Pasiūlymo formos 1 priedas

PASIŪLYMO PRIEDAS

GELEŽINKELIO SIGNALIZACIJOS SISTEMOS  PROJEKTAVIMO IR RANGOS DARBŲ PIRKIMAS 
Sutarties duomenų dalis

[Tiekėjai turi užpildyti šio priedo 1 lentelės informaciją apie Rangovą, nurodytą raudonu šriftu. Kita šiame priede pateikiama informacija negali būti keičiama/pildoma]

1 lentelė: 
	Punktas
	Pateiktini duomenys
	Duomenys

	1.1.54
	Pranešimų apie defektus laikotarpis (PDL):
	60 dienų

	1.1.81
	Užbaigimo terminas:
	700 dienų

	1.1.82
	Užsakovo pavadinimas ir adresas:
	AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, Lietuva

	1.3 (a) (ii)
	naudojamos elektroninio perdavimo sistemos:
	Elektroninis paštas, arba kitos sistemos, jeigu tokios būtų suderintos Sutarties vykdymo metu

	1.1.63
	Rangovo pavadinimas ir adresas:
	[įrašyti Rangovo pavadinimą ir adresą] 

	1.4
	Sutarčiai taikoma teisė:
	Lietuvos Respublikos teisė

	1.4
	pagrindinė kalba:
	Lietuvių

	1.4
	bendravimo kalba:
	Lietuvių ir anglų

	1.15
	bendra Rangovo atsakomybė Užsakovui pagal Sutartį
	Priimta sutarties suma

	4.2
	Prievolių įvykdymo užtikrinimas (procentinė Priimtos sutarties sumos dalis):
	
10 %


	6.5
	Įprastos darbo valandos Statybvietėje
	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo teisę reglamentuojančiais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais

	8.8
	maksimali Netesybų suma
	15 % nuo Priimtos Sutarties sumos be PVM 

	14.2
	bendra Išankstinio mokėjimo suma (procentinė Rangos sutartyje nurodytos Priimtos sutarties sumos dalis)
	20 %

	14.9 
	Sulaikomų pinigų riba (procentinė Priimtos sutarties sumos dalis)
	10 %

	14.5 (c) (i)
	Įrenginiai ir Medžiagos, už kuriuos apmokama, kai yra pristatomi į Statybvietę)
	Už Įrangą ir Medžiagas iš anksto suderintas su Inžinieriumi ir Užsakovu, kurios yra pristatytos į Statybvietę arba suderintą Rangovo pasirinktą sandėliavimo vietą arba gamyklą Lietuvos Respublikos teritorijoje

	14.6.2
	minimali tarpinio mokėjimo suma
	1 % Priimtos Sutarties sumos be PVM arba kita su Inžinieriumi ir Užsakovu suderinta suma

	14.15
	valiutos, kuriomis mokama Sutarties kaina
	Eurai

	19.2. (iii)
	Sutartyje apibrėžiamo darbų rezultato bei sutartyje apibrėžtiems darbams atlikti reikiamų statybos produktų, įrangos draudimo suma  
	Priimta Sutarties suma be PVM


	19.2 (iv)
	Draudimo vietos sutvarkymo išlaidų po draudiminio įvykio draudimo suma   
	Ne mažesnė nei 500.000,00 EUR suma vienam draudiminiam įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui 

	19.2 (v)
	Darbų paspartinimo išlaidų draudimo suma  
	Ne mažesnė nei 500 000,00 EUR suma vienam draudiminiam įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui

	19.2 (vi)
	Nenumatytų papildomų išlaidų projektuotojams, ekspertams ir techniniam prižiūrėtojui draudimo suma 
	Ne mažesnė nei 150 000,00 EUR draudimo suma vienam draudiminiam įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui 

	19.2 (viii)
	Garantinio laikotarpio apsauga   
	Priimta Sutarties suma be PVM

	19.2 (ix)
	Civilinės atsakomybės draudimo suma 
	Ne mažesnė nei 1 000.000,00 Eur suma vienam statiniui vienam draudžiamajam įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui  

	19.2 (xii)
	Civilinės atsakomybės draudimo suma neturtinei žalai atlyginti  
	Ne mažesnė nei 19.2 (ix) papunktyje nurodyta suma vienam statiniui vienam draudžiamajam įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui

	19.2 (xiii)
	Civilinės atsakomybės apsaugos dėl aplinkos užteršimo ir likvidavimo draudimo suma
	Ne mažesnė nei 19.2 (ix) papunktyje nurodyta suma vienam draudžiamajam įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui

	19.2.2.1 (v)
	Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo suma  
	Ne mažesnė kaip 1  000.000,00 Eur suma vienam draudžiamajam įvykiui ir visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui  

	19.2.2.1 (vi) (a)
	Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo suma neturtinei žalai atlyginti  
	Ne mažesnė kaip 1 000.000,00 Eur suma vienam draudžiamajam įvykiui ir visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui 

	19.2.2.2 (iv)
	Civilinės atsakomybės draudimo, kai atliekami statybiniai tyrimai, suma 
	Ne mažesnė nei 500 000,00 Eur suma vienam draudžiamajam įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui

	21.1
	GNPK paskyrimo terminas
	Pagal susitarimą su Rangovu

	21.1
	GNPK sudaro
	1 narys vienam Ginčui



2 lentelė:
	Darbų Grupės Nr.
	Aprašymas (1.1.12. punktas)
	Kaina be PVM, EUR1
	Užbaigimo terminas (1.1.98 punktas) nuo Darbų pradžios datos (1.1.13 punktas), dienomis

	1
	2
	3
	4

	I
	Projektavimas
	(ne daugiau kaip 10% nuo Pasiūlymo kainos be PVM)
nurodyti
	180 dienų

	II
	Rangos darbai
	nurodyti
	700 dienų

	III
	IŠ VISO:
	nurodyti



Pastaba: 3-io stulpelio kaina „Iš viso“ turi sutapti su Pasiūlymo kaina Eur be PVM

