Pasiūlymo formos 1 priedas

PASIŪLYMO PRIEDAS

# GELEŽINKELIO KELIO JUODŠILIAI-RŪDNINKAI ELEKTRIFIKAVIMO PROJEKTAVIMO IR RANGOS DARBŲ PIRKIMAS

Sutarties duomenų dalis

[Tiekėjai turi užpildyti šio priedo 1 lentelės informaciją apie Rangovą, nurodytą raudonu šriftu. Kita šiame priede pateikiama informacija negali būti keičiama/pildoma]

1 lentelė:

| Punktas | Pateiktini duomenys | Duomenys |
| --- | --- | --- |
| 1.1.54 | Pranešimų apie defektus laikotarpis (PDL): | 60 dienų |
| 1.1.81 | Užbaigimo terminas: | 965 dienų |
| 1.1.82 | Užsakovo pavadinimas ir adresas: | AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, Lietuva |
| 1.3 (a) (ii) | naudojamos elektroninio perdavimo sistemos: | Elektroninis paštas, arba kitos sistemos, jeigu tokios būtų suderintos Sutarties vykdymo metu |
| 1.1.63 | Rangovo pavadinimas ir adresas: | [įrašyti Rangovo pavadinimą ir adresą] |
| 1.4 | Sutarčiai taikoma teisė: | Lietuvos Respublikos teisė |
| 1.4 | pagrindinė kalba: | Lietuvių |
| 1.4 | bendravimo kalba: | Lietuvių ir anglų |
| 1.15 | bendra Rangovo atsakomybė Užsakovui pagal Sutartį | Priimta sutarties suma |
| 4.2 | Prievolių įvykdymo užtikrinimas (procentinė Priimtos sutarties sumos dalis): | 10 % |
| 6.5 | Įprastos darbo valandos Statybvietėje | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo teisę reglamentuojančiais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais |
| 8.8 | maksimali Netesybų suma | 15 % nuo Priimtos Sutarties sumos be PVM |
| 14.2 | bendra Išankstinio mokėjimo suma (procentinė Rangos sutartyje nurodytos Priimtos sutarties sumos dalis) | 20 % |
| 14.9 | Sulaikomų pinigų riba (procentinė Priimtos sutarties sumos dalis) | 10 % |
| 14.5 (c) (i) | Įrenginiai ir Medžiagos, už kuriuos apmokama, kai yra pristatomi į Statybvietę) | Už Įrangą ir Medžiagas iš anksto suderintas su Inžinieriumi ir Užsakovu, kurios yra pristatytos į Statybvietę arba suderintą Rangovo pasirinktą sandėliavimo vietą arba gamyklą Lietuvos Respublikos teritorijoje |
| 14.6.2 | minimali tarpinio mokėjimo suma | 1 % Priimtos Sutarties sumos be PVM arba kita su Inžinieriumi ir Užsakovu suderinta suma |
| 14.15 | valiutos, kuriomis mokama Sutarties kaina | Eurai |
| 19.2. (iii) | Sutartyje apibrėžiamo darbų rezultato bei sutartyje apibrėžtiems darbams atlikti reikiamų statybos produktų, įrangos draudimo suma | Priimta Sutarties suma be PVM |
| 19.2 (iv) | Draudimo vietos sutvarkymo išlaidų po draudiminio įvykio draudimo suma | Ne mažesnė nei 500.000,00 EUR suma vienam draudiminiam įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui |
| 19.2 (v) | Darbų paspartinimo išlaidų draudimo suma | Ne mažesnė nei 500 000,00 EUR suma vienam draudiminiam įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui |
| 19.2 (vi) | Nenumatytų papildomų išlaidų projektuotojams, ekspertams ir techniniam prižiūrėtojui draudimo suma | Ne mažesnė nei 150 000,00 EUR draudimo suma vienam draudiminiam įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui |
| 19.2 (viii) | Garantinio laikotarpio apsauga | Priimta Sutarties suma be PVM |
| 19.2 (ix) | Civilinės atsakomybės draudimo suma | Ne mažesnė nei 43 400,00 Eur suma vienam statiniui, 1 500 000 vienam draudžiamajam įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui |
| 19.2 (xii) | Civilinės atsakomybės draudimo suma neturtinei žalai atlyginti | Ne mažesnė nei 19.2 (ix) papunktyje nurodyta suma vienam statiniui vienam draudžiamajam įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui |
| 19.2 (xiii) | Civilinės atsakomybės apsaugos dėl aplinkos užteršimo ir likvidavimo draudimo suma | Ne mažesnė nei 19.2 (ix) papunktyje nurodyta suma vienam draudžiamajam įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui |
| 19.2.2.1 (v) | Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo suma | Ne mažesnė nei 1 000 000,00 EUR vienam draudžiamajam įvykiui, kiekvienam statiniui atskirai ir visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui, kai pateikiama draudimo sutartis konkrečiam objektui, arba 1 500 000,00 EUR vienam draudžiamajam įvykiui ir visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui |
| 19.2.2.1 (vi) (a) | Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo suma neturtinei žalai atlyginti | Ne mažesnė nei 1 000 000,00 EUR vienam draudžiamajam įvykiui, kiekvienam statiniui atskirai ir visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui, kai pateikiama draudimo sutartis konkrečiam objektui, arba 1 500 000,00 EUR vienam draudžiamajam įvykiui ir visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui |
| 19.2.2.2 (iv) | Civilinės atsakomybės draudimo, kai atliekami statybiniai tyrimai, suma | Ne mažesnė nei 500 000,00 Eur suma vienam draudžiamajam įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui |
| 21.1 | GNPK paskyrimo terminas | Pagal susitarimą su Rangovu |
| 21.1 | GNPK sudaro | 1 narys vienam Ginčui |

2 lentelė:

| Darbų Grupės Nr. | Aprašymas (1.1.12. punktas) | Kaina be PVM, EUR1 | Užbaigimo terminas (1.1.99 punktas) nuo Darbų pradžios datos (1.1.13 punktas), dienomis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | I etapas. Kirtimai (Juodšiliai) - Jašiūnai (papildomasis postas) |  | 965 dienos |
| I.I | I etapo projektavimas | (ne daugiau kaip 10% nuo Darbų grupės kainos be PVM) nurodyti |  |
| I.II | I etapo rangos darbai | nurodyti |  |
| I.III | I etapo sertifikavimas | nurodyti |  |
| II | II etapas. Jašiūnai (papildomasis postas) – Rūdninkų kelynas |  |  |
| II.I | II etapo projektavimas | (ne daugiau kaip 10% nuo Darbų grupės kainos be PVM) nurodyti |  |
| II.II | II etapo rangos darbai | nurodyti |  |
| II.III | II etapo sertifikavimas | nurodyti |  |
|  | IŠ VISO: | nurodyti |

Pastaba: 3-io stulpelio kaina „Iš viso“ turi sutapti su Pasiūlymo kaina Eur be PVM