STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. [...]

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

UAB „Tauragės šilumos tinklai“, atstovaujama [įrašyti pareigas, vardą, pavardę], veikiančio pagal [įrašyti pagrindą] (toliau – Užsakovas),

ir

[įrašyti Rangovo pavadinimą], atstovaujama [įrašyti pareigas, vardą, pavardę], veikiančio pagal [įrašyti pagrindą] (toliau – Rangovas),

remdamiesi pirkimo „ORC KOGENERACINĖS ELEKTRINĖS PABERŽIŲ G. 16, TAURAGĖJE STATYBOS DARBAI“ (toliau – Pirkimas), vykdyto skelbiamų derybų būdu ([įrašyti pirkimo numerį]), sąlygomis, Rangovo pateiktu Pasiūlymu ir Pirkimo rezultatais, sudarė šią statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis). Užsakovas ir Rangovas kartu toliau vadinami – Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi.

| 1. Sutarties dalykas | Rangovas įsipareigoja atlikti Pirkimo dokumentuose nurodytus Beržės RK (Tauragėje) rekonstrukcijos, įrengiant naują biokuro kogeneracinę elektrinę, darbus (toliau – Objektas): (i) atlikti projektavimo, statybos, technologinės įrangos tiekimo, montavimo, paleidimo, derinimo, funkcinių bandymų, garantinių bandymų, Darbų užbaigimo ir perdavimo-priėmimo darbus bei suteikti su tuo susijusias paslaugas, taip pat atlikti kitus darbus ir suteikti kitas paslaugas, kurie yra būtini Pirkimo dokumentuose, Techninėje specifikacijoje, Sutartyje ir teisės aktuose numatytam rezultatui pasiekti. Darbai vykdomi pagal Rangovo arba jo pasirinkto subrangovo Sutarties vykdymo metu parengtus projektinius pasiūlymus (toliau – PP), pagal PP gautą statybą leidžiantį dokumentą (toliau – SLD) ir Sutarties vykdymo metu parengtą techninį darbo projektą (toliau – TDP) (PP ir TDP kartu toliau – Projektas). (ii) teritorijų planavimo dokumento parengimo paslaugos – netaikoma. (iii) Projekto vykdymo priežiūros paslaugos – taikoma tiek, kiek jas pagal teisės aktus privalo atlikti Projektuotojas. Darbai turi atitikti Pirkimo dokumentų, Techninės specifikacijos ir jos priedų, Sutarties, ESO prijungimo sąlygų, teisės aktų ir kitų privalomų reikalavimų sąlygas. Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai ir laiku atliktus Darbus ir už juos sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Pradinės Sutarties vertė ir Kaina, mokėjimo tvarka, Kainos ir Darbų apimties keitimas | 2.1. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas: fiksuota kaina. 2.2. Kainos peržiūros sąlygos pagal Bendrųjų sąlygų 2.1.4 punktą – taikoma, taip pat: 2.2.1. Sutarčiai taikomas Valstybės duomenų agentūros skelbiamas statybos sąnaudų elementų kainų indeksas: negyvenamieji pastatai. |  |
|  | 2.3. Pradinės Sutarties vertė ir Kaina | 2.3.1. Pradinė Sutarties vertė, kuri Sutarties sudarymo metu laikoma pradine Kaina: [įrašyti sumą skaičiais ir žodžiais] Eur be PVM; PVM – [įrašyti] Eur; iš viso su PVM – [įrašyti] Eur. 2.3.2. Sutartyje nustatyta tvarka keičiama ar perskaičiuojama gali būti Kaina ir (ar) mokėtinos sumos, tačiau toks Kainos ir (ar) mokėtinų sumų pakeitimas nekeičia Pradinės Sutarties vertės, jeigu Sutartyje aiškiai nenustatyta kitaip. |
|  | 2.4. Mokėjimo tvarka | 2.4.1. Užsakovas apmoka Rangovui už tinkamai atliktus ir Sutartyje nustatyta tvarka priimtus Darbus (ar jų dalį) ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tinkamai pateiktos sąskaitos faktūros gavimo dienos. 2.4.2. Avansas: taikoma. Avansas mokamas dviem dalimis: 2.4.2.1. Avansas Nr. 1 – 10 (dešimt) procentų nuo projektavimo darbų vertės be PVM. Avansas Nr. 1 sumokamas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo vėliausios iš šių aplinkybių atsiradimo dienos: Užsakovo rašytinio pranešimo pradėti projektavimo etapą gavimo dienos, Rangovo prašymo sumokėti avansą gavimo dienos, išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos arba tinkamo Avanso užtikrinimo gavimo dienos. 2.4.2.2. Avansas Nr. 2 – 10 (dešimt) procentų nuo likusios Pradinės Sutarties vertės be PVM, t. y. Pradinės Sutarties vertės be PVM, atėmus projektavimo darbų vertę be PVM. Avansas Nr. 2 sumokamas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo vėliausios iš šių aplinkybių atsiradimo dienos: Užsakovo rašytinio pranešimo pradėti įrangos užsakymo ir statybos darbų etapą gavimo dienos, Rangovo prašymo sumokėti avansą gavimo dienos, išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos arba tinkamo Avanso užtikrinimo gavimo dienos. 2.4.2.3. Avanso užtikrinimas turi galioti ne trumpiau kaip iki visiško atitinkamos avanso dalies įskaitymo į Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas arba jos grąžinimo Užsakovui dienos. 2.4.3. Užsakovas turi teisę neatlikti mokėjimo arba sustabdyti mokėjimą Rangovui, jeigu mokėjimas, jo gavėjas, mokėjimo paskirtis, Rangovo pasitelktas subjektas, tiekimo šaltinis, įranga, medžiagos, gaminiai, komponentai, programinė įranga, licencijos, darbai ar paslaugos kelia pagrįstą riziką, kad būtų pažeistos Sutarties 3.8 punkte nustatytos sankcijų, draudžiamų atsiskaitymų ar finansavimo šaltinio reikalavimų sąlygos. Mokėjimas gali būti atnaujinamas Rangovui pateikus Užsakovui priimtinus paaiškinimus ir dokumentus arba pašalinus atitinkamą riziką. 2.4.4. Mokėjimo sulaikymas. Užsakovas nuo kiekvienos Rangovui pagal tarpinį Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir jo pagrindu pateiktą sąskaitą faktūrą mokėtinos sumos sulaiko 5 (penki) procentai mokėtinos sumos be PVM. Sulaikyta suma nėra laikoma Užsakovo pradelsta mokėti suma ir nuo jos neskaičiuojami delspinigiai ar palūkanos. 2.4.4.1. Sulaikytos sumos grąžinamos Rangovui po Galutinio perdavimo akto pasirašymo, jeigu Rangovas yra tinkamai atlikęs visus Darbus, pašalinęs iki Galutinio perdavimo akto pasirašymo nustatytus Darbų, Technologinės įrangos, dokumentacijos, bandymų, derinimo ar kitus Sutarties vykdymo trūkumus, pateikęs visus Sutartyje nustatytus dokumentus, užtikrinimus ir mokėjimo prašymą dėl sulaikytų sumų grąžinimo, o jeigu pagal teisės aktus reikalinga – ir sąskaitą faktūrą. 2.4.4.2. Jeigu iki Galutinio perdavimo akto pasirašymo arba jo pasirašymo metu nustatomi Darbų, Technologinės įrangos, dokumentacijos, bandymų, derinimo ar kiti Sutarties vykdymo trūkumai, Užsakovas turi teisę negrąžinti visos ar atitinkamos sulaikytos sumos dalies tol, kol tokie trūkumai nėra pašalinti. Jeigu Rangovas per Užsakovo nustatytą protingą terminą trūkumų nepašalina, Užsakovas turi teisę panaudoti sulaikytas sumas trūkumų šalinimo, dokumentų gavimo, bandymų pakartojimo, derinimo ar kitoms su Sutarties tinkamu įvykdymu susijusioms pagrįstoms išlaidoms padengti. 2.4.4.3. Sulaikytų sumų grąžinimas neatleidžia Rangovo nuo garantinių įsipareigojimų, atsakomybės už paslėptus trūkumus, Garantinių rodiklių užtikrinimo, garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo pateikimo ir kitų Sutartyje nustatytų pareigų. |
|  | 2.5. Darbų apimties keitimas Sutarties galiojimo metu | 2.5.1. Teisė keisti Darbų apimtį pagal Bendrųjų sąlygų 2.1.5 punkto nuostatas: 2.5.1.1. Užsakovas turi teisę atsisakyti dalies Darbų, tačiau bendra atsisakytų Darbų vertė negali viršyti 15 procentų pradinės Sutarties vertės be PVM. 2.5.1.2. Užsakovas turi teisę didinti Darbų apimtį, įsigydamas papildomą Darbų kiekį, įskaitant panašius darbus, tačiau bendra papildomai įsigytinų Darbų vertė negali viršyti 15 procentų pradinės Sutarties vertės be PVM. 2.5.2. Užsakovas turi teisę keisti Projekto sprendinius, tačiau bendra tokių pakeitimų vertė negali viršyti 15 procentų pradinės Sutarties vertės be PVM. 2.5.3. Darbų apimties, Projekto sprendinių ir (ar) Technologinės įrangos pakeitimai negali mažinti Techninėje specifikacijoje, Pasiūlyme ir Sutartyje nustatytų Garantinių rodiklių, taip pat negali pabloginti Objekto funkcinių, techninių, aplinkosauginių, saugos, eksploatacinių ar prijungimo prie elektros tinklų savybių, nebent Užsakovas prieš tokį pakeitimą raštu aiškiai patvirtina kitokį techninį sprendinį. 2.5.4. Šio punkto pagrindu atliekami Darbų apimties, Projekto sprendinių ir (ar) Technologinės įrangos pakeitimai negali keisti Sutarties bendrojo pobūdžio ir turi būti atliekami laikantis Sutartyje bei taikomuose viešųjų pirkimų teisės aktuose nustatytos Sutarties keitimo tvarkos. 2.5.5. Specialiųjų sąlygų 2.5.1–2.5.4 punktuose nustatyti Darbų apimties, Projekto sprendinių ir (ar) Technologinės įrangos pakeitimų vertės ribojimai netaikomi Užsakovo teisei nutraukti Sutartį ir (ar) atsisakyti likusios Darbų dalies Specialiųjų sąlygų 8.10 punkte nustatytais atvejais. Tokiu atveju taikomos Specialiųjų sąlygų 8.9–8.12 punktų nuostatos. |
| 3. Sutarties vykdymas | 3.1. Darbų vykdymo grafikas (toliau – Grafikas): | 3.1.1. Rangovas privalo pateikti Užsakovui tarp Šalių suderintą ir pasirašytą Grafiką ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo rašytinio pranešimo pradėti projektavimo etapą gavimo dienos. Grafike turi būti nurodyti ne mažiau kaip šie etapai: Užsakovo rašytinis pranešimas pradėti projektavimo etapą, PP parengimas, SLD gavimas, TDP parengimas, dokumentų pateikimas Projekto ekspertizei, Rangovo atliekami Projekto taisymai pagal ekspertizės pastabas, Užsakovo sprendimo dėl tolesnio Sutarties vykdymo priėmimas po TDP parengimo ir Projekto ekspertizės pastabų ištaisymo, pranešimas IS „Infostatyba“ apie statybos pradžią, Technologinės įrangos gamyba ir tiekimas, statybos ir montavimo darbai, ESO prijungimo sąlygų įgyvendinimas, Funkciniai bandymai, Garantiniai bandymai, statybos užbaigimo procedūros ir Galutinio perdavimo akto pasirašymas. 3.1.2. Bendrųjų sąlygų 3.1.11 punkte numatyta atsakomybė už vėlavimą pateikti Užsakovui tarp Šalių suderintą ir pasirašytą Grafiką: taikoma. |
|  | 3.2. Galutinis (-iai) Darbų atlikimo terminas (-ai): | 3.2.1. Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip numatyta Grafike, tačiau bet kuriuo atveju: 3.2.1.1 ne vėliau kaip iki 2026 m. gruodžio 31 d. - PP parengimas, SLD gavimas, TDP parengimas ir TDP pateikimas Užsakovui Projekto ekspertizei turi būti užbaigti; 3.2.1.2 ne vėliau kaip iki 2027 m. gruodžio 31 d. - visi statybos darbai, įskaitant statybos užbaigimo procedūrų atlikimą, statybos užbaigimo akto (ar kito teisės aktuose numatyto statybos užbaigimą patvirtinančio dokumento) gavimą ir (ar) pasirašymą bei objekto pripažinimą tinkamu naudoti, turi būti užbaigti 3.2.1.3. Rangovo pareigos Projekto ekspertizės metu apima visų dokumentų parengimą, pateikimą, paaiškinimą, taisymą ir patikslinimą pagal ekspertizės pastabas. Projekto ekspertizės paslaugą užsako Užsakovas. 3.2.1.4. Pranešimas IS „Infostatyba“ apie statybos pradžią atliekamas po Projekto ekspertizės, jeigu toks pranešimas privalomas pagal teisės aktus. Rangovas privalo parengti ir pateikti visus šiam pranešimui reikalingus dokumentus. 3.2.1.5. Funkciniai bandymai, Garantiniai bandymai ir Galutinis perdavimas turi būti atlikti ne vėliau kaip iki Specialiųjų sąlygų 3.2.1 punkte nurodyto galutinio termino pabaigos. 3.2.2. Specialiųjų sąlygų 3.2.1 punkte nurodytų terminų atžvilgiu taikomos Bendrųjų sąlygų 1.4.5–1.4.6 punktų nuostatos, taip pat už šių terminų pažeidimą taikoma Bendrųjų sąlygų 3.1.5 punkte numatyta atsakomybė. |
|  | 3.3. Darbų priėmimas ir apmokėjimo už juos sąlygos | 3.3.1. Darbų perdavimas ir priėmimas bei apmokėjimas už juos vykdomas dalimis – už per ataskaitinį laikotarpį tinkamai ir faktiškai atliktus Darbus. Ataskaitinio laikotarpio kalendoriniu mėnesiu laikomas kalendorinis mėnuo, jeigu Šalys raštu nesusitaria kitaip. 3.3.2. Tarpiniai perdavimo aktai pasirašomi tik apmokėjimo tikslais ir nereiškia Galutinio Objekto ar Technologinės įrangos priėmimo. 3.3.3. Galutinis Objekto perdavimas ir priėmimas galimas tik įvykdžius Specialiųjų sąlygų 3.4 punkte nustatytas sąlygas. |
|  | 3.4. Galutinio perdavimo akto pasirašymo sąlygos, kurios turi būti įvykdytos prieš pasirašant Galutinį perdavimo aktą | 3.4.1. Rangovas tinkamai atliko visus Darbus ir ištaisė Darbų trūkumus, jei tokių buvo nustatyta; 3.4.2. visų Darbų, Technologinės įrangos, sistemų, automatikos, apsaugų, valdymo, ryšių, šilumos, elektros, dūmų valymo, emisijų kontrolės ir kitų Sutartyje numatytų sistemų bandymų rezultatai yra teigiami; 3.4.3. Rangovas gauna ir perduoda Užsakovui Statybos užbaigimo aktą arba Rangovas surašė, patvirtino ir įregistravo Deklaraciją, jeigu tai taikoma pagal teisės aktus; 3.4.4. Rangovas perduoda Užsakovui visą statybos techninę ir kitą dokumentaciją, nurodytą Specialiųjų sąlygų 3.5 punkte; 3.4.5. Rangovas pristatė Užsakovui į jo nurodytą (-as) vietą (-as) demontuotą įrangą, gaminius, įrenginius ar kitą turtą, jeigu tokie darbai buvo vykdomi; 3.4.6. Rangovas pateikė dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas; 3.4.7. Rangovas pateikė atliekas tvarkančių įmonių dokumentus apie priduotas statybines, technologinės įrangos, metalo laužo ar kitas atliekas; 3.4.8. Rangovas perdavė Projektą, visas jo dalis, laidas, galutinę versiją ir brėžinius su žyma „taip pastatyta“, jeigu tokie dokumentai privalomi pagal teisės aktus; 3.4.9. Rangovas pateikė statinio informacinio modeliavimo priemones (BIM), jeigu taikoma; 3.4.10. Rangovas pateikė ESO prijungimo sąlygų įgyvendinimą, suderinimus, bandymus, apskaitos, valdymo, ribojimo ir kitus su prijungimu susijusius dokumentus, kiek tai priskirta Rangovo pareigoms pagal Sutartį ir Techninę specifikaciją; 3.4.11. sėkmingai atlikti Funkciniai bandymai ir jų protokolus patvirtino Užsakovas; 3.4.12. sėkmingai atlikti Garantiniai bandymai ir jų protokolus patvirtino Užsakovas arba įvykdyta kita Sutartyje aiškiai nustatyta ir Užsakovo patvirtinta technologinio priėmimo procedūra; 3.4.13. Rangovas pateikė dokumentus, patvirtinančius, kad Objektas gali būti teisėtai ir saugiai eksploatuojamas pagal paskirtį. Galutinis perdavimo aktas pasirašomas tik po to, kai sėkmingai atlikti funkciniai bandymai ir garantiniai bandymai arba įvykdyta kita Sutartyje aiškiai nustatyta ir Užsakovo patvirtinta technologinio priėmimo procedūra. |
|  | 3.5. Statybos techninė ir kita dokumentacija, kurią turi pateikti Rangovas | Pavadinimas; Taikoma, jei pažymėta „taip“. 3.5.1. įrangos, įrenginių, gaminių ir medžiagų tikrinimų, bandymų ir tikrinimų rezultatų protokolus, ataskaitas ir (ar) kitus dokumentus;; taip. 3.5.2. įrangos, įrenginių, gaminių ir medžiagų gamyklinius kokybės sertifikatus, saugos atitikties dokumentus ir atitinkamus leidimus naudoti Lietuvoje;; taip. 3.5.3. įrangos, įrenginių, matavimo prietaisų techninius pasus (lietuvių arba anglų kalba);; taip. 3.5.4. naudojimo ir gamintojų techninės priežiūros (aptarnavimo) instrukcijas įrangai, gaminiams, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms (lietuvių arba anglų kalba);; taip. 3.5.5. bandymų protokolus, Užsakovo pateiktas ir Rangovo užpildytas KDF formas, medžiagų saugos atitikties dokumentus, tikrinimų ataskaitas;; taip. 3.5.6. Bendrųjų sąlygų 1.8.7 punkte nurodytus dokumentus, jeigu jie nebuvo pateikti anksčiau;; taip. 3.5.7. tinkamai užpildytą (-us) statybos darbų žurnalą (-us);; taip. 3.5.8. geodezinę (-es) nuotrauką (-as);; taip. 3.5.9. inžinerinių tinklų planą (-us);; taip. 3.5.10. kadastrinių matavimų bylą (-as);; taip. 3.5.11. ortofotografinį (-ius) žemėlapį (-ius);; taip. 3.5.12. statinio informacinio modeliavimo priemones (BIM);; taip. 3.5.13. Funkcinių bandymų, Garantinių bandymų, paleidimo, derinimo, emisijų, triukšmo, vibracijos, savų reikmių elektros sąnaudų, galios, efektyvumo ir kitų Garantinių rodiklių patikrinimo protokolai, ataskaitos ir skaičiavimai.; taip. 3.5.14. ESO prijungimo sąlygų įgyvendinimą patvirtinantys dokumentai, suderinimai, bandymų protokolai, apskaitos, valdymo, ribojimo ir ryšio dokumentai.; taip. 3.5.15. VERT, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo, leidimų, pažymų ar kitų dokumentų kopijos, jeigu tokie dokumentai privalomi pagal teisės aktus ir (ar) prijungimo sąlygas.; taip. 3.5.16. Technologinės įrangos gamintojo garantijos, eksploatavimo, priežiūros, avarinio stabdymo, paleidimo, automatikos ir valdymo instrukcijos lietuvių kalba arba kita Užsakovo raštu patvirtinta kalba.; taip. 3.5.17. Užsakovo personalo mokymo dokumentai, mokymo medžiaga ir mokymų dalyvių sąrašai.; taip. |
|  | 3.6. Kiti Darbų vykdymo reikalavimai | 3.6.1. Statybos darbų žurnalas: taikoma. 3.6.2. Reikalavimas Rangovui parengti ir suderinti su Užsakovu Planą (Bendrųjų sąlygų 1.8.3 bei 1.1.1 q) punktas): taikoma. 3.6.3. Rangovas (jungtinės veiklos atveju – atsakingasis partneris) yra įgaliojamas vykdyti Statybos įstatymo 22(1) straipsnyje numatytas pareigas, susijusias su į statybvietę patenkančių asmenų kontrole: taikoma, kiek tai privaloma pagal teisės aktus. 3.6.4. Reikalavimas Rangovui taikyti statinio informacinio modeliavimo metodus (BIM): taikoma. 3.6.5. Bendrųjų sąlygų 1.7.3 punkte numatyta techninė priežiūra: Užsakovo pareiga, jeigu teisės aktai nenustato kitaip. 3.6.6. Atlikti informavimą apie statybos pradžią: taikoma. Rangovas privalo parengti ir pateikti visus pranešimui IS „Infostatyba“ reikalingus dokumentus, o Užsakovas pasirašo ir (ar) pateikia dokumentus, kai tai pagal teisės aktus turi atlikti statytojas. 3.6.7. Rangovas privalo įvykdyti ESO prijungimo sąlygų reikalavimus ta apimtimi, kuri susijusi su Objekto projektavimu, įrangos tiekimu, montavimu, derinimu, bandymais, dokumentų parengimu ir perdavimu Užsakovui. 3.6.8. Rangovas privalo atlikti Užsakovo personalo mokymus iki Galutinio perdavimo akto pasirašymo. 3.6.9. Projekto ekspertizę užsako Užsakovas. Rangovas privalo parengti, pateikti, taisyti, tikslinti ir derinti visus ekspertizei reikalingus dokumentus bei savo sąskaita pašalinti visas ekspertizės metu nustatytas Projekto, jo dalių, skaičiavimų ir techninių sprendinių klaidas, neatitiktis ir trūkumus. |
|  | 3.7. Delspinigiai, susiję su tarpinių terminų, numatytų Grafike, vėlavimu (nuostata netaikoma Specialiųjų sąlygų 3.2. p. nurodytiems (jei nurodyti) tarpiniams terminams, kurie prilyginami galutiniams) | 3.7.1. Delspinigiai pradedami skaičiuoti vėluojant atlikti Darbus ar jų dalį iki Grafike ir (ar) Sutartyje įtvirtintų tarpinių Darbų atlikimo terminų: taikoma. 3.7.2. Delspinigių dydis už Grafike nustatytų tarpinių Darbų atlikimo terminų, kurie nėra prilyginti galutiniams terminams, pažeidimą – 0,05 procento už kiekvieną vėluojamą dieną. Delspinigių skaičiavimo bazė ir taikymo tvarka nustatoma pagal Bendrųjų sąlygų 3.1.5 punktą. 3.7.3. Delspinigių dydis už Specialiųjų sąlygų 3.2 punkte nurodyto galutinio Darbų atlikimo termino ir tarpinių terminų, kurie pagal Specialiųjų sąlygų 3.2 punktą prilyginami galutiniams terminams, pažeidimą – 0,1 procento už kiekvieną vėluojamą dieną. Delspinigių skaičiavimo bazė ir taikymo tvarka nustatoma pagal Bendrųjų sąlygų 3.1.5 punktą. 3.7.4. Tiek, kiek šiame Specialiųjų sąlygų 3.7 punkte nustatyti delspinigių dydžiai skiriasi nuo Bendrųjų sąlygų 3.1.5 punkte nurodyto delspinigių dydžio, taikomi šiame Specialiųjų sąlygų 3.7 punkte nustatyti delspinigių dydžiai. |
|  | 3.8. Finansavimo šaltinio, sankcijų ir draudžiamų atsiskaitymų reikalavimai | 3.8.1. Rangovas informuotas, kad Sutartis gali būti finansuojama UAB ILTE suteikiamos paskolos ir (ar) dotacijos lėšomis pagal skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos šilumos tiekėjams ir gamintojams“. 3.8.2. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad Sutarties sudarymo dieną Rangovui, jo pasitelkiamiems subtiekėjams, subrangovams, tiekėjams, gamintojams, projektuotojams, paslaugų teikėjams, kitiems Sutarties vykdymui pasitelkiamiems ūkio subjektams, taip pat jų tiesioginiams ar netiesioginiams naudos gavėjams nėra taikomos tarptautinės sankcijos ar kitos ribojamosios priemonės, dėl kurių būtų draudžiama ar ribojama sudaryti ar vykdyti Sutartį, tiekti įrangą, medžiagas, gaminius, komponentus, programinę įrangą, licencijas, atlikti Darbus, teikti paslaugas ar atlikti mokėjimus pagal Sutartį. 3.8.3. Rangovas įsipareigoja visą Sutarties galiojimo laikotarpį užtikrinti, kad Sutarties vykdymui nebūtų naudojamos prekės, įranga, medžiagos, gaminiai, įrenginiai, komponentai, programinė įranga, licencijos, darbai ar paslaugos, kurių įsigijimas, tiekimas, naudojimas, perdavimas ar apmokėjimas pažeistų taikomas tarptautines sankcijas, Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktus arba sukeltų riziką, kad Užsakovas pažeis tokias sankcijas ar teisės aktus. 3.8.4. Rangovas įsipareigoja, kad Sutarties vykdymui skirtos lėšos, įskaitant Užsakovo pagal Sutartį mokamas sumas, tiesiogiai ar netiesiogiai nebus naudojamos atsiskaityti su Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose registruotais fiziniais ar juridiniais asmenimis, taip pat su kitais subjektais, su kuriais atsiskaitymas yra draudžiamas pagal taikomas tarptautines sankcijas, Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktus arba finansavimo šaltinio reikalavimus. 3.8.5. Rangovas privalo prieš pasitelkdamas naują subtiekėją, subrangovą, tiekėją, gamintoją, projektuotoją, paslaugų teikėją ar kitą Sutarties vykdymui reikšmingą ūkio subjektą įsitikinti, kad toks subjektas atitinka šiame punkte nustatytus reikalavimus. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per Užsakovo nurodytą protingą terminą pateikti tai patvirtinančius dokumentus, duomenis, deklaracijas ar kitą informaciją. 3.8.6. Jeigu Sutarties vykdymo metu paaiškėja arba Užsakovui kyla pagrįstų abejonių, kad Rangovas, jo pasitelktas subjektas, tiekėjas, gamintojas, mokėjimo gavėjas, įranga, medžiagos, gaminiai, komponentai, programinė įranga, licencijos, darbai ar paslaugos neatitinka šiame punkte nustatytų reikalavimų, Užsakovas turi teisę sustabdyti atitinkamų Darbų priėmimą ir (ar) mokėjimą, pareikalauti pateikti papildomus įrodymus, pakeisti atitinkamą subjektą, tiekimo šaltinį, įrangą, medžiagas, gaminius, komponentus ar kitus Sutarties vykdymo elementus, taip pat taikyti kitas Sutartyje ir teisės aktuose nustatytas teisių gynimo priemones. 3.8.7. Šiame punkte nustatytų reikalavimų pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, jeigu dėl tokio pažeidimo kyla tarptautinių sankcijų, draudžiamų atsiskaitymų, finansavimo šaltinio reikalavimų pažeidimo, finansavimo lėšų netinkamumo ar Užsakovo atsakomybės rizika. 3.8.8. Jeigu paaiškėja, kad Rangovas pažeidė bet kurį Specialiųjų sąlygų 3.8 punkte nustatytą įsipareigojimą, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti Užsakovui 1 (vieno) procento Pradinės Sutarties vertės be PVM dydžio baudą už kiekvieną atskirą pažeidimo atvejį. Ši bauda Šalių susitarimu laikoma iš anksto nustatytais minimaliais Užsakovo nuostoliais, kurių dydžio Užsakovui nereikia įrodinėti. 3.8.9. Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos pašalinti pažeidimą, pakeisti reikalavimų neatitinkantį subjektą, tiekimo šaltinį, įrangą, medžiagas, gaminius, komponentus, programinę įrangą, licencijas, darbus ar paslaugas, taip pat neatima Užsakovo teisės sustabdyti Darbų priėmimą ir (ar) mokėjimą, nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti visus tiesioginius nuostolius, išlaidas, sankcijas, reikalavimus ar finansavimo lėšų praradimus, kiek jų nepadengia šiame punkte nustatyta bauda. 3.8.10. Jeigu paaiškėja, kad konkretūs Rangovo ar jo pasitelktų subjektų Sutarties vykdymui naudojami ar pateikti darbai, prekės, įranga, medžiagos, gaminiai, įrenginiai, komponentai, programinė įranga, licencijos ar paslaugos neatitinka Specialiųjų sąlygų 3.8 punkte nustatytų reikalavimų, tokie darbai, prekės, įranga, medžiagos, gaminiai, įrenginiai, komponentai, programinė įranga, licencijos ar paslaugos laikomi neatitinkančiais Sutarties reikalavimų. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika juos pakeisti Specialiųjų sąlygų 3.8 punkto reikalavimus atitinkančiais darbais, prekėmis, įranga, medžiagomis, gaminiais, įrenginiais, komponentais, programine įranga, licencijomis ar paslaugomis, nedidinant Kainos ir nepratęsiant Sutartyje nustatytų terminų, išskyrus atvejus, kai Užsakovas raštu aiškiai patvirtina kitaip. 3.8.11. Iki Specialiųjų sąlygų 3.8.10 punkte nurodyto pažeidimo pašalinimo Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimą už atitinkamus darbus, prekes, įrangą, medžiagas, gaminius, įrenginius, komponentus, programinę įrangą, licencijas ar paslaugas. Jeigu toks pažeidimas negali būti pašalintas arba jo pašalinimas neproporcingai apsunkintų Sutarties vykdymą, Užsakovas turi teisę reikalauti proporcingai sumažinti Kainą ir (ar) atlyginti dėl tokio pažeidimo patirtus tiesioginius nuostolius, įskaitant finansavimo lėšų netinkamumą, grąžinimą, sumažinimą ar praradimą, kiek tokių nuostolių nepadengia Specialiųjų sąlygų 3.8.8 punkte nustatyta bauda. |
|  | 3.9. Esminė technologinė įranga, technologiniai sprendiniai ir projektinių sprendinių derinimas | 3.9.1. Rangovo Pasiūlyme nurodyta esminė technologinė įranga, jos gamintojai, modeliai, tipai, pagrindiniai techniniai parametrai ir esminiai technologiniai sprendiniai yra privalomi Rangovui vykdant Sutartį. Rangovas neturi teisės be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo keisti Pasiūlyme nurodytos esminės technologinės įrangos, jos gamintojo, modelio, tipo, esminių techninių parametrų, technologinės schemos, valdymo, automatikos, prijungimo, integravimo ar kitų esminių technologinių sprendinių. 3.9.2. Esmine technologine įranga ir esminiais technologiniais sprendiniais laikomi bent šie techninio pasiūlymo formos 1 lentelėje nurodyta technologinė įranga ir technologiniai komponentai ar sprendiniai, kurie turi reikšmės Objekto funkcionalumui, Garantiniams rodikliams, saugai, teisėtam eksploatavimui, aplinkosauginiams reikalavimams, priežiūrai, atsarginių dalių tiekimui ar prijungimui prie elektros, šilumos, vandentiekio, nuotekų, ryšių, valdymo ar kitų inžinerinių sistemų. 3.9.3. Rangovas, siekdamas pakeisti bet kurį Specialiųjų sąlygų 3.9.1–3.9.2 punktuose nurodytą elementą, privalo iš anksto raštu pateikti Užsakovui motyvuotą prašymą, kuriame nurodomas siūlomas pakeitimas, jo priežastys, techninis ir funkcinis pagrindimas, palyginimas su Pasiūlyme nurodytu sprendiniu, įtaka Kainai, terminams, Garantiniams rodikliams, eksploatacijai, priežiūrai, atsarginių dalių tiekimui, energijos sąnaudoms, aplinkosauginiams rodikliams, saugai, prijungimui prie ESO tinklų ir kitiems Sutarties reikalavimams. Kartu su prašymu Rangovas privalo pateikti visus Užsakovo vertinimui reikalingus techninius dokumentus, gamintojo dokumentaciją, sertifikatus, bandymų duomenis, atitikties deklaracijas, brėžinius, skaičiavimus ir kitus pagrindžiančius dokumentus. 3.9.4. Prieš užsakydamas, pradėdamas gaminti, įsigydamas ar kitaip įsipareigodamas įsigyti Specialiųjų sąlygų 3.9.1–3.9.2 punktuose nurodytą esminę technologinę įrangą, jos komponentus, programinę įrangą, licencijas ar kitus technologinius sprendinius, Rangovas privalo pateikti Užsakovui rašytiniam suderinimui atitinkamos įrangos ar sprendinio techninių duomenų paketą, įskaitant gamintoją, modelį / tipą, pagrindinius techninius parametrus, techninius duomenų lapus, principines schemas, atitikties dokumentus, gamintojo dokumentaciją, preliminarius brėžinius, išdėstymo sprendinius, integravimo ir prijungimo sprendinius, taip pat kitą Užsakovo pagrįstai prašomą informaciją, reikalingą patikrinti atitiktį Pasiūlymui, Techninei specifikacijai, Projektui, Sutarties reikalavimams ir Užsakovo raštu suderintiems sprendiniams. Rangovas neturi teisės užsakyti, pradėti gaminti, įsigyti ar kitaip įsipareigoti įsigyti šiame punkte nurodytos įrangos, komponentų, programinės įrangos, licencijų ar technologinių sprendinių, kol nėra gavęs išankstinio rašytinio Užsakovo pritarimo. Jeigu Rangovas pažeidžia šį reikalavimą, jis veikia savo rizika ir sąskaita, o Užsakovas turi teisę nepriimti tokios įrangos, komponentų, programinės įrangos, licencijų ar sprendinių, sustabdyti atitinkamų Darbų priėmimą ir (ar) mokėjimą, reikalauti pateikti Pasiūlymą, Projektą ir Sutartį atitinkantį sprendinį arba taikyti kitas Sutartyje ir teisės aktuose nustatytas teisių gynimo priemones. Užsakovo pritarimas šiame punkte nurodytai įrangai, komponentams, programinei įrangai, licencijoms ar esminiams technologiniams sprendiniams neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už jų atitiktį Sutarties, Techninės specifikacijos, Pasiūlymo, Projekto, Garantinių rodiklių, ESO prijungimo sąlygų ir teisės aktų reikalavimams. 3.9.5. Užsakovas turi teisę nepritarti Rangovo siūlomam pakeitimui savo nuožiūra, jeigu siūlomas pakeitimas neatitinka Pirkimo dokumentų ar Sutarties reikalavimų, blogina Pasiūlyme nurodytą sprendinį, mažina Garantinius rodiklius, didina Objekto eksploatacijos, priežiūros ar atsarginių dalių tiekimo rizikas, apsunkina Objekto prijungimą, valdymą, priežiūrą ar teisėtą eksploatavimą, arba jeigu Rangovas nepateikia pakankamų dokumentų siūlomo pakeitimo lygiavertiškumui ar pranašumui pagrįsti. 3.9.6. Užsakovo pritarimas pakeitimui neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už tai, kad pakeistas sprendinys atitiktų Sutarties, Techninės specifikacijos, Pasiūlymo, Projekto, Garantinių rodiklių, ESO prijungimo sąlygų ir teisės aktų reikalavimus. Jeigu dėl pakeitimo būtina tikslinti Projektą, atlikti papildomus derinimus, ekspertizes, bandymus, skaičiavimus ar kitus veiksmus, jie atliekami Rangovo sąskaita ir rizika, nedidinant Kainos ir nepratęsiant Sutartyje nustatytų terminų, išskyrus atvejus, kai Užsakovas raštu aiškiai patvirtina kitaip. 3.9.7. Rangovas privalo organizuoti Projektavimo procesą taip, kad Užsakovas turėtų pakankamai laiko susipažinti su Rangovo rengiamais Projektiniais pasiūlymais, Techniniu darbo projektu, jų dalimis, esminiais projektiniais ir technologiniais sprendiniais, pateikti pastabas, pasiūlymus ir reikalavimus dėl jų tikslinimo. Rangovas privalo įvertinti Užsakovo pastabas ir pasiūlymus, organizuoti jų aptarimą, o Užsakovui pareikalavus – patikslinti Projektą ar jo dalį, jeigu tokie patikslinimai būtini Sutarties, Techninės specifikacijos, Pirkimo dokumentų, Pasiūlymo, Garantinių rodiklių, teisės aktų ar Užsakovo pagrįstų eksploatacinių poreikių įgyvendinimui. 3.9.8. Rangovas privalo Grafike numatyti Rangovo paruoštų ir Užsakovo atliekamų Projektinių pasiūlymų, Techninio darbo projekto, esminių projektinių sprendinių, esminės technologinės įrangos ir technologinių sprendinių peržiūros, aptarimo, pastabų pateikimo, Rangovo atsakymų ir pakartotinio derinimo terminus. Tokie terminai turi būti realūs ir pakankami tinkamam Užsakovo susipažinimui ir pastabų pateikimui. Rangovas negali remtis tuo, kad Užsakovo peržiūros ir derinimo veiksmai, kurie buvo ar turėjo būti numatyti Grafike, sudaro pagrindą pratęsti Sutarties terminus ar didinti Kainą. 3.9.9. Jeigu Rangovas be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo pakeičia Pasiūlyme nurodytą esminę technologinę įrangą, jos gamintoją, modelį, tipą, esminius techninius parametrus ar esminius technologinius / projektinius sprendinius, toks pakeitimas laikomas Sutarties pažeidimu. Užsakovas turi teisę nepriimti tokių Darbų ar jų dalies, sustabdyti mokėjimą, reikalauti atkurti Pasiūlyme nurodytą sprendinį arba pakeisti jį Užsakovo raštu patvirtintu sprendiniu, taip pat taikyti Sutartyje ir teisės aktuose nustatytas teisių gynimo priemones. |
| 4. Draudimai. | 4.1. Statinio statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas: taikoma. 4.1.1. Darbų draudimo suma: ne mažesnė kaip atliekamų statybos ir montavimo darbų, įskaitant į Objektą montuojamos Technologinės įrangos vertę, be PVM. Jeigu Sutarties Kaina nėra išskaidyta į projektavimo, statybos, montavimo, technologinės įrangos ir kitas dalis, Darbų draudimo suma turi būti ne mažesnė kaip visa Sutarties Kaina be PVM. 4.1.2. Civilinės atsakomybės draudimo suma: ne mažesnė nei 10 procentų Sutarties Kainos be PVM, bet visais atvejais ne mažesnė kaip 1 000 000 Eur vienam draudžiamajam įvykiui ir bendrai pagal draudimo sutartį. 4.2. Statinio Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas: taikoma. 4.2.1. Projektas, dėl kurio Rangovas ar jo pasitelktas Projektuotojas turi būti apsidraudęs civilinę atsakomybę – Specialiųjų sąlygų 1 skyriuje nurodytas Projektas. 4.2.2. Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma: ne mažesnė kaip 500 000 Eur vienam draudžiamajam įvykiui ir bendrai pagal draudimo sutartį. 4.3. Rangovo civilinės atsakomybės savanoriškasis draudimas: netaikoma, jeigu Rangovo privalomojo civilinės atsakomybės draudimo suma pagal Specialiųjų sąlygų 4.1.2 punktą yra ne mažesnė kaip 1 000 000 Eur. Jeigu draudikas tokios sumos pagal privalomąjį draudimą nesuteikia visa apimtimi, Rangovas privalo pateikti papildomą savanorišką civilinės atsakomybės draudimą, kad bendra civilinės atsakomybės draudimo suma būtų ne mažesnė kaip 1 000 000 Eur. |  |
| 5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Garantinių įsipareigojimų užtikrinimas. Avanso užtikrinimas. | 5.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas: taikoma. 5.1.1. Užtikrinimo dydis: 10 procentų nuo Kainos be PVM arba kita Užsakovo pirkimo dokumentuose nustatyta suma. 5.2. Garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas: taikoma. 5.2.1. Garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma: ne mažesnė nei 5 (penki) procentai nuo Kainos be PVM arba kita Užsakovo pirkimo dokumentuose nustatyta suma. 5.2.2. Užtikrinimo galiojimo laikotarpis: 36 mėnesiai nuo Galutinio perdavimo akto pasirašymo dienos ir papildomai 30 kalendorinių dienų po šio termino pabaigos. 5.3. Avanso užtikrinimas: taikoma Banko garantija, jeigu mokamas avansas. 5.3.1. Užtikrinimo dydis: Avanso ar Avanso dalies dydis. 5.3.2. Pateikimo terminas – ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki numatomos kiekvieno Avanso sumokėjimo dienos. |  |
| 6. Subranga | 6.1. Tiesioginio atsiskaitymo galimybė su subtiekėjais: taikoma. 6.2. Rangovas privalo iš anksto raštu suderinti su Užsakovu visus Sutarties vykdymui planuojamus pasitelkti subrangovus, subtiekėjus, projektuotojus, technologinės įrangos tiekėjus, gamintojus ar kitus ūkio subjektus, jeigu jie nebuvo nurodyti Rangovo Pasiūlyme arba jeigu Sutarties vykdymo metu ketinama pakeisti Pasiūlyme nurodytą subjektą. 6.3. Prieš pasitelkdamas naują arba pakeisdamas anksčiau nurodytą subjektą, Rangovas privalo pateikti Užsakovui motyvuotą prašymą, kuriame nurodomas pasitelkiamo ar keičiamo subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas ar kiti identifikavimo duomenys, kontaktiniai duomenys, numatoma vykdyti Sutarties dalis, darbų, paslaugų, prekių, įrangos ar sprendinių apimtis, taip pat dokumentai ir informacija, pagrindžiantys, kad toks subjektas atitinka Pirkimo dokumentų, Sutarties, teisės aktų, sankcijų, nacionalinio saugumo ir kitus taikomus reikalavimus. 6.4. Rangovas neturi teisės leisti šiame punkte nurodytam subjektui pradėti vykdyti atitinkamos Sutarties dalies, tiekti prekių, įrangos ar medžiagų, rengti Projekto ar jo dalies, teikti paslaugų ar atlikti kitų Sutarties vykdymo veiksmų, kol nėra gavęs išankstinio rašytinio Užsakovo pritarimo. Užsakovo pritarimas neatleidžia Rangovo nuo visiškos atsakomybės už tokio subjekto veiksmus, neveikimą, darbų, paslaugų, prekių, įrangos, medžiagų, dokumentų ir rezultatų atitiktį Sutarties reikalavimams. 6.5. Užsakovas turi teisę nepritarti naujo subjekto pasitelkimui ar esamo subjekto pakeitimui, jeigu Rangovas nepateikia Užsakovo prašomos informacijos ar dokumentų, jeigu subjektas neatitinka Pirkimo dokumentų, Sutarties, teisės aktų, sankcijų, nacionalinio saugumo ar kitų taikomų reikalavimų, jeigu jo pasitelkimas galėtų kelti riziką tinkamam Sutarties įvykdymui, Garantinių rodiklių pasiekimui, Darbų terminams, finansavimo šaltinio reikalavimų laikymuisi ar Užsakovo teisėtiems interesams. |  |
| 7. Sutarties įsigaliojimo sąlygos | 7.1. Papildomos Sutarties įsigaliojimo sąlygos: (i) Rangovas pateikia Užsakovui Sutarties sąlygas atitinkantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą; (ii) Rangovas pateikia draudimo dokumentus, jeigu jų pateikimas nustatomas kaip Sutarties įsigaliojimo sąlyga. 7.2. Sutarties įsigaliojimas savaime nereiškia Užsakovo besąlyginio įsipareigojimo vykdyti visas Sutartyje numatytas Darbų dalis, jeigu po projektavimo etapo paaiškėja Specialiųjų sąlygų 8.10 punkte nurodytos aplinkybės. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę priimti sprendimą dėl tolesnio Sutarties vykdymo, Sutarties nutraukimo ir (ar) likusios Darbų dalies atsisakymo Specialiųjų sąlygų 8.9–8.12 punktuose nustatyta tvarka. 7.3. Sutarties įsigaliojimas savaime nereiškia Užsakovo leidimo pradėti projektavimo etapą ar atlikti su projektavimo etapu susijusius parengiamuosius veiksmus. Projektavimo etapas pradedamas tik Rangovui gavus Užsakovo rašytinį pranešimą pradėti projektavimo etapą Specialiųjų sąlygų 8.13 punkte nustatyta tvarka. |  |
| 8. Kitos Sutarties nuostatos | 8.1. Rangovas privalo pasiekti ir užtikrinti visus Garantinius rodiklius. Jeigu bet kuris Garantinis rodiklis nepasiekiamas arba neužtikrinamas, Rangovas privalo savo sąskaita pašalinti trūkumus, atlikti reikiamus taisymus, pakeitimus, derinimo darbus, pakeisti netinkamus įrenginius, pakartoti bandymus ir sumokėti Sutartyje nustatytas baudas. Baudų sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos pašalinti trūkumus, pakartoti bandymus, pasiekti Garantinius rodiklius ir įvykdyti kitus Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, išskyrus atvejus, kai Užsakovas raštu aiškiai patvirtina kitokį techninį sprendinį arba kitokią technologinio priėmimo tvarką. 8.2. Už Garantinių rodiklių nepasiekimą ar neužtikrinimą taikomos šios baudos: 8.2.1. Už kiekvieną nepasiektą 1 kWe nuo Rangovo pasiūlyme deklaruotos grynosios elektrinės galios, Rangovas moka Užsakovui 5 000,00 Eur baudą. 8.2.2. Už kiekvieną viršytą 1 kWe Techninėje specifikacijoje nustatytos minimalios grynosios elektrinės galios reikšmės Rangovas moka Užsakovui 5 000,00 Eur baudą. 8.2.3. Už kiekvieną nepasiektą 0,1 procento bendrojo efektyvumo su dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu nuo Rangovo pasiūlyme deklaruotos vertės Rangovas moka Užsakovui 10 000,00 Eur baudą. 8.2.4. Už kiekvieną nepasiektą 0,1 procento bendrojo efektyvumo be dūmų kondensacinio ekonomaizerio nuo Rangovo pasiūlyme deklaruotos vertės Rangovas moka Užsakovui 5 000,00 Eur baudą. 8.2.5. Už kiekvienas papildomas 10 minučių nuo Rangovo pasiūlyme deklaruoto paleidimo iš karštos būklės laiko Rangovas moka Užsakovui 1 000,00 Eur baudą. 8.2.6. Už kiekvienas papildomas 10 minučių nuo Rangovo pasiūlyme deklaruoto paleidimo iš šaltos būklės laiko Rangovas moka Užsakovui 1 000,00 Eur baudą. 8.2.7 Už kiekvieną viršytą 1 kWth Techninėje specifikacijoje nustatytos minimalios šiluminės galios su kondensaciniu ekonomaizeriu, negaminant elektros energijos ir dirbant stabiliu režimu reikšmės Rangovas moka Užsakovui 1 000,00 Eur baudą. 8.2.8 Už kiekvieną viršytą 1 kWe nuo Rangovo pasiūlyme deklaruotos elektros energijos suvartojimo kogeneracinės jėgainės savoms reikmėms vertės (visi vartotojai, išskyrus termofikacinio vandens cirkuliacinius siurblius, jei bus) Rangovas moka Užsakovui 3 000,00 Eur baudą. 8.2.9. Jeigu Rangovas neužtikrina Rangovo pasiūlyme deklaruotos katilo nepertraukiamo darbo trukmės tarp planinių valymų, kai dėl valymo būtina nutraukti katilo darbą, Rangovas moka Užsakovui 25 000,00 Eur baudą už kiekvieną atvejį, kai katilo darbą būtina nutraukti anksčiau nei Rangovo pasiūlyme deklaruotas laikotarpis. 8.2.10. Jeigu Rangovas nevykdo Rangovo pasiūlyme deklaruoto įrenginių garantinio termino arba nepagrįstai atsisako vykdyti garantinius įsipareigojimus per deklaruotą garantinį terminą, Rangovas moka Užsakovui 50 000,00 Eur baudą už kiekvieną tokį atsisakymo ar nepagrįsto nevykdymo atvejį ir privalo įvykdyti garantinius įsipareigojimus. 8.3. Bendra pagal 8.2 punktą taikomų baudų suma negali viršyti 10 procentų pradinės Sutarties vertės be PVM. Ši riba netaikoma Rangovo pareigai pašalinti trūkumus, pakeisti netinkamus įrenginius, pakartoti bandymus, pasiekti Garantinius rodiklius, įvykdyti garantinius įsipareigojimus ir atlyginti Užsakovo nuostolius, kurių nepadengia baudos, jeigu Užsakovas tokių nuostolių patiria. 8.4. Jeigu Garantinių bandymų metu nustatomas Objekto veikimo parametrų nukrypimas, kuris pagal Techninę specifikaciją suteikia Užsakovui teisę atsisakyti atitinkamų įrenginių, Rangovas privalo savo sąskaita pakeisti tokius įrenginius, pašalinti visus su tuo susijusius trūkumus, atlikti pakartotinį derinimą ir pakartoti bandymus. 8.5. ESO prijungimas. Rangovas privalo įvykdyti ESO prijungimo sąlygose nustatytus reikalavimus ta apimtimi, kuri susijusi su Rangovo projektuojama, tiekiama, montuojama, derinama, bandoma ar dokumentuojama Objekto dalimi, įskaitant apskaitą, valdymą, galios ribojimą, ryšį, apsaugas, bandymus, suderinimus ir dokumentacijos pateikimą Užsakovui. Jeigu dėl Rangovo veiksmų, neveikimo, netinkamų techninių sprendinių, dokumentų trūkumų ar įrangos neatitikties Objektas negali būti prijungtas, išbandytas, valdomas, ribojamas ar eksploatuojamas pagal ESO prijungimo sąlygų reikalavimus, tai laikoma esminiu Sutarties vykdymo trūkumu. 8.6. Projektavimo eiga ir atsakomybė. Šiam projektui taikoma ši projektavimo ir Darbų vykdymo eiga: i) Užsakovo rašytinis pranešimas pradėti projektavimo etapą; ii) projektiniai pasiūlymai; iii) statybą leidžiantis dokumentas; iv) techninis darbo projektas; v) Projekto ekspertizė ir Rangovo atliekami Projekto taisymai pagal ekspertizės pastabas; vi) Užsakovo sprendimas dėl tolesnio Sutarties vykdymo Specialiųjų sąlygų 8.9–8.12 punktuose nustatyta tvarka; vii) pranešimas IS „Infostatyba“ apie statybos pradžią; viii) Darbų vykdymas; ix) Funkciniai bandymai; x) Garantiniai bandymai; xi) galutinis Darbų perdavimas Užsakovui. 8.7. Projekto ekspertizę užsako Užsakovas. Rangovas privalo parengti, pateikti, taisyti, tikslinti ir derinti visus dokumentus, reikalingus projektiniams pasiūlymams, statybą leidžiančiam dokumentui, techniniam darbo projektui, Projekto ekspertizei, pranešimui IS „Infostatyba“ apie statybos pradžią, Darbų vykdymui, bandymams, statybos užbaigimo procedūroms ir galutiniam Darbų perdavimui Užsakovui. Užsakovas atlieka tik tuos veiksmus, kuriuos pagal teisės aktus privalo atlikti statytojas. 8.8. Rangovas privalo savo sąskaita pašalinti visas Projekto, jo dalių, skaičiavimų, techninių sprendinių, technologinės įrangos parinkimo, suderinamumo, montavimo, paleidimo, derinimo ir kitų Rangovo rengtų ar teiktų dokumentų klaidas, neatitiktis ir trūkumus, įskaitant nustatytus Užsakovo, Projekto ekspertizės, ESO, institucijų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka dalyvaujančių subjektų pastabose. 8.9. Šalys susitaria, kad po to, kai Rangovas parengia ir Užsakovui perduoda Sutartyje nustatytus reikalavimus atitinkantį Techninį darbo projektą, visus Projekto ekspertizei reikalingus dokumentus ir, kai taikoma, ištaiso Projekto ekspertizės pastabas, Užsakovas turi teisę įvertinti parengto Projekto sprendinius, Darbų įgyvendinimo apimtį, numatomą įgyvendinimo kainą, finansavimo šaltinius, turimas ir (ar) planuojamas lėšas bei kitas su Projekto įgyvendinimu susijusias aplinkybes ir priimti sprendimą dėl tolesnio Sutarties vykdymo. 8.10. Jeigu po Specialiųjų sąlygų 8.9 punkte nurodytų projektavimo dokumentų parengimo ir (ar) Projekto ekspertizės paaiškėja, kad Projekto įgyvendinimui nėra skirta, patvirtinta, gauta ar kitaip užtikrinta pakankamai lėšų, Projekto įgyvendinimo kaina viršija Užsakovo turimas, planuojamas ar patvirtintas lėšas, projekto finansavimo sutartis nėra sudaroma, neįsigalioja, yra nutraukiama, pakeičiama ar finansavimo apimtis sumažinama, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir (arba) atsisakyti likusios Darbų dalies, kuri dar nėra pradėta vykdyti, apie tai raštu informuodamas Rangovą. 8.11. Nutraukus Sutartį arba atsisakius likusios Darbų dalies pagal Specialiųjų sąlygų 8.10 punktą, Užsakovas atsiskaito su Rangovu tik už iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą ir (ar) Darbų dalies atsisakymą gavimo dienos tinkamai ir faktiškai atliktus, Sutarties reikalavimus atitinkančius ir Užsakovo priimtus projektavimo, derinimo, dokumentų parengimo ir kitus parengiamuosius Darbus. Už nevykdomą statybos, Technologinės įrangos tiekimo, montavimo, paleidimo, derinimo, funkcinių bandymų, garantinių bandymų ar kitą neatliktą Darbų dalį Rangovui nemokama. 8.12. Šalys aiškiai susitaria, kad Sutarties nutraukimo ar Darbų dalies atsisakymo pagal Specialiųjų sąlygų 8.10 punktą atveju Rangovas neturi teisės reikalauti negauto pelno, netiesioginių nuostolių, prarastos galimybės atlyginimo ar atlyginimo už neatliktus Darbus. Rangovui atlyginamos tik tiesioginės, pagrįstos, dokumentais įrodytos ir su Užsakovu iš anksto suderintos išlaidos, jeigu tokios išlaidos buvo būtinos tinkamai atlikti iki pranešimo gavimo dienos vykdytus Darbus ir jų neapima už tinkamai faktiškai atliktus Darbus mokėtina Kaina. 8.13. Iki Užsakovo rašytinio pranešimo pradėti projektavimo etapą gavimo dienos Rangovas neturi teisės pradėti projektinių pasiūlymų rengimo, techninio darbo projekto rengimo ar kitų projektavimo etapo veiksmų, taip pat neturi teisės savo ar Užsakovo vardu užsakyti projektavimo, tyrimų, derinimo, ekspertavimo, konsultavimo ar kitų su projektavimo etapu susijusių paslaugų, prisiimti įsipareigojimų tretiesiems asmenims ar atlikti kitų veiksmų, dėl kurių Užsakovui galėtų atsirasti mokėjimo, kompensavimo, nuostolių atlyginimo ar kitų finansinių pareigų, išskyrus atvejus, kai Užsakovas tokiems veiksmams iš anksto aiškiai pritaria raštu. 8.14. Jeigu iki Užsakovo rašytinio pranešimo pradėti projektavimo etapą pateikimo Rangovui paaiškėja, kad Projekto įgyvendinimui nėra skirta, patvirtinta, gauta ar kitaip užtikrinta pakankamai lėšų, projekto finansavimo sutartis nėra sudaroma, neįsigalioja, yra nutraukiama, pakeičiama ar finansavimo apimtis sumažinama, taip pat jeigu dėl kitų su Projekto finansavimu ar įgyvendinimu susijusių objektyvių aplinkybių Užsakovas priima sprendimą nepradėti projektavimo etapo, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį arba atsisakyti projektavimo etapo ir visų vėlesnių Darbų dalių. Tokiu atveju Rangovui nemokama už nepradėtus ir neatliktus Darbus, neatlyginamas negautas pelnas, netiesioginiai nuostoliai, prarasta galimybė ar kiti su Sutarties nevykdymu ateityje siejami praradimai. Jeigu iki tokio Užsakovo sprendimo Rangovas, gavęs išankstinį aiškų Užsakovo rašytinį pritarimą, buvo atlikęs konkrečius parengiamuosius veiksmus, Užsakovas atlygina tik tiesiogines, pagrįstas, dokumentais įrodytas ir su Užsakovu iš anksto suderintas tokių veiksmų išlaidas. 8.15. Iki Užsakovo rašytinio sprendimo tęsti Sutarties vykdymą po Specialiųjų sąlygų 8.9 punkte nurodyto projektavimo etapo Rangovas neturi teisės pradėti Technologinės įrangos gamybos, užsakymo, tiekimo, statybos, montavimo, paleidimo, derinimo ar kitų po projektavimo etapo vykdytinų Darbų, taip pat prisiimti su tokiais Darbais susijusių įsipareigojimų, dėl kurių Užsakovui galėtų atsirasti papildomų mokėjimo, kompensavimo ar nuostolių atlyginimo pareigų, išskyrus atvejus, kai Užsakovas tokiems veiksmams iš anksto aiškiai pritaria raštu. |  |
| 9. Priedai | 9.1. Pirkimo dokumentai, įskaitant Techninę specifikaciją ir jos priedus, jų patikslinimai ir paaiškinimai. 9.2. Bendrosios sutarties sąlygos. 9.3. Rangovo pasiūlymas (galutinis pasiūlymas), jo patikslinimai ir paaiškinimai. 9.4 Darbų atlikimo grafikas. 9.5. Kiti ikisutartiniai dokumentai, kurie nėra skelbiami viešai, pavyzdžiui, derybų protokolai. |  |
| 10. Atsakingi asmenys už Sutarties vykdymą ir Užsakovo kontaktai Statybos užbaigimo dokumentams ir Darbų perdavimo-priėmimo aktams pateikti | 10.1. Su Sutarties vykdymu susijusių klausimų sprendimui Šalys paskiria žemiau nurodytus atsakingus asmenis: Užsakovo atsakingas asmuo: [įrašyti pareigas, vardą, pavardę, telefoną, el. paštą]. Rangovo atsakingas asmuo: [įrašyti pareigas, vardą, pavardę, telefoną, el. paštą]. 10.2. Už Sutarties ir jos pakeitimų viešinimą Užsakovo paskirtas atsakingas asmuo: [įrašyti]. 10.3. Pasirašyti Statybos užbaigimo dokumentai ir Darbų perdavimo-priėmimo aktai turi būti pristatyti Užsakovui į [įrašyti] skyrių adresu [įrašyti]. |  |

| UŽSAKOVAS Duomenys apie asmenį kaupiami: UAB „Tauragės šilumos tinklai“ Adresas: Paberžių g. 16, 72324 Tauragė Įmonės kodas: 179478621 PVM kodas: LT794786219 Sąskaitos Nr. LT034010041600000293 Bankas: AB Luminor Banko kodas: 40100 Tel. Nr. 044662863 El. p.: info@tst.lt | RANGOVAS Duomenys apie asmenį kaupiami: [įrašyti] Adresas: [įrašyti] Įmonės kodas: [įrašyti] PVM kodas: [įrašyti] Sąskaitos Nr. [įrašyti] Bankas: [įrašyti] Banko kodas: [įrašyti] Tel. Nr. [įrašyti] El. p.: [įrašyti] |
| --- | --- |
| # Audrius Arcišauskas Direktorius | # [vardas, pavardė] # [Pareigos] |

# 20___-____-____							20___-____-____