Sąlygų 21 priedas Sutarties projektas

PARTNERYSTĖS SUTARTIS Nr. [sutarties numeris]

sudaryta tarp

Akcinės bendrovės „Via Lietuva“

ir [Privataus subjekto]

dėl projekto „Zarasų aplinkkelio statyba ir priežiūra“

[metai] [mėnesio] [diena] d.

[Vieta]

[DATA],

[Vieta]

TURINYS:

I.	ĮŽANGA	5

II.	Sutarties sąvokos ir jų aiškinimas	6

1.	Sutartyje naudojamos sąvokos ir jų aiškinimas	6

III.	Sutarties dalykas ir tikslas	18

2.	Sutarties dalykas ir tikslas	18

IV.	Sutarties galiojimo ir vykdymo laikotarpis	18

3.	Sutarties įsigaliojimas	18

4.	Darbų atlikimo trukmė ir Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė	20

5.	Sutarties galiojimo terminas	20

V.	Šalių pareiškimai ir garantijos	21

6.	Valdžios subjekto pareiškimai ir garantijos	21

7.	Privataus subjekto pareiškimai ir garantijos	22

VI.	Perduoto turto ir žemės sklypo (-ų) perdavimas, Naujo turto sukūrimas ir grąžinimas / perdavimas	24

8.	Žemės sklypas (-ai)	24

9.	Perduotas turtas	26

10.	Darbų atlikimas, Naujo turto įsigijimas ar sukūrimas	26

11.	Turto grąžinimas (perdavimas)	30

VII.	Šalių įsipareigojimai	32

12.	Dokumentų perdavimas ir saugojimas	32

13.	Valdžios subjekto įsipareigojimai	33

14.	Privataus subjekto įsipareigojimai	34

15.	Rizikos pasidalijimas	36

16.	Investicijos ir jų vykdymo tvarka	36

17.	Papildomi darbai ir (ar) paslaugos	36

18.	Darbų ir Paslaugų pakeitimas	39

19.	Paslaugų teikimas	42

20.	Subtiekėjai	43

21.	Veiksmų derinimas su Valdžios subjektu	44

VIII.	Atleidimo atvejai ir Kompensavimo įvykiai	45

22.	Atleidimo atvejai	45

23.	Kompensavimo įvykiai	48

IX.	Mokėjimai	50

24.	Mokėjimai ir jų tvarka	50

25.	Finansavimo sąlygų keitimas	51

X.	Įsipareigojimų vykdymo kontrolė	51

26.	Valdžios subjekto teisė kontroliuoti	51

27.	Informacijos teikimas	52

28.	Teikiamų Paslaugų patikra	53

XI.	Teisių ir pareigų perleidimai	54

29.	Teisių ir pareigų perleidimas	54

30.	Laikinas Privataus subjekto įsipareigojimų vykdymo perleidimas	55

31.	Įstojimo galimybė („Step-In“)	57

XII.	Prievolių Valdžios subjektui ir tretiesiems asmenims įvykdymo užtikrinimas	57

32.	Prievolių Valdžios subjektui įvykdymo užtikrinimas	57

33.	Prievolių tretiesiems asmenims įvykdymo užtikrinimas	59

XIII.	Draudimas	60

34.	Draudimas ir draudimo išmokų naudojimas	60

XIV.	Intelektinė nuosavybė	62

35.	Prievolė laikytis intelektinės nuosavybės apsaugos reikalavimų	62

XV.	Sutarties keitimas	62

36.	Sutarties keitimo atvejai	62

37.	Sutarties keitimas dėl aplinkybių, nurodytų Sutarties 36.2 punkte	63

XVI.	Sutarties nutraukimas	65

38.	Sutarties nutraukimo dėl nuo Privataus subjekto priklausančių aplinkybių pagrindai	65

39.	Sutarties nutraukimo dėl nuo Valdžios subjekto priklausančių aplinkybių pagrindai	67

40.	Sutarties nutraukimas be Šalių kaltės arba dėl nenugalimos jėgos aplinkybių	68

41.	Nenugalimos jėgos aplinkybės	68

42.	Kompensacija Sutartį nutraukus dėl nuo Privataus subjekto priklausančių aplinkybių	69

43.	Kompensacija Sutartį nutraukus dėl nuo Valdžios subjekto priklausančių aplinkybių	72

44.	Kompensacija Sutartį nutraukus be Šalių kaltės arba dėl nenugalimos jėgos aplinkybių	74

45.	Sutarties nutraukimo kompensacijos mokėjimas	77

XVII.	Šalių atsakomybė	77

46.	Šalių tarpusavio atsakomybė	78

47.	Pareiga atlyginti nuostolius	79

XVIII.	Kitos nuostatos	79

48.	Sutarties viešinimas ir Konfidenciali informacija	79

49.	Pranešimai	81

50.	Pakeitimai	82

51.	Sutarties vykdymo metu iškilusių klausimų sprendimas	82

52.	Taikoma teisė	83

53.	Ginčų sprendimas	83

54.	Atskirų Sutarties nuostatų negaliojimas	84

55.	Bendrai parengta Sutartis	84

XIX.	SUTARTIES PRIEDAI:	84

1	priedas. Pirkimo sąlygos	86

2	priedas. Pasiūlymas	87

3	priedas. Atsiskaitymų ir Mokėjimų tvarka	88

1	priedėlis. VžPP MOKESČIO mokėjimo grafikas	103

2	priedėlis. Reikalavimai PVM sąskaitai faktūrai, kreditiniams ir debetiniams dokumentams	104

3	priedėlis. Išskaitų ir baudavimo mechanizmas	105

4	priedas. Informacinis Rizikų vadovas	113

5	priedas. Privalomų draudimo sutarčių sąrašas	142

6	priedas. Susijusių bendrovių Sąrašas	144

7	priedas. Specifikacijos	145

8	priedas. Išankstinės sutarties įsigaliojimo sąlygos	146

1.	Priedėlis. Ataskaitos apie faktinius pastebėjimus dėl Finansinio veiklos modelio patikrinimo pagal sutartas procedūras forma	148

9	priedas. Objekto naudojimo trukmė	150

10	priedas. Tiesioginis susitarimas	153

11	priedas. Darbų vertinimas ir priėmimas. turto grąžinimas (perdavimas)	165

# ĮŽANGA

Akcinė bendrovė  „Via Lietuva“ kurios adresas yra Kauno g. 22-202, Vilnius, LT-03212, juridinio asmens kodas 188710638, atstovaujamas [atstovo pareigos, vardas, pavardė], veikiančio pagal [atstovavimo pagrindas (Valdžios subjekto nuostatai, sprendimas, etc.)], (toliau – Valdžios subjektas);

ir

[Privatus subjekto pavadinimas], pagal [šalis] įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, kurios adresas yra [adresas], juridinio asmens kodas [juridinio asmens kodas], atstovaujama [atstovo pareigos, vardas, pavardė], veikiančio pagal [atstovavimo pagrindas] (toliau – Privatus subjektas);

toliau Valdžios subjektas ir Privatus subjektas atskirai vadinami Šalimi, o kartu – Šalimis;

Atsižvelgdami į tai, kad:

- Valdžios subjektas siekia įsigyti Zarasų aplinkkelio statybos ir priežiūros paslaugas iš Privataus subjekto, galinčio užtikrinti nepertraukiamą, kokybišką ir efektyvų reikalingų Darbų atlikimą ir Paslaugų teikimą mažiausiomis sąnaudomis, panaudojant valdžios ir privataus subjektų partnerystės modelį bei užtikrinant didžiausią socialinę ir ekonominę naudą;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2026 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 112 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Zarasų aplinkkelio statyba ir priežiūra“ įgyvendinimo“, akcinė bendrovė „Via Lietuva“ yra įgaliota, įvykdžius Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“, nustatytas sąlygas, pasirašyti valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartį ir įgyvendinti VPSP projektą;

- Valdžios subjektas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu, parengė, patvirtino ir [data] ES oficialiajame leidinyje (Nr. [numeris]) bei [data] Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt) paskelbė Pirkimą];

- [pasirinkti Privatus subjektas ar Investuotojas] išreiškė suinteresuotumą dalyvauti Pirkime ir pateikė Pasiūlymą, o Valdžios subjektas, nustatyta tvarka atlikęs Pirkimo procedūras ir įvertinęs visus gautus pasiūlymus, paskelbė jį Pirkimo laimėtoju;

- Investuotojas [nurodyti Privataus subjekto įkūrimo datą] įkūrė Privatų subjektą įsipareigojimams pagal šią Sutartį vykdyti;

- Šios Sutarties tikslais Valdžios subjektas šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir apimtimi įsipareigoja organizuoti šioje Sutartyje numatyto Privataus subjekto įsipareigojimams pagal šią Sutartį vykdyti būtino Valdžios subjektui [nurodyti, kokiomis teisėmis] priklausančio turto perdavimą Privačiam subjektui, o Privatus subjektas šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir apimtimi sutinka priimti tokį turtą [jei su turtu perleidžiami ir su tuo turtu susiję sutartiniai Valdžios subjekto ar Perleidėjo įsipareigojimai ir iš su tokiu turtu susijusių pasirinkti vieną arba abu Valdžios subjekto arba Perleidėjo] sudarytų sutarčių kylančias teises ir pareigas], sutinka prisiimti visas šioje Sutartyje numatytas Privataus subjekto teises ir pareigas bei turi tam reikiamus finansinius išteklius, žinias, patirtį ir kvalifikuotą personalą;

- Šalys siekia įgyvendinti „Zarasų aplinkkelio statyba ir priežiūra“ projektą, kurio tikslas – tranzitinio srauto nukreipimas iš Zarasų miesto į aplinkkelį, siekiant sumažinti nelaimingų atsitikimų skaičių, pagerinti triukšmo ir oro taršos rodiklius bei siekiant užtikrinti kokybiškų, efektyvių ir saugių eismo sąlygų prieinamumą.

Valdžios subjektas iš vienos pusėsir Privatus subjektas iš kitos pusės, ketindami prisiimti sutartinius įsipareigojimus, laisva valia susitarė ir sudarė šią Sutartį:

# Sutarties sąvokos ir jų aiškinimas

## Sutartyje naudojamos sąvokos ir jų aiškinimas

Sutartyje, jos prieduose, papildymuose ir (ar) pakeitimuose, taip pat kituose su Sutartimi ir jos įgyvendinimu susijusiuose dokumentuose iš didžiosios raidės rašomos sąvokos turi tokias reikšmes, nebent atitinkamame dokumente būtų aiškiai nurodyta kitaip:

| Atleidimo atvejis | reiškia atvejus, kurie nepriklauso nuo Privataus subjekto, Subtiekėjų ar kitų Privataus subjekto Sutarties vykdymui pasitelktų asmenų veiksmų (veikimo ar neveikimo) ir kurie yra nurodyti Sutarties 22.1 punkte bei sukelia Sutarties 22.4 punkte nurodytas pasekmes; |
| --- | --- |
| Aplinkosaugos kriterijų aprašas | Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (nurodoma įsakymo redakcija). |
| Atnaujinimo ir remonto darbai | reiškia Paslaugų teikimo metu, pakeičiant nusidėvėjusias dalis ir (ar) įrenginius naujais, (2) remonto darbus ar kitokius Objekto dalies elemento gedimų šalinimo darbus, siekiant užtikrinti Objekto atitikimą kiekybiniams ir kokybiniams reikalavimams bei rodikliams, nustatytiems Sutartyje, jos prieduose, Projektinėje dokumentacijos ir Paslaugų teikimo plane. Ši sąvoka taip pat apima Užbaigiamąjį remontą, kaip jis apibrėžtas Sutartyje, kuris laikomas sudėtine Atnaujinimo ir remonto darbų dalimi; |
| Darbai | reiškia visus Privataus subjekto atliktinus projektavimo, statybos, montavimo ir kitus darbus, reikalingus Objektui sukurti, kad jis atitiktų Specifikacijų ir Pasiūlymo reikalavimus; |
| Darbų atlikimo planas | reiškia Privataus subjekto pateiktą techninį, inžinerinį ir organizacinį sprendinį, apimantį Objekto, Darbų atlikimo veiksmus, veiksmų seką ir kuris yra preliminarus bei skirtas tinkamam Sutarties valdymui bei administravimui; |
| Darbo diena | reiškia bet kurią dieną, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei kitas oficialias nedarbo dienas Lietuvos Respublikoje; |
| Draudimo sutartys | reiškia Sutarties 5 priede Privalomų draudimo sutarčių sudarymo sąrašas numatytas draudimo sutartis; |
| Diskriminacinio poveikio teisės aktas | Reiškia Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktą, kuris taikomas: - tik šiam Projektui ir netaikomas panašiems tokio tipo valdžios ir privataus sektorių partnerystės projektams arba - tik Privačiam subjektui ir netaikomas kitiems asmenims, arba - tik privatiems subjektams, vykdantiems VPSP sutartis ir netaikomas kitiems asmenims; |
| Eksploatacijos pradžia | reiškia kitą Darbo dieną po to, kai Valdžios subjektas ir Privatus subjektas pasirašo Sutarties 11 priede Darbų vertinimas ir priėmimas numatytą patvirtinimą dėl Objekto Darbų atitikimo Specifikacijų ir Pasiūlymo reikalavimams, nuo kurios Privatus subjektas pradeda teikti Paslaugas bei gauti Mokestį; |
| ES | reiškia Europos Sąjungą; |
| Esminis teisės aktų pasikeitimas | reiškia Specialiųjų teisės aktų ar Diskriminacinio poveikio teisės akto priėmimą, pasikeitimą, turintį neigiamą poveikį Šalių teisėms ir pareigoms pagal Sutartį. Esminiu teisės akto pasikeitimu nelaikomas: - bendrojo teisės akto taikomo plačiam subjektų ratui, kuris nustato bendrąsias taisykles, susijusias, be kita ko, su mokesčiais (išskyrus PVM), juridinių asmenų steigimu, akcininkų ar dalininkų teisėmis ir pareigomis, juridinių asmenų valdymu, darbo santykiais ar kitais bendrojo pobūdžio visuomeniniais santykiais, priėmimas ar pakeitimas, arba - Specialiojo teisės akto ar Diskriminacinio poveikio teisės akto priėmimas ar pakeitimas, jeigu atitinkamų teisės aktų projektai buvo paskelbti viešai iki Pasiūlymo pateikimo termino pabaigos; |
| Finansavimo sutartis | reiškia tarp Privataus subjekto ir Finansuotojo (-jų) sudarytą kredito sutartį (-is) su visais jos sąlygų pakeitimais ir papildymais; |
| Finansinis veiklos modelis | reiškia pagal Sąlygų 14 priedą Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui Investuotojo kartu su Pasiūlymu pateiktą formą sudarytą dokumentą, kuriame nurodoma Privataus subjekto veiklos finansavimo struktūra ir sąlygos, finansiškai (ekonomiškai) pagrindžiami investavimo tikslai, pateikiamas investicijų grąžos įvertinimas ir kiti efektyvumo rodikliai ir jo vėlesnius pakeitimus; |
| Finansuotojas arba Finansuotojai | reiškia vieną ar daugiau juridinių asmenų (išskyrus Investuotoją ir(ar) Susijusį asmenį), per savo tarpininką, patikėtinį ar kitą atstovą ar tiesiogiai, suteikiantį Privačiam subjektui Finansiniame veiklos modelyje numatytą finansavimą, reikalingą tinkamai vykdyti jo įsipareigojimus pagal Sutartį, ir su kuriuo Valdžios subjektas, Finansuotojui pageidaujant, gali sudaryti Tiesioginį susitarimą. Gali būti sudaromi keli Tiesioginiai susitarimai, jeigu numatomi daugiau kaip vienas Finansuotojas. Finansuotojais gali būti kredito įstaigos, finansų įstaigos, investicijų fondai ir kitos tarptautinės finansų institucijos; |
| Gera verslo praktika | reiškia veiklos vykdymą vadovaujantis teisės aktams neprieštaraujančiais ir sąžiningą verslo praktiką atitinkančiais standartais, metodais būdais, priemonėmis, praktika, procedūromis ir tokiu rūpestingumo ir apdairumo lygiu, kurio tokiomis pačiomis ar panašiomis sąlygomis yra įprastai tikimasi iš panašią veiklą vykdančių kvalifikuotų ir patyrusių asmenų; |
| Investicijos | reiškia investicijas į Turtą ir kitas tinkamam Darbų atlikimui ir Paslaugų teikimui Objekte reikalingas investicijas, nurodytas Specifikacijose ir Finansiniame veikos modelyje ir kitas investicijas į Turtą, padarytas Sutartyje nustatyta tvarka; |
| Investicijų grąža | reiškia bet kokias Investuotojo iš Privataus subjekto gautinas pajamas (dividendus, palūkanas, išmokamas lėšas sumažinus Privataus subjekto kapitalą ar bet kokia kita forma gaunamą ekonominę naudą); |
| Investicijų grąžos norma | reiškia kartu su Pasiūlymu pateiktame Finansiniame veiklos modelyje nurodytą Investuotojo [dydis] proc. grąžos normą (vidinę pajamų normą, angl. Internal Rate of Return), kuriai esant Investuotojo iš Privataus subjekto gautinų pajamų srautų dabartinė vertė prilyginama nuliui ir kuri apskaičiuojama Finansiniame veiklos modelyje nustatyta tvarka; |
| Investicijų įstatymas | reiškia Lietuvos Respublikos investicijų įstatymą; |
| Investuotojas | reiškia [nurodyti Pirkimą laimėjusio dalyvio pavadinimą ir rekvizitus, su kuriuo Valdžios subjektas priėmė sprendimą sudaryti Sutartį], [pasirinkti: kurio (-ių) Pasiūlymas buvo pripažintas naudingiausiu ir kuris (-ie) laimėjo Pirkimą ir kuris (-ie) kartu su Dalyviu, kurio Pasiūlymas buvo pripažintas naudingiausiu įsteigė Privatų subjektą, ir Sutartyje numatytais atvejais ji (-juos) pakeitusius asmenis arba kurio (-ių) prieš Pirkimą įsteigtos specialios paskirties įmonės Pasiūlymas buvo pripažintas naudingiausiu ir laimėjo Pirkimą |
| Išankstinės Sutarties įsigaliojimo sąlygos | reiškia šios Sutarties 8 priede Išankstinės Sutarties įsigaliojimo sąlygos numatytas sąlygas, kurių įvykdymas yra būtinas Sutarties įsigaliojimui visa apimtimi; |
| ### Kitas paskolos teikėjas | ### reiškia juridinį asmenį, suteikiantį Privačiam subjektui Finansiniame veiklos modelyje numatytą finansavimą subordinuota (ar jai prilyginama) paskola, reikalingą tinkamai vykdyti jo įsipareigojimus pagal Sutartį; |
| ### Kompensavimo įvykis | ### reiškia Sutarties 23.1 punkte nurodytus įvykius, kurių rizika pagal Sutartį yra išimtinai ar iš dalies priskirta Valdžios subjektui ir kurių sukeltos neigiamos pasekmės Privačiam subjektui ar Investuotojui turi būti visiškai ar iš dalies kompensuojamos Sutartyje nustatyta tvarka |
| Komunalinės paslaugos | reiškia visas Sutarties vykdymo metu būtinas elektros, telekomunikacijų ir ryšių paslaugas, įskaitant jų adminstravimą; |
| Naudotojai | reiškia visus fizinius ir juridinius subjektus, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai naudojasi Objektu (keliu) arba naudojasi jo teikiama prieinamumo, saugos, eismo valdymo ir infrastruktūros paslauga. Tai apima eismo dalyvius, kelio priežiūros tarnybas, gelbėjimo tarnybas, komercinius naudotojus, poilsio zonų klientus ir vietos bendruomenes, kurias veikia Projekto kelio infrastruktūra; |  |
| ### Naujas turtas | ### reiškia ilgalaikį kilnojamą turtą, nenurodytą Specifikacijose, įgytą Privataus subjekto nuožiūra, siekiant užtikrinti savalaikį ir tinkamą Paslaugų teikimą, kurio sąrašą iki eksploatacijos pradžios Privatus subjektas pateikia Valdžios subjektui, ir, kuris Sutarties laikotarpiu nuosavybės teise priklausys Privačiam subjektui; |
| ### Nutraukimo raštas | ### reiškia pagal Sutarties 38 – 40 punktuose numatytas sąlygas atitinkamos Šalies pateiktą raštą kitai Šaliai ir Finansuotojui (-ams) dėl Sutarties nutraukimo; |
| ### Nuomos sutartis | ### reiškia Žemės sklypo (-ų) nuomos sutartį (-is), sudaromą Darbų vykdymo laikotarpiui, pagal kurią (-ias) busperduota Privačiam subjektui valdyti ir naudotis Žemės sklypą (-us) šios Sutarties vykdymo tikslais; |
| ### Nuolatinė kelių priežiūra | ### reiškia Paslaugų vykdymo laikotarpiu atliekamus Privataus subjekto veiksmus ir veiklas, skirtas Objekto ir jo elementų būklės stebėsenai, apžiūroms, pažaidų nustatymui ir šalinimui, eksploatacinių savybių palaikymui, saugaus eismo ir Paslaugų kokybės užtikrinimui. Nuolatinės kelių priežiūros turinys, apimtis, vykdymo reikalavimai, normatyvai, reagavimo ir ištaisymo terminai, bei priežiūros lygiai, nustatyti Specifikacijų 3 priedėlyje Paslaugų specifikacijos ir taikomi tiesiogiai, be papildomo jų dubliavimo Sutartyje; |  |
| Objektas | ### reiškia suprojektuotą, pastatytą ir atitinkamai įrengtą naują susisiekimo infrastruktūrą, kurią sudarys Zarasų aplinkkelis (III kategorijos magistralinis kelias, ilgis – 9,34 km., turintis 2 eismo juostas) ir kita jo funkcionavimui būtina Specifikacijose numatyta infrastruktūra; |
| Objekto sukūrimo laikotarpis | reiškia laikotarpį nuo Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi pradžios datos iki Objekto Eksploatacijos pradžios datos; |
| Pakeitimas / Pakeitimai | reiškia šios Sutarties 18 punkte nustatyta tvarka atliekamų Darbų ir (ar) Paslaugų pakeitimą; |
| Panaudos sutartis | reiškia tarp Valdžios subjekto ir Privataus subjekto sudaromą sutartį, pagal kurią Privačiam subjektui suteikiamas valdyti ir naudoti šioje Sutartyje nustatytiems tikslams Perduodamas turtas ir kuri galioja iki Eksploatacijos pradžios; |
| Papildomi darbai ir (ar) paslaugos | reiškia darbus ir (ar) paslaugas, kurie nėra numatyti Specifikacijose bei kitur Sutartyje, dėl kurių Šalys nėra susitarusios, bei kurie nepatenka į Pakeitimo, kaip yra numatyta Sutarties 18 punkte bei Sutarties keitimo, nurodyto Sutarties 36 punkte apimtį, t. y. darbai dėl objekto, kurio paskirtis neatitinka nei vieno Specifikacijose nurodyto viso ar kurios Objekto dalies paskirties, o paslaugos – skirtingo (kitokio) pobūdžio, nei numatyta Specifikacijose, tačiau kurie yra būtini Valdžios subjektui, siekiant efektyvesnio Projekto įgyvendinimo, ir kurie gali būti inicijuojami Valdžios subjekto Sutarties 17 punkte nustatyta tvarka; |
| Pasiūlymas | reiškia Pirkimo metu pagal Sąlygų reikalavimus pateiktą galutinį Investuotjo pasiūlymą, kuris pripažintas laimėjusiu Pirkimą bei pridedamas kaip Sutarties 2 priedas; |
| Paslaugos | reiškia Privataus subjekto, laikantis Sutarties, Specifikacijų reikalavimų ir Pasiūlymo nuostatų, teikiamas Sutarties 19.2 punkte ir Specifikacijose nurodytas paslaugas Objekte; |
| Paslaugų teikimo planas | reiškia Privataus subjekto pateiktą techninį, inžinerinį ir organiacinį sprendinį, apimantį Paslaugų teikimo veiksmus, veiksmų seką; |
| ### Perduotas turtas | ### reiškia Valdžios subjekto patikėjimo teise valdomą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre (toliau – Nekilnojamojo turto registras) įregistruotą turtą: - Kelio A6 dalis (inžinerinis statinys: unikalus Nr. 4400-2251-8138) Žemės sklypuose (unikalus Nr. 4400-2274-5176, kadastro Nr. 4360/7001:1, kadastro Nr. 4343/7001:2, unikalus Nr. 4400-2274-5059); - Kelio 5315 dalis (inžinerinio statinys: unikalus Nr. 4400-6327-8175), Žemės sklype (unikalus Nr. 4400-6215-5657, kadastro Nr. 4380/7001:18) ir Žemės sklype (unikalus Nr. 4400-6140-5794, kadastro Nr. 4360/7001:7); - Kelio 5306 dalis (inžinerinis statinys: unikalus Nr. 4400-4921-5752) Žemės sklype (unikalus Nr. 4400-4821-8758, kadastro Nr. 4360/7001:5); - Kelio 102 dalis (inžinerinis statinys: unikalus Nr. 4400-4099-3646) Žemės sklype (unikalus Nr. 4400-2930-6018, kadastro Nr. 4343/7001:3); - Pastatas kiemo rūsys, Zarasų r. sav., Zarasų sen., Žaimedžių k., (adresas objektui nesuteiktas) plotas: 17,00 kv. m, unikalus Nr. 44397-6006-3080 ### Privačiam subjektui valdyti ir naudoti panaudos teise perduodamą, reikalingą Darbams atlikti ir Paslaugoms teikti. Po Darbų užbaigimo Perduotas turtas, kiek tai susiję su pagal šią Sutartį atliekamų Darbų atžvilgiu, tampa Objektu; |  |
| ### Pirkimas | ### reiškia Valdžios subjekto, vadovaujantis Įstatymu, Investicijų įstatymu ir Sąlygomis,[ ES oficialiajame leidinyje (Nr. [numeris]) bei CVP IS] paskelbtą [nurodyti perkamas paslaugas] pirkimą [jei taikomas (pirkimo Nr. [numeris])] [pirkimo būdas]; |
| Prievolių įvykdymo užtikrinimas | ### reiškia Sutarties 32 punkte nurodytą prievolių įvykdymo užtikrinimą, kuriuo užtikrinamas Privataus subjekto įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymas; |
| Privatus subjektas | ### reiškia Projekto tikslui įgyvendinti Investuotojo įsteigtą privatų juridinį asmenį, kuris yra Sutarties šalimi ir vykdo joje nustatytą veiklą ir kuris Sutarties sudarymo metu privalo: - būti uždarosios akcinės bendrovės teisinės formos, ir - nuosavybės teise priklausyti (t. y. 100 (vienas šimtas) proc. jo akcijų) tik Investuotojui, išskyrus atvejus, kai Sutartis aiškiai leidžia kitaip, ir - būti skirtu tik Sutarties įgyvendinimui skirtai veiklai vykdyti; ir - neturėti jokių įsiskolinimų ar kitų prievolių, nesusijusių su Sutarties vykdymu, ir - taikyti galiojančius verslo apskaitos standartus, ir - būti registruotam PVM mokėtoju; |
| Projektas | reiškia Valdžios subjekto įgyvendinamo VžPP projekto „Zarasų aplinkkelio statyba ir priežiūra“, kurio įgyvendinimo reikalavimai nustatyti šioje Sutartyje; |
| Projektavimo paslaugos | reiškia visas Sutartyje numatytiems Darbams atlikti būtinos Projektinės dokumentacijos parengimo paslaugas, t. y. pagal galiojančius teisės aktus būtinas projektavimo ir su projektavimu susijusias paslaugas, reikalingas numatytiems Darbams tinkamai parengti, suderinti, patvirtinti ir įgyvendinti, įskaitant, bet neapsiribojant, visas paslaugas ir veiksmus, numatytus Specifikacijų 2.2 priedėlyje Reikalavimai projektavimui, ekspertizei, derinimui ir projekto vykdymo priežiūrai, nepriklausomai nuo to, ar tokios paslaugos yra aiškiai atskirai išvardytos Sutartyje; |
| Projektinė dokumentacija | reiškia Objekto projektinius sprendinius techninį darbo projektą ar kitus su projektavimu susijusius dokumentus; |
| PVM | ### reiškia Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nustatytą pridėtinės vertės mokestį; |
| Registravimo įrankis | ### reiškia Valdžios subjekto naudojamas informacines sistemas, ir (ar) jų modulius, įskaitant programinę įrangą, kuri naudojama Sutarties vykdymo laikotarpiu Objekte teikiamų Paslaugų valdymui, stebėsenai ir kontrolei, taip pat Paslaugų pažeidimų fiksavimui, vertinimui, apskaitai, ataskaitų formavimui ir komunikacijai visais su Sutarties vykdymu susijusiais Paslaugų teikimo klausimais; |
| Sąlygos | ### reiškia Pirkimo sąlygas ir jų priedus, taip pat visus jų patikslinimus ir atsakymus į Pirkimo dalyvių prašymus bei kitus Pirkimo dokumentus; |
| ### Sąnaudos | ### reiškia visas Privataus subjekto visas sąnaudas, susijusias su Darbų vykdymu ir (ar) Paslaugų teikimu, įskaitant Atnaujinimo ir remonto darbus, kurias galima priskirti Finansiniame veiklos modelyje nurodytoms sąnaudų grupėms; |
| ### Specialusis teisės aktas (Specialieji teisės aktai) | ### reiškia Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktą, kuris: ### a) yra susijęs su Darbų atlikimu ir (ar) Paslaugų teikimu; arba ### b) nustato pridėtinės vertės mokesčio (PVM) taikymą, arba ### c) yra priimtas išskirtinai šiai Sutarčiai ar Projektui įgyvendinti; |
| Specifikacijos | ### reiškia Sutarties 7 priedą Specifikacijos, nustatantį reikalavimus ir rodiklius, kuriuos privalo atitikti Darbai ir Paslaugos; |
| ### Subtiekėjai | ### reiškia Pasiūlyme nurodytus, Sutartyje nustatyta tvarka juos pakeitusius arba naujai pasitelktus ūkio subjektus, kurie atlieka Darbus ar teikia Paslaugas, už kurių atlikimą ar teikimą pagal Sutartį yra atsakingas Privatus subjektas, išskyrus elektros ir šilumos energijos, vandens tiekėjus, nuotekų šalinimo, atliekų išvežimo ir kitus Komunalinių paslaugų teikėjus; |
| ### Sutarties vertė | ### reiškia VžPP mokesčio sumą visam Sutarties laikotarpiui realia (neindeksuota) verte be PVM, kuri Sutarties sudarymo metu yra [nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais] EUR be PVM. Jeigu VžPP mokestis realia verte indeksuojamas Sutarties 3 priedo Atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka nustatyta tvarka, Sutarties vertė perskaičiuojama tokia tvarka: sudedamos jau sumokėtos arba pagal grafiką turėjusios būti sumokėtos, bet dar neapmokėtos VžPP mokesčio sumos, kurios buvo indeksuotos ir VžPP mokesčio sumos už ateinančius Sutarties laikotarpio metus, kaip jos nurodytos Sutarties 3 priedo Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka 1 priedėlyje Mokesčio mokėjimo grafikas; |
| ### Susijęs asmuo | ### reiškia: - Susijusią bendrovę; - Investuotojo ar Susijusios bendrovės priežiūros ir valdymo organų narius; - Investuotojo ar Susijusios bendrovės priežiūros ir valdymo organų nario sutuoktinį, jo artimuosius giminaičius, taip pat asmenis susijusius svainystės ryšiais iki antrojo laipsnio imtinai; - bendrovės, susijusios su c) punkte minimais asmenimis, ir tokių bendrovių priežiūros ir valdymo organų nariai. |
| Susijusi bendrovė | reiškia bet kurią bendrovę, ūkinę bendriją, ribotos atsakomybės bendriją, fondą ar kitą vienetą (juridinį arba ne juridinį asmenį), kurį Privatus subjektas ar Investuotojas tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja arba kuris pats tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja Investuotoją ar Privatų subjektą, arba kurį kartu su Privačiu subjektu tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja kitas vienetas, turėdamas nuosavybės teisę, kapitalo dalį ar įgyvendindamas tokiai kontroliuojamai bendrovei taikomus teisės aktų reikalavimus ir kuris yra susijęs su Sutarties įgyvendinimu. Laikoma, kad vienetas kontroliuoja kitas bendroves, jei jis tiesiogiai ar netiesiogiai: - turi daugiau kaip 50 (penkiasdešimt) procentų tokios kontroliuojamos bendrovės išleistų akcijų ar kitokių nuosavybės vertybinių popierių; arba - turi daugiau kaip 50 (penkiasdešimt) procentų visų balsų, kuriuos suteikia kontroliuojamos bendrovės išleistos akcijos ar kitokie nuosavybės vertybiniai popieriai; arba - turi galimybę paskirti ar išrinkti daugiau kaip pusę tokios kontroliuojamos bendrovės valdymo ar kito organo (išskyrus dalyvių susirinkimą) narių; arba - yra sudaręs sutartį, pagal kurią kontroliuojama bendrovė yra įsipareigojusi įgyvendinti kontroliuojančios bendrovės sprendimus ir nurodymus; arba - turi teisę į ne mažiau kaip 50 (penkiasdešimt) procentų kontroliuojamos bendrovės turto, pelno ar likutinio reikalavimo. Susijusių bendrovių sąrašas pridedamas prie Sutarties kaip 6 priedas Susijusių bendrovių sąrašas ir privalo būti nuolat atnaujinamas pasikeitus jame nurodytiems duomenims. |
| Sutartis | reiškia šią partnerystės sutartį tarp Akcinės bendrovės „Via Lietuva“ ir [Privataus subjekto pavadinimas] sudaromą įgyvendinti Projektą, kaip tai nustatyta Investicijų įstatyme ir kuri laikoma sudaryta nuo tos dienos, kai visos Šalys ją pasirašo; |
| Tiesioginis susitarimas | reiškia tarp Finansuotojo (-jų), Valdžios subjekto ir Privataus subjekto sudaromą (galimą sudaryti) susitarimą, kurio projektas yra pateiktas Sutarties 10 priede Tiesioginis susitarimas ir kuris gali būti tikslinamas atsižvelgiant į Finansuotojų pasiūlymus; |
| Turtas | reiškia Perduotą turtą, Naują turtą ir Objektą; |
| Užbaigiamasis remontas | reiškia Privataus subjekto atliekamą Objekto viršutinės asfalto dangos remontą Paslaugų laikotarpio pabaigoje, kaip yra numatyta Specifikacijos priedėlyje 2.8 Reikalavimai kelio remonto darbams ir grąžinamo turto kokybei; |
| ### Užtikrinimo patikėtinis | ### reiškia Finansavimo sutartyje nurodytą subjektą, kuris Finansuotojo (-ų) vardu laiko ir valdo Invvestuotojo ir (ar) Privataus subjekto užstatą; |
| ### Valdžios subjektas | ### reiškia Akcinę bendrovę „Via Lietuva“, kuri sudaro Sutartį su Privačiu subjektu, ir Sutartyje numatytais atvejais jį pakeitusiu asmeniu; |
| ### Viešųjų pirkimų įstatymas arba VPĮ | ### reiškia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą; |
| ### VžPP | ### reiškia vieną iš viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdų – valdžios ir privataus subjektų partnerystę, kaip ji apibrėžta Investicijų įstatymo 153 straipsnio 1 dalyje; |
| ### VžPP mokestis arba Mokestis | ### reiškia Valdžios subjekto mokėjimą Privačiam subjektui, už Objekto ar jo dalies sukūrimą ir Paslaugų teikimą, apskaičiuojamą ir mokamą pagal Sutarties 3 priede Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka nustatytą atsiskaitymų ir mokėjimų tvarką; |
| ### Žemės sklypas (-ai) | reiškia šiuos Lietuvos Respublikai nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus, kuriuos Valdžios subjektas arba Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos Privačiam subjektui nuomos teise perduos Privačiam subjektui Sutartje nustatyta tvarka ir sąlygomis: - Žemės sklypas 1 – 5,4791 ha ploto (unikalus Nr. 4400-4183-3478, kadastro Nr. 4360/7001:3, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), esantį Zarasų r. sav. teritorijoje; - Žemės sklypas 2 – 6,3407 ha ploto (unikalus Nr. 4400-4185-9104, kadastro Nr. 4360/7001:2, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), esantį Zarasų r. sav., Zarasų sen., Sasnaukos k.; - Žemės sklypas 3 – 10,8284 ha ploto (unikalus Nr. 4400-4194-7370, kadastro Nr. 4343/7001:5, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), esantį Zarasų r. sav. teritorijoje; - Žemės sklypas 4 – 18,9784 ha ploto (unikalus Nr. 4400-4187-5314, kadastro Nr. 4343/7001:4, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), esantį Zarasų r. sav. teritorijoje; - Žemės sklypas 5 – 0,6926 ha ploto (unikalus Nr. 4400-4310-4085, kadastro Nr. 4380/7001:11, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), esantį Zarasuose; - Žemės sklypas 6 – 0,0486 ha ploto (unikalus Nr. 4400-3877-0133, kadastro Nr. 4320/7001:2, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), esantį Zarasų r. sav., Zarasų sen., Smėlynės k.; taip pat šiuos Lietuvos Respublikai nuosavybės teise priklausančių žemės sklypus Valdžios subjekto patikėjimo teise valdomus, kurių dalys, reikalingos Objekto sukūrimui, Valdžios subjektas nuomos teise perduos Privačiam subjektui Sutartje nustatyta tvarka ir sąlygomis: - Žemės sklypo dalis (unikalus Nr. 4400-2274-5176, kadastro Nr. 4360/7001:1, kadastro Nr. 4343/7001:2, unikalus Nr. 4400-2274-5059); - Žemės sklypo dalis (unikalus Nr. 4400-6215-5657, kadastro Nr. 4380/7001:18) ir Žemės sklypo dalis (unikalus Nr. 4400-6140-5794, kadastro Nr. 4360/7001:7); - Žemės sklypo dalis: unikalus Nr. 4400-4821-8758, kadastro Nr. 4360/7001:5); - Žemės sklypo dalis unikalus Nr. 4400-2930-6018, kadastro Nr. 4343/7001:3) - Žemės sklypo dalis unikalus Nr. 4400-3877-0133 - Žemės sklypo dalis unikalus Nr. 4400-4183-3478 - Žemės sklypo dalis unikalus Nr. 4400-4185-9104 - Žemės sklypo dalis unikalus Nr. 4400-4187-5314 - Žemės sklypo dalis unikalus Nr. 4400-4194-7370. |

Jeigu sąvokos vartojimo kontekstas nenurodo kitaip, Sutartyje:

vyriškąja gimine vartojami žodžiai apima ir žodžius, vartojamus moteriškąją gimine ir atvirkščiai;

vienaskaitos forma vartojami žodžiai apima žodžius, vartojamus daugiskaitos forma ir atvirkščiai;

nuorodos į skyrius, punktus, lenteles ar priedus reiškia nuorodas į Sutarties skyrius, punktus, lenteles ar priedus, nebent aiškiai nurodoma kitaip;

nuorodos į Sutartį taip pat reiškia nuorodas ir į jos priedus;

Sutarties ar bet kokio dokumento „sudarymas“ reiškia, kad Sutartį ar kitą dokumentą pasirašė visos Sutarties ar atitinkamo dokumento šalys;

bet kokia nuoroda į teisės aktus suprantama kaip nuoroda į Sutarties įgyvendinimo metu aktualią teisės aktų redakciją, išskyrus atvejus, kai aiškiai numatyta kitaip;

punktų ir kitų nuostatų pavadinimai rašomi tik patogumo sumetimais ir neturi įtakos Sutarties aiškinimui.

esant reikalavimui gauti Valdžios subjekto sutikimą, laikoma, kad Valdžios subjektas turi teisę savo vienasmene nuožiūra neduoti tokio sutikimo, pateikdamas tokio savo apsisprendimo motyvus. Valdžios subjektas neturi teisės nepagrįstai atsisakyti išduoti sutikimus.Valdžios subjekto atsisakymas turi būti racionalus bei negali prieštarauti Šalių bendradarbiavimo, o taip pat protingumo ir sąžiningumo principams bei apsunkinti Sutarties vykdymo ar iškreipti Šalių interesų pusiausvyrą.

Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis. Šalių įsipareigojimai pagal Sutartį, arba nesutarimai dėl Sutarties dokumentuose esančių prieštaravimų ar neatitikimų aiškinami vadovaujantis tokia dokumentų pirmumo eile:

Sutartis;

Sutarties priedai:

Specifikacijos;

Finansinis veiklos modelis;

Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka;

Informacinis sutarties rizikų vadovas;

Tiesioginis susitarimas;

kitos Sąlygų dalys;

kitos Pasiūlymo dalys

Privalomų draudimo sutarčių sąrašas;

kiti Sutarties priedai.

# Sutarties dalykas ir tikslas

## Sutarties dalykas ir tikslas

Privatus subjektas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir laikydamasis nustatytų reikalavimų atlikti Darbus, teikti Paslaugas, prisiimti su tuo susijusią ir (ar) Sutartyje nustatytą riziką, sukurti ir (arba) įgyti Naują turtą, tinkamai valdyti ir naudoti Turtą ir, pasibaigus Sutarčiai, grąžinti (perduoti) jį Valdžios subjektui, taip pat tinkamai vykdyti kitas savo pareigas pagal Sutartį, o Valdžios subjektas įsipareigoja Darbų vykdymo laikotarpiu išnuomoti Žemės sklypus Privačiam subjektui, prisiimti Sutartyje nustatytą riziką, laiku mokėti VžPP mokestį už Paslaugas ir tinkamai vykdyti kitas savo pareigas pagal Sutartį.

Pagrindinis Sutarties tikslas yra užtikrinti efektyvų kokybiškų Darbų atlikimą ir Paslaugų teikimą bei visą Sutarties galiojimo laikotarpį siekti Paslaugų efektyvumo ir kokybiškumo gerinimo ir racionalaus Turto priežiūros ir administravimo.

# Sutarties galiojimo ir vykdymo laikotarpis

## Sutarties įsigaliojimas

Sutartis, išskyrus Sutarties 3.2 punkte nurodytą apimtį, įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo visos Šalys. Nuo Sutarties pasirašymo dienos Privatus subjektas turi teisę pradėti vykdyti Žemės sklypų sutvarkymo (kelmų rovimas, sklypo reljefo formavimas (žeminimas, aukštinimas, lyginimas), Žemės sklypo inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų tiesimas, aikštelių įrengimas, tvorų tvėrimas) ir parengiamuosius (pvz.: geologinių tyrimų, topografinio plano rengimas, laikinų tinklų (elektros, vandentiekio ir kt.) darbus, nelaukdamas iki bus įvykdytos visos Sutarties 8  priede numatytos Išankstinės Sutarties įsigaliojimo sąlygos.

Sutartis apimtimi, susijusia su įsipareigojimais atlikti Darbus, teikti Paslaugas ir mokėti VžPP mokestį, įsigalioja kitą Darbo dieną po to, kai įvykdomos visos Sutarties 8 priede numatytos Išankstinės sutarties įsigaliojimo sąlygos. Šiame punkto nuostatos netaikomos Sutarties 3.1 punkte nurodytiems Žemės sklypų sutvarkymo ir parengiamiesiems darbams, kurie gali būti pradedami nuo Sutarties pasirašymo dienos. Išankstinės Sutarties įsigaliojimo sąlygos privalo būti įvykdytos ne vėliau kaip per 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) nuo Sutarties pasirašymo dienos.

Išankstinės Sutarties įsigaliojimo sąlygos laikomos įvykdytomis, kai tai raštu patvirtina Šalys. Tą padaryti jos privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) Darbo dienas nuo visos informacijos apie Šalims priskirtų Išankstinių Sutarties įsigaliojimo sąlygų įvykdymą gavimo, arba per šį terminą privalo pateikti kitai Šaliai motyvuotą atsisakymą pripažinti Išankstines sutarties įsigaliojimo sąlygas įvykdytomis. Jeigu Šalis per šiame punkte nurodytą terminą nepateikia motyvuoto atsisakymo patvirtinti Išankstinių sutarties įsigaliojimo sąlygų įvykdymą, laikoma, kad jos yra įvykdytos.

Jeigu dėl objektyvių, nuo Šalių nepriklausančių, priežasčių Sutartis neįsigalioja visa apimtimi per Sutarties 3.2 punkte nurodytą terminą, Šalys abipusiu raštišku susitarimu gali pratęsti Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi terminą, bet ne ilgiau kaip 120 (šimtą dvidešimt dienų). Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi termino pratęsimo šiame Sutarties 3.4 punkte numatytu atveju Sutarties 46 punkte numatyta atsakomybė nėra taikoma.

Siekdamos įvykdyti Išankstines Sutarties įsigaliojimo sąlygas ir tinkamai pasirengti įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui, Šalys visą laikotarpį iki Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi privalo bendradarbiauti, kooperuotis ir dėti maksimalias pastangas, įskaitant tinkamą bendradarbiavimą gaunant reikiamus sutikimus, leidimus, licencijas, sertifikatus ir kitus dokumentus, taip pat pateikiant dokumentus, kurių pagrįstai reikia Išankstinių Sutarties įsigaliojimo sąlygų įvykdymui.

Šalys susitaria, kad:

Jeigu neįvykdomos Išankstinių Sutarties įsigaliojimo sąlygos, priklausančios nuo Privataus subjekto, Valdžios subjektas įgyja teisę reikalauti Privataus subjekto sumokėti 100 000,00 (šimtas tūkstančių) eurų dydžio baudą, kuri laikoma Šalių iš anksto aptartais galutiniais Valdžios subjekto nuostoliais, ir turi teisę šią baudą išreikalauti be kita ko pasinaudodamas Pasiūlymo galiojimo užtikrinimu, kurį [pasirinkti Investuotojas arba Privatus subjektas] pateikė Pirkimo metu. Esant šiame punkte nurodytam Išankstinių sutarties įsigaliojimo sąlygų neįvykdymui netaikomos jokios kitos finansinės baudos, išskyrus numatytą šiame punkte ir nėra taikomos Sutarties 42 kompensavimo formulės;

Jeigu neįvykdomos Išankstinių Sutarties įsigaliojimų sąlygos, priklausančios nuo Valdžios subjekto, Privatus subjektas įgyja teisę reikalauti Valdžios subjekto sumokėti 100 000,00 (šimtas tūkstančių) eurų dydžio baudą. Šiame punkte nurodytos sumos laikomos Šalių iš anksto aptartais Privataus subjekto nuostoliais Esant šiame punkte nurodytam Išankstinių Sutarties įsigaliojimo sąlygų neįvykdymui netaikomos jokios kitos finansinės baudos, išskyrus numatytą šiame punkte ir nėra taikomos Sutarties 43 punkto kompensavimo formulės.

Jeigu Sutartis visa apimtimi neįsigalioja (t. y. Išankstinės Sutarties įsigaliojimo sąlygos neįvyksta) ne dėl Šalių kaltės ar dėl nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, arba dėl abiejų Šalių kaltės, Šalys taiko restituciją ir grąžina viena kitai viską, ką yra gavusios viena iš kitos pagal šią Sutartį ar dėl šios Sutarties, tačiau neprivalo viena kitai atlyginti jokių išlaidų, sąnaudų, nuostolių (žalos) ir neprivalo mokėti jokių netesybų, išskyrus Sutarties 3.6.4 punkte numatytas Privataus subjekto patirtas Sąnaudas. Esant šiame punkte nurodytam Išankstinių Sutarties įsigaliojimo sąlygų neįvykdymui nėra taikomos Sutarties 44 punkto kompensavimo formulės.

Jeigu Sutartis neįsigalioja visa apimtimi, Valdžios subjektas per 60 (šešiasdešimt) dienų po sąskaitos faktūros ir Sąnaudas pagrindžiančių dokumentų gavimo dienos sumoka Privačiam subjektui už atliktas Žemės sklypo (-ų) sutvarkymo ir kitų parengiamųjų darbų Sąnaudas. Aiškumo dėlei, Žemės sklypo sutvarkymo ir parengiamųjų darbų, nurodytų Sutarties 3.1 punkte, Sąnaudos nėra laikomos bauda, numatyta šios Sutarties 3.6.1 – 3.6.2 punktuose, ir Privačiam subjektui Valdžios subjekto kompensuojamos papildomai.

Jeigu Sutartis visa apimtimi neįsigalioja dėl kurios nors iš Šalių kaltės ar dėl nuo kurios nors Šalies priklausančių aplinkybių, laikoma, jog ta Šalis padarė esminį Sutarties pažeidimą.

## Darbų atlikimo trukmė ir Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė

Darbai privalo būti atlikti per 3 (trejus) metus nuo šios Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi dienos, kaip nurodyta Sutarties 3 punkte, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus. Darbai gali būti atlikti anksčiau nei šiame punkte nurodytu terminu, jeigu yra gautas Valdžios subjekto sutikimas, kaip nurodyta Sutarties 14.9 punkte. Darbai laikomi atliktais, kai Privatus subjektas įformina Objekto užbaigimą teisės aktų nustatyta tvarka ir gauna Valdžios subjekto pasirašytą Sutarties 11 priede Darbų vertinimas ir priėmimas numatytą patvirtinimą dėl Darbų atitikimo Specifikacijų ir Pasiūlymo reikalavimams

Paslaugų teikimo terminas negali būti ilgesnis, kaip 22 (dvidešimt dveji) metai. Paslaugos pradedamos teikti visa apimtimi ir Mokestis už jų teikimą mokamas tik nuo Eksploatacijos pradžios. Jeigu Darbai užbaigiami anksčiau arba vėliau, nei per Sutarties 4.1 punkte nustatytas 3 (trejų) metų terminas, šiame Sutarties punkte numatytas maksimalus Paslaugų terminas nėra pratęsiamas arba trumpinamas, t. y. šis Paslaugų terminas nekinta. Nors Paslaugų terminas nekinta, tačiau Sutarties 5.1 punkte numatytas bendras Sutarties galiojimo terminas atitinkamai yra trumpinamas arba ilginamas.

Paslaugos Objekte privalo būti pradėtos teikti visa apimtimi, nurodyta Specifikacijose ir Pasiūlyme, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Objekto eksploatacijos pradžios ir teikiamos iki Sutarties galiojimo termino pabaigos.

Sutarties 4.1 punkte nurodytas Darbų užbaigimo ir (ar) viso Objekto Eksploatacijos pradžios terminas Šalių rašytiniu susitarimu gali būti pratęstas tik esant šioms sąlygoms, kai Darbai negali būti užbaigti ar Paslaugos negali būti pradėtos teikti dėl:

nenugalimos jėgos aplinkybių, kaip jos apibrėžtos Sutarties 41 punkte; arba

Atleidimo atvejo.

## Sutarties galiojimo terminas

Sutartis galioja 25 (dvidešimt penkis) metus nuo jos įsigaliojimo visa apimtimi momento, kuris apibrėžtas Sutarties 3.2 punkte. Sutarties laikotarpis gali būti trumpesnis, jeigu Darbai užbaigiami anksčiau nei per 3 (trejus) metus, tačiau bet kokiu atveju Paslaugų teikimo terminas negali būti ilgesnis, kaip 22 (dvidešimt dveji) metai.

Jeigu Atleidimo atvejis įtakoja galimybę užbaigti Darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tęsiasi ilgiau, kaip 1 (vieną) mėnesį, Sutarties vykdymas šiuo Atleidimo atvejo laikotarpiu stabdomas ir šis laikotarpis nėra įskaičiuojamas į bendrą Sutarties galiojimo terminą. Tačiau toks Sutarties stabdymas negali tęstis ilgiau, kaip 90 (devyniasdešimt) dienų.

# Šalių pareiškimai ir garantijos

## Valdžios subjekto pareiškimai ir garantijos

Valdžios subjektas atitinkamai pareiškia ir garantuoja:

Valdžios subjektas atliko reikiamus veiksmus ir gavo oficialius leidimus ir (ar) pritarimus Sutarties sudarymui ir ja prisiimtų įsipareigojimų vykdymui. Sutartis sukuria Valdžios subjektui teisėtas bei galiojančias prievoles pagal Sutarties nuostatas, kurios gali būti įgyvendinamos jo atžvilgiu priverstine tvarka;

Valdžios subjektas pagal savo kompetenciją ir įgaliojimus, nustatytus Sutarties sudarymo dieną galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, atsako už atitinkamas funkcijas ir veiklos sritis, kurios įgyvendinamos sudarant Sutartį, todėl jis gali būti perkančiąja organizacija Įstatymo ir valdžios subjektu Investicijų įstatymo prasme;

Valdžios subjektas visą turimą ir jo žinomą informaciją, susijusią su Žemės sklypu (-ais) ir (ar) Perduotu turtu, bei Valdžios subjekto įsipareigojimais pagal Sutartį suteikė Investuotojui ir / ar Privačiam subjektui. Valdžios subjekto suteikta informacija Sutarties sudarymo dieną yra teisinga visais esminiais aspektais, išskyrus galimus Žemės sklypo (-ų), Perduoto turto  pokyčius dėl įprastinės veiklos, atsiradusius laikotarpiu tarp informacijos pateikimo dienos ir Sutarties pasirašymo dienos. Nėra jokių nutylėtų faktų, kurie būtų žinomi Valdžios subjektui ir turėtų esminės reikšmės Sutarties sudarymui bei numatytų įsipareigojimų vykdymui.

Valdžios subjektas sudarydamas Sutartį nepažeidžia jokių susitarimų ar įsipareigojimų, kurių šalimi jis yra, jam taikomo teismo sprendimo, nuosprendžio, nutarimo arba nutarties ar arbitražo sprendimo, taip pat jokių jam taikomų įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų;

Valdžios subjektas turi teisę perduoti Privačiam subjektui valdyti ir naudoti Perduotą turtą Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Perduotas turtas kitiems asmenims neperleistas, neareštuotas ir neįkeistas;

Valdžios subjektui nėra įteikta jokių pranešimų ar šaukimų į teismą ar arbitražą ir nėra jokių prieš jį ar jo pradėtų prieš kitą asmenį ar ketinamų pradėti nagrinėjimų teisminių bylų, arbitražo ar kitų teisinių procesų, kurie galėtų padaryti esminę neigiamą įtaką Valdžios subjekto finansinei padėčiai ir (ar) galimybei vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį;

Žemės sklypas (-ai) neįtrauktas (-i) į atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašą, viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, taip pat nėra asmenų, turinčių teisę atkurti nuosavybės teises į Žemės sklypą (-us) pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimo įstatymą, ir nėra jokių kitų apribojimų, kurie neleistų Privačiam subjektui naudoti jo Sutartyje numatytais tikslais ir tvarka, išskyrus apribojimus, kurie numatyti Sąlygose, Sutartyje, viešuosiuose registruose, taip pat tuos apribojimus, kurie Privačiam subjektui ir / ar Investuotojui buvo atskleisti Pirkimo metu;

Sutartį pasirašantis Valdžios subjekto atstovas turi visus įgaliojimus sudaryti Sutartį.

Nepaisant Sutarties 6.1 punkte nustatytų Valdžios subjekto pareiškimų ir garantijų, Šalys pareiškia ir patvirtina, kad [pasirinkti Investuotojas arba Privatus subjektas] turėjo galimybę prieš sudarant Sutartį atlikti savarankiškus patikrinimus dėl Valdžios subjekto Pirkimo metu [pasirinkti Investuotojui arba Privačiam subjektui] pateiktų duomenų, informacijos, teisingumo ir tikslumo, specifikacijų ir šios Sutarties projekto teisingumo, tikslumo, teisėtumo ir klaidų juose nebuvimo dėl Perduoto turto ir (ar) Žemės sklypo statuso, trūkumų, suvaržymų, apsunkinimų, valdymo ir naudojimo sąlygų ir reikalavimų.

Valdžios subjektas įsipareigoja nedelsiant informuoti Privatų subjektą apie bet kokius įvykius ar aplinkybes, dėl kurių bet kuris iš Valdžios subjekto  pareiškimų ar garantijų taps neteisingas arba galėtų tokia tapti ateityje.

Sutarties 6.1 punkte nustatyti Valdžios subjekto pareiškimai ir garantijos galioja ir galios visa apimtimi nuo Sutarties sudarymo momento.

## Privataus subjekto pareiškimai ir garantijos

Privatus subjektas savo vardu ir, jei taikoma, Investuotojo vardu, pareiškia ir garantuoja:

Privatus subjektas yra Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisėtai veikiantis juridinis asmuo, turintis visas teises, sutikimus, patvirtinimus sprendimus, įgalinimus ir įgaliojimus ir atlikęs visus veiksmus, reikalingus teisėtai sudaryti Sutartį ir įgyvendinti savo teises ir pareigas pagal ją;

Privataus subjekto 100 (vienas šimtas) procentų akcijų priklauso ir priklausys Investuotojui, išskyrus atvejus, kai Sutartis aiškiai leidžia kitaip. Privatus subjektas neužsiima jokia kita veikla, nesusijusia su įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymu ir be išankstinio raštiško Valdžios subjekto sutikimo ja neužsiims visu Sutarties galiojimo laikotarpiu;

Privatus subjektas užtikrina, kad jis, Sutartį vykdantys Subtiekėjai, specialistai ir kiti pasitelkiami ūkio subjektai atitiks jiems įstatymų ir (arba) Pirkimo dokumentų ir Pasiūlyme nustatytus reikalavimus (pagal savo prisiimamus įsipareigojimus):

      - turės teisę verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutarčiai įvykdyti;

      - atitiks techninio ir profesinio pejėgumo reikalavimus bei kitus kvalifikacijai Pirkimo dokumentuose nustatytus ir Sutarties tinkamam vykdymui būtinus reikalavimus;

      - laikysis Pasiūlyme nurodytų įsipareigojimų ir parametrų;

      - užtikrins nustatytų kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymąsi ir turės tą patvirtinančius dokumentus.

Privatus subjektas bei jo atitinkamai įgalioti darbuotojai, vadovai, valdymo organai ir akcininkai (dalyviai) atliko visus veiksmus priėmė visus sprendimus, išdavė sutikimus ir gavo ar, prieš Darbus ar teikdami Paslaugas, gaus visus reikalingus leidimus ir pritarimus, kurie pagal kitas sutartis, Privataus subjekto įstatus ar taikomus teisės aktus yra reikalingi Sutarties sudarymui ir ja prisiimtų įsipareigojimų vykdymui. Sutartis sukuria Privačiam subjektui teisėtas bei galiojančias prievoles pagal Sutarties nuostatas, kurios gali būti įgyvendinamos priverstine tvarka pagal Sutarties nuostatas;

Sudarydamas bei vykdydamas Sutartį Privatus subjektas nepažeidžia jokių esminių susitarimų ar įsipareigojimų, kurių šalimi jis yra, jam taikomo teismo sprendimo, nuosprendžio, nutarimo, arba nutarties, arba arbitražo sprendimo, taip pat jokių jam taikomų įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų;

Privačiam subjektui nėra įteikta jokių pranešimų ar šaukimų į teismą ar arbitražą ir nėra jokių prieš jį ar jo pradėtų prieš kitą asmenį ar ketinamų pradėti teisminių bylų nagrinėjimų, arbitražo ar kitų teisinių procesų, kurie galėtų padaryti esminę neigiamą įtaką Privataus subjekto finansinei padėčiai ir (ar) verslui ir (ar) galimybei vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį ir apie kuriuos nėra raštiškai informuotas Valdžios subjektas;

[pasirinkti Investuotojas arba Privatus subjektas] Pasiūlymo pateikimo metu visiškai ir besąlygiškai atitiko, Sutarties sudarymo metu atitinka ir visą jos galiojimo laikotarpį atitiks visus Pirkimo sąlygose jam nustatytus reikalavimus;

Privatus subjektas sudaro Sutartį, turėdamas ilgalaikį (ne trumpesnį kaip Sutarties galiojimo laikotarpiui) tikrą verslo interesą užtikrinti Darbų atlikimą ir Paslaugų teikimą bei gauti iš to naudą;

Visa Pirkimo metu [pasirinkti Investuotojo arba Privatus subjekto]  pateikta informacija, įskaitant informaciją apie jo veiklą, patirtį, žinių ir kvalifikuoto personalo turėjimą, finansinę būklę, sutartinius įsipareigojimus, akcininkus (dalyvius), Susijusias bendroves yra teisinga, išsami ir atspindi tikrąją padėtį;

Investuotojas ir Privatus subjektas surinko visą, jų manymu, būtiną ir pakankamą informaciją, reikalingą vykdyti jų įsipareigojimus pagal Sutartį. Investuotojo ir Privataus subjekto surinkta informacija, nurodyta šiame punkte, apribota Valdžios subjekto Pirkimo metu pateikta informacija bei kita viešai iki Pasiūlymų pateikimo paskelbta informacija, kuri yra skelbiama ar publikuojama ES, Lietuvos Respublikos valstybės / savivaldybių institucijų oficialiuose tinklalapiuose ar oficialiuose informaciniuose leidiniuose, ar yra kaupiama ir saugoma viešuosiuose valstybės registruose, informacinėse sistemose ir su kuria bet kuris subjektas galėjo susipažinti be jokių apribojimų, o taip pat tokia informacija, dėl kurios gavimo vadovaujantis teisės aktais Investuotojas ar Privatus subjektas turėjo kreiptis į valstybės / savivaldybės institucijas;

Investuotojas ir Privatus subjektas patvirtina, kad turėjo galimybę susipažinti su visais jiems pateiktais ir viešai prieinamais dokumentais ir informacija, kurių pagrindu Investuotojas ir Privatus subjektas turėjo galimybę daryti savarankiškas išvadas apie Šalių teises ir pareigas pagal Sutartį bei spręsti dėl dalyvavimo Pirkime. Privatus subjektas prisiima visą atsakomybę dėl Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų ir su jais susijusios rizikos vertinimo;

Sutarties sudarymo metu Privačiam subjektui nėra žinoma apie jokias aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti tinkamą Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą;

Privatus subjektas turi arba turi galimybę gauti finansinius išteklius reikalingus Sutarčiai tinkamai įvykdyti. Šis patvirtinimas netaikomas papildomų investicijų, kurios gali būti reikalingos Papildomų darbų ir (ar) paslaugų pirkimo arba Sutarties keitimo atveju;

Privatus subjektas nėra nemokus, likviduojamas, restruktūrizuojamas, jo atžvilgiu nėra inicijuojamos ar vykdomos bankroto, restruktūrizavimo, reorganizavimo ar likvidavimo procedūros, jis nėra sustabdęs arba apribojęs savo veiklos, jo atžvilgiu nėra inicijuota jokių bankroto, restruktūrizavimo, reorganizavimo arba likvidavimo bylų;

Sutartį pasirašantis Privataus subjekto atstovas turi visus įgaliojimus sudaryti Sutartį.

Privatus subjektas privalo nedelsiant informuoti Valdžios subjektą apie bet kokius įvykius ar aplinkybes, dėl kurių bet kuris iš Privataus subjekto pareiškimų ar garantijų taps neteisinga arba galėtų tokia tapti ateityje.

Privatus subjektas supranta, kad Valdžios subjektas sudaro Sutartį tik pasitikėdamas Privataus subjekto pareiškimais ir garantijomis bei Valdžios subjektui pateikta informacija. Valdžios subjektas neatliko jokio savarankiško patikrinimo dėl Privataus subjekto pareiškimų ir garantijų teisingumo bei tikslumo.

Sutarties 7.1 punkte nurodyti Privataus subjekto pareiškimai ir garantijos galioja ir galios visa apimtimi nuo Sutarties sudarymo momento.

# Perduoto turto ir žemės sklypo (-ų) perdavimas, Naujo turto sukūrimas ir grąžinimas / perdavimas

## Žemės sklypas (-ai)

Valdžios subjektas nustatytas Žemės sklypo (-ų) dalis ne vėliau kaip per 50 (penkiasdešimt) Darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos išnuomos Privačiam subjektui – statybos laikotarpiui atlikti Darbus, reikalingus Objekto ar atskiros Objekto dalies sukūrimui, o Darbams, vykdomiems už Žemės sklypo ribų, Valdžios subjektas per per šiame punkte nurodytą terminą suteiks teisę vykdyti Darbus.

Žemės sklypai Privačam subjektui išnuomojami Darbų vykdymo laikotarpiui iki Eksploatacijos pradžios, atsižvelgiant į Sutarties 8.5 punkto nuostatas.

Žemės sklype (-uose) Privatus subjektas neturi teisės atlikti jokių statybos darbų, išskyrus šioje Sutartyje numatytus Darbus bei turi teisę naudoti Žemės sklypą (-us) Paslaugų teikimui ir kitai veiklai šios Sutarties tikslams įgyvendinti. Privatus subjektas neturi teisės bet kokiu būdu suvaržyti savo nuomos teisių į Žemės sklypą (-us), įskaitant teisę subnuomoti.

Po Darbų atlikimo Privatus subjektas privalo atlikti su tuo susijusių Žemės sklypo registro duomenų pasikeitimų registravimą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre (toliau – Nekilnojamojo turto registras) ir atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus (įskaitant su tuo susijusių išlaidų padengimą). Valdžios subjektas, pagal kompetenciją, suteikia visą tam reikalingą ir turimą informaciją bei įgaliojimus. Ši sąlyga taikoma tik tiek, kiek tai yra susiję su Privataus subjekto iki Eksploatacijos pradžios atliktais Darbais.

Nuomos sutarties galiojimo pabaiga sutampa su Objekto eksploatacijos pradžia. Privatus subjektas savo lėšomis ir rizika privalo imtis visų reikiamų veiksmų, kad Nuomos sutartis būtų nutraukta, atsižvelgiant į šiame punkte nurodytas Nuomos sutarties galiojimo sąlygas.

Valdžios subjektas įsipareigoja bendradarbiauti, kad Privatus subjektas būtų atleistas nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio už Žemės sklypo (-ų) nuomą.

Valdžios subjektas prisiima riziką, susijusią su Žemės skypu (-ais) dėl:

Žemės sklypo (-ų) daiktinių teisių apribojimų, kurie buvo žinomi iki Sutarties pasirašymo, jeigu šie apribojimai nebuvo atskleisti  Investuotojui ir (ar) Privačiam subjektui ir informacija apie juos nėra viešai prieinama;

specialiųjų Žemės sklypo (-ų) naudojimo sąlygų nustatymo (pakeitimo), jeigu Valdžios subjektas neatskleidė visų jam žinomų Žemės sklypo (-ų) naudojimo sąlygų, kurios buvo žinomos iki Sutarties pasirašymo, arba neatsižvelgė į Investuotojo Pirkimo metu pateiktus pasiūlymus dėl Žemės sklypo (-ų) naudojimo sąlygų, kai sprendimas dėl tokių sąlygų priklauso Valdžios subjekto diskrecijai;

Privatus subjektas prisiima riziką dėl:

Žemės sklypo (-ų) daiktinių teisių apribojimų, jeigu šie apribojimai buvo atskleisti Privačiam subjektui arba informacija apie juos yra viešai prieinama (paskelbta viešuosiuose registruose);

Žemės sklypo (-ų) būklės ir tinkamumo (pavyzdžiui, grunto užterštumo);

Žemės sklypų būklės tinkamumo dėl silpnų gruntų (pavyzdžiui, durpės, eoliniai gruntai, gitija, aukštas gruntinio vandens lygis ir pan.);

specialiųjų Žemės sklypo (-ų) naudojimo sąlygų nustatymo (pakeitimo) išskyrus Sutarties 8.7.2 punkte numatytą atvejį;

Žemės sklypo (-ų) ir (ar) statybvietės nužymėjimo ir nepatekimo už Žemės sklypo (-ų) ribų;

- inžinerinių tinklų Žemės sklype (-uose) (tiek ir už jo /jų ribų) perkėlimu, vietos jiems parinkimu ir jų pajungimu prie Objekto ar jo dalies tokiu būdu, kad būtų tenkinami Specifikacijose ir Pasiūlyme nustatyti reikalavimai.

## Perduotas turtas

Valdžios subjektas įsipareigoja ne vėliau kaip 50 (penkiasdešimt) Darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo pasirašyti su Privačiu subjektu Perduoto turto Panaudos sutartį.

Perduotame turte Privatus subjektas neturi teisės atlikti jokių statybos darbų, išskyrus šioje Sutartyje, įskaitant jos pakeitimus ir (ar) susitarimus dėl Papildomų darbų, numatytus Darbus, bei turi teisę naudoti Perduotą turtą tik Sutartyje, jos pakeitimuose ir (ar) susitarimuose dėl Papildomų darbų, Panaudos sutartyje (-se) numatyta apimtimi.

Perdavus Perduotą turtą kaip numatyta Sutarties 9.1 punkte, Privačiam subjektui pereina Perduoto turto būklės pasikeitimo rizika.

Privatus subjektas įsipareigoja užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Perduotas turtas būtų naudojamas pagal jo paskirtį ir Sutarties sąlygas, o teisės ir pareigos pagal su Privačiam subjektui Perduotu turtu susijusias sutartis būtų vykdomos laikantis tų sutarčių reikalavimų. Privatus subjektas neturėtų dirbtinai sudarinėti / pratęsinėti Sutarties vykdymui nereikalingų sutarčių. Už perduotų sutarčių prievoles ir tinkamą vykdymą nuo jų perdavimo momento atsako Privatus subjektas.

Privatus subjektas atsako už Perduoto turto naudojimą ir valdymą nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų, įskaitant ir teisės aktus, reglamentuojančius aplinkos apsaugą, darbų saugą, higienos normų laikymąsi.

Valdžios subjektas prisiima riziką dėl Privačiam subjektui pateiktos informacijos apie Perduotą turtą teisingumo, tačiau neprisiima rizikos dėl pateiktos informacijos išsamumo bei pakankamumo.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Privatus subjektas turi teisę kreiptis į Valdžios subjektą prašydamas nutraukti ar pakeisti Panaudos sutartį ir priimti atgal Perduotą turtą, kuris tapo nereikalingas Privačiam subjektui Darbų atlikimui arba Paslaugų teikimui. Valdžios subjektas privalo pateikti motyvuotą sprendimą dėl tokio prašymo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) Darbo dienų nuo Privataus subjekto prašymo gavimo momento, tačiau jis neprivalo atsiimti tokio turto.

## Darbų atlikimas, Naujo turto įsigijimas ar sukūrimas

Privatus subjektas turi atlikti Darbus laikydamasis:

Sutartyje, įskaitant Specifikacijas ir Pasiūlymą, nustatytų terminų;

Sutartyje, įskaitant Specifikacijas ir Pasiūlymą, bei teisės aktuose nustatytų reikalavimų, taikomų projektavimui, statybos, įrengimo, montavimo ir kitiems darbams;

Sutartyje, įskaitant Specifikacijas ir Pasiūlymą, bei teisės aktuose nustatytų reikalavimų, kad Objektas būtų tinkamas Valdžios subjektui ir Paslaugų teikimui.

Projektavimo ir statybos riziką prisiima Privatus subjektas, išskyrus Sutarties 22 punkte nurodytus Atleidimo atvejus.

Ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi dienos Privatus subjektas turi pateikti Valdžios subjektui Darbų atlikimo planą. Valdžios subjektas turi teisę ne vėliau, kaip per 20 (dvidešimt) dienų pateikti pastabas (pasiūlymus) Darbų atlikimo planui, tačiau Privatus subjektas neprivalo į juos atsižvelgti veikdamas savo rizika ir gali pradėti Darbus, nepriklausomai nuo to ar Valdžios subjektas pastabas / pasiūlymus pateikė, ar ne. Valdžios subjektui nepateikus pastabų, pasiūlymų Darbų vykdymo planui per šiame punkte nurodytą terminą, laikoma, kad Valdžios subjektas jų neturi. Neatsižvelgiant į Valdžios subjekto pastabų / pasiūlymų  (ne)pateikimą, Privatus subjektas išlieka atsakingas už Sutarties 10.1 punkte nurodytų reikalavimų laikymąsi ir galutinį Darbų rezultatą (jo kokybę bei tinkamumą Paslaugų teikimui).

Darbų, įskaitant statybos, įrengimo ir montavimo darbų ir  žalos aplinkai, padarytos atliekant šiuos Darbus riziką prisiima Privatus subjektas.

Privatus subjektas atsakingas už reikalingų darbo priemonių, metodų ir darbo laiko parinkimą tokiu būdu, kad nebūtų pažeidžiami teisės aktų reikalavimai, Specifikacijų ir kiti Sutartyje įtvirtinti reikalavimai, įskaitant, bet neapsiribojant teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo ir kitus parametrus reiakalavimų.

Baigiantis projektavimo Darbams ir likus ne mažiau, kaip 1 (vienam) mėnesiui iki Darbų (statybos darbų) pradžios Privatus subjektas turi pateikti Valdžios subjektui žemiau nurodytus dokumentus, aktualius Objekto Darbams:

statybos darbų sutarčių su Pasiūlyme nurodytais Subtiekėjais kopijas;

visus leidimus ir (ar) atestatus ir (ar) sertifikatus reikalingus Darbų vykdymui (įskaitant ir ISO 14001 arba lygiaverčio standarto sertifikatą ir sertifikuotos darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos darbe sistemos, atitinkančios ISO 45001 ar lygiaverčio standarto sertifikatą subjektams, kurie vykdys statybos ir (ar) montavimo darbus) išduotus Privačiam subjektui arba Subtiekėjams (priklausomai nuo to, kas vykdys Darbus).

Rengiant Projektinę dokumentaciją ir kaip Darbų rezultatą sukuriant Objektą:

Privatus subjektas privalo parengti ar užtikrinti, kad būtų parengta Objekto Projektinė dokumentacija pagal galiojančių (aktualių) Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reiakalavimus. Projektinė dokumentacija su užpildyta Sutarties 11 priedo Darbų vertinimas ir priėmimas 2.3 punkte nurodyta lentele turi būti pateikiama Valdžios subjektui peržiūrai, pastabų ir (ar) pasiūlymų pateikimui etapais (techninio darbo projekto sudedamosios dalys prieš atliekant techninio projekto ekspertizę, techninio darbo projekto pakeitimai ir užbaigtas darbo projektas prieš pradedant įgyvendinti darbus). Rengdamas Projektinę dokumentaciją ar užtikrindamas, kad ji būtų parengta, Privatus subjektas privalo Specifikacijose ir (ar) Pasiūlyme nenumatytus techninio darbo projekto sprendinius iš anksto prieš šios Projektinės dokumentacijos galutinių dokumentų patvirtinimą pateikti Valdžios subjektui. Neatsižvelgiant į Valdžios subjekto pastabų / pasiūlymų  (ne)pateikimą, Privatus subjektas išlieka atsakingas už Sutartyje nurodytų reikalavimų laikymąsi ir galutinį Darbų rezultatą (jo kokybę bei tinkamumą Paslaugų teikimui). Parengtos Projektinės dokumentacijos po vieną originalų egzempliorių ar tinkamai patvirtintą kopiją Privatus subjektas privalo nedelsiant pateikti Valdžios subjektui. Atlikus Darbus, įforminus Objekto statybos užbaigimą teisės aktų nustatyta tvarka, informuojant Valdžios subjektą Sutarties 10.7.5 punkte nustatyta tvarka, Privatus subjektas turi pateikti Valdžios subjektui visos Projektinės dokumentacijos versiją per 30 (trisdešimt) dienų nuo Objekto dalies statybos užbaigimo procedūrų užbaigimo dienos, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) Darbo dienų iki Sutarties 11 priedo Darbų vertinimas ir priėmimas. Turto grąžinimas (perdavimas) 3.2 punkte numatyto Valdžios subjekto patikrinimo dienos. Privatus subjektas ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo Objekto dalies Darbų užbaigimo turi pateikti Valdžios subjektui pilną Projektinės dokumentacijos paketą kartu su išpildomąja dokumentacija, bei, pagal Valdžios subjekto pareikalavimą, panaudotų medžiagų sertifikatai, atitikties deklaracijos, sistemų bandymo protokolai, įrenginių, prietaisų naudojimo instrukcijos ir t. t.). Projektinė dokumentacija perduodama suskaitmeninta elektroniniame formate (brėžiniai pateikiami DWG formatu), o užsienio kalba išduoti dokumentai – kaip numatyta Sutartyje;

Privatus subjektas parengtą techninį darbo projektą ir pakoreguotą pagal privalomąsias ekspertizės pastabas, taip pat atskiras Objekto statybos techninio darbo projekto įsipareigoja pateikti Valdžios subjektui;

Darbai privalo būti vykdomi vadovaujantis Gera verslo praktika, siekiant maksimalios kokybės ir efektyvumo, bei laikantis visų Darbams taikomų teisės aktų reikalavimų, dėl darbų saugos, trečiųjų asmenų turto apsaugos, skaidraus darbo statybvietėje taisyklių bei reikalavimų, įskaitant aplinkosaugos reikalavimus. Privatus subjektas prisiima pareigą turėti galiojančius leidimą vykdyti darbus kelyje, leidimą riboti eismą ir (ar) kitus reikalingus turėti dokumentus, o taip pat teikti informaciją apie eismo ribojimus Valdžios subjekto Eismo informacijos centrui el. paštu. centras@eismoinfo.lt.;

Privatus subjektas organizuoja Objekto statybos užbaigimo įforminimą teisės aktų nustatyta tvarka bei jo nuosavybės įregistravimą  vadovaujantis Sutarties 10.11 punktu, o Valdžios subjektas suteikia visus reikiamus įgaliojimus tokių veiksmų atlikimui;

užbaigus Objekto Darbus, Privatus subjektas apie tai informuoja Valdžios subjektą bei pateikia užpildytą Sutarties 11 priedo Darbų vertinimas ir priėmimas 3 punkte nurodytą lentelę. Valdžios subjektas įvertina Darbų atitikimą Specifikacijoms, Pasiūlymui ir kitiems Sutartyje nustatytiems reikalavimams vadovaudamasis Sutarties 11 priede Darbų vertinimas ir priėmimas nustatyta tvarka. Neatsižvelgiant į Valdžios subjekto pastabų / pasiūlymų  (ne)pateikimą pagal Sutarties 10.7.8 punktą, Privatus subjektas išlieka atsakingas už Sutartyje nurodytų reikalavimų laikymąsi ir galutinį Darbų rezultatą (jo kokybę bei tinkamumą Paslaugų teikimui);

Darbų atlikimo metu Valdžios subjektas ir visi jo įgalioti asmenys, kurių sąrašas iš anksto suderinamas su Privačiu subjektu, turi teisę įeiti į Darbų vykdymo vietą, tikrinti bei prižiūrėti Darbų atlikimą. Privatus subjektas ir jo pasitelktas (-i) Subtiekėjas (-ai) privalo sudaryti visas protingas galimybes Valdžios subjektui ir jo įgaliotiems asmenims tikrinti ir prižiūrėti Darbų atlikimą;

Valdžios subjektui pareikalavus, Privatus subjektas privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad Privatus subjektas, Subtiekėjai, specialistai ar kiti ūkio subjektai atitinka Sutarties 7.1.3 punkte nustatytus reikalavimus.

Privatus subjektas visais atvejais atsako už Darbų ir jų rezultato atitikimą Specifikacijoms, įskaitant jose nurodytus Aplinkosaugos kriterijų aprašo reikalavimus, Pasiūlymui ir teisės aktams. Valdžios subjektui ar jo įgaliotiems asmenims faktiškai patikrinus Darbų atitikimą (Šalims pasirašius atitikimo Specifikacijoms ir (ar) Pasiūlymui patvirtinimo aktą), Privatus subjektas, neatsižvelgiant į Valdžios subjekto pastabų / pasiūlymų  (ne)pateikimą atsako už Darbų ir jų rezultato – sukurto Objekto tinkamumą ir jo būklės palaikymą pagal Sutarties reikalavimus;

Privatus subjektas privalo savo sąskaita gauti visus sutikimus ir leidimus, kurie pagal teisės aktų reikalavimus yra būtini tam, kad, užbaigus atitinkamus Darbus, jų rezultatus būtų galima teisėtai naudoti pagal jų paskirtį ir pateikti Valdžios subjektui minėtų sutikimų ir leidimų kopijas (išskyrus atvejus, kai tokius sutikimus ir leidimus pagal Sutartį ar teisės aktų reikalavimus privalo gauti Valdžios subjektas, ar nuo jų priklausantys, ar su jais susiję subjektai – tokiu atveju gauti sutikimus ir leidimus privalo Valdžios subjektas). Tais atvejais, kai tai numatyta Sutartyje, ir kitais atvejais, kai pagal teisės aktų reikalavimus tinkamam Darbų rezultatų naudojimui, valdymui ir disponavimui Valdžios subjektas privalo turėti aukščiau šiame punkte nurodytų sutikimų ir leidimų originalus, Privatus subjektas privalo juos pateikti Valdžios subjektui;

Tuo atveju, jeigu tarp Šalių kyla ginčas ar nesutarimas dėl Darbų, ar jų dalių, neatitikimų, jis sprendžiamas vadovaujantis Sutarties 51 punkto nuostatomis.

Privatus subjektas turi atlikti visus kitus veiksmus, reikalingus tam, kad būtų sukurtas Objektas (įskaitant, be apribojimų, prireikus gauti naujas Objekto prisijungimo sąlygas ir kt.), kurie reikalingi tam, kad būtų sukurtas Objektas, net jeigu nėra numatyti Specifikacijoje, tačiau būtini pagal taikytinų teisės aktų reikalavimus arba tam, kad Objektas atitiktų konkrečius Specifikacijoje numatytus kokybinius, kiekybinius ir kt. Objekto parametrus, ir kurie nėra laikomi  Papildomais darbuais ir (ar) paslaugomis.

Sutarties galiojimo metu Naujas turtas nuosavybės teise priklausys Privačiam subjektui. Visus su Naujo turto registravimu (kai jis privalomas pagal teisės aktus) susijusius veiksmus (įskaitant susijusių išlaidų padengimą) privalo atlikti Privatus subjektas, Valdžios subjektui suteikiant visą tam reikalingą informaciją ir įgaliojimus.

Už Žemės sklypo (-ų), Naujo turto ir Objekto naudojimą ir valdymą, kiek tai susiję su Paslaugų teikimu, nepažeidžiant Specifikacijų ir Pasiūlymo ir Finansinio veiklos modelio bei teisės aktų, įskaitant ir teisės aktus, reglamentuojančius statinių priežiūrą, aplinkos apsaugą, darbų saugą, higienos normų laikymąsi, atsako Privatus subjektas.

Šios Sutarties pagrindu Objektas nuo sukūrimo (įskaitant neužbaigtą statybą) momento nuosavybės teise priklausys Lietuvos Respublikai patikėjimo teise – Valdžios subjektui. Visus su Objekto registravimu susijusius veiksmus privalo atlikti Privatus subjektas, Valdžios subjektui suteikiant visą tam reikalingą informaciją ir įgaliojimus, įskaitant, bet neapsirbojant įsipareigojimais dėl Kelių saugumo audito atlikimo, „SHAPE“ dokumentacijos (erdvinių kelių duomenų) pateikimo, kadastrinių matavimų bylų atnaujinimo VĮ Registrų centro duomenų bazėse ar pakartotinių ekspertizių, auditų atlikimo. Užbaigtą statyti Objektą Privatus subjektas įsipareigoja Nekilnojamojo turto registre įregistruoti patikėjimo teise Valdžios subjektui per 10 (dešimt) Darbo dienų nuo Objekto statybos užbaigimo įforminimo teisės aktų nustatyta tvarka bei reikiamos informacijos, dokumentų ir (ar) įgaliojimų, reikalingų tokiai registracijai pateikimo Privačiam subjektui dienos. Atitinkamai su Objektu susijusius registruotinus duomenis užregistravus Nekilnojamojo turto registre, Privatus subjektas ne vėliau, kaip iki Eksploatacijos pradžios įsipareigoja Nekilnojamojo turto registre įregistruoti Objekto administravimo faktą, kaip numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.254 straipsnyje.

Privatus subjektas privalo užtikrinti, jog jis pats ir (arba) Subtiekėjai, kurie atlieka Darbus, būtų įsidiegę atitinkamose savo atliekamų Darbų srityse sertifikuotą aplinkos apsaugos valdymo sistemą, atitinkančią ISO 14001 arba lygiavertį standartą, ir subjektai, atliekantys statybos ir / ar montavimo darbus – sertifikuotas darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos darbe sistemas, atitinkančias ISO 45001 ar lygiavertį standartą, ir Darbų vykdymo laikotarpiu iki Objekto pripažinimo tinkamu naudoti teisės aktų nustatyta tvarka laikytis jų reikalavimų. Šis reikalavimas netaikomas tuo atveju, jei Subtiekėjo atliekamų Darbų vertė neviršija Sutarties 20.5 punkte nurodytos Darbų vertės per kalendorinius metus.

## Turto grąžinimas (perdavimas)

Viso Objekto likutinės vertės rizika, t. y. atitikimas Sutartyje nustatytiems kiekybiniams ir kokybiniams reikalavimams bei rodikliams, įskaitant nurodytų Specifikacijose, atsižvelgiant į natūralų nusidėvėjimą, priskiriama Privačiam subjektui.

Valdžios subjektas prisiima Objekto likutinės vertės riziką tik dėl Valdžios subjekto sudarytų sandorių su trečiosiomis šalimis, jeigu dėl jų buvo nustatyti Objekto valdymo, naudojimo ir disponavimo teisių apribojimai.

Pasibaigus Sutarties galiojimui ar ją nutraukus prieš terminą šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, Turtas turi būti grąžinamas (perduodamas) Valdžios subjektui arba kitam jo įgaliotam asmeniui. Šalys įsipareigoja įforminti nuosavybės teisių į Naują turtą perleidimą tokia forma, kokia bus reikalaujama pagal Sutarties pasibaigimo (nutraukimo) momentu taikytinus teisės aktus. Šalys patvirtina, kad Naujo turto kaina yra įskaičiuota į Valdžios subjekto pagal šią Sutartį Privačiam subjektui mokamą Mokestį arba kompensaciją, jeigu Sutartis nutraukiama prieš terminą, todėl už perleidžiamas nuosavybės teises į Naują turtą Valdžios subjektas Privačiam subjektui atskirai nemoka.

Objekto grąžinamo procedūra atliekama Privataus subjekto ir Valdžios subjekto atstovų sudarytos komisijos, kurią sudaro po 3 (tris) Valdžios ir Privataus subjekto atstovus, kompetentingus įvertinti Objekto būklę. Komisijos pirmininku skiriamas Valdžios subjekto atstovas. Komisijos sprendimai priimami Sutarties 51 punkte nustatyta tvarka. Savo darbą dėl grąžinamo (perduodamo) Objekto būklės ir perduodamo Naujo turto sąrašo sudarymo nurodyta komisija pradeda likus ne mažiau kaip 24 mėnesiams iki Sutarties termino pabaigos, o priešlaikinio Sutarties nutraukimo atveju – ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų iki Sutarties nutraukimo dienos.Grąžinamas (perduodamas) Objektas grąžinimo metu turi atitikti kiekybinius ir kokybinius reikalavimus bei rodiklius, nustatytus Sutartyje, Specifikacijose, atsižvelgiant į natūralų nusidėvėjimą, sudarant galimybę toliau Objektą tinkamai eksploatuoti, ne trumpesnį nei  Sutarties 9 priede Objekto elementų naudojimo trukmė laikotarpį.

Objektas grąžinamas Valdžios subjektui dviem etapais:

likus ne daugiau kaip 24 mėn. ir ne mažiau kaip 12 mėn. iki Sutarties galiojimo termino pabaigos (priešpaskutiniais Sutarties vykdymo metais) yra organizuojama komisija, kuri vykdo (i) Objekto apžiūrą; (ii) atlieka Objekto kelio dangos konstrukcijos nustatymą ir priskyrimą Užbaigiamojo remonto kategorijai, kaip detalizuota Specifikacijų priedėlyje 2.8 Reikalavimai kelio remonto darbams ir grąžinamo turto kokybei; (iv) surašo Objekto ir Naujo turto būklės patikrinimo aktą. Pagal Objekto ir Naujo turto būklės patikrinimo akte nustatytą kelio dangos konstrukcijos kategoriją Privatus subjektas atlieka Užbaigiamąjį remontą, kuris turi būti pilna apimtimi atliktas per priešpaskutinius Sutarties galiojimo termino pabaigos metus, t. y. turi būti užbaigtas iki kol lieka 12 mėn. iki Starties galiojimo termino pabaigos;

ne vėliau kaip likus 1 mėn. iki Sutarties galiojimo termino pabaigos Sutarties  11.4 punkte numatyti Valdžios subjekto ir Privataus subjekto atstovai (arba juos pakeitę atstovai) atlieka pakartotinį bendrą Objekto ir Naujo turto patikrinimą. Tokio patikrinimo metu turi būti patikrinta ar Turto būklė atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus bei kaip detalizuota Specifikacijų priedėlyje 2.8 Reikalavimai kelio remonto darbams ir grąžinamo turto kokybei" ir ar gali būti sudaromas Turto priėmimo – perdavimo aktas. Patikrinimas įforminamas Pakartotinio patikrinimo aktu, kuris turi būti parengtas ne vėliau kaip likus 20 (dvidešimt) dienų iki Sutarties pabaigos. Patikrinus Objekto būklę, Valdžios subjektas ir Privatus subjektas Sutarties pasibaigimo dieną: (i) pasirašo Objekto perdavimo – priėmimo aktą patvirtindami, kad Objekto būklė atitinka Sutarties reikalavimus; arba (ii) pasirašo Objekto perdavimo – priėmimo aktą nurodydami, kad Objekto būklė neatitinka Sutarties reikalavimų bei detalizuoja tokius neatitikimus ir jų ištaisymo vertę, nustatytą taikant Sutarties 11.6 – 11.7 punktuose nustatytus reikalavimus.

Užbaigiamojo remonto atlikimas yra įskaitytas į VžPP mokestį ir jokiais atvejais negali būti laikomas papildomai apmokamu. Privatus subjektas patvirtina savo supratimą, kad Užbaigiamojo remonto atlikimas yra privalomo pobūdžio, t. y. Užbaigiamasis remontas yra visais atvejais atliekamas. Užbaigiamasis remontas atliekamas Privataus subjekto jėgomis ir lėšomis, pagal komisijos nustatytą kelio dangos būklės kategoriją, nepriklausomai nuo asnkčiau atlitkų Objekto Paslaugų atlikimo ir (ar) Atnaujinimo ir remonto darbų kiekio. Užbaigiamojo remonto atlikimo sąlygos turi būti iš anksto raštu suderintos su Valdžios subjektu, tame tarpe darbų apimtys, kiekiai, atlikimo būdas bei technologija, darbų atlikimo terminai. Užbaigiamojo remonto detalizavimas, tame tame tarpe kategorijos parinkimas, yra Specifikacijų priedėlyje 2.8 Reikalavimai kelio remonto darbams ir grąžinamo turto kokybei.

Jeigu Privatus subjektas neatlieka Užbaigiamojo remonto aukščiau Sutartyje nustatytus terminus, Objekto gražinimo procedūra negali būti užbaigiama (ar tęsiama), o Užbaigiamasis remontas toliau atliekamas Valdžios subjekto. Tokiu atveju laikoma, kad Privatus subjektas atliko esminį Sutarties pažeidimą, o Valdžios subjekto patirtos sąnaudos laikytinos Valdžios subjekto minimaliais nuostoliais, kuriuos privalo atlyginti Privatus subjektas. Šiame punkte nurodytu atveju Valdžios subjektas turi teisę pasinaudoti savo pažeistų teisių gynimo priemonėmis, įskaitant, bet neapsiribojant Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės panaudojimu.

Sutarties priešlaikinio nutraukimo atveju pakartotinas Objekto būklės patikrinimas, neatliekamas. Tokiu atveju Valdžios subjektas pasirašo Objekto perdavimo – priėmimo aktą Sutarties 11.5.2 punkte nustatyta tvarka.

Atlikus Darbus, Privatus subjektas prieš Darbus atlikusį Subtiekėją įgyja teises ir pareigas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.696 – 6.698 str. Valdžios subjektas nedalyvauja garantinių įsipareigojimų vykdyme tarp Privataus subjekto ir Privataus subjekto Darbus atlikusio Subtiekėjo, išskyrus atvejus, jeigu įvyktų Sutarties nutraukimas Sutarties 38  punte numatytais pagrindais. Garantiniai terminai yra taikytini tarp Privataus subjekto ir Valdžios subjekto tik Užbaigiamojo remonto rezultatui, t. y. pasibaigus Sutarčiai išlieka galioti Privataus subjekto įsipareigojimai, susiję su garantiniais įsipareigojimais iki Sutarties pasibaigimo atliktam Užbaigiamajam remontui ir Objekte pristatytai / sumontuotai įrangai. Garantiniu laikotarpiu nustatyti trūkumai fiksuojami ir šalinami Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka. Aiškumo dėlei Šalys susitaria, kad yra nustatomi bendrieji garantiniai terminai kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 str. ir yra pradedami skaičiuoti nuo Turto perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

# Šalių įsipareigojimai

## Dokumentų perdavimas ir saugojimas

Privatus subjektas privalo saugoti visus finansinės atskaitomybės dokumentus ir sutartis, susijusias su įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymu, ne trumpiau kaip iki Sutarties pabaigos ir 2 (du) metus po to, jeigu teisės aktai nenumato ilgesnio termino. Dokumentai gali būti saugomi elektroniniu formatu. Valdžios subjekto prašymu Privatus subjektas privalo perduoti Valdžios subjektui ar jo nurodytoms institucijoms (asmenims) tinkamai patvirtintas tokių dokumentų kopijas ne vėliau, kaip per 10 (dešimt) Darbo dienų nuo jų pareikalavimo ir, jei taikoma, sudarymo.

Pasibaigus Sutarčiai, Privatus subjektas savo lėšomis užtikrina tinkamą Privataus subjekto dokumentų, susijusių su perduodamu Turtu, perdavimą Valdžios subjektui ar jo nurodytai institucijai (asmeniui). Bet kuriuo atveju, tokie dokumentai Valdžios subjektui perduodami ne vėliau kaip per 10 (dešimt) Darbo dienų po Sutarties pabaigos. Nepaisant to, Privatus subjektas privalo pasilikti ir saugoti Sutarties 12.1 punkte nurodytą terminą tokių dokumentų tinkamai patvirtintas kopijas.

## Valdžios subjekto įsipareigojimai

Valdžios subjektas įsipareigoja laiku vykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir operatyviai bendradarbiauti su Privačiu subjektu sprendžiant su Sutarties vykdymu susijusius klausimus.

Valdžios subjektas privalo užtikrinti, kad tiek jam pačiam, tiek jo įgaliotiems asmenims naudojantis Valdžios subjektui pagal Sutartį suteiktomis teisėmis būtų kuo mažiau trukdoma Privataus subjekto veikla ir Sutarties vykdymas.

Valdžios subjektas turi laiku mokėti VžPP mokestį Privačiam subjektui už šio teikiamas Paslaugas ir atliktus Darbus, kaip tai numatyta Sutarties 24 punkte. Valdžios subjektas įsipareigoja nedelsdamas informuoti Privatų subjektą apie finansinius sunkumus, kurie gali sukliudyti Valdžios subjektui tinkamai ir (ar) laiku sumokėti atlygį Privačiam subjektui, ir apie priemones, kurių Valdžios subjektas imasi, siekdamas juos pašalinti. Valdžios subjekto informavimas apie finansinius sunkumus, kaip numatyta šiame punkte, neatleidžia Valdžios subjekto nuo atsakomybės, kuri kyla pagal šią Sutartį ar teisės aktus (įskaitant, bet neapsiribojant nuo delspinigių ar palūkanų už pavėluotus mokėjimus).

Privataus subjekto prašymu, Valdžios subjektas pagal teisės aktuose numatytą savo kompetenciją ar jei tai numatyta Sutartyje, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) Darbo dienų, išskyrus tuos atvejus, kai šioje Sutartyje ar teisės aktuose numatyti kiti terminai, ar kai Valdžios subjektas privalo kreiptis informacijos į kompetentingas  valstybės / savivaldybės institucijas, privalo išduoti Privačiam subjektui visus sutikimus, suderinimus, patvirtinimus, įgaliojimus, leidimus ir (ar) licencijas, reikalingas Sutartyje numatytų teisių ir pareigų įgyvendinimui, jeigu teisę gauti šiuos sutikimus, suderinimus, patvirtinimus, įgaliojimus, leidimus ir (ar) licencijas ar teisę kreiptis dėl jų gavimo Privačiam subjektui numato teisės aktai ar Sutartis arba jie yra reikalingi Privačiam subjektui Sutartyje numatytų teisių ir įsipareigojimų įgyvendinimui ir Valdžios subjektui buvo pateikta visa reikalinga informacija ir dokumentai. Valdžios subjektas neturi teisės nepagrįstai atsisakyti išduoti šiame punkte numatytus sutikimus, suderinimus, patvirtinimus, įgaliojimus, leidimus ir licencijas. Valdžios subjektui šiame punkte nurodytu ar kitu Sutartyje nustatytu terminu neišdavus nurodytų sutikimų, suderinimų, patvirtinimų, įgaliojimų,  leidimų ir (ar) licencijų ir nenurodžius pagrįstų atsisakymo motyvų, laikoma, kad nurodyti sutikimai, suderinimai, patvirtinimai, įgaliojimai, leidimai ir licencijos, dėl kurių Privatus subjektas kreipėsi į Valdžios subjektą, yra išduoti. Prieš atlikdamas veiksmus tokio Valdžios subjekto sutikimo, suderinimo, patvirtinimo, įgaliojimo, leidimo ar licencijos pagrindu (jeigu tokių veiksmų atlikimas be aiškiai išreikšto Valdžios subjekto sutikimo, suderinimo, patvirtinimo, įgaliojimo, leidimo ar licencijos neprieštarauja imperatyviems teisės aktų reikalavimams), Privatus subjektas raštu apie tai informuoja Valdžios subjektą. Šalys šiuo susitaria, kad tuo atveju, jeigu be aiškiai išreikšto Valdžios subjekto sutikimo, suderinimo, patvirtinimo, įgaliojimo, leidimo ar licencijos, kaip tai numato šis Sutarties 13.4punktas, Privatus subjektas negali tinkamai atlikti savo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui reikalingų teisėtų veiksmų, tokį sutikimą, suderinimą, patvirtinimą, įgaliojimą, leidimą ar licenciją Valdžios subjektas įsipareigoja išduoti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) Darbo dienų nuo visos reikalingos informacijos bei dokumentų gavimo datos.

Jeigu Sutarties įgyvendinimui reikiamų leidimų ir licencijų išdavimas yra priskirtas ne Valdžios subjekto, bet kitų valstybės ar savivaldybės institucijų kompetencijai, Privataus subjekto prašymu bei savo teisių ribose Valdžios subjektas bendradarbiauja, kad reikiami leidimai ir licencijos būtų išduoti ar atnaujinti per įmanomai trumpesnį laiką.

Privataus subjekto prašymu, Valdžios subjektas privalo ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) Darbo dienas nuo Privataus subjekto prašymo ir reikalingų dokumentų gavimo datos pateikti visą turimą informaciją, kurios gali prireikti vykdant Privataus subjekto įsipareigojimus pagal Sutartį arba siekiant gauti ar atnaujinti Sutarties įgyvendinimui reikiamus leidimus ir (ar) licencijas.

## Privataus subjekto įsipareigojimai

Privatus subjektas įsipareigoja laiku, efektyviai ir kokybiškai atlikti Darbus ir teikti Paslaugas bei operatyviai bendradarbiauti su Valdžios subjektu ir jo paskirtais asmenimis visais su Sutarties vykdymu susijusiais klausimais.

Privatus subjektas savo sąnaudomis ir rizika užtikrina, kad tiek Privatus subjektas, tiek atliekantys Darbus ir teikiantys Paslaugas asmenys turėtų reikiamas licencijas, leidimus (įskaitant leidimus, susijusius su projektavimu ir statyba), atestatus, patvirtinimus ar sertifikatus visa apimtimi visą atitinkamų Darbų atlikimo ar Paslaugų teikimo, kuriems atlikti (teikti) yra reikalingi nurodyti dokumentai, laikotarpį, vykdys juose numatytas sąlygas bei jais vadovausis. Privatus subjektas negalės remtis tokių dokumentų nebuvimu, siekdamas išvengti atsakomybės dėl įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymo ir (ar) netinkamo vykdymo ir bus visiškai atsakingas už kilusias pasekmes dėl tokių dokumentų nebuvimo ar pavėluoto gavimo, išskyrus atvejus, kai su tokiais dokumentais susijusi rizika pagal šią Sutartį yra priskirta Valdžios subjektui.

Privatus subjektas užtikrina, kad jis ir (arba) Subtiekėjai visą Sutarties galiojimo laikotarpį turės reikalingą kiekį kvalifikuotų darbuotojų, reikalingų tinkamam įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui.

Privatus subjektas turi laikytis visų išduotose licencijose, atestatuose ar leidimuose nurodytų sąlygų ir jomis vadovautis, taip pat dėti visas pastangas, jog šių sąlygų laikytųsi ir Privačiame subjekte dirbantis Darbus atliekantis ar Paslaugas teikiantis personalas ar Subtiekėjai.

Privatus subjektas įsipareigoja laikytis aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Su šių reikalavimų vykdymu susijusias Investicijas atlieka ir riziką prisiima Privatus subjektas Sutartyje numatyta apimtimi.

Privatus subjektas privalo savo apskaitą tvarkyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, bei kitais Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais.

Privatus subjektas atsako už įsipareigojimų pagal Sutartį tinkamą vykdymą toliau nurodytu prioritetiniu eiliškumu. Esant prieštaravimui tarp žemiau nurodytų dokumentų ar nuostatų, taikoma aukštesnę vietą šiame sąraše užimanti nuostata :

nepažeidžiant taikytinų teisės aktų reikalavimų, taip pat leidimų bei licencijų išdavimo sąlygų ir susilaikant nuo tokių veiksmų, kurie galėtų tapti kliūtimi vėlesniam reikiamų leidimų ir licencijų išdavimui ir (ar) atnaujinimui;

laikantis šios Sutarties nuostatų;

laikantis šios Sutarties priedų nuostatų;

laikantis Finansinio veiklos modelio, kuris gali būti pakeistas pagal šios Sutarties nuostatas;

vadovaujantis Gera verslo praktika;

nepažeidžiant Sąlygų ir Pasiūlyme pateiktų įsipareigojimų, išskyrus tuos atvejus, kai Sutartyje numatytais atvejais jie yra pakeičiami;

laikantis Draudimo sutartyse nustatytų reikalavimų.

Privatus subjektas privalo Valdžios subjektui teikti Paslaugų ataskaitas, kaip tai numatyta šioje Sutartyje.

Privatus subjektas įsipareigoja Sutarties galiojimo metu be Valdžios subjekto sutikimo:

nepriimti sprendimų ir nevykdyti Privataus subjekto reorganizacijos ar pertvarkymo dėl Privataus subjekto;

užtikrinti, kad nebūtų parduota Privataus subjekto esminė turto dalis ir neprisiimti esminiai finansiniai įsipareigojimai. Esmine turto dalimi šio punkto prasme laikomas turtas, kurio bendra vertė viršija 100 000 (vieną šimtą tūkstančių) eurų, taip pat bet kokį Turto vienetą, nepriklausomai nuo jo vertės, išskyrus Naujo turto vienetus. Esminiais finansiniais įsipareigojimais laikomi skoliniai įsipareigojimai, kurių bendra vertė viršija 1 000 000 (vieną milijoną) eurų (be PVM), arba pagal kuriuos mokėjimai viršija 500 000 (penkis šimtus tūkstančių) eurų (be PVM) per finansinius metus. Tačiau sutartys ir garantijos ar laidavimai Darbus (jų dalį) atliekančiam arba Paslaugas (jų dalį) teikiantiems Subtiekėjui, taip pat finansiniai įsipareigojmai pagal susitarimus su Finansuotu (-jais), kurį (-iuos) gali atstovauti Užtikrinimo patikėtinis ar Kitais paskolos teikėjais nelaikomi esminiais šio punkto prasme, jei jie niekaip neįtakoja Valdžios subjekto rizikų ir finansinių įsipareigojimų.

Privatus subjektas įsipareigoja informuoti Valdžios subjektą apie bet kokias bylas, iškeltas bet kuriame teisme ar arbitraže, kuriose bet kuriuo statusu dalyvauja Privatus subjektas ir kuriose yra sprendžiami ginčai ir (ar) klausimai, kylantys ir (ar) susiję su Darbų atlikimu ar Paslaugų teikimu, ne vėliau kaip per 5 (penkias) Darbo dienas nuo tokio dalyvavimo pradžios ar sužinojimo apie tokį dalyvavimą. Taip pat Privatus subjektas per šiame punkte nustatytą terminą įsipareigoja informuoti Valdžios subjektą apie kompetentingų institucijų paskirtas baudas ar ekonominio pobūdžio sankcijas.

Įsipareigojimus pagal Sutartį Privatus subjektas vykdo savo sąskaita, rizika ir be Valdžios subjekto finansinės ir (ar) materialinės pagalbos, nebent Sutartyje aiškiai nurodyta kitaip.

Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus kitais pagrindais, Privatus subjektas privalo besąlygiškai ir kaip įmanoma greičiau, jokiu pagrindu nedelsdamas, Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais grąžinti Valdžios subjektui ar jo nurodytiems subjektams visą Turtą, kurį grąžinti (perduoti) numatyta Sutartyje, ir visas su grąžinamu (perduodamu) Turtu ar teikiamomis Paslaugomis susijusias teises ir įgaliojimus, organizuoti tinkamą veiklai pagal Sutartį vykdyti sudarytų sutarčių, kurios negali galioti ilgiau kaip ši Sutartis, nutraukimą, išskyrus sutartis būtinas užtikrinti Objekto garantinių įsipareigojimų vykdymą, tačiau tokios sutartys negali turėti jokios neigiamos įtakos Valdžios subjekto teisėms ir pareigoms, įskaitant finansinius  įsipareigojimus.

## Rizikos pasidalijimas

Su šioje Sutartyje nustatytais Šalių įsipareigojimais susijusių rizikų paskirstymas reglamentuojamas tiesiogiai šioje Sutartyje ir jos prieduose, įskaitant Sutarties 4 priede Informacinis rizikos vadovas nustatyta tvarka.

## Investicijos ir jų vykdymo tvarka

Privatus subjektas privalo atlikti Investicijas į Turtą ir kokybiško Paslaugų teikimo užtikrinimą, kaip numatyta Pasiūlyme, Sutartyje ir, laikydamasis Darbų atlikimo plane, Paslaugų teikimo plane ir Specifikacijose nurodytų terminų.

Privatus subjektas užtikrina, kad Objektas nuo Eksploatacijos pradžios ir Paslaugos, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo jų teikimo pradžios, visą Sutarties galiojimo laikotarpį atitiks teisės aktų, Sutarties, Specifikacijų ir Pasiūlymo reikalavimus. Šį įsipareigojimą Privatus subjektas įgyvendina savarankiškai surasdamas ir panaudodamas tam reikalingas lėšas, išskyrus Esminių teisės aktų pasikeitimo atveju, bei pasirinkdamas reikiamas priemones ir būdus.

## Papildomi darbai ir (ar) paslaugos

- 17.1.	[pasirinkti Investuotojas arba Privatus subjektas], rengdamas Pasiūlymą pagal Sąlygose pateiktą informaciją, numatė ir Pasiūlyme įvertino visus darbus, paslaugas ir veiksmus, reikalingus Sutartyje įtvirtintiems įsipareigojimams įvykdyti ir rezultatams pasiekti bei šį įvertinimą, atsižvelgdamas į Sutartyje numatytą rizikos tarp Šalių pasidalijimą, atspindėjo Finansiniame veiklos modelyje. Siekdamos išvengti abejonių Šalys pareiškia, kad Sutartyje įtvirtinti Privataus subjekto įsipareigojimai savo esme atitinka rangovo (generalinio rangovo) įsipareigojimus prisiimamus „iki rakto“ (angl. „turnkey“) tipo statybos rangos sutartyse, t. y. tokiose statybos rangos sutartyse, kuriuose rangovas privalo atlikti tiek aiškiai nurodytus darbus ir veiksmus, tiek ir juose nenurodytus, kurie yra reikalingi Sutartyje nurodytiems Darbams ir veiksmams atlikti bei rezultatams pasiekti. Jokie papildomi darbai, paslaugos ar išlaidos nelaikomi papildomais ir nėra apmokami atskirai, jeigu jie:

    - yra būtini Sutarties rezultatui pasiekti;

    - galėjo būti protingai numatyti kvalifikuoto ir patyrusio tiekėjo iki Sutarties sudarymo;

    - kyla iš teisės aktų, normatyvinių dokumentų, technologinių reikalavimų ar geros statybos praktikos;

    - yra susiję su projektavimo, organizavimo, koordinavimo, saugos, kokybės užtikrinimo ar kitomis įprastinėmis projektuotojo, rangovo ar Paslaugas teikiančio profesionalo funkcijomis.

Paaiškėjus Papildomų darbų ir (ar) paslaugų Valdžios subjekto poreikiui, turi būti vertinamas tokių darbų būtinumas Sutarties rezultato pasiekimui, t. y. tokie Papildomi darbai ir (ar) paslaugos gali būti atliekami ir už juos apmokama tik Šalims raštu sudarius Papildomų dabų ir (ar) paslaugų susitarimą dėl jų atlikimo.

Papildomais darbais ir (ar) paslaugomis laikomi tik tokie darbai ar paslaugos, kurie:

nėra būtini Sutarties rezultatui pasiekti pagal Sutarties 17.1 punkte nustatytas sąlygas; ir

atsiranda dėl naujų, po Sutarties sudarymo išreikštų Valdžios subjekto poreikių ar reikalavimų, kurie keičia Sutarties pobūdį; ir

yra sudarantys didesnę kaip 400 000,00 (keturi šimtai tūkstančių) eurų sumą.

Papildomus darbus ir (ar) paslaugas gali inicijuoti tik Valdžios subjektas. Privatus subjektas turi teisę informuoti Valdžios subjektą apie Papildomų darbų ir (ar) paslaugų poreikį.

Siekiant suderinti Papildomus darbus ar paslaugas, kurių vertė yra didesnė, kaip 400 000,00 (keturi šimtai tūkstančių) eurų (be PVM) (ši riba taikoma kiekvieno Papildomo darbo ar paslaugos vertei), Valdžios subjektas pateikia Privačiam subjektui motyvuotą siūlymą dėl jų būtinybės, kuriame turi būti nurodoma:

argumentai dėl Papildomų darbų ir (ar) paslaugų būtinybės. Aiškumo dėlei, būtinybė atlikti Papildomus darbus ir (ar) paslaugas gali būti sąlygota tiek nuo Valdžios subjekto priklausančių, tiek nepriklausančių priežasčių, nepriklausomai nuo to, ar jos galėjo būti numatytos iki Sutarties sudarymo;

Papildomų darbų ar paslaugų aprašymas (Papildomų darbų ar paslaugų pavadinimas, preliminarūs kiekiai), kuris turėtų būti pakankamai detalus tam, kad galima būtų įvertinti ir pateikti Valdžios subjektui atsakymą dėl sutikimo ar atsisakymo atlikti Papildomus darbus ir (ar) teikti papildomas paslaugas;

terminas, per kurį Privatus subjektas turi pateikti atsakymą dėl sutikimo ar atsisakymo atlikti Papildomus darbus ir (ar) teikti papildomas paslaugas. Jeigu toks terminas siūlyme nėra nurodytas, Privatus subjektas turi pateikti sutikimą ar atsisakymą per 15 (penkiolika) Darbo dienų nuo siūlymo gavimo dienos.

Sudarant Papildomų darbų ir (ar) paslaugų susitarimą, kai Papildomų darbų ir (ar) paslaugų vertė yra didesnė, kaip 400 000,00 (keturi šimtai tūkstančių) eurų (be PVM) (ši riba taikoma kiekvieno Papildomo darbo ar paslaugos vertei), įforminami Papildomi darbai ir (ar) paslaugos, nurodant Papildomų darbų ir (ar) paslaugų pavadinimus, vienetus, kiekius, argumentus dėl Papildomų darbų ir (ar) paslaugų būtinybės, techninius sprendinius (brėžinius ir pan.) (Papildomų darbų atveju) ar specifikacijas (Papildomų paslaugų atveju), nustatoma kaina ar įkainiai ir jų pagrindimas. Susitarimas dėl Papildomų darbų ir (ar) paslaugų, jų kainos ir apmokėjimo tvarkos turi būti pasirašyta Valdžios subjekto ir Privataus subjekto ir yra laikoma sudėtine Sutarties dalimi. Jeigu per Valdžios subjekto motyvuotame siūlyme nustatytą terminą Privatus subjektas nepateikia motyvuoto atsakymo dėl sutikimo ar atsisakymo atlikti Papildomus darbus ir (ar) teikti paslaugas arba nepagrįstai delsia sudaryti sutartį, pasiūlymas dėl Papildomų darbų ir (ar) paslaugų laikomas atšauktu. Tokiu atveju Valdžios subjektas Papildomus darbus ir (ar) paslaugas gali pirkti Įstatymo nustatyta tvarka. Šiame punkte numatytame susitarime taip pat privalo būti išspręstas Darbų atlikimo ir (ar) Paslaugų teikimo terminų pratęsimas, susijęs su Papildomų darbų atlikimu ir (ar) paslaugų teikimu (jeigu toks terminų pratęsimas yra būtinas). Papildomi darbai gali būti pradedami vykdyti ar Papildomos paslaugos gali būti pradedamos teikti iš karto po susitarimo dėl Papildomų darbų ir (ar) paslaugų pasirašymo. Jeigu Papildomi darbai ir (ar) paslaugos perkami iš trečiųjų asmenų, Valdžios subjektas įsipareigoja suderinti tokių Papildomų darbų ir (ar) paslaugų grafikus su Privačiu subjektu, o taip pat užtikrinti, kad tokie tretieji asmenys laikytųsi darbų saugos reikalavimų ir netrukdytų Privačiam subjektui vykdyti Darbus ir (ar) teikti Paslaugas.

Šalys susitaria, kad Papildomų darbų, kurių vertė yra didesnė, kaip 400 000,00 (keturi šimtai tūkstančių) eurų (be PVM) (ši riba taikoma kiekvieno Papildomo darbo ar paslaugos vertei) kaina Privataus subjekto apskaičiuojama laikantis šių sąlygų:

papildomų medžiagų ir (ar) įrangos kainos apskaičiuojamos pagal Pasiūlyme pateiktus įkainius, jei tokie yra, arba pagal Privataus subjekto siūlomas gamintojo kainas, kurios negali būti didesnės už vidutinę rinkos kainą, kuri nustatoma įvertinus ne mažiau kaip 3 (trijų) rinkoje esančių ūkio subjektų (jeigu tiek ūkio subjektų yra rinkoje) statybos produktų ir įrenginių kainas, galiojančias susitarimo dėl Papildomų darbų sudarymo metu;

papildomų statybos / įrengimo darbų kainos apskaičiuojamos pagal Pasiūlyme pateiktus įkainius, jei tokie yra, arba pagal SISTELA ar analogiškos informacinės bazės įkainius, jeigu tokie yra, susitarimo dėl Papildomų darbų atlikimo metu, arba pagal Privataus subjekto siūlomas gamintojo, kurios negali būti didesnės už vidutinę rinkos kainą, kuri nustatoma įvertinus ne mažiau kaip 3 (trijų) rinkoje esančių ūkio subjektų statybos (įrengimo) darbų, kainas (jeigu tiek ūkio subjektų yra rinkoje) susitarimo dėl Papildomų darbų sudarymo metu;

kurį iš Sutarties 17.7.1 – 17.7.2 punktuose nustatytų Papildomų darbų kainos apskaičiavimo būdų pasirinkti sprendžia komisija, nurodyta Sutarties 51 punkte.

Šalys susitaria, kad Papildomų paslaugų, kurių vertė yra didesnė 400 000,00 (keturi šimtai tūkstančių) eurų (be PVM) (ši riba taikoma kiekvienos Papildomos paslaugos vertei), kaina Privataus subjekto apskaičiuojama laikantis šių sąlygų:

pagal Privataus subjekto siūlomas kainas, kurios negali būti didesnės už vidutinę rinkos kainą, kuri nustatoma įvertinus ne mažiau kaip 3 (trijų) rinkoje esančių ūkio subjektų (jeigu tiek ūkio subjektų yra rinkoje) paslaugų kainas susitarimo dėl Papildomų paslaugų sudarymo metu;

Sutarties 17.7.1 punkte nustatytų Papildomų paslaugų pagrįstumas nagrinėjamas komisijoje, nurodytoje Sutarties 51 punkte.

Atsiradus poreikiui atlikti Papildomus darbus ir (ar) paslaugas, kurių vertė neviršija 400 000,00 Eur (keturių šimtų tūkstančių) eurų (be PVM) (ši riba taikoma kiekvieno Papildomo darbo ar paslaugos vertei), tačiau per kalendorinius metus bendrai Papildomų darbų ar paslaugų vertei neviršijant 1 200 000,00 (vieną milijoną du šimtus tūkstančių) eurų (be PVM) Valdžios subjektas raštu informuoja Privatų subjektą apie tokį poreikį. Privataus subjektas įvertina Papildomų darbų ir (ar) paslaugų pobūdį ir apimtį ir per 10 (dešimt) Darbo dienų elektroniniu paštu pateikia pasiūlymą pagal su Valdžios subjektu suderintą formą dėl Papildomų darbų ir (ar) paslaugų atlikimo termino ir kainos. Valdžios subjektas privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) Darbo dienas patvirtinti arba atmesti Privataus subjekto pateiktą pasiūlymą. Šalys atskiro susitarimo dėl Papildomų darbų ir (ar) paslaugų nesudaro, o suderinę Privataus subjekto pateiktą pasiūlymą, jį pasirašo, nebent Valdžios subjekto informaciniame rašte dėl Papildomų darbų ir (ar) paslaugų poreikio nurodyta kitaip. Papildomų darbų ir (ar) paslaugų, kurių vertė neviršija 400 000,00 Eur (keturių šimtų tūkstančių) eurų (be PVM), atlikimą ir (ar) suteikimą pagrindžiančius dokumentus Privatus subjektas pateikia kartu su ketvirtine (Darbų vykdymo metu) arba mėnesinė (Paslaugų teikimo metu) ataskaita.

Jeigu Valdžios subjektas už Papildomus darbus atsiskaito ne iš karto, Privačiam subjektui atlyginami Papildomų darbų finansavimo kaštai. Privatus subjektas imsis visų pagrįstai įmanomų priemonių Papildomų darbų ir (ar) paslaugų finansavimui užtikrinti jam ir Finansuotojui (-jams) ar Kitam paskolos teikėjui priimtinomis sąlygomis. Jeigu Privatus subjektas neturi galimybių užtikrinti Papildomų darbų ir (ar) paslaugų finansavimo, Valdžios subjektas ir Privatus subjektas raštu suderina atitinkamą mokėjimo už tokius Papildomus darbus ir (ar) paslaugas grafiką, arba tokių Papildomų darbų ir (ar) paslaugų atsisako.

Jeigu Valdžios subjektas ir Privatus subjektas nesusitaria dėl Papildomų darbų ir (ar) paslaugų finansavimo, kaip nurodyta Sutarties 17.10 punkte arba Privatus subjektas Papildomus darbus ir (ar) paslaugas atsisako atlikti dėl kitų pagrįstų priežasčių,, Valdžios subjektas turi teisę Papildomus darbus ir (ar) paslaugas įsigyti teisės aktų nustatyta tvarka iš kitų ūkio subjektų.

Bet kokiu atveju, bendra Papildomų darbų ir (ar) paslaugų, perkamų iš Privataus subjekto šiame Sutarties punkte nustatyta tvarka, vertė per visą Sutarties laikotarpį negali viršyti 50 (penkiasdešimt) procentų pradinės Sutarties vertės.

Pasirašius Sutarties 17.6 punkte nurodytą susitarimą dėl Papildomų darbų ir (ar) paslaugų arba, Sutarties 17.10 punkte nurodytu atveju, Valdžios subjektui patvirtinus Privataus subjekto pasiūlymą dėl Papildomų darbų ir (ar) paslaugų, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) Darbo dienų nuo susitarimo pasirašymo arba, Sutarties 17.9 punkto atveju, Privataus subjekto pasiūlymo patvirtinimo, Privatus subjektas pateikia Valdžios subjektui šios Sutarties 3 priede Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka nustatyta tvarka pakeistą Finansinį veiklos modelį ir VžPP mokesčio mokėjimo grafiką, jeigu tai yra reikalinga. Toliau vykdant Sutartį taikomi šie pakeisti dokumentai.

## Darbų ir Paslaugų pakeitimas

Šalys turi teisę inicijuoti Pakeitimą šiame Sutarties 18 punkte nustatyta tvarka.

Galimi tik tokie Pakeitimai, kurie yra susiję su Turtu ir:

- 18.2.1	yra neesminiai bei nekeičia VžPP mokesčio dydžio. Pakeitimai laikomi neesminiais ir nekeičiančiais VžPP mokesčio dydžio, jei: (i) atsisakomų Darbų ar Paslaugų ir (ar) siūlomų Darbų ar Paslaugų kainos be PVM skirtumas yra ne daugiau nei 40 000,00 (keturiasdešimt tūkstančių) eurų (be PVM), (ii) Darbų ar Paslaugų tik atsisakymas (be jų pakeitimo kitais), o atsisakomų Darbų ar Paslaugų vertė neviršija 40 000,00 (keturiasdešimt tūkstančių) eurų (be PVM); arba

- 18.2.2.	viršija 40 000,00 (keturiasdešimt tūkstančių) eurų (be PVM), bet ne daugiau nei 80 000,00 (aštuoniasdešimt tūkstančių) eurų (be PVM) (ši riba taikoma kiekvieno Pakeitimo vertei ir bendra tokių (18.2.2. p. reguliuojamų) Pakeitimų vertė per vienerius kalendorinius metus neviršija 250 000,00 Eur (du šimtai penkiasdešimt tūkstančių eurų) be PVM.

Jeigu Šalis inicijuoja Pakeitimą, ji privalo elektroniniu paštu pranešti kitai Šaliai apie inicijuojamą Pakeitimą, kuriame turi būti nurodyta:

Pakeitimo aprašymas, kuris turėtų būti pakankamai detalus tam, kad galima būtų įvertinti ir pateikti kitai Šaliai pasiūlymą (jeigu Pakeitimą inicijuoja Valdžios subjektas) arba sutikimą (jeigu Pakeitimą inicijuoja Privatus subjektas);

priežastys, dėl kurių siūloma keisti Darbus ir (ar) Paslaugas;

poveikis Darbų vykdymui ir (ar) Paslaugų teikimui bei terminams (jei taikomas);

siūlomo Pakeitimo įgyvendinimo grafikas;

terminas, per kurį kita Šalis turi pateikti pasiūlymą (jeigu Pakeitimą inicijuoja Valdžios subjektas) arba sutikimą (jeigu Pakeitimą inicijuoja Privatus subjektas) dėl Pakeitimo įgyvendinimo. Jeigu toks terminas pranešime nėra nurodytas, Šalis turi pateikti pasiūlymą (sutikimą) per 15 (penkiolika) Darbo dienų nuo pranešimo apie inicijuojamą Pakeitimą gavimo dienos.

Pranešimą dėl Pakeitimo gavusi Šalis turi teisę atsisakyti vykdyti Pakeitimą, jeigu:

atliekant Pakeitimą būtų pažeidžiami teisės aktų reikalavimai;

įvykdžius siūlomus Pakeitimus, būtų atšaukti anksčiau išduoti leidimai, sutikimai ar kitokio pobūdžio patvirtinimai, susiję su šia Sutartimi ir (ar) Objekto ar jo dalies susijusia Projektine dokumentacija;

siūlomas Pakeitimas galėtų iš esmės turėti neigiamos įtakos galimybėms įgyvendinti Sutartį;

siūlomas Pakeitimas galėtų padaryti žalos asmens sveikatai ar saugumui;

siūlomas Pakeitimas galėtų iš esmės turėti neigiamos įtakos Privataus subjekto galimybėms vykdyti įsipareigojimus pagal Tiesioginį susitarimą ar kitą Sutartyje numatyta tvarka sudarytą sutartį su Finansuotoju (-jais);

dėl siūlomo Pakeitimo Privatus subjektas patirs papildomas sąnaudas, kurių finansavimą turėtų užtikrinti Valdžios subjektas.

Privatus subjektas negali gauti prekių, reikalingų Pakeitimui įgyvendinti.

Gavus elektroniniu paštu Šalies atsisakymą vykdyti siūlomą Pakeitimą, Pakeitimą inicijuojanti Šalis turi organizuoti su kita Šalimi susitikimą, kuriuo metu aptariami šie klausimai:

Privataus subjekto pateiktas pagrindimas, patvirtinantis, jog Privatus subjektas ėmėsi visų įmanomų priemonių su Pakeitimu susijusių sąnaudų padidėjimo sumažinimui;

Pakeitimo finansinį paskaičiavimą, t. y. papildomų Investicijų ir nebereikalingų atlikti Investicijų dydžio apskaičiavimas, vadovaujantis sąnaudų efektyvumo ir racionalumo principais;

Šalies atsisakymo vykdyti siūlomą Pakeitimą priežastys ir galimos priemonės šioms priežastims pašalinti.

Šalys susitaria, kad Pakeičiamų darbų kaina apskaičiuojama laikantis šių principų:

pakeičiamų medžiagų ir (ar) įrangos kainos apskaičiuojamos pagal Pasiūlyme pateiktus įkainius, jei tokie yra, arba pagal Privataus subjekto siūlomas gamintojo kainas, kurios negali būti didesnės už vidutinę rinkos kainą, kuri nustatoma įvertinus ne mažiau kaip 3 (trijų) rinkoje esančių ūkio subjektų statybos produktų ir įrenginių kainas (jeigu tiek ūkio subjektų yra rinkoje) susitarimo dėl Pakeičiamų darbų atlikimo metu;

pakeičiamų statybos (įrengimo) darbų kainos apskaičiuojamos pagal Pasiūlyme pateiktus įkainius, jei tokie yra, arba pagal SISTELA ar analogiškos informacinės bazės įkainius, jeigu tokie yra, susitarimo dėl Papildomų darbų atlikimo metu, arba pagal Privataus subjekto siūlomas gamintojo, kurios negali būti didesnės už vidutinę rinkos kainą, kuri nustatoma įvertinus ne mažiau kaip 3 (trijų) rinkoje esančių ūkio subjektų statybos (įrengimo) darbų, kainas (jeigu tiek ūkio subjektų yra rinkoje) susitarimo dėl Pakeičiamų darbų atlikimo metu;

kurį iš Sutarties 18.6.1 – 18.6.2 punktuose nustatytų Pakeitimo kainos apskaičiuojamos būdą pasirinkti sprendžia komisija, nurodyta Sutarties 51 punkte.

Šalys susitaria, kad Pakeičiamų paslaugų kaina apskaičiuojama laikantis šių sąlygų:

pagal Privataus subjekto siūlomas kainas, kurios negali būti didesnės už vidutinę rinkos kainą, kuri nustatoma įvertinus ne mažiau kaip 3 (trijų) rinkoje esančių ūkio subjektų (jeigu tiek ūkio subjektų yra rinkoje) paslaugų kainas, galiojančias susitarimo dėl Pakeičiamų paslaugų sudarymo metu.

Sutarties 18.7.1. punkte nustatyto Pakeitimo kainos pagrįstumas nagrinėjamas komisijoje, nurodytoje Sutarties 51 punkte.

Jeigu tarp Šalių kyla ginčas dėl pasiūlymo ar dėl atsisakymo atlikti Pakeitimą, ginčas sprendžiamas Sutarties 51 punkte nustatyta tvarka.

Šalims susitarus dėl pasiūlymo ar atsisakymo atlikti Pakeitimą, arba ginčą išsprendus šios Sutarties 51 punkte nustatyta tvarka, atitinkama Šalis patvirtina gautą pasiūlymą (su pakeitimais, jei taikoma) arba atšaukia savo inicijuotą pakeitimą.

Šalims sutarus dėl Pakeitimo, jeigu yra poreikis, raštu suderina atitinkamą keitimų grafiką. Jeigu iškyla ginčas tarp Šalių dėl Pakeitimo grafiko, ginčas sprendžiamas šios Sutarties 53 punkte nustatyta tvarka.

## Paslaugų teikimas

Likus ne mažiau, kaip 20 (dvidešimt) Darbo dienų iki Eksploatacijos pradžios Privatus subjektas turi pateikti Valdžios subjektui:

sudarytų Paslaugų teikimo sutarčių su Subtiekėjais kopijas;

leidimus, atestatus, licencijas, pažymas ar kitus dokumentus, patvirtinančius teisę teikti atitinkamas Paslaugas;

Paslaugų teikimo planą. Paslaugų teikimo planas turi iš esmės atitikti Pasiūlymą;

Naujo turto, nenurodyto Specifikacijose, tačiau Privataus subjekto įgyto Paslaugų teikimui sąrašą, kuris turi būti atnaujinamas ir pateikiamas Valdžios subjektui su metine veiklos atasakita, jeigu Sutarties vykdymo laikotarpiu Privatus subjektas įgyja kitą nei Naujo turto sąraše nurodytą Naują turtą.

Privatus subjektas turi teisę teikti tik tokias Paslaugas, kurios yra aiškiai ir tiesiogiai nurodytos Sutartyje (įskaitant jos visus pakeitimus) ir Specifikacijoje. Privatus subjektas neturi teisės teikti jokių paslaugų tretiesiems asmenims už atlygį, taip pat neturi teisės naudoti Objekto ar jo dalies komerciniais tikslais. Privatus subjektas įsipareigoja teikti šias Paslaugas:

- 19.2.1.	Atnaujinimo ir remonto darbai;

- 19.2.2.	Nuolatinė kelių priežiūra;

- 19.2.3.	Registravimo įrankio naudojimas;

- 19.2.4.	Užbaigiamasis remontas;

- 19.2.5.	kitos Specifikacijose numatytos Paslaugos.

Privatus subjektas privalo užtikrinti, jog teikiamų Paslaugų pobūdis, kiekis ir kokybė nuolat ir visiškai atitiktų Sutarties keliamus reikalavimus. Kilus ginčams dėl Paslaugų atitikimo nurodytiems dokumentams, įskaitant Sutarties 3 priede Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka nurodytų išskaitų taikymą, jie sprendžiami Sutarties 51 punkte nustatyta tvarka.

Privatus subjektas teikti Paslaugas privalo Turto buvimo vietoje, išskyrus Sutartyje numatytas išimtis ar Paslaugas, kurios pagal Specifikacijas, Pasiūlymą ar savo esmę gali būti teikiamos kitoje vietoje.

Privatus subjektas turi teisę sustabdyti Paslaugų teikimą Objekto dalyje, kurioje Privatus subjektas vykdo Objekto (ar jo dalies) Atnaujinimo ir remonto darbus. Privatus subjektas privalo užtikrinti, kad Atnaujinimo ir remonto darbai būtų vykdomi ir baigti su Valdžios subjektu suderintu laiku ir terminais. Šalys supranta, kad esant poreikiui sustabdyti Paslaugų teikimą Objekte (jo dalyje), kurioje Privatus subjektas vykdo Paslaugų teikimo plane numatytus Atnaujinimo ir remonto darbus, šių Atnaujinimo ir remoto darbų atlikimo laikotarpiu Mokestis mokamas, t. y. nelaikoma Sutarties 3 priedo Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka 49 punkto numatytomis aplinkybėmis, išskyrus tais atvejais, kai Privatus subjektas vykdydamas Atnaujinimo ir remonto darbus nesilaiko iš anksto su Valdžios subjektu suderintų Atnaujinimo ir remonto darbų vykdymo terminų. Tokiu atveju Privačiam subjektui nemokama tik ta dalis Mokesčio, kuri susijusi su konkretaus Atnaujinimo ir remonto darbų vėlavimu.

Apie planuojamus Atnaujinimo ir remonto darbus Privatus subjektas įsipareigoja informuoti Valdžios subjektą šiais terminais ir tvarka:

apie planuojamus Atnaujinimo ir remonto darbus ne vėliau kaip prieš 2 (du) mėnesius iki Atnaujinimo ir remonto darbų pradžios, suderinant jų atlikimo tvarką, apimtis, laiką ir terminus;

apie Objekto (jo dalies) funkcionavimui reikalingus skubius Atnaujinimo ir remonto darbus, ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) Darbo dienas iki jų pradžios, suderinant jų atlikimo tvarką, apimtis, terminus;

apie avarijų prevencijai ir (ar) jų likvidavimui skubius Atnaujinimo ir remonto darbus nedelsiant ir imtis visų būtinų Atnaujinimo ir remonto darbų, arba imtis visų būtinų Atnaujinimo ir remonto darbų bei kuo skubiau informuoti Valdžios subjektą apie atliktus Atnaujinimo ir remonto darbus.

Paslaugų teikimo metu Privatus subjektas arba Paslaugų Subtiekėjas privalo būti įsidiegęs Paslaugų teikimo srityse sertifikuotą aplinkos apsaugos valdymo sistemą, atitinkančią ISO 14001 arba lygiavertį standartą, ir sertifikuotą darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos darbe sistemą, atitinkančią ISO 45001 ar lygiavertį standartą, ir visą laiką laikytis jų reikalvimų. Šis reikalavimas netaikomas tuo atveju jei Subtiekėjo, kurie atlieka Paslaugas, atliekamų Paslaugų vertė neviršija Sutarties 20.5 punkte nurodytos Paslaugų vertės (100 000 (vieno šimto tūkstančių) eurų be PVM sumos) per kalendorinius metus.

Valdžios subjektui pareikalavus, Privatus subjektas privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad teikiamos Paslaugos, Atnaujinimo ir remonto darbai atitinka Specifikacijose nurodytus Aplinkos kriterijų aprašo reikalavimus, Sutarties 7.1.3 punkto reikalavimus.

Privatus subjektas atsako už Komunalinių paslaugų užtikrinimą ir stebėseną, kaip tai numatyta Specifikacijose ir Sutarties 3 priede Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka.

Aiškumo dėlei Šalys susitaria ir patvirtina, kad Paslaugų teikimo laikotarpiu Valdžios subjektas turi teisę keisti Specifikacijose nustatytus Nuolatinės kelių priežiūros lygius, apie tokius pakeitimus Privatų subjektą informuodamas ne vėliau kaip prieš 6 (šešis) mėnesius. Tokiu atveju VžPP mokestis turi būti peržiūrimas ir, esant poreikiui, atitinkamai Finansinis veiklos modelis, koreguojamas vadovaujantis Sutarties 3 priede Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka.

## Subtiekėjai

Darbų atlikimui ir Paslaugų teikimui, išskyrus Sutarties 20.5 punkte nurodytą atvejį, Privatus subjektas savo sąskaita (t. y. vien dėl to nedidinant VžPP Mokesčio rizika ir atsakomybe gali pasitelkti Subtiekėjus ar kitus ūkio subjektus, tik tokius, kurie atitinka Sutarties 1 priede Pirkimo sąlygos atitinkamiems Subtiekėjams keliamus kvalifikacijos reikalavimus ir tik gavus išankstinį rašytinį Valdžios subjekto sutikimą, kurio Valdžios subjektas negali nepagrįstai atsisakyti išduoti. Nurodytas Valdžios subjekto sutikimas nereikalingas Sutarties 20.5 punkte nurodytu atveju, taip pat dėl Subtiekėjų ar kitų ūkio subjektų, kurie buvo įvardinti Pasiūlyme.

Subtiekėjai ar kiti ūkio subjektai atlikdami Darbus ar teikdami Paslaugas privalo laikytis tokių pačių reikalavimų, kokie dėl atitinkamų Darbų ir Paslaugų pagal Sutartį keliami Privačiam subjektui.

Subtiekėjai gali būti pakeisti kitais ūkio subjektais, jeigu:

keičiantys ūkio subjektai atitinka Pirkimo sąlygose keičiamiems Subtiekėjams keliamus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, ir

Privatus subjektas gauna išankstinį raštišką Valdžios subjekto sutikimą, kuris negali būti nepagrįstai neduodamas.

Sudaręs sutartį su Subtiekėju, Privatus subjektas ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas jos sudarymo sutarties kopiją pateikia Valdžios subjektui.

Neatsižvelgiant į Sutarties 20.1 punktą, Privatus subjektas turi teisę pasitelkti naują Subtiekėją ar ūkio subjektą ir be Valdžios subjekto išankstinio raštiško sutikimo, (išskyrus Sutarties 21.2.8 punktuose numatytus atvejus, kuomet toks sutikimas reikalingas), jeigu per kalendorinius metus tokio Subtiekėjo atliekamų Darbų bendra vertė neviršija 400 000,00 Eur (keturių šimtų tūkstančių) eurų be PVM arba teikiamų Paslaugų bendra vertė neviršija 400 000,00 Eur (keturių šimtų tūkstančių) eurų be PVM.

Privataus subjekto sutartys su Subtiekėjais ir ūkio subjektais privalo būti sudaromos vadovaujantis sąžiningumo ir ištiestos rankos principais bei Gera verslo praktika. Sutartys privalo galioti ne ilgiau kaip iki Sutarties pasibaigimo arba nutraukimo, išskyrus tokias sutartis, kurios būtinos siekiant užtikrinti garantinį Objekto aptarnavimą, tačiau tokios sutartys negali turėti jokios neigiamos įtakos Valdžios subjekto teisėms ir pareigoms, įskaitant finansinius įsipareigojimus.

Nepaisant to, ar Paslaugas Privatus subjektas teikia pats, ar pasitelkdamas Subtiekėjus ar kitus ūkio subjektus, už tinkamą Darbų atlikimą ir Paslaugų teikimą, atitikimą Specifikacijų ir Pasiūlymo reikalavimams, bei jų kokybę atsako Privatus subjektas.

## Veiksmų derinimas su Valdžios subjektu

Privatus subjektas privalo pateikti Valdžios subjektui susipažinti:

Sutarties 28.1 punkte nurodytų ekspertų kandidatūras;

Privataus subjekto auditoriaus kandidatūras.

Finansavimo sutarties pakeitimus, kurie neįtakoja Valdžios subjekto rizikų ir finansinių įsipareigojimų pagal Sutartį ir dėl kurių nereikia gauti Valdžios subjekto sutikimo, nurodyto Sutarties 25.1 punkte (pvz.: Privataus subjekto mokėtinos netesybos Finansuotojui).

Privatus subjektas visais atvejais privalo gauti išankstinį rašytinį Valdžios subjekto sutikimą dėl:

Finansinio veiklos modelio keitimo, kaip tai numatyta Sutarties 3 priede Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka;

Subtiekėjų keitimo, kaip tai numatyta Sutarties 20 punkte, išskyrus Sutarties 20.5 punkte nustatytus atvejus;

Sutarties 33 punkte numatytų sandorių, susijusių su Privataus subjekto prievolių tretiesiems asmenims įvykdymo užtikrinimu, išskyrus Sutartyje numatytas išimtis;

Draudimo sutarčių sąlygų (pateikiami Draudimo sutarčių projektai) pagal Sutarties 5 priedą Privalomų draudimo sutarčių sudarymo sąrašas;

Prievolių įvykdymo užtikrinimo sąlygų (pateikiami Prievolių įvykdymo užtikrinimo sutarčių projektai);

Draudimo sutarčių laikino nesudarymo Sutarties 34.4 punkte numatytu atveju;

pagal Draudimo sutartis gautų draudimo išmokų už Turto žuvimą panaudojimą ne tokio Turto atstatymui, kaip tai numatyta Sutarties 34.11 punkte;

bet kokių sandorių, sudaromų tarp Privataus subjekto ir Susijusių asmenų, išskyrus numatytus Pasiūlyme;

kitų sandorių, kurių pagrindu Privatus subjektas prisiima įsipareigojimus, kurių vertė einamaisiais finansiniais metais viršija 400 000 (keturių šimtą tūkstančių) eurų, arba bendra sutarties ar su atitinkamu kontrahentu dėl analogiško dalyko sudaromų visų vykdomų ar vykdytinų sandorių vertė viršija 800 000 (aštuonis šimtus tūkstančių) eurų (be PVM). Jeigu šių verčių iš anksto nėra galimybės nustatyti, Valdžios subjekto sutikimo reikės jeigu:

- sutarčių galiojimo terminas yra ilgesnis nei 10 (dešimt) metų arba

- sutartys yra neterminuotos; išskyrus atvejus, kai (1) šiose sutartyse yra numatyta jų vienašališko nutraukimo galimybė, įspėjant kitą šalį prieš ne ilgesnį kaip 2 (dviejų) mėnesių laikotarpį (2) šiuo būdu nutraukus sutartį Privačiam subjektui nekyla pareigos atlyginti nuostolius ar mokėti bet kokio pobūdžio netesybas.

Valdžios subjektas turi pareikšti savo sutikimą ar motyvuotą atsisakymą išduoti sutikimą dėl Sutarties 20.221.2 punkte nurodytų sandorių sudarymo ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) Darbo dienų nuo Privataus subjekto kreipimosi ir visos reikalingos informacijos bei pagrindžiančių dokumentų pateikimo dienos, jeigu konkrečiam atsakymui pateikti Sutartyje nėra numatyti kiti terminai, ir neturi teisės nepagrįstai atsisakyti išduoti tokį sutikimą. Jeigu per nustatytą laikotarpį Valdžios subjektas nepateikia jokių pastabų ar prieštaravimų, laikoma, jog jis sutinka su siūlomais atlikti veiksmais. Jeigu duodamas sutikimas sudaryti nurodytus sandorius, jie turi būti sudaromi rinkos sąlygomis, laikantis ištiestos rankos principo. Apie sandorio sudarymą Privatus subjektas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų, informuoja Valdžios subjektą, pateikdamas atitinkamą sandorį įforminančius dokumentus.

# Atleidimo atvejai ir Kompensavimo įvykiai

## Atleidimo atvejai

Atleidimo atvejais laikomi, jeigu:

dėl nuo Valdžios subjekto priklausančių aplinkybių ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų Privatus subjektas negauna priklausančio atitinkamo mėnesio VžPP mokesčio už Sutarties vykdymą;

Žemės sklypas (-ai) (statybvietė) nėra prieinamas (-i), jeigu Valdžios subjektas ar kita kompetentinga institucija neturi teisės perduoti Privačiam subjektui Žemės sklypo;

pakeičiamos specialiosios Žemės sklypo (-ų) naudojimo sąlygos, ir (ar) Valdžios subjektas neatskleidė visų jam žinomų Žemės sklypo (-ų) naudojimo sąlygų arba neatsižvelgė į Pirkimo metu Privataus subjekto arba Investuotojo pateiktus pasiūlymus dėl Žemės sklypo (-ų) naudojimo sąlygų;

visiškai ar iš dalies atlikti Darbų ar teikti Paslaugų neįmanoma dėl Valdžios subjekto pareiškimų ir garantijų, susijusių su Žemės sklypu (-ais), pažeidimo, t. y. jeigu Valdžios subjekto pateikta informacija (įskaitant informaciją, pateiktą Pirkimo metu) yra neteisinga arba Valdžios subjektas pateikė ne visą turimą informaciją apie Žemės sklypą (-us);

vėluojama vykdyti Darbus dėl archeologinių radinių, kultūros paveldo reikalavimų, arba sprogmenų, statybinių atliekų, Žemės sklypo tarštos, jeigu Valdžios subjektui tokia informacija buvo žinoma, bet nepateikta Pirkimo metu Investuotojui (išskyrus atvejus, kai apie tai privalėjo žinoti pats Privatus subjektas arba Investuotojas, remdamasis Pirkimo metu atliktais patikrinimais);

Darbų vykdymo metu paaiškėja Sąlygų trūkumai / netikslumai, išskyrus tokius, kurie Pirkimo metu buvo atlikti Privataus subjekto ar Investuotojo prašymu;

įvyksta Esminio teisės akto pasikeitimas;

visiškai ar iš dalies atlikti Darbų ar teikti Paslaugų objektyviai neįmanoma dėl bet kokių nuosavybės, naudojimo ar panašių teisių apribojimų Objekto (jo dalies) ar Žemės sklypo (-ų) atžvilgiu;

Sutarties 18 arba 36 punkte nustatyta tvarka Valdžios subjektas pakeičia reikalavimus Objektui ar Objekto elementams, tiek kiek išsprendžiama konkrečiame susitarime dėl darbų / sutarties keitimo;

Objekte įvyksta streikai, lokautai ar kiti laikini neramumai (išskyrus Privataus subjekto ar Susijusių asmenų, ar Subtiekėjų darbuotojų), su sąlyga, kad dėl jų nekyla teisė pritaikyti nenugalimos jėgos aplinkybes pagal Sutarties 41 punktą;

atlikti Darbus ar teikti Paslaugas neįmanoma dėl Valdžios subjekto kontroliuojamų asmenų atsakomybės ribose esančių asmenų (darbuotojų, veikimo ar neveikimo;

dėl Valdžios subjekto sudarytų sandorių su trečiaisiais asmenimis kurie dalyvauja Projekto įgyvendinime, išskyrus Privatų subjektą ir Subtiekėjus ar su jais susijusius trečiuosius asmenis, vėluojama užbaigti Darbus arba teikti Paslaugas, arba Turtui padaroma žala;

dėl valstybės institucijų ar kitų viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų ar neveikimo vėluojama vykdyti Darbus arba teikti Paslaugas;

dėl nenugalimos jėgos aplinkybių pagal Sutarties 41 punktą.

Atsiradus nors vienai iš šios Sutarties 22.1 punkte nurodytų aplinkybių, Privatus subjektas privalo:

Privatus subjektas nedelsiant, bet ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) dienas, arba jeigu tai neįmanoma – iš karto atsiradus galimybei, elektroniniu paštu praneša apie tai Valdžios subjektui nurodant Atleidimo atvejo pobūdį, jo atsiradimo datą, tikėtiną trukmę, kokių buvo ar bus imtasi priemonių, siekiant sumažinti Atleidimo atvejo pasekmes, o taip pat, kokių Sutartinių įsipareigojimų Privatus subjektas;

Valdžios subjektas per 10 (dešimt) Darbo dienų nuo pranešimo apie Atleidimo atvejį gavimo dienos elektroniniu paštu patvirtina Atleidimo atvejį arba informuoja Privatų subjektą apie Atleidimo atvejo nepatvirtinimo priežastis;

Privatus subjektas kartu su ketvirčio (Darbų vykdymo metu) arba mėnesio (Paslaugų teikimo metu) ataskaita pateikia detalią informaciją, pagal iš anksto su Valdžios subjektu suderintą formą, apie Atleidimo atvejį;

Jeigu Privatus subjektas nesilaiko 22.2.1 punkte nustatyto termino informuoti apie Atleidimo atvejį, jis nepraranda teisės remtis tokiu Atleidimo atveju, tačiau Atleidimo atvejo poveikis netaikomas laikotarpiui nuo Atleidimo atvejo atsiradimo dienos iki tinkamo pranešimo pateikimo dienos, nebent Privatus subjektas įrodo, kad dėl objektyvių priežasčių nebuvo įmanoma pranešti laiku.

Jeigu Atleidimo atvejis įvyksta Darbų vykdymo metu, kuris tęsiasi ilgiau, kaip 1 (vieną) mėnesį, ir kuris daro įtaką galimybei užbaigti Darbus Sutartyje nustatytais terminais, Sutarties vykdymas yra stabdomas iki Atleidimo atvejo aplinkybių išnykimo ir Atleidimo atvejo laikotarpis nėra įskaičiuojamas į bendrą Sutarties terminą, nurodytą šios Sutarties 5 punkte.

Jeigu Žemės sklype (-uose) būtų aptikta archeologinių radinių, Privatus subjektas, nepažeisdamas įsipareigojimų ar veiksmų, kurių turi imtis pagal Sutarties 22.2 punkto nuostatas, privalo:

imtis visų būtinų veiksmų, kad radiniai būtų išsaugoti tokioje pačioje padėtyje ir būklėje, kurioje jie buvo surasti;

sustabdyti Darbus ir (ar) Paslaugų teikimą tokia apimtimi, kiek jų vykdymas keltų pavojų radiniams arba apribotų (trukdytų) jų iškasimą;

sudaryti galimybę Valdžios subjekto ir (ar) kitų valdžios institucijų atstovams patekti į Žemės sklypą (-us) siekiant pašalinti arba perduoti radinius, su sąlyga, kad patenkant į Žemės sklypą (-us) bus laikomasi taikomų saugumo reikalavimų;

su radiniais turi elgtis vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais.

Įvykus Atleidimo atvejui, Privatus subjektas, kiek tai objektyviai įmanoma, privalo tęsti Darbų atlikimą ar Paslaugų teikimą bei imtis visų protingų priemonių Atleidimo atvejo ir jo pasekmių poveikiui sumažinti. Atsižvelgiant į konkretaus Atleidimo atvejo pobūdį, mastą ir trukmę, gali būti taikoma viena ar kelios šios pasekmės:

jeigu Atleidimo atvejis kyla iki Išankstinių Sutarties įsigaliojimo sąlygų įvykdymo, Atleidimo atvejo trukmės laikotarpiui yra pratęsiamas Sutarties 3 punkte nustatytas Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi terminas;

jeigu Atleidimo atvejis kyla Darbų vykdymo metu, daro esminį poveikį galimybei  atlikti Darbus Sutartyje nustatytais terminais ir toks Atleidimo atvejis tęsiasi trumpiau nei 1 (vieną) mėnesį, Darbų atlikimo terminai pratęsiami laikotarpiui, kuris yra proporcingas Atleidimo atvejo poveikiui, tačiau toks pratęsimas savaime nepratęsia bendro Sutarties galiojimo termino ir maksimalaus Paslaugų teikimo termino;

jeigu Atleidimo atvejis kyla Darbų vykdymo metu, daro esminį poveikį galimybei  atlikti Darbus Sutartyje nustatytais terminais ir toks Atleidimo atvejis tęsiasi ilgiau nei 1 (vieną) mėnesį, Sutarties vykdymas yra stabdomas Sutarties 5.2 punkte nustatyta tvarka;

jeigu dėl Atleidimo atvejo Privatus subjektas patiria papildomas Investicijas ir (ar) Sąnaudas, toks Atleidimo atvejis gali būti laikomas Kompensavimo įvykiu ir kompensuojamas Sutarties 23 punkte bei Sutarties 3 priedo VIII skyriuje nustatyta tvarka ir sąlygomis;

jeigu dėl Atleidimo atvejo Darbai arba Paslaugos gali būti tęsiami, tačiau laikinai nėra galimybės užtikrinti jų atitikties visiems Sutartyje, įskaitant Specifikacijas, nustatytiems kokybės, techniniams ar funkciniams reikalavimams, toks neatitikimas nelaikomas Privataus subjekto pažeidimu tiek, kiek jis tiesiogiai susijęs su Atleidimo atveju ir jo poveikiu;

Atleidimo atveju Privačiam subjektui netaikoma šios Sutarties 46 punkte numatyta atsakomybė ir Sutarties 38 punkte nustatyti Sutarties nutraukimo pagrindai.

Bet kokie Šalių nesutarimai dėl Atleidimo atvejo sprendžiami šios Sutarties 51 punkte nustatyta tvarka.

Privačiam subjektui dėl Atleidimo atvejo neteikiant visų ar dalies Paslaugų, VžPP mokestis Privačiam subjektui mokamas Sutarties 3 priede Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka nustatyta tvarka VIII skyriuje nustatyta tvarka.

## Kompensavimo įvykiai

Kompensavimo įvykiais laikomi toliau nurodyti atvejai:

    - jeigu Valdžios subjektas ar kita kompetentinga institucija neturi teisės perduoti Privačiam subjektui Žemės sklypo arba tretieji asmenys vykdo veiklą Žemės sklype ir jame yra statiniai, priklausantys tretiesiems asmenims;

    - pakeičiamos specialiosios Žemės sklypo (-ų) naudojimo sąlygos, ir (ar) Valdžios subjektas neatskleidė visų jam žinomų Žemės sklypo (-ų) naudojimo sąlygų arba neatsižvelgė į Pirkimo metu Privataus subjekto arba Investuotojo pateiktus pasiūlymus dėl Žemės sklypo (-ų) naudojimo sąlygų;

    - visus arba dalį Darbų atlikti ar Paslaugų teikti neįmanoma dėl Valdžios subjekto pateiktų pareiškimų ir garantijų, susijusių su Žemės sklypo būkle, pažeidimo t. y. Valdžios subjektas Pirkimo metu pateikė neteisingą informaciją arba nepateikė visos turimos informacijos apie Žemės sklypo (-ų) būklę;

    - Darbų atlikimo vėlavimai dėl archeologinių radinių, kultūros paveldo reikalavimų arba statybinių atliekų, sprogmenų, Žemės sklypo (-ų) taršos ar užterštumo, apie kuriuos Valdžios subjektas Pirkimo metu žinojo, bet neinformavo Privataus subjekto arba Investuotojo (išskyrus atvejus, kai apie tai privalėjo žinoti pats Privatus subjektas arba Investuotojas, remdamasis Pirkimo metu atliktais patikrinimais);

    - Darbų vykdymo metu paaiškėja Sąlygų trūkumai / netikslumai, dėl ko padidėja Investicijos ir (ar) Sąnaudos, išskyrus tokius, kurie Pirkimo metu buvo atlikti Privataus subjekto ar Investuotojo prašymu;

    - vykdyti Darbus ar teikti Paslaugas vėluojama dėl valstybės institucijų ir kitų viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų ar neveikimo, bet ne Privataus subjekto veiksmai ar neveikimas;

įvyksta Esminis teisės aktų pasikeitimas;

    - Objekte įvyksta streikai, lokautai ar kiti laikini neramumai (išskyrus Privataus subjekto ar Susijusių asmenų, ar Subtiekėjų darbuotojų), su sąlyga, kad dėl jų nekyla teisė pritaikyti nenugalimos jėgos aplinkybes pagal Sutarties 41 punktą;

    - Valdžios subjektas nepagrįstai taikė laikiną Privataus subjekto įsipareigojimų vykdymo perleidimą;

    - pasireiškia nenugalimos jėgos aplinkybės. Šiuo atveju Valdžios subjektui tenka 50 (penkiasdešimt) procentų rizikos pasireiškimo sukeltų pasekmių, išskyrus atvejus, kai pagal Sutartį Privatus subjektas yra apsidraudęs arba turėjo apsidrausti nuo konkrečių nenugalimos jėgos aplinkybių – tokiu atveju visų nenugalimos jėgos aplinkybių pasekmių rizika tenka Privačiam subjektui;

    - pasikeičia PVM tarifas;

  - Jeigu Kompensavimo įvykio vertė arba preliminari vertė yra didesnė, kaip 400 000,00 (keturi šimtai tūkstančių) eurų, Privatus subjektas turi nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) Darbo dienas nuo sužinojimo (turėjimo sužinoti) apie Kompensavimo įvykį, raštu pranešti apie tai Valdžios subjektui ir ne vėliau kaip per 21 (dvidešimt vieną) dieną nuo pranešimo apie Kompensavimo įvykį pateikti Valdžios subjektui Kompensavimo įvykį pagrindžiančius dokumentus, įrodančius jo įtaką Finansiniame veiklos modelyje numatytam Investicijų dydžiui ar tiesioginių nuostolių, kurie gali būti kompensuojami 3 priedo Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka nustatyta tvarka, atsiradimui. Termino informuoti apie Kompensavimo įvykį praleidimas dėl objektyvių, nuo Privataus subjekto nepriklausančių priežasčių, nepanaikina Privataus subjekto teisės į kompensaciją.

  - Jeigu Kompensavimo įvykio vertė arba preliminari vertė yra mažesnė, kaip 400 000,00 (keturi šimtai tūkstančių) eurų, apie tokį Kompensavimo įvykį Privatus subjektas ne vėliau, kaip per 5 (penkias) Darbo dienas informuoja Valdžios subjekto elektroniniu paštu ir fiksuoja tokį Kompensavimo įvykį Registravimo įrankyje Paslaugų teikimo metu arba raštu, kai Kompensavimo įvykis įvyksta Darbų vykdymo metu, ir per 10 (dešimt) Darbo dienų pateikia elektroniniu paštu Kompensavimo įvykį pagrindžiančius dokumentus. Valdžios subjekto Registravimo įrankyje patvirtina arba atmeta Kompensavimo įvykį per 3 (tris) Darbo dienas nuo dokumentų apie Kompensavimo įvykį pateikimo dienos. Informacija apie kiekvieną per kalendorinį mėnesį fiksuotą ir patvirtintą arba atmestą Kompensavimo įvykį, kurio vertė yra mažesnė, kaip 400 000,00 (keturi šimtai tūkstančių) eurų, yra pateikiama kartu su mėnesio ataskaita apie Paslaugų teikimą.

  - Jeigu dėl Kompensavimo įvykių yra padaroma žala Turtui, Turto pakeitimui, suremontavimui taikomi Šalių sutarti protingi terminai, į kuriuos atsižvelgiama nustatant kompensuotinas sumas, bei netaikom Sutarties 3 priedo Atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka 3 priedėlyje Išsakitų ir baudavimo mechanizmas nustatyti pažeidimų ištaisymo terminai ir minėtame priedėlyje, Sutarties 46 punkte numatyta atsakomybė bei Sutarties 38 punkte nustatyti Sutarties nutraukimo pagrindai.

  - Kai žala Objektui konkretaus Kompensavimo įvykio atveju preliminariu vertinimu yra didesnė, kaip 10 000 (dešimt tūkstančiai) eurų, Valdžios subjektas per 20 (dvidešimt) dienų nuo dokumentų, pagrindžiančių kompensaciją ir jos dydį ar būtinumą pratęsti nustatytus terminus, pateikimo Valdžios subjektui, turi priimti motyvuotą sprendimą dėl Kompensavimo įvykio patvirtinimo arba motyvuotą atsisakymą tai padaryti.

  - Patvirtinus Kompensavimo įvykį, Privačiam subjektui kompensacija apskaičiuojama ir mokama vadovaujantis Sutarties 3 priedu Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka.

  - Šalys patvirtina bendrą supratimą, kad atlikus Pakeitimą arba įgyvendinus teisę dėl Papildomų darbų ir (ar) paslaugų atlikimo bei apmokėjimo už juos Sutarties 17 ir 18punktuose nustatyta tvarka, papildomos kompensacijos dėl to paties dalyko šiame Sutarties 23 punkte nustatyta tvarka Privačiam subjektui nemokamos.

  - Jeigu Privatus subjektas pranešimą apie Kompensavimo įvykį pateikia nesilaikydamas Sutarties 23.2 punkte nustatyto termino, išskyrus, kai vėluojama pranešti apie Kompensavimo įvykį dėl objektyvių, nuo Privataus subjekto nepriklausančių aplinkybių ir tokias aplinkybes Privatus subjektas nurodo savo pranešime, už pavėluotą laikotarpį kompensacija nemokama.

  - Bet kokie Šalių nesutarimai dėl Kompensavimo įvykio buvimo, kompensacijos dydžio ir mokėjimo tvarkos, terminų atidėjimo ir to trukmės, sprendžiami Sutarties 51 punkte nustatyta nesutarimų sprendimo tvarka.

  - Esant Kompensavimo įvykiui, apie kurį Privatus subjektas pranešimą ir kompensavimo įvykį pagrindžiančius dokumentus Valdžios subjektui pateikia laikydamasis Sutarties 23.2 punkte nustatytų terminų, Privačiam subjektui netaikoma Sutarties 46 punkte numatyta atsakomybė ir Sutarties 38 punkte nustatyti Sutarties nutraukimo pagrindai už tą Kompensavimo įvykio trukmės laikotarpį, apie kurį buvo tinkamai pranešta bei pateikti Kompensavimo įvykį pagrindžiantys įrodymai Sutarties 23.2 punkte nustatytais terminais.

# Mokėjimai

## Mokėjimai ir jų tvarka

  - Privatus subjektas už Sutarties vykdymą gauna tik VžPP mokestį, kuris apskaičiuojamas ir mokamas Sutarties 3 priede Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka nustatyta tvarka.

  - Valdžios subjektas turi teisę teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti iš infrastruktūros Naudotojų pajamas, susijusias su Objekto ar jo dalių naudojimo. Privatus subjektas neturi jokios teisės į tokias pajamas ir negali reikšti jokių tiesioginių ar netiesioginių pretenzijų dėl jų gavimo, paskirstymo ar dydžio.

  - Privačiam subjektui mokamos sumos sumažinamos arba padidinamos tokiais atvejais ir dydžiais, kurie nurodyti šiame Sutarties 24 punkte ir 3 priede Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka.

  - Iš Valdžios subjekto mokamo VžPP mokesčio Privačiam subjektui neišskaičiuojami jokie mokesčiai, rinkliavos ar bet kokio pobūdžio kiti mokėjimai, išskyrus išskaitas nurodytas Sutarties 3 priede Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka.

  - VžPP mokestis ir kiti mokėjimai pagal šią Sutartį apskaičiuojami ir atliekami eurais.

  - Šalys patirtina, kad Privatus subjektas turi teisę susitarti su Finansuotoju, kad VžPP mokestis ar jo dalis būtų sumokama į Finansuotojo banko sąskaitą. Tuo atveju Valdžios subjektas perveda VžPP mokestį ar jo dalį tiesiogiai į nurodytą Finansuotojo banko sąskaitą.

  - Visos išlaidos ir sąnaudos, susijusios su atitinkamos Šalies įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymu, tenka atitinkamai Šaliai ir nėra kompensuojamos kitų Šalių sąskaita, išskyrus atvejus, kai Sutartis aiškiai nustato kitaip.

  - Privatus subjektas visas patirtas Komunalinių paslaugų mokesčių sąnaudas, susijusias su Turto sukūrimu ir (ar) Paslaugų teikimu, iki Sutarties pabaigos apmoka savo lėšomis. Šalys susitaria ir patvirtina, kad Komunalinių paslaugų sąnaudos nėra ir nebus kompensuojamos, ir dėl šių sąnaudų nebus atliekami jokie Valdžios subjekto mokėjimai Privačiam subjektui.

## Finansavimo sąlygų keitimas

  - Privatus subjektas savo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui privalo naudoti Finansiniame veiklos modelyje numatytą finansavimą, įskaitant finansavimo šaltinius ir finansavimo sąlygas. Privatus subjektas turi teisę keisti Finansiniame veiklos modelyje nurodytus finansavimo šaltinius ar finansavimo sąlygas, jei tai nedidina Valdžios subjekto įsipareigojimų ir rizikų, įskaitant ir įsipareigojimus Sutarties nutraukimo atvejais. Tokiam Finansuotojo ar Kito paskolos teikėjo finansavimo šaltinių ir (ar) finansavimo sąlygų keitimui būtinas išankstinis raštiškas Valdžios subjekto sutikimas, kurio Valdžios subjektas negali nepagrįstai neduoti ir neturi teisės atsisakyti jį duoti, jeigu tai nedidina Valdžios subjekto įsipareigojimų ir rizikų. Tokį sutikimą arba motyvuotą atsisakymą jį suteikti Valdžios subjektas turi pateikti per 7 (septynias) Darbo dienas nuo prašymo su visa jį pagrindžiančia informacija ir dokumentais pateikimo Valdžios subjektui.

# Įsipareigojimų vykdymo kontrolė

## Valdžios subjekto teisė kontroliuoti

  - Valdžios subjektas turi teisę kontroliuoti, kaip Privatus subjektas vykdo įsipareigojimus pagal Sutartį, įskaitant teisę savo pasirinktomis priemonėmis ir sąskaita Sutartyje nustatyta tvarka tikrinti:

    - Privataus subjekto Sutarties 10.7 punkte nustatyta tvarka atliekamų Darbų vykdymą;

    - Privataus subjekto turtą, bei visų pagal Sutartį Privataus subjekto prisiimtų pareigų vykdymą;

    - Privataus subjekto veiklos atitikimą Sutartyje ir jos prieduose nustatytiems reikalavimams.

  - Valdžios subjektui įgyvendinant savo teises tikrinti ir kontroliuoti Privataus subjekto veiklą, Privatus subjektas privalo su Valdžios subjektu ar jo įgaliotais atstovais visapusiškai bendradarbiauti, suderintu laiku leisti ir sudaryti jiems galimybes susipažinti su dokumentais, apžiūrėti Turtą, patalpas, vietą, kur vykdoma veikla, susijusi su Darbų atlikimu ir Paslaugų teikimu, bei teikti visą prašomą su pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų įgyvendinimu susijusią informaciją, tačiau tikrinimai neturi trukdyti Privačiam subjektui vykdyti Darbus ar teikti Paslaugas.Šiame Sutarties 26 punkte numatytos Valdžios subjekto teisės kontroliuoti Privataus subjekto veiklą nedaro jokios įtakos kitoms Sutarties nuostatoms, kurios įgalina Valdžios subjektą naudotis kitokiomis ar tapačiomis ar panašiomis kontrolės teisėmis.

  - Jokia Sutarties nuostata negali būti suprantama kaip atleidžianti Privatų subjektą nuo atsakomybės už valstybės institucijų nustatytus pažeidimus ir skiriamas sankcijas, ar už tretiesiems asmenims padarytą žalą.

## Informacijos teikimas

  - Privatus subjektas teikia Valdžios subjektui informaciją bei sudaro galimybes kontroliuoti savo veiklą, susijusią su Sutartyje numatytų teisių ir pareigų įgyvendinimu. Ne vėliau nei žemiau nurodytais terminais Privatus subjektas pateikia Valdžios subjektui šią informaciją:

| Nr. | Informacija | Terminas |
| --- | --- | --- |
|  | Privataus subjekto audituotos finansinės atskaitomybės dokumentai bei metinės veiklos ataskaitos. | Ne vėliau kaip 130 (šimtą trisdešimt) dienų po kiekvienų finansinių metų pabaigos |
|  | Privataus subjekto parengta Darbų vykdymo ketvirtinė ir metinė veiklos ataskaita pagal Valdžios subjekto parengtas formas. | Ketvirtinė ataskaita – ne vėliau kaip per 10 (dešimt) Darbo dienų po kiekvieno atitinkamo ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Metinė ataskaita – ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) Darbo dienų po kiekvieno atitinkamo ataskaitinio laikotarpio pabaigos. |
|  | Privataus subjekto parengta Paslaugų teikimo mėnesinė ir metinė veiklos ataskaita, pagal Valdžios subjekto parengtas formas. Kartu su metine ataskaita turi būti pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai dėl energijos resursų taupymo, valdymo ir kita. | Ne vėliau kaip per 10 (dešimt) Darbo dienų kiekvieno atitinkamo ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Metinė ataskaita – ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) Darbo dienų kiekvieno atitinkamo ataskaitinio laikotarpio pabaigos. |
|  | Atitikimo Sutarties 19 punkte nustatytiems reikalavimams patikros, numatytos 28 punkte, ataskaita. | Ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo Valdžios subjekto motyvuoto reikalavimo atlikti patikrą pateikimo dienos. |
|  | Su Subtiekėjais sudarytos sutartys. | Per Sutartyje numatytus terminus. |
|  | Sutarties 34.1 punkte numatytos Draudimo sutartys. | Per Sutartyje numatytus terminus. |
|  | Sutarties 21.2.8 ir 21.2.9 punktuose numatytos Privataus subjekto sutartys. | Per 10 (dešimt) Darbo dienas nuo jų sudarymo dienos. |
|  | Sutarties 10.7.7 ir 19.8 punktuose nurodyti dokumentai | Per protingą Valdžios subjekto prašyme nurodytą terminą |
|  | Kita Valdžios subjekto prašoma informacija ir (ar) dokumentai, jeigu jie turi ar gali turėti įtakos įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui arba susiję su informacijos apie Sutarties vykdymą pateikimu Valdžios subjekto tinkamo informavimo tikslu. | Per protingą Valdžios subjekto prašyme nurodytą terminą. |

## Teikiamų Paslaugų patikra

  - Valdžios subjektui pareikalavus, tačiau ne dažniau kaip 1 (vieną) kartą per kiekvienus 3 (tris) Sutarties galiojimo metus, Privatus subjektas privalo savo lėšomis pasitelkti nepriklausomus finansinius, techninius, teisinius ir kitus ekspertus, specialistus, kurie atliktų atitikimo Sutarties 19 punkte nustatytiems reikalavimams patikrą ir jos rašytinę ataskaitą pateiktų Valdžios subjektui. Jeigu patikros metu nustatomi neatitikimai Sutarties 19 punkte nustatytiems reikalavimams, Privatus subjektas papildomai privalo Valdžios subjektui nurodyti juos lėmusias priežastis.

  - Valdžios subjektas einamąjį patikrinimą atlieka kiekvieną mėnesį, atsižvelgdamas į Paslaugų teikimo planą bei mėnesinėje ataskaitoje pateiktą informaciją.

  - Privataus subjekto veiklos atitikimo Sutarties 19 punkte nustatytiems reikalavimams patikrą (pilną ar dalinę) Valdžios subjektas atlieka, esant bent vienam iš šių pagrindų:

    - Privataus subjekto pagal Sutarties 27.1 punktą pateikta atitikimo Sutarties 19 punkte nustatytiems reikalavimams patikros ataskaita yra neišsami ar prieštaringa ir Privatus subjektas neištaiso šių trūkumų per Valdžios subjekto nustatytą terminą;

    - Valdžios subjektas turi patikimos informacijos apie galimus Sutarties 19 punkte nustatytų reikalavimų pažeidimus;

    - Privataus subjekto atžvilgiu valstybės ir (ar) savivaldybės institucija inicijuoja veiklos patikrinimus ar tyrimus, ir juos atlikusi nustato pažeidimus ir (ar) skiria sankcijas;

    - periodinių patikrinimų galimybė numatyta Paslaugų teikimui taikomose nediskriminaciniuose norminiuose teisės aktuose;

    - atlikti tokį patikrinimą arba pateikti informaciją, kuriai nustatyti ar patikrinti reikia atlikti tokį patikrinimą, reikalauja valdžios institucijos, įskaitant, bet neapsiribojant Viešųjų pirkimų tarnyba, Finansų ministerija, Valstybės kontrolė, VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, Europos audito rūmai.

  - Valdžios subjektas gali atlikti patikrą savo jėgomis arba pasitelkti nepriklausomus finansinius, techninius, teisinius ir kitus ekspertus, specialistus, valdžios ar kontrolės institucijas Sutarties 28.3.1 – 28.3.5 punktuose nurodytais atvejais. Jei nustatomi Sutarties 19 punkte nustatytų reikalavimų pažeidimai, Valdžios subjektas gali reikalauti Privataus subjekto padengti tokios patikros atlikimo išlaidas, o Privatus subjektas tokiu atveju turi padengti pagrįstas, faktiškai Valdžios subjekto patirtas patikros atlikimo išlaidas, kurios negali viršyti įprastų atitinkamų patikros paslaugų rinkos kainų.

  - Privatus subjektas privalo sudaryti tinkamas sąlygas pagal teisės aktų reikalavimus veikiančioms valdžios ar kontrolės institucijoms, įskaitant, bet neapsiribojant Valstybės kontrolę, Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atlikti atitikimo Sutarties 19 punkte nustatytiems reikalavimams ir (ar) kitus patikrinimus.

# Teisių ir pareigų perleidimai

## Teisių ir pareigų perleidimas

  - Valdžios subjektas turi teisę perleisti Sutartyje numatytas savo teises ar pareigas su išankstiniu Pritvataus subjekto informavimu. Teisių ir pareigų perleidimo atveju Valdžios subjektas (išskyrus Valdžios subjekto likvidavimo atvejį) išlieka solidariai atsakingas Privačiam subjektui kartu su asmeniu, kuriam Valdžios subjektas perleido savo teises ir pareigas pagal Sutartį už veiksmus, įskaitant prievoles atsiradusias iki perleidimo, atliktus iki teisių ir pareigų perleidimo.

  - Privatus subjektas, turėdamas išankstinį Valdžios subjekto sutikimą,turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal Sutartį tik savo padaliniui arba Susijusiam asmeniui, kuriam Privatus subjektas gali tiesiogiai daryti lemiamą įtaką, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme. Valdžios subjekto sutikimas yra privalomas. Valdžios subjektas turi teisę neduoti sutikimo, tačiau toks Valdžios subjekto sprendimas turi būti motyvuotas. Susitarimu privalo būti užtikrinta, kad šios sąlygos bus tenkinamos visą Sutarties galiojimo laiką. Teises ir pareigas perėmęs asmuo privalo pateikti tokias pačias Draudimo sutartis, reikalingas tolesniam tinkamam Sutarties vykdymui, kaip ir ankstesnysis Privatus subjektas. Pradinis Privatus subjektas lieka solidariai atsakingu su nauju Privačiu subjektu už veiksmus, atliktus iki teisių ir pareigų perleidimo. Išpildžius visas šias sąlygas, ankstesnio Privataus subjekto teises ir pareigas perėmęs asmuo toliau laikomas Privčiu subjekto šios Sutarties prasme.

  - Nepažeidžiant Sutarties 33 punkto ir Tiesioginio susitarimo nuostatų, Privataus subjekto akcijos ar jų dalys gali būti perleistos gavus išankstinį Valdžios subjekto sutikimą. Valdžios subjektas turi teisę neduoti sutikimo, tačiau toks Valdžios subjekto sprendimas turi būti motyvuotas. Valdžios subjektas negali atsisakyti duoti sutikimą, jeigu tenkinama bent viena viš žemiau nurodytų sąlygų:

    - naujas investuotojas atitinka Pirkimo sąlygose nustatytus pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos reikalavimus ir nacionalinio saugumo reikalavimus. Tokiu atveju pradinis Investuotojas atleidžiamas nuo solidarios atsakomybės už Privataus subjekto įsipareigojimų pagal Sutartį tinkamą vykdymą, išskyrus atsakomybę kylančią dėl pradinio Investuotojo ir (ar) Privataus subjekto įsipareigojimų iki Investuotojo pakeitimo; arba

    - naujas Investuotojas yra Finansuotojas arba Kitas paskolos teikėjas, kuriam yra taikomi Sąlygose nustatyti pašalinimo pagrindų nebuvimo ir nacionalinio saugumo reikalavimai. Tokiu atveju pradinis Investuotojas atleidžiamas nuo solidarios atsakomybės už Privataus subjekto įsipareigojimus pagal Sutartį tinkamą vykdymą, išskyrus atsakomybę, kylančią dėl pradinio Investuotojo ir (ar) Privataus subjekto įsipareigojimų iki Investuotojo pakeitimo; arba

    - dėl Investuotojo restruktūrizavimo, arba dėl nemokumo visas arba dalį pradinio Investuotojo teisių perima kitas ekonominės veiklos vykdytojas, kuris atitinka pašalinimo pagrindų nebuvimo reikalavimus; arba

    - Investuotoją veikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu ir po Darbų atlikimo viena iš jungtinės veiklos sutarties šalių arba vienas iš Privataus subjekto akcininkų pasitraukia perleisdama savo teises ir pareigas ar turimas Privataus subjekto visas ar dalį akcijų likusioms jungtinės veiklos sutarties šalims arba likusiems Investuotoją sudarantiems ūkio subjektams. Tokiu atveju likusios jungtinės veiklos sutarties šalys lieka solidariai atsakingos už pasitraukusios šalies įsipareigojimus pagal Sutartį, iki savo teisių ir pareigų perleidimo.

## Laikinas Privataus subjekto įsipareigojimų vykdymo perleidimas

  - Jeigu susiklosto ypatingos aplinkybės, dėl kurių Privatus subjektas (jo pasitelkti Subtiekėjai) negali užtikrinti nenutrūkstamo ir kokybiško Paslaugų ar jų esminės dalies teikimo Objekte, kadangi negali įvykdyti ar nors ir gali vykdyti, tačiau nepagrįstai ar neteisėtai nevykdo kurio nors iš savo įsipareigojimų pagal Sutartį, Valdžios subjektas turi teisę laikinai, ne ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų, perimti ir (ar) perduoti tokio įsipareigojimo arba, jei kitaip tokio įsipareigojimo įgyvendinti negalima – visų įsipareigojimų įgyvendinimą tretiesiems asmenims. Šiame punkte nustatyta Valdžios subjekto teisė nedaro jokios įtakos kitoms jo teisėms pagal Sutartį.

  - Privatus subjektas savo įsipareigojimus Sutarties 30.1 punkte nustatytu pagrindu privalo perduoti Valdžios subjektui arba Valdžios subjekto nurodytam trečiajam asmeniui gavęs raštišką Valdžios subjekto nurodymą. Tokiu atveju Valdžios subjektui arba Valdžios subjekto nurodytam trečiajam asmeniui perleidžiamos visos tinkamam perduodamų įsipareigojimų vykdymui reikalingos Privataus subjekto teisės ir pareigos, įskaitant ir teises bei pareigas, kylančias iš Privataus subjekto sutarčių su trečiaisiais asmenimis. Privatus subjektas privalo užtikrinti tinkamą Darbų atlikimo ir Paslaugų teikimo Objekte perdavimą, nedelsdamas tinkamai įforminti reikalingus įgaliojimus ir atlikti kitus būtinus veiksmus.

  - Ypatingomis aplinkybėmis šio 30 punkto prasme laikoma:

    - esminiai Sutarties pažeidimai, kaip jie apibrėžiami Sutarties 38.2 punkte, nepašalinti per nustatytą terminą;

    - iškilusi reali grėsmė kilti didelei žalai aplinkai, visuomenės sveikatai, žmonių ar turto saugumui, Valdžios subjekto pagrįsta nuomone, Privatus subjektas negali tam užkirsti kelio

    - nenugalimos jėgos aplinkybės, numatytos Sutarties 41 punkte, dėl kurių Privatus subjektas negali vykdyti savo įsipareigojimų, tęsiasi ilgiau kaip 20 (dvidešimt) dienų, tačiau Valdžios subjektas arba trečiasis asmuo gali užtikrinti įsipareigojimų vykdymą.

  - Valdžios subjektas prieš imdamasis šiame punkte nurodytų veiksmų raštu, ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) Darbo dienų, informuoja Privatų subjektą apie:

    - ketinimą imtis nurodytų veiksmų;

    - tokių veiksmų ėmimosi priežastį;

    - datą, nuo kurios bus pradedami vykdyti nurodyti veiksmai;

    - laiko tarpą, kuriuo Valdžios subjekto nuomone bus vykdomi nurodyti veiksmai;

    - jeigu įmanoma, tokių veiksmų poveikį Privačiam subjektui ir jo galimybei teikti Paslaugas tokių veiksmų vykdymo laikotarpiu.

Privatus subjektas neatsako už subjekto, kuris perima įsipareigojimų vykdymą, veiksmus, neveikimą ar perimtų ir (ar) perduotų įsipareigojimų vykdymo rezultatų atitikimą Sutarties ir (ar) teisės aktų reikalavimams, defektus, taip pat žalą, padarytą Objektui ar jo daliai laikino Privataus subjekto įsipareigojimų vykdymo perleidimo metu.

  - Už Sutarties 30.1 punkto pagrindu perduoto įsipareigojimo vykdymą pagal Sutartį atsako subjektas, kuriam perduotas atitinkamo įsipareigojimo įgyvendinimas. Šiam subjektui Privatus subjektas privalo suteikti visą perduoto įsipareigojimo pagal Sutartį vykdymui būtiną informaciją ir tai nėra laikoma kurios nors Šalies konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimu.

  - Laikino Privataus subjekto įsipareigojimų perdavimo tretiesiems asmenims metu nesant Sutarties 3 priedo Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka 49 punkte punkte nurodytų aplinkybių, Privačiam subjektui VžPP mokesčio M4 ir M5 dalių, nurodytų Sutarties 3 priede Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka mokėjimai nemokami. Jeigu Privatus subjektas teikia dalį Paslaugų, tokiu atveju jam mokamos VžPP mokesčio M4 ir M5 dalys tik už teikiamų Paslaugų dalį.

  - Pasibaigus aplinkybėms, dėl kurių buvo perimtas ar perduotas atitinkamas Privataus subjekto įsipareigojimas, jam nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 5 (penkias) Darbo dienas grąžinamos laikinai perleistos teisės Šalims pasirašant teisių grąžinimo aktą ir Sutartis vykdoma įprastine tvarka.

  - Jei Privatus subjekto vertinimu, Valdžios subjektas nepagrįstai taikė laikiną Privataus subjekto įsipareigojimų vykdymo perleidimą, ginčas sprendžiamas šios Sutarties 53 punkte nustatyta tvarka. Laikinas Privataus subjekto įsipareigojimų vykdymo perleidimas neužkerta kelio Sutarties nutraukimui Sutarties XVI skyriuje nustatyta tvarka.

## Įstojimo galimybė („Step-In“)

  - Finansuotojas turi teisę pasinaudoti įstojimo teise, nustatyta Tiesioginiame susitarime, vadovaudamasis Tiesioginiame susitarime nustatytais reikalavimais ir tvarka, taip pat kitomis Tiesioginiame susitarime nustatytomis Finansuotojo teisėmis. Tiesioginio susitarimo nuostatos negali didinti Valdžios subjekto Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.

# Prievolių Valdžios subjektui ir tretiesiems asmenims įvykdymo užtikrinimas

## Prievolių Valdžios subjektui įvykdymo užtikrinimas

  - Privatus subjektas, užtikrindamas savo prievolių pagal Sutartį, įvykdymą, privalo pateikti Prievolių įvykdymo užtikrinimą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimą, nurodytais dydžiais ir terminais:

    - Darbų vykdymo laikotarpiui, pateikiamas vykdant Išankstines sutarties įsigaliojimo sąlygas, 5 (penkių) procentų dydžio Prievolių įvykdymo užtikrinimas nuo Finansiniame veiklos modelyje nurodytos Investicijų vertės be PVM. Šiame punkte nurodyta Prievolių įvykdymo užtikrinimas privalo įsigalioti nuo Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi ir turi galioti visu Darbu vykdymo laikotarpiu;

    - Paslaugų vykdymo laikotarpio pirmus 20 (dvidešimt) metų: 400 000,00 (keturi šimtų tūkstančių) Eur Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Šiame punkte nurodyta Prievolių įvykdymo užtikrinimas privalo įsigalioti nuo Eksploatacijos pradžios, ir turi galioti pirmus 20 (dvidešimt) metų.

    - Paslaugų vykdymo laikotarpio paskutinius 3 (tris) metus: pagal Pasiūlyme nurodytą Užbaigimo remonto vertę (indeksuota verte) Eur Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Šiame punkte nurodyta Prievolių įvykdymo užtikrinimas privalo įsigalioti ir turi galioti paskutinius 2 (du) Paslaugų vykdymo metus;

    - Garantinio laikotarpio įsipareigojimų vykdymo pirmus 3 (tris) metus: suma turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) procentai nuo Užbaigiamojo remonto (indeksuotos) vertės. Šiame punkte nurodytas Prievolių įvykdymo užtikrinimas privalo įsigalioti iki Turto priėmimo – perdavimo akto sudarymo, t. y. dar iki Sutarties (ir Paslaugų vykdymo) pabaigos ir turi galioti statinio garantiniu laikotarpiu – 5 (penkių) metų laikotarpiu.

  - Privatus subjektas turi teisę pateikti ne visą 32.1.1. –  32.1.2 punktuose numatytą Darbų vykdymo laikotarpį galiojantį Prievolių įvykdymo užtikrinimą, tokiu atveju jis privalo kasmet pratęsti Prievolių įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminą Sutarties 32.3.5 punkte nustatyta tvarka. Sutarties 32.1.3 – 32.1.4 punktuose numatytos Prievolių įvykdymo užtikrinimai turi būti pateikiami pilna apimtimi.

  - Prievolių įvykdymo užtikrinimo sąlygos:

    - Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas sumokėti Valdžios subjektui jo reikalaujamą sumą, jeigu Valdžios subjektas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, (i) kad Privatus subjektas pažeidė savo įsipareigojimą (-us) pagal Sutarties sąlygas, ir (ii) Privataus subjekto padarytus Sutarties pažeidimus, įskaitant nesumokėtas netesybas. Laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju įvykiu turi būti laikomas pirmasis Valdžios subjekto pareikalavimas sumokėti draudimo išmoką dėl sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo;

    - Prievolių įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas: (i) Europos Sąjungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovės; arba (ii) banko ar draudimo bendrovės iš trečiosios šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas arba draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso;

    - Prievolių įvykdymo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą);

    - Reikalaujama pagal Prievolių įvykdymo užtikrinimą suma turi būti išmokama ne vėliau nei per 10 (dešimt) dienų po Valdžios subjekto mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui arba per 30 (trisdešimt) dienų po Valdžios subjekto mokėjimo reikalavimo pateikimo draudikui;

    - Sutarties 32.1.1 ir 32.1.2 punktuose  minimo Prievolių įvykdymo užtikrinimo atveju, jeigu pateikiamas trumpiau nei visą Darbų vykdymo ar Paslaugų teikimo laikotarpį galiojantis Prievolių įvykdymo užtikrinimas, Privatus subjektas privalo laiku pratęsti užtikrinimo galiojimo terminą (arba pateikti naują atitinkamą užtikrinimą) ir ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) Darbo dienų iki Prievolių įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos pateikti Valdžios subjektui užtikrinimo pratęsimą (naujo užtikrinimo pateikimą) patvirtinantį dokumentą. Prievolių įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Valdžios subjektui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą, jeigu Privatus subjektas nepratęsė užtikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateikė Valdžios subjektui tai patvirtinančio dokumento likus 10 (dešimt) Darbo dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos. Pratęsus ar pateikus naują Prievolių įvykdymo užtikrinimą, sumokėta suma yra grąžinama ne vėliau kaip per 5 (penkias) Darbo dienas Privačiam subjektui ar Privataus subjekto nurodymu grąžinama garantui arba draudikui;

    - Prievolių įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Valdžios subjektui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą tiek kompensuoti Valdžios subjekto jau patirtoms išlaidoms dėl Privataus subjekto pažeidimų, tiek apmokėti realioms būsimoms Valdžios subjekto išlaidoms;

    - Prievolių įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad bet kokius ginčus tarp garanto ar draudiko ir Valdžios subjekto, susijusius su Prievolių įvykdymo užtikrinimu, spręs Lietuvos Respublikos teismai.

  - Prieš pateikiant Prievolių įvykdymo užtikrinimą, Privatus subjektas privalo kreiptis į Valdžios subjektą dėl jo tinkamumo patvirtinimo. Atsakymą dėl tokio kreipimosi Valdžios subjektas privalo pateikti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) Darbo dienų nuo tokio kreipimosi.

  - Privačiam subjektui nepateikus Prievolių įvykdymo užtikrinimo Sutarties 32.1.2 punkte nurodytu terminu, Valdžios subjektas turi teisę sustabdyti VžPP mokesčio mokėjimą ne didesne nei Prievolių įvykdymo užtikrinimo dydžio, nurodyto Sutarties 32.1.2 punkte, suma, iki Prievolių įvykdymo užtikrinimas bus pateiktas.

  - Valdžios subjektas turi teisę pasinaudoti jam pateiktu Prievolių įvykdymo užtikrinimu dėl sumų, kurias jis turi teisę gauti pagal Sutartį:

    - Sutarties 32.3.5 punkte numatytu atveju, kai Valdžios subjektas laiku negauna Prievolių įvykdymo užtikrinimo pratęsimą patvirtinančio dokumento. Tokiu atveju Valdžios subjektas turi teisę pareikalauti sumokėti visą neišmokėtą Prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą kaip užstatą;

    - Privatus subjektas nesumoka sumos (baudų, delspinigių) kurią privalo sumokėti Valdžios subjektui pagal Sutartį. Tokiu atveju Valdžios subjektas turi teisę pareikalauti sumokėti jam Privataus subjekto nesumokėtą sumą;

    - Privatus subjektas neįvykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, nei nurodytieji 32.6.1-32.6.2 punktuose, per 30 dienų po Valdžios subjekto rašytinio reikalavimo gavimo, išskyrus kai yra Atleidimo atvejis. Tokiu atveju Valdžios subjektas turi teisę pareikalauti sumokėti tokią Prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą, kokia yra reikalinga Valdžios subjektui tam, kad Valdžios subjektas už Privatų subjektą įvykdytų jo neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus, atlygintų dėl Privataus subjekto kaltės kilusius tiesioginius nuostolius, žalą (pavyzdžiui, ištaisyti Užbaigiamojo remonto trūkumus);

    - Sutarties 38 punkte punkte numatytu atveju Sutartis yra nutraukiama ir Privatus subjektas nustatytais terminais nesumoka jo turimų mokėti su Sutarties nutraukimu pagal nurodytą punktą susijusių sumų, šioms sumoms padengti;

    - Sutarties 11.7 punkte numatytu atveju.

  - Jeigu pasinaudojus Prievolių įvykdymo užtikrinimu liktų pagal Prievolių įvykdymo užtikrinimą pareikalautų užtikrinimo lėšų, jos per 7 (septynias) Darbo dienas grąžinamos Privačiam subjektui.

## Prievolių tretiesiems asmenims įvykdymo užtikrinimas

  - Valdžios subjektas sutinka, kad Privatus subjektas suteiktų Finansuotojo (-jų), kurį (-iuos) esant reikalui, atstovauja Užtikrinimo patikėtinis, naudai užstatą, kurį sudaro Sutarties 32 punkte nurodytos užtikrinimo priemonės, ir įsipareigoja atlikti visus papildomus veiksmus, reikalingus tokių priemonių užtikrinimui. Siekiant užtikrinti savo įsipareigojimų vykdymą Finansuotojo (jų) naudai, Privatus subjektas, be atskiro Valdžios subjekto sutikimo, turi teisę įkeisti ir (ar) perleisti Finansuotojo (jų) naudai pagal Sutartį gautus ir būsimus reikalavimus arba perleisti Finansuotojo (jų) naudai reikalavimo teises, susijusias su Sutartimi; įkeisti Finansuotojo (jų) naudai sąskaitą, į kurią Valdžios subjektas perveda mokėjimus pagal Sutartį; įkeisti Privatų subjektą įmonės hipoteka, t. y. Privatus subjektas įkeičiamas kaip turtinis kompleksas, kurį sudaro visas tiek esamas, tiek ir būsimas Privataus subjekto turtas; įkeisti kitas Privataus subjekto teises (išskyrus žemės nuomos teises), reikalavimo teises (reikalavimus), kylančias iš draudimo sutarties; įkeisti kilnojamąjį turtą arba bet kokį kitą Privataus subjekto turtą ar turto grupes; deponuoti lėšas Finansuotojo sąskaitoje; suteikti finansinį užstatą su nuosavybės teisės perdavimu pagal Lietuvos Respublikos finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymą. Taip pat Valdžios subjektas sutinka, kad Privatus subjektas turi teisę suteikti užtikrinimo priemones, kurių reikalaus Finansuotojo finansavimo palūkanų normų apsidraudimo sandorio šalis. Aiškumo dėliai Šalys supranta, kad pagal Sutarties 32 punktą negali būti įkeičiamas ar kitaip apribojamos teisės į Turtą ir Žemės sklypą (-us). Siekiant išvengti abejonių, bet kuri iš aukščiau nurodytų užtikrinimo priemonių arba jų derinys gali būti nustatytus Finansuotojo (-jų) reikalavimu. Apie sudarytą įkeitimo sandorį Privatus subjektas privalo nedelsiant informuoti Valdžios subjektą. Šalys taip pat susitaria, kad Privataus subjekto prievolių pagal Finansavimo sutartį įvykdymas gali būti užtikrinamas Investuotojo ar kito Susijusio asmens laidavimu ir (ar) garantija. Užtikrinti savo prievolių įvykdymą kitu savo turtu, kitais įstatymų numatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais ar kitiems asmenims Privatus subjektas gali tik gavęs išankstinį rašytinį Valdžios subjekto sutikimą, kurio šis negali nepagrįstai neduoti. Valdžios subjekto sutikimas nereikalingas, kai tokio užtikrinimo vertė neviršija 100 000 (vieną šimtą tūkstančių) eurų ir yra nesusijusi su Objekto suvaržymu bei nedidina Valdžios subjekto įsipareigojimų.

  - Privataus subjekto akcijos ar jų suteikiamos teisės iš anksto pranešus Valdžios subjektui, bet be atskiro jo sutikimo, gali būti įkeistos Finansuotojui (-jams), kurį (-iuos) esant reikalui, atstovauja Užtikrinimo patikėtinis, sudarant įkeitimo sutartį.

  - Valdžios subjektas įsipareigoja bendradarbiauti ir be svarbios priežasties, kai tai nepažeidžia Valdžios subjekto interesų, nepadidina Valdžios subjekto įsipareigojimų, nesukuria jam ir (ar) valstybei papildomų įsipareigojimų ir rizikų, ir neprieštarauja teisės aktams, neatsisakyti išduoti leidimus ar sutikimus, kurie bus būtini Privataus subjekto įsipareigojimų Finansuotojui ar Kitam paskolos teikėjui užtikrinimo priemonėms sukurti. Valdžios subjekto atsisakymas išduoti Sutarties 33.1 ir 33.2 punktuose nurodytą leidimą ar sutikimą turi būti motyvuotas ir pateiktas Privačiam subjektui ne vėliau, kaip per 10 (dešimt) dienų nuo pranešimo, nurodyto Sutarties 32.2 punkte gavimo dienos.

# Draudimas

## Draudimas ir draudimo išmokų naudojimas

  - Privatus subjektas privalo savo sąskaita ir rizika savo naudai, Sutarties 5 priede Privalomų draudimo sutarčių sudarymo sąrašas nurodytais terminais, ne mažesnei nei nurodytai ir (ar) teisės aktų reikalaujamai sumai, sudaryti nurodytas ir (ar) teisės aktų reikalaujamas Draudimo sutartis.. Jei Sutarties 5 priede Privalomų draudimo sutarčių sudarymo sąrašas nurodyta draudimo suma didesnė, nei teisės aktų reikalaujama draudimo suma, taikoma Sutarties 5 priede nurodyta suma. Privatus subjektas visą Sutarties 5 priede Privalomų draudimo sutarčių sudarymo sąrašas nurodytą laikotarpį privalo turėti galiojančias Draudimo sutartis (t. y. viena ar kelios Draudimo sutartys, įskaitant Draudimo sutarčių atnaujinimą ar pakeitimą naujomis Draudimo sutartimis, dėl to paties draudimo objekto turi nepertraukiamai apimti visą Sutarties 5 priede nurodytą draudimo terminą).

  - Draudiku gali būti juridinis asmuo, turintis teisę Lietuvoje teikti draudimo paslaugas:

    - Europos Sąjungoje įsteigta draudimo bendrovė, arba

    - draudimo bendrovė iš trečiosios šalies, kuri draudimo sutarties sudarymo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti draudimo bendrovė, kuri sudarė draudimo sutartį, arba bendrovių grupė, kuriai ji priklauso.

  - Ne vėliau kaip per 5 (penkias) Darbo dienas nuo Draudimo sutarčių sudarymo Privatus subjektas pateikia Valdžios subjektui jų kopijas ar kitus jų sudarymą liudijančius dokumentus ir draudimo įmokų sumokėjimą patvirtinančius dokumentus. Tuo atveju, jeigu draudimo įmokos mokamos ne tuo pačiu metu, kai sudaromos Draudimo sutartys, dokumentai apie sumokėjimą pateikiami Valdžios subjektui ne vėliau kaip per 5 (penkias) Darbo dienas nuo draudimo įmokų sumokėjimo.

  - Draudimo sutartys gali būti nesudaromos tik tuo atveju ir laikotarpiui, kai atitinkamos draudimo sutarties nėra galimybės sudaryti dėl situacijos draudimo rinkoje, ir šių aplinkybių atsiradimas, nepriklauso nuo Privataus subjekto ir (ar) jo Subtiekėjų veiksmų ir (ar) neveikimo. Šiame punkte nurodytų sąlygų egzistavimą privalo įrodyti jomis besiremianti Šalis ir tam gauti kitos Šalies sutikimą.

  - Apie Sutarties 34.4 punkte nurodytų aplinkybių egzistavimą Privatus subjektas per 5 (penkias) Darbo dienas privalo pranešti Valdžios subjektui.

  - Privatus subjektas įsipareigoja nuolat tikrinti situaciją draudimo rinkoje, ar neišnyko aplinkybės, nurodytos Sutarties 34.4 punkte.

  - Jei yra visos aplinkybės, nurodytos Sutarties 34.4 punkte, Šalys Sutarties 51 punkte nustatyta tvarka spręs dėl galimų alternatyvų draudimui. Jei Šalys nesusitaria Sutarties 51 punkte nustatyta tvarka dėl galimų alternatyvų draudimui ir (ar) 34.4 punkte nurodytos aplinkybės tęsiasi ilgiau nei 6 (šešis) mėnesius, Sutartis gali būti nutraukiama Sutarties 40 punkte nustatyta tvarka.

  - Šalys privalo imtis visų reikiamų veiksmų ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo, jeigu dėl šių veiksmų ir (ar) neveikimo draudikas įgytų teisę nutraukti sudarytas Draudimo sutartis, sustabdyti jų galiojimą, taip pat, atsitikus įvykiui ir atsiradus žalai, atsisakyti išmokėti Privačiam subjektui ir (ar) nukentėjusiam trečiajam asmeniui draudimo išmokas ar išmokėti žymiai mažesnę jų dalį dėl to, kad šis įvykis dėl Šalių atliktų veiksmų ir (ar) neveikimo buvo pripažinta nedraudžiamuoju įvykiu.

  - Įvykus draudžiamajam įvykiui, kurio metu Turtas buvo sugadintas ar žuvo, Privatus subjektas lėšas, gautas kaip draudimo išmoką už sugadintą ar žuvusį Turtą, skiria jo atstatymui, pakeitimui lygiaverčiu Turtu.

  - Jeigu Turto atstatyti ar pakeisti lygiaverčiu Turtu negalima arba tai ekonomiškai netikslinga, draudimo išmoka turi būti panaudota Privataus subjekto nuostolių atlyginimui. Jeigu draudimo išmokos atlyginti nuostoliams nepakanka, likusią dalį padengia asmuo, atsakingas už žalos padarymą (ar kuriam pagal Sutartį priskirta atitinkama rizika, dėl kurios realizavimosi buvo sugadintas arba žuvo Turtas) iš savo nuosavų ir (ar) skolintų lėšų. Jeigu padengus nuostolius arba atstačius, pakeitus Turtą lygiaverčiu turtu draudimo išmoka nesunaudojama, likutis panaudojamas Sutarties 3 priede Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka nustatyta tvarka.

  - Privatus subjektas turi teisę panaudoti gautas draudimo išmokas ne Turto atstatymui tik tuo atveju, jeigu kitoks lėšų panaudojimo būdas teiktų didesnę ekonominę ir socialinę naudą ir dėl tokio lėšų panaudojimo būdo yra gautas rašytinis Valdžios subjekto sutikimas arba jeigu Sutartis nutraukiama anksčiau laiko Sutarties 38 – 40 punktuose nustatytais atvejais.

  - Šiame Sutarties punkte numatytų pareigų vykdymas ar jų nevykdymas neatleidžia Privataus subjekto nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ir atsakomybės.

# Intelektinė nuosavybė

## Prievolė laikytis intelektinės nuosavybės apsaugos reikalavimų

  - Visi rezultatai ir su jais susijusios intelektinės nuosavybės teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos rezultatus, yra Valdžios subjekto nuosavybė, pereinanti  Valdžios subjektui nedelsiant nuo Objekto sukūrimo momento be jokių apribojimų, kurią Valdžios subjektas gali naudoti Sutartyje numatytu tikslu ir tvarka, tame tarpe, publikuoti, perleisti ar perduoti be atskiro Privataus subjekto sutikimo.

# Sutarties keitimas

## Sutarties keitimo atvejai

  - Be Sutarties 17 punkte nurodytų Papildomų darbų ir (ar) paslaugų bei 18  punkte nurodyto Pakeitimo, Šalys gali susitarti dėl Sutarties, įskaitant ir jos priedus, pakeitimų tik tuo atveju, jeigu tokie pakeitimai iš esmės nekeičia Sutarties pobūdžio. Privatus subjektas turi teisę apie visus Sutarties keitimus, įskaitant keitimų turinį, informuoti Finansuotoją.

  - Sutarties nuostatas keisti galima šiais atvejais:

    - įvyksta Esminis teisės aktų pasikeitimas;

    - jeigu Sutarties konkretaus keitimo vertę galima išreikšti pinigais ir tokio keitimo vertė neviršija 10 (dešimt) procentų Sutarties vertės (be PVM) su sąlyga, kad toks Sutarties keitimas nepakeičia bendro Sutarties pobūdžio. Esant keliems tokiems keitimams iš eilės, vertė turi būti skaičiuojama atsižvelgiant į bendrą tokių keitimų vertę; arba

    - jeigu Sutarties keitimas yra būtinas esant visoms toliau nurodytoms sąlygoms:

      - būtinybė atlikti pakeitimą atsirado dėl aplinkybių, kurių Šalys atidžiai ir rūpestingai veikdamos negalėjo numatyti;

      - pakeitimu nekeičiamas bendras Sutarties pobūdis;

      - bendras VžPP mokesčio padidėjimas už visą Sutarties galiojimo laikotarpį neviršija 50 (penkiasdešimt) procentų pradinės Sutarties vertės. Jei daromi keli pakeitimai iš eilės, ši riba taikoma kiekvieno pakeitimo vertei.

    - pagal oficialius ES ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės institucijų reikalavimus (raštus) siekiant užtikrinti, kad Sutartis nebūtų apskaitoma valdžios sektoriaus balanse. Tokiu atveju Valdžios subjektas raštu informuoja Privatų subjektą apie ES ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės institucijų reikalavimus bei suderina su Privačiu subjektu būtinus Sutarties pakeitimus, jeigu tokie yra būtini;

    - pagal raštu gauto Finansuotojo prašymo / pastebėjimų siekiant užtikrinti, kad Sutarties įgyvendinimas būtų finansuojamas Finansuotojo (-jų) teikiamomis paskolomis. Tačiau galimi tik tokie pakeitimai, kurie neturi įtakos Sutarties statistiniam vertinimui;

    - atliekami būtini procedūrines nuostatas keičiantys Sutarties pakeitimai, kurie neįtakoja VžPP mokesčio, pavyzdžiui, informacijos teikimo viena kitai Šalių terminų pakeitimas, pažeidimų registravimo Registravimo įrankyje, ataskaitų teikimo Valdžios subjektui, Finansinio veiklos modelio pateikimo tvarkos pakeitimai;

    - neesminiai (techninio pobūdžio) Sutarties pakeitimai gali būti atliekami visais atvejais;

    - kiti Sutarties pakeitimai, kurie nėra numatyti šioje Sutartyje ir kurie neprieštarauja Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytiems lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principams ir racionalaus lėšų naudojimo tikslui.

  - Sutarties keitimo metu Darbų arba Paslaugų kaina turi būti nustatoma vadovaujantis Sutarties 18.6 – 18.7 punktuose nustatyta tvarka.

  - Šalys supranta, kad pradinės Investicijos ir Sąnaudos (įkainiai), nurodytos Pasiūlyme dėl pradinių Darbų ir Paslaugų apimties nėra perskaičiuojamos ir jos gali būti keičiamos tik dėl indeksavimo, kaip nurodyta šios Sutarties 3 priede Atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka.

## Sutarties keitimas dėl aplinkybių, nurodytų Sutarties 36.238.2 punkte

  - Sutarties 36.2 punkte nurodyti Sutarties keitimo atvejai neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį, išskyrus atvejus, kai nėra galimybės vykdyti savo įsipareigojimų dėl Atleidimo atvejo ar Kompensavimo įvykio (jų trukmės terminu) bei atvejus, kai vykdant tokius įsipareigojimus būtų pažeisti imperatyvūs teisės aktų reikalavimai.

  - Įvykus aplinkybėms, nurodytoms Sutarties 36.2 punkte, kurios neigiamai veikia Privataus subjekto teisių ir pareigų pagal Sutartį įgyvendinimą, Šalys privalo imtis visų prieinamų priemonių siekiant užtikrinti, kad patiriama žala būtų kaip įmanoma mažesnė. Jeigu aplinkybės, nurodytos Sutarties 36.2punkte yra palankios Privataus subjekto teisių ir pareigų pagal Sutartį įgyvendinimui, jis privalo dėti visas pastangas, jog išnaudojant naujai atsiradusias galimybes būtų pasiekta didžiausia ekonominė ir socialinė nauda Valdžios subjektui.

  - Įvykus aplinkybėms, nurodytos Sutarties 38.2 punkte bei siekiant atstatyti Sutartyje įtvirtintą Šalių teisių ir pareigų arba ekonominę pusiausvyrą, kiekviena Šalis turi teisę reikalauti pakeisti galiojančios Sutarties nuostatas. Keičiant Sutarties nuostatas, Šalys privalo išlaikyti tokią pačią teisių ir pareigų ir (ar) ekonominę pusiausvyrą (ypatingai – Investicijų grąžos norma), bei rizikų pasidalinimą, kokie buvo prieš Esminį teisės aktų pasikeitimą ar prieš atsiradus aplinkybėms, nurodytoms Sutarties 38.2 punkte.

  - Atsiradus aplinkybėms, nurodytoms Sutarties 38.2.2 punkte, bet kuri iš Šalių gali įteikti kitai Šaliai pranešimą apie atsiradusias aplinkybes, kuriame nurodoma:

    - aplinkybių ir keitimo esmė ir pagrindimas;

    - Sutarties Investicijų / Sąnaudų pasikeitimas, atmetus galimus sutaupymus, aiškiai nurodant papildomas investicijas / sąnaudas ir (ar) Investicijas / Sąnaudas, kurių Privatus subjektas nebepatirs dėl atsiradusių aplinkybių Sutarties 38.2.2 punkte;

    - keitimo įgyvendinimo grafikas;

    - papildomų investicijų / sąnaudų ar nereikalingų Investicijų / Sąnaudų dydžio apskaičiavimas, vadovaujantis sąnaudų efektyvumo ir racionalumo principais.

  - Atsiradus aplinkybėms, nurodytoms Sutarties38.2.1, 36.2.3.3, 36.2.4 punktuose, bet kuri iš Šalių gali įteikti kitai Šaliai pranešimą, kuriame nurodoma:

    - aplinkybių ir keitimo esmė ir pagrindimas;

    - ar reikalingas Sutarties keitimas;

    - Sutarties Investicijų / Sąnaudų pasikeitimas, atmetus galimus sutaupymus, aiškiai nurodant papildomas investicijas / sąnaudas ir (ar) Investicijas / Sąnaudas, kurių Privatus subjektas nebepatirs dėl atsiradusių aplinkybių, nurodytų Sutarties 36.2.1, 36.2.3.3, 36.2.4 punktuose.

    - keitimo įgyvendinimo detalią procedūrą ir grafiką;

    - papildomų investicijų / sąnaudų ir (ar) nereikalingų Investicijų / Sąnaudų dydžio apskaičiavimas, vadovaujantis sąnaudų efektyvumo ir racionalumo principais.

  - Jeigu Sutarties Šalys sutaria, kad atliekant Sutarties pakeitimą dėl 36.2 punkte nurodytų aplinkybių, Privatus subjektas gali patirti papildomas investicijas / sąnaudas, Privatus subjektas imsis visų pagrįstai įmanomų priemonių papildomam finansavimui užtikrinti jam ir Finansuotojui priimtinomis protingomis sąlygomis;

  - Šalims patvirtinus aplinkybes, nurodytas Sutarties 36.2 punkte, Privatus subjektas privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) Darbo dienų pateikti Valdžios subjektui pakeistą Finansinį veiklos modelį. Siekiant išvengti abejonių, jeigu dėl Esminio teisės aktų pasikeitimo arba dėl atsiradusių aplinkybių, nurodytų Sutarties 36.2 punkte:

    - sumažėja reikalingų atlikti Investicijų ir (ar) Sąnaudos, VžPP mokestis turi būti keičiamas taip, kad Valdžios subjektas nemokėtų Privačiam subjektui už atitinkamus sutaupymus;

    - padidėja reikalingos atlikti Investicijos ir (ar) Sąnaudos, VžPP mokestis turi būti keičiamas taip, jog Privačiam subjektui būtų kompensuojamos padidėjusios Investicijos ar Sąnaudos.

  - Patvirtinus aplinkybes, nurodytas Sutarties 36.2 punkte, Šalys nedelsiant sudarys atitinkamus Sutarties pakeitimus (jeigu tokie yra reikalingi).

# Sutarties nutraukimas

## Sutarties nutraukimo dėl nuo Privataus subjekto priklausančių aplinkybių pagrindai

  - Valdžios subjektas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį pateikiant Privačiam subjektui ir Finansuotojui (-jams) Nutraukimo raštą, jeigu Privatus subjektas iš esmės pažeidžia Sutartį ir jeigu prieš tai Valdžios subjektas yra raštu pranešęs Privačiam subjektui ir Finansuotojui (-jams) apie (a) Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą, (b) ir Privatus subjektas neištaisė esminio Sutarties pažeidimo per pranešime nustatytą esminio Sutarties pažeidimo ištaisymo terminą, kuris bet kokiu atveju negali būti trumpesnis nei 30 (trisdešimt) dienų  kai esminis Sutarties pažeidimas yra susijęs su Darbų vykdymu ir ne trumpesnis nei 60 (šešiasdešimt) dienų, kai esminis Sutarties pažeidimas yra susijęs su Paslaugų teikimu. Šalys gali susitarti nutraukti Sutartį netaikant pažeidimo pašalinimo termino, jeigu tokio pažeidimo pašalinti negalima dėl objektyvių priežasčių ar pašalinimas nebetenka prasmės. Konkretus nustatytų esminių Sutarties pažeidimų terminas nustatomas Valdžios subjekto pateikiamame pranešime. Pažeidimo pašalinimo termino sąlyga netaikoma Sutarties 38.2.1, 38.2.14 – 38.2.15 punktuose nurodytais atvejais.

  - Šalys susitaria, kad Sutarties esminiais pažeidimais Sutarties 38.1 punkto prasme bus laikomi pažeidimai, kurie nėra sąlygoti Valdžios subjekto netinkamo Sutarties vykdymo ar jam prisikirtų rizikų ir kurie yranurodyti žemiau:

    - Privataus subjekto esminių įsipareigojimų pagal Sutartį pažeidimas tęsiasi ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų arba pasikartoja 3 (tris) ar daugiau kartų per 6 (šešių) mėnesių laikotarpį;

    - daugiau kaip 45 (keturiasdešimt penkias) dienas pradelsiama Sutarties 3.2 punkte numatyta Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi data dėl to, kad neįvykdomos nuo Privataus subjekto priklausančios Išankstinės sutarties įsigaliojimo sąlygos, išskyrus Sutarties 38.2.16 punkte numatytą atvejį;

    - Privatus subjektas, vėluoja, daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų nuo Darbų atlikimo plane nurodyto Objekto sukūrimo įvykdymo rodiklių ir jeigu toks vėlavimas nėra įtakotas Valdžios subjekto ar kitų valstybės / savivaldybės institucijų neteisėtų veiksmų;

    - dėl Privatus subjekto kaltės ar jo rizikai priskirtinų aplinkybių daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų vėluoja Eksploatacijos pradžia;

    - Privatus subjektas pažeidžia šios Sutarties 7.1.1 – 7.1.2, 7.1.7 - 7.1.9, 7.1.13, 7.1.14 punkte numatytus pareiškimus ir garantijas ir tai turi esminės įtakos tinkamam Sutarties vykdymui;

    - jeigu nuo Objekto Eksploatacijos pradžios pažeidimas, nurodytas Sutarties 3 priedo Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka 3 priedėlyje Išskaitų ir baudavimo mechanizmas neištaisomas ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų;

    - per kalendorinių metų paeiliui einančius 6 (šešis) mėnesius Sutarties vykdymo laikotarpiu pradedant nuo VžPP mokesčio mokėjimo pagal Sutarties nuostatas pradžios Privačiam subjektui pagal Sutarties 3 priedo Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka  priedėlyje Išskaitų ir baudavimo mechanizmas taikomų išskaitų suma viršija 3 (trijų) paskutinių pagal Sutartį mokėtinų mėnesinių dalių – M4 ir M5 dydžius;

    - Privatus subjektas ar Susijusi bendrovė, ar jų vadovai ar darbuotojai yra teismo pripažinti kaltais nusikalstamos veikos, nurodytos Įstatyme ir susijusios su netinkamu Darbų atlikimu ir (ar) Paslaugų teikimu (įskaitant tokias veikas, kaip kyšininkavimas ir papirkimas), padarymu su sąlyga, kad per 20 (dvidešimt) dienų nuo apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo (nepriklausomai nuo galimybės paduoti apeliacinį ar kasacinį skundą) toks vadovas ar darbuotojas neatleidžiamas iš darbo Privačiame subjekte ir (ar) Susijusiose bendrovėse;

    - Privatus subjektas pažeidžia Sutarties 29.2 punkte nustatytus reikalavimus dėl Privataus subjekto teisių ir pareigų perleidimo;

    - Nesilaikoma Sutarties 29.3 punkte nustatytų reikalavimų Privataus subjekto akcijų perleidimui;

    - pasibaigė ar nutrūko Sutarties 34.1 punkte numatytų Draudimo sutarčių galiojimas, išskyrus Sutarties 34.4 punkte nurodytų aplinkybių atveju ir (ar) sudarytomis Draudimo sutartimis nėra pasiekiamas Sutarties 5 priede Privalomų draudimo sutarčių sudarymo sąrašas numatytas draudiminio įvykio dydis ir šioje Sutartyje numatytais terminais nėra (1) sudaromos naujos Draudimo sutartys ar (2) pratęsiamas pasibaigusių Draudimo sutarčių galiojimas (3) ar susitariama dėl Sutarties 34.7 punkte numatytų alternatyvų;

    - negavęs išankstinio Valdžios subjekto sutikimo Privatus subjektas įkeitė arba perleido savo turtines teises, turtą ar kitaip užtikrino savo prievolių įvykdymą, išskyrus Sutarties 33.1 punkte numatytą atvejį;

    - Privatus subjektas, vykdydamas savo prievoles pagal Sutarties X skyrių ar kitas Sutarties nuostatas, pateikia Valdžios subjektui žinomai klaidingą ar ne visą Privačiam subjektui žinomą informaciją, kuri yra reikalaujama Valdžios subjekto atliekamai Sutarties vykdymo kontrolei užtikrinti;

    - Privačiam subjektui inicijuojamos likvidavimo, bankroto, nemokumo, restruktūrizavimo procedūros arba atsiranda indikacijų dėl šių teisinių procesų galimo pradėjimo;

    - Pirkimo ar Sutarties sudarymo metu Valdžios subjektui buvo pateikta neteisinga informacija, kuri turėjo esminę reikšmę pripažįstant Pasiūlymą laimėjusiu ir (ar) sudarant Sutartį su Privačiu subjektu, ir tai buvo nustatyta ar paaiškėjo po Sutarties sudarymo.

    - Privatus subjektas daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų vėluoja pateikti Sutarties 32 punkte  numatytą (-as) Prievolių užtikrinimo priemones;

    - Privatus subjektas daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų vėluoja pradėti Sutarties 11.7 punkte numatytą Užbaigiamąjį remontą;

    - padaro kitą Sutarties pažeidimą, kuris atitinka esminio Sutarties pažeidimo požymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse

    - pagreitinamas Finansavimo sutarties vykdymas dėl Finansavimo sutartyje (-syse) nustatytų įsipareigojimų nevykdymo.

  - Jeigu esminis Sutarties pažeidimas Sutarties 38 punkte nurodytais terminais nebuvo pašalintas, Valdžios subjektas gali pateikti Privačiam subjektui Nutraukimo raštą, kuriame nurodoma:

- 38.3.1. Sutarties nutraukimo pagrindas;

- 38.3.2. Sutarties nutraukimo terminas, kuris Sutarties 38.2.3 – 38.2.13 ir 38.2.16 punktuose Sutarties nutraukimo atvejais negali būti ankstesnis nei 45 (keturiasdešimt penkios) dienos nuo Nutraukimo rašto išsiuntimo dienos, o Sutarties 38.2.1, 38.2.14 – 38.2.15 punktuose numatytais Sutarties nutraukimo atvejais – ne ankstesnis, kaip 30 (trisdešimt) dienų nuo Nutraukimo rašto išsiuntimo dienos;

- 38.3.3. kad taikomos Tiesioginio susitarimo nuostatos, siekiant išvengti Sutarties nutraukimo.

## Sutarties nutraukimo dėl nuo Valdžios subjekto priklausančių aplinkybių pagrindai

  - Privatus subjektas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį Privatus subjektas turi teisę vienašališkai, nesikreipiant į teismą nutraukti Sutartį pateikdamas Valdžios subjektui Nutraukimo raštą, jeigu Valdžios subjektas iš esmės pažeidžia Sutartį jeigu prieš tai Privatus subjektas yra raštu pranešęs Valdžios subjektui apie (a) Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą, (b) ir Valdžios subjektas neištaisė esminio Sutarties pažeidimo per pranešime nustatytą esminio Sutarties pažeidimo ištaisymo terminą, kuris bet kokiu atveju negali būti trumpesnis nei 60 (šešiasdešimt) dienų mokėjimo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo atvejais ir 90 (devyniasdešimt) dienų kitų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo atvejais. Šalys gali susitarti nutraukti Sutartį netaikant pažeidimo pašalinimo termino, jeigu tokio pažeidimo pašalinti negalima arba pašalinimas nebetenka prasmės. Pažeidimo pašalinimo termino sąlyga netaikoma Sutarties 39.2.1 punkte nurodytam atvejui.

  - Šalys susitaria, kad Sutarties esminiais pažeidimais bus laikomi tik šie pažeidimai, kai:

    - daugiau kaip 45 (keturiasdešimt penkias) dienas pradelsiama Sutarties 3.2 punkte numatyta Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi data dėl to, kad neįvykdomos nuo Valdžios subjekto priklausančios Išankstinės sutarties įsigaliojimo sąlygos;

    - Valdžios subjektas daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų vėluoja mokėti Privačiam subjektui pagal Sutartį privalomus mokėjimus;

    - Valdžios subjektas pažeidžia Sutarties 6.1.1, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6 punktuose numatytus pareiškimus ir garantijas ir tai turi esminę reikšmę tinkamam Sutarties vykdymui;

    - po Sutarties pasirašymo pasikeitusių ar naujai priimtų teisės aktų reikalavimų, įskaitant Esminį teisės aktų pasikeitimą, Privataus subjekto vykdoma veikla (Darbų atlikimas ar Paslaugų teikimas) tampa neteisėta arba tokios veiklos vykdymas tampa neįmanomas;

    - dėl Valdžios subjekto įvykdyto savo įsipareigojimų pagal Sutartį pažeidimo Privatus subjektas 3 (trijų) iš eilės mėnesių laikotarpiu negali vykdyti (atlikti Darbų ar teikti Paslaugų);

    - Atleidimo atvejis tęsiasi ilgiau, kaip 120 (vienas šimtas dvidešimt) dienų, nepriklausomai nuo to, ar jis buvo pripažintas Kompensavimo įvykiu, išskyrus tuos Atleidimo atvejus, kurie nurodyti 22.1.1, 22.1.222.1.3 arba 22.1.11 22.1.15punktuose.

    - padaro kitą Sutarties pažeidimą, kuris atitinka esminio Sutarties pažeidimo požymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

  - Jeigu esminis Sutarties pažeidimas Sutarties 39.1 punkte nurodytu terminu nebuvo pašalintas, apie Sutarties nutraukimą Sutarties41.1 39.1 punkte numatytu pagrindu Privatus subjektas privalo pranešti Valdžios subjektui ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų.

## Sutarties nutraukimas be Šalių kaltės arba dėl nenugalimos jėgos aplinkybių

  - Šalys turi teisę vienašališkai, nesikreipdamos į teismą, nutraukti Sutartį kai Sutarties vykdymas tampa neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių Sutartį vienašališkai nutraukianti Šalis negalėjo kontroliuoti ar protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti, kaip tai numatyta Sutarties 41 punkte. Šiuo atveju kiekviena iš Šalių turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu dėl tokių aplinkybių esminiai įsipareigojimai pagal Sutartį negalėjo būti vykdomi ilgiau kaip 120 (vienas šimtas dvidešimt) dienų iš eilės, o karo (paskelbto arba nepaskelbto) atveju Šalys turi teisę nutraukti Sutartį iš karto.

  - Šalys gali susitarti nutraukti Sutartį abipusiu susitarimu nesant Šalių kaltės.

  - Apie Sutarties nutraukimą Sutartį vienašališkai nutraukianti Šalis arba Sutarties nutraukimą inicijuojanti Šalis privalo pranešti kitai Šaliai ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki nutraukimo dienos.

## Nenugalimos jėgos aplinkybės

  - Nenugalimos jėgos aplinkybės reiškia bet kurį Sutarties 41.2 punkte nurodytą įvykį, kurio konkretų įsipareigojimą privalanti vykdyti Šalis pagrįstai negali kontroliuoti ir kurio ši Šalis negalėjo protingai numatyti ar išvengti (šios aplinkybės ar jos pasekmių) bei kuris daro visiškai ar iš dalies neįmanomą minėto Šalies įsipareigojimo vykdymą. Lėšų trūkumas arba negalėjimas įvykdyti finansinių įsipareigojimų, reikalingų prievolei vykdyti prekių ar paslaugų nebuvimas rinkoje arba skolininko kontrahentų prievolių pažeidimas nėra laikomi nenugalimos jėgos aplinkybėmis.

  - Nenugalimos jėgos įvykiais laikomi šie atvejai:

    - karas (paskelbtas ar nepaskelbtas);

    - pilietinis karas, teroro aktas, maištai ir revoliucijos, piratavimas, sabotažas;

    - stichinės nelaimės: smarkios audros, ciklonai, žemės drebėjimai, jūrų ar upių potvyniai, žaibai, ekstremalios klimato ar aplinkos sąlygos, kurias kompetentinga institucija pripažįsta stichine nelaime;

    - branduoliniai sprogimai, jonizuojančiosios spinduliuotės arba radioaktyvusis, cheminis ar biologinis užteršimas;

    - slėgio bangos, kurias sukelia lėktuvai, skrendantys viršgarsiniu greičiu, lėktuvų katastrofos;

    - epidemijos ir (ar) pandemijos, kai kompetentingos valstybės institucijos įveda ūkinės veiklos ar žmonių judėjimo apribojimus.

  - Šalies nesugebėjimas įvykdyti Sutartyje numatytų įsipareigojimų ar jų dalies dėl nenugalimos jėgos aplinkybių atleidžia Šalį nuo atsakomybės už atitinkamų įsipareigojimų ar jų dalies neįvykdymą, ir jai netaikomos jokios sankcijos, jei nenugalimos jėgos aplinkybių poveikį patyrusi Šalis dėjo visas galimas pastangas, siekdama sumažinti dėl tokių aplinkybių patiriamą žalą ir panaudojo visas būtinas priemones, siekdama įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį. Šiame punkte nurodytas aplinkybes turi įrodyti Sutartyje numatytų įsipareigojimų negalėjusi vykdyti Šalis.

  - Iškilus nenugalimos jėgos aplinkybėms, jų poveikį patyrusi Šalis ne vėliau kaip per 5 (penkias) Darbo dienas, o karo atveju nedelsiant nuo aplinkybių atsiradimo momento privalo pateikti kitai Šaliai pirminį raštišką pranešimą apie šių aplinkybių atsiradimą ir trumpą jų aprašymą.

  - Ne vėliau kaip per 10 (dešimt) Darbo dienų po pirminio pranešimo pateikimo, nenugalimos jėgos aplinkybių poveikį patyrusi Šalis privalo pateikti kitoms Šalims išsamų raštišką pranešimą. Jame turi būti nurodyta visa informacija, susijusi su įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo sutrikimais, tokia kaip: nenugalimos jėgos poveikis Šalies gebėjimui vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį, nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo ir numatomo išnykimo datos bei laikotarpis, reikalingas pašalinti šių aplinkybių sukeltas pasekmes ir pan.

  - Pasibaigus nenugalimos jėgos aplinkybėms, jų poveikį patyrusi Šalis kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau, kaip per 5 (penkias) Darbo dienas, praneša apie tai kitoms Sutarties šalims ir nurodo savo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo atnaujinimo datą.

  - Šalies, negalinčios vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, atitinkamų įsipareigojimų vykdymo terminai pratęsiami tiek, kiek objektyviai būtina dėl nenugalimos jėgos aplinkybių įtakos, tačiau neviršijant Sutarties 5 punkte nustatyto maksimalaus Sutarties galiojimo termino.

  - Jeigu Privatus subjektas neteikia Paslaugų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, VžPP mokestis Privačiam subjektui mokamas Sutarties 3 priede Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka, iki tokių aplinkybių išnykimo dienos.

## Kompensacija Sutartį nutraukus dėl nuo Privataus subjekto priklausančių aplinkybių

  - Jei Sutartis nutraukiama Sutarties 38 punkte nustatytu pagrindu dėl Privataus subjekto kaltės ar dėl nuo jų priklausančių aplinkybių, Valdžios subjektas Privačiam subjektui sumoka kompensaciją, kuri apskaičiuojama pagal tokią formulę:

- jeigu yra sukurtas Objektas – nuo Eksploatacijos pradžios:

NK = LMS + NA – K – AR – VN, kur:

NK – Sutarties nutraukimo kompensacija;

LMS – Sutarties nutraukimo dieną dar nesumokėta VžPP mokesčio MS dalis (Objekto sukūrimo Sąnaudos). Šios dalies dydis yra nustatomas sudedant šios Sutarties 3 priedo Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka 1 priedėlyje nurodytas mėnesines VžPP mokesčio MS dalis nuo Sutarties nutraukimo mėnesio iki Sutarties galiojimo termino, apibrėžto Sutarties 5.1 punkte, pabaigos;

NA – Sutarties nutraukimo metu už iki Sutarties nutraukimo momento kokybiškai suteiktas Paslaugas, už kurias pagal Sutartį privalo sumokėti Valdžios subjektas, nesumokėtos VžPP mokesčio dalys;

K – dar neįskaitytos / neišreikalautos iš Privataus subjekto išskaitos iš VžPP mokesčio ir Privataus subjekto dar nesumokėtos netesybos;

AR – Atnaujinimo ir remonto darbai, už kuriuos Valdžios subjektas jau yra sumokėjęs, kaip Sutarties 3 priede Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka nurodytą VžPP mokesčio M42 dalį, tačiau, kurių Privatus subjektas nėra atlikęs;

VN – Valdžios subjekto dėl Sutarties nutraukimo patiriami tiesioginiai nuostoliai įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis, kurias Valdžios subjektas patiria ar patirs dėl Sutarties nutraukimo (Objekto užbaigimo, Objekto trūkumų ištaisymo ir papildomos Objekto administravimo / priežiūros išlaidos, papildomos finansavimo išlaidos, naujos viešojo pirkimo procedūros organizavimo išlaidos). Iš Sutarties nutraukimo kompensacijos (NK) iš karto galima išskaičiuoti tik tokį tiesioginių nuostolių dydį, dėl kurio dydžio Valdžios subjektas ir Privatus subjektas susitaria raštu per atitinkamą įspėjimo dėl Sutarties nutraukimo terminą, nustatytą Sutarties 38.1 punkte, ne vėliau kaip likus 20 (dvidešimt) dienų iki Sutarties nutraukimo. Jeigu per šį terminą dėl tiesioginių nuostolių dydžio susitarti nepavyksta, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų abipusiu sutarimu paskiriamas ekspertas tiesioginių nuostolių dydžiui nustatyti. Ekspertu gali būti skiriamas tik nešališkas ir neturintis interesų konflikto kompetentingas subjektas. Eksperto nustatyta tiesioginių nuostolių suma mažinama Sutarties nutraukimo kompensacija. Tuo atveju, jeigu ekspertas per nustatytą laiką nepaskiriamas, Šalys kreipiasi į šios Sutarties 51 punkte nurodytą ginčų sprendimo instituciją. Tokiu atveju išmokamos Sutarties nutraukimo kompensacijos dydis gali būti mažinamas tik tokiais tiesioginiais nuostoliais, kurių dydžio Šalys neginčija.  Ginčytina tiesioginių nuostolių sumos dalis iki ginčo išsprendimo pervedama į depozitinę sąskaitą, už kurioje esančią sumą depozitinės sąskaitos laikytojas moka palūkanas, kurios atitenka tai Šaliai (paskirstomos toms Šalims), kuriai (kurioms) galutiniu teismo sprendimu priteisiama ginčytina suma.

- 2) jeigu Objektas nėra sukurtas – iki Eksploatacijos pradžios:

NK = BV – K – VN, kur

NK – Sutarties nutraukimo kompensacija;

BV – Valdžios  subjektui perduodamo turto vertė Sutarties nutraukimo metu, apskaičiuojama pagal atitinkamos Objekto dalies elementų faktiškai patirtas sukūrimo sąnaudas, įskaitant iki Sutarties nutraukimo įsigytas ir apmokėtas medžiagas, tačiau ne didesnė kaip FVM nurodyta Objekto sukūrimo Sąnaudų vertė;

K – Privataus subjekto dar nesumokėtos netesybos;

- VN – Valdžios subjekto dėl Sutarties nutraukimo patiriami tiesioginiai nuostoliai įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis, kurias Valdžios subjektas patiria ar patirs dėl Sutarties nutraukimo (Objekto užbaigimo, papildomos finansavimo išlaidos, naujos viešojo pirkimo procedūros organizavimo išlaidos).

  - Iš Sutarties nutraukimo kompensacijos (NK) iš karto galima išskaičiuoti tik tokį tiesioginių nuostolių dydį, dėl kurio dydžio Valdžios subjektas ir Privatus subjektas susitaria raštu per atitinkamą įspėjimo dėl Sutarties nutraukimo terminą, nustatytą Sutarties 38.1 punkte, ne vėliau kaip likus 20 (dvidešimt) dienų iki Sutarties nutraukimo. Jeigu per šį terminą dėl tiesioginių nuostolių dydžio susitarti nepavyksta, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų abipusiu sutarimu paskiriamas ekspertas tiesioginių nuostolių dydžiui nustatyti. Ekspertu gali būti skiriamas tik nešališkas ir neturintis interesų konflikto kompetentingas subjektas. Eksperto nustatyta tiesioginių nuostolių suma mažinama Sutarties nutraukimo kompensacija. Tuo atveju, jeigu ekspertas per nustatytą laiką nepaskiriamas, Šalys kreipiasi į šios Sutarties 53 punkte nurodytą ginčų sprendimo instituciją. Tokiu atveju išmokamos Sutarties nutraukimo kompensacijos dydis gali būti mažinamas tik tokiais tiesioginiais nuostoliais, kurių dydžio Šalys neginčija. Ginčytina tiesioginių nuostolių sumos dalis iki ginčo išsprendimo pervedama į depozitinę sąskaitą, už kurioje esančią sumą depozitinės sąskaitos laikytojas moka palūkanas, kurios atitenka tai Šaliai (paskirstomos toms Šalims), kuriai (kurioms) galutiniu teismo sprendimu priteisiama ginčytina suma. Tikslias sumas pagal šį punktą apskaičiuoja Sutarties 51 punkte numatyta komisija, remdamasi Privataus subjekto ir Valdžios subjekto pateiktais atitinkamas sumas pagal Sutarties 42 punktą pagrindžiančiais dokumentais, Privataus subjekto finansinės atskaitomybės dokumentais, turto vertintojų ar audito ataskaitomis, įgaliotų institucijų atliktų patikrinimų rezultatais ar nepriklausomų ekspertų išvadomis. Tuo atveju, jeigu Privataus subjekto finansinės atskaitomybės dokumentai nėra audituoti tikslių sumų pagal Sutarties 42.1 punktą apskaičiavimo metu, Privatus subjektas privalo savo sąskaita pasamdyti auditorių finansinės atskaitomybės dokumentų auditui atlikti ir pateikti audito išvadas bei audituotus finansinės atskaitomybės dokumentus Sutarties 51 punkte numatytai komisijai. Bet kuri Šalis nesutinkanti su minėtos komisijos apskaičiavimu turi teisę kreiptis į Sutarties 53 punkte nurodytą ginčų sprendimo instituciją arba teismą.

  - Pagal šiame 42 punkte nustatytą tvarką apskaičiuota kompensacijos suma yra galutinė ir jokie kiti, ir (ar) didesni Privataus subjekto netekimai (jeigu jų būtų ar atsirastų) neatlyginami, ir jų visų Privatus subjektas Sutartimi atsisako.

  - Aiškumo dėlei Šalys patvirtina, kad išlaidos, susijusios su grąžinamo Turto būklės trūkumų ištaisymu ir papildomos Turto priežiūros ir (ar) kitų paslaugų išlaidos, kurias patiria ar patirs Valdžios subjektas dėl netinkamos grąžinamo Turto būklės, jeigu tokios išlaidos buvo nustatytos, nėra įtraukiamos į Sutarties 42.1 punkte nurodytą kompensavimo formulę, išskyrus Sutarties 11.7 punkte nustatytu atveju. Pagal Sutarties 11.7 punktą, iš Sutarties 42.1 punkte nurodytos kompensacijos išskaičiuojamos išlaidos, susijusios su grąžinamo Turto būklės trūkumų ištaisymu ir papildomos Turto priežiūros ir (ar) kitų paslaugų išlaidos, kurias patiria ar patirs Valdžios subjektas dėl netinkamos grąžinamo Turto būklės. Turto būklės trūkumų ir Turto priežiūros ir (ar) kitų paslaugų papildomų išlaidų, kurias patiria ar patirs Valdžios subjektas dėl netinkamos Turto būklės, nustatymo ir jų ištaisymo arba atlyginimo Valdžios subjektui tvarka ir sąlygos nustatyti šios Sutarties 11 punkte.

## Kompensacija Sutartį nutraukus dėl nuo Valdžios subjekto priklausančių aplinkybių

  - Jeigu Sutartis nutraukiama Sutarties 39 punkte numatytu pagrindu dėl Valdžios subjekto kaltės, Privačiam subjektui sumokama kompensacija, apskaičiuojama pagal tokią žemiau esančią formulę:

NK = FI + FG + KI + NA + PN – K – AR, kur:

NK – Sutarties nutraukimo kompensacija, kuri bet kuriuo atveju negali būti mažesnė nei (vienas šimtas) procentų FI+FG+KI;

FI – Sutarties nutraukimo metu dar negrąžinta Finansuotojo Privačiam subjektui suteikta ir Privataus subjekto Sutarties vykdymui panaudota finansavimo dalis, susikaupusios, bet dar nesumokėtos palūkanos už grąžinamą paskolą. Maksimalios nesumokėtos palūkanos,  negali viršyti FVM nurodyto palūkanų dydžio;

FG – Finansuotojo Privačiam subjektui suteikto ir įsipareigojimams pagal Sutartį panaudoto finansavimo (FI) grąžinimo sąnaudos, paskaičiuotos ir pritaikytos tuo atveju, kai finansavimas yra grąžinamas anksčiau finansavimo sutartyje nustatytų terminų ir kitos finansavimo sutarčių nutraukimo ir (ar) paskolos išankstinio grąžinimo prieš finansavimo sutartyje numatytą terminą sąnaudos, neviršijančios įprastų rinkoje sąnaudų;

KI – Sutarties nutraukimo metu Investuotojo (-jų) ir (ar) Kitų paskolos teikėjų Privačiam subjektui suteiktų paskolų sukauptos, bet nesumokėtos palūkanos ir dar negrąžinta Kitų paskolos teikėjų suteikto Privačiam subjektui ir Privataus subjekto Finansiniame veiklos modelyje numatytoms Investicijoms tinkamai panaudota finansavimo ir nuosavo kapitalo dalis (ne didesnė nei ta, kuri atspindi Objekto sukūrimo darbų rezultatus (t. y. buvo panaudota jiems sukurti) ir Investicijų grąža iki Sutarties nutraukimo dienos ir kurie dar nebuvo įvertinti nustatant FI (šie Turto sukūrimo darbų rezultatai neapima tų Turto sukūrimo darbų rezultatų, kurie buvo įvertinti nustatant FI; t. y. tie patys Turto sukūrimo darbų rezultatai, kurie jau buvo įvertinti nustatant grąžintino FI dydį, antrą kartą nebevertinami nustatant grąžintino KI dydį). Siekdamos išvengti bet kokių abejonių, Šalys pareiškia, kad jokios kitos kito paskolos finansuotojo suteikto Privačiam subjektui ir Privataus subjekto Sutarties vykdymui panaudoto finansavimo ir nuosavo kapitalo dalys ir jokios kitos palūkanos bei negauta investicijų grąža neatlyginamos;

NA – Sutarties nutraukimo metu už iki Sutarties nutraukimo momento suteiktas Paslaugas, už kurias pagal Sutartį privalo sumokėti Valdžios subjektas, nesumokėtos VžPP mokesčio dalys;

PN – Privataus subjekto dėl Sutarties nutraukimo patiriami tiesioginiai nuostoliai. Dėl tiesioginių nuostolių dydžio Privatus subjektas ir Valdžios subjektas susitaria raštu per atitinkamą įspėjimo dėl Sutarties nutraukimo terminą, nustatytą Sutarties 38.1 punkte, ne vėliau kaip likus 20 (dvidešimt) dienų iki Sutarties nutraukimo. Jeigu per šį terminą dėl tiesioginių nuostolių dydžio susitarti nepavyksta, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų abipusiu sutarimu paskiriamas ekspertas tiesioginių nuostolių dydžiui nustatyti. Ekspertu gali būti skiriamas tik nešališkas ir neturintis interesų konflikto kompetentingas subjektas. Eksperto nustatyta tiesioginių nuostolių suma mažinama Sutarties nutraukimo kompensacija. Tuo atveju, jeigu ekspertas per nustatytą laiką nepaskiriamas, Šalys kreipiasi į šios Sutarties 53 punkte nurodytą ginčų sprendimo instituciją arba teismą. Tokiu atveju išmokamos Sutarties nutraukimo kompensacijos dydis gali būti mažinamas tik tokiais tiesioginiais nuostoliais, kurių dydžio Šalys neginčija. Ginčytina tiesioginių nuostolių sumos dalis iki ginčo išsprendimo pervedama į depozitinę sąskaitą, už kurioje esančią sumą depozitinės sąskaitos laikytojas moka palūkanas, kurios atitenka tai Šaliai (paskirstomos toms Šalims), kuriai (kurioms) galutiniu teismo sprendimu priteisiama ginčytina suma;

K – dar neįskaitytos (neišreikalautos) iš Privataus subjekto Išskaitos iš VžPP mokesčio, Valdžios subjektui dar nesumokėtas baudos pagal Sutarties 3 priedo Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka 3 priedėlį Išskaitų ir baudavimo mechanizmas, ir kitos Privataus subjekto mokėtinos netesybos;

AR– Atnaujinimo ir remonto darbai, už kuriuos Valdžios subjektas jau yra sumokėjęs, kaip Sutarties 3 priede Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka nurodytą VžPP mokesčio dalį, tačiau kurių Privatus subjektas nėra atlikęs.

  - Tikslias sumas pagal šį punktą apskaičiuoja Sutarties 51 punkte numatyta komisija, remdamasi Privataus subjekto audituotais finansinės atskaitomybės dokumentais (metiniais ar ketvirtiniais), turto vertintojų ar audito ataskaitomis, įgaliotų institucijų atliktų patikrinimų rezultatais ar nepriklausomų ekspertų išvadomis. Tuo atveju, jei Privataus subjekto finansinės atskaitomybės dokumentai nėra audituoti tikslių sumų pagal Sutarties 43 punktą apskaičiavimo metu, Valdžios subjektas privalo savo sąskaita pasamdyti auditorių finansinės atskaitomybės dokumentų auditui atlikti ir pateikti audito išvadas bei audituotus finansinės atskaitomybės dokumentus Sutarties 51 punkte numatytai komisijai. Bet kuri Šalis nesutinkanti su minėtos komisijos apskaičiavimu turi teisę kreiptis į Sutarties 53 punkte nurodytą ginčų sprendimo instituciją arba teismą.

  - Pagal šiame 43 punkte nustatytą tvarką apskaičiuota kompensacijos suma yra galutinė ir jokie kiti, ir (ar) didesni Privataus subjekto netekimai (jeigu jų būtų ar atsirastų) neatlyginami, ir jų visų Privatus subjektas Sutartimi atsisako.

  - Aiškumo dėlei Šalys patvirtina, kad išlaidos, susijusios su grąžinamo Turto būklės trūkumų ištaisymu ir papildomos Turto priežiūros ir (ar) kitų paslaugų išlaidos, kurias patiria ar patirs Valdžios subjektas dėl netinkamos grąžinamo Turto būklės, jeigu tokios išlaidos buvo nustatytos, nėra įtraukiamos į Sutarties 43.1 punkte nurodytą kompensavimo formulę, išskyrus Sutarties 11.7 punkte nustatytu atveju. Pagal Sutarties 11.7 punktą, iš Sutarties 43.1 punkte nurodytos kompensacijos išskaičiuojamos išlaidos, susijusios su grąžinamo Turto būklės trūkumų ištaisymu ir papildomos Turto priežiūros ir (ar) kitų paslaugų išlaidos, kurias patiria ar patirs Valdžios subjektas dėl netinkamos Turto būklės. Turto būklės trūkumų ir Turto priežiūros ir (ar) kitų paslaugų papildomų išlaidų, kurias patiria ar patirs Valdžios subjektas dėl netinkamos Turto būklės, nustatymo ir jų ištaisymo arba atlyginimo Valdžios subjektui tvarka ir sąlygos nustatyti šios Sutarties 11 punkte.

## Kompensacija Sutartį nutraukus be Šalių kaltės arba dėl nenugalimos jėgos aplinkybių

  - Jei Sutartis nutraukiama Sutarties 40.1 punkte numatytu pagrindu, Valdžios subjektas Privačiam subjektui sumoka kompensaciją, kuri apskaičiuojama pagal formulę:

    - jei vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Objektas yra pripažintas netinkamu (negalimu) naudoti:

jeigu yra sukurtas Objektas – nuo Eksploatacijos pradžios:

NK = 0,8*(LMS + NA – K– AR), kur:

NK – Sutarties nutraukimo kompensacija;

LMS – Sutarties nutraukimo dieną dar nesumokėta VžPP mokesčio MS dalis (Objekto sukūrimo Sąnaudos). Šios dalies dydis yra nustatomas sudedant šios Sutarties 3 priedo Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka 1 priedėlyje nurodytas mėnesines VžPP mokesčio MS dalis nuo Sutarties nutraukimo mėnesio iki Sutarties galiojimo termino, apibrėžto Sutarties 5.1 punkte, pabaigos;

NA – Sutarties nutraukimo metu už iki Sutarties nutraukimo momento kokybiškai suteiktas Paslaugas, už kurias pagal Sutartį privalo sumokėti Valdžios subjektas, nesumokėtos VžPP mokesčio dalys;

K – dar neįskaitytos / neišreikalautos iš Privataus subjekto išskaitos iš VžPP mokesčio ir Privataus subjekto dar nesumokėtos netesybos;

AR – Atnaujinimo ir remonto darbai, už kuriuos Valdžios subjektas jau yra sumokėjęs, kaip Sutarties 3 priede Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka nurodytą VžPP mokesčio M42 dalį, tačiau, kurių Privatus subjektas nėra atlikęs;

- jeigu Objektas nėra sukurtas – iki Eksploatacijos pradžios:

NK =0,8*(BV – K), kur

BV – Valdžios subjektui perduodamo turto vertė Sutarties nutraukimo metu, apskaičiuojama pagal atitinkamos Objekto dalies elementų faktiškai patirtas sukūrimo sąnaudas, įskaitant iki Sutarties nutraukimo įsigytas ir apmokėtas medžiagas, tačiau ne didesnė kaip FVM nurodyta Objekto sukūrimo Sąnaudų vertė.

K – Privataus subjekto dar nesumokėtos netesybos.

  - Jei Sutartis nutraukiama Sutarties 40.2 punkte numatytu pagrindu, Valdžios subjektas Privačiam subjektui sumoka kompensaciją, kuri apskaičiuojama pagal formulę:

NK = FI + FG + KI + NA + PN – K – AR – VN, kur:

NK – Sutarties nutraukimo kompensacija;

FI – Sutarties nutraukimo metu dar negrąžinta Finansuotojo Privačiam subjektui suteikta ir Privataus subjekto Sutarties vykdymui panaudota finansavimo dalis, susikaupusios, bet dar nesumokėtos palūkanos už grąžinamą paskolą;

FG – Finansuotojo Privačiam subjektui suteikto ir įsipareigojimams pagal Sutartį panaudoto finansavimo (FI) grąžinimo sąnaudos, paskaičiuotos ir pritaikytos tuo atveju, kai finansavimas yra grąžinamas anksčiau finansavimo sutartyje nustatytų terminų ir kitos finansavimo sutarčių nutraukimo ir (ar) paskolos išankstinio grąžinimo prieš finansavimo sutartyje numatytą terminą sąnaudos, neviršijančios įprastų rinkoje sąnaudų;

KI – Sutarties nutraukimo metu Kito paskolos teikėjo, Investuotojo (-jų) Privačiam subjektui suteiktų paskolų sukauptos, bet nesumokėtos palūkanos ir ar negrąžinta Kitų paskolos teikėjų suteikto Privačiam subjektui ir Privataus subjekto Finansiniame veiklos modelyje numatytoms Investicijoms tinkamai panaudota finansavimo ir nuosavo kapitalo dalis (ne didesnė nei ta, kuri atspindi Objekto sukūrimo darbų rezultatus (t. y. buvo panaudota jiems sukurti) ir kurie dar nebuvo įvertinti nustatant FI (šie Turto sukūrimo darbų rezultatai neapima tų Turto sukūrimo darbų rezultatų, kurie buvo įvertinti nustatant FI; t. y. tie patys Turto sukūrimo darbų rezultatai, kurie jau buvo įvertinti nustatant grąžintino FI dydį, antrą kartą nebevertinami nustatant grąžintino KI dydį). Siekdamos išvengti bet kokių abejonių, Šalys pareiškia, kad jokios kitos kito paskolos finansuotojo suteikto Privačiam subjektui ir Privataus subjekto Sutarties vykdymui panaudoto finansavimo ir nuosavo kapitalo dalys ir jokios kitos palūkanos bei negauta Investicijų grąža neatlyginamos;

NA – Sutarties nutraukimo metu už iki Sutarties nutraukimo momento suteiktas Paslaugas, už kurias pagal Sutartį privalo sumokėti Valdžios subjektas, nesumokėtos VžPP mokesčio dalys;

PN – Privataus subjekto dėl Sutarties nutraukimo patiriami tiesioginiai nuostoliai. Dėl tiesioginių nuostolių dydžio Privatus subjektas ir Valdžios subjektas susitaria ne vėliau kaip likus 20 (dvidešimt) dienų iki Sutarties nutraukimo. Jeigu per šį terminą dėl tiesioginių nuostolių dydžio susitarti nepavyksta, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų abipusiu sutarimu paskiriamas ekspertas tiesioginių nuostolių dydžiui nustatyti. Ekspertu gali būti skiriamas tik nešališkas ir neturintis interesų konflikto kompetentingas subjektas. Eksperto nustatyta tiesioginių nuostolių suma mažinama Sutarties nutraukimo kompensacija. Tuo atveju, jeigu ekspertas per nustatytą laiką nepaskiriamas, Šalys kreipiasi į šios Sutarties 51 punkte nurodytą ginčų sprendimo instituciją arba teismą. Tokiu atveju išmokamos Sutarties nutraukimo kompensacijos dydis gali būti mažinamas tik tokiais tiesioginiais nuostoliais, kurių dydžio Šalys neginčija. Ginčytina tiesioginių nuostolių sumos dalis iki ginčo išsprendimo pervedama į depozitinę sąskaitą, už kurioje esančią sumą depozitinės sąskaitos laikytojas moka palūkanas, kurios atitenka tai Šaliai (paskirstomos toms Šalims), kuriai (kurioms) galutiniu teismo sprendimu priteisiama ginčytina suma;

K – dar neįskaitytos (neišreikalautos) iš Privataus subjekto Išskaitos iš VžPP mokesčio, Valdžios subjektui dar nesumokėtas baudos pagal Sutarties 3 priedo Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka 3 priedėlį Išskaitų ir baudavimo mechanizmas, ir kitos Privataus subjekto mokėtinos netesybos;

AR – Atnaujinimo ir remonto darbai, už kuriuos Valdžios subjektas jau yra sumokėjęs, kaip Sutarties 3 priede Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka nurodytą VžPP mokesčio dalį, tačiau, kurių Privatus subjektas nėra atlikęs.

VN – Valdžios subjekto dėl Sutarties nutraukimo patiriami tiesioginiai nuostoliai įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis, kurias Valdžios subjektas patiria ar patirs dėl Sutarties nutraukimo (Objekto užbaigimo, Objekto trūkumų ištaisymo ir papildomos Objekto administravimo / priežiūros išlaidos, papildomos finansavimo išlaidos, naujos viešojo pirkimo procedūros organizavimo išlaidos). Iš Sutarties nutraukimo kompensacijos (NK) iš karto galima išskaičiuoti tik tokį tiesioginių nuostolių dydį, dėl kurio Valdžios subjektas ir Privatus subjektas susitaria raštu per atitinkamą įspėjimo dėl Sutarties nutraukimo terminą, bet ne vėliau kaip likus 20 (dvidešimt) dienų iki Sutarties nutraukimo. Jeigu per šį terminą dėl tiesioginių nuostolių dydžio susitarti nepavyksta, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų abipusiu sutarimu paskiriamas ekspertas tiesioginių nuostolių dydžiui nustatyti. Ekspertu gali būti skiriama tik nešališkas ir neturintis interesų konflikto kompetentingas subjektas. Eksperto nustatyta tiesioginių nuostolių suma mažinama Sutarties nutraukimo kompensacija. Tuo atveju, jeigu ekspertas per nustatytą laiką nepaskiriamas, Šalys kreipiasi į Sutarties 53 punkte nurodytą ginčų sprendimo instituciją. Tokiu atveju išmokamos Sutarties nutraukimo kompensacijos dydis gali būti mažinamas tik tokiais tiesioginiais nuostoliais, kurių dydžio Šalys neginčija. Ginčytina tiesioginių nuostolių sumos dalis iki ginčo išsprendimo pervedama į depozitinę sąskaitą, už kurioje esančią sumą depozitinės sąskaitos laikytojas moka palūkanas, kurios atitenka tai Šaliai (paskirstomos toms Šalims), kuriai (kurioms) galutiniu teismo sprendimu priteisiama ginčytina suma.

  - Tikslią sumą apskaičiuoja Sutarties 51 punkte numatyta komisija, remdamasi Privataus subjekto, finansinės atskaitomybės dokumentais, turto vertintojų ar audito ataskaitomis, įgaliotų institucijų atliktų patikrinimų rezultatais ar nepriklausomų ekspertų išvadomis. Tuo atveju, jei Privataus subjekto finansinės atskaitomybės dokumentai nėra audituoti tikslių sumų pagal Sutarties 44 punktą apskaičiavimo metu, Šalys privalo pasamdyti auditorių finansinės atskaitomybės dokumentų auditui atlikti ir šias išlaidas pasidalinti lygiomis dalimis ir pateikti audito išvadas bei audituotus finansinės atskaitomybės dokumentus Sutarties 51 punkte numatytai komisijai. Bet kuri Šalis nesutinkanti su minėtos komisijos apskaičiavimu turi teisę kreiptis į Sutarties 53 punkte nurodytą ginčų sprendimo instituciją

  - Pagal šiame 44 punkte nustatytą tvarką apskaičiuota kompensacijos suma yra galutinė ir jokie kiti, ir (ar) didesni Investuotojo ir Privataus subjekto netekimai (jeigu jų būtų ar atsirastų) neatlyginami, ir jų visų Investuotojas ir Privatus subjektas Sutartimi atsisako.

  - Aiškumo dėlei Šalys patvirtina, kad išlaidos, susijusios su grąžinamo Turto būklės trūkumų ištaisymu ir papildomos Turto priežiūros ir (ar) kitų paslaugų išlaidos, kurias patiria ar patirs Valdžios subjektas dėl netinkamos Turto būklės, jeigu tokios išlaidos buvo nustatytos, nėra įtraukiamos į Sutarties 44.1 ir 44.2 punktuose nurodytas kompensavimo formules, išskyrus Sutarties 11.7 punkte nustatytu atveju. Pagal Sutarties 11.7 punktą, iš Sutarties 44.1 ir 44.2 punktuose nurodytų kompensacijų išskaičiuojamos išlaidos, susijusios su Turto būklės trūkumų ištaisymu ir papildomos Turto priežiūros ir (ar) kitų paslaugų išlaidos, kurias patiria ar patirs Valdžios subjektas dėl netinkamos Turto būklės. Turto būklės trūkumų ir Turto priežiūros ir (ar) kitų paslaugų papildomų išlaidų, kurias patiria ar patirs Valdžios subjektas dėl netinkamos Turto būklės, nustatymo ir jų ištaisymo arba atlyginimo Valdžios subjektui tvarka ir sąlygos nustatyti šios Sutarties 11 punkte.

## Sutarties nutraukimo kompensacijos mokėjimas

  - Valdžios subjekto pagal Sutarties 42.1, 43.1, 44.1 ir 44.2 punktus mokėtinos kompensacijos, jeigu jų dydis neviršija 1 (vieno) VžPP mokesčio, sumokamos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos, o kitais atvejais Valdžios subjekto pasirinkimu sumokamos per 30 (trisdešimt dešimt) dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos arba proporcingomis dalimis, kas ketvirtį mokant ne mažiau kaip proporcingą kompensacijos dalį, ir visą sumą sumokant per 2 (du) metus nuo Sutarties nutraukimo dienos. Šalių ginčai dėl kompensacijos dydžio dalies neturi stabdyti tos kompensacijos dalies mokėjimų, dėl kurių Šalys neturi ginčo.

  - Už per atidėtą laikotarpį, viršijantį 40 (keturiasdešimt) Darbo dienų, mokamas sumas mokamos sutartyje su Finansuotoju nurodytos palūkanos (tačiau ne didesnės nei tos, kurias mokėjo Privatus subjektas iki Sutarties pasibaigimo). Valdžios subjektas ir Finansuotojas turi teisę tarpusavio susitarimu nustatyti mažesnį palūkanų dydį – tuomet už per atidėtą laikotarpį, viršijantį 30 (trisdešimt) dienų, mokamas sumas būtų mokamos sutartos palūkanos.

  - Valdžios subjekto, Privataus subjekto ir Finansuotojo ir (ar) Kito paskolos teikėjo  rašytiniu susitarimu šie asmenys gali susitarti dėl Privataus subjekto reikalavimo teisių į Valdžios subjekto mokėtiną kompensaciją (jos dalį) perleidimo Finansuotojui ir (ar) Kitam paskolos teikėjui.

  - Jeigu dėl Valdžios subjekto pagal Sutarties 45.1 mokėtinos Sutarties nutraukimo kompensacijos Privačiam subjektui kiltų mokestinės prievolės, mokėtina Sutarties nutraukimo kompensacija:

    - nedidinama jokiomis sumomis, jeigu Sutartis nutraukiama Sutarties 38 punkto pagrindu dėl nuo Privataus subjekto priklausančių priežasčių;

    - padidinama tokia suma, kuri kompensuotų Privačiam subjektui dėl Sutarties nutraukimo kompensacijos gavimo kylančias mokestines prievoles, jeigu Sutartis nutraukiama Sutarties 39 punkto pagrindu dėl nuo Valdžios subjekto priklausančių priežasčių;

    - padidinama tokia suma, kuri kompensuotų Privačiam subjektui 50 (penkiasdešimčia) procentų dėl Sutarties nutraukimo kompensacijos gavimo kylančių mokestinių prievolių, jeigu Sutartis nutraukiama Sutarties 40 punkto pagrindu be Šalių kaltės ar dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

    - Šiame Sutarties 45 punkte numatyta mokestinių prievolių kompensavimo suma sumokama Privačiam subjektui per 30 (trisdešimt) dienų nuo atitinkamo Privataus subjekto pareikalavimo kartu su šiame punkte numatytų mokestinių prievolių atsiradimą ir jų dydį pagrindžiančių dokumentų pateikimo.

    - Šalių ginčai dėl kompensacijos dydžio dalies neturi stabdyti tos kompensacijos dalies mokėjimo, dėl kurios Šalys ginčo neturi.

# Šalių atsakomybė

## Šalių tarpusavio atsakomybė

  - Jeigu vertinant Privataus subjekto veiklos atitikimą Sutartyje (įskaitant Specifikacijas ir Pasiūlymą) nurodytiems Objekto būklės, Paslaugų teikimo ir kitiems reikalavimams, nustatomas neatitikimas šiems reikalavimams, Privačiam subjektui taikomos išskaitos ar baudos, kurios apskaičiuojamos Sutartyje ir Sutarties 3 priede Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka nustatyta tvarka. Taikant baudas ir išskaitas iš VžPP mokesčio, jokios kitos netesybos, palūkanos ar kitos nuostolių atlyginimo formos Privataus subjekto atžvilgiu už tą patį Sutarties pažeidimą negali būti taikomos, išskyrus šios Sutarties 47 punkte (Privataus subjekto pareiga atlyginti nuostolius) numatytus kitus nuostolius, jei šie nuostoliai kilo dėl Privataus subjekto veiksmų (veikimo ar neveikimo).

  - Šalis, praleidusi piniginės prievolės įvykdymo terminą, privalo mokėti kitai Šaliai (Šalims) 0,05 procento dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną vėlavimo įvykdyti prievolę dieną.

  - Jei Sutartis nutraukiama Darbų vykdymo metu dėl Privataus subjekto kaltės, kaip nurodyta šios Sutarties 38 punkte‚ jeigu nėra prasidėjusi Objekto eksploatacijos pradžia, Privatus subjektas sumoka 5 (penkių) procentų nuo Investicijų vertės (be PVM dydžio baudą Valdžios subjektui. Į šios baudos sumą įskaitoma Sutarties 3 priedo Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka 3 priedėlio Išskaitų ir baudavimo mechanizmas 5 skyriaus 4 punkte numatyta bauda.

  - Jei Sutartis nutraukiama dėl Privataus subjekto kaltės, kaip nurodyta šios Sutarties 38 punkte, po Eksploatacijos pradžios, Privatus subjektas moka Valdžios subjektui baudą lygią 5 (penkių) procentų nuo likusių nesumokėtų VžPP mokesčio M4 ir M5 dalių (be PVM) dydžio baudą.

  - Šiame Sutarties 46 punkte numatytas atsakomybės taikymas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį, nekeičia Sutarties IX skyriuje nustatytų mokėjimo įsipareigojimų ir neatima teisės nutraukti Sutartį, vadovaujantis Sutarties XVI skyriuje numatytais pagrindais.

  - Privačiam subjektui pagal Sutarties 46.3 – 46.3 punktus per visą Sutarties galiojimo terminą taikomos atsakomybės suma negali viršyti daugiau kaip 7 (septynis) procentus nuo Investicijų vertės (be PVM). Šalys patvirtina bendrą sutarimą, kad šiame Sutarties punkte nurodytas atsakomybės ribojimas netaikomas Sutarties 3 priedo Atsiskaitymo ir mokėjimo tvarka 49 punkte nurodytu Objekto ar jo dalies prieinamumo atveju ir 46.1 punkte nurodytais Privataus subjekto veiklos atitikimo Specifikacijose nurodytiems Objekto būklės ir Paslaugų teikimo reikalavimams atvejais.

  - Valdžios subjektui pagal Sutarties 46.2 punktą per visą Sutarties galiojimo laikotarpį taikomos atsakomybės suma negali viršyti 2 (du) procentus nuo VžPP mokesčio realia (neindeksuota verte).

  - Šalys viena kitai privalo atlyginti tik tiesioginius nuostolius nebent Sutartyje būtų aiškiai numatyta kitaip. Kiek tai neprieštarauja galiojantiems įstatymams ir Sutarties nuostatoms, šiame Sutarties punkte numatyta atsakomybė yra laikoma iš anksto aptartais Šalių nuostoliais ir vienintele leidžiama jų kompensavimo priemone išskyrus atvejus, kai taikomos Sutarties 42, 43, 44 punktuose nurodytose Sutarties nutraukimo kompensavimo formulėse nurodytus Valdžios subjekto nuostolius (VN) ir Privataus subjekto nuostolius (PN).

  - Šalys, prieš vykdydamos mokėjimus pagal šį Sutarties 46 punktą, turi teisę atlikti tarpusavio mokėjimus ar jų dalies užskaitymą, jeigu to reikalaujama imperatyvios Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos. Ši nuostata netaikoma išskaitoms pagal Sutarties 3 priedą Atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka.

  - Šioje Sutartyje numatytos netesybos atitinkamos Šalies reikalavimu turi būti sumokamos per 30 (trisdešimt) dienų nuo mokėjimo pagrindo atsiradimo dienos.

  - Nuostolių pagal Sutartį atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo pareigos įvykdyti atitinkamą prievolę.

  - Siekiant aiškumo, Šalys susitaria, kad Valdžios subjekto įsipareigojimai mokėti kompensacijas nutraukus Sutartį pagal 42.1, 43.1, 44.1 ir 44.2 punktus netaikomi 46.7 punkte nustatyti atsakomybės apribojimai.

## Pareiga atlyginti nuostolius

  - Sutarties vykdymo metu Privatus subjektas prisiima visą riziką ir atsakomybę, kuri susijusi asmenų (savo darbuotojų, rangovų ar bet kokių kitų trečiųjų asmenų) darbų sauga, sveikatos sutrikdymais, avarijomis ar nelaimingais atsitikimais. Privatus subjektas apsaugo nuo ir, esant reikalui – atlygina, visus kitos Valdžios subjekto nuostolius, galinčius kilti dėl bet kokio asmens sužalojimo ar mirties, turto sugadinimo ar praradimo arba kitų priežasčių.

# Kitos nuostatos

## Sutarties viešinimas ir Konfidenciali informacija

  - Šalys supranta, kad vadovaujantis Įstatymu ši Sutartis yra vieša ir skelbiama CVP IS priemonėmis, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus Investuotojo ir (ar) Privataus subjekto komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai (toliau – Konfidenciali informacija).

  - Sutartis, išskyrus Sutarties 48.1 punkte nurodytą Konfidencialią informaciją, paskelbiama ją sudarius per Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą terminą, o jeigu toks terminas nenustatytas, per 15 (penkiolika) dienų nuo Sutarties sudarymo.

  - Nei viena Šalis neturi teisės atskleisti tretiesiems asmenims jokios Konfidencialios informacijos dalies be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus žemiau nurodytus atvejus, kuomet Konfidencialios informacijos atskleidimas nebus laikomas Sutarties pažeidimu:

    - jeigu Šalys susitaria raštu pranešti žiniasklaidai arba trečiajai šaliai;

    - Konfidencialią informaciją yra būtina atskleisti tam, kad būtų tinkamai įvykdyti Sutartimi prisiimti Šalių įsipareigojimai (tačiau pastaruoju atveju informacija gali būti atskleidžiama tik tiek, kiek yra būtina minėtų įsipareigojimų vykdymui);

    - Konfidenciali informacija atskleidžiama Privataus subjekto atstovams, Susijusioms bendrovėms Subtiekėjams ir juos atstovaujantiems asmenims (pastaruoju atveju Šalis yra atsakinga kitai Šaliai, jei nurodyti asmenys, jų, darbuotojai, patarėjai ar konsultantai pažeis Sutarties 48.1 punkte numatytą konfidencialumo įsipareigojimą);

    - Konfidenciali informacija atskleidžiama Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Finansų ministerijai, Viešųjų pirkimų tarnybai, Valstybės kontrolei, Valstybinei mokesčių inspekcijai, VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai, Viešųjų pirkimų tarnybai, Valstybės duomenų agentūrai, Europos statistikos departamentui (Eurostat) ar kitoms kompetentingoms valdžios ir kontrolės institucijoms, įgyvendinančioms joms priskirtas funkcijas;

    - Konfidencialios informacijos atskleidimo reikalaujama pagal taikytinus teisės aktus;

    - Konfidencialią informaciją Šalys atskleidžia savo darbuotojams, Šalies pasirinktiems teisininkams, auditoriams, patarėjams ir (ar) kitiems konsultantams (pastaruoju atveju Šalis yra atsakinga kitai Šaliai, jei jos darbuotojai ar pasirinkti teisininkai, auditoriai, patarėjai ir (ar) kiti konsultantai pažeis Sutarties 48.1 punkte numatytą konfidencialumo įsipareigojimą) draudikams ir Finansuotojams.

  - Ši informacija nelaikoma Konfidencialia informacija:

    - Sutarties objektas – Paslaugų ir Darbų, dėl kurių teikimo sudaryta Sutartis, sudėtis ir apimtis;

    - Sutarties galiojimo terminas, įskaitant jos sudarymo datą;

    - Sutarties šalys;

    - Sutarties vertė;

    - planuojamų Investicijų vertė;

    - Valdžios subjekto VžPP mokestis Privačiam subjektui;

    - Šalių mokamos kompensacijos ar netesybos;

    - Sutarties keitimai, išskyrus Konfidencialią informaciją;

    - kita informacija, kuri negali būti laikoma konfidencialia vadovaujantis Įstatymu.

  - Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardės, pareigos, el. paštas, ar telefono numeris) gali būti naudojami tik nustatant Šalių, Subtiekėjų ar Valdžios subjekto įgaliotų asmenų atsakingus asmenis už Sutarties vykdymą ir bendrauti Sutarties vykdymo klausimais.

  - Sutarties Šalys turi užtikrinti, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartį susipažins tik tie asmenys, kuriems tai yra būtina vykdant įsipareigojimus pagal Sutartį. Už Subtiekėjų pagal šią Sutartį tvarkomus asmens duomenis yra atsakingas Privatus subjektas.

  - Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos Šalies sutikimo negali būti perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus Privataus subjekto įvardintus Subtiekėjus, kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra būtina Sutarties vykdymui arba tokių duomenų neatskleidimas sukeltų itin didelius sunkumus vykdant Sutartį.

  - Jei Subtiekėjas Sutartyje numatyta tvarka yra keičiamas, turi būti gautas atskiras kito Subtiekėjo sutikimas dėl asmens duomenų perdavimo.

  - Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie nėra aptarti Sutarties sąlygose, Sutarties Šalys turi nedelsiant informuoti viena kitą dėl tokių duomenų ir išlaikyti šių duomenų konfidencialumą. Nustačius, kad yra tvarkomi Sutartyje nenumatyti asmens duomenys, Šalys privalo raštu suderinti tokių asmens duomenų tvarkymą, apibrėžiant tvarkomų asmens duomenų kategorijas, jų tvarkymo tikslus.

  - Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant įvykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus, gali būti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Šalių prievolės pagal Sutartį, o po to turi būti sunaikinami. Gali būti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kurių sunaikinimas reikštų neprotingai dideles laiko ar finansines sąnaudas, ar būtų nepateisinamas Sutarties rezultato naudojimo tikslais.

  - Šalys privalo imtis pakankamų techninių ir organizacinių priemonių informacijos saugumui ir konfidencialumui užtikrinti. Apie bet kokį pagal Sutartį tvarkomų asmens duomenų pažeidimą, Šalys viena kitą informuoja per 1 (vieną) Darbo dieną. Pranešime apie pažeidimą privalo būti nurodytas pažeidimo pobūdis, galimos pažeidimo pasekmės ir priemonės, kurių buvo imtasi pažeidimo padariniams panaikinti ar sušvelninti. Šalys neatlygina viena kitos patirtų išlaidų ir nuostolių dėl asmens duomenų tvarkymo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo.

## Pranešimai

  - Tam, kad būtų laikomi tinkamai įteiktais ir sukeltų numatytas pasekmes, su Sutartimi susiję pranešimai turi būti sudaromi raštulietuvių kalba arba išversti į lietuvių kalbą, vertimą patvirtinant vertėjo parašu ir antspaudu (jeigu taikoma) arba Privataus subjekto arba Valdžios subjekto vadovo ar įgalioto asmens parašu ir:

    - įteikiami pasirašytinai, arba

    - siunčiami iš anksto apmokėtu registruotu paštu, arba

    - siunčiami per kurjerį, arba

    - siunčiami Privataus subjekto ir Valdžios subjekto elektroniniu paštu, nurodytu Sutarties 49.2 punkte.

  - Visi su Sutartimi susiję pranešimai turi būti siunčiami Šalims šiais adresais:

| Šalis | Kontaktiniai duomenys |
| --- | --- |
| [Valdžios subjektui] | Kam: [atsakingo asmens vardas, pavardė] Adresas: [adresas] El. pašto adresas: [el. pašto adresas] |
| [Privačiam subjektui] | Kam: [atsakingo asmens vardas, pavardė] Adresas: [adresas] El. pašto adresas: [el. pašto adresas] |

  - Šalys apie savo kontaktinių duomenų ar asmenų pasikeitimą nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų informuoja viena kitą ir kitus suinteresuotus asmenis. Iki tokio informavimo nurodytais kontaktiniais duomenimis pateikti pranešimai yra laikomi tinkamai įteiktais, o nurodyti asmenys laikomi turintys teisę atstovauti tai Šaliai.

  - Šalys susitaria, kad bet kokia informacija, dokumentai, pranešimai ar kiti duomenys, kuriuos pagal Sutartį viena Šalis turi pateikti kitai Šaliai, turi būti pateikiami per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo atitinkamos pareigos atsiradimo, nebent konkrečioje Sutarties nuostatoje nurodyta kitaip. Jei informacijos pateikimas yra būtinas sprendimų priėmimui ar veiksmų atlikimui, ji turi būti pateikta taip, kad kita Šalis turėtų pakankamai laiko šiai informacijai įvertinti ir tinkamai reaguoti.

## Pakeitimai

  - Bet kokie Sutarties pakeitimai, papildymai ar priedai prie jos galioja tik tuo atveju, jeigu jie yra įforminami vienu arba keliais rašytiniais dokumentais, kuriuos pasirašo visos Sutarties Šalys, išskyrus šioje Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, kai toks įforminimas nereikalaujamas.

## Sutarties vykdymo metu iškilusių klausimų sprendimas

  - Jei Sutartyje daroma nuoroda į šį Sutarties 51 punktą, arba kitais atvejais, kai Šalys susitaria, sprendimus priima iš Privataus subjekto iš vienos pusės, bei Valdžios subjekto iš kitos pusės, atstovų sudaryta komisija. Komisijos sprendimai Šalims yra privalomi, tačiau neužkerta kelio bet kuriai Šaliai atitinkamo klausimo išsprendimą ginčyti Sutarties 53.2 punkte nurodytoje ginčo sprendimų institucijoje ar teikti šiai institucijai spręsti atitinkamą Šalių ginčą arba ginčą spręsti teisme. Komisija gali pasitelkti teisės, finansų ir techninės srities ir kitus ekspertus, specialistus.

  - Komisiją sudaro 6 (šeši) atstovai, po lygiai iš Privataus subjekto ir Valdžios subjekto pusės. Privatus subjektas ir Valdžios subjektas į komisiją skiria po 3 (tris) atstovus – teisės, finansų ir techninės srities specialistus. Komisijos atstovus kiekviena Šalis turi paskirti per 5 (penkias) Darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, apie paskirtus atstovus informuodama kitą Šalį. Komisijos nariui atsistatydinus ar negalint vykdyti savo pareigų, tokį narį paskyrusi Šalis įsipareigoja per 5 (penkias) Darbo dienas nuo nurodytų aplinkybių paaiškėjimo pakeisti atsistatydinusį ar negalintį vykdyti savo pareigų narį nauju nariu.

  - Sprendimus komisija priima atviru balsavimu. Komisijos posėdis gali vykti ir jame gali būti priimami sprendimai, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 4 (keturi) komisijos nariai. Komisijos sprendimai priimami komisijos posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma, su sąlyga, kad už sprendimą balsavo ne vien tik vienos Šalies į komisiją paskirti atstovai.. Komisijos posėdžiai ir balsavimas turi būti protokoluojami ir pasirašomi visų posėdyje dalyvavusių komisijos atstovų.

  - Komisijos darbo organizavimo tvarką komisija nusistato ir komisijos pirmininką – Valdžios subjekto atstovą, atsakingą už komisijos posėdžių organizavimą ir vykdymą, išrenka savo pirmajame posėdyje. Komisijos pirmininko neišrinkimas netrukdo vykdyti komisijos veiklą.

  - Tuo atveju, jeigu komisija nėra suformuojama Sutarties 51.2 punkte nurodyta tvarka, ji negali priimti sprendimų dėl kvorumo sprendimams priimti nebuvimo dviejuose iš eilės komisijos posėdžiuose, arba jeigu komisijai pateiktas išspręsti klausimas neišsprendžiamas per 20 (dvidešimt) Darbo dienų nuo klausimo pateikimo datos (nebent Sutartyje būtų numatytas kitoks terminas), toks klausimas perduodamas spręsti Šalių įgaliotiems atstovams. Jeigu Šalių įgalioti atstovai per papildomą 20 (dvidešimt) Darbo dienų terminą nepasiekia susitarimo nurodytu klausimu, ginčytinas klausimas perduodamas spręsti Sutarties 53 punkte nustatyta tvarka arba teismui.

## Taikoma teisė

  - Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

  - Sutartis ir jos pagrindu sudaromi sandoriai yra komerciniai, ne viešieji ar valstybiniai, aktai.

## Ginčų sprendimas

  - Bet kurį iš Sutarties kylantį ar su ja susijusį ginčą, nesutarimą, prieštaravimą, ar reikalavimą Šalys bandys spręsti tarpusavio derybomis ir visapusiškai bendradarbiaudamos.

  - Jei Sutartyje nenustatyta kita atitinkamų ginčų sprendimo tvarka, per 30 (trisdešimt) dienų nuo pranešimo kitai Šaliai apie iškilusį nesutarimą, ginčą, prieštaravimą ar reikalavimą datos Šalys nepasiekia bendro susitarimo arba nepradedamos tarpusavio derybos, bet kuris iš Sutarties kylantis nesutarimas, ginčas, prieštaravimas ar reikalavimas Šalių perduodamas spręsti komisijai, susidedančiai iš 3 (trijų) ekspertų. Į šią komisiją kiekviena Šalis ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) Darbo dienų po to, kai Šalys informuoja viena kitą apie ginčo sprendimo pavedimą ekspertų komisijai, skiria po vieną ekspertą – atitinkamos srities, dėl kurios kilo ginčas (Darbų, Paslaugų, finansinių, turto vertinimo ir pan.), specialistą, o tokiu būdu Šalių paskirti 2 (du) ekspertai bendru sutarimu skiria trečiąjį ekspertą. Šis terminas gali būti pratęstas iki 30 (trisdešimt) Darbo dienų, jeigu Valdžios subjektas skiriamo eksperto paslaugas turi pirkti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Šalis negali skirti ekspertu savo darbuotojo, buvusio darbuotojo ir (ar) asmens, paskyrimo metu susijusio su Šalimi sutartiniais ar kitokiais prievoliniais ar pavaldumo santykiais (išskyrus santykius, susiklostančius dėl eksperto skyrimo). Jei Šalių paskirti ekspertai per 15 (penkiolika) Darbo dienų nuo jų paskyrimo dienos nesusitaria dėl bendro trečiojo eksperto kandidatūros, tokiu atveju komisija laikoma nesuformuota ir ginčas sprendžiamas šios Sutarties 53.3 punkte nurodytoje ginčų sprendimo institucijoje, nebent abiejų Šalių prašymu trečiąjį ekspertą per 30 (trisdešimt) Darbo dienų parenka Valdžios subjektas vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais. Išlaidas, susijusias su ekspertų komisijos paskyrimu ir jos suteiktomis paslaugomis, padengia ekspertų komisijos neteisia pripažinta Šalis. Jeigu ekspertų komisijos sprendimu neteisios yra abi Šalys:

    - ekspertų pripažinta neteisioji Šalis, kurios neteisėti veiksmai arba neveikimas turėjo esminę įtaką ginčui, nesutarimui, prieštaravimui ar reikalavimui, dengia iki 70 (septyniasdešimti) procentų visų ekspertų išlaidų;

    - kiekviena Šalis dengia savo paskirto eksperto išlaidas, o trečiojo eksperto išlaidos dengiamos lygiomis dalimis, jeigu ekspertai pripažįsta, kad abi Šalys yra vienodai neteisios dėl kilusio ginčo, nesutarimų, prieštaravimo ar reikalavimo.

  - Jeigu ekspertų komisijos sprendimas netenkina kurios nors iš Šalių, tokiu atveju ginčas ar nesutarimas bet kurios iš Šalių reikalavimu perduodamas spręsti Lietuvos Respublikos teismui pagal Valdžios subjekto registruotos buveinės vietą.

  - Sutarties vykdymui kilusios neigiamos pasėkmės, atsiradusios dėl ginčų tarp Investuotojo, Privataus subjekto, Finansuotojo, Kito paskolos teikėjo ir (ar) Subtiekėjo priskiriama Privataus subjekto rizikai.

## Atskirų Sutarties nuostatų negaliojimas

  - Jeigu kuri nors Sutarties nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės imperatyvioms normoms ir (arba) dėl kurios nors priežasties tampa iš dalies arba visiškai negaliojančia, ji jokiomis sąlygomis nedaro negaliojančiomis likusių Sutarties nuostatų. Tokiu atveju Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga kita nuostata, kuri turėtų kiek įmanoma artimesnį teisinį ir (ar) ekonominį rezultatą pakeičiamai nuostatai, tačiau būtų neprieštaraujanti Lietuvos Respublikos teisės imperatyvioms normoms ir nebūtų visiškai arba iš dalies negaliojanti.

## Bendrai parengta Sutartis

  - Sutartis sudaryta Šalims sutarus ir sutinkant dėl visų Sutarties nuostatų ir teksto. Kiekviena Šalis patvirtina, kad ji derybų dėl šios Sutarties laikotarpiu veikė sąžiningai.

  - [palikti, jeigu Pasiūlymą teikė Privatus subjektas]: Privatus subjektas pareiškia ir patvirtina, kad nors Sutarties pradinis projektas buvo parengtas ir pateiktas Pirkimo metu, tačiau Privatus subjektas turėjo tinkamas galimybes susipažinti su Sutarties projektu ir įvertinti jo sąlygas, o kartu ir savo pareigas, atsakomybę ir rizikas prieš pateikiant Pasiūlymą, vesti derybas dėl Privačiam subjektui palankesnių Sutarties projekto sąlygų bei parengti tokį Pasiūlymą, įskaitant ir finansinį pasiūlymą, kuriame Privataus subjekto pareigos, atsakomybė ir rizikos yra tinkamai įvertintos ir atspindėtos finansine išraiška.

  - Privatus subjektas pareiškia ir patvirtina, kad jis turėjo tinkamas galimybes susipažinti su Sutarties projektu prieš jo pasirašymą, todėl laikytina, kad Šalys Sutartį sutiko pasirašyti tiktai tuomet, kai visos Sutarties nuostatos ir priedai bei jų tekstas tapo priimtini visoms Šalims. Todėl Sutartis negali būti laikoma suteikiančia pranašumą kuriai nors vienai Šaliai ar dviems Šalims ir negali būti aiškinama kurios nors vienos Šalies ar dviejų Šalių naudai ar kurios nors vienos Šalies ar dviejų Šalių nenaudai.

# SUTARTIES PRIEDAI:

1.	Pirkimo sąlygos

2	Pasiūlymas

3	Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka

4.	Rizikos pasiskirstymo tarp šalių matrica

5.	Privalomų draudimo sutarčių sudarymo sąrašas

6.	Susijusių bendrovių sąrašas

7.	Specifikacijos

8.	Išankstinės Sutarties įsigaliojimo sąlygos

9.	Turto gyvavimo trukmė

10	Tiesioginis susitarimas

11	Darbų vertinimas ir priėmimas

Šalių atstovų parašai:

| Valdžios subjekto vardu: | [Valdžios subjekto pavadinimas] [adresas] [juridinio asmens kodas] [atstovo pareigos, vardas, pavardė] |
| --- | --- |
| Privataus subjekto vardu: | [Privatus subjekto pavadinimas] [adresas] [juridinio asmens kodas] [atstovo pareigos, vardas, pavardė] |

# priedas. Pirkimo sąlygos

[Pridedama atskiru dokumentu]

# priedas. Pasiūlymas

[Pridedama atskiru dokumentu]

# priedas. Atsiskaitymų ir Mokėjimų tvarka

- Bendrosios nuostatos

- Šiame priede vartojamos sąvokos turi tokią pačią reikšmę, kokia joms suteikta Sutartyje, nebent aiškiai būtų pasakyta kitaip arba kontekstas aiškiai suteiktų kitą prasmę.

- Iškilus ginčams dėl šio dokumento nuostatų taikymo, jie sprendžiami Sutartyje 53 punkte nustatyta tvarka.

- VžPP mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimų grafiko sudarymo pagrindas yra kartu su Pasiūlymu pateiktas Finansinis veiklos modelis (Pasiūlymo Finansinės dalies 1 priedas).

- VžPP mokestis

- VžPP mokestis yra Valdžios subjekto Privačiam subjektui kiekvieną mėnesį mokamas fiksuotas mokėjimas, apskaičiuotas šiame priede nustatyta tvarka.

- VžPP mokestį (M) sudaro šios dalys:

| MS | Investicijų srautai (MS = (M1) Kredito srautai + (M2) Nuosavo kapitalo srautai) |
| --- | --- |
| M3: | Finansavimo ir investicinės veiklos srautai: |
| M31 | Finansavimo srautai, |
| M32 | Nuosavo kapitalo srautai. |
| M4: | Paslaugų teikimo ir Atnaujinimo ir remonto darbų srautai: |
| M41 | Paslaugų teikimo srautai, |
| M42 | Atnaujinimo ir remonto darbų srautai. |
| M5 | Administravimo ir valdymo srautai. |

- VžPP mokesčio apskaičiavimas ir perskaičiavimas

- Atitinkamų kalendorinių metų Mokestis pagal Sutarties nuostatas yra apskaičiuojamas pagal formulę:

Mn=MSn+M31n+M32n+ M41n+M42n+M5n

kur:

| Mn | Mokestis n-aisiais metais |
| --- | --- |
| MSn | ### Investicijų srautai n-aisiais metais |
| M31n | ### Finansavimo srautai n-aisiais metais |
| M32n | ### Nuosavo kapitalo srautai n-aisiais metais |
| M41n | ### Paslaugų teikimo srautai n-aisiais metais |
| M42n | ### Atnaujinimo ir remonto darbų srautai n-aisiais metais |
| M5n | ### Administravimo ir valdymo srautai n-aisiais metais |

- Mokestis gali būti keičiamas šiais atvejais:

  - Sutarties 18 punkte numatytais Pakeitimų ar 19.10 punkte numatytais atvejais;

  - Keičiant Sutartį Sutarties 38 punkte nustatyta tvarka;

  - Dėl indeksacijos šiame priede nustatyta tvarka;

  - Pasikeitus Sutarties terminams, nurodytiems Sutarties 4 punkte;

  - Kitais šio priedo XIII skyriuje ar aiškiai Sutartyje numatytais atvejais.

- Jeigu vadovaujantis Sutarties nuostatomis kalendorinių metų eigoje keičiasi Mokesčio dydis, Privatus subjektas nedelsiant turi pateikti Valdžios subjektui derinti šio Sutarties priedo 1 priedėlio VžPP mokesčio mokėjimo grafikas atnaujintas 1 ir 2 lenteles šio priedo 13 punkte nustatyta tvarka.

- VžPP mokesčio mokėjimas

- Mokestis pradedamas mokėti nuo Objekto Eksploatacijos pradžios. Valdžios subjektas PVM nuo Investicijų, skirtų Turto sukūrimui, vertės moka lygiomis dalimis kartu su kiekvieno mėnesio Mokesčiu, išskyrus jei Privačiam subjektui atsirastų prievolė visą PVM nuo Investicijų vertės sumokėti užbaigus Darbus. Jei Privačiam subjektui atsirastų prievolė visą PVM nuo Investicijų vertės sumokėti užbaigus Darbus, tokiu atveju Valdžios subjektas sumokės tuo metu galiojantį PVM tarifą, apskaičiuotą nuo Investicijų, skirtų Turto sukūrimui, vertės, kuri pagal pateiktą Pasiūlymą yra [nurodoma suma iš FVM] EUR, išskyrus, jei tokia Investicijų vertė buvo keičiama Sutartyje nustatytais atvejais, neatsižvelgiant į tai, kad už Investicijas Valdžios subjektas mokės dalimis visą Sutartyje nustatytą laikotarpį šiame priede nustatyta tvarka.

- Mokestis kiekvienais kalendoriniais metais nevertinant indeksavimo realia verte yra vienodo dydžio (išskyrus pirmuosius ir paskutinius mokėjimų metus, jeigu mokėjimai pradedami mokėti ne nuo kalendorinių metų pradžios).

- Mokesčio dedamųjų mokėjimo grafikas realiomis (neindeksuotomis) vertėmis kiekvieniems Paslaugų teikimo metams pateikiamas pagal Sutarties šio priedo 1 priedėlio VžPP mokesčio mokėjimo grafikas 1 lentelę.

- Šiame priede nustatyta tvarka apskaičiuotas kiekvieno Paslaugų teikimo mėnėsio Mokestis realiomis (neindeksuotomis) vertėmis yra pateikiamas pagal šio Sutarties priedo 1 priedėlio VžPP mokesčio mokėjimo grafikas 2 lentelę.

- Sutarties kiekvienų atitinkamų kalendorinių metų pradžioje (išskyrus šiame priede nustatytus atvejus, kai indeksavimas atliekamas ne kalendorinių metų pradžioje) Privatus subjektas, vadovaudamasis šio priedo VII skyriaus nuostatomis, atnaujina Sutarties šio priedo 1 priedėlio VžPP mokesčio mokėjimo grafikas 2 lentelę, patikslinant nurodytą atitinkamų metų nominalią Mokesčio sumą ir pateikia ją Valdžios subjektui derinti. Valdžios subjektas per 10 (dešimt) Darbo dienų nuo lentelės gavimo dienos turi suderinti šio priedo 1 priedėlio VžPP mokesčio mokėjimo grafikas 2 lentelės pakeitimą arba pateikti motyvuotą atsisakymą derinti pakeitimus. Jeigu per šiame punkte nustatytą laiką Valdžios subjektas nesuderina 2 lentelės pakeitimo arba nepateikia motyvuoto atsisakymo derinti pakeitimą, laikoma, kad Valdžios subjektas suderino šio priedo 1 priedėlio VžPP mokesčio mokėjimo grafikas 2 lentelę be pastabų.

- Mokesčio mokėjimai atliekami kas mėnesį per 21 (dvidešimt vieną) dieną nuo tos dienos, kai Privatus subjektas pateikia ir suderina su Valdžios subjektu mėnesinę atskaitą ir PVM sąskaitą – faktūrą. Valdžios subjektas mėnesinę ataskaitą turi suderinti per 5 (penkias) Darbo dienas nuo jos gavimo dienos. Jeigu Valdžios subjektas neturi esminių pastabų, turinčių įtakos Mokesčio apskaičiavimui ir mokėjimui, laikoma, kad Valdžios subjektas ataskaitą suderino.

- Mokesčio mėnesio dalis apskaičiuojama pagal formulę:

mnk=Mn12

kur:

| mnk | Mokesčio k-ojo mėnesio dalis n-aisiais metais |
| --- | --- |
| Mn | ### Mokestis n-aisiais metais |

- Jei Eksploatacijos pradžios data nesutampa su kalendorinio mėnesio pirma diena, Mokesčio dalys pirmam Objekto eksploatacijos mėnesiui apskaičiuojamos ir mokamos proporcingai už faktinį dienų skaičių nuo Eksploatacijos pradžios dienos iki kalendorinio mėnesio pabaigos. Atitinkamai, paskutinį Objekto eksploatacijos mėnesį Mokesčio dalys apskaičiuojamos ir mokamos proporcingai už faktinį dienų skaičių nuo kalendorinio mėnesio pradžios iki Objekto eksploatacijos pabaigos.

- Jei Objekto sukūrimo laikotarpis trunka ilgiau nei numatyta (numatyta Eksploatacijos pradžia vėluoja), pirmaisiais ir vėlesniais Sutarties Mokesčio mokėjimo metais, priklausomai nuo to, kiek vėluoja Eksploatacijos pradžia, FVM apskaičiuotas kiekvienų metų Mokestis mokamas ne FVM numatytą mėnesių skaičių per metus, o išdėstant Mokestį per likusį mėnesių skaičių nuo Eksploatacijos pradžios iki kalendornių metų pabaigos tokia tvarka, kad Mokesčio (MS, M3 ir M42) mėnesinės dalys apskaičiuojamos šių dalių Mokestį išdėstant lygiomis dalimis likusiems mėnesiams nuo Eksploatacijos pradžios iki kalendorinių metų pabaigos, o M41 ir M5 dalys mokamos tik tiek likusių mėnesių, kiek liko nuo Eksploatacijos pradžios datos iki kalendorinių metų pabaigos, kaip numatyta FVM. Šiuo atveju pirmųjų metų Mokestis susidėtų tik iš likusių atitinkamų Sutarties mėnesių tais kalendoriniais metais. Ši taisyklė yra taikoma per visą Paslaugų teikimo laikotarpį. Formulė, pagal kurią susidariusioje situacijoje būtų apskaičiuojamas Mokestis, yra tokia:

mnm=MCnL+ Mpnm

kur:

| mnm | Mokesčio m-tojo mėnesio dalis nominalia (indeksuota) verte n - taisiais metais; |
| --- | --- |
| Mcn L Mpnm | Mokesčio dalis už MS, M3 ir M42 atlyginimo dalis n - taisiais metais; Nepilnų Sutarties metų mėnesių skaičius, likęs likęs nuo faktinės Eksploatacijos pradžios iki kalendorinių metų pabaigos; Mokesčio m-tojo mėnesio dalis už M41 ir M5 atlyginimo dalis nominalia (indeksuota) verte n - taisiais metais. |

- Tuo atveju, jei Eksploatacijos pradžios data perkeliama į kitus, nei buvo planuota, kalendorinius metus, Mokestis perskaičiuojamas šio priedo 58.3 punkte numatyta tvarka.

- Privačiam subjektui mokama Mokesčio mėnesio suma apskaičiuojama pagal tokią formulę:

Snk=mnk-IF-IP-IKt+KD+KS-KI-IA

kur:

| Snk | Privačiam subjektui mokama suma k-tąjį mėnesį n-aisiais metais; |
| --- | --- |
| mnk | ### Mokesčio k-ojo mėnesio dalis n-aisiais metais; |
| IF | ### Išskaita dėl funkcionavimo pažeidimo; |
| IP | ### Išskaita dėl periodiškumo pažeidimo; |
| IKt | ### Išskaita dėl kito pažeidimo |
| KD | ### Kompensacija dėl Kompensavimo įvykio; |
| KS | ### kitos Privačiam subjektui pagal Sutartį mokėtinos sumos; |
| KI | ### kitos Valdžios subjektui pagal Sutartį mokėtinos sumos; |
| IA | ### Išskaita pagal šio priedo 49 punktą dėl netinkamo Objekto ar jo dalies. |

- VžPP mokesčio sudedamųjų dalių apskaičiavimas

- Mokesčio dalis MS – Investicijų srautai – (Indeksuojama Mokesčio dalis):

  - susideda iš:

- M1 (Kredito srautai) – Mokesčio dalis, skirta Finansuotojo suteikiamos paskolos, skirtos sukurti Objektą apmokėjimui;

- M2 (Nuosavo kapitalo srautai) – Mokesčio dalis, skirta nuosavo kapitalo srautams t. y. investuoto kapitalo ir Kitų  paskolos teikėjų  suteikto finansavimo, skirto sukurti Objektą apmokėjimui;

  - apskaičiuojama, atsižvelgiant į:

    - FVM nurodytas Finansuotojo suteiktos paskolos sąlygas: paskolos dydis, paskolos trukmė, atidėjimo laikotarpis, paskolos grąžinimo būdas, paskolos grąžinimo grafikas ir kt.;

    - FVM nurodytas atitinkamų Kitų paskolos teikėjų suteikto finansavimo sąlygas (paskolos dydis, paskolos trukmė, atidėjimo laikotarpis, paskolos grąžinimo būdas, paskolos grąžinimo grafikas ir kt.);

    - FVM nurodytas nuosavo kapitalo suteikimo sąlygas (dydis ir kt.);

    - Objekto sukūrimo laikotarpiu iki Eksploatacijos pradžios Pasiūlyme nurodytą Investicijų sumą, neviršijant Pasiūlyme nurodytų Investicijų sumos (įskaitant Objekto sukūrimo ir visas kitas Sąnaudas iki Eksploatacijos pradžios sumos, kuri lygi [suma] eurų (be PVM)), nebent ji keičiama Sutartyje numatytais atvejais;

    - Likusią negrąžintą Pasiūlyme atitinkamam laikotarpiui nurodytą Finansuotojo ar Kito paskolos teikėjo suteikto finansavimo bei neišmokėtą Privataus subjekto nuosavo kapitalo dalį, nebent Sutartyje numatytais atvejais buvo padidinta Investicijų suma. Tokiu atveju, Pasiūlyme nurodyta atitinkamam laikotarpiui likusi Finansuotojo ir (ar) Kito paskolos teikėjo suteikto finansavimo dalis didinama atitinkama negrąžintos padidėjusios Investicijų sumos dalimi.

- Mokesčio dalis M3 – Finansavimo ir investicinės veiklos srautai – (Neindeksuojama Mokesčio dalis):

  - susideda iš:

    - M31 – Mokesčio dalies, skirtos Finansuotojo paskolos finansavimo, įskaitant palūkanų apsidraudimo sandorio palūkanoms ir su šiomis paskolomis susijusių finansavimo, paskolos sutarties sudarymo mokesčių apmokėjimui;

    - M32 – Mokesčio dalies, skirtos Privataus subjekto nuosavo kapitalo grąžai užtikrinti ir su Kito paskolos teikėjo suteiktu finansavimu  susijusių finansavimo ir paskolos sutarties sudarymo mokesčių apmokėjimui.

  - apskaičiuojama atsižvelgiant į:

    - FVM nurodytas Finansuotojo suteiktos paskolos sąlygas: paskolos dydis, paskolos sutarties sudarymo mokesčiai, paskolos trukmė, palūkanų norma, atidėjimo laikotarpis, paskolos grąžinimo būdas, paskolos grąžinimo grafikas ir kt.;

    - FVM nurodytas Kito paskolos teikėjo suteikto finansavimo sąlygas (paskolos dydis, palūkanų norma, paskolos sudarymo mokesčiai, paskolos trukmė, atidėjimo laikotarpis, paskolos grąžinimo būdas, paskolos grąžinimo grafikas ir kt.);

    - FVM nurodytas nuosavo kapitalo suteikimo sąlygas (dydis, nuosavo kapitalo vidinė grąžos norma ir kt.).

- Mokesčio dalis M4 – Paslaugų teikimo ir Atnaujinimo remonto darbų srautai – (Indeksuojama Mokesčio dalis) susideda iš:

  - M41 – Mokesčio dalies, skirtos Paslaugų teikimo Sąnaudoms nuo Eksploatacijos pradžios padengti. Apskaičiuojama šio Sutarties priedo 1 priedėlio VžPP mokesčio mokėjimų grafikas 1 lentelėje nurodytą M41 reikšmę (t. y. metinę Paslaugų teikimo Sąnaudų sumą Pasiūlymo pateikimo metu galiojančiomis (bazinėmis) kainomis), indeksavus šiame priede nustatyta tvarka. Jeigu Valdžios subjektas, vadovaudamasis Sutarties 19.10 punktu, pakeičia Specifikacijose nustatytus Nuolatinės kelių priežiūros lygius ar jų taikymo apimtis, koreguojama tik M41 mokesčio dalis. M41 mokesčio dalies koregavimas atliekamas pagal Finansiniame veiklos modelyje pateiktą bazinę M41 mokesčio dalies kainą, kuriai iki Nuolatinės kelių priežiūros lygio pakeitimo momento yra pritaikyta šiame priede nustatyta indeksavimo tvarka, taikant Sutartyje nustatytus Nuolatinės kelių priežiūros lygių koregavimo koeficientus ir atsižvelgiant į pakeistas Nuolatinės kelių priežiūros lygių taikymo apimtis. Kitos VžPP mokesčio dalys (MS, M31, M32, M42 ir M5) dėl Nuolatinės kelių priežiūros lygių pakeitimo nekoreguojamos. Privatus subjektas kartu su atnaujintu Finansiniu veiklos modeliu pateikia M41 mokesčio dalies perskaičiavimą, parengtą pagal šio priedo 4 priedėlyje nustatytą formą.

  - M42 – Mokesčio dalies, skirtos Atnaujinimo ir remonto darbų, įskaitant Užbaigiamojo remonto Sąnaudoms nuo Eksploatacijos pradžios padengti. Apskaičiuojama šio Sutarties priedo 1 priedėlio Metinio atlyginimo mokėjimų grafikas 1 lentelėje nurodytą M42 reikšmę (t. y. metinę Atnaujinimo ir remonto darbų Sąnaudų sumą Pasiūlymo pateikimo metu galiojančiomis (bazinėmis) kainomis), indeksavus šiame priede nustatyta tvarka.

- Mokesčio dalis M5 – Administravimo ir valdymo srautai – (Indeksuojama Mokesčio dalis):

  - Mokesčio dalis, skirta Administravimo ir valdymo sąnaudoms nuo Eksploatacijos pradžios padengti;

  - Apskaičiuojama pagal šio priedo 1 priedėlio VžPP mokesčio mokėjimų grafikas 1 lentelėje nurodytą M5 reikšmę (t. y. metinę Administravimo ir valdymo sąnaudų sumą Pasiūlymo pateikimo metu galiojančiomis (bazinėmis) kainomis), indeksavus šio priedo VII skyriuje nustatyta tvarka.

- Komunalinių mokesčių apskaičiavimas ir mokėjimas

- Privatus subjektas visas su Objekto sukūrimu susijusias Komunalinių paslaugų sąnaudas, patirtas iki Eksploatacijos pradžios, taip pat nuo Eksploatacijos pradžios iki Sutarties pabaigos, apmoka savo lėšomis.

- Indeksavimas

- Šiame priede nustatyta tvarka indeksuojamos šios Mokesčio dalys:

| Dalinai MS | Objekto sukūrimo (statybos ir įrengimo) Sąnaudos; |
| --- | --- |
| M41 M42 | Paslaugų teikimo srautai; Atnaujinimo ir remonto darbų srautai; |
| M5 | ### Administravimo ir valdymo srautai. |

- Mokesčio MS dalies indeksavimas atliekamas vieną kartą po Darbų užbaigimo, pradėjus Objektą eksploatuoti, pagal faktinį indekso pokytį atitinkamais Objekto sukūrimo kalendoriniais metais ir taikomas kiekvienais konkrečiais metais atliktų darbų apimčiai, tačiau ne didesnei kaip FVM nurodytai bendrai Objekto sukūrimo Sąnaudų vertei. Indeksavimas atliekamas tik tuo atveju, jeigu atitinkamais kalendoriniais metais Valstybės duomenų agentūra skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso (2021 m. = 100) („Keliai ir gatvės“) metinis pokytis viršija 2,5 proc. Privatus subjektas, teikdamas prašymą taikyti indeksavimą, privalo pateikti išsamų, pagal kalendorinius metus suskirstytą atliktų Darbų sąrašą, pagrindžiantį indeksavimo taikymo apimtį. .

- MS dalies indeksavimas yra taikomas žemiau nurodytoms Objekto infrastruktūros sukūrimo Sąnaudų grupėms ir dydžiams (be PVM):

  - Žemės sklypo ir už Žemės sklypo ribų (kiek tai susiję su Darbų vykdymu) teritorijos infrastruktūra, statinių statyba, montavimas ir įrengimas [nurodyti sumą];

  - Lauko inžineriniai tinklai Žemės sklypo ribose – [nurodyti sumą];

  - Lauko inžineriniai tinklai ir infrastruktūra už Žemės sklypo ribų, kiek tai susiję su Darbų atlikimu – [nurodyti sumą].

- Mokesčio MS dalys, nurodytos šio priedo 29 punkte, indeksuojamos pagal tokią formulę, jei

SSKIn-SSKI0 SSKI0×100 >2,5

MSn=OSV-NOSV×SSKI

kur:

| MSn | Mokesčio dalies MS indeksuojamos dalys nominalia (indeksuota) verte; |
| --- | --- |
| OSV | Bendra konkrečiais kalendoriniais metais patirtų Objekto sukūrimo Sąnaudų vertė, tačiau ne didesnė kaip FVM nurodyta bendra Objekto sukūrimo Sąnaudų vertė; |
| NOSV | Su statybų ir įrengimo darbais nesusijusi Objekto sukūrimo Sąnaudų vertės dalis, kuri apskaičiuojama pagal Pasiūlymo duomenis sudedant šių Sąnaudų grupes: projektinių sprendinių parengimas; techninio darbo projekto parengimas; bendrosios arba dalinės (jeigu teisės aktai numato tokią galimybę) projekto ekspertizės atlikimas; projekto vykdymo priežiūra; statybų techninė priežiūra; projekto valdymas ir pan. |
| SSKI | Valstybės duomenų agentūros skelbiamo rodiklio „Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2021 m. = 100)“, dimensijos „Keliai ir gatvės“, atitinkamų kalendorinių metų reikšmės pokyčio dalis, viršijanti 2,5 (du su puse) procento ribą, išreikštą procentiniu dydžiu, kuri apskaičiuojama pagal formulę: SSKI= SSKIn-SSKI0SSKI0×100 – 2,5 kur: SSKIn – Valstybės duomenų agentūros skelbiamo rodiklio „Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2021 m. = 100)“, dimensijos „Keliai ir gatvės“, atitinkamų kalendorinių metų gruodžio mėn. reikšmė. Indeksuojant paskutinių Objekto sukūrimo metų sukūrimo Sąnaudas, naudojama Darbų užbaigimo mėnesį nustatyta reikšmė. SSKI0 – Valstybės duomenų agentūros skelbiamo rodiklio „Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2021 m. = 100)“, dimensijos „Keliai ir gatvės“, Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi mėnesį nustatyta reikšmė. Indeksuojant antrų ir trečių Objekto sukūrimo metų sukūrimo Sąnaudas, naudojama gruodžio mėn., einančio prieš atitinkamų kalendorinių metų pradžią, reikšmė. |

- Objekto sukūrimo (statybų ir įrengimo) Sąnaudų indeksuota suma yra išmokama (kartu su indeksuotai sumai taikytinu PVM) Privačiam subjektui:

  - 1 (vieną) kartą kartu su pirmuoju, antruoju arba trečiuoju Objekto eksploatacijos metų mėnesio Mokesčiu jeigu ši suma neviršija 1 (vieno) mėnesio VžPP mokesčio dydžio arba kitos didesnės sumos, kurią Valdžios subjektas gali sumokėti, atsižvelgdamas į savo finansinius pajėgumus; arba

  - šio priedo XIII skyriuje nustatyta tvarka atlikus Finansinio veiklos modelio pakeitimą padidinant jame nurodytą Investicijų sumą Objekto sukūrimo Sąnaudų indeksuota suma ir nuo šios padidintos sumos perskaičiuojant finansavimo Sąnaudas bei VžPP mokestį, taikant Pasiūlyme nurodytas finansavimo sąlygas. Nustatyta tvarka apskaičiuotas Investicijų dydis laikomas Investicijomis Sutarties prasme.

- Mokesčio dalys M41, M42 ir M5 yra indeksuojamos pirmą kartą – Eksploatacijos pradžios datai, antrą kartą – pirmų pilnų kalendorinių metų pradžiai, trečią ir vėlesnius kartus – kas 12 (dvylika) mėnesių.ŠiųMokesčio dalių indeksavimas atliekamas tik tuo atveju, jeigu pagal šio priedo nuostatas apskaičiuotas atitinkamo indeksavimo rodiklio pokytis viršija 2 (du) procentus. Jeigu apskaičiuotas atitinkamo indeksavimo rodiklio pokytis neviršija 2 (dviejų) procentų, atitinkama Mokesčio dalis neindeksuojama. Jeigu apskaičiuotas atitinkamo indeksavimo rodiklio pokytis viršija 2 (du) procentus, indeksuojama tik ta indeksavimo rodiklio pokyčio dalis, kuri viršija 2 (dviejų) procentų ribą.

- Mokesčio dalys indeksuojamos taikant šiuos indeksavimo rodiklius:

  - M41 ir M5 – taikomas indeksavimo rodiklis Index_SVKI:

| Index_SVKI | Mėnesinis Valstybės duomenų agentūros skelbiamas Lietuvos Respublikos suderintas vartotojų kainų indeksas. Jeigu Valstybės duomenų agentūra nebevestų statistikos dėl suderinto vartotojų kainų indekso ir jis būtų nebeskelbiamas, tuomet jis būtų keičiamas kitu Šalių sutartu atitinkamu indeksu ar kitu lyginamuoju statistiniu rodikliu, kuris savo paskirtimi būtų jam artimiausias. |
| --- | --- |

Indeksavimo rodiklio Index_SVKI šaltinis: Valstybės duomenų agentūros rodiklių duomenų bazė. Indeksavimo rodiklis randamas atliekant žemiau pateiktus žingsnius:

    - http://www.stat.gov.lt ;

    - Oficialiosios statistikos portalas;

    - Visi rodikliai;

    - Rodiklių duomenų bazė;

    - Ūkis ir finansai;

    - Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos;

    - Suderinti vartotojų kainų indeksai (SVKI), kainų pokyčiai, suderinti vartotojų kainų indeksai pagal pastovius mokesčių tarifus ir svoriai;

    - Suderinti vartotojų kainų indeksai;

    - Suderinti vartotojų kainų indeksai (2025m. = 100) (atskaitos laikotarpis turi būti peržiūrimas kiekvienais metais prieš Mokesčio mokėjimą, vykdomą pagal Sutarties nuostatas);

    - Požymiai: laikotarpis, Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius (ECOICOP), specialioji prekių ir paslaugų grupė – Vartojimo prekės ir paslaugos.

  - M42 – taikomas indeksavimo rodiklis Index_SSKI.

|  | Mėnesinis Valstybės duomenų agentūros skelbiamas rodiklis „Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2021 m. = 100)“, dimensija „Keliai ir gatvės“. Jeigu Valstybės duomenų agentūra nebevestų statistikos dėl rodiklio „Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai“ ir jis būtų nebeskelbiamas, tuomet jis būtų keičiamas kitu Šalių sutartu atitinkamu indeksu ar kitu lyginamuoju statistiniu rodikliu, kuris savo paskirtimi būtų jam artimiausias. |
| --- | --- |

Indeksavimo rodiklio Index_SSKI šaltinis – Valstybės duomenų agentūros rodiklių duomenų bazė. Indeksavimo rodiklis randamas atliekant žemiau pateiktus žingsnius:

    - http://www.stat.gov.lt;

    - Oficialiosios statistikos portalas;

    - Visi rodikliai;

    - Rodiklių duomenų bazė;

    - Ūkis ir finansai;

    - Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos;

    - Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai;

    - Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2021 m. = 100);

    - Požymiai: laikotarpis, dimensija – „Keliai ir gatvės“.

  - Mokesčio dalis M41  indeksuojama pagal formulę:

kur:

| M41n | Mokesčio dalis M41 nominalia (indeksuota) verte n – aisiais metais |
| --- | --- |
| M410n | ### šio priedo 1 priedėlio Metinio atlyginimo mokėjimo grafikas 1 lentelėje nurodyta Mokesčio dalies M41 reikšmė n – aisiais metais, Pasiūlymo pateikimo metu galiojančiomis (bazinėmis) kainomis |
| Index_SVKIn | ### Valstybės duomenų agentūros paskelbta indeksavimo rodiklio reikšmė: pirmą kartą imama Eksploatacijos pradžios pirmą mėnesį žinoma vėliausiai paskelbta indeksavimo rodiklio reikšmė, antrą ir vėlesnius kartus – kiekvienų kalendorinių metų pradžioje žinoma vėliausiai paskelbta indeksavimo rodiklio reikšmė; |
| Index_SVKI0 | ### Pasiūlymo pateikimo mėnesį Valstybės duomenų agentūros paskelbta indeksavimo rodiklio reikšmė |

  - Mokesčio dalis M42 indeksuojama pagal formulę:

M42n=M420n×1+IndexSSKIn- IndexSSKI0IndexSSKI0-0,02

kur:

| M42n | Mokesčio dalis M42 nominalia (indeksuota) verte n – aisiais metais; |
| --- | --- |
| M420n | ### Šio priedo 1 priedėlio VžPP mokesčio mokėjimo grafikas 1 lentelėje nurodyta Mokesčio dalies M42 reikšmė n – aisiais metais, Pasiūlymo pateikimo metu galiojančiomis (bazinėmis) kainomis; |
| Index_SSKIn | ### Valstybės duomenų agentūros paskelbta indeksavimo rodiklio reikšmė: pirmą kartą imama Eksploatacijos pradžios pirmą mėnesį žinoma vėliausiai paskelbta indeksavimo rodiklio reikšmė, antrą ir vėlesnius kartus – kiekvienų kalendorinių metų pradžioje žinoma vėliausiai paskelbta indeksavimo rodiklio reikšmė; |
| Index_SSKI0 | ### Pasiūlymo pateikimo mėnesį Valstybės duomenų agentūros paskelbta indeksavimo rodiklio reikšmė. |

  - Mokesčio dalis M5 indeksuojama pagal formulę:

ur:

| M5n | Mokesčio dalis M5 nominalia (indeksuota) verte n – aisiais metais |
| --- | --- |
| M50n | ### šio priedo 1 priedėlyje VžPP mokesčio mokėjimo grafikas nurodyta Mokesčio dalies M5 reikšmė n – aisiais metais, Pasiūlymo pateikimo metu galiojančiomis (bazinėmis) kainomis |
| Index_SVKIn | ### Valstybės duomenų agentūros paskelbta indeksavimo rodiklio reikšmė: pirmą kartą imama Eksploatacijos pradžios pirmą mėnesį žinoma vėliausiai paskelbta indeksavimo rodiklio reikšmė, antrą ir vėlesnius kartus – kiekvienų kalendorinių metų pradžioje žinoma vėliausiai paskelbta indeksavimo rodiklio reikšmė. |
| Index_SVKI0 | ### Pasiūlymo pateikimo mėnesį Valstybės duomenų agentūros paskelbta indeksavimo rodiklio reikšmė |

- Kompensavimo įvykis

- Sutartyje numatytais atvejais, dėl Kompensavimo įvykio kilę Privataus subjekto nuostoliai kompensuojami Valdžios subjekto. Kompensuojama suma išmokama Privačiam subjektui:

  - 1 (vieną) kartą kartu su mėnesio Mokesčiu per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo Kompensavimo įvykio patvirtinimo, jeigu ši suma neviršija 1 (vieno) mėnesio VžPP mokesčio dydžio arba kitos didesnės sumos, kurią Valdžios subjektas gali sumokėti, atsižvelgdamas į savo finansinius pajėgumus; arba

  - lygiomis dalimis per Valdžios subjekto nustatytą laikotarpį, bet ne ilgesnį, kaip per visą likusį Sutarties laikotarpį. Tokiu atveju Privačiam subjektui Valdžios subjektas kompensuoja papildomus finansavimo kaštus, jeigu tokie yra, bet ne didesnius, nei nurodyta FVM.

- Jeigu dėl Kompensavimo įvykio padidėja Investicijos į Turtą ir Šalys sutaria kompensaciją dėl minimo padidėjimo mokėti dalimis, tokios kompensacijos dalys apskaičiuojamos pagal žemiau pateiktą formulę ir mokamos kartu su kiekvieną mėnesį Privačiam subjektui mokamu Mokesčiu:

KD=∆Invest×WACC×(1+WACC)N(1+WACC)N-1

kur:

| KD | kompensacijos mėnesio dalis |
| --- | --- |
| ΔInvest | Investicijų į Turtą padidėjimo suma (ji nurodoma visa, jeigu Kompensavimo įvykis įvyksta dėl išimtinai Valdžios subjektui priskirtos rizikos realizavimosi, arba dalis šios sumos, proporcinga Valdžios subjektui iš dalies priskirtos rizikos daliai) |
| ### N | mėnesiais išreikštas laikotarpis nuo Kompensavimo įvykio pradžios (jeigu apie Kompensavimo įvykį Privatus subjektas pranešė ir pateikė jį pagrindžiančius dokumentus Sutartyje numatytu terminu iki numatomo Sutarties galiojimo termino pabaigos arba, susitarus su Valdžios subjektu, – iki ankstesnio termino. Jei Kompensavimo įvykis (apie kurį pranešta ir kurį pagrindžiantys dokumentai pateikti Sutartyje nustatytu terminu) įvyko iki Eksploatacijos pradžios datos, tada „N“ yra lygūs laikotarpiui išreikštam mėnesiais nuo Eksploatacijos pradžios datos iki Sutarties galiojimo termino pabaigos arba, susitarus su Valdžios subjektu, – iki ankstesnio termino |
| WACC | vidutinė svertinė kapitalo kaina (angl. weighted average cost of capital), nurodyta Pasiūlymo priede FVM |

- Jeigu dėl Kompensavimo įvykio padidėja Privataus subjekto sąnaudos, susijusios su Paslaugų teikimu, toks Sąnaudų padidėjimas kompensuojamas kartu su kiekvieną mėnesį Privačiam subjektui mokamu Mokesčiu, kaip M4 sudėtinė dalis, kuriai taikomas ir atitinkamas indeksavimas, jei tokios Sąnaudos padidėja n+1 ir tolesniais laikotarpiais. Nustatant Sąnaudų, susijusių su Paslaugų teikimu, padidėjimo sumą, vadovaujamasi FVM nurodyta Paslaugų sudėtinių dalių verčių detalizacija bei Sąnaudų, susijusių su Paslaugų teikimu, padidėjimo pagrindimu pagal Sutarties 17 punkte nurodytą Papildomų darbų ir paslaugų pagrindimo tvarką.

- Jeigu Atleidimo atvejis, kuris trunka ilgiau kaip 14 (keturiolika) dienų, yra ir Kompensavimo įvykis, dėl kurio Investicijos ir (ar) Sąnaudos į Objektą ir (ar) Paslaugas nepadidėja, tačiau Privatus subjektas ar Subtiekėjas patiria kitus tiesioginius nuostolius, susijusius su Paslaugų teikimu t.y. Privatus subjektas ar Subtiekėjas patiria Sąnaudas, numatytas FVM, tačiau negauna pajamų tokia apimtimi, kaip numatyta Sutartyje arba FVM, kartu su kiekvieną mėnesį Privačiam subjektui mokamu Mokesčiu, kaip M4 sudėtinė dalis kompensuojamos faktiškai patirtos sąnaudos. Kompensacija Privačiam subjektui ar Subtiekėjui mokama ne ilgiau, kaip 120 (šimtas dvidešimt) dienų.

- Jeigu Atleidimo atvejis, kuris yra ir Kompensavimo įvykis, trunka ilgiau kaip 2 (du) mėnesius, ir dėl to Privatus subjektas ar Subtiekėjas nutraukia darbo sutartį su darbuotoju (-ais), kuris (-ie) tiesiogiai susiję su Paslaugų teikimu, tokiu atveju Valdžios subjektas kompensuoja pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą darbuotojui (-ams) priklausančią (-ias) išeitinę (-es) išmoką (-as).

- Jeigu nustatoma, kad Valdžios subjektas nepagrįstai taikė laikiną Privataus subjekto įsipareigojimų vykdymo perleidimą, nurodytą Sutarties 30 punkte, Privačiam subjektui kompensuojamos už laikotarpį, per kurį  buvo nepagrįstai perleistas Privataus subjekto įsipareigojimų vykdymas, negautos pajamos, numatytos FVM.

- Jeigu pasikeičia PVM, Mokestis yra perskaičiuojamas šio 3 priedo 54  punkte nustatyta tvarka.

- Jeigu dėl Kompensavimo įvykio, susijusio su nenugalimos jėgos aplinkybėmis, suteikiama valstybės ar savivaldybės parama (pagalba), kompensacija yra mažinama tokios paramos (pagalbos) suma. Nustatant valstybės ar savivaldybės suteiktos paramos (pagalbos) dydį, vadovaujamasi galiojančiais teisės aktais dėl paramos (pagalbos) suteikimo, Privataus subjekto prašymais kompetentingoms institucijoms, sprendimais dėl paramos (pagalbos) skyrimo, banko išrašais ir kitais dokumentais, galinčiais identifikuoti suteiktos valstybės ar savivaldybės paramos (pagalbos) faktą bei dydį.

- Atleidimo atvejis

- Jei dėl Atleidimo atvejo Privatus subjektas neteikė Paslaugų ar suteikė nepilnos apimties Paslaugas, kaip numatyta Specifikacijose ir Sutartyje, Privačiam subjektui mokama Mokesčio dalis M41 tik už suteiktas Paslaugas (Mokesčio dalis M41 nemokama už nesuteiktas Paslaugas) Atleidimo atvejo laikotarpiu, tačiau mokamos Metinio atlyginimo dalys MS, M3, M42 ir M5.

- Nustatant nesuteiktų Paslaugų dalies vertę vadovaujamasi kartu su Pasiūlymu pateiktame FVM nurodyta Paslaugų sudėtinių dalių verčių detalizacija. Bet kokiu atveju tokia nemokama suma negali viršyti M41 dalies.

- Jei Atleidimo atvejis, kuris yra ir Kompensavimo įvykis, yra susijęs su nenugalimos jėgos aplinkybėmis, nurodytomis Sutarties 43.1 punkte, Valdžios subjektas Privačiam subjektui moka 50 (penkiasdešimt) procentų Mokesčio M42 ir M5 dalių. Tais atvejais, kai nenugalimos jėgos aplinkybių, padarinius reikia ar galima apdrausti Sutartyje nustatyta tvarka, tuomet visa rizika tenka Privačiam subjektui ir Valdžios subjektas nemoka Mokesčio M42 ir M5 dalių.

- Išskaitos ir baudos

- Privačiam subjektui pagal šio priedo 3 priedėlyje Išskaitų ir baudavimo mechanizmas nustatytą tvarką yra taikomos baudos ir išskaitos iš Mokesčio.

- Baudos taikomos tuo atveju, kai šio priedo 3 priedėlyje Išskaitų ir baudavimo mechanizmas nurodyti pažeidimai įvyksta iki Eksploatacijos pradžios. Baudas Privatus subjektas sumoka Valdžios subjektui per Sutarties 48 punkte numatytą terminą.

- Išskaitos taikomos tuo atveju, kai šio priedo 3 priedėlyje Išskaitų ir baudavimo mechanizmas nurodyti pažeidimai įvyksta nuo Eksploatacijos pradžios. Išskaitos iš Mokesčio (jeigu tokios yra) taikomos kas mėnesį.

- Už ataskaitinį mėnesį (k-ąjį mėnesį n-taisiais metais) priskaičiuota išskaitų suma negali viršyti Mokesčio k-ojo mėnesio dalies n-aisiais metais (mnk).

- Jeigu už ataskaitinį mėnesį priskaičiuota išskaitų suma yra didesnė nei Mokesčio k-ojo mėnesio dalies n-aisiais metais (mnk) ir k-ojo mėnesio kredito srautų n-aisiais metais (M1nk) skirtumas, už ataskaitinį mėnesį priskaičiuotos išskaitų sumos dalis, viršijanti Mokesčio k-ojo mėnesio dalies n-aisiais metais (mnk) ir k-ojo mėnesio kredito srautų n-aisiais metais (M1nk) skirtumą, yra perkeliama į kitus ataskaitinius laikotarpius, tačiau ne ilgesniam, kaip 3 (trijų) mėnesių terminui. Jeigu priskaičiuotos išskaitos perkėlimui nepakanka nurodyto 3 (trijų) mėnesių termino, tokiu atveju išskaitos taikomos ir iš Mokesčio M1 dalies.

- Kitų ataskaitinių laikotarpių Išskaitų iš Mokesčio dydis dėl į šiuos laikotarpius perkeltos išskaitų sumos dalies, viršijančios Mokesčio k-ojo mėnesio dalies n-aisiais metais (mnk) ir k-ojo mėnesio kredito srautų n-aisiais metais (M1nk) skirtumą, nėra mažinamas.

- Jeigu dėl Privataus subjekto kaltės Objekto važiuojamoji dalis (visa ar jos dalis) negali būti naudojama Paslaugų teikimui ir (ar) Naudotojų naudojimuisi ir (ar) Valdžios subjekto teisės aktuose nustatytų veiklų vykdymui (toliau – Objekto neprieinamumas), laiko tarpą, kuris yra nurodytas šio Sutarties priedo 3 priedėlio Išskaitų ir baudavimo mechanizmas 4.1 punkte, Valdžios subjektas nemoka viso arba atitinkamos dalies Mokesčio už Objekto neprieinamumo laikotarpį. Jeigu Objekto neprieinamumas nustatomas visa apimtimi, Mokestis pilnai nemokamas, o jeigu nustatomas tik dalinis Objekto prieinamumas, tuomet nemokama Mokesčio dalis, proporcinga nustatytai Objekto neprieinamumo daliai. Pavyzdžiui, jei ant Objekto važiuojamosios dalies abiejų eismo juostų pusių 1 (vienas) km. ruožas yra užterštas naftos produktais ir Privatus subjektas neištaiso šio pažeidimo per 24 (dvidešimt keturias) val., Valdžios subjektas nemoka Mokesčio: 1) už laikotarpį per kurį Objekto važiuojamoji dalis nebuvo prieinama, 2) už Objekto dalį proporcingą neprieinamo ruožo santykiui su visu kelio ilgiu.

- Bet kokie Šalių nesutarimai dėl šio priedo 49 punkte nurodyto įvykio buvimo ir trukmės, sprendžiami Sutarties 51 punkte nustatyta tvarka.

- Draudimo išmokų naudojimas

- Kaip aprašyta Sutarties 32 punkte, jeigu padengus nuostolius arba atstačius / pakeitus Turtą lygiaverčiu turtu draudimo išmoka nesunaudojama ir ji neprivalo būti gražinta draudikui, likutis panaudojamas kito mėnesio mokamos Privačiam subjektui sumos M4 – M5 dalių kompensavimui. Jei kito mėnesio mokamos Privačiam subjektui sumos M4 – M5 dalys pilnai kompensuojama iš likučio, tai nepanaudotas likutis panaudojamas dar kito mėnesio mokamos Privačiam subjektui sumos Mokesčio M4 – M5 dalies kompensavimui tol, kol likutis bus pilnai panaudotas.

- Mokesčių teisės aktų pasikeitimas

- Mokestis dėl pasikeitusių mokesčių teisės aktų bus perskaičiuojamas tokia tvarka:

  - Mokesčio perskaičiavimas (esant būtinumui) ir sumokėjimas pasikeitus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatoms, reglamentuojančioms PVM atskaitą arba įgaliotos institucijos išaiškinimams dėl PVM atskaitos;

  - Mokesčio perskaičiavimas dėl PVM tarifo pasikeitimo vykdomas ir perskaičiuotas Mokestis pradedamas taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi PVM tarifas, įsigaliojimo ir naujo PVM tarifo taikymo pradžios;

  - Mokesčio daliai, kuriai Sutarties nustatyta tvarka dar nėra išrašytos PVM sąskaitos faktūros, vietoj buvusio PVM tarifo taikomas naujas PVM tarifas.

- Mokestis dėl pasikeitusio PVM tarifo perskaičiuojamas ir mokamas be atskiro Šalių raštiško susitarimo.

- Žemės sklypo valstybinės žemės nuomos mokesčio kompensavimas:

  - jeigu Privatus subjektas nebus atleistas nuo Žemės sklypo (-ų) valstybinės žemės nuomos mokesčio ar bus atleistas tik iš dalies, Valdžios subjektas kompensuos Privačiam subjektui pastarojo faktiškai sumokėtą valstybinės žemės nuomos mokestį, sumokėdamas atitinkamas sumas Privačiam subjektui ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo atitinkamų sąskaitų ir jas pagrindžiančių dokumentų gavimo iš Privataus subjekto datos.

- Kitais, nei nurodyta šiame Sutarties priede, mokesčių teisės aktų pasikeitimo atvejais Šalys vadovausis Sutartimi.

- Finansinio veiklos modelio pakeitimas

- Valdžios subjektui, Privačiam subjektui pasirašius Sutartį, iki Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi Privatus subjektas turi pakeisti FVM ir jį pateikti derinti Valdžios subjektui ne vėliau, kaip likus 3 (trims) savaitėms iki Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi. Valdžios subjektas pakeistą FVM turi suderinti arba pateikti pastabas dėl pakeisto FVM per 5 (penkias) Darbo dienas nuo pakeisto FVM gavimo datos. Keičiant FVM turi būti atsižvelgiama į:

  - pasikeitusį EURIBOR dydį arba palūkanų apsidraudimo sandorio kainą (atsižvelgiant, kuris taikomas). Tokiu atveju Sąnaudų pasikeitimas (padidėjimas arba sumažėjimas) priskiriamas Valdžios subjektui, atsižvelgiant į prisiimtą rizikos dalį  Mokestis keičiamas (padidinamas arba sumažinamas), atsižvelgiant į Valdžios subjekto prisiimtos rizikos dalį;

  - Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi faktinę datą. Tokiu atveju Mokestis atitinkamai koreguojamas, atsižvelgiant į faktinę Sutarties trukmę tokiu būdu, kad Privatus subjektas gautų visas Mokesčio MS ir M3 dalis, nurodytas FVM ir kurias Privatus subjektas būtų gavęs už visą laikotarpį nuo Sutartyje nurodytos Eksploatacijos pradžios datos;

- Sutarties vykdymo metu FVM pakeičiamas šiais atvejais:

  - atlikus Sutarties 8 priedo Išankstinės Sutarties įsigaliojimo sąlygos 1.10 punkte numatytą Finansinio veiklos modelio patikrą, jeigu dėl jos keičiasi Mokestis.

  - atlikus pakeitimus Sutarties 38 punkte nustatytais atvejais;

  - esant Atleidimo atvejui ir (ar) Kompensavimo įvykiui, 1 (vieną) kartą per metus per 30 (trisdešimt) dienų pasibaigus kalendoriams metams, jeigu tai įtakoja Sutarties įgyvendinimo ir (ar) Valdžios finansinius įsipareigojimus (kai kompensacija sumokama per laikotarpį) ir dėl to reikia keisti FVM;

  - kai Eksploatacijos pradžios data, numatyta Sutartyje ir Pasiūlyme, vėluoja kaip numatyta šio priedo 18 punkte. FVM pakeičiamas atsižvelgiant į tai, kad sutrumpėja Paslaugų teikimo trukmė, o Mokesčio M1, M2 ir M3 dalys Privačiam subjektui išmokamos per trumpesnį nei 22 (dvidešimt dviejų) metų (numatytą Paslaugų teikimo maksimalų terminą) laikotarpį;

  - pasikeitus Specifikacijoje nustatytiems Nuolatinės kelių priežiūros lygiams ar jų taikymo apimtims pagal Sutarties 19.10 punktą.

  - pasikeitus finansavimo sąlygoms kaip nurodyta Sutarties 2525.1 punkte;

  - susitarus dėl Papildomų darbų ir (ar) paslaugų, kai atsiskaitymas numatomas per laikotarpį;

  - kitais atvejais, kai keičiamas Mokestis, sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminai ir kt.

- FVM pakeitimo procedūras savo sąskaita atlieka Privatus subjektas, atnaujintą FVM versiją ir atitinkamai atnaujintą šio priedo 1 priedėlį VžPP mokesčio mokėjimo grafikas pateikdamas Valdžios subjektui. Valdžios subjektas per 5 (penkias) Darbo dienas nuo pakeisto FVM gavimo dienos turi suderinti pakeitimą arba pateikti motyvuotą atsisakymą derinti pakeitimus. Jeigu per šiame punkte nustatytą laiką Valdžios subjektas nesuderina pakeitimo arba nepateikia motyvuoto atsisakymo derinti pakeitimą, laikoma, kad Valdžios subjektas suderino pakeistą FVM be pastabų.

- Sutarties vykdymo metu Valdžios subjektas bet kuriuo metu, be Privataus subjekto sutikimo, turi teisę peržiūrėti ir audituoti FVM.

- Jei FVM ir (ar) šio priedo 1 priedėlis VžPP mokesčio mokėjimo grafikas yra pakeičiamas, jis įsigalioja nuo Valdžios subjekto FVM korekcijų patvirtinimo dienos ir yra traktuojamas kaip „Finansinis veiklos modelis“, kaip numatyta Sutartyje ir (ar) šio priedo 1 priedėlis VžPP mokesčio mokėjimo grafikas.

PRIEDAI:

1 Priedėlis. Metinio atlyginimo mokėjimo grafikas;

2 Priedėlis. Reikalavimai PVM sąskaitai faktūrai, kreditiniams ir debetiniams dokumentams;

3 Priedėlis. Išskaitų ir baudavimo mechanizmas.

4 Priedėlis. Mokesčio M41 dalies perskaičiavimo forma (exce formatu).

# 1	priedėlis. VžPP MOKESČIO mokėjimo grafikas

20__ m. ____________ mėn. ____ d. Nr.______

1 Lentelė. VžPP mokesčio Paslaugų teikimo metais

| Paslaugų teikimo metai | VžPP mokestis (realiomis (neindeksuotomis) vertėmis), pagal FVM pateiktus duomenis) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VžPP mokesčio (M=MS (M1+M2)+M3(M31+M32)+M4 (M41+M42)+ M5) suma, Eur (be PVM) | Sudedamosios dalys | Vertė, Eur (be PVM) |
|  |  | MS |  |
|  |  | M31 |  |
|  |  | M32 |  |
|  |  | M41 |  |
|  |  | M42 |  |
|  |  | M5 |  |
| 2.... |  | MS |  |
|  |  | M31 |  |
|  |  | M32 |  |
|  |  | M41 |  |
|  |  | M42 |  |
|  |  | M5 |  |

2 Lentelė VžPP mokestis atitinkamų /skaičius/ mėnesių laikotarpiui

| Kalendoriniai metai | Mėnuo | Atitinkamo mėnesio VžPP mokesčio (realiomis neindeksuotomis vertėmis), pagal FVM pateiktus duomenis) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Atitinkamo mėnesio VžPP mokesčio (M=MS(M1+M2)+M3(M31+M32)+M4(M41+M42)+M5) vertė, Eur (be PVM) | Sudedamosios dalys | Vertė, Eur (be PVM) |
| 20_____ |  |  | MS |  |
|  |  |  | M31 |  |
|  |  |  | M32 |  |
|  |  |  | M41 |  |
|  |  |  | M42 |  |
|  |  |  | M5 |  |
| 20_____ ... |  |  |  |  |

# priedėlis. Reikalavimai PVM sąskaitai faktūrai, kreditiniams ir debetiniams dokumentams

PVM sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

Reikalavimai PVM sąskaitai faktūrai:

- PVM sąskaita faktūra turi būti išrašoma ne vėliau kaip iki 10 (dešimtos) dienos kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo suteiktos Paslaugos.

- Jei Privačiam subjektui atsirastų prievolė visą PVM nuo Investicijų vertės sumokėti užbaigus Darbus, Privatus subjektas išrašydamas pirmąją PVM sąskaitą faktūrą, turi nurodyti Objekto sukūrimo Investicijų vertę pagal FVM pateiktus duomenis, išskyrus, jei Investicijų vertė būtų keičiama Sutartyje numatytais atvejais, ir nuo Investicijų vertės apskaičiuoti standartinį PVM tarifą.

- Tolimesni Metinio atlyginimo mėnesiniai mokėjimai PVM sąskaitoje faktūroje turi būti detalizuojami į atskirus komponentus pagal Sutarties 3 priede Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka nustatytas Metinio atlyginimo dedamąsias:

  - Objekto sukūrimo vertės dengimas, įskaitant Papildomų darbų sąnaudų dengimą, kai už juos atsiskaitoma per visą likusį Sutarties laikotarpį (MSn);

  - Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos, įskaitant Papildomų darbų vertės dengimą, kai už juos atsiskaitoma per visą likusį Sutarties laikotarpį (M3n):

  - Paslaugų teikimo bei Atnaujinimo ir remonto darbų sąnaudos, įskaitant Papildomų paslaugų sąnaudų dengimą, kai už jas atsiskaitoma per visą likusį Sutarties laikotarpį (M4n):

    - Paslaugų teikimo sąnaudos, įskaitant Papildomų paslaugų sąnaudų dengimą, kai už jas atsiskaitoma per visą likusį Sutarties laikotarpį (M4n1);

    - Atnaujinimo ir remonto darbų sąnaudos, įskaitant Papildomų paslaugų sąnaudų dengimą, kai už jas atsiskaitoma per visą likusį Sutarties laikotarpį, atskirai išskiriant Užbaigiamojo remonto darbų sąnaudas.(M4n2);

  - Administravimo ir valdymo sąnaudos, įskaitant Papildomų paslaugų sąnaudų dengimą, kai už jas atsiskaitoma per visą likusį Sutarties laikotarpį (M5n);

  - Išskaita dėl funkcionavimo pažeidimo (IF);

  - Išskaita dėl periodiškumo pažeidimo (IP);

  - Išskaita dėl kito pažeidimo (IKT);

  - Kompensacija dėl Kompensavimo įvykio (KD);

  - Kitos Privačiam subjektui mokėtinos sumos, (pvz.: Papildomi darbai ir / ar paslaugos, kai už juos atsiskaitoma vienkartiniu mokėjimu ir nėra keičiamas FVM) (KS);

  - Kitos Valdžios subjektui mokėtinos sumos (KI);

  - Iš Metinio atlyginimo išskaitomos sumos pagal Sutarties 3 priedo Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka 49 punktą dėl Objekto ar jo dalies neprieinamumo (angl. „zero availability – zero payment“).

- PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodomos indeksuotos (M4n) ir (M5n) komponentų vertės.

- PVM sąskaitoje faktūroje turi būti pateikta informacija apie rodiklio dydį, kuriuo indeksuojamos Metinio atlyginimo dalys pagal Sutarties 3 priedo Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka VII skyriuje numatytą tvarką.

- Kreditiniai ir Debetiniai dokumentai teikiami PVM įstatyme nustatyta tvarka.

# priedėlis. Išskaitų ir baudavimo mechanizmas

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Sutarties 3 priedo Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka šis 3 priedėlis Išskaitų ir baudavimo mechanizmas (toliau – Priedėlis) yra skirtas įpareigoti ir motyvuoti Privatų subjektą laikytis Sutartyje (įskaitant Specifikacijas ir Pasiūlymą) numatytų reikalavimų. Išskaitos ir baudos už nustatytų reikalavimų nesilaikymą, apskaičiuojamos šiame Priedėlyje nustatyta tvarka. Išskaitos mažina VžPP Privačiam subjektui, o baudos sumokamas Sutarties 46.10 punkte nustatyta tvarka.

  - Sąvokos, nustatytos Sutartyje, yra taikomos ir šiam Priedėliui, išskyrus atvejus, kai, atsižvelgiant į šio dokumento kontekstą, jų turinį bei prasmę, tampa akivaizdu, jog sąvokų, apibrėžtų Sutartyje, Specifikacijose ir šiame Priedėlyje, prasmė yra kitokia, arba šiame Priedėlyje tokios sąvokos yra apibrėžiamos kitaip:

    - Atleidimo laikotarpis – 90 (devyniasdešimt) dienų laikotarpis, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Eksploatacijos pradžios ir kurio metu yra fiksuojami periodiškumo ir funkcionavimo pažeidimai, tačiau neskaičiuojamos ir netaikomos išskaitos. Atleidimo laikotarpiu periodiškumo ir funkcionavimo pažeidimų ištaisymui taikomi šiame Priedėlyje ir Specikacijų 3 priedėlyje „Paslaugų specifikacijos“ 2 – 7  lentelėse nustatyti terminai. Atleidimo laikotarpis nėra taikomas aukšto rodiklių reikšmingumo funkcionavimo pažeidimams, o taip pat tais atvejais, kai periodiškumo ar funkcionavimo pažeidimų ištaisymas trunka ilgiau nei dvigubas atitinkamam pažeidimui ištaisyti šio Priedėlio ir Specikacijų 3 priedėlyje „Paslaugų specifikacijos“ 2 – 7 lentelėse nustatytas ištaisymo laikas.

    - Ištaisymo laikas – laiko tarpas, per kurį Privatus subjektas privalo ištaisyti periodiškumo arba funkcionavimo ar kitą pažeidimą į prieš atitinkamą pažeidimą buvusį lygį, atitinkantį Sutarties, įskaitant Specifikacijų ir (ar) Pasiūlymo reikalavimus.

    - Laikinas ištaisymas – Privataus subjekto veiksmai, kai tam tikro funkcionavimo pažeidimo per Specikacijų 3 priedėlyje „Paslaugų specifikacijos“ 2 – 7 lentelėse nustatytą Ištaisymo laiką neįmanoma ištaisyti dėl objektyvių, nuo Privataus subjekto nepriklausančių priežasčių (pvz.: metų laikas, sudėtinga avarija, kurios Privatus subjektas objektyviai negali likviduoti tik savo ištekliais, medžiagų, reikalingų pažeidimui ištaisyti, tiekimo terminas ilgesnis nei Ištaisymo laikas), tačiau įmanoma atlikti tik tam tikrus atskirus funkcionavimo pažeidimo ištaisymo veiksmus, kad užtikrinti Objekto saugą, saugumą ir nenutrūkstamą Paslaugų teikimą Laikino ištaisymo sprendiniai turi būti suderinami su Valdžios subjektu.

    - Pasikartojantis pažeidimas – periodiškumo ar funkcionavimo pažeidimas, kuris toje pačioje sistemoje / srityje pasikartoja daugiau nei 3 (tris) kartus per 2 (du) kalendorinius mėnesius.

    - Galutinis ištaisymas – Privataus subjekto veiksmai, kai dėl tam tikro funkcionavimo pažeidimo pašalinimui yra taikomas Laikinas ištaisymas ir tokiu atveju nustatomas galutinis terminas funkcionavimo pažeidimui visiškai pašalinti, kaip nurodyta šiame Priedėlyje.

  - Valdžios subjektui arba Privačiam subjektui nustačius periodiškumo arba funkcionavimo pažeidimą, jį nustatęs asmuo turi registruoti tokio pažeidimo vietą, Paslaugos pažeidimo apibūdinimą, pažeidimo lygį (funkcionavimo pažeidimo atvejais) Registravimo įrankyje. Funkcionavimo pažeidimai gali būti nustatomi ir registruojami Registravimo įrankyje automatinėmis stebėsenos ir įspėjimo sistemomis, o pažeidimo lygis priskiriamas šiame Priedėlyje nustatyta tvarka.

  - Periodiškumo pažeidimo ištaisymui taikomas laikas, nurodytas šio Priedėlio 1 lentelėje, o funkcionavimo pažeidimui – Specikacijų 3 priedėlyje „Paslaugų specifikacijos“ 2 – 7 lentelėse.

  - Esant periodiškumo arba funkcionavimo pažeidimams, Ištaisymo laikas pradedamas skaičiuoti nuo periodiškumo arba funkcionavimo pažeidimo užregistravimo Registravimo įrankyje.

  - Privatus subjektas nedelsiant privalo imtis visų priemonių, siekiant maksimaliai sumažinti periodiškumo arba funkcionavimo pažeidimo pasekmes, o pažeidimą ištaisyti per greičiausiai tai padaryti įmanomą laiką. Ištaisius atitinkamą periodiškumo ar funkcionavimo pažeidimą, Privatus subjektas turi registruoti Registravimo įrankyje nurodant tikslų Ištaisymo laiką ar Galutinio ištaisymo laiką (jeigu taikoma) bei kitą informaciją, kuri yra nurodyta Registravimo įrankyje.

  - Funkcionavimo pažeidimo atveju, pažeidimo lygį, nurodytą šio Priedėlio 3 skyriuje, nedelsiant priskiria Privatus subjektas arba jis priskiriamas automatinės stebėjimo ar pavojaus sistemos.

  - Privatus subjektas nedelsiant privalo imtis visų priemonių, siekiant maksimaliai sumažinti periodiškumo arba funkcionavimo pažeidimo pasekmes.

  - Jeigu Privatus subjektas periodiškumo, funkcionavimo arba kito pažeidimo neištaiso per šio Priedėlio atitinkamai 1 lentelėje, Specikacijų 3 priedėlyje „Paslaugų specifikacijos“ 2-7 lentelėse arba 3 lentelėje nurodytą Ištaisymo laiką (jeigu toks nustatytas) arba funkcionavimo pažeidimo neištaiso per Laikiną ištaisymą laiką ar Galutinio ištaisymo laiką, jeigu toks yra nustatytas ir patvirtintas Valdžios subjekto, taikomos šios išskaitos:

    - periodiškumo pažeidimo išskaita (PPI);

    - funkcionavimo pažeidimo išskaita (FPI);

    - kito pažeidimo išskaita (KTI).

  - Bendra išskaita apskaičiuojama pagal formulę:

K = PPI + FPI + KTI

kur:

K – bendra išskaita, kuria pagal Sutartį mažinamas Objekto atitinkamo mėnesio Mokestis mokamas Privačiam subjektui pagal Sutartį (atitinkamo mėnesio, kurį buvo padarytas periodiškumo ir / ar funkcionavimo ir/ ar kitas pažeidimas);

PPI – periodiškumo pažeidimo išskaita. Tokiu atveju, kai yra surinkta per atitinkamą mėnesį daugiau nei vienas periodiškumo pažeidimas, yra sumuojamos visų periodiškumo pažeidimų išskaitos.

FPI – funkcionavimo pažeidimo išskaita. Tokiu atveju, kai yra surinkta per atitinkamą mėnesį daugiau nei vienas funkcionavimo pažeidimas, yra sumuojamos visų funkcionavimo pažeidimų išskaitos.

KTI – kito pažeidimo išskaita.

- PERIODIŠKUMO PAŽEIDIMAI

  - Periodiškumo pažeidimai nustatomi tais atvejais, kai Privatus subjektas neįvykdo Paslaugų teikimo plane ir (ar) Pasiūlyme ir (ar) Specifikacijose nustatytų reikalavimų ir jeigu tokie pažeidimai pagal savo pobūdį nėra ir negali būti priskirti prie funkcionavimo pažeidimų. Periodiškumo pažeidimai yra nurodyti šio Priedėlio 1 lentelėje.

  - Už kiekvieną įvykusį periodiškumo pažeidimą, neištaisytą per šio Priedėlio 1 lentelėje nurodytą Ištaisymo laiką, yra skaičiuojama periodiškumo  pažeidimo taškai (PPT). PPT vertė yra nustatyta šio Priedėlio 1 lentelėje prie konkretaus periodiškumo pažeidimo.

  - PPI reiškia apskaičiuotą konkrečią sumą, kuria mažinamas VžPP mokestis (už mėnesį, kurį buvo padarytas periodiškumo pažeidimas).

  - PPI apskaičiuojama pagal formulę:

PPI = MA x PPT x 0,06 %

kur:

PPI – periodiškumo pažeidimo išskaita;

MA – Objekto atitinkamo mėnesio Mokestis mokamas Privačiam subjektui pagal Sutartį.

PPT – periodiškumo pažeidimo taškų vertė.

  - PPI apskaičiavimo tvarka:

    - Pirmiausia suskaičiuojama PPI už konkretų periodiškumo pažeidimą. PPT fiksuojami mėnesinėje ataskaitoje, gaunamoje per Registravimo įrankį.

    - PPT skaičiuojami, jeigu periodiškumo pažeidimas neištaisomas per šio Priedėlio 1 lentelėje nurodytą Ištaisymo laiką.

    - Jeigu buvo nustatyti, užregistruoti ir per Ištaisymo laiką neištaisyti daugiau kaip vienas tokios pat srities periodiškumo pažeidimas, yra sumuojami visų periodiškumo pažeidimų PPT ir apskaičiuojama PPI, kaip nurodyta šio Priedėlio 2.4 punkte.

    - Jeigu nustatomas periodiškumo pažeidimas, kuris laikomas Pasikartojančiu pažeidimu, PPT taškai už periodiškumo pažeidimą, kuris yra laikomas Pasikartojančiu pažeidimu, nurodyti 1 lentelėje, dauginami iš 2 (dviejų). Pasibaigus šio Priedėlio 1.2.4 punkte nurodytą 2 (dviejų) kalendorinių mėnesių laikotarpiui, pasikartojimas yra vertinamas iš naujo.

1. lentelė. Periodiškumo pažeidimai.

| Kodas | Sistema / Sritis | Veiksmas / Paslauga | Ištaisymo laikas | PPT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *RĮ | Registravimo įrankis | Pažeidimų registravimas, būklės pasikeitimas fiksuojamas nustatytu laiku ir tam teisę turinčio asmens (tik iš Privataus subjekto pusės). | 6 val. | 5 |
| VA | Veiklos ataskaitos Paslaugų teikimo metu | Paslaugų teikimo metu veiklos ataskaitos, išskyrus tas, kurios generuojamos automatiškai iš Registravimo įrankio, yra pristatytos nustatyto formato, turinio ir kokybės bei nustatytu laiku. | 1 d. d. | 5 |
| PA | Patrulinių apžiūrų periodiškumas | Patrulinių apžiūros vykdomos sutartu dažnumu, dažnumas nustatomas atsižvelgiant į kelių priežiūros lygius kaip nurodyta Specifikacijų 3 priedėlio 44 – 45 punktuose. | 12 val. | 10 |

*Esant Registravimo įrankio gedimui, iki jo ištaisymo Privatus subjektas apie pažeidimus Valdžios subjekto atsakingam asmeniui privalo pranešti kitais būdais, pavyzdžiui, telefonu ne vėliau kaip per šiame Priedėlyje nustatytą laiką. Valdžios subjektas turi imtis visų priemonių, kad Registravimo įrankio gedimas būtų pašalintas.

- FUNKCIONAVIMO PAŽEIDIMAI

  - Funkcionavimo pažeidimu laikomas pažeidimas, kuris kaip pagrindas taikyti piniginę išskaitą yra įvykęs ir (arba) per nustatytą terminą Objekte neištaisytas Nuolatinės kelių priežiūros vykdymo pažeidimas. Už visus 100 m ruože nustatytus vienarūšius pažeidimus, skaičiuojama viena piniginė išskaita (FPI). Jei per nustatytą pažeidimų ištaisymo terminą lieka neištaisytas bent vienas iš nustatytų vienarūšių funkcionavimo pažeidimų, fiksuojamas naujas (pakartotinis) funkcionavimo pažeidimas ir už tokį pažeidimą skaičiuojama atskira (papildoma) piniginė išskaita (FPI).

  - Jeigu Nuolatinės kelių priežiūros pažeidimas prasideda vieno ataskaitinio periodo metu ir baigiasi kito – vėlesnio ataskaitinio periodo metu, tokiu atveju piniginė išskaita paskiriama tam ataskaitiniam periodui, kuriame buvo užfiksuota pažeidimo ištaisymo pabaiga.

  - Rodiklių reikšmingumo lygių (aukštas, vidutinis arba žemas) nustatymas. Paslaugų teikimo sutrikimo žala matuojama skirtingai, priklausomai nuo to, kurioje Objekto dalyje ir kelio dalyje sutriko Objekto funkcionavimas ir (ar) Paslaugos, kokios fiksuojamos pažaidos ir koks jų dydis. Nuo to priklauso laikas funkcionavimo pažeidimų pašalinimui ir FPI dydis. Funkcionavimo pažeidimo priskyrimas konkrečiam lygiui lemia tokio pažeidimo Ištaisymo laiką bei FPT.

  - Funkcionavimo reikšmingumo lygis (aukštas, vidutinis arba žemas) nustatomas pagal kiekvieno kelio elemento (jo dalies) reikalavimų rodiklių reikšmingumą, nurodytą Specifkacijų 3 priedėlyje „Paslaugų specifikacijos“ 2 - 7 lentelėse pateiktą informaciją .

  - Kiekvienam funkcionavimo pažeidimui, atsižvelgiant į kelio elemento (jo dalies) reikalavimų rodiklių reikšmingumą, nurodytą Sąlygų 2 priedo 3 priedėlio 50.1-50.3 punktuose, priskiriamas vienam iš šių lygių:

    - aukštas rodiklių reikšmingumas;

    - vidutinis rodiklių reikšmingumas;

    - žemas rodiklių reikšmingumas.

  - Funkcionavimo pažeidimų lygį turi priskirti Privatus subjektas, naudodamas Registravimo įrankį, nedelsiant po to, kai yra užregistruojamas toks pažeidimas Registravimo įrankyje arba, jeigu galima iš karto nustatyti lygį, funkcionavimo pažeidimo užregistravimo Registravimo įrankyje metu. Kai konkrečiam funkcionavimo pažeidimui gali būti priskirti du ar daugiau funkcionavimo pažeidimo lygių, priskiriamas aukštesnis funkcionavimo pažeidimo lygis.

  - Valdžios subjektas per 1 (vieną) Darbo dieną Registravimo įrankyje gali pakeisti funkcionavimo pažeidimo lygį, priskirtą Privataus subjekto, jeigu mano, kad jis yra neteisingai priskirtas. Jei Privatus subjektas nesutinka su Valdžios subjekto pakeistu lygių, šis nesutarimas turėtų būti sprendžiamas Sutarties 51punkte nustatyta tvarka. Iki ginčo išsprendimo šalys turi vadovautis Valdžios subjekto nustatytu funkcionavimo pažeidimo lygiu. FPI apskaičiuojamas ir taikomas tik po to, kai išsprendžiamas ginčas tarp Šalių ir pilnai ištaisomas funkcionavimo pažeidimas.

  - Už kiekvieną funkcionavimo pažeidimą, neištaisytą per Specikacijų 3 priedėlyje „Paslaugų specifikacijos“ 2 – 7 lentelėse nurodytą Ištaisymo laiką ar per Laikino ištaisymo laiką, jeigu toks yra taikomas, yra skaičiuojami FPT, nustatyti šiame Priedėlyje ir Specikacijų 3 priedėlyje „Paslaugų specifikacijos“ 2– 7 lentelėse prie konkretaus funkcionavimo pažeidimo.

  - FPI reiškia apskaičiuotą konkrečią sumą, kuria mažinamas Objekto VžPP mokestis (už mėnesį, kurį buvo padarytas ir neištaisytas funkcionavimo pažeidimas).

  - FPI apskaičiuojami pagal formulę:

FPI = MA x 0,06% x FPT  x LV

kur:

FPI – funkcionavimo pažeidimo išskaita;

MA – Objekto atitinkamo mėnesio Mokestis mokamas Privačiam subjektui pagal Sutartį;

FPT – funkcionavimo pažeidimo taškų vertė;

LV – pažeidimo ištaisymo trukmės Laiko vienetas.

  - FPI apskaičiuojami šia tvarka:

    - pirmiausiai suskaičiuojama kiek FPI už konkretų funkcionavimo pažeidimą. FPT fiksuojami mėnesinėje ataskaitoje, gaunamoje per Registravimo įrankį;

    - FPT skaičiuojami, jeigu funkcionavimo pažeidimas neištaisomas per Specikacijų 3 priedėlyje „Paslaugų specifikacijos“ 2-7 lentelėse  nurodytą Ištaisymo laiką arba per Galutinio ištaisymo laiką, jeigu taikoma;

    - jeigu nustatyti, užregistruoti ir per Ištaisymo laiką ar Galutinio ištaisymo laiką, jeigu taikoma, neištaisyti daugiau kaip vienas tokios pat srities funkcionavimo pažeidimai, yra sumuojami visų funkcionavimo pažeidimų apskaičiuojami ir sumuojami FPI, kaip nurodyta šio Priedėlio 3.12 punkte.

    - jeigu buvo nustatytas Pasikartojantis funkcionavimo pažeidimas, FPT taškai, nurodyti Specikacijų 3 priedėlyje „Paslaugų specifikacijos“ 2 – 7 lentelėse, šiam pažeidimui dauginami iš 2 (dviejų).

  - LV skaičiuojant funkcionavimo pažeidimą yra lygūs funkcionavimo pažeidimo trukmių skaičiui valandomis (arba jų daliai), kuris praeina nuo Ištaisymo laiko arba Galutinio ištaisymo laiko, jeigu taikoma, pabaigos. Sąvoka „Pažeidimo trukmė“ šio skyriaus prasme reiškia laiko tarpą, kai funkcionavimo pažeidimas turi būti ištaisytas pagal kelio elemento (jo dalies) reikalavimų rodiklių reikšmingumą (aukštas, vidutinis arba žemas) ir priskirtą papildomą laiką tam pažeidimui ištaisyti.

  - Jei funkcionavimo pažeidimo lygis (aukštas, vidutinis arba žemas), vadovaujantis Specifikacijomis ir šiuo Priedėliu, yra keičiamas (t. y. reikalingas pakartotinis funkcionavimo pažeidimo lygio nustatymas) iki jo Ištaisymo, tuomet funkcionavimo pažeidimo trukmės vienetai apskaičiuojami taikant naujai priskirto funkcionavimo pažeidimo lygio Ištaisymo laiką nuo tada, kai funkcionavimo pažeidimo lygis buvo ar turėjo būti pakeistas.

  - Už nustatytus funkcionavimo pažeidimus taikytinos išskaitos atsižvelgiant Sąlygų 2 priedo 3 priedėlio „Paslaugų specifikacijos“ Nuolatinės priežiūros paslaugų specifikacijose pateikiamų 2– 7 lentelėse nurodytus reikalavimų rodiklių reikšmingumus:

    - aukšto rodiklio reikšmingumo atveju – FPT 15 per 1 (vieną) LV.

    - vidutinio rodiklio reikšmingumo atveju – FPT 10 per 1 (vieną) LV.

    - žemo rodiklių reikšmingumo atveju – FPT 5 per 1 (vieną) LV

  - Specikacijų 3 priedėlio „Paslaugų specifikacijos“ 2 – 7 lentelių pavyzdys:

| Kodas | Kelio elementų grupė | Kelio elementas | Rodiklis | Reikalavimas | Kelio priežiūros lygis |  |  | Nuolatinės kelių priežiūros paslaugų pažeidimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II | III | Reikalavimų rodiklių reikšmin-gumas (aktualu priskyriant FPT) | Pažeidimo ištaisymo trukmės Laiko vienetas (LV) |
|  |  |  |  |  | Pažaidos ar pažeidimo ištaisymo laikas (Reikalavimų įvykdymų terminas) |  |  |  |  |
| NKP | 1. Danga | 1.1. Važiuojamoji dalis 1.1.1. Važiuojamoji dalis su asfalto, betono danga | 1.1.1.1. Išdaužos | 1. Dangoje atsiradusios pavojingos išdaužos turi būti pašalintos ne vėliau kaip per: | 12 val. | 12 val. | 12 val. | Aukštas | 12 val. |
|  |  |  | 1.1.1.2. Bitumo išplaukimas | 2. Atsiradusios bitumo dėmės turi būti pašalintos ne vėliau kaip per: | 12 val. | 12 val. | 12 val. | Aukštas | 12 val. |
|  |  |  | 1.1.1.3. Plyšiai, plyšių tinklas važiuojamojoje dalyje | 3. Plyšiai, plyšių tinklas važiuojamojoje dalyje turi būti užtaisyti tinkamomis oro sąlygomis ne vėliau kaip per: | 30 d. | 30 d. | 30 d. | Žemas | 30 d. |

Išskaitos taikymo pavyzdžio paaiškinimas, skaičiuojant funkcionavimo pažeidimą:

Jeigu lentelės 1.1.1.1. eilutėje aprašyta pažaida (dangoje atsiradusios pavojingos išdaužos) neištaisomos per 12 valandų terminą (reikalavimų įvykdymų terminas) 100 metrų kelio atkarpoje, kuri (kelio atkarpa) priskirta prie I kelio priežiūros lygio, fiksuojamas 1 pažeidimas (FP) ir yra taikoma šio Priedėlio 3.14.1. punkte nurodyta 15 (FPT) funkcionavimo pažeidimo taškų suma (kadangi pežeidimui yra priskirtas aukšto rodiklio reikšmingumo lygis. Skaičiuojamas vieno pažeidimo FPT:

FPT= 15 x 1 (LV)

Tokiu atveju, kai paminėtas pažeidimas neištaisomas per papildomai 12 valandų (LV), neištaisyto pažeidimo FPT 15 dauginami du kartus:

FPT= 15 x 2 (LV)

Jeigu pažeidimas neištaisomos ir dar per papildomai 12 valandų (LV), neištaisyto pažeidimo FPT 15 dauginami tris kartus:

FPT= 15 x 3 (LV)

Tokiu atveju, kai per vieną mėnesį yra registruojamas 1 (vienas) funkcionavimo pažeidimas (FP) (kadangi neištaisyta lentelės 1.1.1.1. eilutėje aprašyta pažaida per 12 valandų, tačiau ištaisyta ne per ilgesnį kaip papildomai 12 valandų  1 (vieną) Laiko vienetą (LV), funkcionavimo pažeidimo išskaita (FPI) apskaičiuojami pagal formulę:

FPI = MA x 0,06% x 15 x 1

4.	IŠSKAITŲ MECHANIZMO NETAIKYMO ATVEJAI ESANT PERIODIŠKUMO IR FUNKCIONAVIMO PAŽEIDIMAMS

4.1.	Šis Priedėlis periodiškumo ir funkcionavimo pažeidimams netaikomas tais atvejais, kai Objektas ar atskira dalis negali būti naudojama Naudotojų funkcijoms, numatytoms teisės aktuose, vykdymui ir (ar) Paslaugų teikimui ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturias) valandas. Tokiu atveju taikomos Sutarties 3 priedo Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka 49 punkto nuostatos.

5. KITI PAŽEIDIMAI

  - Kiti pažeidimai nustatomi tais atvejais, kai Privatus subjektas nesilaiko Sutartyje nustatytų reikalavimų dėl Valdžios subjekto informavimo, kitų Sutartyje nustatytų įpareigojimų. Kitų pažeidimų sąrašas ir jiems taikomos baudos bei išskaitos nurodytos Priedėlio 3 lentelėje „Kiti pažeidimai“.

  - Priedėlio 3 lentelėje „Kiti pažeidimai“ nurodytos baudos taikomos, jeigu kitas pažeidimas įvyksta iki Eksploatacijos pradžios. Išskaitos taikomos, jeigu kitas pažeidimas įvyksta nuo Eksploatacijos pradžios.

3 lentelė. Kiti pažeidimai.

| Eil. Nr. | Kitas pažeidimas | Ištaisymo laikas | Baudos dydis | Išskaitos dydis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nesilaikoma Sutarties 7.1.3 punkte nustatytų reikalavimų ir (arba) Valdžios subjekto reikalavimu nepateikiami reikalavimų laikymąsį patvirtinantys dokumentai. | Per 20 dienų nuo Valdžios subjekto pareikalavimo ištaisyti neatitikimus ar pateikti dokumentus (kai nepateikiami reikalaujami dokumentai), | 10 000 (dešimt tūkstančių) Eur | 10 000 (dešimt tūkstančių) Eur |
| 2. | Valdžios subjektui laiku neteikiamos Sutarties 28 punkte numatytos Darbų vykdymo metų ataskaitos arba Valdžios subjekto reikalavimu Privatus subjektas neištaiso ataskaitose pastebėtų klaidų, netikslumų, | Per 20 dienų nuo Sutartyje numatytų ataskaitų teikimo terminų pabaigos (esant klaidų, netikslumų – per 10 dienų nuo Valdžios subjekto pastabų pateikimo) | 7 000 (septyni tūkstančiai) Eur | 10 000 (dešimt tūkstančių) Eur |
| 3. | Jei Privatus subjektas, atsižvelgus į Darbų atlikimo plane nurodytą bendrosios projekto ekspertizės akto gavimo datą, vėluoja gauti bendrosios projekto ekspertizės teigiamą aktą. | 60 dienų nuo Darbų atlikimo plane nurodyta bendrosios projekto ekspertizės akto gavimo data. | Privatus subjektas už kiekvieną pradelstą dieną moka 10 000 (dešimt tūkstančių) eurų dydžio baudą iki kol bus ištaisytas pažeidimas arba nutraukta sutartis | Netaikoma |
| 4. | Vėluoja Eksploatacijos pradžia, nurodyta Sutartyje ir Pasiūlyme, atsižvelgiant į visus pratęsimus pagal Sutarties nuostatas. | Netaikoma | Privatus subjektas už kiekvieną pradelstą dieną moka 10 000 (dešimt tūkstančių) eurų dydžio baudą iki kol bus ištaisytas pažeidimas arba nutraukta sutartis | Netaikoma |

  - Neištaisius pažeidimo per 3 lentelėje nurodytą terminą, Privačiam subjektui taikoma nurodyta bauda ar išskaita. Jeigu tas pats pažeidimas kartojasi, ištaisymo terminas skaičiuojamas iš naujo – per jį neištaisius pažeidimo bauda ar išskaita taikoma pakartotinai. Baudų ir išskaitų skaičius už tą patį besikartojantį pažeidimą neribojamas, nebent kitas pažeidimas sukelia Sutarties nutraukimo pasekmes – šiuo atveju bauda ar išskaita skaičiuojama iki Sutarties nutraukimo dienos.

# priedėlis. Mokesčio M41 dalies perskaičiavimo forma

[Pridedama atskiru dokumentu exell formatu]

# priedas. Informacinis Rizikų vadovas

| Eil. Nr. | Rizikos kategorija | Rizikos aprašymas | Paskirstymas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Valdžios subjektui | Privačiam subjektui | Bendra |
|  | Žemės sklypo tinkamumo rizika |  |  |  |  |
|  | Žemės sklypų būklė yra netinkama (pavyzdžiui, dėl Žemės sklypuose randamų archeologinių radinių, sprogmenų, statybinių atliekų, taikomų kultūros paveldo apsaugos reikalavimų, grunto (išskyrus kai Žemės sklypų netinkamumą sąlygojo Privataus subjekto (jo Subtiekėjų ar kitų pasitelktų ūkio subjektų) veiksmai, kai Valdžios subjektui tokia informacija buvo žinoma, bet nepateikta Pirkimo metu išskyrus atvejus, kai apie tai privalėjo žinoti pats Privatus subjektas arba Investuotojas, remdamasis Pirkimo metu atliktais patikrinimais). Sutarties 22.1.5 ir 23.1.4) | Jeigu dėl Žemės sklypuose randamų archeologinių radinių, sprogmenų, statybinių atliekų, kultūros paveldo apsaugos reikalavimų taikymo ar Žemės sklypų taršos pasikeičia Darbų išlaidos, pavyzdžiui, dėl Žemės sklypų užterštumo gali būti sukelta žala aplinkai. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia Darbų išlaidų pasikeitimą, kadangi jei būtų sukelta žala aplinkai, pirmiausiai, reikėtų likviduoti žalos aplinkai padarinius ar kitaip ištaisyti Žemės sklypo netinkamumą ir tik tuomet vykdyti suplanuotus rangos darbus. | X |  |  |
|  | Žemės sklypų būklė yra netinkama dėl Žemės sklypuose randamų archeologinių radinių, sprogmenų, statybinių atliekų, taikomų kultūros paveldo apsaugos reikalavimų, grunto taršos, jeigu Privatus subjektas arba Investuotojas žinojo arba turėjo apie tai žinoti remdamasis Pirkimo metu atliktais patikrinimais arba kai Žemės sklypų netinkamumą sąlygojo Privataus subjekto (jo Subtiekėjų ar kitų pasitelktų ūkio subjektų) veiksmai). išskyrus šio Sutarties priedo 1.1 punkte numatytą atvejį. | Jeigu Žemės sklypai tampa netinkami dėl Privataus subjekto (jo Subtiekėjų ar kitų pasitelktų ūkio subjektų) veiksmų arba Privačiam subjektui informacija apie Žemės sklypų netinkamumą buvo atskleista Pirkimo metu, tačiau rengiant Pasiūlymą tai nebuvo įvertinta, dėl ko pasikeičia Darbų išlaidos, pavyzdžiui, dėl Žemės sklypų užterštumo gali būti sukelta žala aplinkai: į aplinką gali patekti ją užteršiančios medžiagos ir pan. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia Darbų išlaidų pasikeitimą, kadangi jei būtų sukelta žala aplinkai, pirmiausiai, reikėtų likviduoti žalos aplinkai padarinius ir tik tuomet vykdyti suplanuotus Darbus. Jei vykdant žemės darbus žemėje randama statybinių atliekų. |  | ### X |  |
|  | Žemės sklypų būklė yra netinkama dėl silpnų gruntų (pavyzdžiui, durpės, aukštas gruntinio vandens lygis ir pan.) (Sutarties 8.8.3, 22.1.5, 23.1.4 punktas) | Realizavusis šiai rizikai gali pasikeisti Darbų išlaidos, pavyzdžiui, atsirasti būtinybė atlikti grunto stabilizavimo darbus, keisti numatytus projektinius sprendinius ir kt. |  | ### X |  |
|  | Specialiųjų Žemės sklypų naudojimo sąlygų nustatymas ar pakeitimas, jeigu Valdžios subjektas neatskleidė visų jam žinomų Žemės sklypų naudojimo sąlygų arba neatsižvelgė į [pasirinkti Investuotojo arba Privataus subjekto] Pirkimo metu pateiktus pasiūlymus dėl Žemės sklypų naudojimo sąlygų. (Sutarties 22.1.4 ir 23.1.3 punktai) | Valdžios subjektas neatskleidė visų jam žinomų Žemės sklypų naudojimo sąlygų arba neatsižvelgė į Pirkimo metu pateiktus pasiūlymus dėl Žemės sklypų naudojimo sąlygų įgyvendinant Sutartį tapo būtina pakeisti, nustatyti specialiąsias Žemės sklypų naudojimo sąlygas, todėl gali tapti būtina pakeisti planuotus projektinius sprendinius, todėl Privatus subjektas patirs neplanuotas projektavimo paslaugų išlaidas. | X |  |  |
|  | Specialiųjų Žemės sklypų naudojimo sąlygų nustatymas ar pakeitimas, išskyrus šio Sutarties priedo 1.4 punkte nurodytus atvejus; | Konkretų susitarimą dėl specialiųjų Žemės sklypų naudojimo sąlygų Šalys pasiekė Pirkimo metu, tačiau Privačiam subjektui, įgyvendinant susitarimus, galimi nukrypimai nuo planuoto grafiko ir veikloms įgyvendinti skirto biudžeto arba [pasirinkti Investuotojas arba Privatus subjektas] Pirkimo metu Privačiam subjektui buvo atskleistos specialiosios Žemės sklypų naudojimo sąlygos, tačiau rengiant Pasiūlymą jos nebuvo įvertintos, ir įgyvendinant Suatrtį tapo būtina pakeisti specialiąsias Žemės sklypų naudojimo sąlygas. Nustačius ar pakeitus specialiąsias Žemės sklypų naudojimo sąlygas gali tapti būtina pakeisti planuotus projektinius sprendinius, todėl Privatus subjektas patirs neplanuotas Projektavimo paslaugų išlaidas. |  | ### X |  |
|  | Inžinerinių tinklų Žemės sklypuose (tiek ir už jų ribų) (kiek tai susiję su Objekto sukūrimu) perkėlimas, vietos jiems parinkimas ir jų pajungimas prie Objekto tokiu būdu, kad būtų tenkinami Specifikacijose ir Pasiūlyme nustatyti reikalavimai. | Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia išaugusias išlaidas Darbams, Darbų vėlavimus, susijusius su inžinerinių tinklų pajungimu, jų perkėlimu taip, kad inžineriniai tinklai, jų vieta atitiktų Projektinę dokumentaciją. |  | ### X |  |
|  | Reikalingų sutarčių su Komunalinių paslaugų teikėjais nesudarymas. | Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia išaugusias rangos darbų ir (ar) Paslaugų teikimo išlaidas bei galimą Eksploatacijos pradžios vėlavimą. |  | ### X |  |
|  | Žemės sklypai arba Teritorija (statybvietė) nėra prienami. (Sutarties 22.1.2, ir 23.1.1 punktai (Atleidimo atvejai ir Kompensavimo įvykiai) | Jeigu Valdžios subjektas ar kita kompetentinga institucija neturi teisės perduoti Privačiam subjektui Žemės sklypų arba suteikti teisės vykdyti Darbus Teritorijoje, reikalingų Darbų vykdymui arba yra teisinių apribojimų Žemės sklypų perdavimui arba teisės vykdyti Darbus suteikimui Teritorijoje, arba tretieji asmenys vykdo veiklą Žemės sklypuose ir jame yra statiniai, priklausantys tretiesiems asmenims, kurie trukdytų įgyvendinti Sutartinius įsipareigojimus. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia, kad gali išaugti Investicijos, vėluoti Darbų vykdymas ir Eksploatacijos pradžia. | X |  |  |
|  | Projektavimo (planavimo) kokybės rizika |  |  |  |  |
|  | Privataus subjekto pagal Sutartį, įskaitant Specifikacijas, parengtas Objekto techninis darbo projektas yra netikslus ar neatitinkantis Sutarties ir (ar) teisės aktų. (Sutarties 10.2 ir 14.11 punktai) | Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia papildomas išlaidas Projektavimui, kurias privalo atlyginti Privatus subjektas. Vertinama, kad rizikos veiksnio pasireiškimas lemia Investicijų išlaidų finansinį srautą – išlaidas Projektavimo paslaugoms, kurios gali būti patirtos tiek Darbų, tiek ir Atnaujinimo ir remonto darbų vykdymo laikotarpiu. |  | ### X |  |
|  | Privataus subjekto parengta Projektinė dokumentacija neleidžia pasiekti Projekto tikslų ir suplanuotų rezultatų (Sutarties 10.2 ir 14.11 punktai) | Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia, kad Privačiam subjektui parengus Projektinę dokumentaciją ir (ar) sukūrus Objektą pagal Projektinę dokumentaciją, Objektas nebus tinkamas naudoti pagal jo paskirtį, arba bus naudojamas, tačiau kita nei suplanuota apimtimi. Vertinama, kad rizikos veiksnio pasireiškimas lemia veiklos išlaidų padidėjimą. |  | ### X |  |
|  | Projekto veiklos vėluoja dėl projektavimo paslaugų pirkimų procedūrų trukmės (Sutarties 10.2 ir 14.11 punktai) | Veiksnys pasireiškia Darbų vykdymo laikotarpiu ir lemia Darbų išlaidas. Rizikos veiksnio pasireiškimas lemia Investicijų pasikeitimą: sustabdžius Darbus dėl Projektavimo netikslumų ar perprojektavimo poreikio statybvietėje fiksuojamos prastovos. Taip pat tai gali įtakoti Eksploatacijos pradžios vėlavimą. |  | ### X |  |
|  | Projektavimo paslaugų kaina nukrypsta nuo planuotos (Sutarties 10.2 ir 14.11 punktai) | Identifikuota Projektavimo paslaugų kaina dėl įvairių priežasčių gali nukrypti nuo planuotos. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia papildomas išlaidas Projektavimo paslaugoms. Ši rizika netaikoma šio priedo 2.12 punkte nurodytoms aplinkybėms. |  | ### X |  |
|  | Projektavimo paslaugų trukmė nukrypsta nuo planuotos (Sutarties 10.2 ir 14.11 punktai) | Identifikuota Projektavimo paslaugų trukmė dėl įvairių priežasčių gali nukrypti nuo planuotos. Rizikos veiksnio pasireiškimas lemia Investicijas: užsitęsus Projektavimo paslaugų teikimui, negali prasidėti rangos darbai, gali pasireikšti rangos darbų sezoniškumo įtaka, todėl gali būti fiksuojamos prastovos, mokami delspinigiai. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia papildomas išlaidas Projektavimo paslaugoms. Taip pat dėl to gali vėluoti Eksploatacijos pradžia. Ši rizika netaikoma šio priedo 2.13 punkte nurodytoms aplinkybėms. |  | ### X |  |
|  | Projektavimo paslaugų metu paaiškėja Sąlygų trūkumai / netikslumai (Sutarties 22.1.6 ir 23.1.5 punktai (Atleidimo atvejai ir Kompensavimo įvykiai) | Projektavimo paslaugų metu paaiškėja, jog Valdžios subjekto nustatyti reikalavimai Objektui negali būti realizuoti praktikoje, jie nesuderinami su teisės aktuose nustatytais reikalavimais (pvz., statybos techniniais reglamentais, higienos normomis ir pan.) arba nėra galimybės įgyvendinti visų Valdžios subjekto nustatytų reikalavimų dėl jų tarpusavio nesuderinamumo išskyrus tokius, kurie Pirkimo metubuvo atlikti Privataus subjekto ar Investuotojo prašymu. Pasireiškus rizikos veiksniui, gali padidėti Investicijos ir (ar) Sąnaudos, gali vėluoti Eksploatacijos pradžia. |  | ### X |  |
|  | [pasirinkti Investuotojas arba Privatus subjektas] Pirkimo metu pasiūlė patikslinti netikslius Valdžios subjekto nustatytus reikalavimus Objektui ir Valdžios subjektas padarė atitinkamus pakeitimus. (Sutarties 10.2 ir 14.11 punktai) | Pirkimo metu [pasirinkti: Investuotojas / Privatus subjektas] pasiūlė patikslinti Valdžios subjekto nustatytus reikalavimus Objektui, o Valdžios subjektas šiems patikslinimams pritarė ir atitinkamai pakeitė Pirkimo dokumentus / Sutarties reikalavimus. Įgyvendinant Sutartį paaiškėja, kad dėl tokių suderintų pakeitimų būtina koreguoti projektinius sprendinius, didinti Projektavimo paslaugų apimtį, patirti papildomas projektavimo išlaidas ir (ar) pratęsti Projektavimo paslaugų trukmę. Taip pat dėl to gali vėluoti Eksploatacijos pradžia. |  |  | X |
|  | Paaiškėja iš anksto nežinomi apribojimai dėl kultūros paveldo apsaugos reikalavimų (Sutarties 22.1.5 ir 23.1.4 punktai (Atleidimo atvejai ir Kompensavimo įvykiai) | Išduodant prisijungimo sąlygas, specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, atlikus žvalgomuosius archeologinius tyrimus ir (ar) statybų leidimą paaiškėja, jog reikalinga atlikti iš anksto neplanuotus archeologinius tyrinėjimus, apsaugoti archeologinius radinius ir (ar) iš esmės pakeisti projektinius sprendinius, kad šie užtikrintų Objekto atitikimą kultūros paveldo apsaugai taikomus apribojimus. Projektavimo išlaidos dėl šio rizikos veiksnio pasireiškimo gali išaugti, kadangi: 1) gali pasikeisti planuota Projektavimo paslaugų trukmė dėl archeologinių tyrimų ir (ar) archeologinių radinių apsaugos veiklų vykdymo; 2) gali būti reikalingi esminiai pakeitimai Pirkimo metu pasiūlytuose projektavimo sprendiniuose; 3) gali pasikeisti Projektavimo paslaugų apimtis; 4) gali atsirasti būtinybė į projektuotojų komandą pasitelkti papildomus specialistus (pvz. archeologus, istorikus ir pan.). Taip pat, dėl to gali vėluoti Eksploatacijos pradžia. | X |  |  |
|  | Neįvertinami iš anksto žinomi kultūros paveldo apsaugos reikalavimai (Sutarties 10.2 ir 14.11 punktai | Pirkimo metu Valdžios subjektas pristatė žinomus kultūros paveldo apribojimus, į kuriuos Privatus subjektas privalėjo atsižvelgti projektuodamas Objektą. Nepriklausomai nuo priežasčių, Privatus subjektas gali neadekvačiai įvertinti kultūros paveldo apsaugos reikalavimus. |  | ### X |  |
|  | Projektavimo paslaugų teikimo metu paaiškėja Privataus subjekto parengtų poveikio aplinkai vertinimo dokumentų netikslumai, trūkumai | Projektavimo metu paaiškėja aplinkybės, kad parengtuose poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose yra netikslumų ar trūkumų. Rizikos veiksnio pasireiškimas lemia Investicijų išlaidų finansinį srautą – išlaidas projektavimo paslaugoms, todėl rizikos pasireiškimas finansiniams srautams vertintinas per visą Darbų vykdymo laikotarpį. |  | ### X |  |
|  | Valdžios subjektas pakeičia nustatytus reikalavimus Objektui (Sutarties 22.1.9 punktas) | Galima situacija, kai Valdžios subjektas Projektavimo etape nurodo Privačiam subjektui kitus reikalavimus Objektui, nei tuos, pagal kuriuos [pasirinkti Investuotojas arba Privatus subjektas] rengė ir teikė Pasiūlymą, įskaitant Finansinį veiklos modelį, bei kurių pagrindu yra sudaryta Sutartis. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia papildomas išlaidas Projektavimo paslaugoms. | X |  |  |
|  | Projektavimui reikalingi dokumentai, kurių prieinamumą įpareigotas užtikrinti Valdžios subjektas, nėra prieinami per nustatytą terminą | Privatus subjektas Projektavimo paslaugų teikimo trukmę ir planą sudaro darydamas prielaidą, kad Valdžios subjektas visus reikalingus duomenis suteiks per sutartą terminą pateikus oficialų paklausimą pagal Sutarties nuostatas. Valdžios subjektui vėluojant pateikti reikalingus dokumentus Privačiam subjektui, galimi nukrypimai nuo sudaryto projektavimo plano, kurie gali turėti įtakos visai Sutarties įgyvendinimo trukmei ir kokybei, taip pat Eksploatacijos pradžios datai. | X |  |  |
|  | Vėluojama išduoti projektavimui pradėti reikalingus dokumentus, nors jiems gauti yra pateikti visi nustatytus reikalavimus atitinkantys dokumentai (ginčo dėl dokumentų turinio nėra) (Sutarties 22.1.13 punktas) | Privatus subjektas, siekdamas pradėti Projektavimą, pateikia prašymą išduoti prisijungimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kurie yra pateikti pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus, tačiau Valdžios subjektas arba kitos kompetentingos institucijos pagal gautą prašymą vėluoja išduoti prašomus dokumentus. Rizikos veiksnio pasireiškimas gali lemti Projektavimo paslaugų trukmę bei suplanuotas išlaidas. | X |  |  |
|  | Darbų kokybės rizika |  |  |  |  |
|  | Sukeliama žala aplinkai Privačiam subjektui ar jo pasitelktiems Subtiekėjams, atliekant Darbus arba Atnaujinimo ir remonto darbus (Sutarties 14.11 punktas) | Žala aplinkai gali būti sukelta Privačiam subjektui ar jo pasitelktiems Subtiekėjams atliekant Darbus ar Atnaujinimo ir remonto darbus: į aplinką gali patekti neleistina ją užteršiančių medžiagų koncentracija, gali būti panaudotos neleistinos aplinkai pavojingos medžiagos. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia Darbų, Atnaujinimo ir remonto darbų išlaidų pasikeitimą, kadangi jei būtų sukelta žala aplinkai, Darbų, Atnaujinimo ir remonto darbų Sąnaudos išaugtų dėl papildomų žalos aplinkai likvidavimo darbų Sąnaudų. |  | ### X |  |
|  | Darbų vykdymo metu paaiškėja Sąlygų trūkumai / netikslumai, išskyrus tokius, kurie Pirkimo metu buvo atskleisti Privataus subjekto ar Investuotojo prašymu | Darbų vykdymo metu paaiškėja, jog Valdžios subjekto nustatyti reikalavimai Objektui negali būti realizuoti praktikoje, jie nesuderinami su teisės aktuose nustatytais reikalavimais (pvz., statybos techniniais reglamentais, higienos normomis ir pan.) arba nėra galimybės įgyvendinti visų Valdžios subjekto nustatytų reikalavimų dėl jų tarpusavio nesuderinamumo, išskyrus tokius, kurie Pirkimo metu buvo atskleisti. Pasireiškus rizikos veiksniui, gali padidėti Investicijos ir (ar) Sąnaudos, gali vėluoti Objekto eksploatacijos pradžia. | X |  |  |
|  | Darbų kokybė neužtikrinama dėl nepalankių oro sąlygų (Sutarties 14.11 punktas, išskyrus, jeigu oro sąlygos yra nenugalimos jėgos aplinkybė arba Atleidimo atvejis) | Dėl nepalankių oro sąlygų (išskyrus nenugalimos jėgos aplinkybes) Darbų vykdymas negali vykti pagal planą, gali atsirasti būtinybė naudoti papildomas priemones Darbams vykdyti. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia Darbų išlaidų pasikeitimą, kadangi dėl oro sąlygų Darbai gali užtrukti ilgiau nei planuota, taip pat atsiradus papildomam Darbų poreikiui gali neplanuotai padidėti Darbų Sąnaudos. Taip pat dėl to gali vėluoti Eksploatacijos pradžia. |  | ### X |  |
|  | Darbų ar Atnaujinimo ir remonto darbų kokybė neužtikrinama dėl technologinių procesų organizavimo (Sutarties 14.11 punktas) | Galima situacija, kai, nesilaikant technologinių procesų reikalavimų, Darbų ar Atnaujinimo ir remonto darbų kokybė neatitinka Sąlygose ar teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia papildomas Sąnaudas Darbams, Atnaujinimo ir remonto darbams nukrypimą nuo jų vykdymo grafiko. |  | ### X |  |
|  | Darbų arba Atnaujinimo ir remonto darbų kokybė neužtikrinama dėl teisės aktais nustatytų kokybės reikalavimų pasikeitimo, išskyrus Esminių teisės aktų pasikeitimą, Darbų arba Atnaujinimo ir remonto darbų vykdymo metu (Sutarties 14.11 punktas, išskyrus jeigu įvyksta Esminis teisės aktų pasikeitimas) | Pirkimo metu Valdžios subjektas neatskleidžia jam žinomos informacijos apie Projektui įgyvendinti reikalingų Žemės sklypų daiktinių teisių (valdymo, naudojimo ir disponavimo) apribojimus. Teikiant Pasiūlymą buvo vertinama tik ta informacija, kurią Valdžios subjektas atskleidė Pirkimo metu, todėl pradėjus įgyvendinti Sutartį ir paaiškėjus Žemės sklypų daiktinių teisių apribojimams, galima situacija, kad Privatus subjektas neturi galimybės įgyvendinti Sutarties pagal Pasiūlymą bei Valdžios subjekto pristatytą ir suderintą Sutarties įgyvendinimo planą. Tokiu atveju Privatus subjektas privalo perorganizuoti veiklą pagal pasikeitusias Sutarties įgyvendinimo aplinkybes, t. y. patirti neplanuotas valdymo išlaidas ar tai gali įtakoti Darbų vykdymo vėlavimą. |  | ### X |  |
|  | Darbų kaina nukrypsta nuo planuotos (Sutarties 14.11 punktas) | Sutarčiai įgyvendinti reikalingam Žemės sklypui yra nustatyti daiktinių teisių (valdymo, naudojimo ir disponavimo) apribojimai ir jie Privačiam subjektui buvo atskleisti Pirkimo metu arba informacija apie juos yra viešai prieinama. Nors teikiant Pasiūlymą buvo vertinama informacija, kurią Valdžios subjektas atskleidė Pirkimo metu, galima situacija, kad Privatus subjektas sudarė Sutarties įgyvendinimo planą neatsižvelgdamas į Žemės sklypui nustatytus daiktinių teisių apribojimus ir šį Sutarties įgyvendinimo planą suderino su Valdžios subjektu. Tokiu atveju Privatus subjektas privalo perorganizuoti veiklą pagal pasikeitusias projekto įgyvendinimo aplinkybes, t. y. patirti neplanuotas valdymo išlaidas ar tai gali įtakoti Darbų vykdymo vėlavimą. |  | ### X |  |
|  | Darbų ar Atnaujinimo ir remonto darbų kokybė neužtikrinama dėl žmogiškųjų išteklių (Sutarties 14.11 punktas) | Darbų, Atnaujinimo ir remonto darbų darbų kokybė neužtikrinama dėl žmogiškųjų veiksnių: netinkamos personalo kvalifikacijos, kompetencijų, nepakankamo skaičiaus, neadekvataus darbo krūvio, darbo drausmės pažeidimų. Taip pat galima situacija, kai Darbų, Atnaujinimo ir remonto darbų kokybė neužtikrinama dėl žmogiškųjų išteklių, streiko, visuomenės iniciatyvinių grupių lobistinės veiklos ar kitokiu pagrindu inicijuojamo darbų vykdymo sustabdymo, kuris negali būti vertinamas kaip išorinė nenugalimos jėgos aplinkybė. Be šių veiksnių galima situacija, kai trečiųjų asmenų, darbuotojų įvykdyti tyčiniai ar netyčiniai veiksmai (vagystė, apgaudinėjimas, chuliganizmas, neatsargumas, kt.) turi reikšmingą poveikį Darbų, Atnaujinimo ir remonto darbų kokybei. |  | ### X |  |
|  | Darbų ar Atnaujinimo ir remonto darbų vykdymo metu sukeliama žala gretimuose žemės sklypuose, teritorijose esančiam turtui (Sutarties 14.11 punktas) | Jeigu Žemės sklypai tampa netinkami dėl Privataus subjekto (jo Subtiekėjų ar kitų pasitelktų ūkio subjektų) veiksmų arba Privačiam subjektui informacija apie Žemės sklypų netinkamumą buvo atskleista Pirkimo metu, tačiau rengiant Pasiūlymą tai nebuvo įvertinta, dėl ko pasikeičia Darbų išlaidos, pavyzdžiui, dėl Žemės sklypų užterštumo gali būti sukelta žala aplinkai: į aplinką gali patekti ją užteršiančios medžiagos ir pan. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia Darbųišlaidų pasikeitimą, kadangi jei būtų sukelta žala aplinkai, pirmiausiai, reikėtų likviduoti žalos aplinkai padarinius ir tik tuomet vykdyti suplanuotus Darbus. |  | ### X |  |
|  | Paaiškėja iš anksto nežinomi Darbų, apribojimai dėl archeologinių ir kultūros paveldo apsaugos reikalavimų, Investuotojo (išskyrus atvejus, kai apie tai privalėjo žinoti pats Privatus subjektas arba Investuotojas, remdamasis Pirkimo metu atliktais patikrinimais) (Sutarties 22.1.5, 23.1.4 punktas) | Darbų vykdymo metu paaiškėjus iš anksto nežinomiems archeologiniams radiniams, kultūros paveldo objektams ar papildomiems kultūros paveldo apsaugos reikalavimams, gali atsirasti poreikis stabdyti ar keisti Darbų vykdymą, atlikti papildomus tyrimus, gauti kompetentingų institucijų sprendimus, koreguoti projektinius sprendinius ar taikyti papildomas apsaugos priemones. Dėl to gali padidėti Darbų išlaidos, pailgėti Darbų vykdymo terminai ir vėluoti Eksploatacijos pradžia. | X |  |  |
|  | Valdžios subjektas Darbų vykdymo etape pakeičia reikalavimus Darbams ir Objektui (Sutarties 22.1.9 punktas) | Valdžios subjektas, pasibaigus projektavimo etapui, nurodo Privačiam subjektui kitus reikalavimus Darbams ir Objektui, nei tie, pagal kuriuos Privatus subjektas rengė ir teikė Pasiūlymą, ir (ar) įvykdė Projektavimo ir kitas parengiamąsias veiklas, bei kurių pagrindu yra sudaryta Sutartis. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia papildomas Darbų Sąnaudas bei Eksploatacijos pradžios vėlavimą. | X |  |  |
|  | Reikalavimai Darbų kokybei pakeičiami Privataus subjekto iniciatyva ir (ar) reikalavimu (Sutarties 14.11 punktas) | Galima situacija, kai Privatus subjektas, pasibaigus projektavimo etapui, inicijuoja reikalavimų Darbų kokybei pakeitimą. Pavyzdžiui, Privatus subjektas dėl rinkoje pabrangusių energijos išteklių gali pasiūlyti nustatyti aukštesnę energinio efektyvumo klasę statomam Objektui. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia papildomas Darbų išlaidas. Taip pat dėl to gali vėluoti Eksploatacijos pradžia. |  | ### X |  |
|  | Darbų kokybė neužtikrinama dėl technologinių išteklių tinkamumo ir pakankamumo (Sutarties 14.11 punktas) | Galima situacija, kai Darbų kokybė neužtikrinama dėl technologinių išteklių tinkamumo, pakankamumo ir kitų susijusių veiksnių. |  | ### X |  |
|  | Darbų ar Atnaujinimo ir remonto darbų, kokybė neužtikrinama dėl Komunalinių paslaugų kainos bei kokybės (Sutarties 14.11 punktas) | Darbų, Atnaujinimo ir remonto darbų kokybė neužtikrinama dėl Komunalinių paslaugų kainos, kokybės ir prieinamumo. |  | ### X |  |
|  | Darbų ar Atnaujinimo ir remonto darbų kokybė neužtikrinama dėl žaliavų, medžiagų ir mechanizmų prieinamumo ir kokybės (Sutarties 14.11 punktas) | Darbų, Atnaujinimo ir remonto darbų kokybė neužtikrinama dėl jiems atlikti reikalingų žaliavų, medžiagų, mechanizmų savalaikio neprieinamumo ir kokybės. |  | ### X |  |
|  | Darbų ar Atnaujinimo ir remonto darbų, kokybė neužtikrinama dėl Subtiekėjų veiksmų ar neveikimo (Sutarties 14.11 punktas) | Atlikti Darbus, Atnaujinimo ir remonto darbus pasitelkiami Subtiekėjai, tačiau jie nesilaiko įsipareigojimų, neužtikrina reikalaujamos Darbų, Atnaujinimo ir remonto darbų kokybės. |  | ### X |  |
|  | Darbai ir sukurtas Objektas atitinka Specifikacijose nurodytus Aplinkosaugos kriterijų aprašo reikalavimus | Darbų metu nesilaikoma Specifikacijose nurodytų Aplinkos kriterijų aprašo reikalavimų ir (arba) sukurtas Objektas ir (ar) jo Atnaujinimo ir remonto darbai neatitinka Specifikacijose nurodytų Aplinkos kriterijų aprašo reikalavimų. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia papildomas Sąnaudas, galimą Eksploatacijos pradžios vėlavimą. |  | ### X |  |
|  | Įrangos, įrenginių ir kito turto (išskyrus Naują turtą) kokybės rizika |  |  |  |  |
|  | Įsigyjama įranga, įrenginiai neatitinka Sutarties, Pasiūlymo ar teisės aktų reikalavimų (Sutarties 14.11 punktas (Rizika priskiriama Privačiam subjektui, o Valdžios subjektui priskiriama tik rizika, susijusi su Valdžios subjekto įsigyjama įranga) | Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia, kad Privačiam subjektui parengus Projektinę dokumentaciją ir (ar) sukūrus Objektą pagal Projektinę dokumentaciją, Objektas nebus tinkamas naudoti pagal jo paskirtį, arba bus naudojamas, tačiau kita nei suplanuota apimtimi. Vertinama, kad rizikos veiksnio pasireiškimas lemia veiklos išlaidų padidėjimą. |  | ### X |  |
|  | Įsigyjama įranga, įrenginiai neatitinka Specifikacijose nurodytų Aplinkosaugos kriterijų aprašo reikalavimų | Galima situacija, kai sukurta ar įgyta įranga ar įrenginiai neatitinka Aplinkos kriterijų aprašo reikalavimų. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia papildomas Sąnaudas, galimą Eksploatacijos pradžios vėlavimą. |  | ### X |  |
|  | Sukeliama žala aplinkai, įdiegiant, montuojant įrangą, įrenginius Objekte Sutarties 14.11 punktas (Rizika priskiriama Privačiam subjektui, o Valdžios subjektui priskiriama tik rizika, susijusi su Valdžios subjekto atliekamu Valdžios subjekto įsigytos įrangos montavimu, diegimu) | Veiksnys pasireiškia Darbų vykdymo laikotarpiu ir lemia Darbų išlaidas. Rizikos veiksnio pasireiškimas lemia Investicijų pasikeitimą: sustabdžius Darbus dėl Projektavimo netikslumų ar perprojektavimo poreikio statybvietėje fiksuojamos prastovos. Taip pat tai gali įtakoti Objekto Eksploatacijos pradžios vėlavimą. |  | ### X |  |
|  | Valdžios subjektas pakeičia reikalavimus diegiamai, montuojamai įrangai, įrenginiams (Sutarties 17, 18 ir 36 punktai) | Valdžios subjektas Paslaugų teikimo etape nurodo Privačiam subjektui kitus reikalavimus diegiamai, montuojamai įrangai, nei tie, pagal kuriuos Investuotojas rengė ir teikė Pasiūlymą, įskaitant Finansinį veiklos modelį, ar pagal kuriuos Privatus subjektas sukūrė ar įsigijo ir sumontavo, įdiegė įrangą, įrenginius Objekte. Rizikos veiksnio pasireiškimas gali lemti teikiamų Paslaugų kokybę, jų apimtį bei Sąnaudų padidėjimą. | X |  |  |
|  | Reikalavimai diegiamai, montuojamai įrangai, įrenginiams pakeičiami Privataus subjekto iniciatyva ir (ar) reikalavimu (Sutarties 17, 18 ir 36 punktai) | Prasidėjus Sutarties įgyvendinimui Privatus subjektas inicijuoja diegiamos, montuojamos įrangos, įrenginių kokybės reikalavimų pakeitimą. Rizikos veiksnio pasireiškimas gali lemti teikiamų Paslaugų kokybę, jų apimtį bei Sąnaudų padidėjimą. |  | ### X |  |
|  | Finansavimo prieinamumo rizika |  |  |  |  |
|  | Nuostoliai dėl skirtingų finansavimo Sąnaudų ir veiklos pajamų valiutų (Sutarties 14.11 ir 25 punktai) | Projekto finansavimas užtikrinamas sudarant paskolos sutartį ar sutartis viena valiuta, o pagrindinių pajamų srautai planuojami kita valiuta. Sudarant FVM įvertinamas šių valiutų tarpusavio santykis, tačiau dėl ilgos Sutarties trukmės šis santykis gali pasikeisti. |  | ### X |  |
|  | Finansavimo poreikis pasikeičia dėl padidėjusių Investicijų, jeigu Investicijos padidėja dėl aplinkybių, už kurias pagal Sutartį atsako Privatus subjektas (Sutarties 25 punktas) | Padidėjus Investicijoms iškyla poreikis užtikrinti papildomą finansavimą, kuris reikalingas užtikrinti Projekto finansinį gyvybingumą. |  | ### X |  |
|  | Finansavimo poreikis pasikeičia dėl padidėjusių Investicijų, jeigu Investicijos padidėja dėl aplinkybių, už kurias pagal Sutartį atsako Valdžios subjektas | Padidėjus Investicijoms iškyla poreikis užtikrinti papildomą finansavimą, kuris reikalingas užtikrinti Projekto finansinį gyvybingumą. | X |  |  |
|  | Paskolos suteikimo sąlygų įvykdymas Sutarties 14.11 ir 25 punktai | Privatus subjektas, būdamas atsakingas už Sutarties finansavimą, prisiima riziką įvykdyti visas Finansuotojo ar Kito paskolos teikėjo sąlygas. |  | ### X |  |
|  | Paskolos tarpbankinių paskolų palūkanų norma arba palūkanų apsidraudimo sandorio kaina (atsižvelgiant, kuris taikomas) pasikeičia iki Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi | Specifinis rizikos veiksnys, kuris tikėtina pasireiškia per trumpesnį nei vieneri metai laikotarpį (tiksli laikotarpio trukmė priklauso nuo to, kiek laiko pagal Sutartį bus skirta Sutarties įsigaliojimui visa apimtimi). Galima situacija, kai laikotarpiu tarp Sutarties sudarymo ir jos įsigaliojimo visa apimtimi pasikeičia tarpbankinių paskolų palūkanų norma arba palūkanų apsidraudimo sandorio kaina. | X |  |  |
|  | Paskolos tarpbankinių paskolų palūkanų norma arba palūkanų apsidraudimo sandorio kaina (atsižvelgiant, kuris taikomas) pasikeičia po Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi (Sutarties 14.11 ir 25 punktai) | Galima situacija, kai Sutarties galiojimo laikotarpiu keičiantis makroekonomikos sąlygoms, keičiasi tarpbankinių paskolų palūkanų norma arba pasikeičia palūkanų apsidraudimo sandorio kaina. |  | ### X |  |
|  | Finansavimo poreikis pasikeičia dėl PVM tarifo pasikeitimo | Galima situacija, kai pasikeitus PVM tarifui, iškyla poreikis užtikrinti papildomą finansavimą nei buvo apskaičiuotas sudarant Finansinį veiklos modelį. PVM tarifo pasikeitimas nepakeičia veiklos sąnaudų ir pajamų dydžio, tačiau turi ženklią įtaką Sutarties finansiniam gyvybingumui. | X |  |  |
|  | Finansavimo poreikis pasikeičia dėl bet kurio mokesčio, išskyrus PVM, ar rinkliavos tarifo pasikeitimo, jeigu tai nepriskiriama prie Esminio teisės aktų pasikeitimo | Pasikeitus bet kurio mokesčio, išskyrus PVM, tarifui taip pat rinkliavų tarifams, iškyla poreikis užtikrinti papildomą finansavimą nei buvo apskaičiuotas sudarant Finansinį veiklos modelį. Rizika priskiriama Privačiam subjektui, jeigu toks pasikeitimas nėra laikomas Esminiu teisės aktų pasikeitimu. |  | ### X |  |
|  | Finansavimo poreikis pasikeičia dėl Subtiekėjų ar kitų ūkio subjektų veiksmų ar neveikimo (Sutarties 14.11 ir 20.1 punktai) | Finansavimui užtikrinti pasitelkiami Subtiekėjai ar kiti ūkio subjektai, tačiau jie nesilaiko įsipareigojimų, atlieka kitus neplanuotus veiksmus, dėl kurių pasikeičia finansavimo iš kitų šaltinių poreikis. |  | ### X |  |
|  | Finansavimo poreikis pasikeičia dėl Esminio teisės aktų pasikeitimo | Rizika pasireiškia, kai priimami ar pakeičiami teisės aktai, kurie pagal Sutartį priskiriami prie Esmininio teisės aktų pasikeitimo: iškyla poreikis užtikrinti papildomą finansavimą nei buvo apskaičiuotas sudarant Finansinį veiklos modelį. | X |  |  |
|  | Teikiamų Paslaugų kokybės (tinkamumo) rizika |  |  |  |  |
|  | Sukeliama žala aplinkai teikiant Paslaugas, kai už Paslaugų teikimą atsakingas Privatus subjektas (Sutarties 14.11 punktas) | Paslaugų teikimo metu, naudojant priemones, įrangą ar žmogiškuosius išteklius, į aplinką patenka ją užteršiančios medžiagos dėl ko sukeliama žala. |  | ### X |  |
|  | Paslaugų teikimo kokybė neužtikrinama dėl Subtiekėjų veiksmų ar neveikimo (Sutarties 14.11 punktas) | Teikti paslaugas pasitelkiami Subtiekėjai, tačiau jie nesilaiko įsipareigojimų, neužtikrina reikalaujamos Paslaugų kokybės. |  | X |  |
|  | Paslaugų teikimo kokybė neužtikrinama dėl technologinių procesų organizavimo | Galima situacija, kai, nesilaikant technologinių procesų reikalavimų, Paslaugų teikimo kokybė neatitinka reikalaujamos. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia papildomas išlaidas Paslaugų teikimui, taip pat gali reikšti mažesnes nei planuotos išlaidos Paslaugų teikimui, nukrypimą nuo Paslaugų teikimo plano. |  |  | X Valdžios subjektas atsakingas tik už riziką, kilusią dėl Valdžios subjekto veiksmų ar neveikimo, vykdant teisės aktais pavestas funkcijas. |
|  | Valdžios subjektas Paslaugų teikimo metu pakeičia nustatytus reikalavimus Paslaugų kokybei | Valdžios subjektas Paslaugų teikimo etape nurodo Privačiam subjektui kitus Paslaugų kokybės reikalavimus, nei, pagal kuriuos [pasirinkti Investuotojas arba Privatus subjektas] rengė ir teikė Pasiūlymą, įskaitant FVM, ar pagal kuriuos Privatus subjektas sukūrė Objektą, įskaitant FVM, bei kurių pagrindu yra sudaryta Sutartis. | X |  |  |
|  | Reikalavimai Paslaugų kokybei pakeičiami Privataus subjekto iniciatyva Sutarties 14.11 punktas | Privatus subjektas, prasidėjus Paslaugų teikimo etapui, inicijuoja Paslaugų kokybės reikalavimų pakeitimą ne dėl Esminių teisės aktų pasikeitimo. |  | ### X |  |
|  | Paslaugų teikimo kokybė neužtikrinama dėl žmogiškųjų išteklių kokybės ir prieinamumo (Sutarties 14.11 ir 20.1 punktai) | Paslaugų kokybė neužtikrinama dėl žmogiškųjų veiksnių: netinkamos personalo kvalifikacijos, kompetencijų, nepakankamo skaičiaus, neadekvataus darbo krūvio, darbo drausmės pažeidimų. Taip pat galima situacija, kai Paslaugų kokybė neužtikrinama dėl pasitelkiamų žmogiškųjų išteklių streiko, ar kitokiu pagrindu inicijuojamo Paslaugų teikimo sustabdymo, kuris negali būti vertinamas kaip išorinė nenugalimos jėgos aplinkybė. Be šių veiksnių, galima situacija, kai trečiųjų asmenų, Privataus subjekto, Subtiekėjų darbuotojų įvykdyti tyčiniai ar netyčiniai veiksmai (pvz., vagystė, apgaudinėjimas, chuliganizmas, neatsargumas, kt.) turi reikšmingą poveikį Paslaugų teikimui bei Paslaugų kokybei. |  | ### X |  |
|  | Senėja technologijos, kurios neatitinka Specifikacijos, Pasiūlymo ir (ar) Paslaugų kokybės (Sutarties 14.11 punktas) | Naudojamos technologijos Objekte neatitinka Specifikacijų, Pasiūlymo ir (ar) nėra užtikrinama Paslaugų kokybė arba kyla rizika, kad nebus užtikrinta Paslaugų kokybė ir (ar) atitikimas Sutarties (įskaitant jos priedus, ir teisės aktų reikalavimų (jeigu tai nėra Esminis teisės akto pasikeitimas). |  | ### X |  |
|  | Paslaugų teikimo metu nesilaikoma Specifikacijose nustatytų Aplinkos kriterijų aprašo reikalavimų | Teikiamos Paslaugos neatitinka Specifikacijose nurodytų Aplinkos kriterijų aprašo reikalavimų. Rizikos veiksnio pasireiškimas gali lemti papildomas Sąnaudas. |  | ### X |  |
|  | Tinkamumo rizika |  |  |  |  |
|  | Vėluojama pradėti teikti Paslaugas ne dėl Valdžios subjekto kaltės ar ne nuo Valdžios subjekto priklausančių aplinkybių, kaip numatyta Sutartyje | Dėl užsitęsusio Darbų vykdymo proceso ar organizacinio pasirengimo vėluojama pradėti teikti Paslaugas. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia grynųjų pajamų pasikeitimą, kadangi nusikeliant Eksploatacijos pradžiai, pasikeičia galimybės sugeneruoti planuotą pajamų srautą, taip pat nukrypstama nuo veiklos išlaidų plano. |  | X |  |
|  | Nėra gauti Paslaugų teikimui reikalingi leidimai (licencijos) (Sutarties 19.1.2 punktas) | Pagal Sutartį Privatus subjektas yra atsakingas už Paslaugų teikimą, todėl prisiima Paslaugoms teikti reikalingų leidimų negavimo riziką, išskyrus kiek tai priklauso nuo Valdžios subjekto įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymo. Rizikos veiksnio pasireiškimas reiškia, kad negali būti teikiamos visos ar dalis Paslaugų. |  | ### X |  |
|  | Valdžios subjektas negali naudotis Objektu ir (ar) vykdyti teisės aktuose nustatytas funkcijas (Sutarties 14.11 punktas) | Dėl Objekto netinkamumo Privatus subjektas negali teikti Paslaugų, o Valdžios subjektas – vykdyti teisės aktais pavestų funkcijų kaip nurodyta Sutarties 3 priedo Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka 49 punkte. |  | ### X |  |
|  | Neteikiamos visos ar dalis Paslaugų, kai tokios aplinkybės nepriskiriamos prie Atleidimo atvejų ir (ar) Kompensavimo įvykių (Sutarties 19.2 ir 20.1, 19.3 punktai) | Dėl Privataus subjekto ar jo pasitelktų Subtiekėjų ar kitų ūkio subjektų veiksmų ar neveikimo Objekte negali būti teikiamos visos ar dalis Paslaugų. |  | ### X |  |
|  | Paklausos rizika |  |  |  |  |
|  | Eismo intensyvumo ir transporto apkrovų pasikeitimas (Sutarties 18, 36 punktai) | Valdžios subjektas savo iniciatyva pakeičia Objekto techninius parametrus ar standartus, kai tai nelaikoma Esminiu teisės akto pasikeitimu, ir kai dėl to padidėja Privataus subjekto Investicijos ir (ar) Sąnaudos. ši rizika neapima eismo intensyvumo, transporto srautų, transporto priemonių sudėties ar apkrovų pasikeitimo, palyginus su Pirkimo metu pateiktomis prognozėmis ir Specifikacijose nustatytais rodikliais, dėl kurio padidėja infrastruktūros techninių parametrų, priežiūros, Atnaujinimo ir remonto darbų poreikis bei jų Sąnaudos. | X |  |  |
|  | Eismo intensyvumo ir transporto apkrovų pokyčių rizika | Pagal Sutartį Privatus subjektas yra atsakingas už Paslaugų teikimą, todėl prisiima visą su eismo intensyvumo, transporto srautų, transporto priemonių sudėties ir (ar) apkrovų pokyčiais susijusią riziką visą Sutarties galiojimo laikotarpį, įskaitant natūralų eismo augimą, ekonominės veiklos pokyčius, urbanistinę plėtrą, tranzito srautų kitimą, sezoniškumą ir kitų rinkos veiksnių įtaką, palyginti su Pirkimo metu pateiktomis prognozėmis ir (ar) Specifikacijose nustatytais rodikliais. Dėl šių pokyčių padidėjus infrastruktūros techninių parametrų, priežiūros, Atnaujinimo ar remonto darbų poreikiui, rizikos veiksnio pasireiškimas gali lemti su tuo susijusių Privataus subjekto Sąnaudų padidėjimą. |  | ### X |  |
|  | Draudimo rizika |  |  |  |  |
|  | Draudimo sutarčių sudarymas (Sutarties 34.1 punktas) | Privatus subjektas (jo Subtiekėjai ar kiti pasitelkti ūkio subjektai) Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais nesudaro arba nepratęsia Draudimo sutarčių, nesilaiko draudimo sutarčių sąlygų. Pasireiškus rizikos veiksniui, gali būti neužtikrintas Privataus subjekto įsipareigojimų vykdymas bei neapsaugoti Valdžios subjekto interesai. Nuostolius arba žalą, kuriuos būtų turėjęs atlyginti draudikas, privalo (prisiimti) atlyginti Privatus subjektas. |  |  | X |
|  | Negalėjimas sudaryti ar pratęsti Draudimo sutarties (Sutarties 34.4 ir 38.2.11 punktai) | Draudimo sutartys negali būti sudarytos dėl situacijos draudimo rinkoje, kai atitinkamos Draudimo sutarties nėra galimybės sudaryti.Rizikos veiksnio pasireiškimas gali reikšti, kad nebus užtikrintas Privataus subjekto įsipareigojimų vykdymas bei neapsaugoti Valdžios subjekto interesai arba gali būti priežastimi nutraukti Sutartį. |  | ### X |  |
|  | Objekto likutinės vertės rizika |  |  |  |  |
|  | Nukrypstama nuo Objekto būklės palaikymo plano (Sutarties 14.11 punktas) | Objekto likutinė vertė Sutarties pabaigoje neatitinka planuotos dėl to, kad per ataskaitinį laikotarpį buvo nesilaikoma Sutarties reikalavimų ir (ar) Pasiūlymo. Šie nukrypimai gali reikšti, kad Objekte nebuvo atlikti planiniai Atnaujinimo irremonto darbai, profilaktiniai patikrinimai. |  | X |  |
|  | Netiksliai suplanuotos Objekto būklės palaikymo išlaidos (Sutarties 14.11 punktas) | Objekto likutinė vertė Sutarties pabaigoje pasikeičia dėl to, kad Sąnaudos palaikyti Objekto būklę buvo apskaičiuotos netiksliai, todėl reikalingi Atnaujinimo ir remonto darbai nebuvo atlikti visa apimtimi ar neatlikti, nebuvo išlaikyti kokybės reikalavimai. |  | ### X |  |
|  | Informacijos trūkumas apie Objekto naudojimą per ataskaitinį laikotarpį (Sutarties 14.11 punktas) | Galima situacija, kai nustatyti Objekto likutinei vertei Sutarties pabaigoje reikalinga įvertinti Objekto naudojimo apimtis, intensyvumą, taip pat faktinius Objekto priežiūros, būklės pagerinimo veiksmus. |  | ### X |  |
|  | Naujas turtas neatitinka Naujo turto sąrašo, išskyrus Sutarties vykdymo metu visiškai fiziškai nudėvėtą Naują turtą. (Sutarties 14.11 punktas) | Sutarties pabaigoje Privačiam subjektui perduodant Naują turtą Valdžios subjektui, Naujas turtas gali neatitikti Naujo turto sąrašo (kiekybine prasme). |  | ### X |  |
|  | Nustatyti Naujo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo teisių apribojimai dėl Privataus subjekto sandorių su trečiosiomis šalimis (Sutarties 14.11 punktas) | Sutarties galiojimo metu Privataus subjekto sudaromi sandoriai su trečiosiomis šalimis ir Sutarties pabaigoje, nustatomi Naujo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo teisių apribojimai. Šie apribojimai gali reikšti, kad ne visas Naujas turtas bus perduotas Valdžios subjektui Sutarties pabaigoje. |  | X |  |
|  | Nustatyti Objekto valdymo, naudojimo ir disponavimo teisių apribojimai dėl Valdžios subjekto sandorių su trečiosiomis šalimis (Sutarties 22.1.12 punktas) | Per ataskaitinį laikotarpį Valdžios subjekto sudaromi sandoriai su trečiosiomis šalimis ir nustatomi Objekto valdymo, naudojimo ir disponavimo teisių apribojimai. Šie apribojimai gali reikšti papildomas Investicijas ar Sąnaudų padidėjimą. | X |  |  |
|  | Teisės aktų pasikeitimo rizika |  |  |  |  |
|  | Esminių teisės aktų pasikeitimas | Darbų vykdymo metu ir (ar) Paslaugų teikimo metu pasikeičia ar priimami nauji Esminiai teisės aktai. Rizikos veiksniui pasireiškus gali padidėti Privataus subjekto Investicijos arba Sąnaudos, patiriami kiti tiesioginiai nuostoliai, susiję su Paslaugų teikimu, nurodyti Sutarties 3 priede Atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka, pailgėti Darbų atlikimo terminai. | X |  |  |
|  | Bendrųjų teisės aktų pasikeitimas | Darbų vykdymo metu arba Paslaugų teikimo metu pasikeičia teisės aktai, kurie nėra priskirti prie Esminių teisės aktų. Rizikos veiksniui pasireiškus gali padidėti Privataus subjekto Investicijos arba Sąnaudos. |  | X |  |
|  | PVM pasikeitimas (Sutarties 23.1.12 punktas) | Pasikeičia PVM tarifas, dėl ko padidėja Privataus subjekto Sąnaudos. | X |  |  |
|  | Sutarties nutraukimo rizika |  |  |  |  |
|  | Dėl Privataus subjekto kaltės (Sutarties 38 ir 42 punktai) | ### Privatus subjektas pažeidžia Sutartį ir tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, kaip tai yra nurodyta Sutarties 38 punkte. |  | ### X |  |
|  | Dėl Valdžios subjekto kaltės (Sutarties 39 ir 43 punktai) | Valdžios subjektas pažeidžia Sutartį ir tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, kaip tai yra nurodyta Sutarties 39 punkte. | X |  |  |
|  | Dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (Sutarties 41 ir 44 punktai | Dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, nurodytų Sutarties 41.2 punkte, kurių nei viena iš Sutarties Šalių negali kontroliuoti ir kurios yra nurodytos Sutartyje, nėra galimybės toliau įgyvendinti Sutartį, todėl Sutartis nutraukiama. |  |  | X |
|  | Šalių susitarimu (be Šalių kaltės) (Sutarties 40 ir 44 punktai) | Nesant Sutarties Šalių kaltės, Šalys susitaria nutraukti Sutartį bendru susitarimu. |  |  | X |
|  | Ginčų sprendimo rizika |  |  |  |  |
|  | Kyla ginčai tarp Investuotojo, Privataus subjekto, Finansuotojo, Kito paskolos teikėjo ir (ar) Subtiekėjo (Sutarties 14.11 punktas) | Kyla vidiniai ginčai tarp Investuotojo, Privataus subjekto, Finansuotojo, Kito paskolos teikėjo ir (ar) Subtiekėjo dėl Darbų vykdymo ar Paslaugų teikimo, dėl finansavimo ir pan., dėl ko gali būti neužtikrinamas savalaikis ir (ar) kokybiškas Darbų vykdymas ar Paslaugų teikimas. |  | X |  |
|  | Kyla ginčai dėl projektavimui reikalingų dokumentų kokybės bei turinio (Sutarties 10.2 punktas) | Ginčo objektas – projektavimui reikalingų dokumentų (pvz.; statinio tyrimų dokumentų; statinio techninio darbo projekto; prisijungimo sąlygų; specialiųjų architektūros reikalavimų; specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų; specialiųjų paveldosaugos reikalavimų; statytojo (užsakovo) rangovui perduodamų statybos produktų dokumentų; kt.) turinys ir kokybė. Rizikos veiksnio pasireiškimas gali lemti projektavimo trukmę bei projektavimui suplanuotas išlaidas. |  | X |  |
|  | Kyla ginčai tarp Valdžios subjekto ir Investuotojo, Privataus subjekto, kurių Šalys negali išspręsti Sutartyje nustatyta tvarka (Sutarties 53 punktas) | Kyla ginčai tarp Sutarties Šalių dėl Sutarties įgyvendinimo ir jie neišsprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka dėl ko gali vėluoti Eksploatacijos pradžia arba gali būti neužtikrinamas savalaikis ir kokybiškas Paslaugų teikimas. |  |  | ### X Rizika priskiriama tai Šaliai, kurios nenaudai kompetentinga institucija galutiniu sprendimu išsprendė ginčą |
|  | Politinė rizika |  |  |  |  |
|  | Lietuvos Respublikos Seimas, Vyriausybė, kitos centrinės valdžios institucijos, ar Valdžios subjektas priima sprendimus, dėl kurių iš esmės pasikeičia Valdžios subjekto galimybės vykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus | Rizika apima situaciją, kuriai esant Lietuvos Respublikos Seimas, Vyriausybė, kitos centrinės valdžios institucijos, ar Valdžios subjektas priimtų politinį sprendimą, nutraukiant arba iš esmės sumažinant Objekto finansavimą (pvz., dėl prioritetų pasikeitimo po rinkimų). Taip pat rizikai priskiriami labai mažai tikėtini politiniai sprendimai, dėl kurių Objektas gali pasidaryti nereikalingas. Šios rizikos pasireiškimas labiau tikėtinas Paslaugų teikimo etape, praėjus ilgesniam periodui po pritarimo Projektui, pasikeitus politinei valdžios sudėčiai. | X |  |  |
|  | Lietuvos Respublikos Seimas, Vyriausybė, valstybės ar savivaldybės institucija priima sprendimus, kurie neigiamai įtakoja Sutarties įgyvendinimą atliekant Darbus ir (ar) teikiant Atnaujinimo ir remonto paslaugas. | Rizika apima situaciją, kai dėl sprendimo tampa neprieinami Darbams vykdyti ir (ar) Atnaujimimo ir remonto paslaugoms teikti reikalingi techniniame darbo projekte suplanuoti technologiniai ištekliai, medžiagos, įranga, detalės, kai dėl to padidėja Investicijos ir (ar) Sąnaudos ir nėra kitos alternatyvos (pvz., kitos tam tikrai sistemai tinkančios detalės), kuria pasinaudojus Investicijos ir (ar) Sąnaudos nepadidėtų. Ši rizika neapima Seimo, Vyriausybės, valstybės ar savivaldybės institucijos priimamų teisės aktų, kurių rizika šioje Sutartyje priskirta Privačiam subjektui (Bendrųjų teisės aktų). | X |  |  |
|  | Nenugalimos jėgos rizika |  |  |  |  |
|  | Pasireiškia Nenugalimos jėgos aplinkybės vykdant Darbus arba teikiant Paslaugas. Sutarties 22.1.14 ir 23.1.11 punktai (Atleidimo atvejai ir Kompensavimo įvykiai) | Nenugalimos jėgos aplinkybių pasireiškimas gali lemti Darbų vykdymo ar Paslaugų teikimo sustabdymą, nutraukimą, Investicijų ar Sąnaudų padidėjimą ar kitų tiesioginių nuostolių atsiradimą, o taip pat Sutarties nutraukimą. Sutarties nutraukimo rizika dėl Nenugalimos jėgos aplinkybių aprašyta šio priedo 12.3 punkte. |  |  | X Privatus subjektas ir Valdžios subjektas šios rizikos pasekmes dalijasi lygiomis dalimis. Tais atvejais, kai nenugalimos jėgos aplinkybių padarinius privaloma ar galima apdrausti Sutartyje nustatyta tvarka, – tuomet visa rizika tenka Privačiam subjektui. |
|  | Vandalizmo rizika |  |  |  |  |
| 16.1. | Objektas ar jo dalis yra apgadinama dėl vandalizmo, trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų, chuliganizmo, vagystės, neatsargaus naudojimo ar kitų panašių aplinkybių, dėl ko padidėja Paslaugų teikimo, priežiūros, remonto ar Objekto būklės atkūrimo sąnaudos. | Objekto ar jo dalies apgadinimas gali lemti poreikį atlikti papildomus remonto, atkūrimo, apsaugos ar priežiūros darbus, pakeisti sugadintas medžiagas, įrangą ar infrastruktūros elementus, taip pat gali turėti įtakos Paslaugų teikimo kokybei ir Objekto prieinamumui. Privatus subjektas, būdamas atsakingas už Objekto priežiūrą, apsaugos organizavimą, Paslaugų teikimą ir Objekto būklės palaikymą Sutarties galiojimo metu, prisiima šios rizikos pasekmes. |  | X |  |

# priedas. Privalomų draudimo sutarčių sąrašas

Privatus subjektas Sutarties galiojimo metu privalo sudaryti šias draudimo sutartis ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) Darbo dienų

Darbų atlikimo metu:

- iki Objekto projektavimo pradžios datos – projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo sutartį. Draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpį: nuo Objekto projektavimo pradžios iki Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos pagal draudimo veiklos priežiūros institucijos tvirtinamose Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse nustatytą tvarką ir sąlygas. Draudimo suma turi būti ne mažesnė, nei 1  proc. nuo Investicijų vertės. Tuo atveju, jei projektavimo darbus atlieka Subtiekėjas, atitinkamą draudimo sutartį vietoje Privataus subjekto turi būti sudaręs Subtiekėjas;

- iki Objekto projekto (jo dalies) ekspertizės pradžios datos – statinio projekto ekspertizės rangovo civilinės atsakomybės draudimo sutartį. Draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpį: nuo Objekto projekto (jo dalies) ekspertizės pradžios iki Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos pagal draudimo veiklos priežiūros institucijos tvirtinamose Statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse numatytą tvarką ir sąlygas. Tuo atveju, jei parengto Objekto projekto (ar atskirų dalių) ekspertizę atlieka Subtiekėjas, atitinkamą draudimo sutartį vietoje Privataus subjekto turi būti sudaręs Subtiekėjas;

- iki Objekto statybos darbų atlikimo pradžios datos – statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimo sutartį. Visa statybvietė turi būti draudimo vieta pagal draudimo sutartį. Statybos darbų draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpį: nuo Objekto statybos darbų atlikimo pradžios datos iki Darbų ir (ar) įrengimo darbų rezultato perdavimo Valdžios subjektui bei Eksploatacijos pradžios datos. Civilinės atsakomybės draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpį: nuo Objekto statybos darbų atlikimo pradžios ir ne mažiau 2 (dvejus) metus po Darbų ir (ar) įrengimo darbų rezultato perdavimo Valdžios subjektui bei Eksploatacijos pradžios datos. Draudimai turi atitikti Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse nustatytas sąlygas. Tuo atveju, jei Objekto statybos darbus atlieka Subtiekėjas, atitinkamą draudimo sutartį vietoje Privataus subjekto turi būti sudaręs Subtiekėjas;

- iki Objekto statybos darbų atlikimo pradžios datos – statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės draudimo sutartį. Draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpį: nuo Objekto statybos darbų atlikimo pradžios ir ne mažiau 2 (dvejus) metus po Darbų ir (ar) įrengimo darbų rezultato perdavimo Valdžios subjektui bei Eksploatacijos pradžios datos. Draudimas turi atitikti Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse. Tuo atveju, jei Objekto statybos darbų techninis prižiūrėtojas yra Subtiekėjas, atitinkamą draudimo sutartį vietoje Privataus subjekto turi būti sudaręs Subtiekėjas;

Paslaugų teikimo metu:

- iki Eksploatacijos pradžios datos – savo civilinę atsakomybę apdrausti dėl visų rizikų, kurios gali kilti dėl veiklos, kurią Privatus subjektas vykdo pagal šią Sutartį (išskyrus veiklą, nurodytą šio Sutarties priedo 1 – 4 punktuose). Draudimo suma ne mažesnė kaip 2 000 000 (du milijonai) eurų vienam draudiminiam įvykiui. Šis draudimas turi nenutrūkstamai galioti iki Sutarties galiojimo laikotarpio pabaigos, kaip tai nustatyta Sutartyje, bei apimti ir tas žalas, kurios gali kilti dėl Subtiekėjų ar kitų trečiųjų asmenų, Privataus subjekto pasitelktų Objekte teikiamų ar Papildomų darbų ir (ar) paslaugų. Besąlyginė išskaita turi būti ne didesnė, nei 600 (šeši šimtai) eurų;

- iki Eksploatacijos pradžios datos – Objektą ir visą jame esantį Naują turtą, nuosavybės teise priklausantį Privačiam subjektui, apdrausti maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų (išskyrus nenugalimos jėgos aplinkybes dėl karo (paskelbto arba nepaskelbto), tačiau bet kokiu atveju – ne mažesne, nei Pasiūlyme nurodyta Investicijų vertė draudimo sumai. Draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpį: nuo Eksploatacijos pradžios datos iki Sutarties galiojimo termino pabaigos. Draudimo sutartyje turi būti numatyta, kad atgręžtinio reikalavimo teisė (regreso teisė) į Valdžios subjektą netaikoma. Besąlyginė išskaita turi būti ne didesnė nei 600 (šeši šimtai) eurų.

# priedas. Susijusių bendrovių Sąrašas

| Susijusios bendrovės: | Siejantys ryšiai: |
| --- | --- |

| (Įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# priedas. Specifikacijos

[Specifikacijos pridedamos atskiru dokumentu]

# priedas. Išankstinės sutarties įsigaliojimo sąlygos

Šalys imasi visų priemonių, kurių reikia, kad iki Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi momento būtų užtikrintas sklandus Perduoto turto perdavimas, bei Sutarties įgyvendinimui reikiamų leidimų ir licencijų gavimas, įskaitant:

- Išankstinių Sutarties įsigaliojimo sąlygų, už kurias atsakingas Privatus subjektas, įvykdymą:

  - Prievolių įvykdymo užtikrinimo, nurodyto Sutarties 32.1.1 punkte pateikimą;

  - Projektavimo paslaugų teikimo sutarčių su Pasiūlyme nurodytais Subtiekėjais sudarymą ir įsigaliojimą visa apimtimi (sutarčių kopijospateikiamos Valdžios subjektui);

  - Dokumentų, patvirtinančių, kad projektavimo metu laikomasi sertifikuotos aplinkos apsaugos valdymo sistemos, atitinkančios ISO 14001 arba lygiavertį standartą, ir sertifikuotos darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos darbe sistemos, atitinkančios ISO 45001 ar lygiavertį standartą, kaip nurodoma Sutarties 10.14 punkte, pateikimą (dokumentų kopijos pateikiamos Valdžios subjektui);

  - Žemės sklypų nuomos sutarčių sudarymą (sutarties kopija pateikiama Valdžios subjektui);

  - Trečiųjų asmenų sutikimų dėl su jais susijusių Nuomos sutarties sudarymo gavimą (jei reikalinga) (sutikimų kopijos pateikiamos Valdžios subjektui);

  - Panaudos sutarties su Valdžios subjektu dėl Perduodamo turto sudarymas;

  - [Jei taikoma Susitarimų su Finansuotoju sudarymą, jeigu Finansiniame veiklos modelyje numatyta gauti Finansuotojo paskolą pirmaisiais Sutarties įgyvendinimo metais ir yra planuojamos paskolos finansavimo kaštai yra įtraukti į Metinį atlyginimą (sutarties kopija pateikiama Valdžios subjektui;]

  - Darbų atlikimui pradėti Privataus subjekto vardu reikiamų leidimų, licencijų ir sertifikatų gavimą ir (ar) atnaujinimą (dokumentų kopijos pateikiamos Valdžios subjektui);

  - Sutarties 5 priedo Privalomų draudimo sutarčių sudarymo sąrašas 1 punkte numatytos Draudimo sutarties sudarymą (sutarties kopija pateikiama Valdžios subjektui);

  - Savo sąskaita atlikti nepriklausomą Finansinio veiklos modelio patikrą ir Valdžios subjektui pateikti ataskaitą apie faktinius pastebėjimus dėl Finansinio veiklos modelio, kurios forma pateikta šio priedo priedėlyje Ataskaitos apie faktinius pastebėjimus dėl finansinio veiklos modelio forma. Finansinio veiklos modelio patikrą turi atlikti nepriklausoma audito įmonė, įrašyta į Lietuvos Respublikos audito įmonių sąrašą. Patikra turi būti atliekamas vadovaujantis tarptautiniais susijusių paslaugų standartais ir Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, kurie auditoriui leistų įsitikinti, kad Finansiniame veiklos modelyje tinkamai atspindėtos Sutarties sąlygos ir nustatytos prielaidos, taikomi apskaitos principai ir mokesčių apskaičiavimas yra pagrįsti, nėra finansinio modeliavimo klaidų. Audito įmonės kandidatūra, prieš atliekant patikrą, turi būti suderinta su Valdžios subjektu, ir tik gavus Valdžios subjekto rašytinį pritarimą, kad audito įmonė yra priimtina Valdžios subjektui, gali būti atliekami patikros darbai. Privatus subjektas prisiima visą atsakomybę, susijusią su Finansinio veiklos modelio patikros rezultatais, t. y. atlikus nepriklausomą Finansinio veiklos modelio patikrą ir nustačius finansinio modeliavimo klaidas, dėl jų ištaisymo išaugus apskaičiuotamVžPP mokesčiui, toks padidėjimas neperkeliamas Valdžios subjektui ir Metinis atlyginimas nebus perskaičiuotas. Jeigu dėl modeliavimo klaidų ištaisymų sumažėtų apskaičiuotas VžPP mokestis, iki Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi, atitinkamai Valdžios subjekto naudai turi būti pakeistas Finansinis veiklos modelis ir perskaičiuotas VžPP mokestis, išlaikant Pasiūlyme nurodytą Investicijų grąžos normą.

  - [nurodyti kitas Sutarties įsigaliojimui būtinas Išankstines Sutarties įsigaliojimo sąlygas].

- Išankstinių Sutarties įsigaliojimo sąlygų, už kurias atsakingas Valdžios subjektas, įvykdymą:

  - Pastebėjimų dėl Finansinio veiklos modelio audito pateikimą Privačiam subjektui, jeigu tokių pastebėjimų būtų;

  - Žemės sklypų panaudos sutarčių nutraukimą;

  - Žemės sklypų nuomos bei patikėjimo sutarčių su Privačiu subjektu dėl Perduoto turto sudarymas;

  - [nurodyti kitas Sutarties įsigaliojimui būtinas Išankstines Sutarties įsigaliojimo sąlygas].

# 1.	Priedėlis. Ataskaitos apie faktinius pastebėjimus dėl Finansinio veiklos modelio patikrinimo pagal sutartas procedūras forma

Mes atlikome su jumis sutartas procedūras, kurios išvardytos žemiau, dėl finansinio veiklos modelio (toliau – FVM) patikrinimo pagal žemiau nurodytas ir iš anksto suderintas / sutartas procedūras. Šią užduotį mes atlikome vadovaudamiesi Tarptautiniais susijusių paslaugų standartais [nurodyti atitinkamus standartus ar tvarkas]*, taikomais sutartų procedūrų užduotims. Procedūros buvo skirtos vieninteliam tikslui – padėti jums įvertinti, kad FVM [nurodyti dokumento parengimo datą ir versiją] pagrįstai atspindėtos [nurodyti Sutarties pavadinimą] (toliau – Sutartis) sąlygos ir nustatytos prielaidos, taikomi apskaitos principai ir mokesčių apskaičiavimas yra pagrįsti, nėra finansinio modeliavimo klaidų, ir jos apibendrintos taip:

| Eil. Nr. | Atliktos procedūros (nurodomos visos procedūros) | Teikiami pastebėjimai (detaliai išvardinti atliktos procedūros neatitikimus) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mes patikrinome ar Mokesčio apskaičiavimo tvarka atitinka Sutartyje nustatytą tvarką. |  |
| 2. | Mes patikrinome ar Mokestis kiekvienais metais nevertinant indeksavimo prielaidų FVM realia verte yra vienodo dydžio. |  |
| 3. | Mes patikrinome ar FVM nurodytos Mokesčio apskaičiavimo reikšmės teisingai perkeltos į Sutarties 3 priedo Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka 1 priedėlio Lentelę Nr. 1 „Mokesčio mokėjimo grafikas“. |  |
| 4. | Mes patikrinome ar FVM nurodytas Mokestis nominaliomis (indeksuotomis) vertėmis atitinka Sutarties 3 priedo Atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka 1 priedelio Lentelę Nr. 2 „Mokesčio mokėjimo grafikas“. |  |
| 5. | Mes patikrinome ar FVM tinkamai atvaizduotos Finansuotojo (-ų) ir/arba Kito paskolos teikėjo suteiktos subordinuotos ar nesubordinuotos paskolos ar kito finansavimo sąlygos: paskolos dydis, paskolos sutarties sudarymo mokesčiai, paskolos trukmė, atidėjimo laikotarpis, paskolos grąžinimo būdas, paskolos grąžinimo grafikas ir t. t. |  |
| 6. | Mes patikrinome ar Sutartyje numatyta investicijų suma tinkamai atvaizduota FVM. |  |
| 7. | Mes patikrinome ar Sutartyje numatytų komunalinių mokesčių apskaičiavimas ir mokėjimo sąlygos bei prielaidos teisingai atvaizduotos FVM. |  |
| 8. | Mes patikrinome ar keičiantis likusiai negrąžinto Finansuotojo suteiktos paskolos daliai FVM atitinkamai kinta negrąžinta Investicijų dalis. |  |
| 9. | Mes patikrinome FVM pateiktų Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų apskaičiavimą pagal FVM nurodytas Finansuotojo (-ų) paskolos sąlygas ir Kito paskolos teikėjo suteiktos subordinuotos ar nesubordinuotos paskolos ar kito finansavimo sąlygas. |  |
| 10. | Mes patikrinome ar pateiktos Paslaugų teikimo sąnaudų prielaidos tinkamai atvaizduotos FVM. |  |
| 11. | Mes patikrinome ar pateiktos Administravimo ir valdymo sąnaudų prielaidos tinkamai atvaizduotos FVM. |  |
| 12. | Mes patikrinome ar FVM teisingai indeksuojamos Mokesčio dalys ir ar teisingai naudojamos nurodytos indeksavimo prielaidos. |  |
| 13. | Mes patikrinome ar FVM atspindėtos finansinės apskaitos prielaidos atitinka Sutarties sąlygas. |  |
| 14. | Mes patikrinime ar pagal pateiktas prielaidas FVM tinkamai apskaičiuotas pelno mokestis. |  |
| 15. | Mes patikrinome ar pagal pateiktas prielaidas FVM tinkamai apskaičiuotas PVM. |  |
| 16. | Mes patikrinome ar FVM pateikta nuosavo ir skolinto kapitalo struktūra atitinka plonos kapitalizacijos taisyklę. |  |
| 17. | Mes patikrinome ar FVM nėra finansinio modeliavimo klaidų. |  |

Kadangi aukščiau išvardytos procedūros nėra nei auditas, nei peržvalga, atliekami pagal Tarptautinius audito standartus ar Tarptautinius peržvalgos standartus (ar atitinkamus nacionalinius standartus ar tvarkas), jokio užtikrinimo dėl FVM naudojamų sumų mes nepareiškiame.

Jei būtume atlikę papildomas procedūras arba finansinės atskaitomybės auditą ar peržvalgą vadovaudamiesi Tarptautiniais audito standartais ar Tarptautiniais peržvalgos standartais (ar atitinkamais nacionaliniais standartais ar tvarkomis), apie kitus dalykus, kuriuos mes būtume pastebėję, būtume jums pranešę.

Ataskaita susijusi tik su taikomais elementais, sąskaitomis, straipsniais ar konkrečia finansine ir nefinansine informacija ir, kad įmonės finansinės atskaitomybės kaip visumos ji neapima.

Mūsų ataskaita yra vienareikšmiškai skirta pirmoje šios ataskaitos pastraipoje išdėstytam tikslui, ir skirta jums bei [nurodyti Valdžios subjekto pavadinimą, kodą] informuoti, todėl negali būti panaudota kitu tikslu ar perduota kitoms šalims.

Priedai:

Auditorius

Auditoriaus pažymėjimo Nr.

Audito įmonės rekvizitai

Audito įmonės pažymėjimo Nr.

Data

*Rekomenduojama vadovautis Tarptautiniu susijusių paslaugų standartu (TSPS) 4400 – „Užduotys atlikti sutartas procedūras dėl finansinės informacijos“.

# priedas. Objekto naudojimo trukmė

| Eil. Nr. | Statinio paskirtis, pavadinimas, statybos produkto, iš kurio statinys pastatytas, pavadinimas | Statinio gyvavimo trukmė, metais |
| --- | --- | --- |
| 1 | TRANSPORTO PASKIRTIES STATINIAI |  |
| 1.1 | Automobilių kelių dangos |  |

| 1.1.1 | asfaltbetonio | 20 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | cementbetonio (betono) | 40 |
| 1.1.3 | juodos (permirkytos) | 10 |
| 1.1.4 | grindinių (grindiniai) | 10 |
| 1.1.5 | žvyro, žvyro ir skaldos (žvyrkeliai) | 10 |
| 1.2 | Tiltai, viadukai |  |
| 1.2.1 | gelžbetoniniai | 80 |
| 1.2.2 | plieniniai | 50 |
| 1.2.3 | mediniai | 20 |

| 2 | KITOS PASKIRTIES STATINIAI |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Tvora |  |

| 2.1.1 | mūro | 50 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | betoninių plokščių | 50 |
| 2.1.3 | metalinių kampuočių (strypų ir pan.) | 35 |
| 2.1.4 | metalinio tinklo | 30 |

| 2.2 | Aikštelės |  |
| --- | --- | --- |

| 2.2.1. | asfalto | 15 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.2 | trinkelių | 20 |
| 2.2.3 | šaligatvio plytelių | 15 |
| 2.2.4 | skaldos | 10 |
| 2.2.5 | natūralių akmenų | 30 |

| 3 | NEĮVARDYTOS PASKIRTIES STATINIAI |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Kiti statiniai |  |

| 3.1.1 | plytų mūro ir stambiaplokščiai | 80 |
| --- | --- | --- |
| 3.1.2 | monolitiniai | 100 |
| 3.1.3 | metalo konstrukcijų | 50 |
| 3.1.4 | šlakbetonio | 80 |
| 3.1.5 | plastiko | 35 |
| 3.1.6 | stiklo | 35 |
| 3.1.7 | betoninių blokų | 80 |
| 3.1.8 | stambiaplokščiai | 80 |

| 4 | Kiti neįvardinti pagal STR 1.12.06:2002 ,,Statinių naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė" nurodytus reikalavimus |  |
| --- | --- | --- |
| Pastabos: 1. Objekto elementų sudėtinės / konstrukcinės dalys turi atitikti kokybinius ir kiekybinius reikalavimus bei rodiklius ir turi būti užtikrinta galimybė Objektą, Objekto elementą eksploatuoti STR 1.12.06:2002 ,,Statinių naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ (arba kitu jį keičiančiu teisės aktu) nurodytų naudojimo trukmės laikotarpius. Konstrukcijų skaičiuotina eksploatavimo trukmės kategorija nustatoma vadovaujantis LST EN 1990:2023. 2. Objekto elementų sudėtinių / konstrukcinių dalių naudojimo trukmė – teorinis laikotarpis, per kurį Objekto elementas, normaliai jį naudojant (nuo Objekto eksploatacijos pradžios iki jo nugriovimo / nurašymo / pakeitimo) ir atsižvelgiant į medžiagas, iš kurių jis pastatytas / pagamintas, bei vietines klimatines sąlygas, atitinka esminius Objekto elemento reikalavimus. 3. Objekto elementų normalus naudojimas – prevencinių ir kitų priemonių visuma, siekiant užtikrinti Objekto elemento naudojimo paskirties reikalavimus per visą jo gyvavimo trukmę. Šios priemonės apima Objekto elemento valymą, tinkamos būklės palaikymą, atnaujinimą, instaliavimą ir atskirų Objekto elemento dalių pakeitimą. 4. Objekto elementų naudojimo trukmė Sutarties vykdymo laikotarpiu skaičiuojama nuo Objekto eksploatacijos pradžios. 5. Objekto kelio sankasa ir dangos konstrukcijos turi būti suprojektuotos ir įrengtos taip, kad būtų užtikrinama „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių“ 27 punkte nurodyta jų naudojimo trukmė. 6. Objekto elementų naudojimo trukmė po Sutarties pabaigos yra skaičiuojama nuo Objekto eksploatacijos pradžios skaičiuojant, kad Paslaugos yra teikiamos 22 (dvidešimt du) metus ir atsižvelgiant į Atnaujinimo ir remonto darbus (Objekto elemento pakeitimą arba remontą, dėl ko pailgėja Objekto elemento naudojimo terminas). Pavyzdžiui, jeigu Objekto elemento naudojimo terminas nuo Objekto eksploatacijos pradžios yra 30 metų, o bendras Paslaugų teikimo terminas yra 22 (dvidešimt du) metai, tokiu atveju Objekto elemento naudojimo trukmė po Sutarties pabaigos negali būti trumpesnė, kaip 8 (aštuoni) metų. |  |  |  |

# priedas. Tiesioginis susitarimas

TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris]

sudarytas tarp

[Valdžios subjekto pavadinimas], [Finansuotojo pavadinimas]

ir [Privataus subjekto pavadinimas]

dėl [...]

[metai] [mėnesio] [diena] d.

[Vieta]

ĮŽANGA

[Valdžios subjektas], kurio adresas yra [adresas], juridinio asmens kodas [juridinio asmens kodas], atstovaujamas [atstovo pareigos, vardas, pavardė], veikiančio pagal [atstovavimo pagrindas (Valdžios subjekto nuostatai, sprendimas, etc.)], (toliau – Valdžios subjektas);

[Finansuotojas ([jei yra keli finansuotojai, jų atstovas)], kurio adresas yra [adresas, juridinio asmens kodas], atstovaujamas [atstovo pareigos, vardas, pavardė], veikiančio pagal [nurodyti atstovavimo pagrindą (finansuotojo nuostatai, sprendimas, etc.)], (toliau – Finansuotojas);

[Kredito tarpininkas], kurio adresas yra [adresas, juridinio asmens kodas], atstovaujamas [atstovo pareigos, vardas, pavardė], veikiantis Finansavimo šalių vardu, kaip kredito tarpininkas  (toliau – Kredito tarpininkas);

[Užtikrinimo patikėtinis], kurio adresas yra [adresas, juridinio asmens kodas], atstovaujamas [atstovo pareigos, vardas, pavardė], veikiantis, kaip Užtikrinimo agentas

ir

[Privatus subjektas], pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, kurios adresas yra [adresas] juridinio asmens kodas [juridinio asmens kodas], atstovaujama [atstovo pareigos, vardas, pavardė], veikiančio pagal [nurodyti atstovavimo pagrindą] (toliau – Privatus subjektas);

toliau Valdžios subjektas, Finansuotojas, Kredito tarpininkas, Užtikrinimo patikėtinis ir Privatus subjektas atskirai vadinami Šalimi, o visi kartu – Šalimis;

Atsižvelgdami į tai, kad:

- Valdžios subjektas ir Privatus subjektas. sudarė Sutartį dėl [nurodyti pavadinimą], pagal kurią Privatus subjektas įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka atlikti Darbus ir teikti Paslaugas, prisiimti su tuo susijusias rizikas, tinkamai valdyti ir naudoti Turtą ir pasibaigus Sutarčiai grąžinti jį Valdžios subjektui, kaip tai nustatyta Sutartyje, taip pat tinkamai vykdyti kitas savo pareigas pagal Sutartį, o Valdžios subjektas įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka prisiimti nustatytą riziką, laiku atlikti mokėjimus  bei tinkamai vykdyti kitas savo pareigas pagal Sutartį;

- Privatus subjektas ir Finansuotojas sudarė Finansavimo sutartį, kaip ji apibrėžta žemiau, kuria susitarė, jog Finansuotojas išmokės Privačiam subjektui Investicijoms reikalingas lėšas pagal Finansavimo sutartyje nurodytą paskirtį ir perims visas Privataus subjekto reikalavimo teises į visus Valdžios subjekto esamus ir ateities mokėjimus;

- Šalys siekia užtikrinti tinkamą Projekto įgyvendinimą net ir tuo atveju, kai atsiranda Partnerystės sutarties nutraukimo pagrindas;

- Finansuotojas siekia užtikrinti Privačiam subjektui suteikto finansavimo susigrąžinimą iš Privačiam subjektui už Partnerystės sutarties įgyvendinimą mokėtinų ateities mokėjimų, atitinkamus mokėjimus gaunant tiesiogiai iš Valdžios subjekto;

Valdžios subjektas, Finansuotojas bei Privatus subjektas, ketindami prisiimti sutartinius įsipareigojimus, laisva valia susitarė ir sudarė šį tiesioginį susitarimą (toliau – Tiesioginis susitarimas):

Tiesioginiame susitarime naudojamos sąvokos ir jų aiškinimas

- 1.1	Šiame Tiesioginiame susitarime didžiąja raide pateikti terminai ir sąvokos reiškia tą patį, kaip apibrėžta Sutartyje arba kaip apibrėžta žemiau, jeigu kontekstas nereikalauja kitaip:

| Būtinasis laikotarpis | reiškia laikotarpį, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Pranešimo apie Partnerystės sutarties nutraukimą dienos ir kuris: - Darbų etape baigiasi po 120 (vienas šimtas dvidešimt) dienų; ir - po Eksploatavimo pradžios baigiasi po 120 (vienas šimtas dviedešimt) dienų; |
| --- | --- |
| Finansavimo sutartis | reiškia 20[•] m. [•] [•] tarp Privataus subjekto ir Finansuotojo (-jų) sudarytą (-as) kredito sutartį (-is) Nr. [•] (su visais jos sąlygų pakeitimais ir papildymais); |
| Finansavimo šalys | reiškia Finansuotojus, Kredito tarpininką ir Užtikrinimo patikėtinį; |
| Įgaliotinis | reiškia: - Finansuotoją ir (ar) jo dukterines įmones ir (ar) kitas su Finansuotojo susijusias įmones; - administratorių, valdymo administratorių, Privataus subjekto administratorių ar vadybininką; - asmenį, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai yra valdomas ar kontroliuojamas Finansuotojo ir (ar) bet kurio kito pagrindinio kreditoriaus; arba - bet kurį kitą asmenį, patvirtintą Valdžios subjekto (toks patvirtinimas neturėtų būti nepagrįstai nesuteikiamasar atidėliojamas); |
| Įstojimo data | reiškia datą, kurią Finansuotojas pradeda atlikti bet kuriuos veiksmus, nurodytus šio Tiesioginio susitarimo 4.5 punkte; |
| Įstojimo laikotarpis | reiškia (priklausomai nuo to, kuris pasibaigia anksčiau) laikotarpį nuo Įstojimo datos iki: - Pasitraukimo datos; - Partnerystės sutarties nutraukimo dėl pažeidimo, remiantis šio Susitarimo 5 punktu, datos; ir - Partnerystės sutarties galiojimo pabaigos; - Privataus subjekto įsipareigojimų pagal Finansavimo sutartį tinkamo įvykdymo; - Finansuotojų įsipareigojimų įvykdymo datos. |
| Kredito padengimo data | reiškia dieną, kai Kredito tarpininkas raštu patvirtina, kad visos pagal Finansavimo sutartį priklausančios sumos yra sumokėtos arba kitap padengtos; |
| Kredito tarpininkas | turi reikšmę, kokia šiam terminui suteikta Finansavimo sutartyje; |
| Partnerystės sutartis | reiškia Valdžios subjekto ir Privataus subjekto [nurodyti datą] sudarytą partnerystės sutartį [nurodyti pavadinimą ir numerį]; |
| Pasitraukimo data | reiškia datą sueinančią po 30 (trisdešimt) dienų po įteikto pranešimo pagal šio Tiesioginio susitarimo 6 punktą („Pasitraukimas“); |
| Pranešimas apie Sutarties nutraukimą | reiškia pranešimą, nurodytą šio Susitarimo 3 punkte; |
| Privataus subjekto įsipareigojimų nevykdymas | reiškia Privataus subjekto įsipareigojimų pagal Partnerystės sutartį nevykdymas ar netinkamas vykdymas, laikomas esminiu Partnerystės sutarties pažeidimu. |
| Reikalavimo teisių perleidimas | reiškia Privataus subjekto prievolių užtikrinimo būdą, kai Privatus subjektas nuo šio Tiesioginio susitarimo pasirašymo perleidžia Finansuotojui reikalavimo teises į visus Valdžios subjekto esamus ar ateities mokėjimus be atskiro Valdžios subjekto sutikimo; |
| Tinkamas substitutas | reiškia asmenį, patvirtintą Valdžios subjekto (toks patvirtinimas negali būti nepagrįstai nesuteikiamas ar atidėliojamas) kuris: - turi teisinį veiksnumą, kompetenciją ir įgaliojimus tapti Partnerystės sutarties šalimi ir vykdyti Privataus subjekto įsipareigojimus pagal Partnerystės sutartį ir - yra įdarbinęs (ar kitokiu būdu pasitelkęs) tinkamą kvalifikaciją, patirtį ir techninę kompetenciją turinčius asmenis, galinčius naudotis išteklių šaltiniais (įskaitant finansinius išteklius ir subrangos sutartis) ir kurie yra visiškai kompetentingi įvykdyti Privataus subjekto įsipareigojimus pagal Partnerystės sutartį. |
| Užtikrinimo patikėtinis | reiškia Finansavimo sutartyje nurodytą subjektą, kuris Finansuotojo (-ų) vardu laiko ir valdo Invvestuotojo ir (ar) Privataus subjekto užstatą; |
| Užtikrinimo šalys | turi reikšmę, kokia šiam terminui suteikta Finansavimo sutartyje. |

  - Jeigu sąvokos vartojimo kontekstas nenurodo kitaip, Tiesioginiame susitarime:

    - vyriškąja gimine vartojami žodžiai apima ir žodžius, vartojamus moteriškąją gimine ir atvirkščiai;

    - vienaskaitos forma vartojami žodžiai apima žodžius, vartojamus daugiskaitos forma ir atvirkščiai;

    - nuorodos į skyrius, punktus, lenteles ar priedus reiškia nuorodas į Tiesioginio susitarimo skyrius, punktus, lenteles ar priedus, nebent aiškiai nurodoma kitaip;

    - nuorodos į Tiesioginį susitarimą taip pat reiškia nuorodas ir į jos priedus;

    - Tiesioginio susitarimo ar bet kokio dokumento „sudarymas“ reiškia, kad Tiesioginį susitarimą ar kitą dokumentą pasirašė visos Tiesioginio susitarimo ar atitinkamo dokumento šalys;

    - bet kokia nuoroda į teisės aktus suprantama kaip nuoroda į Tiesioginio susitarimo įgyvendinimo metu aktualią teisės aktų redakciją, išskyrus atvejus, kai aiškiai numatyta kitaip;

    - punktų ir kitų nuostatų pavadinimai rašomi tik patogumo sumetimais ir neturi įtakos Tiesioginio susitarimo aiškinimui.

Sutikimas dėl Reikalavimo teisių perleidimo, kiti sutikimai ir įsipareigojimai

  - Valdžios subjektas patvirtina, kad sutinka su reikalavimo teisių perleidimu Finansuotojo naudai vadovaujantis šio Tiesioginio susitarimo 8 dalimi Reikalavimo teisių perleidimas, siekiant užtikrinti Privataus subjekto prievoles pagal Finansavimo sutartį, kuri apriboja Privataus subjekto teises pagal Partnerystės sutartį.

  - Valdžios subjektas patvirtina, kad nėra gavęs pranešimo apie jokią kitą užtikrinimo priemonę, išskyrus tas užtikrinimo priemones, kurios numatytos Partnerystės sutartyje, ir šiame Tiesioginiame susitarime bei apie kurių pateikimą Finansuotojui Privatus subjektas yra informavęs Valdžios subjektą.

  - Valdžios subjektas taip pat patvirtina, kad:

    - yra informuotas ir neprieštarauja, jog Investuotojas, užtikrindamas Privataus subjekto prievolių įvykdymą Finansuotojui, įkeistų visas Privataus subjekto akcijas Finansuotojui; ir

    - yra informuotas ir neprieštarauja, kad Privatus subjektas, užtikrindamas savo prievolių Finansuotojui įvykdymą turi teisę įkeisti ir (ar) perleisti Finansuotojui savo esamas ir būsimas pajamas, gaunamas pagal Partnerystės sutartį, ir perleisti reikalavimo teises, susijusias su Partnerystės sutartimi, Finansuotojui, įkeisti Finansuotojui sąskaitą, į kurią atliekami Valdžios subjekto mokėjimai Privačiam subjektui ir/ar kitas savo sąskaitas, įkeisti Finansuotojui Privačiam subjektui priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą ir/ar turtines teises (pavyzdžiui, nuomos teisę) ir/ar įkeisti Finansuotojui Privatų subjektą įmonės hipoteka, t. y. Privatus subjektas įkeičiamas kaip turtinis kompleksas, kurį sudaro visas tiek esamas, tiek ir būsimas šios įmonės turtas, deponuoti lėšas sąskaitoje ar pateikti kitas užtikrinimo priemones, įskaitant, bet neapsiribojant, pagal finansinio užtikrinimo susitarimą pateikiant finansinį užstatą;

    - sutinka, jog Privatus subjektas, užtikrindamas savo prievolių įvykdymą Finansuotojui ir remdamasis Lietuvos Respublikos finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymu, pateiktų Finansuotojui [nurodoma suma] EUR sumos finansinį užstatą su nuosavybės teisės perdavimu.

  - Valdžios subjektas ir Privatus subjektas įsipareigoja be Finansuotojo išankstinio raštiško sutikimo nekeisti Partnerystės sutarties sąlygų, išskyrus techninio pobūdžio pakeitimus, kurie neįtakoja Partnerystės sutarties finansinių sąlygų, ir atsiskaitymų, vykdomų pagal Partnerystės sutartį, tvarkos, taip pat nekeisti Finansinio veiklos modelio.

- Pranešimas apie Partnerystės sutarties nutraukimą ir egzistuojančias prievoles

  - Valdžios subjektas įsipareigoja nenutraukti ar nepateikti įspėjimo apie Partnerystės sutarties nutraukimą i) dėl nuo Privataus subjekto ar Investuotojo priklausančių aplinkybių pagal Sutarties 40 punktą, (ii) be Šalių kaltės ir (iii) dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, , prieš tai Finansuotojui nesuteikęs mažiausio Būtinojo laikotarpio, išsiųsdamas Finansuotojui išankstinį rašytinį pranešimą, kuriame nurodoma siūloma Partnerystės sutarties nutraukimo data ir detaliai paaiškinami Partnerystės sutarties nutraukimo pagrindai (Pranešimas apie Partnerystės sutarties nutraukimą).

  - Valdžios subjektas ne vėliau kaip 30 (trisdešimt) dienų po Pranešimo apie Partnerystės sutarties nutraukimą dienos, įsipareigoja Finansuotojui pateikti pranešimą, kuriame nurodoma informacija apie bet kokią sumą, kurią Privatus subjektas yra skolingas Valdžios subjektui ir apie visas kitas prievoles ar neįvykdytus įsipareigojimus, apie kuriuos Valdžios subjektas žino Pranešimo apie Partnerystės sutarties nutraukimą metu ir (ar) kurie sueis Būtinojo laikotarpio metu.

- Finansavinimo pagreitinimas

  - Privačiam subjektui nevykdant įsipareigojimų ir jeigu yra pagreitinamas Finansavimo sutarties vykdymas, Valdžios subjektas turi teisę nutraukti Partnerystės sutartį pagal Partnerystės sutarties punktą. 38.2.19 yra pagreitinama.

  - Jeigu Valdžios subjektas įgyja teisę nutraukti Partnerystės sutartį, kaip nurodyta šio Tiesioginio susitarimo 4.1 punkte, bet šia teise nepasinaudoja per 20 (dvidešimt) Darbo dienų nuo Kredito tarpininko įteikto pranešimo, kad pastarasis įteikė Privačiam subjektui pranešimą dėl Finansavimo sutarties įvykdymo pagreitinimo, Finansavimo sutartyje nustatyta tvarka,  tokiu atveju Kredito tarpininkas Valdžios subjekto vardu gali įteikti Privačiam subjektui Nutraukimo raštą, nurodytą Partnerystės sutarties 39 punkte, be išankstinio Valdžios subjekto sutikimo. Jeigu Kredito tarpininkas pateikia Privačiam subjektui Nutraukimo raštą, apie tai per 3 (tris) Darbo dienas privalo informuoti Valdžios subjektą pateikdamas Nutraukimo rašto kopiją.

- Įstojimo laikotarpis („Step-In Period“)

  - Laikotarpiu, (a) kol tęsiasi Privataus subjekto įsipareigojimų pagal Finansavimo sutartį nevykdymas, (b) kol tęsiasi nenugalimos jėgos aplinkybės (nepriklausomai nuo to ar Privačiam subjektui pateiktas Nutraukimo raštas) arba (c) per Būtinąjį laikotarpį, Finansuotojas gali paskirti Įgaliotinį vykdyti Privataus subjekto įsipareigojimus ir prisiimti teises pagal Partnerystės sutartį, kartu ar atskirai su Privačiu subjektu. Apie bet kokius šiame punkte nurodytus veiksmus Finansuotojas privalo Informuoti Valdžios subjektą mažiausiai prieš 5 (penkias) dienas. Aiškumo dėlei Šalys patvirtina savo supratimą, kad bet kuriuo atveju Finansuotojas turi teisę, bet ne pareigą, paskirti Įgaliotinį ar Tinkamą substitutą.

  - Valdžios subjektas neturi teisės nutraukti Partnerystės sutarties per Įstojimo laikotarpį, išskyrus Tiesioginio susitarimo 5.3 punkte numatytas išimtis.

  - Valdžios subjektas įgyja teisę nutraukti Partnerystės sutartį pateikdamas rašytinį pranešimą Privačiam subjektui, Finansuotojui ir paskirtam Įgaliotiniui (jei Finansuotojas ir Įgaliotinis nesutampa):

    - jei bet kokia įsipareigojimų suma, nurodyta šio Tiesioginio susitarimo 3.2 punkte numatytame pranešime, nėra sumokėta Valdžios subjektui per 20 (dvidešimt) dienų po paskutinės Būtinojo periodo dienos;

    - jei sumos, apie kurias Finansuotojas nebuvo informuotas Nutraukimo rašte ar Privataus subjekto įsipareigojimų neįvykdymo metu, vėliau tampa apmokėtinos, tačiau nėra apmokamos per 30 (trisdešimt) dienų terminą imtinai, nuo dienos, kai Finansuotojui ir Kredito tarpininkui buvo pranešta apie šias sumas.

  - Įstojimo laikotarpiu Valdžios subjektas tariasi ne su Privačiu subjektu, bet su Finansuotoju ir paskirtu Įgaliotiniu (jei Finansuotojas ir Įgaliotinis nesutampa). Investuotojas turi teisę dalyvauti Valdžios subjektui tariantis su Finansuotoju ir Įgaliotiniu (jei Finansuotojas ir Įgaliotinis nesutampa), tačiau tik su išankstiniu raštišku Finansuotojo sutikimu.

  - Įstojimo laikotarpiu Įgaliotinis atsako už visus savo veiksmus, atliktus jam veikiant Įgaliotiniu, kaip Privatus subjektas pagal Partnerystės sutartyje numatytas sąlygas. Tuo atveju, jeigu Įgaliotinis arba Tinkamas substitutas nėra paskiriamas, Privatus subjektas ir lieka atsakingas už Partnerystės sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą.

- Pasitraukimas („step-out“)

  - Įstojimo laikotarpiu, paskirtas Įgaliotinis, Finansuotojui ar paskirtam Įgaliotiniui apie tai ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų pateikus rašytinį pranešimą apie pasitraukimą („Step-Out“) Valdžios subjektui, yra atleidžiamas nuo visų jo prievolių ir įsipareigojimų Valdžios subjektui, kylančių iš Partnerystės sutarties ir atsiradusių iki Pasitraukimo datos, ir visos paskirto Įgaliotinio teisės prieš Valdžios subjektą yra atšaukiamos.

  - Privatus subjektas toliau lieka saistomas Partnerystės sutarties, neatsižvelgiant į Pasitraukimo datą.

- Novacija

  - Atsižvelgiant į šio Tiesioginio susitarimo 7.2 punktą, laikotarpiu, kai tęsiasi Privataus subjekto įsipareigojimų nevykdymas ar Įstojimo laikotarpiu Finansuotojas, ne mažiau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų pateikęs rašytinį pranešimą Valdžios subjektui, remiantis Partnerystės sutartimi gali organizuoti novaciją, Privatų subjektą pakeičiant Tinkamu substitutu.

  - Valdžios subjektas praneša Finansuotojui apie asmens, kuriam Finansuotojas pasiūlo perleisti Privataus subjekto teises ir įsipareigojimus pagal Partnerystės sutartį, tinkamumą imtinai 30 (trisdešimt) dienų po visos pakankamos Valdžios subjekto reikalaujamos informacijos, būtinos nuspręsti, ar asmuo, kuriam bus perleidžiamos teisės ir pareigos, yra Tinkamas substitutas, gavimo.

  - Valdžios subjektas negali nepagrįstai sulaikyti ar atidėlioti savo sprendimo dėl asmens, kuriam bus perleidžiamos teisės ir pareigos, tinkamumo būti Tinkamu substitutu.

  - Kai įsigalioja bet koks teisių ir pareigų perleidimas pagal šio Tiesioginio susitarimo 7.1 punktą:

    - Privatus subjektas yra atleidžiamas nuo visų įsipareigojimų, kylančių iš Partnerystės sutarties nuo dienos, kai Tinkamas substitutas perima visas teises ir pareigas, tačiau lieka atsakingas už prievoles, kurios atsirado iki visų teisių ir pareigų perdavimo Įgaliotiniui arba Tinkamam substitutui;

    - bet kuris egzistuojantis Partnerystės sutarties nutraukimo pagrindas Valdžios subjekto yra laikomas neturintis įtakos ir bet kuris pranešimas apie Partnerystės sutarties nutraukimą yra automatiškai atšaukiamas; ir

    - Valdžios subjekto tiesioginis susitarimas su Finansuotoju įsigalioja naujam Tinkamam substitutui tomis pačiomis sąlygomis ir pagrindais kaip ir šiame Tiesioginiame susitarime, atsižvelgiant į galimus pakeitimus dėl Tinkamo substituto tapatybės.

  - Privatus subjektas patvirtina, kad jis sutinka su Novacija, kuri gali būti atliekama kaip numatyta šiame Tiesioginiame susita

- 8.	Reikalavimo teisių perleidimas

  - Privatus subjektas, užtikrindamas savo prievolių Finansuotojui pagal Finansavimo sutartį tinkamą įvykdymą, neatšaukiamai ir besąlygiškai perleidžia Finansuotojui visus esamus ir būsimus Privataus subjekto reikalavimus (reikalavimo teises) į visas iš Valdžios subjekto gautinas sumas (toliau – Reikalavimas), įskaitant, bet neapsiribojant:

- 8.1.1.	Valdžios subjekto mokėjimus, t. y. Mokestis ir kitos už Partnerystės sutarties vykdymą mokėtinos sumos;

- 8.1.2.	Valdžios subjekto Partnerystės sutarties nutraukimo atveju mokėtinas kompensacijas;

- 8.1.3.	visas kitas su Privataus subjekto gautinomis sumomis susijusias Privataus subjekto teises (pvz., teisė reikalauti netesybų).

  - Finansuotojo teisė gauti Valdžios subjekto mokėjimus (ar jų dalį), kurią Privatus subjektas perleidžia Finansuotojui, atsiranda iš karto, kai tik Privačiam subjektui atsiranda atitinkama teisė gauti mokėjimus iš Valdžios subjekto.

  - Perleidžiamas Reikalavimas, išskyrus Reikalavimą dėl Valdžios subjekto Partnerystės sutarties nutraukimo atveju mokėtinų kompensacijų, pereina Finansuotojui nuo to momento, kai Tiesioginio susitarimo 8.5 punkte numatytu atveju atsiranda Finansuotojo teisė reikalauti iš Valdžios subjekto visus Valdžios subjekto mokėjimus Partnerystės sutartyje nustatyta tvarka ir terminais vykdyti Finansuotojui, ir Finansuotojas ir (ar) Privatus subjektas pateikia Valdžios subjektui atitinkamus nurodymus Valdžios subjekto mokėjimus vykdyti į Finansuotojo sąskaitą (t. y. informavus Valdžios subjektą Tiesioginio susitarimo 8.5 punkte nustatyta tvarka). Perleidžiamas Reikalavimas Finansuotojui pereina be jokių papildomų Privataus subjekto veiksmų.

  - Perleidžiamas Reikalavimas dėl Valdžios subjekto Partnerystės sutarties nutraukimo atveju mokėtinų kompensacijų pereina Finansuotojui nuo šio Tiesioginio susitarimo sudarymo momento. Šalys susitaria, kad visais atvejais (be atskiro Finansuotojo pareikalavimo ar bet kokių kitų papildomų Finansuotojo ir (ar) Privataus subjekto veiksmų) Valdžios subjekto Partnerystės sutarties nutraukimo atveju mokėtina kompensacija turi būti mokama tiesiogiai Finansuotojui į jo einamąją banko sąskaitą Nr. [•], mokėjimo paskirtyje nurodant „[•]“.

  - Finansuotojas įgyja teisę reikalauti iš Valdžios subjekto visus Valdžios subjekto mokėjimus (išskyrus Valdžios subjekto Partnerystės sutarties nutraukimo atveju mokėtinas kompensacijas, kurios visais atvejais turi būti mokamos tiesiogiai Finansuotojui) vykdyti Finansuotojui, kai Privačiam subjektui atsiranda atitinkama teisė gauti mokėjimus iš Valdžios subjekto ir kai Privatus subjektas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nesumoka bet kokių mokėjimų pagal Finansavimo sutartį (kredito ar jo dalies grąžinimas, palūkanų, administravimo mokesčio ir kiti Finansavimo sutartyje numatyti Privataus subjekto gavėjo mokėjimai Finansuotojui) arba kai Finansuotojas pareikalauja, kad Privatus subjektas grąžintų Finansuotojui dalį negrąžinto kredito ar visą negrąžintą kreditą pagal Finansavimo sutartį. Ši Finansuotojo teisė neatima iš Finansuotojo teisės reikalauti iš Privataus subjekto tinkamai vykdyti minėtus mokėjimus Finansuotojui pagal Finansavimo sutartį. Ši Finansuotojo teisė yra daugkartinė, t. y. Finansuotojas, esant šiame punkte numatytam pagrindui, turi teisę neribotą skaičių kartų pateikti Valdžios subjektui reikalavimą vykdyti Valdžios subjekto mokėjimus Finansuotojui.

  - Finansuotojas turi teisę savo nuožiūra nuspręsti nepasinaudoti Tiesioginio susitarimo 8.5 punkte numatyta teise, taip pat nuspręsti, kada pasinaudoti minėta teise. Šiame punkte paminėtų Finansuotojo teisių realizavimas jokiu būdu neatima ir neriboja Finansuotojo galimybės naudotis visomis kitomis Finansavimo sutartyje ir (ar) teisės aktuose numatytomis teisėmis, įskaitant Finansavimo sutartyje nustatytą Finansuotojo teisę savo pasirinktu eiliškumu realizuoti Finansuotojui pateiktas Privataus subjekto prievolių pagal Finansavimo sutartį įvykdymą užtikrinančias priemones.

  - Finansuotojas Tiesioginio susitarimo 8.5 punkte nustatytą teisę realizuoja raštu pateikdamas Valdžios subjektui nurodymą vykdyti visus Valdžios subjekto mokėjimus tiesiogiai Finansuotojui, kai Privačiam subjektui atsiranda atitinkama teisė gauti mokėjimus iš Valdžios subjekto, ir tokiu atveju Valdžios subjektas tokio nurodymo gavimo dienos visus mokėjimus moka tiesiogiai Finansuotojui į jo einamąją banko sąskaitą Nr. [•], mokėjimo paskirtyje nurodant „[•]“.

  - Valdžios subjektas pareiškia, kad sutinka su Tiesioginio susitarimo 8.1 punkte nurodytu reikalavimo teisių perleidimu ir yra tinkamai informuotas apie reikalavimo teisių perleidimą.

  - Pasinaudojus perleistomis reikalavimo teisėmis, Finansuotojo iš Valdžios subjekto gautos sumos bus naudojamos Privataus subjekto įsiskolinimui Finansuotojui dengti. Už reikalavimo teisių pagal Partnerystės sutartįperleidimą papildomas atlyginimas Privačiam subjektui nemokamas.

  - Bet kuriuo atveju, Finansuotojas negali pasinaudoti jam perleistomis teisėmis didesne apimtimi, nei reikalinga Privataus subjekto įsipareigojimų (įskaitant netesybų ir kreditoriaus patirtų nuostolių atlyginimą) pagal Finansavimo sutartį vykdymui.

  - Privatus subjektas pareiškia ir garantuoja, kad pagal šį Tiesioginį susitarimą perleistos reikalavimo teisės yra galiojančios. Siekiant išvengti abejonių, Privatus subjektas negarantuoja ir neatsako (i) už Valdžios subjekto įsipareigojimų pagal Partnerystės sutartįneįvykdymą ar vengimą juos įvykdyti, (ii) bet kokį Valdžios subjekto ar bet kurios trečiosios šalies užtikrinimą, garantiją ar pareiškimą, susijusį su Partnerystės sutartimi, (iii) Valdžios subjekto ar bet kurios trečiosios šalies finansinę būklę ar kredito riziką arba (iv) Valdžios subjekto nuosavybės ar finansinės atskaitomybės patikrinimą.

  - Finansuotojas pareiškia ir patvirtina, kad jam visiškai žinoma Valdžios subjekto ūkinė-finansinė būklė, turto, o taip pat visų kitų faktų ir aspektų visuma tokia apimtimi, kiek jo manymu reikalinga šio Tiesioginio susitarimo sudarymui ir įgyvendinimui. Išlaidos, susijusios su Reikalavimo teisių perleidimų, (jei tokių būtų) tenka Privačiam subjektui.

  - Nuo reikalavimo teisių pagal šį Tiesioginį susitarimą perleidimo momento, Finansuotojas yra visiškai atsakingas už tinkamą reikalavimo teisių perleidimo įforminimą, jų įgyvendinimą ir (arba) priverstinį vykdymą.

  - Visi mokėjimai Finansuotojui  arba Finansavimo šalims pagal šį Tiesioginį susitarimą atliekami be jokių atskaitymų ar išskaičiavimų, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama pagal galiojančius įstatymus arba išskaičiavimai yra numatyti nutraukiant Partnerystės sutarties pagal Partnerystės sutarties 43, 44, 45 punktus.

- Pareiškimai ir patvirtinimai

  - Finansuotojas įsipareigoja iš anksto informuoti Valdžios subjektą apie numatomą išieškojimą iš Privataus subjekto akcijų. Išankstinis raštiškas Finansuotojo pranešimas Valdžios subjektui turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki numatomo išieškojimo, nurodant Privataus subjekto įsiskolinimo Finansuotojui dydį.

  - Finansuotojas, pasirašydamas šį Tiesioginį susitarimą, pareiškia ir patvirtina, kad neprieštarauja Valdžios subjekto laikino Privataus subjekto įsipareigojimų vykdymo perėmimo galimybei, kuri numatyta Partnerystės sutartyje ir tokiu atveju nepasinaudos Įstojimo galimybe tol, kol nesibaigs Valdžios subjekto perimtų iš Privataus subjekto įsipareigojimų pagal Partnerystės sutartįvykdymo terminas.

  - Valdžios subjektas patvirtina, kad jis Privataus subjekto sąskaita atliks bet kuriuos veiksmus, kurie gali būti reikalingi siekiant užtikrinti, kad būtų įvykdyti Tiesioginiame susitarime numatyti veiksmai, tai yra, bet kokia novacija (Tiesioginio susitarimo 7 punktas), teisių ir pareigų perdavimas Įgaliotiniui „Step-in“ (Tiesioginio susitarimo 4.5 punktas), pasitraukimas „Step-Out“ (Tiesioginio susitarimo 6 punktas), įskaitant pasirašyti bet kokius perleidimo dokumentus, pateikti bet kokius pranešimus, įspėjimus atliekant registracijas ir pan., kurių kiekvienu atveju gali reikalauti Finansuotojas, Įgaliotinis ar Privatus subjektas. Privatus subjektas įsipareigoja atlyginti Valdžios subjekto turėtas išlaidas, patirtas atliekant 9.3 punkte nurodytus veiksmus.

  - Kiekviena Tiesioginio susitarimo Šalis šiuo Tiesioginiu susitarimu garantuoja ir pareiškia kitoms Šalims, kad (a) ji yra tinkamai įgaliota vykdyti savo įsipareigojimus pagal šį Tiesioginį susitarimą ir Partnerystės sutartį ir (b) jos įsipareigojimai pagal šį Tiesioginį susitarimą ir Partnerystės sutartį yra teisėti, galiojantys ir privalomi.

- Pranešimai

  - Tam, kad būtų laikomi tinkamai įteiktais ir sukeltų numatytas pasekmes, su Tiesioginiu susitarimu susiję pranešimai turi būti sudaromi raštu, lietuvių kalba (arba į ją išversti, vertimą patvirtintą vertėjo parašu ir antspaudu) ir:

    - įteikiami pasirašytinai, arba

    - siunčiami iš anksto apmokėtu registruotu paštu, arba

    - siunčiami kurjeriu, arba

    - siunčiami elektroniniu paštu.

  - Visi su Tiesioginiu susitarimu susiję pranešimai turi būti siunčiami Šalims šiais adresais:

| Šalis | Kontaktiniai duomenys |
| --- | --- |
| [Valdžios subjektui] | Kam: [atsakingo asmens vardas, pavardė] Adresas: [adresas] El. pašto adresas: |
| [Finansuotojui] | Kam: [atsakingo asmens vardas, pavardė] Adresas: [adresas] El. pašto adresas: |
| Kredito tarpininkas | Kam: [atsakingo asmens vardas, pavardė] Adresas: [adresas] El. pašto adresas: |
| Užtikrinimo patikėtinis | Kam: [atsakingo asmens vardas, pavardė] Adresas: [adresas] El. pašto adresas: |
| [Privačiam subjektui] | Kam: [atsakingo asmens vardas, pavardė] Adresas: [adresas] El. pašto adresas Nr.: |

  - Šalys apie savo kontaktinių duomenų pasikeitimą nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) Darbo dienas informuoja viena kitą ir kitus suinteresuotus asmenis. Iki tokio informavimo nurodytais kontaktiniais duomenimis pateikti pranešimai yra laikomi tinkamai įteiktais.

  - Asmens duomenis Finansuotojas tvarko vadovaudamasis Finansuotojo patvirtintais Asmens duomenų tvarkymo principais, su kuriais galima susipažinti Finansuotojo klientų aptarnavimo padaliniuose ir Finansuotojo tinklalapyje internete. Finansuotojas turi teisę perduoti asmens duomenis tretiesiems asmenims Finansavimo sutartyje, Asmens duomenų tvarkymo principuose ir Finansuotojo klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo bendrosiose sąlygose numatytais atvejais bei tvarka.

- Pakeitimai

  - Bet kokie Tiesioginio susitarimo pakeitimai, papildymai ar priedai prie jo galioja tik tuo atveju, jei jie yra įforminami vienu arba keliais rašytiniais dokumentais, kuriuos pasirašo visos Tiesioginio susitarimo Šalys, su kurių teisėmis ir pareigomis susiję pakeitimai, papildymai ar priedai.

- Taikoma teisė

  - Tiesioginiu susitarimui, iš jo kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.

  - Tiesioginis susitarimas ir jo pagrindu sudaromi sandoriai yra komerciniai, ne viešieji ar valstybiniai, aktai. Nei viena Šalis Tiesioginio susitarimo atžvilgiu neturi, o jei turi – atsisako imuniteto nuo teisinių procesų, arešto ar teismo sprendimo vykdymo savo pačios ar savo turto atžvilgiu (Valdžios subjekto atveju – tik piniginių lėšų atžvilgiu).

- Ginčų sprendimas

  - Bet kurį iš Tiesioginio susitarimo kylantį ginčą ar prieštaravimą Šalys bandys spręsti tarpusavio derybomis ir visapusiškai bendradarbiaudamos. Jei per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo pranešimo kitai Šaliai apie iškilusį ginčą, prieštaravimą ar reikalavimą datos Šalys nepasieks bendro susitarimo arba nepradedamos tarpusavio derybos, bet kurį iš Tiesioginio susitarimo kylantį ginčą, prieštaravimą ar reikalavimą, taip pat klausimus dėl Tiesioginio susitarimo pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo spręs kompetentingas Lietuvos Respublikos teismas pagal Valdžios subjekto registruotos buveinės vietą.

- Atskirų Tiesioginio susitarimo nuostatų negaliojimas

  - Jeigu kuri nors Tiesioginio susitarimo nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams arba dėl kurios nors priežasties tampa iš dalies arba visiškai negaliojančia, ji jokiomis sąlygomis nedaro negaliojančiomis likusių Tiesioginio susitarimo nuostatų. Tokiu atveju Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga kita nuostata, kuri turėtų kiek įmanoma artimesnį teisinį ir (ar) ekonominį rezultatą pakeičiamai nuostatai.

- Tiesioginio susitarimo galiojimas

  - Tiesioginis susitarimas įsigalioja nuo tos dienos, kai jį pasirašo visos Šalys.

  - Šis Tiesioginis susitarimas galioja iki tol, kol Valdžios subjektas atliks visus mokėjimus, kuriuos jis turi atlikti Privačiam subjektui pagal Partnerystės sutarties sąlygas arba iki Kredito padengimo datos.

ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI:

| Valdžios subjekto vardu: | [Valdžios subjekto pavadinimas] [adresas] [juridinio asmens kodas] [atstovo pareigos, vardas, pavardė] |
| --- | --- |
| Kredito tarpininko vardu: | [Kredito tarpininko pavadinimas] [adresas] [juridinio asmens kodas] [atstovo pareigos, vardas, pavardė] |
| Užtikrinimo patikėtinio vardu | [Užtikrinimo patikėtinio pavadinimas] [adresas] [juridinio asmens kodas] [atstovo pareigos, vardas, pavardė] |
| Privataus subjekto vardu: | [Privatus subjekto pavadinimas] [adresas] [juridinio asmens kodas] [atstovo pareigos, vardas, pavardė] |

# priedas. Darbų vertinimas ir priėmimas. turto grąžinimas (perdavimas)

            - Šio priedo nuostatos taikomos Valdžios subjektui vertinant Privataus subjekto pateiktą Projektinę dokumentaciją, atliktus Objekto (jo dalies) Darbus, o taip pat grąžinant (perduodant) Objektą (jo dalį) Valdžios subjektui Sutarties pabaigoje.

- Projektinės dokumentacijos vertinimas

  - Pateikdamas Projektinę dokumentaciją Valdžios subjektui vertinimui bei pastabų ir (ar) pasiūlymų pateikimui, Privatus subjektas kartu su Projektine dokumentacija pateikia Projektinės dokumentacijos ir Objekto dalies elementų tikrinimo apimties tikrinimo formą, parengtą pagal šio priedo 2.3 punkte nustatytą tvarką nurodytą lentelę (lentelė pildoma dėl kiekvienos Objekto dalies), patvirtindamas, kad Privataus subjektas įvykdė Specifikacijų, Pasiūlymo ir teisės aktų reikalavimus.

  - Projektinės dokumentacijos vertinimo metu tikrinimo formą (detalizuojant Objekto dalį, tikrinimo elementus, apimtį) pagal žemiau pateiktą pavyzdį, parengia komisija nurodyta Sutarties 51 punkte ne vėliau kaip likus 30 (trisdešimt) Darbo dienų iki Projektinės dokumentacijos pateikimo Valdžios subjektui:

Projektinės dokumentacijos ir Objekto elementų tikrinimo apimties lentelė

| Tikrinami Objekto dalies elementai | Tikrinimo apimtis | Nurodyta Specifikacijoje / Pasiūlyme (pildo Privatus subjektas) | Suprojektuota (pildo Privatus subjektas) | Valdžios subjekto vertinimas (pildo Valdžios subjektas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekto sudedamosios dalys (inžineriniai statiniai, priklausiniai ir pan.) | Kiekis ir paskirtis |  |  |  |
| Objekto ilgis | Ilgis (m / km) |  |  |  |
| Žemės sankasa | Tipas, sluoksniai, šlaitai |  |  |  |
| Važiuojamoji dalis | Dangos konstrukcija, tipas, medžiagos |  |  |  |
| Kelkraščiai | Kontrukcija, medžiagos, plotis |  |  |  |
| Skiriamoji juosta | Tipas, sprendiniai |  |  |  |
| Sankryžos ir nuovažos | Tipas, kiekis, geometriniai parametrai |  |  |  |
| Jungiamieji keliai | Kategorija, ilgis, konstrukcija |  |  |  |
| Pėsčiųjų takai / dviračių takai | Dangos konstrukcija, tipas, medžiaga, plotas |  |  |  |
| Kelio grioviai ir kitos vandens nuvedimo sistemos | Tipas, elementai, rodikliai |  |  |  |
| Kelio apšvietimo sistema | Tipas, medžiagos, valdymas |  |  |  |
| Intelektinės transporto sistemos (ITS) | Įrenginių tipas, sudėtis, techniniai parametrai |  |  |  |
| Techninės eismo reguliavimo priemonės | Tipas, kiekis |  |  |  |
| Eismo saugos priemonės | Tipas, kiekis |  |  |  |
| Triukšmo mažinimo sprendiniai | Tipas, kiekis, vieta |  |  |  |
| Aplinkosaugos priemonių sprendiniai | Tipas, kiekis, vieta |  |  |  |
| Lauko inžineriniai tinklai | Tipas, medžiagos, rodikliai |  |  |  |

  - Valdžios subjektas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) Darbo dienų nuo Projektinės dokumentacijos gavimo raštu informuoja Privatų subjektą apie vertinimą.

  - Jeigu tikrinant Projektinę dokumentaciją Valdžios subjektas nustato neatitikimus Specifikacijoms, Pasiūlymui ar teisės aktų reikalavimams, teikdamas pastabas Valdžios subjektas turi nurodyti argumentus, kuriais grindžiamos pastabos bei detalizuoti kurioms Specifikacijų, Pasiūlymo ar teisės aktų reikalavimams neatitinka Projektinė dokumentacija ar jos dalis.

  - Jeigu Valdžios subjektas neturi pastabų Projektinei dokumentacijai ar jos daliai Privatus subjektas, gavęs iš Valdžios subjekto atsakymą per šio priedo 2.4 punkte nustatytą terminą, toliau vykdo Darbus.

  - Jeigu Valdžios subjektas turi pastabų Projektinei dokumentacijai ar atskirai jos daliai, Privatus subjektas ne vėliau, kaip per 10 (dešimt) Darbo dienų nuo tokių pastabų gavimo dienos, turi patikslinti Projektinę dokumentaciją ar atskirą jos dalį, ir pateikti Valdžios subjekto pakartotiniam vertinimui. Jei tikslinamos Projektinės dokumentacijos apimtis yra didelė, terminas gali būti pratęstas 5 (penkioms) Darbo dienoms. Raštą dėl tokio pakartotinio vertinimo Valdžios subjektas turi pateikti ne vėliau, kaip per 5 (penkias) Darbo dienas.

  - Tuo atveju, kai Valdžios subjekto pastabų įgyvendinimui būtina keisti Specifikacijas arba Pasiūlymą, šiuos klausimus Šalys sprendžia Sutarties 18 ir (ar) 36 punktuose nustatyta tvarka.

  - Valdžios subjekto teigiamas arba neigiamas įvertinimas nesukelia Šalims jokių tiesioginių pasekmių. Šio priedo 2 punkte nustatytais terminais negavus Valdžios subjekto rašytinio atsakymo bus vertinama, kad Valdžios subjektas neturi pastabų Privataus subjekto pateiktai Projektinei dokumentacijai.

  - Ginčai dėl Projektinės dokumentacijos vertinimo sprendžiami Sutarties 53 punkte nustatyta tvarka.

  - Jei Darbai ir Objektas / jo dalis atitinka keliamus reikalavimus, Valdžios subjektas per 5 (penkias) Darbo dienas nuo patikrinimo atlikimo išduoda raštišką Objekto ar jo dalies atitikimo Specifikacijoms ir Pasiūlymui patvirtinimo aktą.

- Atliktų Darbų vertinimas

  - Privačiam subjektui užbaigus Objekto ar jo dalies Darbus ir apie tai pranešus Valdžios subjektui, Valdžios subjektas per 30 (trisdešimt) Darbo dienų nuo Privataus subjekto pranešimo apie Darbų užbaigimą gavimo dienos patikrina Darbų ir sukurto Objekto/ jo dalies atitikimą Specifikacijose, Pasiūlyme nurodytiems kiekybės ir kokybės reikalavimus bei Projektinei dokumentacijai. Privatus subjektus gali kviesti Valdžios subjektą tikrinti atliktus Darbus etapais (pvz.: atskiras Objekto dalis), atsižvelgiant į Darbų plane numatytus terminus, tokiam patikrinimui pasirašomi tarpiniai patikros aktai. Likus nemažiau kaip 15 (penkiolika) Darbo dienų iki Eksploatacijos pradžios Valdžios subjektas išduoda galutinį raštišką Objekto ar jo dalies atitikimo Specifikacijoms, Pasiūlymui ir Projektinei dokumentacijai patvirtinimo aktą nurodyta šio priedo 3.5 punkte.

  - Kartu su pranešimu apie Objekto ar jo dalies Darbų užbaigimą, Privatus subjektas turi pateikti Valdžios subjektui šio priedo 3.3 punkte nurodytą lentelę (lentelė pildoma dėl kiekvienos Objekto dalies) detalizuojant tikrinamus elementus bei apimtis (jei Privatus subjektas kviečia Valdžios subjektą tikrinti Darbus etapais, šio priedo 3.3 punkte nurodytos lentelės dalys, aktualios tarpiniam priėmimui, pateikiamos prieš Darbų etapo užbaigimą).

  - Galutinę Darbų patikros formą pagal žemiau pateiktą pavyzdį (detalizuojant tikrinimo elementus, apimtį) parengia Sutarties 51 punkte nurodyta komisija ne vėliau kaip likus 30 (trisdešimt) Darbo dienų iki Darbų atlikimo Objekto dalyje pabaigos.

  - Kartu su šio priedo 3.3 punkte nurodyta lentele Privatus subjektas privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad Darbų atlikimo metu naudotos statybinės medžiagos, produktai, baldai atitinka Specifikacijose nurodytus Aplinkos apsaugos kriterijų aprašo reikalavimus: statybinių medžiagų ir kitų su Projektine dokumentacija susijusių produktų gamintojų parengti aprašymai ar medžiagų (produktų) eksploatacinių savybių deklaracijos (kur pateikiami techniniai parametrai ir savybės), ar sertifikatų arba atitikties deklaracijų kopijos ar kiti dokumentai.

Darbų ir Objekto elementų tikrinimo apimties lentelė

| Tikrinami Objekto dalies elementai | Tikrinimo apimtis | Nurodyta Projektinėje dokumentacijoje (pildo Privatus subjektas) | Pastatyta (pildo Privatus subjektas) | Valdžios subjekto vertinimas (pildo Valdžios subjektas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekto sudedamosios dalys (inžineriniai statiniai, priklausiniai ir pan.) | Kiekis ir paskirtis |  |  |  |
| Objekto ilgis | Ilgis (m / km) |  |  |  |
| Žemės sankasa | Tipas, sluoksniai, šlaitai |  |  |  |
| Važiuojamoji dalis | Dangos konstrukcija, tipas, medžiagos |  |  |  |
| Kelkraščiai | Kontrukcija, medžiagos, plotis |  |  |  |
| Skiriamoji juosta | Tipas, sprendiniai |  |  |  |
| Sankryžos ir nuovažos | Tipas, kiekis, geometriniai parametrai |  |  |  |
| Jungiamieji keliai | Kategorija, ilgis, konstrukcija |  |  |  |
| Pėsčiųjų takai / dviračių takai | Dangos konstrukcija, tipas, medžiaga, plotas |  |  |  |
| Kelio grioviai ir kitos vandens nuvedimo sistemos | Tipas, elementai, rodikliai |  |  |  |
| Kelio apšvietimo sistema | Tipas, medžiagos, valdymas |  |  |  |
| Intelektinės transporto sistemos (ITS) | Įrenginių tipas, sudėtis, techniniai parametrai |  |  |  |
| Techninės eismo reguliavimo priemonės | Tipas, kiekis |  |  |  |
| Eismo saugos priemonės | Tipas, kiekis |  |  |  |
| Triukšmo mažinimo sprendiniai | Tipas, kiekis, vieta |  |  |  |
| Aplinkosaugos priemonių sprendiniai | Tipas, kiekis, vieta |  |  |  |
| Lauko inžineriniai tinklai | Tipas, medžiagos, rodikliai |  |  |  |

  - Jei Darbai ir Objektas (jo dalis) atitinka keliamus reikalavimus, įskaitant šio priedo 3.7 punkte nurodytą atvejį, Valdžios subjektas per 5 (penkias) Darbo dienas nuo patikrinimo atlikimo išduoda raštišką Objekto (jo dalies) atitikimo Specifikacijoms, Pasiūlymui ir Projektinei dokumentacijai patvirtinimo aktą.

  - Jei Darbai neatitinka jiems keliamų esminių reikalavimų, nustatytų Specifikacijose ir (ar) Pasiūlyme, t. y. Valdžios subjektas Objekte (jo dalyje) negali vykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktais jam pavestų funkcijų ir (ar) negali būti visai ar tinkamai teikiamos Paslaugos, Valdžios subjektas gali motyvuotai atsisakyti išduoti prašomą patvirtinimą dėl Objekto (jo dalies) atitikimo reikalavimams. Tokiu atveju esminiai neatitikimai užfiksuojami rašytiniu aktu, kurį pasirašo Valdžios subjekto ir Privataus subjekto atstovai ir kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Patvirtinimo dėl Objekto (jo dalies), atitikimo Specifikacijų ir (ar) Pasiūlymo bei Projektinės dokumentacijos reikalavimams išdavimas atidedamas iki tada, kada Privatus subjektas ištaisys užfiksuotus esminius neatitikimus. Kiti neatitikimai, neatitinkantys aukščiau nurodytų aplinkybių, laikytini neesminiais.

  - Jeigu Valdžios subjektas nustato neesminius Objekto (jo dalies) neatitikimus Specifikacijoms ir (ar) Pasiūlymui ar Projektinei dokumentacijai, netrukdančius Privačiam subjektui vadovaujantis teisės aktais užbaigti Darbus, šie neatitikimai užfiksuojami išduodamame Objekto (jo dalies) atitikimo Specifikacijoms ir (ar) Pasiūlymui patvirtinimo akte, tačiau tai nestabdo Eksploatacijos pradžios. Privatus subjektas privalo ištaisyti tokius neesminius neatitikimus per atitikimo patvirtinimo akte nurodytą protingą laikotarpį.

  - Ginčai dėl Darbų ir Objekto/ jo dalies vertinimo sprendžiami Sutarties 53 punkte nustatyta tvarka.

- Grąžinamo Objekto (jo dalies) vertinimas

  - Grąžinamo (perduodamo) Objekto (jo dalies) atitikimas Sutarties reikalavimams vertinamas Sutarties 11 punkte nustatyta tvarka.

  - Tikrinant ar grąžinama (perduodama) Objekto dalis atitinka Sutarties reikalavimus, Sutarties 51 punkte nurodyta komisija parengia tikrinimo formą pagal žemiau pateiktą pavyzdį detalizuodama tikrinimo elementus bei apimtį ne vėliau kaip likus 30 (trisdešimt) Darbo dienų iki Turto būklės patikrinimo, nurodyto Sutarties 11.6 punkte:

Grąžinamo (perduodamo) Objekto elementų tikrinimo apimties lentelė

| Tikrinami Objekto dalies elementai | Tikrinimo apimtis | Nurodyta Projektinėje dokumentacijoje (pildo Privatus subjektas) | Valdžios subjekto vertinimas (pildo Valdžios subjektas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekto sudedamosios dalys (inžineriniai statiniai, priklausiniai ir pan.) | Kiekis ir paskirtis |  |  |
| Objekto ilgis | Ilgis (m / km) |  |  |
| Žemės sankasa | Tipas, sluoksniai, šlaitai |  |  |
| Važiuojamoji dalis | Dangos konstrukcija, tipas, medžiagos |  |  |
| Kelkraščiai | Kontrukcija, medžiagos, plotis |  |  |
| Skiriamoji juosta | Tipas, sprendiniai |  |  |
| Sankryžos ir nuovažos | Tipas, kiekis, geometriniai parametrai |  |  |
| Jungiamieji keliai | Kategorija, ilgis, konstrukcija |  |  |
| Pėsčiųjų takai / dviračių takai | Dangos konstrukcija, tipas, medžiaga, plotas |  |  |
| Kelio grioviai ir kitos vandens nuvedimo sistemos | Tipas, elementai, rodikliai |  |  |
| Kelio apšvietimo sistema | Tipas, medžiagos, valdymas |  |  |
| Intelektinės transporto sistemos (ITS) | Įrenginių tipas, sudėtis, techniniai parametrai |  |  |
| Techninės eismo reguliavimo priemonės | Tipas, kiekis |  |  |
| Eismo saugos priemonės | Tipas, kiekis |  |  |
| Triukšmo mažinimo sprendiniai | Tipas, kiekis, vieta |  |  |
| Aplinkosaugos priemonių sprendiniai | Tipas, kiekis, vieta |  |  |
| Lauko inžineriniai tinklai | Tipas, medžiagos, rodikliai |  |  |

______________________________

Projektinės dokumentacijos ir Objekto elementų tikrinimo apimties lentelė preliminari ir gali būti papildyta kitais elementais, atsižvelgus į faktinę konkretaus Objekto dalies elementų tikrinimo apimtį. Lentelė gali būti pildoma ir dėl kiekvienos Techninio darbo projekto dalies.

Darbų ir Objekto dalies elementų tikrinimo apimties lentelė preliminari ir gali būti papildyta kitais elementais, atsižvelgus į faktinę konkretaus Objekto dalies elementų tikrinimo apimtį. Lentelė pildoma dėl kiekvienos Objekto dalies.

Grąžinamo / perduodamo Objekto elementų tikrinimo apimties lentelė preliminari ir gali būti papildyta kitais elementais, atsižvelgus į faktinę konkretaus Objekto dalies elementų tikrinimo apimtį. Lentelė pildoma dėl kiekvienos Objekto dalies.