SPS Priedas Nr. 6 „Sutarties projektas“ (specialioji dalis)

RANGOS DARBŲ SU PROJEKTAVIMU

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. __________

20__ m. _____________ ____ d. Kaunas

SPECIALIOJI DALIS

Ši rangos darbų su projektavimu pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) vykdoma pagal šios Sutarties specialiojoje dalyje ir bendrojoje dalyje numatytas sąlygas. Sutarties specialiosios dalies sąlygos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties bendrosios dalies sąlygomis.

Sutartis aukščiau nurodytą datą yra sudaryta tarp:

| UŽSAKOVAS | Juridinio asmens pavadinimas |  | Akcinė bendrovė „Kauno energija“ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Juridinio asmens kodas |  | 235014830 |
|  | Registracijos adresas |  | Raudondvario pl. 84, LT−47179 Kaunas |
|  | Korespondencijos adresas |  | sutampa su registracijos adresu |
|  | PVM mokėtojo kodas |  | LT350148314 |
|  | Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, banko pavadinimas |  | LT60 7044 0600 0286 6144, AB SEB bankas |
|  | Kiti kontaktiniai rekvizitai |  | Tel. Nr. +370 800 11011 el. paštas info@kaunoenergija.lt |
|  | Užsakovo atstovas |  | [pareigos, vardas ir pavardė, atstovavimo pagrindas] |
| RANGOVAS (vienas atskirai, arba jungtinės veiklos partnerių vardu) | Juridinio asmens pavadinimas |  |  |
|  | Juridinio asmens kodas |  |  |
|  | Registracijos adresas |  |  |
|  | Korespondencijos adresas |  |  |
|  | PVM mokėtojo kodas |  |  |
|  | Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, banko pavadinimas |  |  |
|  | Kiti kontaktiniai rekvizitai |  | Tel. Nr. el. paštas |
|  | Rangovo atstovas |  | [pareigos, vardas ir pavardė, atstovavimo pagrindas] |
| - Sutarties objektas / pirkimo pavadinimas: | Petrašiūnų elektrinės elektrifikacija, įrengiant elektros energijos kaupimo įrenginius, dyzelinį generatorių ir rekonstruojant 6 kV skirstyklą (projektavimas ir rangos darbai) (toliau − Darbai) |  |  |
| - Sutarties įsigaliojimo data: | Kaip nurodyta Sutarties bendrosios dalies sąlygų 15.1 punkte |  |  |
| - Sutarties galiojimo terminas: | Sutarties galiojimo terminas – 25 (dvidešimt penki) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo datos, įskaitant apmokėjimo už atliktus Darbus terminą, nurodytą Sutarties bendrosios dalies sąlygų 6.2 punkte. Sutarties pratęsimo galimybė – Šalių rašytiniu susitarimu 1 (vieną) kartą ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui. Maksimalus Sutarties galiojimo terminas – 37 (trisdešimt septyni) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo datos, įskaitant apmokėjimo už atliktus Darbus terminą, nurodytą Sutarties bendrosios dalies sąlygų 6.2 punkte. |  |  |
| 6. Užtikrinimai ir draudimai: | - Sutarties įvykdymo užtikrinimas, pateikiamas vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies sąlygų 11.5 punktu | Dydis, Eur |  |
|  | - Garantinio laikotarpio įsipareigojimo garantija/laidavimas, pateikiamas vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies sąlygų 11.8 punktu | Dydis, proc. |  |
|  | - Statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas | Taikoma, pagal Sutarties ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus“ |  |
|  | - Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas | Taikoma, pagal Sutarties ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus |  |
| - Sutarties kainos indeksavimui taikomas SSKI: | Rangos darbams (išskyrus šilumos tinklų rangos darbus): „visi statiniai“ |  |  |
| - Darbų atlikimo terminas: | 20 (dvidešimt) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo datos. Darbų atlikimo termino pratęsimo galimybė: Šalių rašytiniu susitarimu 2 (du) kartus. Bendras pratęsimų terminas ne ilgesnis kaip 16 (šešiolika) mėnesių. |  |  |
| 9. Delspinigių dydis | 1. Už galutinio Darbų įvykdymo vėlavimą - 0,1 proc. 2. Už Darbų Tarpinio etapo vėlavimą - 0,05 proc. |  |  |
| - Subrangovas (−ai) | - įrašoma: juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, registracijos adresas, korespondencijos adresas, PVM mokėtojo kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir banko pavadinimas, tel. Nr., el. paštas TOLIAU PILDOMA TUO PAČIU PRINCIPU, ARBA ĮRAŠOMA „NĖRA“ |  |  |
| - Jungtinės veiklos sutartis | Jungtinės veiklos sutarties data ir numeris: įrašyti - Partneris Nr. 1: įrašoma: juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, registracijos adresas, korespondencijos adresas, PVM mokėtojo kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir banko pavadinimas, tel. Nr., el. paštas. - Partneris Nr. 2: TOLIAU PILDOMA TUO PAČIU PRINCIPU, ARBA ĮRAŠOMA „NĖRA“ |  |  |
| - Pirkimo ID Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir jo pavadinimas (toliau – CVP IS) | - ID ___________, pavadinimas: „__________________________________“ (toliau – Pirkimas) |  |  |
| - Sutarties priedai: | - Techninės specifikacija su priedais, _ lap_; - Pasiūlymas (atskirai nepridedama, originalas saugomas CVP IS); - Atliktų darbų akto forma F2, 1 lapas; - Pažymos apie atliktų darbų vertę forma F3, 1 lapas; - Galutinio darbų perdavimo − priėmimo akto forma, 1 lapas; - Lokalinės sąmatos forma, 1 lapas; - Pirkimo dokumentai (atskirai nepridedama, originalas saugomas CVP IS); - Jungtinės veiklos sutartis, _ lap_ (jei taikoma). |  |  |
| - Už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys: | Užsakovo atstovas: įrašyti pareigos, vardas ir pavardė, tel. Nr., el. paštas |  |  |
|  | Rangovo atstovas: įrašyti pareigos, vardas ir pavardė, tel. Nr., el. paštas |  |  |
| - Sutarties vykdymo metu Užsakovo priimti sprendimai (pasirašyti susirinkimų protokolai ir/ ar kiti dokumentai): | Visi Šalių dokumentai dėl Užsakovo priimtų sprendimų, susijusių su Sutarties vykdymo aspektais, yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi. |  |  |
| 16. Kitos sąlygos (pildoma jeigu jų yra): | 16.1. Išankstinis mokėjimas (avansas) 16.1.1. Rangovui gali būti mokamas ne didesnis kaip 5 (penkių) milijonų eurų be PVM dydžio avansinis mokėjimas. Užsakovas avansą sumoka ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo sąskaitos faktūros išankstiniam avansiniam mokėjimui gavimo ir avanso grąžinimo užtikrinimo garantijos gavimo dienos. Rangovas ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos raštu turi informuoti Užsakovą dėl pageidaujamo gauti avanso ir pateikti bankinę ar kredito unijos) išduotą avanso grąžinimo užtikrinimo garantiją. Rangovas avanso grąžinimo užtikrinimo garantijos formą turi iš anksto raštu (elektroniniu paštu) suderinti su Užsakovu. 16.1.2. Avanso grąžinimo užtikrinimo garantija turi būti banko ar kredito unijos išduota besąlyginė, neatšaukiama pirmojo pareikalavimo avanso užtikrinimo grąžinimo garantija, visai prašomo avanso sumai, 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui. Jei iki avanso grąžinimo užtikrinimo garantijos galiojimo pabaigos likus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų visa avanso suma nėra užskaityta, Rangovas privalo pateikti naują avanso užtikrinimo garantiją neužskaitytai avanso sumai, kuri galiotų iki bus užskaityta visa avanso suma. Rangovui nepateikus naujos avanso užtikrinimo garantijos Užsakovas turi teisę neužskaitytą avansą užskaityti iš bet kokių Rangovui mokėtinų sumų arba pasinaudoti užtikrinimu. Jeigu visas Rangovui suteiktas avansas yra užskaitomas anksčiau nei pasibaigia garantijoje nurodytas galiojimo terminas, garantija laikoma pasibaigusia ir Rangovui apie tai pranešus, Užsakovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.96 str., apie garantijos pasibaigimą praneša kredito įstaigai. 16.1.3. Avansas grąžinamas išskaičiuojant iš Užsakovo mokėtinų Rangovui sumų tokia tvarka: iš kiekvieno tarpinio mokėjimo po 10 (dešimt) proc. nuo Rangovui mokėtinos sumos, kol yra grąžinama visa sumokėto avanso suma. Rangovo prašymu avansas gali būti grąžinamas išskaičiuojant iš mokėtinų sumų Rangovui iš kiekvieno tarpinio mokėjimo didesne nei 10 (dešimt) procentų suma. 16.1.4. Jei Rangovui mokėtina galutinio mokėjimo suma yra mažesnė nei likusi Užsakovui sumokėta ir neužskaityta avanso dalis, Rangovas privalo gražinti likusią Rangovui sumokėtą ir neužskaitytą procentinę avanso dalį per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Užsakovo pareikalavimo pateikimo dienos. Rangovui per šiame punkte nustatytą terminą negražinus Užsakovui neužskaitytos avanso dalies, Užsakovas turi teisę pasinaudoti avanso užtikrinimu. 16.1.5. Nutrūkus Sutarties galiojimui, Rangovas privalo gražinti Užsakovo sumokėtą ir neužskaitytą avanso dalį per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Sutarties nutraukimo ir Užsakovo reikalavimo pateikimo dienos. Rangovui per šiame punkte nurodytą terminą negražinus Užsakovo sumokėtos ir neužskaitytos avanso dalies, Užsakovas turi teisę pasinaudoti avanso grąžinimo užtikrinimo garantija. 16.1.6. Užskaičius sumokėtą avanso dalį, Rangovas turi teisę pateikti Užsakovui atnaujintą avanso grąžinimo užtikrinimo garantiją, sumažintą užskaitytai avanso daliai prieš tai suderinęs su Užsakovu. 16.1.7. Avanso grąžinimo garantija gali būti išduota Europos Sąjungoje veikiančios finansų įstaigos, kuriai (arba kurią valdančiam subjektui, turinčiam ne mažiau kaip 50 (penkiasdešimt) proc. tos finansų įstaigos akcijų) suteiktas tarptautinės reitingų agentūros ilgalaikio skolinimo reitingas, ne mažesnis kaip Standard & Poor’s reitingo agentūros – „BBB-“ arba Fitch reitingo agentūros – „BBB-“ arba Moody’s reitingo agentūros – „Baa3“. 16.2. Visu Sutarties vykdymo laikotarpiu Rangovas įsipareigoja užtikrinti Darbų atitiktį Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1–508 (toliau – Įsakymas), 4.4.4.1 papunkčio reikalavimams „prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų”, t. y. reikalaujama, kad Rangovas Sutarties vykdymo laikotarpiu atsisakytų popierinių ataskaitų ir perdavimo – priėmimo aktų, ne mažiau kaip 50 (penkiasdešimt) proc. susitikimų (jei taikoma) vykdytų nuotoliniu būdu, visą dokumentaciją (jei taikoma) rengtų elektronine forma, kuri Užsakovui turi būti pateikta tik elektroniniu formatu (pvz. ataskaitos ir pan.), perdavimo – priėmimo aktus, pasirašytus kvalifikuotais elektroniniais parašais, pateiktų elektroniniu būdu. Išimtinais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba Užsakovas rašytiniu būdu (elektroniniu paštu) nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas popierius iš perdirbtų žaliavų (Rangovas turi saugoti tai įrodančius dokumentus visu Sutarties galiojimo laikotarpiu). Rangovas įsipareigoja kas 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo datos pateikti ataskaitą Užsakovui, kurioje turi būti pateikiama informacija kaip Rangovas laikosi minėtų aplinkos apsaugos reikalavimų. 16.3. Rangovas, atlikdamas Sutartyje nurodytus Darbus, įsipareigoja taikyti žemiau nurodytus reikalavimus Sutarties vykdymo laikotarpiu (Įsakymo 4.3 papunkčio reikalavimas) pagal: ▪ aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą LST EN ISO 14001 arba ▪ Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) arba ▪ kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Sutarties vykdymo metu Užsakovas turi teisę paprašyti Rangovo pateikti galiojančius atitiktį minėtiems reikalavimams įrodančius dokumentus: ▪ LST EN ISO 14001 arba EMAS sertifikatą arba kitą lygiavertį sertifikatą, išduotą kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų arba ▪ Kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, Rangovas gali pateikti lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, kuris tenkina visus šiuos reikalavimus: - apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir aplinkos apsaugos reikalavimų atitikimas teikiant paslaugas ir vykdant darbus; - nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems įtaką daro, gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai; - nustatyti aplinkosauginiai tikslai ir uždaviniai bei priemonės šiems tikslams pasiekti; - numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai; - parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas; 6) vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos kasmetinės ataskaitos, kurios pateikiamos, pristatomos įmonės vadovybei). Rangovas įsipareigoja kas 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo datos pateikti ataskaitą Užsakovui, kurioje turi būti pateikiama informacija kaip Rangovas laikosi minėtų aplinkos apsaugos reikalavimų. 16.4. Sutartį sudarantys dokumentai turi būti suprantami kaip papildantys vienas kitą. Bet kokio Sutarties dokumentų sąlygų neatitikimo ar neaiškumo atveju, toks neatitikimas ar neaiškumas pašalinamas dokumentus aiškinant tokia eilės tvarka: 16.4.1. Techninė specifikacija; 16.4.2. Sutarties specialiosios dalies sąlygos; 16.4.3. Sutarties bendrosios dalies sąlygos; 16.4.4. Pirkimo dokumentai (išskyrus Techninę specifikaciją); 16.4.5. Pasiūlymas; 16.4.6. Kiti Sutarties specialiosios dalies sąlygose išvardinti priedai. 16.5. Tuo atveju, kai Šalių Susitarimu yra keičiamos Sutarties sąlygos, naujai sutartos Sutarties sąlygos turi viršenybę prieš pakeistąsias. |  |  |
| - Sutarties pasirašymo būdas: | # PASIRINKTI VIENĄ: # Sutartis pasirašoma fiziniais parašais. # Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais # Sutartis pasirašoma fiziniais parašais, apsikeičiant Sutarties skenuota pasirašyta versija. |  |  |

Jeigu yra Sutarties specialiosios dalies ir Sutartis bendrosios dalies nuostatų prieštaravimų – vadovaujamasi Sutarties specialiosios dalies sąlygomis.

Šalių rekvizitai ir parašai

| Užsakovas | Rangovas |
| --- | --- |
| Akcinė bendrovė „Kauno energija“ | įrašyti |
| _________________________________ Vardas pavardė, pareigos Data: _________________________ | _________________________________ Vardas pavardė, pareigos Data: _________________________ |