Pirkimo sąlygų 4 priedas „Sutarties projektas“

Statybos Rangos darbų sutartis

2026 m.    d. Nr.

Visaginas

UAB „Visagino būstas“ (toliau – Pirkėjas), juridinio asmens kodas 155498117, Statybininkų g. 24, 31205 Visaginas, atstovaujama direktoriaus Algirdo Kurpės, veikiančio pagal bendrovės patvirtintus įstatus (toliau – Užsakovas), ir _________________, įmonės kodas  _______________, PVM mokėtojo kodas___________, adresas __________________, atstovaujama _________________________, veikiančio pagal bendrovės patvirtintus įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

Pirkėjas veikia kaip administratorius, o sudaromos sutarties naudos gavėjai yra patalpų savininkai.

i. sutarties dalykas

  - Pagal Sutartį Šalys susitaria, kad Rangovas įsipareigoja atlikti gyvenamųjų namų  mūrinių sienų tinko remonto darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas įsipareigoja priimti ir sumokėti už faktiškai atliktus Darbus Rangovui Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

  - Darbų preliminarūs kiekiai, pagal gyvenamųjų namų adresus, kurie gali didėti arba mažėti 30 procentų:

| Eil. Nr. | Adresas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kosmoso g. 34 | m² | 15 |
|  | Kosmoso g. 36-10 | m² | 2 |
|  | Parko g. 6 | m² | 27 |
|  | Parko g. 8, fasadas | m² | 30 |
|  | Parko g. 12 | m² | 10 |
|  | Sedulinos al. 11 | m² | 10 |
|  | Taikos pr. 84, fasadas | m² | 27 |
|  | Veteranų g. 22 | m² | 50 |
|  | Iš viso | m2 | 171 |

II. bendrosios nuostatos

- Darbų atlikimo terminas: Darbai turi būti atlikti per 120 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip 180 dienų laikotarpiui.

- Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu bei kitais normatyviniais statybos dokumentais ir šios Sutarties sąlygomis.

- Faktiškai atliktų Darbų apimtys fiksuojamos aktais, kurie sudaromi dalyvaujant Rangovo ir Užsakovo atstovams.

iiI. sutarties kaina

3.1. Sutartyje nustatomas fiksuotas .......... Eur (be PVM) už 1 m2 Darbų įkainis, į kurį įskaičiuotos visos išlaidos ir mokesčiai, susiję su Sutartimi, pagal Teikėjo pasiūlymą (Sutarties 2 priedas).

3.2. Bendra šios Sutarties vertė ne daugiau kaip Eur be PVM, sutarties kaina Eur su PVM Eur

3.3. Į šioje Sutartyje nurodytus Darbų įkainius yra įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai.

3.4. Rangovo užpildytas pasiūlymas bus neatsiejama Sutarties dalis. Sutarties esminė sąlyga yra Darbų įkainiai, kurie negali būti keičiami visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Įkainiai gali būti perskaičiuojami, kai pasikeičia PVM, taikomo nupirktiems Darbams, dydis.

iV. šalių įsipareigojimai ir teisės

4.1. Rangovas įsipareigoja:

4.1.1. Įsigaliojus Sutarčiai priimti Statybvietę.

4.1.2. Per Sutartyje numatytą terminą ir pasiūlytą kainą kokybiškai atlikti pirkimo dokumentuose ir Techninėje užduotyje nurodytus Darbus.

4.1.3. Tinkamai vykdyti Sutartį, atlikti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir reikalingus Sutarties vykdymui.

4.1.4. Pateikti medžiagų sertifikatus, deklaruojančius jų atitikimui ES reglamentams, LR galiojantiems standartams ir LR įstatymams, normoms bei kitiems taikintiniems teisės aktams pagal jų naudojimo paskirtį.

4.1.5.  Užtikrinti, kad Darbus atliks kvalifikuotas personalas.

4.1.6. Darbų atlikimo metu bendradarbiauti su Užsakovu, laiku ir tinkamai informuoti apie atliekamus ar atliktus Darbus, apie atliktų Darbų priėmimo-perdavimo datą ir atlikus Darbus perduoti juos pateikus atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą (forma nustatyta Techninėje užduotyje).

4.1.7. Užtikrinti Užsakovo materialinių vertybių saugumą per visą Sutartyje numatytą Darbų atlikimo laiką ir atsakyti už savo darbuotojų padarytą materialinę žalą Užsakovui ir/ arba tretiesiems asmenims.

4.1.8. Visiškai atlyginti Užsakovo nuostolius, patirtus dėl Sutarties vykdymo metu padarytų Rangovo klaidų ar netinkamo Darbų atlikimo, kitų Sutarties sąlygų pažeidimų.

4.1.9. Atliekant Darbus dirbti naudojant triukšmą mažinančius įrankius (mechanizmus).

4.1.10. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) (toliau – Aprašas), 4.3.punktu, Rangovas atliekamiems darbams (namų fasadų remontas) taiko LST EN ISO 14001 arba kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos sistemas visą sutarties vykdymo laikotarpį.

4.1.11. Visi darbai objektuose turi būti atlikti iki galo, sutvarkyta teritorija turi būti tinkama eksploatacijai. Tiekėjas įsipareigoja darbų metu susidariusias atliekas sutvarkyti ir išvežti ir utilizuoti vadovaudamasis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

4.1.12. Rangovas Darbus privalės atlikti naudodamas savus išteklius, darbo jėgą, medžiagas, techniką, mechanizmus, įrengimus ir įrangą. Perkančioji organizacija nesuteiks jokių išteklių, darbo jėgos, medžiagų, technikos, mechanizmų, įrengimų ar įrangos, reikalingos numatytiems Darbams atlikti.

4.1.13. Rangovas ne mažiau kaip 50 proc. techninėje užduotyje numatytų Darbų turi atlikti per 60 dienų nuo sutarties sudarymo dienos

4.2. Rangovas turi teises, numatytas šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

4.3. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens bei kitų paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti turto valdytojui už sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias turto valdytojas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms, jeigu nesusitariama kitaip.

4.4. Jeigu užsakovas Sutarties 4.5.1 p. nustatytu laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas turi teisę prašyti Darbų atlikimo termino pratęsimo uždelstam laikui pagal Sutarties 2.2 p.

4.5. Užsakovas įsipareigoja:

4.5.1.  perduoti Rangovui Statybvietę ne vėliau kaip per 14 dienų kai įsigalioja Sutartis pagal Techninėje užduotyje numatytą Statybvietės priėmimo – perdavimo formą.

4.5.2. Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka priimti tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus.

4.5.3. Apmokėti už Darbus Rangovui šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis.

4.5.4. Suteikti informaciją, būtiną Sutarčiai įvykdyti ir bendradarbiauti su Rangovu.

4.5.5. Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

4.6. Jeigu Darbų priėmimo metu nustatoma trūkumų, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą trūkumams pašalinti arba Užsakovas gali atlikti vienašalį įskaitymą (LR CK 6.131 str.) atitinkamai sumažindamas Rangovui mokėtiną sumą už atliktus Darbus suma reikalinga tiems trūkumams pašalinti.

4.7. Užsakovas turi teises, numatytas šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

V. ATSISKAITYMO SĄLYGOS

5.1.  Užsakovas už atliktus Darbus sumoka Rangovui pagal gautą sąskaitą faktūrą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po sąskaitos faktūros per „SABIS“ gavimo dienos.

5.2. Darbų perdavimo-priėmimo aktas pasirašomas per 5 darbo dienas nuo atliktų Darbų dienos. Sąskaita-faktūra išrašoma tik pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

5.3. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Rangovo pasiūlyme nurodytais Rangovo subtiekėjais (subrangovais) tokiomis sąlygomis:

5.4. Sudarius Sutartį, Rangovas, ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti subtiekėjų (subrangovų) pavadinimus, kontaktinius duomenis ir nurodyti jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus (subrangovus), kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

5.5. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 5.4. punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subtiekėjus (subrangovus) apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę.

5.6. Subtiekėjas (subrangovas), norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo, pateikia prašymą Užsakovui ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Užsakovo ir Rangovo sudarymą. Sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki Užsakovo atsiskaitymo su subtiekėju (subrangovu). Trišalėje sutartyje nurodoma Rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju (subrangovu) tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekimo (subrangos) sutartyje nustatytus reikalavimus.

5.7. Subtiekėjas (subrangovus), prieš pateikdamas sąskaitą Užsakovui, turi ją suderinti su Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekėjo (subrangovo) išrašytą sąskaitą raštu patvirtina atsakingas Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Užsakovo atlikti mokėjimai subtiekėjui (subrangovui) pagal jo pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui pagal šios Sutarties sąlygas ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia subtiekėjo (subrangovo) tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų (suderintų) sąskaitų sumų.

5.8. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėju (subrangovu) neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal šią Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju (subrangovu), Rangovui Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina subtiekėjui (subrangovui).

5.9. Atsiskaitymai su subtiekėju (subrangovu) atliekami trišalėje sutartyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje nustatytą kainodarą.

5.10. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais  (subrangovais) galimybė nekeičia Rangovo

atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais  (subrangovais)  faktiškai nesutampa Rangovui ir subtiekėjams (subrangovams) mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Rangovui ir neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBė

6.1.  Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už tinkamai atliktus Darbus, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,03 procentų dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

6.2. Rangovas, uždelsęs atlikti Darbus ar kitaip nevykdęs sutartinių įsipareigojimų, Užsakovui pareikalavus, moka 0,03 procentų dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Užsakovas delspinigius gali išskaičiuoti iš Rangovo pagal Sutartį mokėtinos sumos, atliekant vienašalį įskaitymą (LR CK 6.131 str.).

6.3. Rangovas atlygina Užsakovo patirtus nuostolius, jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimų – Darbų atlikimo terminų nesilaikymo, objekte atliekamų Darbų kokybės pažeidimo arba esminių trūkumų, kurie nepašalinti per tam nustatytą protingą terminą.

6.4. Už Sutarties įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl Sutarties, sprendžiami tarpusavio susitarimu, o jeigu tokiu būdu nepavyksta ginčų išspręsti derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ar kitais teisės aktais.

VII. GARANTIJOS

7.1. Garantinis terminas negali būti trumpesnis už Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nustatytą terminą.

7.2. Garantinio termino pradžia – Darbų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo diena.

7.3. Jei per garantinį terminą, nesant Užsakovo ar trečiųjų asmenų kaltės, įvyksta garantinis įvykis, Rangovas įsipareigoja nemokamai pašalinti defektus per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo dienos.

VIII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

8.1. Nė viena Šalis neatsako už bet kurios savo prievolės nevykdymą, jei ji įrodo, kad prievolė neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti ir numatyti, ir kad negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar pasekmėms atsirasti.

8.2. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma Lietuvoje paskelbta ekstremali situacija ir karantinas.

8.3. Šalys apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes raštu praneša viena kitai per 3 (tris) darbo dienas. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, bet kuri Šalis, pranešusi raštu, turi teisę nutraukti Sutartį.

IX. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMO IR NUTRAUKIMO TVARKA

9.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo

9.2. Jei Sutartis Šalių pasirašoma ne tą pačią dieną, Sutarties įsigaliojimo diena laikoma diena, kai ją pasirašo antroji Šalis.

9.3. Užsakovas bet kada turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tokį Sutarties nutraukimą pranešdamas Rangovui prieš 5 (penkias) kalendorines dienas.

9.4. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju Rangovas privalo visiškai atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius. Apie tokį Sutarties nutraukimą Rangovas raštu praneša Užsakovui prieš 5 (penkias) kalendorines dienas.

9.5. Sutartis gali būti nutraukta kitais Lietuvos Respublikos Civilio kodekso, kitų įstatymų numatytais atvejais.

9.6. Nutraukus Sutartį, Šalys neatleidžiamos nuo įsipareigojimo iki Sutarties nutraukimo dienos pilnai atsiskaityti viena su kita už iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.

9.7. Sutartis gali būti keičiama ir (arba) papildoma rašytiniu abiejų Šalių susitarimu vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Susitarimas nuo jo sudarymo dienos tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

9.8. Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų pasirašymo dienos, jeigu juose nenumatyta vėlesnė įsigaliojimo data.

9.9. Rangovas neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų vykdyti trečiajam asmeniui negavęs išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1.  Iš Užsakovo pusės, už šios Sutarties tinkamą vykdymą, kontrolę bei pakeitimus (jei tokie bus) atsakingu skiriamas (vardas, pavardė, telefonas, el. pašto adresas).

10.2. Užsakovo už Sutarties vykdymą ir pakeitimų paskelbimą paskirtas atsakingas asmuo – (vardas, pavardė, telefonas, el. pašto adresas).

10.3. Iš Rangovo pusės, už šios Sutarties tinkamą vykdymą, kontrolę bei pakeitimus (jei tokie bus) atsakingu skiriamas (vardas, pavardė, telefonas, el. pašto adresas).

10.4. Visi pranešimai ar kita informacija (toliau – pranešimas) pagal Sutartį turi būti sudaromi raštu. Jie gali būti įteikiami asmeniškai, siunčiami elektroniniu paštu arba registruotu paštu, kiekvienu atveju išsiunčiant Šalių Sutartyje nurodytais adresais.

10.5.  Jei pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu, laikoma, kad jį Šalis gavo tą pačią dieną, jei jis buvo išsiųstas darbo dieną iki darbo valandų pabaigos, arba kitą darbo dieną, jei jis buvo išsiųstas nedarbo dieną arba pasibaigus darbo valandoms. Jei pranešimas siunčiamas paštu, laikoma, kad jį adresatas gavo po 5 (penkių) darbo dienų nuo išsiuntimo.

10.6. Pasikeitus Šalių adresams, Šalys privalo per 3 (tris) darbo dienas nuo jų pasikeitimo momento apie tai pranešti viena kitai. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais jai žinomais rekvizitais, neatitinka Sutarties sąlygų arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.

10.7.  Šalys patvirtina, kad:

10.7.1. turi teisę, įgaliojimus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus sudaryti ir vykdyti šią Sutartį;

10.7.2. sudarydamos Sutartį neviršijo ir nepažeidė savo kompetencijos;

10.7.3. su visomis Sutarties sąlygomis susipažino iki jos pasirašymo, sąlygų esmę ir prasmę suprato ir su jomis sutinka.

10.8. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais − po vieną kiekvienai Šaliai. Sutarties priedai išvardinti Sutarties XI skyriuje „Priedai“ yra neatskiriama Sutarties dalis.

XI. PRIEDAI

11.1. Sutarties priedai:

11.1.1. Techninė užduotis su priedais, 9 lapai;

11.1.2. Rangovo pasiūlymas, 3 lapai.

XII. ŠALIŲ REKVIZITAI

| UŽSAKOVAS UAB „Visagino būstas“ Įmonės kodas 155498117 Statybininkų g. 24, 31205 Visaginas | RANGOVAS |
| --- | --- |
| Direktorius Vytautas Šlaustas Parašas ..................................................... Data........................................................... A.V. | Direktorius Parašas ..................................................... Data........................................................... A.V. |