## Darbų vykdymo grafikas
Užsakovas: AB "Klaipėdos vanduo"
Rangovas:
Sutarties pavadinimas: „KLAIPĖDOS MIESTO NUOTEKŲ VALYKLOS PIRMINIŲ NUSODINTUVŲ ATNAUJINIMO RANGOS DARBAI KARTU SU TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMU"
Sutarties data ir numeris:
| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis, % | Kaina, Eur be PVM | Laikotarpis (mėnesiais ir savaitėmis)
[6 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  |  | 19 |  |  |  | 20 |  |  |  | 21 |  |  |  | 22 |  |  |  | 23 |  |  |  | 24 |  |  |  | 25 |  |  |  | 26 |  |  |  | 27 |  |  |  | 28 |  |  |  | 29 |  |  |  | 30 |  |  |  | 31 |  |  |  | 32 |  |  |  | 33 |  |  |  | 34 |  |  |  | 35 |  |  |  | 36
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144
| 1. | Privalomosios projekto dokumentacijos parengimas ir SLD gavimas
| 1.1. | Pirminių nusodintuvų (unik. Nr. 4400-0209-8300) adresu Uosių g. 8, Dumpių km., Dovilų sen. Klaipėdos raj.projektinės dokumentacijos parengimas (visos projekto dalys), derinimas, projekto ekspertizės atlikimas ir SLD gavimas (jei reikia) | kompl. | 100
| 1.2. | Tarpinio mokėjimo prašymo teikimas
| Viso: |  |  |  | 0
| 2. | Projekto vykdymo priežiūra | kompl. | 100
| Viso: |  |  |  | 0
| 3. | Darbų atlikimas:
| 3.1. | Pirminio nusodintuvo (D1) atnaujinimas
| 3.1.1. | Paruošiamieji darbai (medžiagų/ įrangos užsakymas ir pirkimas, medžiagų transportavimas į objektą, statybvietės kūrimas ir t.t.) | kompl. | 100
| 3.1.2. | Senos įrangos (esamo dumblo grėbimo mechanizmo (tilto), periferinių įrenginių ir/ar konstrukcijų ir kt.) demontavimas | kompl. | 100
| 3.1.3. | Esamo pirminio nusodintuvo betoninės dalies remontas | kompl. | 100
| 3.1.4. | Esamos centrinės kolonos remontas/stiprinimas arba demontavimas ir naujos įrengimas | kompl. | 100
| 3.1.5. | Naujo dumblo grėbimo mechanizmo (be viršuje važinėjančio tilto) su būtina periferine įranga sumontavimas | kompl. | 100
| 3.1.6. | Pirminio nusodintuvo g/b uždengimas | kompl. | 100
| 3.1.7. | Ventiliacinės sistemos ir oro (kvapų) valymo sistemos su būtina periferine įranga tiekimas ir sumontavimas | kompl. | 100
| 3.1.8. | Elektrotechninės dalies įrengimas | kompl. | 100
| 3.1.9. | Procesų valdymo ir automatizacijos dalies įrengimas | kompl. | 100
| 3.1.10. | Paleidimo-derinimo darbai, bandymai (sausas, šlapias naujo dumblo grėbimo mechanizmo (be tilto) paleidimas, ventiliacinės sistemos, oro (kvapų) valymo sistemos bei kitų įrenginių veikimo bandymai; | kompl. | 100
| 3.1.11. | Technologinio proceso sureguliavimas ir dumblo padavimas į tolimesnę dumblo apdorojimo proceso grandį, ventiliacinės sistemos, oro (kvapų) valymo sistemos bei kitų įrenginių sureguliavimas; | kompl. | 100
| 3.1.12. | Sklypo sutvarkymo darbai (gerbūvio atsatymas) aplink pirminį nusodintuvą (D1) | kompl. | 100
| 3.1.13. | Eksploatavimo ir priežiūros instrukcijų (pirminiam nusodintuvui (D1)) pateikimas | kompl. | 100
| 3.1.14. | Personalo apmokymas | kompl. | 100
| 3.1.15. | Baigiamieji darbai ir perdavimas Užsakovui (išpildomosios dokumentacijos, kadastrinių matavimų, tarpinių geodezinių nuotraukų atlikimas), Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento pateikimas. | kompl. | 100
| 3.1.16. | Tarpinio mokėjimo prašymo teikimas
| Viso: |  |  |  | 0
| 3.2. | Pirminio nusodintuvo (D2) atnaujinimas
| 3.2.1. | Paruošiamieji darbai (medžiagų/ įrangos užsakymas ir pirkimas, medžiagų transportavimas į objektą, statybvietės kūrimas ir t.t.) | kompl. | 100
| 3.2.2. | Senos įrangos (esamo dumblo grėbimo mechanizmo (tilto), periferinių įrenginių ir/ar konstrukcijų ir kt.) demontavimas | kompl. | 100
| 3.2.3. | Esamo pirminio nusodintuvo betoninės dalies remontas | kompl. | 100
| 3.2.4. | Esamos centrinės kolonos remontas/stiprinimas arba demontavimas ir naujos įrengimas | kompl. | 100
| 3.2.5. | Naujo dumblo grėbimo mechanizmo (be viršuje važinėjančio tilto) su būtina periferine įranga sumontavimas; | kompl. | 100
| 3.2.6. | Pirminio nusodintuvo g/b uždengimas | kompl. | 100
| 3.2.7. | Ventiliacinės sistemos ir oro (kvapų) valymo sistemos su būtina periferine įranga tiekimas ir sumontavimas | kompl. | 100
| 3.2.8. | Elektrotechninės dalies įrengimas | kompl. | 100
| 3.2.9. | Procesų valdymo ir automatizacijos dalies įrengimas | kompl. | 100
| 3.2.10. | Paleidimo-derinimo darbai, bandymai (sausas, šlapias naujo dumblo grėbimo mechanizmo (be tilto) paleidimas, ventiliacinės sistemos ir bendros oro (kvapų) valymo sistemos bei kitų įrenginių veikimo bandymai; | kompl. | 100
| 3.2.11. | Technologinio proceso sureguliavimas ir dumblo padavimas į tolimesnę dumblo apdorojimo proceso grandį, ventiliacinės sistemos ir bendros oro (kvapų) valymo sistemos (veikiant 2 nusodintuvams) bei kitų įrenginių sureguliavimas; | kompl. | 100
| 3.2.12. | Oro mėginių paėmimas H2S, NH3 ir kvapų koncentracijos nustatymui, laboratorinių tyrimų protokolų pateikimas ir išvalymo efektyvumo pagrindimas; | kompl. | 100
| 3.2.13. | Sklypo sutvarkymo darbai (gerbūvio atsatymas) aplink pirminį nusodintuvą (D2) | kompl. | 100
| 3.2.14. | Papildytų eksploatavimo ir priežiūros instrukcijų (pirminiam nusodintuvui (D2)) pateikimas | kompl. | 100
| 3.2.15. | Personalo apmokymas | kompl. | 100
| 3.2.16. | Baigiamieji darbai ir perdavimas Užsakovui (išpildomosios dokumentacijos, kadastrinių matavimų, tarpinių geodezinių nuotraukų atlikimas), Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento pateikimas. | kompl. | 100
| 3.2.17. | Tarpinio mokėjimo prašymo teikimas
| Viso: |  |  |  | 0
| 3.3. | Pirminio nusodintuvo (D3) atnaujinimas
| 3.3.1. | Paruošiamieji darbai (medžiagų/ įrangos užsakymas ir pirkimas, medžiagų transportavimas į objektą, statybvietės kūrimas ir t.t.) | kompl. | 100
| 3.3.2. | Senos įrangos (esamo dumblo grėbimo mechanizmo (tilto), periferinių įrenginių ir/ar konstrukcijų ir kt.) demontavimas | kompl. | 100
| 3.3.3. | Esamo pirminio nusodintuvo betoninės dalies remontas | kompl. | 100
| 3.3.4. | Esamos centrinės kolonos remontas/stiprinimas arba demontavimas ir naujos įrengimas | kompl. | 100
| 3.3.5. | Naujo dumblo grėbimo mechanizmo (be viršuje važinėjančio tilto) su būtina periferine įranga sumontavimas; | kompl. | 100
| 3.3.6. | Pirminio nusodintuvo g/b uždengimas | kompl. | 100
| 3.3.7. | Ventiliacinės sistemos ir oro (kvapų) valymo sistemos su būtina periferine įranga tiekimas ir sumontavimas | kompl. | 100
| 3.3.8. | Elektrotechninės dalies įrengimas | kompl. | 100
| 3.3.9. | Procesų valdymo ir automatizacijos dalies įrengimas | kompl. | 100
| 3.3.10. | Paleidimo-derinimo darbai, bandymai (sausas, šlapias naujo dumblo grėbimo mechanizmo (be tilto) paleidimas, ventiliacinės sistemos ir bendros oro (kvapų) valymo sistemos bei kitų įrenginių veikimo bandymai; | kompl. | 100
| 3.3.11. | Technologinio proceso sureguliavimas ir dumblo padavimas į tolimesnę dumblo apdorojimo proceso grandį, ventiliacinės sistemos ir bendros oro (kvapų) valymo sistemos (veikiant visiems 3 nusodintuvams) bei kitų įrenginių sureguliavimas; | kompl. | 100
| 3.3.12. | Oro mėginių paėmimas H2S, NH3 ir kvapų koncentracijos nustatymui, laboratorinių tyrimų protokolų pateikimas ir išvalymo efektyvumo pagrindimas; | kompl. | 100
| 3.3.13. | Sklypo sutvarkymo darbai (gerbūvio atsatymas) aplink pirminį nusodintuvą (D3) | kompl. | 100
| 3.3.14. | Papildytų papildytų eksploatavimo ir priežiūros instrukcijų (pirminiam nusodintuvui (D3)) pateikimas (jei reikia) | kompl. | 100
| 3.3.15. | Personalo apmokymas (jei reikia) | kompl. | 100
| 3.3.16. | Baigiamieji darbai ir perdavimas Užsakovui (išpildomosios dokumentacijos, kadastrinių matavimų, tarpinių geodezinių nuotraukų atlikimas), Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento pateikimas. | kompl. | 100
| 3.3.17. | Tarpinio mokėjimo prašymo teikimas
| Viso: |  |  |  | 0
| 4. | Baigiamieji darbai ir perdavimas Užsakovui (išpildomosios dokumentacijos, kadastrinių matavimų, tarpinių geodezinių nuotraukų atlikimas), Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento pateikimas.
| 4.1. | Išpildomieji brėžiniai, kadastriniai matavimai, galutinių geodezinių nuotraukų atlikimas, techninė dokumentacija | kompl. | 100
| 4.2. | Bendrų eksploatavimo ir priežiūros instrukcijų (visiems pirminiams nusodintuvams) pateikimas | kompl. | 100
| 4.3. | Galutinis statybos darbų užbaigimo priėmimas-perdavimas | kompl. | 100
| 4.3. | Galutinio mokėjimo prašymo teikimas
| Viso: |  |  |  | 0
| Bendra pasiūlymo kaina: |  |  |  | 0
PASTABOS:
1. Grafike Privalomosios projekto dokumentacijos parengimas ir SLD gavimas, Statinio projekto vykdymo priežiūra ir Pirminių nusodintuvų (D1, D2, D3) atnaujinimas negali trukti ilgiau nei techninėje specifikacijoje nurodyti atitinkamų darbų atlikimo terminai.
2. Grafike pagal sutartį numatyti darbai turi būti baigti iki 35 mėnesio pab. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Galutinis mokėjimo prašymas ir mokėjimas atliekamas 36 mėn.
3. Rangovas privalės laikytis su pasiūlymu pateikto Grafiko. Grafiko keitimas Darbų vykdymo metu prailginant darbų atlikimo terminus - negalimas. Darbų vykdymas gali būti stabdomas rangos sutartyje nustatytais atvejais, tokiu atveju rangovas darbus privalės atlikti per laiką, likusį iki sustabdant darbus ar jų dalį. Tiekėjas turės būti aktyvus, sekti grafiko laikymąsi ir nelesiant pranešti užsakovui apie nenumatytas ir nuo jo nepriklausančias sąlygas, nulemiančias darbų ar jo dalies vykdymo stabdymą. Jei tiekėjas nebus pakankamai atidus, nepraneš apie aplinkybes, dėl kurių darbų ar jų dalies vykdymas gali būti stabdomas, bus laikoma, kad tiekėjas darbus turi atlikti per grafike nustatytą laiką. Darbų grupių atlikimo eiliškumas gali būti keičiamas, tačiau visais atvejais darbų grupė turi būti atlikta per ne ilgiau nei grafike paties tiekėjo nustatytas terminas.
___________________________________________ _______________ _____________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė) (Parašas) (Data)