LITGRID AB PROJEKTAVIMO IR STATYBOS RANGOS SUTARTIES

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

[Publish Date], Vilnius, Nr.

LITGRID AB (toliau – „Užsakovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], iš vienos pusės, ir

- [Rangovo pavadinimas] (toliau – „Rangovas“), pagal [Lietuvos Respublikos] įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi [Lietuvos Respublikos] juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], iš kitos pusės,

toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad Rangovas laimėjo pirkėjo skelbtą [pirkimo pavadinimas] pirkimą Nr. [numeris], sudarė šią projektavimo ir statybos rangos sutartį (toliau – „Sutartis“).

Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovausis žemiau nurodytomis Sutarties specialiosiomis sąlygomis ir Sutarties bendrosiomis sąlygomis.

| - Pagrindinės sąlygos | - Objektas [Sąvoka 1.1.14. punktas]: - 110/10 kV Pušaloto TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas - Techninė užduotis / Projektas [Sąvoka 1.1.31. punktas]: 2.1. Projektiniai pasiūlymai,“10 kV elektros tinklų (inžinerinių tinklų), Pasvalio r.sav., Pušalotas, Panevėžio g. 44A, rekonstrukcija ir paprastasis remontas”, 2025-31-01-XX-PP; 2.2. Projektiniai pasiūlymai, „110/10 kV Pušaloto TP elektros įrenginių, Pasvalio r. sav., Pušalotas, paprastasis remontas“, 2025-31-02-XX-PP. - Darbų atlikimo terminas [Sąvoka 1.1.6. punktas]: 20 mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos. Darbų atlikimo terminas Šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas 2 mėnesiais dėl Nenugalimos jėgos arba Pakeitimų atlikimo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. - Darbų etapai [2.2.2. punktas]: Darbus Rangovas turi atlikti priede Nr. 1 nurodytais Darbų etapais ir terminais. |
| --- | --- |
| Darbai | - Pagrindiniai įrenginiai [Sąvoka 1.1.15.]: Pagrindinių įrenginių, atitinkančių LITGRID AB standartinius techninius reikalavimus, sąrašas https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/irangos-atitinkancios-litgrid-ab-reikalavimus-sarasas/3881 - Užsakovo įrenginiai [4.9.8. punktas]: Darbų atlikimui Užsakovas pateikia šiuos Įrenginius ir medžiagas: šiame projekte nebus tiekiami. - Fizinė sauga [4.3.5. punktas]: Papildomi fizinės saugos reikalavimai Darbams netaikomi. - Demontuojami įrenginiai, konstrukcijos ir medžiagos [4.6.2. punktas]: Rangovas demontuotus tolimesniam naudojimui tinkamus įrenginius, konstrukcijas ir medžiagas turi pristatyti Vilniaus TP., pristatymo laiką iš anksto suderinęs su Užsakovo atstovu. - Nesumontuotų Įrenginių ir jiems įrengti būtinų Medžiagų dalinis apmokėjimas [5.9.5. punktas c ir d papunkčiai]: - Už Rangovo teikiamus Specialiojoje sutarties dalyje nurodytus nesumontuotus Įrenginius ir jiems įrengti būtinas Medžiagas, kurie įtraukiami į Atliktų darbų aktą pagal Darbų žiniaraštį, apmokama 70 % nesumontuotų Įrenginių ir Medžiagų, skirtų jiems įrengti, kainos nurodytos Darbų žiniaraštyje. |
| Darbų organizavimas | - Šalių atstovai [5.1. skyrius] - Užsakovo atstovas: Rangovo atstovas: - [Pareigos, vardas, pavardė] [Pareigos, vardas, pavardė] - [Telefonas, el. paštas] [Telefonas, el. paštas] - Užsakovo atstovas, atsakingas už - Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą: - [Pareigos, vardas, pavardė] - [Telefonas, el. paštas] |
| Kaina ir apmokėjimas | - Sutarties kaina [Sąvoka 1.1.27. punktas]: - Sutarties kaina be PVM: [suma skaičiais] - Pridėtinės vertės mokestis (PVM): [suma skaičiais] - Sutarties kaina su PVM: [suma skaičiais]. - Apmokėjimas [7.3.1. punktas]: - Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darbų žiniaraštį. Už inžinerinių tyrinėjimų ir Projekto parengimo Darbus bus mokama Sutarties bendrųjų sąlygų 7.3.7. punkte nustatyta tvarka. - Sąskaita apmokėjimui: - A. s. [Rangovo atsiskaitomoji sąskaita] - [Rangovo bankas] - Banko kodas [...] - PVM mokėtojo kodas [...]. - Europos Sąjungos fondų (programų) finansavimas [11.11.1. punktas]: Darbai Europos Sąjungos fondų (programų) lėšomis nefinansuojami. |
| Atsakomybė | - Netesybos: Netesybos už laiku neperduotus Darbus Rangovui numatytos priede Nr.1. - Užsakovui priimtini bankai ir draudimo bendrovės: Užsakovui priimtinų bankų ir draudimo bendrovių sąrašai nurodomi prieduose Nr. 1.3, 1.4. |
| Baigiamos nuostatos | - Statinio informacinis modeliavimas [2.6. punktas]: - Statinio informacinis modeliavimas BIM taikymas šiam infrastruktūros projektui privalomas. Užsakovo informacijos reikalavimų (EIR) dokumentas pateikiamas priede Nr. 23. - Projektas [11.9.2. punktas]: - 110/10 kV Pušaloto TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas inv. Nr. PPRU24189. - Šalių kontaktiniai duomenys [11.10.1. punktas]: - Užsakovo: Rangovo: - Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, [adresas korespondencijai], - LT-05131 Vilnius; [pašto kodas, miestas]; - Tel. +370 707 02171; Tel. [...]; El. paštas info@litgrid.eu El. paštas [...] A. s. LT242150051000021766 OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas - banko kodas 21500 PVM mokėtojo kodas LT100005748413 |
| Papildomos sąlygos | - Sutarties bendrųjų sąlygų 2.3.1. punkto antras sakinys pakeičiamas ir išdėstomas taip: - Grafiką Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovo derinimui per 21 nuo Sutarties sudarymo dienos. - Nustatomi šie dokumentacijos derinimo terminai: Derinama dokumentacija; Derinimo etapas; Terminas (nuo pilnos apimties dokumentacijos pateikimo). Techninis darbo projektas; Pirminis derinimas; Per 20 d. d.. Kiekvienas pakartotinis derinimas; Per 15 d. d.. Gamybos ir montavimo brėžiniai; Pirminis derinimas; Per 20 d. d. pastočių skirstyklų elektros įrenginių (E) dalis Per 15 d. d. (kitos dalys). Kiekvienas pakartotinis derinimas; Per 15 d. d. pastočių skirstyklų elektros įrenginių (E) dalis Per 10 d. d. (kitos dalys). Pagrindiniai įrenginiai; Pirminis derinimas; Per 20 d. d. pirminių įrenginių ir savųjų reikmių dalis () Per 15 d. d. (kitos dalys). Kiekvienas pakartotinis derinimas; Per 15 d. d. pirminių įrenginių ir savųjų reikmių dalis (, Per 10 d. d. (kitos dalys). - Sutarties bendrųjų sąlygų 3.3.10. punkto ketvirtas sakinys pakeičiamas ir išdėstomas taip: - Ekspertizės aktą Užsakovo pasamdyti ekspertai pateiks per 15 darbo dienų nuo Techninio darbo projekto pateikimo ekspertizei dienos. - Sutarties bendrųjų sąlygų 4.5.1. punktą papildyti taip: Darbams atlikti Užsakovas neprivalo suteikti ilgesnių nei toliau nurodyti atjungimo terminų: - jungtuvų prijungimui - dvi savaitės; - elektros oro linijų remontui ir rekonstrukcijai – viena diena trijų atramų darbams. - Sutarties įvykdymas užtikrinimas Sutarties bendrųjų sąlygų 9.7 punkte nustatytomis sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonėmis – banko garantija arba lėšų deponavimu. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonėms taikomi reikalavimai apibrėžti Sutarties bendrųjų sąlygų 9.7 punkte. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 10 proc. nuo Sutarties kainos (Eur be PVM). - Vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 4.1.12 – 4.1.14 nuostatomis, prieš pradedant žemės darbus Objekte bus vykdoma nesprogusių karo laikų sprogmenų paieška. - Esant Sutarties bendrųjų sąlygų 5.2.5 p. numatytoms sąlygoms, Rangovas ir Užsakovas susitaria, kad Statinio projektavimo saugos ir sveikatos koordinatoriaus ir/ar Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorius (toliau – Koordinatorius) Užsakovo nurodymu skiriamas iš Rangovo deleguotų reikiamą kvalifikaciją turinčių asmenų pagal Rangovų saugaus darbo organizavimo tvarkos aprašo sąlygas. - Rangovas ir Užsakovas susitaria, kad Koordinatorius Užsakovo nurodymu skiriamas iš Rangovo deleguotų ir reikiamą kvalifikaciją turinčių asmenų, kurį Užsakovas paskirs Koordinatoriumi pagal Rangovų saugaus darbo organizavimo tvarkos aprašo sąlygas. Rangovas Koordinatoriaus kandidatūrą su Koordinatoriaus sutikimu atlikti Koordinatoriaus funkcijas turi pateikti per 5 dienas nuo Sutarties sudarymo arba per 5 dienas kai Sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai. Taip pat Rangovas įsipareigoja užtikrinti Koordinatoriaus nepriklausomą veikimą vykdant pareigas pagal teisės aktų reikalavimus. |

SUTARTIES DOKUMENTAI IR PRIEDAI:

Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovausis toliau nurodytais dokumentais, kurie yra suprantami ir aiškinami kaip neatskiriama Sutarties dalis:

- LITGRID AB projektavimo ir statybos rangos sutarties specialiosios sąlygos su priedais:

  - Projektavimo ir statybos darbų etapai;

  - Techninė užduotis/projektavimo užduotis;

  - Užsakovui priimtinų bankų sąrašas;

  - Užsakovui priimtinų draudimo bendrovių sąrašas;

- LITGRID AB projektavimo ir statybos rangos sutarties bendrosios sąlygos;

- Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija;

- Sutarties įvykdymo užtikrinimas;

- Rangovo pasitelkiamų subrangovų sąrašas;

- Vadovų (vadovaujančių specialistų, pirkimo sutarčiai vykdyti) sąrašas;

- Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprašas;

- Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas;

- Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas;

- Standartinė grafiko forma;

- Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorius ir pažyma apie atliktų darbų vertę;

- Mėnesinės rangos darbų ataskaitos forma;

- Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu projektas;

- Darbų žiniaraščio po Techninio darbo projekto parengimo pildoma forma;

- Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui;

- Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui;

- Pirkimo sąlygos, pirkimo sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai;

- Rangovo pasiūlymas, pasiūlymo paaiškinimai ir patikslinimai;

- Rizikų valdymo planas;

- Įrenginių ir Medžiagų sąrašas dėl dalinio apmokėjimo;

- Pažyma apie atliktu darbų vertę;

- Pažyma apie atliktų darbų vertę pagal trišales sutartis;

- Užsakovo informacijos reikalavimų (EIR) dokumentas.

Jeigu Užsakovas teisės aktų nustatyta tvarka pakeis bet kurį aukščiau prieduose nurodytą vidinį dokumentą (pvz. aprašą), Šalys įsipareigoja, atsižvelgdamos į pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, siekti bendro susitarimo dėl tokio dokumento atnaujinimo ir tolesnio naudojimo.

Jeigu tarp aukščiau nurodytų dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami pagal jų pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau.

Tai patvirtindamos, Šalys pasirašė ir patvirtino šią Sutartį kvalifikuotais elektroniniais parašais.

| Užsakovo vardu: [pareigos, vardas, pavardė]: |  | Rangovo vardu: [pareigos, vardas, pavardė]: |  |
| --- | --- | --- | --- |