Projektas

STATYBOS Rangos SUTARTIS Nr. [•]

2026-[•]-[•], Lazdijai

Viešoji įstaiga „Lazdijų rajono savivaldybės sveikatos centras“, juridinio asmens kodas 165220415, registruotos buveinės adresas Kauno g. 8, Lazdijai (toliau – Užsakovas), atstovaujamas direktoriaus Vladimir Jelisejev, veikiančio pagal Užsakovo įstatus, ir

[pavadinimas], juridinio asmens kodas [•], registruotos buveinės adresas [•] (toliau – Rangovas), atstovaujamas [pareigos] [vardas, pavardė], veikiančio/-ios pagal [teisinis veikimo pagrindas],

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinami Šalimi, o abu kartu – Šalimis,

atsižvelgdami į tai, kad Užsakovas, įgyvendindamas iš Europos Sąjungos lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 09-022-P-0041 „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas“ , 2026 m. [•] mėn. [•] d. paskelbė „Gydymo paskirties pastato Kauno g. 8, Lazdijai, kapitalinio remonto darbai“ pirkimą, o tiekėjas (Rangovas) 2026 m. [•] mėn. [•] d. pateikė pasiūlymą ir buvo pripažintas pirkimo laimėtoju,

susitarė ir sudarė šią statybos rangos sutartį:

- SĄVOKOS

  - Didžiąja raide šioje Sutartyje rašomos sąvokos vartojamos žemiau nurodytomis reikšmėmis:

    - I lygio Darbai – reiškia Rangovo pagal šią Sutartį atliekamus I lygio kapitalinio remonto darbus ir su jais susijusius veiksmus, detalizuotus šios Sutarties priede Nr. 3 „Techninė specifikacija“;

    - II lygio Darbai – reiškia Rangovo pagal šią Sutartį atliekamus II lygio kapitalinio remonto darbus ir su jais susijusius veiksmus, detalizuotus šios Sutarties priede Nr. 3 „Techninė specifikacija“;

    - Atliktų Darbų aktas – reiškia dokumentą, kuriame Rangovas nurodo Darbus, atliktus per ataskaitinį laikotarpį;

    - Baigiamasis aktas – reiškia dokumentą, kuriuo patvirtinamas visų Darbų ir Rangovo įsipareigojimų pagal šią Sutartį tinkamas įvykdymas;

    - Bendrųjų patalpų darbai – darbai, kurie yra išskirti Techniniame darbo projekte ir Darbų kiekių žiniaraščiuose, kaip Bendrųjų patalpų darbai, atliekami ne paslaugų patalpose;

    - CVP IS – reiškia Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą;

    - Darbai – reiškia Rangovo pagal šią Sutartį atliekamus I lygio Darbus ir II lygio Darbus kartu;

    - Darbų kiekių žiniaraščiai – detalūs darbų kiekių žiniaraščiai, rengiami Rangovo Techninio darbo projekto statybos skaičiuojamosios kainos pagrindu, kuriame nurodomi vienetinių darbų įkainiai, kurių suminė bendra vertė negali viršyti Rangovo pasiūlymo kainos ir Sustambintų darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytų verčių;

    - Darbų perdavimo – priėmimo aktas – reiškia dokumentą, kuriuo Rangovas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima konkretų Etapą sudarančius Darbus ir jų rezultatą;

    - Etapas – reiškia Sutarties priede Nr. 4 „Veiklų grafikas“ numatytus funkciniu ir organizaciniu požiūriu tarpusavyje susijusius Darbus, sudarančius atskirą ir savarankišką Darbų rezultatą, kurį Užsakovas priima ankščiau negu užbaigiami visi Darbai pagal Sutartį;

    - Galutinis terminas – reiškia Sutarties punkte nurodytą terminą, skaičiuojamą nuo Statybos teritorijos perdavimo Rangovui dienos;

    - Grafikas – reiškia Rangovo parengtą ir Užsakovui pateiktą Darbų vykdymo tvarkaraštį, kuriame turi būti numatytas Darbų vykdymo eiliškumas ir tarpusavio priklausomybė, laikantis Etapų terminų ir Galutinio termino;

    - Medžiagos – reiškia Techniniame darbo projekte bei Sutarties dokumentuose nurodytas medžiagas ir įrenginius, iš kurių turi būti atliekami Darbai, taip pat visos kitos medžiagos, reikalingos Darbams atlikti;

    - Objektas – reiškia gydymo paskirties pastatą, unikaliu Nr. 5993-6000-3010, adresu Kauno g. 8, Lazdijai;

    - Objekto perdavimo – priėmimo aktas – reiškia dokumentą, kurio pagrindu visi Rangovo atlikti Darbai bei jų rezultatas perduodamas Užsakovui;

    - Papildomi darbai – reiškia darbus, Medžiagas, Priemones ar paslaugas, kurie nėra nurodyti Pirkimo ir/ar Sutarties dokumentuose, tačiau yra tiesiogiai susiję su Darbais arba kitais Rangovo įsipareigojimais pagal Sutartį, kurių atlikimo būtinumo Rangovas, būdamas savo srities profesionalu, negalėjo ir neturėjo numatyti iki Sutarties pasirašymo dienos. Papildomais darbais nėra laikomos Sutarties dokumentuose nurodytų Darbų apimtis viršijančios apimtys;

    - Pirkimas – reiškia Užsakovo atliktą Darbų įsigijimą, dėl kurio yra sudaroma Sutartis;

    - Pradinė Sutarties vertė – reiškia Rangovo pasiūlymo kainą (be PVM), neatsižvelgiant į Sutarties pakeitimų po jos sudarymo vertę;

    - Priemonės – reiškia Darbams vykdyti reikalingi visi prietaisai, instrumentai, inventorius, įrengimai, įrankiai, pastoliai, kitos techninės priemonės, statybinės ir kitos medžiagos, visi kiti instrumentai bei visos reikalingos transporto priemonės (sunkusis transportas, keltuvai, kranai ir kt.) bei energetiniai resursai (dujos, šildymas, elektra ir kt.) bei vanduo, už kuriuos moka Rangovas iki Objekto perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir kurie nesudaro Darbų rezultato;

    - PVM – reiškia pridėtinės vertės mokestį, taikoma Lietuvos Respublikoje;

    - Rangovo pasiūlymas – reiškia Rangovo pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus pateiktų dokumentų ir duomenų visumą, kuria Rangovas pasiūlė Užsakovui atlikti Darbus ir įvykdyti kitus įsipareigojimus pagal Pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas ir kurį Užsakovas priėmė bei jo pagrindu sudarė šią Sutartį su Rangovu. Rangovo pasiūlymas pridedamas prie šios Sutarties kaip jos priedas Nr. 5 „Rangovo pasiūlymas su užpildytu Sustambintu Darbų kiekių žiniaraščiu“;

    - SABIS – reiškia valstybės informacinę sistemą, skirtą informacinių technologijų priemonėmis parengti, pateikti ir išsaugoti sąskaitas už įsigyjamas prekes, paslaugas ir darbus, taip pat gauti informaciją apie pateiktų sąskaitų apmokėjimą („Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema“ SABIS, informacija pateikiama adresu https://nbfc.lrv.lt/lt/sabis/sabis-mokymu-medziaga/);

    - Statinio statybos techninės priežiūros vadovas – reiškia asmenį, Užsakovo pavedimu, organizuojantį Darbų techninę priežiūrą, nurodytą Sutarties 15.1 punkte;

    - Statybos teritorija – reiškia Užsakovo Rangovui suteiktą ir Rangovo žinioje esančią teritoriją (Žemės sklypas, Objektas ar jo dalis ir bet kokios kitos vietos), ant kurios, po kuria, kurioje ir/ar per kurią vykdomi Darbai ir kuri pažymėta Sutarties priede Nr. 6 „Statybvietės perdavimo – perėmimo akto forma“ ir perduodama Statybvietės perdavimo – priėmimo aktu, kurio forma pateikiama Sutarties priede Nr. 6 „Statybvietės perdavimo – perėmimo akto forma“. Siekiant išvengti abejonių, tuo atveju, jeigu Darbus reikia atlikti ir už apibrėžtos teritorijos ribų, Statybos teritorija apima ir tas kitas teritorijas, kuriose reikia atlikti Darbus. Visais atvejais teises į Statybos teritoriją privalo užtikrinti Užsakovas;

    - Subrangovas – reiškia asmenį, kurį Rangovas numato pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, perduodamas jam dalį Sutarties vykdymo, įskaitant Subrangovų subrangovus;

    - Sustambinti darbų kiekių žiniaraščiai – kartu su Rangovo pasiūlymu pateikti įkainoti sustambinti Darbų kiekių žiniaraščiai;

    - Sutartis – reiškia šią statybos rangos sutartį, sudarytą tarp Užsakovo ir Rangovo;

    - Sutarties dokumentai – reiškia šią Sutartį, kartu su visais prie jos pridėtais dokumentais, Sutarties priedais, taip pat dokumentais, kurie nėra pridėti prie Sutarties, tačiau yra susiję su Darbų pagal šią Sutartį vykdymu, įskaitant Pirkimo dokumentus bei iš Valdžios institucijų gautus nurodymus, susijusius su atliekamais Darbais;

    - Sutarties kaina – reiškia pagal Sutartį Rangovui mokėtiną galutinę bendrą sumą;

    - Techninė specifikacija – reiškia dokumentą, kuriame pateikta techninių ir kitų reikalavimų visuma, ir, kuris yra vienas iš Pirkimo dokumentų ir Sutarties priedų (Sutarties priedas Nr. 3 „Techninė specifikacija“);

    - Techninis darbo projektas arba TDP – reiškia UAB ARCHITEKO (juridinio asmens kodas 306259742) parengtą normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentą, kuriame pateikiami Užsakovo Statinio kapitalinio remonto darbų sprendiniai;

    - Teisės aktai – reiškia Sutarties sudarymo dieną Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus bei kitus teisės aktus, įskaitant, bet neapsiribojant, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Statybos įstatymą, VPĮ ir visus kitus teisės aktus, statybos techninius reglamentus, normatyvus, standartus, taisykles, technines sąlygas (liudijimus), reglamentuojančius šia Sutartimi reguliuojamus santykius, Darbus, jų vykdymą, priėmimą, užbaigimą ir panašiai;

    - Valdžios institucijos – reiškia Lietuvos Respublikos valstybinės ar vietos valdžios institucijas (viešojo administravimo subjektus), įskaitant, bet neapsiribojant miesto/rajono savivaldybę, merą (meriją), administraciją, Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos ir jo teritorinius skyrius bei valstybės įgaliotus vykdomosios valdžios pareigūnus;

    - VPĮ – reiškia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;

    - Žemės sklypas – reiškia žemės sklypą, unikaliu Nr. 4400-4812-4018, esantį Kauno g. 8, Lazdijuose.

- Sutarties objektas

  - Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis, laikydamasis Teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų ir geriausios praktikos, savo sąskaita ir rizika kokybiškai ir laiku atlikti Darbus pagal Techninio darbo projekto sprendinius ir Techninę specifikaciją, o Užsakovas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti Darbus ir apmokėti už juos Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais.

  - Rangovas Darbus atlieka Statybos teritorijoje, nebent kitaip reikalautų šių darbų esmė. Iki šios Sutarties pasirašymo Rangovas buvo Statybos teritorijoje, ją apžiūrėjo ir įvertino, taip pat įvertino Pirkimo dokumentus ir prie jų pridėtą Techninę specifikaciją. Nuo Statybos teritorijos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos iki Objekto perdavimo Užsakovui dienos abiem Šalims pasirašant Objekto perdavimo-priėmimo aktą, Objekto, taip pat visų ir bet kokių Statybos teritorijoje esančių medžiagų, priemonių, taip pat bet kokių kitų objektų ir/ar turto žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui, išskyrus atvejus, kai atskiros Objekto dalys Užsakovo pradedamos faktiškai naudoti Šalių pasirašyto Statybvietės teritorijos dalies perdavimo-priėmimo akto pagrindu (tokiu atveju Objekto dalies atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika Užsakovui pereina tik faktiškai naudojamos Objekto dalies apimtyje). Rangovas perima Statybos teritoriją savo žinion tokios būklės, kokios ji yra Sutarties pasirašymo dieną. Statybos teritorijos būklė nurodoma Statybos teritorijos perdavimo-priėmimo akte, kuris pasirašomas Grafike nurodytą dieną.

  - Rangovas turi gauti visus leidimus ir/ar sutikimus tokia apimtimi, kokia jam yra būtina siekiant įvykdyti Sutartį ir privaloma pagal Teisės aktus kaip statybos darbų rangovui, taip pat, Užsakovo išduoto įgaliojimo pagrindu, Užsakovo vardu organizuoti ir gauti visus leidimus ir/ar sutikimus, užtikrinančius teises į Statybos teritoriją ir privažiavimo kelius, prisijungimą prie vandens, elektros ir kitų komunalinių tinklų.

  - Be Darbų atlikimo ir Objekto kapitalinio remonto, į Rangovo sutartinius įsipareigojimus, be kita ko, įeina:

    - Statybos teritorijos (statybvietės) paruošimas (įrengimas) Darbams atlikti. Į Rangovo įsipareigojimų apimtį įeina taip pat visoje Statybos teritorijoje ir greta jos esančių objektų apsaugos darbai nuo Rangovo atliekamų Darbų poveikio; saugos ir tvarkos palaikymas Statybos teritorijoje bei jos saugojimas nuo pašalinių asmenų neteisėto įėjimo (patekimo), numatant būtinas priemones;

    - visų reikalingų gerbūvio darbų, numatytų Sutarties dokumentacijoje ir Techniniame darbo projekte, atlikimas, tame tarpe, bet neapsiribojant, atlikti infrastruktūros gerinimo (atstatymo) darbus už Žemės sklypo ribų. Rangovas nevertina ir neatlieka darbų, kuriems nėra parengti projektiniai sprendiniai Rangovui iki šios Sutarties sudarymo perduotoje projektinėje ir kitoje dokumentacijoje, įskaitant perduotą kartu su Pirkimo dokumentais, išskyrus tokią dokumentaciją, kuri parengiama įgyvendinant projekto vykdymo priežiūrą;

    - visų reikalingų darbų ir veiksmų atlikimas, siekiant prisijungti prie miesto/rajono savivaldybės (ar kitų savininkų, jei tinklai neperduoti miesto/rajono savivaldybei) inžinerinių, technologinių, komunalinių, energetinių tinklų (sistemų) pasijungimo taškų, atitinkamai Sutarties dokumentams ir TDP dokumentacijai, išskyrus pasijungimo mokesčius, kurie yra Užsakovo įsipareigojimas. Užsakovas atsakingas už derybas dėl sutarčių ir jų sudarymą su inžinerinių tinklų eksploatuojančiomis įmonėmis, miesto/rajono savivaldybe ir kitomis susijusiomis institucijomis. Rangovas turi teikti visapusę pagalbą šiose derybose. Rangovas yra atsakingas už tinklų pridavimą ir/ar perdavimą atitinkamoms institucijoms per terminus, nustatytus sutartyse, sudarytose su atitinkamomis institucijomis. Rangovas turi atstatyti bet kokius lauko tinklų pažeidimus, atsiradusius Darbų laikotarpiu, jeigu jie atsirado dėl Rangovo kaltės. Rangovas turi apsaugoti lauko tinklus iki pridavimo. Rangovas turi prižiūrėti lauko tinklus iki jie bus priduoti/perduoti atitinkamoms institucijoms. Tuo atveju, jeigu dėl Rangovo kaltės bus nutrauktas/sutrikdytas energetinių išteklių tiekimas aplinkiniams pastatams, Rangovas privalės atlyginti tų pastatų savininkams/valdytojams jų patirtus ir dokumentais pagrįstus nuostolius;

    - iki Darbų pradžios Rangovas privalo užfiksuoti Objekto ir kaimyninių pastatų esamą padėtį pasitelkęs antstolį ir šią informaciją pateikti Užsakovui. Padėties fiksavimo kaštai įeina į Pradinės Sutarties vertės sumą. Visus ginčus dėl atliekamų Darbų technologijos (pvz., triukšmas, dulkės, trūkiai, žala infrastruktūrai, privažiavimo keliai, darbų saugos, higienos ir kitų reikalavimų laikymasis) ir įtakos kaimyniniams statiniams sprendžia Rangovas, kiti ginčai, kurie nesusiję su vykdomų Darbų technologiniu procesu, sprendžiami Užsakovo;

    - elektra, vanduo, šildymas, apsauga ir kitos paslaugos: Rangovas bus atsakingas už šių teikiamų paslaugų organizavimą, reikalingų pasijungimo taškų įrengimą ir apmokėjimą už šias paslaugas (išskyrus šildymą) bei jų perdavimą Subrangovams;

    - saugaus darbo, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos bei darbo higienos reikalavimų Statybos teritorijoje laikymasis, įskaitant pareigą užtikrinti, kad statybvietėje dirbantys asmenys būtų su statybininkų kortelėmis, statybvietėje nebūtų rūkoma, nebūtų vartojama necenzūrinė kalba, nebūtų vartojami alkoholiniai gėrimai, ir, kad statybvietėje nebūtų girtų ar nuo narkotinių medžiagų apsvaigusių asmenų, taip pat gretimos aplinkos, statinių ir kitų objektų apsauga ir greta Statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių bei jų turto apsauga nuo Darbų keliamo pavojaus ir trečiųjų asmenų teisėtų interesų nepažeidimas;

    - visų reikiamų leidimų, suteikiančių teisę atlikti būtiną, su Darbais susijusią, veiklą ir/ar Darbus privačiose zonose už Statybos teritorijos ribų, gavimas, išskyrus leidimus, kuriuos pagal šią Sutartį įsipareigoja pateikti Užsakovas, kaip Objekto statytojas;

    - informavimas ir dalyvavimas Valdžios institucijų atstovų atliekamuose Darbų patikrinimuose, apsilankymuose Statybos teritorijoje;

    - Darbų užbaigimo Teisės aktuose nurodyta tvarka organizavimas, gaunant statybos darbų užbaigimo aktą ar deklaraciją apie statybos užbaigimą (kartu su deklaracijos patvirtinimu ir įregistravimu, kaip to reikalaujama pagal Teisės aktų reikalavimus);

    - Valdžios institucijų reikalaujamos informacijos ar dokumentų, kiek tai pagal Sutartį ir Teisės aktus priklauso atlikti rangovui, sudarymas ir pateikimas;

    - apsirūpinimas tinkamu personalu Darbų priežiūrai ir organizavimui, inžinieriais, statybų vadovais ir kitais reikalingais darbuotojais; gaminių ir įrankių tiekimu, Priemonėmis, Medžiagomis ir pavyzdiniais gaminiais, kaip ir nereikalingų Medžiagų ar jų pavyzdžių pašalinimu iš Statybos teritorijos;

    - Objekto kadastrinių matavimų bylos parengimas ir išankstinės patikros aplikimas (įregistravimą atlieka Užsakovas);

  - Rangovas šia Sutartimi taip pat yra paskiriamas atsakingu rangovu, kaip jis suprantamas pagal Statybos įstatymą ir STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Rangovas pareiškia ir patvirtina, kad jam yra žinomos atsakingo rangovo pareigos ir funkcijos, ir įsipareigoja jas vykdyti bei užtikrinti kitų rangovo pareigų, numatytų galiojančiuose teisės aktuose, tinkamą įgyvendinimą.

- DARBŲ VYKDYMAS

  - Rangovas, vykdydamas Darbus pagal šią Sutartį, įsipareigoja:

    - bendradarbiauti su Užsakovu, neatlygintinai jį konsultuoti Sutarties įgyvendinimo bei Darbų atlikimo klausimais, kiekvienam su Darbų atlikimu susijusiam Užsakovo klausimui pateikti sprendimą, nuomonę ar rekomendaciją savo patirties ir Sutarties dokumentų apimtyje;

    - teikti Užsakovui, jo atstovui ir/ar Statinio statybos techninės priežiūros vadovui visus su Darbų atlikimu susijusius dokumentus, padėti ir suteikti galimybę šiems asmenims susipažinti su visais statybos produktų sertifikatais, licencijomis, kokybės deklaracijomis bei kitais jų nurodytais dokumentais, kad galima būtų tinkamai patikrinti atliekamų Darbų kokybę ir apimtis;

    - užtikrinti, kad Darbus atliktų ir Sutartį vykdytų tik reikiamą kvalifikaciją ir patirtį turintys Rangovo darbuotojai, samdomi asmenys ir/ar Subrangovai, bei, kad šie asmenys turėtų visus Teisės aktų ir/ar Sutarties dokumentų reikalaujamus leidimus, sertifikatus, kvalifikacinius pažymėjimus ar kitus dokumentus, būtinus Darbų vykdymui ir/ar Sutarties dokumentuose numatytų įsipareigojimų įgyvendinimui, bei pateikti šiuos dokumentus, Užsakovui pareikalavus;

    - tiekti (pristatyti) visas Darbams pradėti, vykdyti bei užbaigti reikalingas Priemones ir Medžiagas tokiais terminais, jog būtų užtikrintas nepertraukiamas Darbų atlikimas Grafike nurodytais terminais. Rangovas įsipareigoja Darbams naudoti tik naujas, sertifikuotas, kokybiškas Medžiagas ir Priemones;

    - šaukti susirinkimus Statybos teritorijoje ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per savaitę, kurių metu būtų nagrinėjami abiem šalims svarbūs klausimai, Rangovas informuotų apie Darbų eigą, progresą, šalia Statybos teritorijos gyvenančių ir dirbančių asmenų pretenzijas ir pan. Jei Sutarties vykdymo metu Užsakovas nenurodo kitaip, tokius susirinkimus veda bei protokoluoja Rangovo atstovas. Protokolas parengiamas ir išsiunčiamas visiems Objekto statybos dalyviams ir Užsakovui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po įvykusio pasitarimo dienos. Pasitarimo protokolas dalyviams turi būti išsiunčiamas ne vėliau kaip sekančią darbo dieną. Bet kokie prieštaravimai ar pastabos dėl pasitarimo protokolo Rangovui turi būti pateikiami raštu ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas po pasitarimo protokolo gavimo. Jei per nustatytą terminą pastabų protokolui nėra pateikiama, turi būti laikoma, kad dalyviai sutinka su protokolo turiniu. Protokolas privalo būti pasirašytas iki sekančio susirinkimo el. parašu per el. parašo sistemą. Rangovas, Užsakovas, Užsakovo paskirtas Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, projekto vykdymo priežiūrą vykdantys asmenys turi teisę susirinkimų metu teikti savo pastabas. Rangovas, esant Užsakovo prašymui, privalo užtikrinti ir Subrangovų dalyvavimą kassavaitiniuose susirinkimuose. Visi susirinkimų protokolai sudaromi lietuvių kalba. Protokoluose įrašyti susitarimai po jų pasirašymo yra privalomi visiems statybos dalyviams ir Užsakovui nepriklausomai nuo to, ar jų atstovai dalyvavo pasitarimuose. Šalys aiškiai susitaria, kad protokoluose numatyta informacija negali pakeisti Sutarties nuostatų ar Sutartyje numatytos Darbų vykdymo tvarkos ir eigos, protokoluose numatyta informacija taip pat negali būti laikoma galutiniu įpareigojančiu sprendimu dėl Papildomų darbų atlikimo, Darbų atlikimo termino pratęsimo, Darbų sustabdymo ir kitų veiksmų, kuriems pagal šią Sutartį yra taikoma speciali tvarka ar specialūs reikalavimai dėl pranešimo apie juos / jų įsigaliojimo, įforminimo tvarkos.

    - kiekvieno kalendorinio mėnesio pradžioje (per tris pirmąsias kalendorines dienas) paruošti ir pateikti Užsakovui per praėjusį mėnesį atliktų Darbų ataskaitą, kurią sudaro informacija apie per praėjusį mėnesį atliktus Darbus, jų atlikimo atitikimą Grafikui, bet kokias Rangovo pretenzijas Užsakovui, kitas iškilusias problemas Darbų progresui, taip pat einamąsias organizacines užduotis, kurias per artimiausią kalendorinį mėnesį turi atlikti Užsakovas;

    - per 1 (vieną) mėnesį nuo Sutarties sudarymo dienos pateikti Užsakovui lifto užsakymą patvirtinančius dokumentus, kuriuose būtų nustatytas aiškus terminas per kurį lifto gamintojas (tiekėjas) įsipareigoja pristatyti liftą į Objektą (tuo atveju, jeigu lifto gamintojas (tiekėjas) įsipareigoja pristatytą liftą sumontuoti Objekte – turi būti pateikiamas ir aiškus terminas, kiek truks lifto sumontavimas Objekte). Rangovui per šiame punkte nurodytą terminą nepateikus atitinkamos informacijos, Rangovas neturės teisės reikalauti pratęsti Darbų atlikimo terminų Sutarties 7.2.7 punkte nustatytu pagrindu.

  - Rangovas iki Sutarties sudarymo dienos buvo informuotas apie tai, kad Užsakovas Pirkime taikė aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimus ir vykdė žaliąjį pirkimą. Todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.3. punktu, Rangovas atliekamiems Darbas privalo taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

- PAPILDOMI DARBAI

  - Rangovas ir Užsakovas turi teisę inicijuoti Papildomus darbus, esant šiems pagrindams:

    - pakeista Darbų apimtis, nurodant atlikti Papildomus darbus;

    - nenugalimos jėgos ar trečiųjų asmenų sukelta žala Darbams;

    - klaidos ar trūkumai Užsakovo dokumentuose, kurių Rangovas, kaip patyręs profesionalas, negalėjo ir neturėjo galimybės numatyti ir/ar įvertinti (vizualiai apžiūrint objektą ir (ar) remiantis Pirkime pateiktas ir viešai prieinamais dokumentais) Pirkimo metu iki Sutarties sudarymo dienos;

    - pakeitimai Užsakovo dokumentuose;

    - kitais Sutartyje ir/ar Teisės aktuose aiškiai įvardintais pagrindais.

  - Jeigu Papildomų darbų atlikimą siekia inicijuoti Rangovas, šis privalo pateikti Užsakovui pranešimą su aplinkybių, numatytų Sutarties 4.1 punkte, pagrindimu, taip pat Papildomų darbų kainos apskaičiavimu, vadovaujantis Papildomų darbų vertės nustatymo taisyklėmis, nurodytomis Sutarties 4.4 punkte.

  - Tuo atveju, jeigu Papildomų darbų atlikimą nori inicijuoti Užsakovas, Rangovui pateikiamas pranešimas su aplinkybių, numatytų Sutarties 4.1 punkte, pagrindimu, taip pat prašymas pateikti Papildomų darbų kainos pasiūlymą. Rangovo teikiamas Papildomų darbų kainos pagrindimas ir apskaičiavimas turi atitikti Papildomų darbų vertės nustatymo taisykles, nurodytas Sutarties 4.4 punkte.

  - Papildomų darbų vertės nustatymo taisyklės. Papildomų darbų ir (arba) atsisakomų darbų įkainiai apskaičiuojami vadovaujantis Pirkimo metu galiojančios Kainodaros metodikos redakcijos nuostatomis, taikant žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka (t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas):

    - pagal Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytus vienetinius Darbų įkainius;

    - pagal Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytus vienetinius Darbų įkainius, jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš numatyto vienetinio Darbų įkainio;

    - pritaikant Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytų vienetinių Darbų įkainius;

    - įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir pelno) išlaidas, kurios nustatomos pagal Rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo;

    - pateikiant ne mažiau kaip trijų kitų toje rinkoje esančių ūkio subjektų statybos produktų ir įrengimų kainas (jeigu tiek ūkio subjektų yra rinkoje) ir pritaikant šių kainų vidurkį.

  - Šalis, gavusi kitos Šalies pranešimą dėl poreikio atlikti Papildomus darbus, per 5 (penkias) darbo dienas (arba kitą Šalių sutartą terminą) išanalizuoja gautą informaciją ir visą kitą susitarimo, numatyto Sutarties 17 dalyje, sudarymui svarbią informaciją ir savo ruožtu pateikia savo pastabas ir pasiūlymus, pagrįstus Sutarties dokumentų arba Teisės aktų nuostatomis.

  - Šalims sutarus dėl Papildomų darbų atlikimo eigos, kainos ir terminų, sudaromas susitarimas Sutarties 17 dalyje nurodyta tvarka.

  - Papildomų darbų susitarimu turi būti išsprendžiamas ir papildomo Rangovui reikalingo laiko suteikimas (jeigu reikalinga).

  - Rangovas neturi teisės stabdyti Darbų ar sulėtinti Darbų spartos, jeigu tarp Šalių kyla nesutarimas dėl Papildomų darbų vertės ar apimties, Papildomiems darbams reikalingo papildomo laiko suteikimo.

  - Tuo atveju, jeigu atliekami Darbų, Medžiagų ar įrangos pakeitimai, kurie neturi įtakos Darbų (Sutarties) kainai ir (ar) Darbų atlikimo terminams, tokie pakeitimai įforminami Darbų pakeitimo aktu arba protokolu, kurį pasirašo statybos dalyviai (Užsakovo įgaliotas asmuo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, Rangovo įgaliotas atstovas arba statybos vadovas, projektuotojas (jeigu reikalinga)).

- SUTARTIES KAINA IR JOS PERSKAIČIAVIMAS

  - Sutarties kaina apskaičiuojama, taikant fiksuotos kainos kainodarą.

  - Sutarties kaina yra Rangovui už faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus mokėtina pinigų suma, mokama Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis už visų Rangovo Darbų, įskaitant visų kitų Sutartyje numatytų Rangovo prievolių tinkamą įvykdymą, Darbams reikalingas atlikti paslaugas, Medžiagas, Priemones, reikiamų dokumentų parengimą, Rangovo perleidžiamas visas turtines autorines teises į Darbų rezultate sukurtus bet kokius autorių teisių produktus, ir kt. Į Sutarties kainą (ar jos sudėtines dalis) yra įskaičiuoti visi Teisės aktuose numatyti mokesčiai ir rinkliavos. Sutarties kaina apima visus Rangovo patiriamus kaštus Darbams atlikti, įskaitant, bet neapsiribojant, Rangovo mokamus mokesčius, rinkliavas, muitus, akcizus, atlyginimus, honorarus, užmokesčius, mokėjimus už banko / draudimo bendrovės išduodamas Sutartyje numatytas užtikrinimo priemones, visas kitas Rangovo iš anksto numatytas ar nenumatytas Rangovo mokėtinas sumas (kaštus), taip pat pelną. Pradinė Sutarties kaina taip pat apima tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

  - Darbų kiekių žiniaraščiuose ir (ar) Sustambintuose Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodyti dydžiai – statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis (išreikšta statybos darbų vienetais) – yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo įvykdytų Darbų faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto Darbų kiekių žiniaraščiuose ir (ar) Sustambintuose Darbų kiekių žiniaraščiuose ir (ar) kitame dokumente), laikoma, kad šie didesni ar mažesni Darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal Sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų Darbų kiekio Sutarties kaina negali būti keičiama. Taikant šį metodą, jei nesikeičia Darbų apimtys, didesni atliktų Darbų kiekiai nelaikomi Papildomais darbais, o mažesni – atsisakomais darbais.

  - Pradinės Sutarties kaina ir Rangovo pasiūlymo kaina, už kurią Rangovas įsipareigojo pagal Sutarties sąlygas atlikti Darbus, nurodytus Pirkimo dokumentuose, Techninėje specifikacijoje ir Techniniame darbo projekte yra lygi (nurodyti sumą skaičiais) EUR (nurodyti sumą žodžiais) be PVM. Pradinės Sutarties vertė su PVM yra lygi (nurodyti sumą skaičiais) EUR (nurodyti sumą žodžiais).

  - Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus Sutarties kainos perskaičiavimo atvejus:

    - Pasikeitus PVM: Teisės aktais pakeitus PVM dydį, pakeistas PVM dydis pradedamas taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio dydis, įsigaliojimo dienos ir taikomas PVM sąskaitoms faktūroms, kurias Rangovas sudaro po tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių susitarimo. Tokiu atveju Sutarties kaina be PVM nekeičiama;

    - Dėl kainų lygio pokyčio: jeigu Lietuvos Respublikos Valstybės duomenų agentūros (www.osp.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso (Indeksas) reikšmė pakinta daugiau kaip 5% nuo vėliausiai perskaičiuotos Sutarties kainos taikymo pradžios mėnesio (pirmo perskaičiavimo atveju – nuo Rangovo pasiūlymo Pirkimui pateikimo mėnesio), Sutarties kaina be PVM perskaičiuojama bet kuriai Šaliai pateikus prašymą perskaičiuoti Sutarties kainą, vadovaujantis tokia tvarka:

      - Sutarties kaina be PVM dėl kainų lygio pokyčio pirmą kartą gali būti perskaičiuojama, praėjus ne mažiau kaip 6 (šešiems) mėnesiams nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, o vėliau – ne dažniau nei kas 6 (šešis) mėnesius, skaičiuojant nuo vėliausiai perskaičiuotos Sutarties kainos taikymo pradžios momento;

      - Sutarties kaina be PVM perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį nepamokėtų Darbų vertę (likusią nesumokėtą Sutarties kainos be PVM dalį) padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPN / IPP

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPP – pirmo indeksavimo atveju – Rangovo pasiūlymo Pirkimui pateikimo mėnesio Indekso reikšmė, vėlesnių indeksavimų atveju – ankstesniame indeksavime naudota IPN reikšmė;

IPN – Šalies prašymo indeksuoti Sutarties kainą pateikimo mėnesį žinoma naujausia viešai paskelbta Indekso reikšmė, bet ne senesnė nei 3 mėnesių prieš prašymo pateikimą.

      - Perskaičiuota Sutarties kaina be PVM įforminama Sutarties Šalių įgaliotų atstovų pasirašomu Sutarties pakeitimu. Sutarties pakeitime turi būti nurodyta: kainos perskaičiavimo pagrindas, perskaičiuojamoji kaina, perskaičiavimo koeficientas (reikšmė), perskaičiuota kaina. Prie Sutarties pakeitimo yra būtina pridėti šiuos Sutarties šalių įgaliotų atstovų pasirašytus priedus: Sutarties kainos be PVM perskaičiavimą pagrindžiančius dokumentus, perskaičiavimo koeficiento reikšmės skaičiavimą pagrindžiančius dokumentus. Perskaičiuota Sutarties kaina be PVM įsigalioja tik tada, kai Šalys ją įformina aukščiau aprašyta tvarka, ir yra taikoma Darbams, kurie yra įtraukiami Atliktų Darbų aktus, Rangovo pateikiamus po Sutarties pakeitimo pasirašymo;

      - Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų Darbų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 5%), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 5%).

- mokėjimo sąlygos

  - Po to, kai Rangovas gauna Užsakovo pasirašytus Atliktų darbų aktus ir Pažymas apie atliktų Darbų vertę I lygio Darbams ir (ar) II lygio Darbams ir (ar)  Bendrųjų patalpų darbams, Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas elektroniniu būdu pateikti Užsakovui elektronines sąskaitas faktūras mokėtinoms sumoms, nurodytoms Pažymose apie atliktų Darbų vertę. Rangovas turi išrašyti atskiras sąskaitas faktūras I lygio Darbams ir II lygio Darbams. Bendrųjų patalpų darbų vertė minėtose sąskaitose faktūrose įtraukiama pro rata principu, paskirstant ją proporcingai pagal I lygio ir II lygio patalpų plotus, ir išskiriant atskira eilute kiekvienoje sąskaitoje faktūroje. Tik abiejų Šalių pasirašyti Atliktų darbų aktai ir Pažymos apie atliktų Darbų vertę  suteikia teisę Rangovui į apmokėjimą ir jo pagrindu gali būti išrašoma sąskaita faktūra mokėjimui atlikti.

  - Rangovo Užsakovui teikiamose sąskaitose faktūrose turi būti nurodoma Sutarties numeris ir jos sudarymo data.

  - Visos Rangovo sąskaitos faktūros privalo būti teikiamos elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Šio standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos gali būti teikiamos tik naudojantis SABIS priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos SABIS priemonėmis.

  - Rangovas sąskaitas faktūras papildomai gali pateikti Užsakovo atsakingam asmeniui elektroniniu paštu: info@lazdijurssc.lt.

  - Rangovo pateiktos sąskaitos faktūros apmokamos bankiniu pavedimu į Rangovo banko sąskaitą, nurodytą Sutarties pabaigoje, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tinkamai išrašytos sąskaitos faktūros gavimo dienos.

  - Jeigu Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia Subrangovus, gali būti pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu sutartis. Šioje sutartyje, sudaromoje tarp Užsakovo, Rangovo ir Subrangovo, susitariama dėl mokėjimo ar jo dalies pagal Šalių pasirašytą Darbų perdavimo-priėmimo aktą tiesioginio pervedimo Subrangovui, Subrangovui pervesta suma mažinant Rangovui mokėtinas sumas. Rangovas, norėdamas pasinaudoti šiame Sutarties punkte nurodyta galimybe, privalo pateikti Užsakovui rašytinį prašymą ne vėliau kaip Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dieną, nurodydamas jame Darbų perdavimo-priėmimo akte aprašytus Darbus, kuriuos atliko Subrangovas, taip pat pagrįsdamas tiesioginio atsiskaitymo poreikį. Užsakovas tokį Rangovo prašymą įsipareigoja įvertinti ir pateikti trišalės tiesioginio atsiskaitymo sutarties projektą suderinimui ar motyvuotą atsisakymą pasirašyti tokią sutartį ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo rašytinio prašymo gavimo dienos. Rangovui, pateikus šiame Sutarties punkte nurodytą prašymą, sąskaita faktūra apmokėjimui už Darbus pagal Šalių pasirašytą Darbų perdavimo-priėmimo aktą išrašoma Užsakovui tik po to, kai yra pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu sutartis arba gaunamas motyvuotas Užsakovo atsisakymas pasirašyti tokią sutartį. Visais atvejais, šiame punkte nurodytas trišalės tiesioginio atsiskaitymo sutarties sudarymas yra Užsakovo teisė, bet ne pareiga.

- Darbų atlikimo terminaI

  - Darbai vykdomi pagal Grafiką, kurį parengia ir Užsakovo patvirtinimui pateikia Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šios Sutarties pasirašymo dienos. Grafike Rangovas turi numatyti Darbų vykdymo eiliškumą ir tarpusavio priklausomybę, laikydamasis galutinio termino visų Darbų atlikimo termino) ir Etapų terminų, numatytų Pirkimo dokumentuose. Grafike detalizuojant konkrečių Darbų atlikimo terminus, privalu Darbus grupuoti pagal konkrečius Etapus, Grafike pažymint Etapų užbaigimo ir perdavimo Užsakovui terminus. Užsakovas Rangovo pateiktą Grafiką įsipareigoja patvirtinti ar pateikti jam motyvuotas pastabas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Grafiko gavimo dienos. Rangovas įsipareigoja Grafiką patikslinti pagal Užsakovo pateiktas pastabas, jeigu šios neprieštarauja Sutarties dokumentams. Užsakovo patvirtintas Grafikas pridedamas prie šios Sutarties kaip jos priedas.

  - Rangovas turi teisę į Grafike numatytų Darbų terminų pratęsimą tokia trukme, kiek dėl žemiau išvardintų aplinkybių poveikio faktiškai vėluoja Darbai, jeigu dėl šių aplinkybių Rangovas negali vykdyti Darbų ir apie tokį negalimumą informavo Užsakovą per įmanomai trumpiausią terminą nuo jų atsiradimo momento:

    - dėl Valdžios institucijų sprendimų ar kitų nenumatomų aplinkybių susidaro Medžiagų ir/ar Priemonių trūkumas, kurio profesionalus ir patyręs statybos darbų rangovas negalėjo numatyti Pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jeigu nėra galimybės Medžiagų ir/ar Priemonių įsigyti iš kitų tiekėjų ir/ar rinkų tokiais terminais, kurie leistų laikytis Grafiko (Rangovas, siekdamas pagrįsti šią aplinkybę privalo pateikti Užsakovui ne mažiau kaip 3 teikėjų ir/ar Medžiagų / Priemonių gamintojų pasiūlymus);

    - Darbų vėlavimą lemia Valdžios institucijų, energijos ar vandens tiekėjų sprendimai, veiksmai arba neveikimas, su sąlyga, kad Rangovas kruopščiai laikosi Valdžios institucijų, energijos ir vandens tiekėjų nustatytų procedūrų ir terminų, visus reikalingus dokumentus ir/ar prašymus pateikė tokiais terminais, jog būtų užtikrintas Grafike nurodytų terminų laikymasis, ir šie dokumentai ir/ar prašymai jų pateikimo momentu buvo pateikti be trūkumų ir pilnos apimties;

    - Darbų vėlavimą lemia Užsakovo, Užsakovo atstovo ar Sutarties 7.2.2 punkte nenurodytų trečiųjų asmenų, už kuriuos atsako Užsakovas, sprendimai, veiksmai arba neveikimas;

    - Šalims tinkamai atliekant visus Teisės aktų reikalavimus, taikomus statybos užbaigimui, Valdžios institucijos pažeidžia Teisės aktais nustatytus terminus įforminti statybos užbaigimo aktą ir/ar deklaraciją apie statybos užbaigimą (t. y., jį išduoti arba patvirtinti);

    - Šalims Sutartyje nurodyta tvarka susitarus dėl Papildomų darbų atlikimo, jeigu tokie Papildomi darbai turi tiesioginės įtakos galimumui tinkamai ir Grafike nurodytais terminais atlikti Darbus;

    - susidaro neįprastai nepalankios klimato sąlygos, tai yra, tokios sąlygos, kurios yra neaprašytos Sutarties dokumentuose, ir, kurių profesionalus bei patyręs statybos darbų rangovas negalėjo numatyti pirminio Grafiko pateikimo Užsakovui pagal Sutarties 7.1 punktą, įvertinęs Lietuvoje viešai skelbiamus klimato duomenis ir prognozes;

    - lifto pristatymas nėra įmanomas Grafike nustatytais terminais su sąlyga, kad Rangovas laikėsi informavimo terminų, nustatytų Sutarties 3.1.7 punkte, ir papildomai Užsakovui pateikė kitų dviejų liftų gamintojų (tiekėjų) komercinius pasiūlymus, kurių pristatymo terminai yra analogiški arba ilgesni nei Rangovo pasitelkto lifto gamintojo (tiekėjo) nurodytas.

  - Kiekvienu Sutarties 7.2 punkte nurodytu atveju Šalys privalo veikti, vadovaujantis Sutarties 16 skyriaus nuostatomis, ir sudaryti susitarimą dėl Darbų termino pratęsimo. Šalims sudarius tokį susitarimą, Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo pasirašymo dienos turi pateikti Užsakovui atnaujintą Grafiką.

  - Nepaisant kitų šios Sutarties nuostatų, bendras Darbų atlikimo terminų pratęsimas pagal Sutartį negali viršyti 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų.

- TARPINIS STATYBOS DARBŲ PERDAVIMAS

Kas mėnesinis Darbų aktavimas

  - Tarpinis atliktų Darbų perdavimas atliekamas už Darbus, atliktus per 1 (vieną) kalendorinį mėnesį. Darbai gali būti perduodami tik tada, jeigu juos priėmė Statinių statybos techninės priežiūros vadovas (padarė atitinkamus įrašus statybos darbų žurnale).

  - Tarpinis darbų aktavimas atliekamas procentiškai pagal Sustambintus Darbų kiekių žiniaraščius, kartu su tarpinio Darbų aktavimo dokumentais, Rangovui pateikiant ir aktuojamas Darbų pozicijas parengtas pagal Darbų kiekių žiniaraštį, remiantis Statinio statybos techninės priežiūros vadovo įrašais statybos darbų žurnale.

  - Rangovas, pasibaigus kiekvienam kalendoriniam mėnesiui, parengia:

- Atliktų Darbų aktą I lygio Darbams (Sutarties priedas Nr. 7 „Atliktų Darbų akto forma“) faktiškai atliktiems per praėjusį kalendorinį mėnesį;

- Atliktų Darbų aktą II lygio Darbams (Sutarties priedas Nr. 7 „Atliktų Darbų akto forma“) faktiškai atliktiems per praėjusį kalendorinį mėnesį. Į Atliktų Darbų aktą II lygio Darbams turi būti įtraukti ir per ataskaitinį laikotarpį atlikti Bendrųjų patalpų darbai padalinti proporcingai II lygio paslaugų patalpų plotui, nurodytam TDP;

- Atliktų Darbų aktą Bendrųjų patalpų darbams (Sutarties priedas Nr. 7 „Atliktų Darbų akto forma“) faktiškai atliktiems per praėjusį kalendorinį mėnesį;

- Pažymą apie atliktų Darbų vertę (arba, jeigu bus nurodyta Užsakovo, tris atskiras Pažymas apie atliktų Darbų vertę), išskiriant I lygio Darbų vertę, II lygio Darbų vertę ir Bendrųjų patalpų darbų vertę pagal Atliktų Darbų aktus (Sutarties priedas Nr. 8 „Pažymos apie atliktų Darbų vertę forma“),

ir iki einamojo mėnesio 26 dienos pateikia juos Užsakovo įgaliotam atstovui. Jeigu per konkretų kalendorinį mėnesį nebuvo atliekami Darbai arba nebuvo atliekami kurie nors iš I lygio Darbų, II lygio Darbų arba Bendrųjų patalpų darbų, atitinkamas Atliktų Darbų aktas nerengiamas.

  - Užsakovas per 10 (dešimt) darbo dienų po dokumentų, nurodytų Sutarties 8.3 punkte, gavimo peržiūri gautus dokumentus, įvertina atliktus Darbus ir:

    - priima Darbus, pasirašydamas Atliktų Darbų aktus (I lygio Darbams ir/ar II lygio Darbams) ir Pažymas apie atliktų Darbų vertę;

    - priima Darbus su išlygomis, pasirašydamas Atliktų Darbų aktus ir Pažymas apie atliktų Darbų vertę ir Darbų patikrinimo metu sudarytą defektų aktą, kuriame Užsakovas privalo nurodyti per Darbų priėmimą pastebėtus Objekto, Darbų, Medžiagų ir/ar Priemonių, taip pat Rangovo dokumentų defektus (Defektų aktas); arba

    - atsisako priimti Darbus ir pateikia (arba išsiunčia) rašytinę motyvuotą pretenziją Rangovui dėl netinkamo Darbų įvykdymo ir (arba) nebaigtų Darbų.

  - Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti Darbus ir pasirašyti Atliktų Darbų aktus ir Pažymas apie atliktų Darbų vertę, jeigu Darbai, nurodyti Atliktų Darbų aktuose, nėra užbaigti arba yra nustatoma nukrypimų nuo Teisės aktų, TDP, Techninės specifikacijos ir Sutarties dokumentų reikalavimų, bloginančių Objekto kokybę, ir (arba) jeigu Atliktų Darbų aktai ir Pažymos apie atliktų Darbų vertę yra su aritmetinėmis ar kitokiomis klaidomis ar trūkumais.

  - Rangovui pilnai ir tinkamai pašalinus visus defektus, nurodytus Defektų akte, šių ištaisytų Darbų perdavimas Užsakovui atliekamas šios Sutarties 8.3 punkte nurodyta tvarka.

  - Atitinkamu kalendoriniu mėnesiu Atliktų Darbų akto/-ų pasirašymas nelaikomas galutiniu kokybės patikrinimu ar atitinkamų Darbų perdavimu Užsakovui, tačiau Užsakovas patvirtindamas tokį aktą privalo Teisės aktų nustatyta tvarka įvertinti atliktų Darbų kokybę ir savalaikiai informuoti Rangovą apie nustatytus defektus. Atliktų Darbų akto/-ų pasirašymas ir Darbų defektų identifikavimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už Darbų defektus, kurie būtų nustatyti vėliau iki kol bus pasirašytas Baigiamasis aktas.

Atliktų Darbų Etapų perdavimas - priėmimas

  - Rangovui atlikus visus Darbus, sudarančius Etapą, Rangovas parengia ir pateikia Užsakovui Darbų perdavimo - priėmimo aktą, kuriame nurodo visus Atliktų Darbų aktus, kuriais Užsakovui buvo perduoti konkretų Etapą sudarantys Darbai. Užsakovas, gavęs Etapo Darbų perdavimo-priėmimo aktą, per 10 (dešimt) darbo dienų patvirtina jį arba atsisako jį pasirašyti, pateikdamas rašytinę motyvuotą pretenziją Rangovui dėl pateikto akto turinio neatitikimo iki tol pasirašytų Atliktų Darbų aktų turiniui ir/ar Sutarties dokumentams.

  - Šalių sutarimu, laikoma, kad Etapą sudarantys Darbai yra užbaigti, tik tuomet, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos:

    - Rangovas atliko ir užbaigė visus Etapą sudarančius Darbus pagal Sutarties dokumentų reikalavimus, vadovaudamasis Technine specifikacija ir Techniniu darbo projektu;

    - Rangovas pateikė Užsakovui visus Atliktų Darbų aktus, kuriais pagal Sutarties sąlygas Užsakovui buvo perduoti konkretūs Darbai, patvirtintus Statinių statybos techninės priežiūros vadovo;

    - Rangovas perdavė Užsakovui visą išpildomąją dokumentaciją, patvirtintą Statinių statybos techninės priežiūros vadovo;

    - Rangovas perdavė Užsakovui visas naudojimo instrukcijas (jeigu jų reikalaujama Techninėje specifikacijoje ir/ar Techniniame darbo projekte);

    - buvo atlikti visi Techninėje specifikacijoje, Techniniame darbo projekte, Rangovo pasiūlyme ir Teisės aktuose numatyti Darbų, jų sudėtinių dalių ir įrangos bandymai, kurie galėjo būti atlikti iki Etapo perdavimo, ir buvo pasiekti teigiami bandymų rezultatai, taip pat Rangovas perdavė Užsakovui Rangovo atliktų bandymų rezultatų protokolus, įrodančius teigiamus bandymų rezultatus ir patvirtintus Statinių statybos techninės priežiūros vadovo. Tuo atveju, jeigu kai kurie Darbai ar bandymai objektyviai negali būti atliekami neužbaigus kitų Etapų ar visų Darbų, tokių Darbų ar bandymų atlikimas motyvuotu Rangovo prašymu gali būti nukeliami, tačiau bet kuriuo atveju turi būti atlikti ne vėliau kaip iki Objekto perdavimo – priėmimo akto pasirašymo;

    - Rangovas parengė ir perdavė Užsakovui visus dokumentus, susijusius su Etapo Darbų vykdymu, kuriuos Rangovas privalo parengti ir perduoti Užsakovui pagal Teisės aktus ir Sutarties dokumentų reikalavimus.

  - Užsakovui pasirašius Etapo Darbų perdavimo - priėmimo aktą, Šalys pasirašo Statybos teritorijos dalies perdavimo-priėmimo aktą, kurio pagrindu Užsakovui perduodama Statybos teritorijos (statybvietės) dalis, kurioje buvo atliekami Etapą, dėl kurio pasirašytas Darbų perdavimo - priėmimo aktas, sudarantys Darbai. Nuo šio Statybos teritorijos dalies perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos Užsakovas turi teisę valdyti ir naudoti konkretų Etapą sudarančių Darbų rezultatą savo rizika, o pradėjus tokį rezultatą faktiškai naudoti – Užsakovui pereina šio Darbų rezultato atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika, taip pat atsakomybė už Darbų rezultatui sukeltą žalą ir/ar Darbų trūkumus, sukeltus Darbų rezultato naudojimo, neužbaigus visų Darbų Teisės aktuose nurodyta tvarka. Užsakovas taip pat įsipareigoja apsaugoti Rangovą nuo Valdžios institucijų reikalavimų ar sprendimų, jeigu jie būtų reiškiami dėl Užsakovo naudojimosi perduoto Etapo patalpomis, nesant užbaigtai Objekto statybai. Nepaisant šiame Sutarties punkte nurodyto Statybos teritorijos dalies perdavimo - priėmimo akto pasirašymo, Rangovas turi teisę Užsakovui perduotoje Statybos teritorijos dalyje ir toliau vykdyti Darbų defektų, nustatytų Defektų akte, šalinimo darbus, atlikti bandymus, kurie negalėjo būti atlikti iki Etapo perdavimo dienos, o Užsakovas įsipareigoja tam sudaryti galimybes pagal iš anksto Šalių suderintą planą.

- DARBŲ UŽBAIGIMAS IR UŽBAIGIMO ĮFORMINIMAS

Objekto perdavimo – priėmimo akto sudarymas

  - Rangovui atlikus visus Darbus pagal Sutartį ir paruošus dokumentus Darbų užbaigimui Teisės aktuose nurodyta tvarka, Rangovas Užsakovui pateikia Objekto perdavimo – priėmimo aktą. Užsakovas per 10 (dešimt) darbo dienų pasirašo arba motyvuotai atmeta Objekto perdavimo – priėmimo aktą. Objekto perdavimo – priėmimo aktas gali būti atmetamas, jeigu Darbai nėra užbaigti pagal Sutartį, nėra paruošti visi  dokumentai Darbų užbaigimui ir (arba) yra nustatomi esminiai Darbų trūkumai dėl kurių nėra galimybės Objektų ar jo dalimi naudotis pagal paskirtį. Tuo atveju, jeigu nustatomi neesminiai Darbų trūkumai, kurie neturi įtakos Objekto ar jo dalies naudojimui pagal paskirtį, Objekto perdavimo – priėmimo aktas yra pasirašomas, tačiau yra sudaromas defektinis aktas, kuriame išvadinami defektai ir Rangovui nustatomas terminas jų pašalinimui. Pasirašytas Objekto perdavimo – priėmimo aktas yra pagrindas Rangovui organizuoti Teisės aktuose nurodytas Darbų užbaigimo procedūras. Objekto perdavimo – priėmimo akto pasirašymas (įskaitant ir atvejį, kai pasirašoma sudarant defektinį aktą) neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už trūkumų šalinimą, kurie būtų nustatyti iki Baigiamojo akto pasirašymo dienos.

  - Šalių pasirašyto Objekto priėmimo – perdavimo akto pagrindu visi Rangovo atlikti Darbai ir Objektas perduodamas Užsakovui. Nuo Objekto priėmimo – perdavimo akto pasirašymo Užsakovui pereina Objekto atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika, išskyrus tas Objekto dalis, kurias Užsakovas pradėjo faktiškai valdyti, kaip tai numato Sutarties 8.8 punktas. Nuo Objekto priėmimo – perdavimo akto pasirašymo pradedami skaičiuoti garantiniai terminai.

  - Užsakovas paveda Rangovui organizuoti Darbų užbaigimo procedūrų atlikimą ir įforminimą, įskaitant kadastrinių matavimų atlikimą, išankstinės patikros atlikimą ir registravimą, deklaracijos ir/ar statybos darbų užbaigimo akto patvirtinimą Teisės aktuose nustatyta tvarka. Šalys įsipareigoja aktyviai bendradarbiauti Darbų užbaigimo procedūrų metu, Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą, įsipareigoja pasirašyti būtinus dokumentus, Rangovas – atlikti visus būtinus veiksmus, kad būtų gauti atsakingų institucijų atstovų parašai ant deklaracijos apie statybos užbaigimą ir/ar statybos darbų užbaigimo akto.

Baigiamojo akto sudarymas

  - Rangovui atlikus Darbų užbaigimo procedūras Teisės aktuose nurodyta tvarka ir gavus deklaraciją apie statybos užbaigimą ir/ar statybos užbaigimo aktą, įregistravus atnaujintą Objekto kadastro duomenų bylą, patvirtinančią Darbų Objekte atlikimą, pateikus Užsakovui Sutarties 13 dalyje nurodytą garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, ir pašalinus visus Darbų trūkumus (esminius ir neesminius) Rangovas informuoja Užsakovą apie pasirengimą sudaryti Baigiamąjį aktą.

  - Užsakovas, gavęs Rangovo rašytinį pranešimą apie pasirengimą sudaryti Baigiamąjį aktą, privalo per 5 (penkias) darbo dienas atvykti į Statybos teritoriją ir patikrinti Darbų bei Objekto atitikimą Sutarties dokumentų sąlygoms.

  - Užsakovui nustačius, kad (1) Darbai atlikti pilnai, tinkamai ir atitinka Sutarties dokumentų sąlygas bei (2) Rangovas yra įvykdęs kitus įsipareigojimus pagal Sutartį, Šalys pasirašo Baigiamąjį aktą.

  - Užsakovui nustačius, kad Darbai atlikti nepilnai, neatitinka Sutarties dokumentų sąlygų arba nustatyti kokie nors Darbų defektai, Užsakovas apie tai informuoja Rangovą ir nurodo, jog atsisako pasirašyti Baigiamąjį aktą. Šiame akte Šalys nurodo trūkumus ir susitaria dėl įmanomo trumpiausio termino, reikalingo šiems trūkumas pašalinti. Rangovui ištaisius trūkumus, Baigiamasis aktas pasirašomas kartojant Sutarties 9.4-9.5 punktuose nustatytas procedūras ir turi būti apsiribojama tik patikrinimu ar buvo ištaisyti Baigiamąjį akte nurodyti trūkumai, t.y. Užsakovui nebėra leidžiama nurodyti naujų trūkumų.

  - Baigiamuoju aktu patvirtinama, kad:

    - Rangovas pilnai įvykdė visus sutartinius įsipareigojimus, išskyrus kiek tai susiję su: (1) įsipareigojimais garantiniu terminu (laikotarpiu); (2) bet kokiais Užsakovo piniginiais reikalavimas Rangovo atžvilgiu, kurie nėra išspręsti Baigiamojo akto pasirašymo dieną.

    - Užsakovas pilnai įvykdė visus sutartinius įsipareigojimus, išskyrus kiek tai susiję su: (1) bet kokiais Rangovo piniginiais reikalavimas Užsakovo atžvilgiu, kurie nėra išspręsti Baigiamojo akto pasirašymo dieną.

- REIKALAVIMAI Darbų kokybei IR GARANTINIAI TERMINAI

  - Rangovas garantuoja, kad Darbai bus atlikti kokybiškai, be defektų, be paslėptų trūkumų. Darbų kokybė privalo atitikti Sutarties dokumentuose nustatytus reikalavimus, taip pat Darbų kokybę ir saugumą reglamentuojančių Teisės aktų reikalavimus. Pasikeitus Darbų kokybę ir saugumą reglamentuojantiems Teisės aktams, jų pakeitimai ir/ar papildymai galioja Darbams be atskiro Šalių susitarimo, išskyrus atvejus, kai tokių reikalavimų įgyvendinimas suponuotų Papildomus darbus ir/ar papildomas Rangovo išlaidas.

  - Garantinis terminas atliktiems Darbams ir jų rezultatui pradedamas skaičiuoti nuo Objekto perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos ir trunka:

    - 5 (penkerius) metus – visiems Darbams, išskyrus numatytus 10.2.2 punkte;

    - 10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);

    - 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų;

    - Medžiagoms, įrangai, įrengimams ir kitiems produktams, nesusijusiems su esminiais statinio reikalavimais (išskyrus Medžiagas, įrangą, įrengimus ir kitus produktus paslėptose statinio konstrukcijose) taikomas ne trumpesnis nei 2 (dvejų) metų garantinis terminas, nebent ilgesni terminai nustatyti Pirkimo dokumentuose, arba jeigu gamintojas nustato ilgesnį garantinį terminą, taikomas gamintojo nustatytas garantinis terminas.

  - Rangovas garantuoja Užsakovui, kad pagal šią Sutartį visos Darbams naudotos Medžiagos turės reikiamus kokybės sertifikatus, atitiks visus aprašymus, standartus, nurodymus, visus Darbų kokybei keliamus reikalavimus pagal šią Sutartį, taip pat bus tinkamos numatytiems tikslams bei bus geros eksploatacinės būklės, sudarytos iš naujų ir gerų medžiagų be jokių trūkumų.

  - Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek Užsakovas negali tinkamai ir/ar visapusiškai naudoti Objekto (jo dalies) dėl nustatytų defektų ar jų nulemtos žalos, už kurią atsako Rangovas. Jeigu Užsakovas dėl defektų ar jų nulemtos žalos negali naudoti tik apibrėžtos Objekto (jo dalies) dalies, garantiniai terminai sustabdomi tik tokios dalies atžvilgiu.

  - Rangovas Sutarties galiojimo laikotarpiu ir garantiniu terminu išaiškėjusius defektus ar trūkumus įsipareigoja pradėti šalinti savo sąskaita ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo ar kito Objekto naudotojo raštiško pranešimo gavimo dienos (o jei tai pažeistų technologinius reikalavimus tokio pobūdžio defektų šalinimui arba jei tai būtų neįmanoma dėl reikalingų statybos produktų, įrenginių ir įrangos nebuvimo Lietuvos rinkoje ir pristatymo terminų – kitu trumpiausiai įmanomu terminu) ir pašalinti per protingus terminus, neviršydamas atitinkamų defektų pašalinimui technologiškai būtinų laikotarpių. Jeigu Rangovas nevykdo šiame punkte numatyto įsipareigojimo, Užsakovas ar kitas Objekto naudotojas, šiame punkte numatytus darbus turi teisę atlikti Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlyginti visus Užsakovo ar kito Objekto naudotojo ar kitų trečiųjų asmenų patirtus tiesioginius pagrįstus nuostolius, susijusius su Darbų trūkumais ar defektais ir jų šalinimu.

  - Taisydamas Darbų defektus ar keisdamas Medžiagas su trūkumais, Rangovas privalo visuomet stengtis identifikuoti ir pašalinti pirminę defekto priežastį, kad tokie defektai nepasikartotų.

  - Rangovas garantiniu laikotarpiu yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai sukelti trūkumai arba jų atitaisymas kitoms Darbų dalims ar Užsakovui, ar trečiosioms šalims, ar jų turtui, su sąlyga, kad Darbų naudotojai laikosi nustatytų eksploatavimo taisyklių ir išaiškėję defektai atsirado dėl priežasčių, priklausančių nuo Rangovo ar jo pasitelktų Subrangovų, o ne dėl netinkamos eksploatacijos.

  - Rangovas yra atsakingas ne tik už Rangovo, bet ir už Rangovo samdytų Subrangovų Darbų kokybę. Rangovas privalo pats šalinti Rangovo pasamdytų Subrangovų Darbų trūkumus, jei jų Rangovo ar Užsakovo reikalavimu nešalina Rangovo samdyti Subrangovai.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ UŽTIKRINIMAS

  - Rangovas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties sudarymo, bet ne vėliau kaip iki Statybos teritorijos perdavimo Rangovui dienos, pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šias sąlygas:

    - Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, kad Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą (-us) pagal Sutarties sąlygas.

    - Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas: (a) Europos Sąjungoje licencijuoto banko; arba (b) banko iš trečiosios šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas, kuris išdavė užtikrinimą, arba patronuojanti įmonė, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso; Rangovas, Užsakovo prašymu, privalo pateikti Užsakovui investicinio lygio reitingo įrodymus;

    - Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą);

    - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė, negu 5%, skaičiuojami nuo Pradinės Sutarties vertės su PVM sumos. Jeigu vykdant Sutartį Sutarties kaina tampa didesnė negu Pradinės sutarties vertė, Rangovas privalo padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ji būtų ne mažesnė, negu 5% nuo Sutarties kainos su PVM, ir pateikti tą patvirtinančius dokumentus Užsakovui per 10 (dešimt) darbo dienų nuo susitarimo, pagal kurį padidėja Sutarties kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pačia tvarka padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą kiekvieną kartą, kai padidėja Sutarties kaina;

    - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurais;

    - Reikalaujama pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą suma turi būti išmokama ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų po Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui;

    - Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau negu jo pateikimo Užsakovui dieną ir galioti ne trumpiau nei 30 (trisdešimt) dienų po numatomo Baigiamojo akto pasirašymo dienos. Jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodyta data, iki kurios jis galioja, o likus 30 (trisdešimčiai) dienų prieš jo galiojimo pabaigą dar nėra pasirašytas Baigiamasis aktas, tai Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo pranešimo pateikimo, pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo laiką. Pratęstas Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti 30 (trisdešimt)  po numatomo po Baigiamojo akto pasirašymo dienos . Šios Rangovo pareigos nevykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, suteikiančiu teisę Užsakovui kreiptis į Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavusį asmenį su reikalavimu išmokėti garantijos sumą.

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui per 7 (septynias) dienas, kai yra visos toliau nurodytos sąlygos:

    - Rangovas yra pateikęs rašytinį prašymą grąžinti Sutarties įvykdymo užtikrinimą; ir

    - Šalys yra pasirašiusios Baigiamąjį aktą; ir

    - Rangovas yra pateikęs garantinio laikotarpio įsipareigojimų užtikrinimą, numatytą Sutarties 13 dalyje;

  - Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas privalo per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Užsakovo reikalavimo išsiuntimo dienos pateikti Užsakovui naują šios Sutarties reikalavimus atitinkantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Rangovui nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba sulaikyti mokėjimus Rangovui (kaip užstatą) iki tol, kol Rangovas pateikia Užsakovui naują Sutarties reikalavimus atitinkantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Užsakovas turi teisę sulaikyti ne didesnę nei Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, numatytą Sutarties 11.1.4 punkte.

  - Tuo atveju, jeigu Rangovas per Sutarties 13 dalyje nurodytą terminą nepateiks garantinio laikotarpio įsipareigojimų užtikrinimo, tai Užsakovas įgys teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir iš garanto gautą sumą sulaikyti garantinio laikotarpio įsipareigojimų užtikrinimui iki kol Rangovas pateiks garantinio laikotarpio įsipareigojimų užtikrinimo dokumentą arba iki kol baigsis garantinio laikotarpio įsipareigojimų užtikrinimo terminas.

- Darbų ir rangovo civilinės atsakomybės draudimas

  - Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Darbų pradžios sudaryti Statinių statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį (polisą) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnyje nustatytus reikalavimus (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) ir atsižvelgiant į Sutarties 12.2 punkte nurodytus reikalavimus. Draudimo apsaugos apimtis turi būti ne siauresnė nei numato Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės (patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 03-207, Statybos darbų draudimo taisyklės) ir Sutarties punkte nurodyti reikalavimai.

  - Šios Sutarties 12.1 punkte nurodyta draudimo sutartis turi atitikti šiuos reikalavimus:

    - Darbai turi būti apdrausti ne mažesne nei Pradinė Sutarties vertė suma, o civilinė atsakomybė – ne mažiau nei [•] EUR ([suma žodžiais]);

    - Statybos darbų draudimo sutartis turi galioti nuo Darbų pradžios ir galioti 60 (šešiasdešimt) dienų ilgiau nei Baigiamojo akto pasirašymo data;

    - Darbų atžvilgiu turi būti taikomas draudimo apsaugos laikotarpis nuo apdraustų Darbų pradžios iki datos, kai yra išduodamas statybos užbaigimo aktas ir/ar deklaracija apie statybos užbaigimą; civilinės atsakomybės atžvilgiu – nuo apdraustų Darbų pradžios ir baigiasi ne anksčiau nei praėjus 2 (dviem) metams nuo Baigiamojo akto pasirašymo dienos;

    - Reikalaujama draudimo sutartimi (polisu) teikiama apsauga, Statybos darbų draudimo taisyklių IV skyriaus „Darbų draudimo sąlygos“ dalyje, be kita ko, turi apimti:

- Visus pagal Sutartį atliekamus Darbus bei jų rezultatą, įskaitant panaudotus statybos produktus ir įrenginius Sutarties 12.2.1 punkte nurodytai draudimo sumai;

- Naudos gavėju turi būti nurodytas Užsakovas;

- Besąlyginė išskaita šioje dalyje neturi būti didesnė nei nurodyta Statybos darbų draudimo taisyklėse;

- Papildomai turi būti įtrauktas draudimo vietos sutvarkymo po draudžiamojo įvykio išlaidų atlyginimas pirmosios rizikos draudimu, ne mažesne kaip Sutarties 12.2.1 punkte nurodyta draudimo suma;

- Papildomai turi būti įtrauktas po draudžiamojo įvykio atsiradusių nenumatytų papildomų išlaidų projektuotojams, ekspertams ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovui atlyginimas pirmosios rizikos draudimu, ne mažesne kaip Sutarties 12.2.1 punkte nurodyta draudimo suma.

    - Reikalaujama draudimo sutartimi (polisu) teikiama apsauga, Statybos darbų draudimo taisyklių V skyriaus „Civilinės atsakomybės draudimo sąlygos“ dalyje, be kita ko, turi apimti:

- Civilinės atsakomybės už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, draudimo suma turi būti ne mažesnė nei Sutarties 12.2.1 punkte nurodyta civilinės atsakomybės draudimo suma;

- turi būti apdrausta civilinė atsakomybė dėl visų statinių (įskaitant nesudėtingų);

- Besąlyginė išskaita šioje dalyje – neturi būti didesnė nei nurodyta Statybos darbų draudimo taisyklėse;

- Statybos darbų draudimo taisyklių 104.1 punktas turi būti netaikomas. T. y. neturtinė žala pagal Sutartį turi būti atlyginama ne mažesne suma nei Sutarties 12.2.1 punkte nurodyta civilinės atsakomybės draudimo suma;

- Draudimo sutartyje turi būti nurodyta, jog Užsakovas yra laikomas papildomu apdraustuoju, t. y. draudiko subrogacijos (regreso) teisė į Užsakovą negalima. Tačiau ši nuostata nekeičia Statybos darbų draudimo taisyklių 13 p., nustatančio, jog Užsakovas yra laikomas trečiuoju asmeniu, jam Rangovo padarytos žalos atveju.

  - Jei sudarant šios Sutarties 12.1 punkte nurodytą draudimo sutartį didesnėmis sumomis nei numatyta Statybos darbų draudimo taisyklėse yra nukrypstama nuo šiose taisyklėse numatomų privalomojo draudimo sąlygų, jos turi būti iš anksto raštu suderintos su Užsakovu.

  - Rangovas Sutarties 12.1 punkte nurodytą draudimo sutartį (polisą), kartu su mokėjimo pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos sumokėjimą, kopija, turi pateikti Užsakovui ne vėliau kaip iki Darbų pradžios dienos.

- GARANTINIO laikotarpio ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

  - Nė vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Objekto perdavimo – priėmimo akto  pasirašymo dienos Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui adresuotą Užsakovui priimtinos draudimo bendrovės išduotą garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, kuris turi užtikrinti dėl Rangovo (ar Subrangovų) kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 (tris) garantinio termino metus šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Šis garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi galioti Rangovo nemokumo ar bankroto atveju. Tuo atveju, jeigu garantinis terminas nutrūksta arba yra sustabdomas, Rangovas privalo pratęsti Rangovo garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo galiojimą tiek, kad jo galiojimo laikotarpis būtų ne trumpesnis nei numatytas šiame Sutarties punkte.

  - Garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi atitikti šias sąlygas:

    - Forma: draudimo bendrovės garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas.

    - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas: (a) Europos Sąjungoje licencijuotos draudimo bendrovės, arba (b) draudimo bendrovės iš trečiosios šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, arba patronuojanti įmonė, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso; Rangovas Užsakovo prašymu privalo pateikti Užsakovui investicinio lygio reitingo įrodymus;

    - Suma: 5% (penki procentai) Sutarties kainos su PVM sumos.

  - Garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui per 30 dienų, kai pasibaigia Sutarties 13.1 punkte nurodytas garantinis terminas ir gaunamas Rangovo rašytinis prašymas dėl garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo grąžinimo.

  - Jeigu garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime nurodyta data, iki kurios jis galioja, o likus 30 (trisdešimčiai) dienų prieš jo galiojimo pabaigą nustatoma, kad užtikrinime nurodytas galiojimo terminas baigiasi anksčiau nei Sutarties 13.1 punkte nurodytas garantinis terminas (įvertinant Statinio garantinio termino nutrūkimus ir sustabdymus), tai Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, pratęsti garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo galiojimo laiką. Šios Rangovo pareigos nevykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, suteikiančiu teisę Užsakovui kreiptis į garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusį asmenį su reikalavimu išmokėti garantijos sumą.

  - Tuo atveju, jeigu Rangovas per Sutarties 13.1 punkte nurodytą terminą nepateikia nustatytos formos garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo, tai toliau taikomos Sutarties 11.4 punkto nuostatos.

- Subranga

  - Rangovas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami Subrangovai.

  - Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys Pirkime pasiūlyti ir kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys Subrangovai. Rangovas yra atsakingas už Subrangovų vykdomą Sutarties dalį, lyg ją vykdytų pats, ir privalo užtikrinti, kad Subrangovai laikytųsi Sutarties nuostatų.

  - Rangovas patvirtina, kad Sutarties vykdymui pasitelks Subrangovus, kurie nurodyti Rangovo pasiūlyme, kuris pridedamas prie šios Sutarties kaip jos priedas Nr. 5 “Rangovo pasiūlymas su užpildytu Sustambintu Darbų kiekių žiniaraščiu“.

  - Rangovas turi teisę Sutarties vykdymui pasitelkti kitus, Rangovo pasiūlyme nenurodytus Subrangovus. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Taip pat Rangovas, viso Sutarties vykdymo metu, turi informuoti Užsakovą apie minėtos informacijos pasikeitimus, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

  - Rangovas gali pasitelkti naujus Subrangovus arba keisti Rangovo pasiūlyme nurodytus Subrangovus, tik gavęs išankstinį rašytinį Užsakovo sutikimą; Užsakovui šia Sutartimi taip pat suteikiama Subrangovo pakeitimo inicijavimo teisė, raštu nurodant Rangovui Subrangovo keitimo motyvus.

  - Naujo Subrangovo pasitelkimą ar Rangovo pasiūlyme nurodyto Subrangovo keitimą iniciuojanti Šalis turi raštu kreiptis į kitą Šalį ir gauti jos rašytinį sutikimą. Šalis, į kurią kreipiamasi, turi atsakyti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Šaliai atsisakant sutikti su naujo Subrangovo pasitelkimu ar esamo pakeitimu, toks atsisakymas privalo būti pagrįstas. Atsisakymas laikomas pagrįstu tais atvejais, kai:

    - kai yra pagrindo manyti, kad Subrangovas neturi pakankamai išteklių Darbams atlikti;

    - kai Subrangovas neturi tokios apimties ir pobūdžio Darbų patirties;

    - kai viena iš Šalių, jos atstovas arba su ja susiję asmenys turi neigiamos bendradarbiavimo su konkrečiu Subrangovu patirties. Tokia neigiama patirtis turi būti sukaupta bendradarbiaujant su Subrangovu statybos darbų srityje.

  - Subrangovas, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi, kad atitiktų Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, gali būti keičiamas tik šiais atvejais:

    - kai Subrangovas bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiška situacija;

    - kai Subrangovas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, subrangovui atsisakius vykdyti įsipareigojimus, nutrūkus teisiniams santykiams su rangovu ir pan.) nebegali vykdyti visų ar dalies Darbų ar kitų Sutartyje numatytų įsipareigojimų.

  - Jei Subrangovui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai arba reikalavimai dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, arba Rangovas rėmėsi Subrangovo pajėgumais, kad atitiktų Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, keičiamas ar naujai pasitelkiamas Subrangovas turi atitikti Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Rangovas privalo pateikti naujo Subrangovo kvalifikacijos atitiktį ir pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Naujai pasitelkiamas Subrangovas turi turėti ne žemesnę nei Pirkimo dokumentuose nurodytą kvalifikaciją. Jeigu Subrangovas neatitinka kvalifikacijos reikalavimų ar atitinka bent vieną Pirkimo dokumentuose nustatytą pašalinimo pagrindą (jei taikoma), toks Subrangovas turi būti pakeistas reikalavimus atitinkančiu Subrangovu.

  - Šalims susitarus dėl Subrangovo pakeitimo ar naujo subrangovo pasitelkimo, Šalys raštu sudaro susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo ar naujo pasitelkimo. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. Naujas Subrangovas gali pradėti vykdyti jiems Rangovo pavestus įsipareigojimus pagal Sutartį ne anksčiau nei bus pasirašytas šiame Sutarties punkte nurodytas susitarimas.

- Atsakingi asmenys ir KOMUNIKACIJA

  - Šalys skiria šiuos asmenis, atsakingus už Sutarties vykdymą:

| Užsakovo atstovai: | Atsakingas už Sutarties paskelbimą Teisės aktuose nurodyta tvarka | [pareigos] [vardas, pavardė] Tel. [•] El. p. [•] |
| --- | --- | --- |
|  | Atsakingas už Sutarties pakeitimų paskelbimą Teisės aktuose nurodyta tvarka | [pareigos] [vardas, pavardė] Tel. [•] El. p. [•] |
|  | Atsakingas už su Sutarties vykdymu susijusių klausimų sprendimą | [pareigos] [vardas, pavardė] Tel. [•] El. p. [•] |
|  | Statinių statybos techninės priežiūros vadovas | [vardas, pavardė] Tel. [•] El. p. [•] |
|  | Projekto vykdymo priežiūros vadovas | [vardas, pavardė] Tel. [•] El. p. [•] |
| Rangovo atstovai: | Atsakingas už su Sutarties vykdymu susijusių klausimų sprendimą | [pareigos] [vardas, pavardė] Tel. [•] El. p. [•] |
|  | Statinio statybos vadovas | [vardas, pavardė] Tel. [•] El. p. [•] |

  - Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentai ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti parengti raštu lietuvių kalba ir siunčiami paštu arba įteikiama asmeniškai Sutartyje nurodytais adresais arba elektroninio pašto adresais, išskyrus sąskaitas faktūras, kurios teikiamos Sutarties punkte 6.3 nurodyta tvarka.

  - Šalys įsipareigoja nedelsiant pranešti viena kitai raštu apie Sutartyje nurodytų kontaktinių duomenų ir Sutarties 15.1 punkte nurodytų atsakingų asmenų duomenų pasikeitimą. Jei Šalis raštu praneša kitą adresą, nuo to momento pranešimai privalo būti pristatomi naujuoju adresu. Šalis, tinkamai nepranešusi apie šių duomenų pasikeitimus laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje numatytais kontaktiniais duomenimis.

  - Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti. Jeigu informacija perduodama elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

- Sutarties PAkeitimaI

  - Sutartyje ir Teisės aktuose aiškiai nurodytais atvejais Sutartis ir jos sąlygos gali būti keičiamos, Šalims sudarant papildomą susitarimą prie šios Sutarties (Susitarimas). Šalys turi teisę sudaryti Susitarimus su sąlyga, kad nepažeidžiamos VPĮ 89 straipsnyje nurodytos sąlygos.

  - Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas Sutartyje numatytais atvejais, jeigu pakeitimo sąlygos buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos Sutartyje.

  - Šalis turi teisę inicijuojanti Sutarties pakeitimą tik atsiradus šiems pagrindams:

    - nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės;

    - nenumatyti praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai TDP brėžiniuose, žiniaraščiuose, kurie nepatenka į Rangovo riziką;

    - negalėjimas naudoti Sutarties dokumentuose nurodytų Medžiagų ir/ar Priemonių dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių (rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos) ir nėra įmanomas Medžiagų ir/ar Priemonių keitimas į analogiškas ne prastesnių nei Sutarties dokumentuose nurodytas ir techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančias, ne blogesnių eksploatacinių savybių Medžiagas ir/ar Priemones;

    - nenumatyti pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai, dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinierinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir/ar kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);

    - kilus poreikius atlikti Papildomus darbus;

    - kiti atvejai, kurie atitinka VPĮ 89 straipsnio nustatytas sąlygas.

  - Šalis, inicijuojanti Sutarties pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentus, pagrindžiančius prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus ar jų kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako per 5 (penkias) darbo dienas. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, Sutartis nekeičiama. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, Sutarties keitimai įforminami Susitarimu.

  - Sutarties pakeitimai, neatliekant naujos pirkimo procedūros yra galimi, jeigu bendra tokių pakeitimų suma neviršija 15% (penkiolika procentų) Pradinės Sutarties vertės, numatytos Sutarties 5.3 punkte.

  - Susitarimai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi ir galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir patvirtinti Šalių įgaliotų atstovų parašais.

- Sutarties sustabdymas

  - Sutarties vykdymas ir Darbų pagal Sutartį atlikimas sustabdomas šiais atvejais:

    - įvykus nenugalimos jėgos aplinkybėms – Sutarties vykdymo ir Darbų atlikimo terminai sustabdomi nuo pranešimo Sutarties 18.2 punkte nurodyta tvarka pateikimo ir atnaujinami, kai minėtos aplinkybės nebetrukdo vykdyti Sutarties, išskyrus atvejus, kai Sutartis dėl šių aplinkybių buvimo yra nutraukiama;

    - esant nuo Užsakovo nepriklausančioms aplinkybėms, dėl kurių Užsakovas negali priimti Darbų. Užsakovas turi teisę reikalauti sustabdyti Sutarties vykdymą ir/ar Darbų atlikimą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo dienos. Jei Sutarties vykdymo ir Darbų atlikimo sustabdymas trunka ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį šios Sutarties 19.2.2 punkte nurodyta tvarka;

    - jei manoma, kad dėl esminių klaidų ar pažeidimų (esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio Teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl Šalių veikimo ar neveikimo) Sutartis gali būti pripažinta negaliojančia, siekiant patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai, Sutarties vykdymas ir Darbų atlikimas sustabdomas tokio patikrinimo laikotarpiui. Jeigu atlikus patikrinimą nėra nustatoma esminių klaidų ar pažeidimų, Sutarties vykdymas ir Darbų atlikimas atnaujinamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po patikrinimo.

  - Jeigu Sutarties vykdymas ir Darbų atlikimo terminai buvo sustabdyti Sutartyje nustatytais pagrindais, jie atnaujinami pasibaigus sustabdymą lėmusioms aplinkybėms, atsižvelgiant į Šalių gebėjimą toliau vykdyti Sutartį ir, jeigu Sutarties vykdymas buvo sustabdytas ilgiau nei 3 mėnesiams – į kitos Šalies norą nepriklausomai nuo vėlavimo gauti veiklos rezultatus. Atnaujinus Sutarties vykdymą, neįvykdyti įsipareigojimai privalo būti įvykdyti per tiek laiko, kiek buvo jo likę įsipareigojimų įvykdymui iki jų sustabdymo momento.

  - Rangovo nuostoliai, sąlygoti ir/ar atsiradę dėl Sutarties ir/ar Darbų sustabdymo Sutarties 17.1 punkte nurodytais pagrindais, nėra atlyginami, kaip ir nėra atlyginamos jokios kitos Rangovo su tuo susijusios išlaidos, išskyrus atvejus, kai toks būtinumas buvo sąlygotas Užsakovo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Visais atvejais, Rangovui pagal šį Sutarties punktą atlyginamos išlaidos ir/ar nuostoliai pagrįsti rašytiniais įrodymais.

- NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

  - Atsakomybė pagal Sutartį netaikoma, taip pat Šalys gali būti visiškai ar iš dalies atleistos nuo civilinės atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, kurios nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ nuostatomis. Jeigu Rangovo Subrangovas susiduria su nenugalimos jėgos aplinkybėmis, remtis šia sąlyga Rangovas gali tik tokiu atveju, jei negali pasitelkti kito Subrangovo, vadovaujantis Sutarties 14 dalyje nurodyta tvarka.

  - Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, įvykus nenugalimos jėgos aplinkybėms, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie šioje Sutarties dalyje nurodytų aplinkybių atsiradimą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų.

  - Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento arba jeigu apie ją nėra laiku pranešta – nuo pranešimo momento.

- Sutarties GALIOJIMAS IR nutraukimas

  - Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Šalys ir Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir Rangovui pateikus bei Užsakovui patvirtinus Darbų kiekių žiniaraščius, ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo šioje Sutartyje ar Teisės aktuose nurodyta tvarka.

  - Sutartis gali būti nutraukta:

    - raštišku Šalių susitarimu;

    - vienos iš Šalių iniciatyva, jeigu Sutarties sustabdymas pagal Sutarties 17.1.2 punktą arba nenugalimos jėgos aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 (šimtą dvidešimt) kalendorinių dienų, informuojant apie tai kitą Šalį rašytiniu pranešimu;

    - vienos iš Šalių iniciatyva, nesikreipiant į teismą ar kitą ginčus nagrinėjančią instituciją, šios Sutarties 19.3-19.4 punktuose nurodytais pagrindais, apie Sutarties nutraukimą informuojant kitą Šalį raštu ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki Sutarties nutraukimo dienos ir nustatant ne trumpesnį kaip 3 (trijų) darbo dienų terminą pranešime apie Sutarties nutraukimą nurodytiems pažeidimams pašalinti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino nurodyto pranešime apie Sutarties nutraukimą dienos.

  - Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, jeigu:

    - paaiškėjo, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš Pirkimo procedūros pagal VPĮ 46 straipsnio 1 dalį ar dėl kitų Pirkime nustatytų pašalinimo pagrindų;

    - Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba Teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

    - Rangovas nevykdo Darbų arba vykdo Darbus akivaizdžiai per lėtai, kad spėtų juos užbaigti per Grafike nurodytus terminus, ir, gavęs Užsakovo pretenziją dėl vėlavimo, nesiima Darbų paspartinimo priemonių;

    - pažeidžia Grafike nurodytus Darbų terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 20% (dvidešimt procentų) Pradinės Sutarties vertės be PVM;

    - neįvykdo visų Teisės aktų, Techninės specifikacijos ir/ar Sutarties dokumentų reikalavimų ir dėl to Objektas neturi įprastai reikalaujamų ir/ar Teisės aktuose, Techninėje specifikacijoje bei Sutarties dokumentuose numatytų savybių ir/arba negali būti naudojamas pagal paskirtį per numatytąją Objekto gyvavimo trukmę;

    - Darbų perdavimo Užsakovui Atliktų Darbų aktais metu yra nustatomi esminiai perduodamų Darbų trūkumai, jeigu tokie trūkumai nustatomi per iš eilės einančius ne mažiau kaip 3 (tris) Darbų perdavimo Užsakovui kartus;

    - jeigu nustatomi pasikartojantys (t.y. pasireiškiantys ne mažiau kaip 3 (tris) kartus) atliktų Darbų defektai;

    - Darbus atlieka, pažeisdamas Techninio darbo projekto sprendinius, jeigu nukrypimas nuo Techninio darbo projekto sprendinių iš anksto nebuvo suderintas su Užsakovu raštu;

    - Darbų vykdymui naudojamos Medžiagos ir/ar Priemonės, neatitinkančios numatytų TDP;

    - Darbų vykdymui pasitelkia Subrangovus, kurie nėra suderinti su Užsakovu šioje Sutartyje nurodyta tvarka;

    - Rangovui kitaip iš esmės pažeidus Sutartį.

  - Rangovas turi teisę nutraukti šią Sutartį vienašališkai, jeigu:

    - Užsakovas ne dėl Rangovo ar su juo susijusių asmenų kaltės vėluoja atlikti mokėjimą pagal Rangovo pateikta sąskaitą faktūrą daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų;

    - Užsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba Teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

    - Užsakovui kitaip iš esmės pažeidus Sutartį.

  - Užsakovas, nesant Rangovo kaltės, turi teisę vienašališkai, nesikreipiant į teismą ar kitą ginčus nagrinėjančią instituciją, nutraukti Sutartį, įspėjęs apie tai Rangovą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, nepaisant to, kad Rangovas jau pradėjo Sutartį vykdyti, jeigu dėl bet kokių priežasčių Sutarties įgyvendinimui numatyta ES, kitų fondų ar valstybės biudžeto finansinė parama (finansavimas) neskiriama, jos skyrimas suspenduojamas ar dėl kitų objektyvių priežasčių kyla grėsmė netekti tokio finansavimo. Šiuo atveju Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už iki Sutarties nutraukimo dienos tinkamai atliktus Darbus ir Rangovas neturi teisės gauti jokių kitokių kompensacijų.

  - Nutraukus Sutartį šios Sutarties 19.3-19.4 punktuose nurodytais pagrindais, išskyrus atvejus, numatytus Sutarties 19.3.3, 19.4.2 punktuose, Šalis, dėl kurios kaltės nutraukiama Sutartis, privalo sumokėti kitai Sutarties Šaliai baudą, lygią 10% nuo Pradinės Sutarties kainos (be PVM) sumos, ne vėliau kaip Sutarties nutraukimo dieną. Baudos sumokėjimas neatleidžia kaltosios Šalies nuo tiesioginių nuostolių, kurių nepadengia mokėtina bauda, nukentėjusiajai Šaliai atlyginimo.

  - Nutraukus Sutartį, Rangovas privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų pasišalinti iš Statybos teritorijos, išgabenti visus Rangovo daiktus ir susidariusias atliekas, perduoti Užsakovui Statybos teritoriją, projektinę ir Darbų išpildomąją dokumentaciją, visus panaudotų Medžiagų ir Priemonių dokumentus, esant galimybei, suteikia Užsakovui ar naujai paskirtam rangovui galimybę išsinuomoti ar įsigyti už prieinamą rinkos kainą Statybos teritorijoje esančias Priemones bei Medžiagas. Rangovas taip pat privalo šioje Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Užsakovui visus iki Sutarties nutraukimo dienos tinkamai atliktus Darbus, o Užsakovas privalo už juos atsiskaityti.

  - Po Sutarties nutraukimo Užsakovas turi teisę vykdyti likusius Darbus pats arba pavesti juos atlikti kitam rangovui.

  - Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties sąlygos, susijusios su ginčų nagrinėjimo tvarka, garantijomis bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties sąlygos, kurios pagal savo esmę lieka galioti po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

- SUTARTIES NEĮVYKDYMAS AR NETINKAMAS VYKDYMAS

  - Užsakovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų CVP IS skelbia informaciją apie Sutarties neįvykdymą ar netinkamai ją įvykdžiusį Rangovą, kai:

    - Sutartis nutraukiama dėl esminio Sutarties pažeidimo arba priimtas Užsakovo sprendimas, kad Rangovas Sutartyje nustatytą esminę Sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to Užsakovas pritaikė Sutartyje nustatytą atsakomybę;

    - priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas Užsakovo reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad Rangovas Sutartyje nustatytą esminę Sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais.

  - Užsakovas CVP IS paskelbęs šios Sutarties 20.1 punkte nurodytą informaciją, nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, apie tai informuoja Rangovą.

  - Šalių susitarimu bus laikoma, kad Rangovas įvykdė Sutartį su dideliais trūkumais, jeigu:

    - Rangovas vėluoja atlikti Darbus ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, t. y. atlieka juos tik per papildomai suteiktą terminą, nenumatytą Sutartyje;

    - Rangovas nekokybiškai atlieka Darbus ir nepašalina, neištaiso Darbų trūkumų savo sąskaita per Sutartyje nurodytą terminą;

    - jei Rangovas ar jo darbuotojai nesilaikytų Teisės aktų reikalavimų ar pažeistų trečiųjų asmenų teises ir dėl to Užsakovui būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai prieš Užsakovą, o Rangovas nekompensuotų dėl to Užsakovo patirtų išlaidų;

    - jei Rangovas pažeidžia Sutartyje nurodytus garantinius įsipareigojimus.

  - Šalių susitarimu bus laikoma, kad Rangovas įvykdė Sutartį su nuolatiniais trūkumais, jeigu:

    - Rangovas pažeidžia garantinius įsipareigojimus Sutartyje nustatytais terminais daugiau nei 2 (du) kartus.

- Konfidencialumo įsipareigojimai

  - Šalys įsipareigoja vykdant Sutartį visą gautą informaciją naudoti tik su Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymu, užtikrinti iš kitos Šalies gautos ar su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir jos neplatinti. Konfidencialia informacija pagal Sutartį laikoma visa vykdant Sutartį gauta ir/ar sužinota informacija apie kitą Šalį, jos darbuotojus, klientus ir pan. Konfidencialumo reikalavimai galioja Sutarties vykdymo metu ir neribotą laiką po jo. Šalis, pažeidusi šiame Sutarties punkte nustatytus įpareigojimus, privalo atlyginti kitos Šalies patirtus nuostolius.

  - Sutarties 21.1 punkto pažeidimu nebus laikoma atvejai, kai Sutarties 21.1 punkte nurodytą informaciją, Šalis pagal Teisės aktų reikalavimus privalo pateikti Valdžios institucijom ar paskelbti viešai.

  - Šalys įsipareigoja asmens duomenis tvarkyti teisėtai, sąžiningai ir skaidriai tik šios Sutarties vykdymo tikslais, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei Teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

- Atsakomybė

  - Šalių atsakomybė nustatoma pagal galiojančius Teisės aktus ir šią Sutartį.

  - Rangovas pagal šią Sutartį atsako Užsakovui ne tik už Rangovo, jo darbuotojų, Subrangovų ir jų darbuotojų, tačiau ir už bet kurių kitų nuo Rangovo priklausančių asmenų sukeltą žalą.

  - Rangovui vėluojant atlikti Etapus Grafike nurodytais terminais, Rangovui taikomi 0,08% (aštuonių šimtųjų procento) dydžio delspinigiai, skaičiuojami nuo atitinkamo Etapo vertės be PVM už kiekvieną pavėluotą atlikti Darbus (jų dalį) kalendorinę dieną.

  - Rangovui pažeidžiant galutinį visų Darbų atlikimo terminą, Rangovui taikomi 0,05% (penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigiai, skaičiuojami nuo Pradinės Sutarties sumos be PVM už kiekvieną pavėluotą atlikti Darbus (jų dalį) kalendorinę dieną.

  - Dėl Rangovo kaltės vėluojant pasirašyti Baigiamąjį aktą, Rangovui taikoma 500 EUR (penkių šimtų) eurų bauda už kiekvieną pradelstą dieną.

  - Rangovui pažeidus bet kurio Sutartyje nurodyto Rangovo įsipareigojimo įvykdymo terminą (išskyrus Sutarties 22.3, 22.4 ar 22.5 atvejus), Rangovui taikoma 500 EUR (penkių šimtų) eurų bauda už kiekvieno pažeidimo atvejį.

  - Rangovas per Sutartyje nurodytą terminą nepašalinęs Sutarties vykdymo metu ar garantiniu terminu nustatytų Darbų defektų, atlygina visas Užsakovo išlaidas, susijusias su šių defektų pašalinimu, taip pat išlaidas, patirtas dėl negalėjimo naudotis Darbų rezultatu.

  - Užsakovui vėluojant apmokėti Rangovo pateiktas PVM sąskaitas faktūras Sutartyje nustatytais terminais, Rangovo reikalavimu, Užsakovas privalo mokėti Rangovui 0,05% (penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos (be PVM) už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

  - Rangovui pagal Sutartį priskaičiuotos netesybos ir/ar nuostoliai gali būti išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų.

  - Šalių atsakomybė pagal šią Sutartį ribojama tiesioginiais nuostoliais, išskyrus tyčios ir didelio neatsargumo atvejais.

- Intelektinė nuosavybė

  - Visos teisės aktuose numatytos autorių turtinės teisės į bet kuriuos kūrinius ir/ar jų dalis (įskaitant, bet neapsiribojant, brėžinius, eskizus, modelius, specifikacijas, ataskaitas ir kitus kūrinius), kurie sukuriami vykdant Sutartyje numatytus Darbus, yra Užsakovo nuosavybė nuo jų sukūrimo momento.

  - Užsakovas, visiškai atsiskaitęs su Rangovu pagal Sutartį, turi teisę be jokio papildomo Rangovo ir/ar darbų autorių sutikimo, savo nuožiūra, nevaržomai (tiek laiko, tiek teritorijos atžvilgiu) ir nemokėdamas jokio papildomo atlyginimo nei Rangovui, nei autoriams naudotis visomis pagal Sutartį įgytomis autorių turtinėmis teisėmis, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, rekonstruoti ir/ar remontuoti Objektą, keisti Objekto interjerą ir eksterjerą, vykdyti kitų statinių projektavimą bei statybą, keisti, adaptuoti Objekto projektinę dokumentaciją, viešinti ir eksponuoti Objektą, perleisti turimas teises tretiesiems asmenims. Rangovas privalo užtikrinti, kad autoriai duotų tuos pačius sutikimus.

  - Užsakovui visiškai atsiskaičius su Rangovu pagal Sutartį, Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad tiek jis, tiek autoriai kartu ir/ar atskirai neturės ir nereikš Užsakovui ir/ar tretiesiems asmenims jokių pretenzijų ar reikalavimų dėl Užsakovo naudojimosi pagal Sutartį įgytomis autorių teisėmis ir/ar sukurtais kūriniais bei jų dalimis (įskaitant, bet neapsiribojant, brėžinius, eskizus, modelius bei nereikš pretenzijų dėl jų panaudojimo kituose objektuose).

- TaikYTINA teisė ir ginčų sprendimo tvarka

  - Sutarčiai, jos taikymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

  - Vykdant Sutartį taip pat turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos Teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir VPĮ 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

  - Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai, kylantys ir/ar susiję su šia Sutartimi, sprendžiami derybomis tarp Šalių. Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 30 kalendorinių dienų, sprendžiami Teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo registruos buveinės vietą.

- Baigiamosios nuostatos

  - Šalys turi teisę perleisti visas ar dalį šioje Sutartyje numatytų teisių ir pareigų bet kokiai kitai trečiajai šaliai tik esant išankstiniam rašytiniam kitos Šalies sutikimui. Tokiu atveju ši Sutartis bus įpareigojanti ir taikoma teisėtiems šalių teisių ir/ar pareigų perėmėjams.

  - Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Teisės aktams neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia Teisės aktų reikalavimus, kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

  - Sutartis sudaroma lietuvių kalba, 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Jeigu Sutartis pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu, sudaromas 1 (vienas) Sutarties egzempliorius, kurį pasirašo abi Šalys.

- Sutarties priedai

  - Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi. Žemiau išvardintiems priedams suteikta numeracija pagal priedų pirmumą vienas kito atžvilgiu:

    - Priedas Nr. 1 „Pirkimo dokumentai“ (įskaitant Pirkimo metu pateiktus paaiškinimus, kurie turi viršenybę prieš kitus Pirkimo dokumentus);

    - Priedas Nr. 2 „Techninis darbo projektas“ (šio priedo dokumentui taikomas toks dokumentų pirmumas: (1) techninės specifikacijos, (2) aiškinamieji raštai, (3) brėžiniai,  (4) sąnaudų kiekių žiniaraščiai);

    - Priedas Nr. 3 „Techninė specifikacija“;

    - Priedas Nr. 4 „Veiklų grafikas“;

    - Priedas Nr. 5 „Rangovo pasiūlymas su užpildytu Sustambintu Darbų kiekių žiniaraščiu“ (šio priedo dokumentui taikomas toks dokumentų pirmumas: (1) Rangovo pasiūlymas; (2) Sustambintas darbų kiekių žiniaraštis; (3) pasitelkiamų Subrangovų sąrašas);

    - Priedas Nr. 6 „Statybvietės perdavimo – priėmimo akto forma“;

    - Priedas Nr. 7 „Atliktų Darbų akto forma“;

    - Priedas Nr. 8 „Pažymos apie atliktų Darbų vertę forma“;

    - Priedas Nr. 9 „Darbų perdavimo-priėmimo akto forma“.

- Šalių parašai ir rekvizitai

Šalys, pasirašydamos Sutartį, patvirtina, kad ją perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus.

| Užsakovo vardu: | Rangovo vardu: |
| --- | --- |
| VšĮ „Lazdijų rajono savivaldybės sveikatos centras“ | [pavadinimas] |
| Juridinio asmens kodas 165220415 | Juridinio asmens kodas [•] |
| PVM mokėtojo kodas - | PVM mokėtojo kodas [•] |
| Registruotos buveinės adresas Kauno g. 8, Lazdijai | Registruotos buveinės adresas [•] |
| Adresas korespondencijai Kauno g. 8, Lazdijai | Adresas korespondencijai [•] |
| Tel. [•] | Tel. [•] |
| El. p. [•] | El. p. [•] |
| A/s [•] | A/s [•] |
| [banko pavadinimas] | [banko pavadinimas] |
| Direktorius Vladimir Jelisejev | [pareigos] [vardas, pavardė] |
| A.V. _________________________ (data) | A.V. _________________________ (data) |