(PROJEKTAVIMO PASLAUGOS PROJEKTUI „SPORTO PASKIRTIES PASTATO (VISUOMENINIŲ GR.) IGNALINOS R. SAV., IGNALINA, VASARIO 16-OSIOS G. 35 KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.“)

PIRKIMO  TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

PIRKIMO TIPAS

1. Paslaugų pirkimas.

II SKYRIUS

TIKSLAS

2. Sporto paskirties pastato (visuomeninių gr.) Ignalinos r. sav., Ignalina, Vasario 16-osios g. 35 kapitalinio remonto projektas.

III SKYRIUS

PASLAUGŲ APRAŠYMAS IR TEIKIMO APIMTIS

3. Perkamų paslaugų apimtis – projektavimo paslaugos apima visos reikiamos paruošiamosios medžiagos parengimo (konstrukcijų tyrimų atlikimo, techninės užduoties parengimo, tikslinimo), pastato kapitalinio remonto techninio darbo projekto pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – Reglamentas) reikalavimus parengimas. Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos. (Nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje 3 psl. remontuojama pastato dalis pažymėta 8u 1/p (stogas)).

Planuojamais statybos darbais, kuriuos reikia numatyti techniniame darbo projekte, siekiama pakeisti pažymėtos pastato dalies virš patalpų 1-45, 1-46, 1-47, 1-48, 1-49, 1-50 stogo denginį iki pagrindinių stogą laikančių konstrukcijų. Esama ant stogo saulės elektrinė (žiūr. Nuotraukas) turi būti sumontuota ir pajungta po stogo konstrukcijų pakeitimo. Stogo denginyje esamus stoglangius numatyta naikinti.

4. Uždaviniai, kuriuos turi įvykdyti Paslaugų teikėjas:

1 uždavinys – atlikti pastato remontuojamos dalies stogo konstrukcijų techninės būklės tyrimus, pateikti atliktų tyrimų ataskaitą STR 1.03.01.:2016 ir kitų teisės aktų numatyta tvarka. Ataskaitoje nurodyti laikančių konstrukcijų, atitvarų defektus ir jų atsiradimo priežastis, nurodyti ar reikalinga pastato konstrukcijų ekspertizė.

2 uždavinys – įvertinus atliktų konstrukcijų tyrimų ir / ar ekspertizės ataskaitą ir statytojo poreikius parengti  techninę projektavimo užduotį ir ją suderinti su statytoju, gauti prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus, jei reikalinga.

3 uždavinys – įvertintinus konstrukcijų tyrimų ir  / ar ekspertizės ataskaitą, parengtą projektavimo užduotį, keliamus reikalavimus ir atsižvelgus į  esamą situaciją, teritorijų planavimo dokumentus, pastato paskirtį ir  statybas reglamentuojančius teisės aktus, projektuotojas turi pasiūlyti 3 (tris) baseino patalpos stogo kapitalinio remonto galimus sprendinių variantus, nurodyti argumentuotus kiekvieno sprendinių varianto pranašumus ir / ar trūkumus.

4 uždavinys – Užsakovui atrinkus 1 (vieną) sprendinių variantą, laikantis projektavimą reglamentuojančių teisės aktų parengti techninį darbo projektą  – Sporto paskirties pastato (visuomeninių gr.) Ignalinos r. sav., Ignalina, Vasario 16-osios g. 35 kapitalinio remonto projektas (toliau – Projektas).

5 uždavinys – Projektą perduoti ekspertizei atlikti. Pataisyti Projektą pagal ekspertų, statytojo ir / ar derinančių institucijų pastabas.

6 uždavinys – statinio projekto vykdymo priežiūra, kuri apima projekte numatytų darbų priežiūrą, nustatytą statybos techniniuose reglamentuose.

5. Trukmė ir/ar rezultatai, kuriuos turi pasiekti Paslaugų teikėjas:

1 rezultatas – atlikti statinio remontuojamos dalies konstrukcijų techninės būklės tyrimai, pateikta nurodytos sudėties atliktų tyrimų ataskaita. Per 1 (vieną) mėnesį po sutarties sudarymo.

2 rezultatas – parengta  techninė projektavimo užduotis suderinta su statytoju, jei reikalinga gautos prisijungimo sąlygos ir specialieji reikalavimai. Per 10 (dešimt) darbo dienų po konstrukcijų tyrimų atlikimo ir ataskaitos pateikimo.

3 rezultatas – statytojui pateikti baseino patalpos stogo kapitalinio remonto galimi 3 (trys) sprendinių variantai su argumentuotais kiekvieno varianto pranašumais ir / ar trūkumais. Per 1 (vieną) mėnesį po konstrukcijų tyrimų atlikimo ir ataskaitos pateikimo.

4 rezultatas – Pagal Statytojo atrinktą sprendinių variantą, laikantis projektavimą reglamentuojančių teisės aktų, parengtas Projektas ir perduotas Statytojui ir ekspertizės rangovui. Per 4 (keturis) mėnesius nuo statytojo sprendinio varianto pasirinkimo.

5 rezultatas – Projektas  perduotas ekspertizei atlikti. Projektas pataisytas pagal ekspertų ir Statytojo pastabas ir / ar derinančių institucijų pastabas (ir po pranešimo apie statybų pradžią, pagal užsakovo (statytojo) pastabas). Per 1 (vieną) mėnesį nuo pastabų gavimo.

6 rezultatas – atlikta statinio projekto vykdymo priežiūra.

6. Užtikrinamas periodiškas (periodiškumas suderinamas su Perkančiąja organizacija) kartą per mėnesį (ne vėliau, kaip iki einamojo mėnesio 24 d.) teikiami duomenys apie atliktų darbų rezultatus ir stadijas.

IV SKYRIUS

TAISYKLĖS IR STANDARTAI

7. Teikdamas paslaugas Paslaugų teikėjas turi vadovautis šiais standartais (taisyklėmis, teisės aktais):

7.1. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas;

7.2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;

7.3. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas;

7.4. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

7.5. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

7.6. STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“ patvirtinimo“;

7.8. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;

7.9. STR 1.12.05:2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė";

7.10. STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ patvirtinimo“;

7.11. STR 2.01.01(2):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga";

7.12. STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;

7.13. STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“;

7.14. STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“;

7.15. STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“;

7.16. STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“;

7.17. STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“;

7.18. STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“;

7.19. STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;

7.20. STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ bei kiti teisės aktai turintys įtakos pastatų ir statinių projektavimui.

V SKYRIUS

VEIKLOS GRAFIKAS

9. Nustatomas darbų atlikimo grafikas:

9.1. Atlikti statinio remontuojamos dalies konstrukcijų techninės būklės tyrimai, pateikta nurodytos sudėties atliktų tyrimų ataskaita. Per 1 (vieną) mėnesį po sutarties sudarymo.

9.2. parengta  techninė projektavimo užduotis suderinta su statytoju, jei reikalinga gautos prisijungimo sąlygos ir specialieji reikalavimai. Per 10 (dešimt) darbo dienų po konstrukcijų tyrimų atlikimo ir ataskaitos pateikimo.

9.3. statytojui pateikti baseino patalpos stogo kapitalinio remonto galimi 3 (trys) sprendinių variantai su argumentuotais kiekvieno varianto pranašumais ir / ar trūkumais. Per 1 (vieną) mėnesį po po konstrukcijų tyrimų atlikimo ir ataskaitos pateikimo.

9.4. Pagal Statytojo atrinktą sprendinių variantą, laikantis projektavimą reglamentuojančių teisės aktų, parengtas Projektas ir perduotas Statytojui. Per 4 (keturis) mėnesius nuo statytojo sprendinio varianto pasirinkimo.

9.5. Projektas  perduotas ekspertizei atlikti. Projektas pataisytas pagal ekspertų ir Statytojo pastabas ir / ar derinančių institucijų pastabas (ir po pranešimo apie statybų pradžią, pagal užsakovo (statytojo) perduotus įgaliojimus). Per 1 (vieną) mėnesį nuo pastabų gavimo.

9.8. Projekto vykdymo priežiūra atliekama visą rangos darbų vykdymo laikotarpį. Projekto vykdymo priežiūros vadovas, esant reikalui, privalo teikti paaiškinimus statybos užbaigimo komisijai jos darbo metu.

10. Paslaugų teikėjas darbui reikiamus duomenis gauna iš Statytojo (išskyrus tuos, kuriuos įsipareigojo parengti pats šios specifikacijos 9.1 punkte), jeigu pateiktų dokumentų neužtenka reikiamiems atlikti darbams.

VI SKYRIUS

REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKĖJO PERSONALUI (EKSPERTAMS) IR PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMUI

11. Paslaugos teikėjas pradeda darbus per 5 d. d. nuo paslaugų sutarties pasirašymo.

12. Paslaugos teikėjo kvalifikaciniai pažymėjimai:

12.1. Paslaugos tiekėjas yra įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir gali teikti paslaugas, reikalingas pirkimo sutarčiai  sudaryti.

12.2. Paslaugos teikėjas turi turėti kvalifikuotus ir (ar) atestuotus specialistus, turinčius teisę suteikti perkamas paslaugas:

12.2.1. Tiekėjas sutarties vykdymui turi pasiūlyti kvalifikuotus specialistus, turinčius teisę eiti  ypatingojo statinio architektūrinės, konstrukcijų, elektrotechnikos, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statinio skaičiuojamosios kainos, gaisrinės saugos (jei privalomumas numatytas teisės aktuose) dalių,  vadovų pareigas statinių grupėje (pagal paskirtį):  negyvenamieji pastatai; visuomeninių paskirties grupė, sporto paskirties pastatai.

12.2.2. Tiekėjas sutarties vykdymui turi pasiūlyti kvalifikuotą specialistą, turintį teisę eiti  ypatingojo statinio projekto vadovo pareigas statinių grupėje:  statinių grupėje (pagal paskirtį):  negyvenamieji pastatai; visuomeninių paskirties grupė, sporto paskirties pastatai, kuris per  paskutinius 3 metus turi būti vadovavęs bent vienam projektui (pagal nurodytus reikalavimus), kuriam gautas statybą leidžiantis dokumentas ar teigiamas bendrosios ekspertizės aktas bei kurio sutarties vertė ne mažesnė kaip 30000,00  Eur be PVM.

VII SKYRIUS

VEIKLOS VYKDYMO VIETA

13. Paslaugos teikėjas veiklą vykdo savo pasirinktoje veiklos vykdymo vietoje, o parengtas produktas pateikiamos užsakovui.

VIII SKYRIUS

PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAS

14. Bendras paslaugų suteikimo terminas 6 (šeši) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos, t. y. per 6 (šešis) mėnesius turi būti atlikti visi reikiami paruošiamieji darbai (konstrukcijų tyrimai, parengta (patikslinta) techninė užduotis ir kt.), parengtas techninis darbo projektas, gauta teigiama bendrosios projekto ekspertizės išvada, projektas pripažintas tinkamu tvirtinti, gauti pritarimai subjektu, teisės aktų numatyta tvarka turinčių pritarti sprendiniams.

15. Laikoma, kad Paslaugos teikėjas atliko savo sutartinius įsipareigojimus, kai yra parengti visi 14 punkte nurodyti darbai, užbaigta projekto vykdymo priežiūra, atlikus projekto ekspertizę projektui nepateikta jokių pastabų ir projektui pritarė visi teisės aktų numatyta tvarka turėję pritarti subjektai.

IX SKYRIUS

BIURO PATALPOS

16. Tinkamo lygio biuro patalpas pagal sutartį dirbančiam ekspertui nesuteikiamos.

17. Išlaidos biuro patalpoms įskaičiuojamos į įkainius fiksuoto įkainio sutartyje.

X SKYRIUS

ĮRANGA

18. Paslaugų teikėjas užtikrina, kad turės pakankamai sutarties įgyvendinimui reikalingų priemonių ir įrangos.

19. Pagal šią paslaugų sutartį Perkančiosios organizacijos vardu negali būti perkama ar baigus vykdyti sutartį Perkančiajai organizacijai perduodama jokia techninė įranga, reikalinga sutarties įgyvendinimui.

XI SKYRIUS

KITOS IŠLAIDOS

20. Visos kitos išlaidos, susijusios su sutarties įgyvendinimu, turi būti įskaičiuotos į įkainius fiksuoto įkainio sutartyje. Jokios papildomos išlaidos, neįskaičiuotos į sutarties kainą (pagal sutarties tipą), kompensuojamos nebus.

XII SKYRIUS

ATASKAITOS

21. Sutarties įgyvendinimo metu Paslaugų teikėjas turi parengti sutarties vykdymo ataskaitas per šios techninės specifikacijos 9 punkte nurodytus terminus.

XIII SKYRIUS

PRIEŽIŪRA IR VERTINIMAS

22. Užsakovas įsipareigoja atlikti paslaugos teikėjo vykdomų paslaugų kokybės kontrolę, patikrindamas ar parengti dokumentai yra pagal tvarką suderinti, ar yra gauta pastabų atliekamiems darbams iš projektą derinančių ir tikrinančių institucijų, ar išlaikomos teisės aktuose numatytos privalomos procedūros. Taip pat užsakovas įsipareigoja nustatyta tvarka dalyvauti visuomenės informavimo (viešinimo) procese, tikrinti ar paslaugos teikėjas atlieka šios specifikacijos 4 punkte numatytas procedūras ir atlieka darbus  pagal šios specifikacijos 9 punkte nurodytus terminus.

XIV SKYRIUS

KOKYBĖS KONTROLĖ

23. Paslaugos teikėjas gavęs pastabų iš projektavimo proceso dalyvių (užsakovo ir (ar) statytojo, projektinius pasiūlymus ir techninį darbo projektą derinančių (tikrinančių), ekspertuojančių institucijų ar asmenų įsipareigoja pataisyti pateiktas pastabas per 20 d. d. nuo pastabų rašytinio pateikimo.

XV SKYRIUS

APMOKYMAS

24. Šioje paslaugoje apmokymų reikalavimas netaikomas, t. y. paslaugų teikėjas mokymų užsakovui neatlieka.

XVI SKYRIUS

KITI REIKALAVIMAI

25. Paslaugos atlikimo laikotarpiu pasikeitus aktualioms teisės aktų redakcijoms, turinčioms įtakos paslaugų teikimui, papildomas susitarimas nesurašomas, o paslaugos teikiamos pagal pasikeitusių teisės aktų nuostatas.

26. Paslaugos teikėjas paslaugas atlieka vadovaudamasis su užsakovu suderinta projektavimo technine užduotimi ir aktualių teisės aktų reikalavimais, gautais specialiaisiais reikalavimais ir prisijungimo sąlygomis.

27. Rengiant 3 (tris) sprendinių pasiūlymus ir techninį darbo projektą paslaugos teikėjas remiasi šiais užsakovo lūkesčiais:

27.1. Siūlomi sprendiniai turi būti parinkti įvertinus konstrukcijų tyrimus, esamą pastato dalies padėtį kitų pastato dalių atžvilgiu, pastato paskirtį ir naudojimo būdą (baseinas). Turi būti įvertinta sudėtinga, agresyvi konstrukcijų aplinka, ekstremalūs temperatūriniai ir drėgmės rėžimai.

27.2. Remontuojamas pastatas turi darniai integruotis į aplinką, būti funkcionalus, taupiai naudoti energiją, ilgaamžis bei atspindėti šiuolaikiškas ir inovatyvias architektūros ir statybos tendencijas.

27.3. Sprendiniai turi užtikrinti patogų ir efektyvų patalpų funkcionavimą bei žmonių veiklą, tenkinti teisės aktais nustatytus higienos norminius reikalavimus, gaisrinės saugos, naudojimo saugos ir kitus reikalavimus.

27.4. Sprendiniuose numatytos statybinės ir apdailos medžiagos turi būti tinkamos naudoti vidaus baseino patalpose, pasižyminčios geromis eksploatacinėmis savybėmis bei estetine išvaizda.

27.5. Numatyti šiuolaikiški ir pažangūs sprendiniai, užtikrinantys patrauklų ir estetišką vaizdą, nedisonuojantys esamoje aplinkoje.

_____________