2 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Perkančioji organizacija:

1. Pirkimą vykdo Šiaulių rajono savivaldybės administracija.

II. Objekto pavadinimas:

2.  Aukštelkės, Pakapės, Kurtuvėnų, Toločių, Švendrės, Gubernijos, Šūvio, Malavėnų, Kairių, Pavenčių, Miškininkų, Pažiužmelių, Vanagiškių, Kuršėnų miškų urėdijos, Kurto medžioklės plotų vienetų ribų atnaujinimo projektų parengimo paslaugos (toliau – Paslaugos).

III. Paslaugų apimtys:

3. Paslaugos turi būti suteiktos vadovaujantis Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 487/361 „Dėl Komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti nuostatų patvirtinimo“ ir kitais Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais.

4. Paslaugos apima medžioklės plotų vienetų planų su pažymėtomis medžioklės plotų vienetų ribomis bei teritorijomis, kuriose leidžiama medžioti ir kuriose medžioklė yra uždrausta, žodinius medžioklės plotų vienetų ribų aprašymus, priedai apie medžioklės plotų dydį bei jų pasiskirstymą pagal tinkamumą medžiojamiesiems gyvūnams gyventi ir veistis parengimą ir koregavimą.

5. Projektų rengimo terminai:

5.1. Preliminarūs projektai parengiami per 2 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos;

5.2. Teisės aktų nustatyta tvarka Paslaugų teikėjas vykdo preliminarių projektų viešinimą, kuris trunka 3 mėn., bei suderina projektus su esamais ir besiribojančių medžioklės plotų naudotojais.

5.3. Pasibaigus nustatytam 3 mėnesių viešinimo laikotarpiui, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo viešinimo laikotarpio pabaigos, Paslaugų teikėjas išnagrinėja gautus suinteresuotų asmenų pasiūlymus ir pateikia komisijai, sudarytai Šiaulių rajono savivaldybės medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti komisijai (toliau – Komisija) išvadą su pasiūlymais pritarti arba nepritarti gautiems pasiūlymams.

Komisija išnagrinėja gautas pastabas ir Paslaugų teikėjo pateiktą išvadą, joms pritaria arba nepritaria. Apie priimtus sprendimus informuoja Paslaugų teikėją, kuris ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo Komisijos sprendimo išsiuntimo, prireikus pakeičia ar patikslina parengtus preliminarius medžioklės plotų vienetų ribų pakeitimo projektus.

5.4. Pagal poreikį Paslaugų teikėjas dalyvauja Komisijos darbe, susitinkant su suinteresuotais asmenimis parengtų projektų ir pateiktų pastabų aptarimui. Paslaugų teikėjas privalo dalyvauti vieną nustatytą dieną kartu su Komisija, atsakant į suinteresuotų asmenų klausimus ir pristatant parengtus projektus. Šią dieną suinteresuoti asmenys turės galimybę asmeniškai susitikti su Komisija ir aptarti parengtą projektą.

6. Parengti galutiniai dokumentai kiekvienam planui atskirai turi būti pateikti:

6.1. Planinė–kartografinė medžiaga – 3 popieriniai egzemplioriai;

6.2. Žodinis medžioklės plotų vieneto ribų aprašymas ir priedas su medžioklės vieneto plotu bei medžioklės plotų kategorijomis pagal tinkamumą medžiojamiesiems gyvūnams gyventi ir veistis – 3 popieriniai egzemplioriai;

6.3. Visi parengti dokumentai papildomai pateikiami PDF formatu, o planai – ir SHP formatu, įrašyti į skaitmeninę laikmeną (USB atmintinę ar kitą duomenų laikmeną) arba atsiųsti elektroniniu būdu.

IV. Paslaugų teikimo trukmė:

7. Paslaugos suteikiamos per 6  mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Medžioklės būrelių ribos ir pavadinimai: https://www.geoportal.lt/geoportal/subscribe/-/asset_publisher/I0YH9ZsWns4x/content/medziokles-bureliu-ribos-ir-pavadinimai-jau-teikiami-ir-atsisiuntimui