REIKALAVIMAI RANGOVO MOTYVUOTAM SIŪLYMUI

Vadovaudamasis rangos sutarties 102.1 punktu (arba atitinkamu punktu pagal sutarties sąlygas) rangovas Kelių direkcijai (Užsakovui) raštu teikia motyvuotą siūlymą dėl papildomų ar neatliekamų darbų būtinybės, pridėdamas tai pagrindžiančius dokumentus.

Motyvuotame siūlyme:

- trumpai aprašomos aplinkybės iš objekto apžiūros akto;

- išsamiai aprašomi siūlomi nauji projektiniai sprendiniai;

- trumpai paminimi projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo raštai, kad situacija įvertinta;

- suformuluotas rangovo pagrįstas įvertinimas pinigine išraiška (ir papildomiems darbams atlikti reikalingo papildomo laiko atžvilgiu – pagal poreikį);

- pateikiamas pagrindimas, kodėl rangovas negalėjo numatyti šių papildomų darbų sudarant rangos sutartį pagal Kelių direkcijos (Užsakovo) pateiktą techninę specifikaciją, objekto vizualinę apžiūrą, pirkimo ir kitus dokumentus, projektinę dokumentaciją, taip pat kitą viešai prieinamą informaciją. Nepateikus rašte šio privalomo pagrindimo pagal Sutarties 101 p. (arba atitinkamą punktą pagal rangos sutarties sąlygas), rangovo prašymas atmetamas;

- pridedami papildomi dokumentai prieduose (išlaikant eiliškumą):

- Rangovo papildomų/nevykdomų darbų sąmata, sudaryta pagal rangos sutarties 106 punktą (arba atitinkamą punktą pagal sutarties sąlygas) (įkainių eiliškumas: esami įkainiai, panašūs įkainiai, rangovo išlaidos pagal rinkos kainą);

- papildomų darbų termino apskaičiavimo pagrindimas grafiku/lentele pagal sąmatinės programos atskirų darbo dalių resursų (darbo laiko ir mechanizmų) poreikį;

  - darbų kiekių žiniaraščių palyginimas lentelėje (0 ir naujos laidos kiekiai ir skirtumai, kitos pastabos – pagal poreikį);

  - trečiųjų šalių prašymai, jeigu aktualu (turto savininko, inžinerinius tinklus eksploatuojančios įmonės ir pan.);

  - nauji brėžiniai (aiškinamasis raštas bei techninės specifikacijos – pagal poreikį), suderinti su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis (tik pagal poreikį);

  - geodezinių matavimų toponuotraukos esamai situacijai užfiksuoti (tik pagal poreikį, pavyzdžiui, grunto keitimui, išdurpinimui ar pan.);

  - aktualių/specifinių norminių dokumentų ištraukos (jeigu reikia pagrįsti naują projektinį sprendinį, kurio nebuvo projekte, pavyzdžiui, inžinerinių tinklų įrengimui/ rekonstrukcijai);

  - bent keli tiekėjų pasiūlymai (esant poreikiui dėl medžiagų kainų, ar medžiagų nebuvimo);

- projekto vykdymo priežiūros vadovo suderinimas, pateikiant argumentus, kodėl darbai nebuvo numatyti projekte (ar kurioje dalyje buvo praleista), arba kodėl atsisakoma tam tikrų darbų. Taip pat projekto vykdymo priežiūros vadovas turi akcentuoti, kokią įtaką pakeitimas turi kitiems projekto sprendiniams, esminiams statinio reikalavimams, statinio kokybiniams parametrams, mechaninėms savybėms, ilgaamžiškumui ir kitoms eksploatacinėms savybėms. Taip pat turi būti pateikta aiški išvada ar reikalinga nauja projekto ekspertizė, naujas statybą leidžiantis dokumentas;

- statinio statybos techninio prižiūrėtojo įvertinimas (pradedant viešojo pirkimo metu pateiktų klausimų ir atsakymų įvertinimu, esamų projektinių sprendinių įvertinimu (techninės specifikacijos, aiškinamasis raštas, brėžiniai, darbų kiekių žiniaraščiai), projekto vykdymo priežiūros vadovo naujo pateikto sprendinio įvertinimu ir baigiant rangovo nurodomais darbų kiekiais/įkainiais ir aiškia išvada, ar tai rangovas galėjo nusimatyti ir įsivertinti viešojo pirkimo metu ir t. t.);

  - kita informacija ir dokumentai – tai, kas yra aktualu konkrečiu atveju ir kuo rangovas grindžia savo reikalavimus.

__________