## Lapas1
DARBŲ PAKEITIMŲ RENGIMO SCHEMA
Papildomi/ atsisakomi/ keičiami darbai sutarties (įkainio su peržiūra) apimtyje iš to paties rangovo
| 1. Problemos identifikavimas |  |  |  | 2. Papildomi/ neatliekami darbai užsakovo inciatyva
| 1.1. Projektinėje dokumentacijoje pateiktų sprendinių neįmanoma įgyvendinti (problema identifikuojama iš projekto dokumentų) | 1.2. Pakeitimo galimybė numatyta viešojo pirkimo metu | 1.3. Problema identifikuojama objekte | 1.4. Galutinis kiekių tikslinimas pagal kontrolines geodezines nuotraukas
A. Darbai | Pertekliniai darbai (atsisakomi/ atlikti anksčiau), pvz., anksčiau iškelti kabeliai/ įrengti šaligatviai ir kt. | Pakeitimo galimybė nedviprasmiškai buvo numatyta ir aprašyta viešojo pirkimo metu (dokumentų paaiškinimuose ir patikslinimuose), pvz., apylankos įrengimo alternatyva, statybos darbų atlikimo technologijos keitimo galimybė ir kt. | Pertekliniai darbai (atsisakomi/ atlikti anksčiau), pvz., nerastas kabelis ir kt. | Galutinis kiekių tikslinimas pagal išpildomąją dokumentaciją, išskyrus atvejus, nurodytus 1.1-1.3 ir 2 p. | Projektinių sprendinių tikslinimas, pasikeitus aplinkybėms arba išaiškėjus papildomam poreikiui
| Praleidimai projekte (papildomi darbai apmokami, kai yra pagrįsti, arba neapmokami, kai rangovas galėjo numatyti iki sutarties pasirašymo arba pavėlavo kreiptis į bet kurį statybos dalyvį dėl darbų pakeitimo poreikio, t. y. nebeliko galimybės nustatyti atliktų darbų apimtis) |  | Praleidimai projekte (papildomi darbai apmokami, kai yra pagrįsti, arba neapmokami, kai rangovas galėjo numatyti iki sutarties pasirašymo arba pavėlavo kreiptis į bet kurį statybos dalyvį dėl darbų pakeitimo poreikio, t. y. nebeliko galimybės nustatyti atliktų darbų apimtis)
| Tikslinami projektiniai sprendiniai (detalizuojami/ keičiami), pvz., apšvietimo atrama viduryje tako ir kt. |  | Tikslinami projektiniai sprendiniai (detalizuojami/ keičiami), pvz., rasti silpni gruntai ar požeminės komunikacijos, statybos darbų atlikimo technologijos keitimas ir kt.
B. Medžiagos | Medžiagų/ gaminių keitimas (projekte nurodytas konkretus gaminys/ medžiaga, kuris nebegaminamas; negalima įsigyti dėl tiekimo sutrikimo; pertekliniai reikalavimai medžiagai/ gaminiui) | Medžiagų keitimas (projekte nurodytas konkretus gaminys, kuris nebegaminamas; pertekliniai reikalavimai medžiagai/ gaminiui; rangovas siūlo geresnių savybių medžiagą už tą pačią kainą, keičiama statybos darbų atlikimo technologija), kai pirkimo metu buvo numatyta galimybė keisti medžiagą, įforminant tai darbų pakeitimu | Medžiagų keitimas (negalima įsigyti dėl tiekimo sutrikimo; rangovas siūlo geresnių savybių medžiagą už tą pačią kainą, reikalinga nauja nenumatyta medžiaga, keičiama statybos darbų atlikimo technologija) | - | Medžiagų keitimas (geresnių savybių medžiagomis)
|  |  | Objekto apžiūra (aktas), žr. failą "2_Objekto apžiūros akto forma" |  | Objekto apžiūra (aktas) pagal poreikį, žr. failą "2_Objekto apžiūros akto forma"
Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pagrindimas ir privalomi pateikti dokumentai, žr. failą „3_Pagrindiniai reikalavimai rengiant darbų pakeitimą“
Statinio statybos techninio prižiūrėtojo įvertinimas, žr. failą „3_Pagrindiniai reikalavimai rengiant darbų pakeitimą“
Rangovo motyvuotas siūlymas, žr. failą „3_Pagrindiniai reikalavimai rengiant darbų pakeitimą“ ir failą „4_Reikalavimai motyvuotam siūlymui“
LAKD pritarimas
Darbų pakeitimo aktas, žr. failą „5_Darbų pakeitimo akto forma“
Parengė
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyrius
2021 m. balandis
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓