330 kV OL Utena - Ignalinos AE LN452 suformavimAS

PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS (projektas)

[Publish Date], Vilnius, Nr.

LITGRID AB (toliau – „Užsakovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra  Karlo Gustavo  Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], iš vienos pusės, ir

- [Rangovo pavadinimas] (toliau – „Rangovas“), pagal [Lietuvos Respublikos] įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi [Lietuvos Respublikos] juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], iš kitos pusės,

Toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad Rangovas laimėjo pirkėjo skelbtą „330 kV OL Utena - Ignalinos AE LN452 suformavimo darbai „ pirkimą,  sudarė šią projektavimo ir darbų pirkimo sutartį (toliau – „Sutartis“).

Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovausis žemiau nurodytomis Sutarties specialiosiomis sąlygomis ir Sutarties bendrosiomis sąlygomis.

LITGRID AB PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES

SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Šiose Sutarties specialiosiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos atitinka Sutarties bendrosiose sąlygose didžiąja raide rašomas sąvokas, jei kontekstas aiškiai nereikalauja kitaip. Laužtiniuose skliaustuose nurodyti punktai ir skyriai reiškia nuorodą į Sutarties bendrųjų sąlygų punktus ir skyrius, su kuriais atitinkama sąlyga yra susijusi.

| - Pagrindinės sąlygos | - Objektas [Sąvoka 1.1.14. punktas]: - 330 kV OL Utena - Ignalinos AE LN452 suformavimo darbai - 2. Techninė užduotis [Sąvoka 1.1.27. punktas]: - Techninis projektas (Sutarties 1 priedas). 3. Darbų atlikimo terminas [Sąvoka 1.1.7. punktas]: 9 (devyni) mėnesiai nuo Sutarties sudarymo dienos. 4. Darbų etapai [2.2.3 punktas]: Darbus Rangovas turi atlikti Sutarties 2 priede nurodytais Darbų etapais ir terminais. |
| --- | --- |
| Darbai | 5. Pagrindiniai įrenginiai [Sąvoka 1.1.15.]: 1. Techninis projektas (Sutarties 1 priedas); 2. Pagrindinių įrenginių, atitinkančių LITGRID AB standartinius techninius reikalavimus, sąrašas https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/irangos-atitinkancios-litgrid-ab-reikalavimus-sarasas/3881 - 6. Užsakovo įrenginiai [4.9.8 punktas]: - 7. Fizinė sauga [4.3.5 punktas]: - Papildomi fizinės saugos reikalavimai Darbams netaikomi. 8. Demontuojami įrenginiai, konstrukcijos ir medžiagos [4.6.2. punktas]: Pagal techninį projektą (Sutarties 1 priedas). |
| Darbų organizavimas | 9. Šalių atstovai [5.1 skyrius] - Užsakovo atstovas: Rangovo atstovas: - [Pareigos, vardas, pavardė] [Pareigos, vardas, pavardė] - [Telefonas, faksas, e. paštas] [Telefonas, faksas, e. paštas] - Užsakovo atstovas, atsakingas už - Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą: - [Pareigos, vardas, pavardė] - [Telefonas, faksas, e. paštas] |
| Kaina ir apmokėjimas | 10. Sutarties kaina [Sąvoka 1.1.24. punktas]: - Sutarties kaina be PVM (Darbų kaina): [suma skaičiais ir žodžiais] - Pridėtinės vertės mokestis (PVM): [suma skaičiais ir žodžiais] - Sutarties kaina: [suma skaičiais ir žodžiais]. 11. Apmokėjimas [7.3.1 punktas]: - Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darbų žiniaraštį, Rangovui pateikus, su Užsakovu suderinus ir abiem šalim pasirašius atliktų darbų aktą, pažymą apie atliktų darbų vertę (tipinė pažymos forma pridedama kaip Sutarties 11 priedas) ir mėnesio ataskaitą (tipinė mėnesinės rangos darbų ataskaitos forma pridedama kaip Sutarties 17 priedas). 12. Sąskaita apmokėjimui: - A.s. [Rangovo atsiskaitomoji sąskaita] - [Rangovo bankas] - Banko kodas [...] - PVM mokėtojo kodas [...]. 13. Europos Sąjungos fondų (programų) finansavimas [11.11.1 punktas]: Darbai Europos Sąjungos fondų (programų) lėšomis nefinansuojami. |
| Atsakomybė | 14. Netesybos: Netesybos už laiku neperduotus Darbus Rangovui numatytos Sutarties 2 priede. 15. Užsakovui priimtini bankai ir draudimo bendrovės: Užsakovui priimtinų bankų ir draudimo bendrovių sąrašai nurodomi Sutarties 5, 6 prieduose. |
| Baigiamos nuostatos | 16. Projektas [11.9.2 punktas]: - „Elektros tinklų (Ignalinos AE TP 330kV skirstyklos, unik Nr. 4400-5229-1755, 330kV OL Utena – Postavai, unik Nr.4400-5786-1955), kitų inžinerinių statinių Visagino sav., Petriškės k., Elektrinės g. 1A rekonstravimo projektas.“ - ir - „Elektros tinklų (Utenos TP 330kV skirstyklos, unik, Nr. 4400-5236-2715) Utenos r. sav., Sudeikių sen. Sirutėnų k., Santarvės g. 39, rekonstravimo projektas“. - Nr. PLRU23031. 17. Šalių kontaktiniai duomenys [11.10.3 punktas]: - Užsakovo: Rangovo: - Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, [adresas korespondencijai], - LT-05131 Vilnius; [pašto kodas, miestas]; - Tel. +370 707 02171; Tel. [...]; - Faks. +370 5 272 3986; Faks. [...]; - E. paštas info@litgrid.eu E. paštas [...] A. s. LT242150051000021766 OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas - banko kodas 21500 PVM mokėtojo kodas LT100005748413 |
| Papildomos sąlygos | 18. Bendrųjų sąlygų 11.10.1 punktas papildomas taip: - Elektroniniu laišku siunčiami oficialūs pranešimai turi turėti tokią preambulę: OFICIALUS PRANEŠIMAS Projektas: „330 kV OL Utena - Ignalinos AE LN452 suformavimo darbai“ Nr. PLRU23031 Sutartis: [data] Nr. [numeris] Kam: [adresato vardas, pavardė] [adresato elektroninio pašto adresas] - Bendrųjų sąlygų 4.1.2 punktas papildomas k) papunkčiu, kuris išdėstomas taip: - k) Užsakovo vardu atlieka statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 39 punkte nustatytas statytojo (užsakovo) pareigas ir paskelbia apie darbų pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą. - Sutarties bendrųjų sąlygų 2.3.1 punkto antras sakinys pakeičiamas ir išdėstomas taip: - Grafiką Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovo derinimui per 15 d.d. nuo Sutarties sudarymo dienos. - Tais atvejais kuomet Rangovo ir/ar subrangovo specialistai veikia Užsakovo informacinių technologijų ir telekomunikacijų įrenginiuose, Rangovas privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi 17 priedo „Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui“ ir 18 priedo „Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui“ reikalavimų. |

SUTARTIES DOKUMENTAI IR PRIEDAI:

Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovausis toliau nurodytais dokumentais, kurie yra suprantami ir aiškinami kaip neatskiriama Sutarties dalis:

- Techninis projektas;

- Projektavimo ir darbų etapai;

- Su pasiūlymu teikiama sustambinto darbų žiniaraščio forma;

- Darbų žiniaraščio ir darbų aktavimo grafiko forma;

- Užsakovui priimtinų bankų sąrašai;

- Užsakovui priimtinų draudimo bendrovių sąrašai;

- LITGRID AB projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties bendrosios sąlygos;

- Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) patvirtinta kopija;

- Sutarties įvykdymo užtikrinimas – Banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas;

- Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorius;

- Pažyma apie atliktų darbų vertę;

- Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas;

- Darbų organizavimo ir vykdymo LITGRID AB perdavimo tinklo įrenginiuose tvarkos aprašas;

- Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas;

- Pirkimo sąlygos, pirkimo sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai (Pirkimo dokumentai, paaiškinimai ir patikslinimai papildomai nepridedami, laikoma, kad juos turi abi šalys, kurie viešai buvo skelbti CVP IS);

- Rangovo pasiūlymas, pasiūlymo paaiškinimai ir patikslinimai;

- Mėnesinės rangos darbų ataskaitos forma;

- Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu projektas;

- Rizikų valdymo planas;

- Pareigų sąrašas;

- Rangos darbų grafiko šablonas (pavyzdys);

- Aplinkosaugos reikalavimų taikymo LITGRID AB veikloje tvarkos aprašas;

- Informacija apie subrangovus;

- Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui;

- Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui.

- Perdavimo tinklo naujos statybos, rekonstruotų ir kapitaliai suremontuotų objektų išpildomosios dokumentacijos, pateikiamos baigus statybą aprašas

Jeigu Užsakovas teisės aktų nustatyta tvarka pakeis bet kurį aukščiau prieduose nurodytą vidinį dokumentą (pvz. aprašą), Šalys įsipareigoja, atsižvelgdamos į pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, siekti bendro susitarimo dėl tokio dokumento atnaujinimo ir tolesnio naudojimo.

Jeigu tarp aukščiau nurodytų dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami pagal jų pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau.

Tai patvirtindamos, Šalys pasirašė ir patvirtino šią Sutartį kvalifikuotais elektroniniais parašais.

| Užsakovo vardu: [pareigos, vardas, pavardė]: |  | Rangovo vardu: [pareigos, vardas, pavardė]: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (parašas) |  | (parašas) |  |