Projektavimo PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. _______
2026 m. ___________ d., Vilnius

UAB „Vilniaus viešasis transportas“, juridinio asmens kodas 302683277, kurios registruota buveinė yra Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus Igno Degučio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Užsakovas),

ir

_________, juridinio asmens kodas _________, kurios registruota buveinė _____________,  atstovaujama _______________, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Paslaugų teikėjas),

toliau Užsakovas ir Paslaugų teikėjas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgdami į tai, jog:

A.	Perkantysis subjektas – Užsakovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo, kitų teisės aktų nuostatomis, parengė, patvirtino ir (nurodyti datą) CVP IS (adresu https://viesiejipirkimai.lt) paskelbė (___________________) Nr. (nurodyti pirkimo numerį) (toliau – Pirkimas);

B.	Paslaugų teikėjas pateikė pasiūlymą Pirkime, o Užsakovas nustatyta tvarka atlikęs Pirkimo procedūras ir įvertinęs visus gautus pasiūlymus, pripažino jį Pirkimo laimėtoju,

Šalys, ketindamos prisiimti sutartinius įsipareigojimus, laisva valia susitarė ir sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

- SUTARTIES DALYKAS

  - Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Paslaugų teikėjas savo jėgomis, rizika bei priemonėmis įsipareigoja suteikti šios Sutarties 1.2 punkte numatytas projektavimo ir su juo susijusias paslaugas ir parengti projektavimo dokumentus bei perduoti suteiktų paslaugų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja atsiskaityti už tinkamai suteiktas paslaugas šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.

  - Sutarties objektas ir teikiamos paslaugos: Techninėje specifikacijoje (Sutarties priedas Nr. 1) bei su ja susijusioje konkursinėje dokumentacijoje numatytas troleibusų kontaktinio tinklo 19 elektros traukos pastočių (nurodytų Techninės specifikacijos 3 skyriaus 1 lentelėje „Elektros traukos pastočių pagrindiniai duomenys“ (toliau – Objektas)) sistemos matavimų, analitikos, šių elektros traukos pastočių projektinių pasiūlymų, projektavimo užduoties paruošimas ir techninių darbo projektų (toliau – TDP) parengimas ir statybą leidžiančio dokumento (-ų) gavimas (esant poreikiui) bei Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimas (toliau – Projekto vykdymo priežiūros paslaugos; toliau viskas kartu – Paslaugos).

  - Šia Sutartimi Užsakovas įgyja teisę įsigyti iš Paslaugų teikėjo Techninėje specifikacijoje nurodytų troleibusų kontaktinio tinklo 19 elektros traukos pastočių projektinius pasiūlymus, projektavimo užduoties paruošimą ir TDP parengimą, ir statybą leidžiančio dokumento (-ų) gavimą (esant poreikiui), tačiau Užsakovas, įvertinęs Paslaugų teisėjo atliktus sistemos matavimus ir analitiką, atsižvelgdamas į tuometines aplinkybes, turi teisę nuspręsti sumažinti TDP skaičių ir neįsipareigoja nupirkti visų minimų 19 elektros traukos pastočių TDP kartu su kitais minėtais dokumentais. Užsakovo perkamas minimalus elektros traukos pastočių TDP kartu su kitais minėtais dokumentais kiekis – 16.

  - Užsakovas turi teisę:

    - įsigyti mažesnį Sutarties dalyko kiekį nei nurodyta Techninėje specifikacijoje;

    - atsisakyti dalies planuoto įsigyti Sutarties dalyko, jeigu to reikalauja finansavimo ar veiklos poreikiai.

  - Paslaugų teikėjas patvirtina, kad jam yra žinoma, jog Sutarties dalyko kiekiai yra orientaciniai, ir sutinka, kad mažesnis Sutarties dalyko įsigijimo kiekis negali būti laikomas Sutarties pažeidimu ir nesuteikia Paslaugų teikėjui teisės reikalauti nuostolių atlyginimo ar kitokios kompensacijos.

  - Šios Sutarties neatskiriama dalimi laikoma Paslaugų teikėjo Pirkime pateikto Pasiūlymo dokumentacija, Pirkimo sąlygos su visais jas sudarančiais dokumentais ir priedais. Paslaugų teikėjas, be šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, privalo laikytis ir visų aukščiau nurodytuose dokumentuose nustatytų ir atitinkamai Paslaugų teikėjui taikytinų reikalavimų bei įsipareigojimų.

  - Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties ir ją sudarančių dokumentų, taikoma dokumentų hierarchija:

  - Techninė specifikacija kartu su Projektais bei kitais Techninės specifikacijos priedais;

  - Sutartis;

  - Pirkimo sąlygos;

  - Paslaugų teikėjo pasiūlymas;

  - kiti Sutarties priedai.

Esant prieštaravimams taikoma aukštesnę techninę ar kokybinę vertę nustatanti nuostata.

- SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

  - Paslaugų kaina:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vienetas | Kaina Eur be PVM | Kaina Eur be PVM ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Esamos situacijos analizė: matavimų ataskaitos ir rezultatų pateikimas, tyrimo duomenų sisteminimas, analizė ir išvadų patvirtinimas su Užsakovu | vnt. |  |  |
| 2. | Projektinės užduoties ir projektinių pasiūlymų parengimas (vadovaujantis atliktos analizės išvadomis) ir suderinimas su Užsakovu | 19 vnt. |  |  |
| 3. | Kontaktinio tinklo elektros traukos pastočių techninių darbo projektų parengimas ir patvirtinimas su Užsakovu | 19 vnt. |  |  |
| 4. | Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimas | 1 val. (preliminarus valandų skaičius 19 pastočių yra 1000 valandų) |  | Nurodoma 1 val. x1000 val. suma: |
| Pradinės sutarties vertė EUR be PVM |  | (nurodyti skaičiais ir žodžiais) |  |  |  |
| PVM 21 % |  | (nurodyti skaičiais ir žodžiais) |  |  |  |
| Sutarties kaina EUR su PVM |  | (nurodyti skaičiais ir žodžiais) |  |  |  |

  - Sutarties 2.1 punkte nurodyta Paslaugų kaina yra fiksuota ir apima visas Paslaugų teikėjo tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su tinkamu ir pilnu Paslaugų atlikimu, patikslinimų parengimu ir kitų įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymu ir negali būti didinama ar mažinama nepriklausomai nuo bet kokių aplinkybių, priežasčių ar rodiklių, išskyrus šioje Sutartyje numatytus atvejus.

  - Sutarties 2.1 punkto 1-3 eilutėje nurodytoms Paslaugoms taikoma fiksuotos kainos kainodara, o 4 eilutėje nurodytoms Projekto vykdymo priežiūros paslaugoms taikoma fiksuoto įkainio kainodara.

  - Visi ir bet kokie medžiagų, įrangos, priemonių, darbų, paslaugų kainų pasikeitimai, valiutų kursų pasikeitimai, infliacija, mokesčių tarifų pasikeitimai, išskyrus pridėtinės vertės mokesčių pasikeitimus, kaip nurodyta Sutarties 2.11 punkte, darbo užmokesčio dydžio pakeitimai, visi kiti ekonominio bei kitokio pobūdžio veiksniai neįtakoja Pradinės sutarties vertės. Visais atvejais Paslaugų teikėjas prisiima riziką dėl nenumatytų sąnaudų, susijusių su Paslaugų pagal šią Sutartį teikimu ir kitų įsipareigojimų vykdymu, padidėjimo, išskyrus atvejus numatytus Sutarties 2.10 punkte.

  - Šalys susitaria, kad Sutarties 2.1 punkte nurodyta Pradinės sutarties vertė nesikeis dėl valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių mokesčių dydį (tokių kaip privalomo sveikatos draudimo, socialinio draudimo, ir pan.), kurie turi tiesioginės įtakos Paslaugų teikėjo Paslaugų sąnaudų pasikeitimui, ir priimtų šios Sutarties galiojimo metu, išskyrus Sutarties 2.11 punkte nurodytą atvejį.

  - Apmokėjimas Paslaugų teikėjui už faktiškai tinkamai suteiktas Paslaugas atliekamas Užsakovui pasirašius priėmimo-perdavimo aktus, pagal jų pagrindu Tiekėjo tinkamai išrašytas ir pateiktas PVM sąskaitas faktūras per 60 (šešiasdešimt) dienų.

  - PVM sąskaita faktūra už suteiktas Paslaugas pagal suderintą ir Šalių pasirašytą suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą (-us) pateikiama ne vėliau kaip iki kito mėnesio 5 (penktos) dienos naudojantis SABIS informacine sistema. Išrašomoje PVM sąskaitoje faktūroje Paslaugų teikėjas turi nurodyti Užsakovo Sutarčiai suteiktą numerį.

  - Užsakovas nuo visų pagal Sutarties 2.6 punktą Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų sulaiko 10 % (dešimt procentų) be PVM. Sulaikytą Paslaugų teikėjui mokėtiną pinigų sumą Užsakovas sumoka 2 (dviem) etapais:

    - 70% (septyniasdešimt procentų) tuo metu sulaikytų pinigų sumos Užsakovas sumoka Paslaugų teikėjui per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų baigus teikti projektavimo paslaugas, t. y. po Sutarties 3 skyriuje nurodyto III etapo III dalies pabaigos, ir pasirašius paskutinį Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą už III etapo III dalį;

    - likusią sumą, sukauptą ir sulaikytą iki Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo pabaigos (IV etapas), Užsakovas sumoka Paslaugų teikėjui  per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo paskutinio Paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia suteikti paslaugas ar panaudoti priemones, kurių Paslaugų teikėjas nenumatė arba netinkamai numatė sudarant šią Sutartį ar teikiant Pasiūlymą Pirkime, tačiau jos yra būtinos šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šias Paslaugas Paslaugų teikėjas atlieka savo sąskaita ir neturi teisės reikalauti padidinti Sutarties kainos. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Paslaugų suteikimą numatytas užmokestis ir Paslaugų teikėjas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Sutarties kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro rašytinio Šalių susitarimo.

  - Šalys susitaria, kad Sutarties Paslaugų kaina ir (ar) atskirų projektavimo ir (ar) Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina gali kisti dėl Užsakovo atsisakymo dalies Paslaugų ir (arba) Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kiekio (valandų) padidėjimo / sumažėjimo, ir (arba) dėl Sutarties kainos ir Pradinės sutarties vertės perskaičiavimo.

  - Šalys susitaria, kad jeigu Sutarties galiojimo metu pasikeistų pridėtinės vertės mokesčio taikymą reglamentuojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai, naujas pridėtinės vertės mokestis būtų taikomas Paslaugų teikėjui. Perskaičiuota Sutarties kaina įforminama Šalių rašytiniu susitarimu ir turi būti taikoma nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas susitarimas). Perskaičiuota Sutarties kaina taikoma už tą Paslaugų dalį, už kurią sąskaita išrašoma galiojant naujam PVM.

  - Sutarties kainos peržiūra dėl kainų lygio pokyčio atliekama tokia tvarka:

    - bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties kainos peržiūrą (keitimą) ne anksčiau kaip po 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu peržiūra jau buvo atlikta – nuo susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą įsigaliojimo dienos), jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 2.12.6 punkte, viršija 5 procentus. Perskaičiuota Sutarties kaina įforminama Šalių rašytiniu susitarimu. Sutarties kainos peržiūra atliekama ne rečiau kaip kas 12 (dvylika) mėnesių;

    - Pradinės sutarties vertė ir Sutarties kaina peržiūrima tik tai Sutarties daliai, kuri nėra išpirkta, t. y., Paslaugoms, kurios nėra priimtos ir apmokėtos. Vėlesnė Sutarties kainos peržiūra negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atlikta peržiūra;

    - jeigu Paslaugų teikimas vėluoja dėl Paslaugų teikėjo kaltės, uždelstų suteikti Paslaugų kaina nėra perskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo, t. y. negali būti didinama, tačiau gali būti mažinama;

    - atlikdamos Sutarties kainos peržiūrą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis;

    - Šalys privalo susitarime nurodyti vartojimo prekių ir paslaugų indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą Sutarties kainą, perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę;

    - nauja Sutarties kaina apskaičiuojama pagal žemiau pateiktą formulę:

a1=a+(k/100×a), kur a – kaina (Eur be PVM) (jei peržiūra jau buvo atlikta, tai po paskutinio perskaičiavimo)

a1 – perskaičiuota (pakeista) kaina (Eur be PVM)

k – pagal vartotojų kainų indeksą (pagal paslaugų įmonėse dirbančių asmenų algų ir atlyginimų kainų grupės „M71 Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė“ indeksą) apskaičiuotas kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

k =Indnaujausias/Indpradžia ×100−100, (proc.) kur

Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos peržiūros išsiuntimo kitai Šaliai dieną paskelbtas naujausias paslaugų įmonėse dirbančių asmenų algų ir atlyginimų grupės „M71 Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė“ kainų indeksas.

Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) paslaugų įmonėse dirbančių asmenų algų ir atlyginimų grupės „M71 Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė“ kainų indeksas. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.

    - skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno (Valstybės duomenų agentūra pokyčius skelbia apvalindama iki vieno skaitmens po kablelio) skaitmens po kablelio, o apskaičiuota kaina „a1“ suapvalinama iki dviejų skaitmenų po kablelio;

    - Šalis, siekianti Sutarties kainos peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, neperduotų ir neapmokėtų Paslaugų sąrašą su kiekiais, Indekso reikšmes su nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale arba kitus oficialius šaltinių duomenis, kitą svarbią informaciją. Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito Indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą Indeksą nei nurodytas šioje procedūroje;

    - susitarimas turi būti sudarytas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą gavimo dienos.

  - Perskaičiuojant Sutarties kainą, Šalių susitarimu, jeigu reikalinga, taip pat pakeičiamas Grafikas, bei Paslaugų teikėjas privalo pateikti atnaujintą Sutarties įvykdymo užtikrinimą atsižvelgiant į pasikeitusią Sutarties kainą (su PVM).

  - Jokios paslaugos pagal Sutartį nėra ir negali būti laikomos papildomomis, jeigu Šalys iki jų suteikimo pradžios dėl to kiekvienu atskiru atveju atskirai nesusitaria raštu. Papildomomis paslaugomis nėra laikoma, jeigu dėl Paslaugų teikėjo naudojamo Paslaugų teikimo metodo, būdo bei formos padidėja Paslaugų apimtys. Papildomomis paslaugomis nėra laikomi jokie Paslaugų trūkumų šalinimai. Papildomomis paslaugomis taip pat nėra laikomi Paslaugų teikėjo iš anksto nenumatyti, tačiau Paslaugoms tinkamai suteikti būtini darbai, paslaugos, įranga, priemonės, tiekimai ir kt.

  - Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už suteiktas Paslaugas, jeigu pagrįstai nustato, kad: (i) dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Užsakovui padaryta žala (nuostoliai); (ii) nepašalinti Paslaugų trūkumai (neištaisytos klaidos); (iii) Paslaugos atliekamos atsiliekant nuo Grafiko; (iv) kitais atvejais, jei Paslaugų teikėjas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

  - Užsakovas įstatymų nustatyta tvarka turi teisę vienašališkai daryti priešpriešinių reikalavimų įskaitymus, atitinkamai mažindamas Paslaugų teikėjui mokėtinas sumas.

  - Šio skyriaus nuostatos dėl atsiskaitymo tvarkos Šalių susitarimu laikomos esminėmis.

- PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja Paslaugas pradėti teikti šios Sutarties įsigaliojimo dieną ir jas teikti Pasiūlyme nurodytais terminais: iš viso ______ (_____________________________) kalendorines dienas:  (i) Sutarties 3.2 punkte nurodytas I – IV etapų Paslaugas – _______ (___________________) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo (šis terminas apima Grafiko suderinimą, Paslaugų teikimą, derinimą su Užsakovu bei trūkumų taisymą) ir (ii) IV etapo Projekto vykdymo priežiūras paslaugas – ne mažiau kaip _________________ (______________________) kalendorines dienas. Atskirų Paslaugų atlikimo terminai yra nurodyti Sutarties 3.2 punkte ir Paslaugų vykdymo grafike (toliau – Grafikas). Galutinis įsipareigojimų įvykdymas laikomas tada, kai Paslaugų teikėjo parengtų TDP techninės specifikacijos ir brėžiniai pažymimi žyma „Taip pastatyta“. Grafiką, parengtą pagal Techninėje specifikacijoje pateiktą informaciją apie teikiamų Paslaugų etapus, ir kuris turi atitikti Užsakovo reikalavimus bei apimti nurodytų Paslaugų etapų detalizavimą, Paslaugų teikėjas įsipareigoja pateikti suderinimui Užsakovui per 10 (penkias) kalendorinių dienų nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos. Užsakovas pateiktą Grafiką suderina arba pateikia pastabas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų. Šalių suderintas Grafikas yra pridedamas kaip priedas prie šios Sutarties ir yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi – Sutarties priedu Nr. 3. Paslaugų teikėjas turi teisę užbaigti Sutarties 3.2 punkte nurodytų I – IV etapų Paslaugų teikimą anksčiau nurodyto termino.

  - Paslaugų teikimo etapai ir terminai:

| Eil. Nr. | Paslaugų / jų etapų pavadinimas | Terminas (kalendorinės dienos) pateikti Paslaugų rezultatą nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu nenurodyta kitaip) per: | Užsakovo veiksmai ir jų trukmė | Užsakovo Paslaugų teikėjui numatytas terminas pastabų/trūkumų ištaisymui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Troleibusų kontaktinio tinklo elektros traukos pastočių rekonstrukcijos techninių darbo projektų parengimo paslaugos |  |  |  |  |
| 1. | I etapas Esamos situacijos analizė (prieš pradedant teikti projektavimo paslaugas, Paslaugų teikėjas atlieka visus reikalingus matavimus ir išsamią situacijos analizę, apimančią visą 19 elektros traukos pastočių sistemą): | 150 kalendorinių dienų |  |  |
| 1.1. | Matavimų ataskaitos ir rezultatų pateikimas ir suderinimas | 100 kalendorinių dienų | per 10 kalendorinių dienų pateikti pastabas arba suderinti | per 7 kalendorines dienas Paslaugų teikėjas privalo pataisyti dokumentus pagal pastabas arba pateikti motyvuotus paaiškinimus dėl ko ištaisymas negalimas |
| 1.2. | Tyrimo duomenų sisteminimas, analizė ir išvadų pateikimas ir suderinimas | 50 kalendorinių dienų po šios lentelės 1.1 eilutėje nurodytų Paslaugų atlikimo | per 20 kalendorinių dienų pateikti pastabas arba suderinti | per 7 kalendorines dienas Paslaugų teikėjas privalo pataisyti dokumentus pagal pastabas arba pateikti motyvuotus paaiškinimus dėl ko ištaisymas negalimas |
| 2. | II etapas Projektinės užduoties ir 19 vnt. projektinių pasiūlymų parengimas (vadovaujantis atliktos analizės išvadomis) ir suderinimas | 230 kalendorinių dienų | per 20 kalendorinių dienų pateikti pastabas arba suderinti | per 14 kalendorinių dienų Paslaugų teikėjas privalo pataisyti pagal pastabas pateikti motyvuotus paaiškinimus dėl ko ištaisymas negalimas |
| 3. | III etapas Kontaktinio tinklo elektros traukos pastočių 19 vnt. techninių darbo projektų parengimas ir suderinimas: | 1240 kalendorinių dienų |  |  |
| 3.1. | I dalis 2 (dviejų) Užsakovo nurodytų elektros traukos pastočių TDP parengimas ir suderinimas | 130 kalendorinių dienų po šios lentelės 2 eilutėje nurodytų Paslaugų atlikimo | per 20 kalendorinių dienų pateikti pastabas arba suderinti | per 14 kalendorinių dienų Paslaugų teikėjas privalo pataisyti pagal pastabas pateikti motyvuotus paaiškinimus dėl ko ištaisymas negalimas |
| 3.2. | II dalis 2 (dviejų) Užsakovo nurodytų elektros traukos pastočių TDP parengimas ir suderinimas | 260 kalendorinių dienų po šios lentelės 2 eilutėje nurodytų Paslaugų atlikimo | per 20 kalendorinių dienų pateikti pastabas arba suderinti | per 14 kalendorinių dienų Paslaugų teikėjas privalo pataisyti pagal pastabas pateikti motyvuotus paaiškinimus dėl ko ištaisymas negalimas |
| 3.3. | III dalis Likusių 15 vnt. elektros traukos pastočių TDP parengimas ir suderinimas | 750 kalendorinių dienų po šios lentelės 3.2 eilutėje nurodytų Paslaugų atlikimo, t. y. vienos elektros traukos pastotės TDP parengimui ir suderinimui skiriama ne daugiau kaip 50 kalendorinių dienų | per 20 kalendorinių dienas pateikti pastabas arba suderinti | Per 14 kalendorines dienas privalo pataisyti pagal pastabas arba pateikti motyvuotus paaiškinimus dėl ko negali pakeitimai negalimi |
| 4. | IV etapas Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimas, Užsakovui vykdant rangos darbus pagal Paslaugų teikėjo parengtus TDP | preliminariai 3290 kalendorinių dienų po šios lentelės 3.1 eilutėje nurodytų Paslaugų atlikimo |  |  |

  - Projekto vykdymo priežiūros paslaugas Paslaugų teikėjas teikia per visą Objekto statybos darbų vykdymo laikotarpį.

  - Pastebėtų Paslaugų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutarties 3.1 punkte nustatytų I – III (I-II dalių) etapų Paslaugų teikimo terminų ir (arba) galutinio Paslaugų teikimo termino. Paslaugų teikėjas įsipareigoja ištaisyti Paslaugų defektus per Užsakovo nurodytą pagrįstą terminą. Paslaugų teikėjas yra informuotas, kad Paslaugų teikimo bei Paslaugų defektų ištaisymo terminų laikymasis yra esminė šios Sutarties sąlyga.

  - Paslaugų teikėjui Grafike nurodyto Paslaugų teikimo etapo ar atskiros Grafiko eilutės termino (toliau kartu termino pratęsimo kontekste gali būti vadinama Paslaugų teikimo terminu) pratęsimas gali būti suteikiamas tik išimtiniais atvejais, kai Paslaugų teikimo termino laikymasis tampa neįmanomas dėl objektyvių, nuo Paslaugų teikėjo valios nepriklausančių aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti protingai numatytos Sutarties sudarymo metu, ir kurios daro tiesioginę įtaką Paslaugų teikimo terminams, bei tik Šalims dėl to susitarus raštu.

  - Objektyviomis aplinkybėmis dėl Grafike nurodyto Paslaugų teikimo etapo ar atskiros Grafiko eilutės termino pratęsimo laikomos tik:

    - Užsakovo veiksmų ar neveikimo nulemti vėlavimai (įskaitant pradinės informacijos nepateikimą Sutartyje nustatytu laiku, sprendinių derinimo ar tvirtinimo terminų viršijimą, Techninės specifikacijos keitimą, papildomų ir iki Sutarties pasirašymo neišviešintų reikalavimų teikimą);

    - valstybės ar savivaldybių institucijų veiksmų ar neveikimo nulemti vėlavimai, kai teisės aktuose nustatyti terminai viršijami ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės;

    - po Sutarties sudarymo pasikeitę teisės aktai ar privalomieji reikalavimai, dėl kurių būtina keisti projektinius sprendinius;

    - faktinės sąlygos Objekte, kurios reikšmingai skiriasi nuo turimų duomenų ir kurių Paslaugų teikėjas negalėjo nustatyti iki Paslaugų pradžios;

    - Užsakovo pageidavimu užsakyta parengto (-ų) TDP ekspertizė;

    - projektinių pasiūlymų rengimo metu (II etapas) nustatyta būtinybė gauti statybą leidžiantį (-čius) dokumentą (-us);

    - Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo termino (IV etapo – galutinio Paslaugų teikimo termino) pratęsimas gali būti taikomas tais atvejais, kai vėluoja Objekto statybos rangos darbų pirkimo procedūros, statybos rangos sutarčių sudarymas ir (ar) jų vykdymas, dėl ko objektyviai nukeliama statybos darbų pradžia ar keičiasi jų vykdymo grafikas, ir dėl to Projekto vykdymo priežiūros paslaugos negali būti teikiamos Sutartyje nustatytais terminais. Tokiu atveju Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo terminas atitinkamai koreguojamas pagal faktinę statybos rangos darbų vykdymo eigą, tačiau tik tiek, kiek tai yra būtina Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimui užtikrinti, ir nesuteikiant Paslaugų teikėjui teisės reikalauti papildomo atlygio, išskyrus atvejus, kai Šalys aiškiai susitaria kitaip.

  - Paslaugų teikimo termino pratęsimas netaikomas, jeigu vėlavimas atsirado dėl Paslaugų teikėjo netinkamo planavimo, nepakankamų resursų, klaidų projektavimo dokumentuose, netinkamai organizuoto derinimo proceso ar kitų nuo Paslaugų teikėjo priklausančių aplinkybių.

  - Paslaugų teikėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo aukščiau nurodytų aplinkybių atsiradimo ar nuo momento kai Paslaugų teikėjas objektyviai galėjo ir turėjo sužinoti apie aplinkybių atsiradimą, raštu informuoti Užsakovą, pagrįsti jų įtaką Paslaugų teikimo terminams ir pateikti siūlomą termino pratęsimo trukmę. Nurodytas aplinkybes vertina Užsakovas. Užsakovui sutikus, Paslaugų teikimo terminas gali būti pratęsiamas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui. Nepateikus tokio pranešimo laikoma, kad Paslaugų teikėjas neturi teisės reikalauti Paslaugų teikimo termino pratęsimo.

  - Egzistuojant objektyvioms aplinkybėms ir Užsakovui sutikus pratęsti Paslaugų teikimo terminą, Paslaugų teikimo termino pratęsimas laikomas Sutarties keitimu joje numatytomis sąlygomis ir įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu prie šios Sutarties, nurodant priežastis ir termino pratęsimo terminą, bei pridedant dokumentus, patvirtinančius termino pratęsimo pagrindą, ir patvirtinant Šalių įgaliotų atstovų parašais. Tokie susitarimai yra neatskiriama Sutarties dalis.

  - Pratęsus Paslaugų teikimo laikotarpį, Paslaugų teikėjas atitinkamai savo sąskaita ne vėliau kaip iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos turi pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikto dokumento galiojimo terminą ir pateikti jį Užsakovui per 3 (tris) darbo dienas nuo termino pratęsimo dienos.

  - Nesant Paslaugų teikėjo kaltės ir esant aplinkybėms, kurių Sutarties Šalis negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu, dėl kurių Sutarties Šalis negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir (arba) esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms, Sutarties Šalys turi teisę inicijuoti Paslaugų (jų dalies) teikimo sustabdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo.

  - Paslaugų (jų dalies) teikimas gali būti stabdomas esant bent vienai iš šių aplinkybių:

    - esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms – sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminai stabdomi nuo kliūties atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento ir atnaujinami, kai minėtos aplinkybės nebetrukdo vykdyti Sutarties;

    - ne dėl Užsakovo kaltės vėluoja kitos Užsakovo pirkimo sutarties, turinčios tiesioginės įtakos šiai Sutarčiai, vykdymas;

    - pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teisės aktui, kuris turi įtakos šios Sutarties vykdymui;

    - sutartinių įsipareigojimų stabdymo būtinybė atsirado dėl sustabdyto, perskirstyto, negauto ir panašiai Užsakovo Paslaugų pirkimui skirto finansavimo arba finansavimo trūkumo;

    - dėl teisminių (arbitražinių) ginčų su Užsakovu ar trečiaisiais asmenimis, kurių dalykas yra tiesiogiai susijęs su Sutarties vykdymu;

    - esant nenumatytoms ir nuo Šalių valios nepriklausančioms aplinkybėms, kurių Šalis negali kontroliuoti ar daryti joms įtaką, jei tokių aplinkybių kiekviena Sutarties šalis, būdama protinga ir apdairi, negalėjo iš anksto numatyti.

  - Jei Paslaugų (jų dalies) teikimo sustabdymas atliekamas dėl Sutarties 3.12 punkte nurodytų aplinkybių ir tęsiasi ne ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, toks stabdymas laikomas Sutarties vykdymu joje numatytomis sąlygomis ir nelaikomas Sutarties keitimu. Kitais atvejais (jei stabdymas vykdomas ilgiau nei 3 (tris) mėnesius, dėl kitų aplinkybių, nenurodytų Sutarties 3.12 punkte ir nesilaikant šiame skyriuje nustatytos tvarkos), tai laikoma Sutarties keitimu, kuris gali būti atliekamas, vadovaujantis Sutarties ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ) nuostatomis, sudarant atskirus susitarimus ir mutatis mutandis taikant Sutarties 3.9 punkto reikalavimus.

  - Sutartinių įsipareigojimų vykdymas gali būti stabdomas tik Sutarties galiojimo laikotarpiu tokia tvarka:

    - atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Paslaugų teikėjas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Paslaugų teikėjas apie tai nedelsdamas privalo raštu informuoti Užsakovą. Paslaugų teikėjo rašytiniame prašyme turi būti nurodyta stabdymo aplinkybė (Sutarties 3.12 punktas) ir aplinkybės atsiradimą bei galimą terminą pagrindžiantys argumentai, objektyvūs faktai ir įrodymai. Užsakovas, įvertinęs prašymą, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Paslaugų teikėją apie priimtą sprendimą dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymo. Paslaugų teikėjui nepateikus konkrečių argumentų, faktų, pagrįstų įrodymais, Užsakovas turi teisę raštu atsisakyti patvirtinti sustabdymą;

    - Užsakovui raštu informavus Paslaugų teikėją ir pateikus jam argumentuotą paaiškinimą, dėl kokių aplinkybių ir kuriam terminui yra būtina sustabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminą, Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Užsakovą ir patvirtina, kad sutinka su sustabdymu. Paslaugų teikėjas turi teisę prieštarauti sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymui tik tuo atveju, jei Paslaugų teikėjas savo sąskaita ir jėgomis gali pašalinti atsiradusias aplinkybes, dėl kurių kilo būtinybė stabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymą;

    - Paslaugų teikėjas, gavęs Užsakovo raštišką pranešimą apie stabdymą, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po patvirtinimo išsiuntimo Užsakovui dienos, sustabdyti sutartinių įsipareigojimų ar jų dalies vykdymą. Jei sutartinių įsipareigojimų ar jų dalies vykdymas sustabdytas, Šalys negali vykdyti jokių jiems pagal Sutartį ar Sutarties dalį priskirtų įsipareigojimų.

  - Sutartinių įsipareigojimų vykdymas sustabdomas ne ilgesniam kaip konkrečios, pagrįstos aplinkybės egzistavimo laikotarpiui.

  - Šalys susitaria, kad sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo terminas į Sutarties vykdymo terminą nėra įskaičiuojamas, jo metu sutartiniai įsipareigojimai nevykdomi ir už šį periodą Užsakovas Paslaugų teikėjui nemoka jokių mokėjimų, baudų ar prastovų.

  - Jeigu Sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminai buvo sustabdyti Sutartyje nustatytais pagrindais, jie atnaujinami pasibaigus sustabdymą lėmusioms aplinkybėms.

  - Atnaujinus Sutarties vykdymą, neįvykdytų prievolių (jų dalies) įvykdymo terminai ir Sutarties galiojimas nukeliami tokiam terminui, kiek buvo likę laiko jų įvykdymui (Sutarties galiojimui) jų sustabdymo metu.

  - Jei sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas ilgesniam nei 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui, praėjus šiam terminui, viena Šalis gali rašytiniu pranešimu kitos Šalies pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą. Šaliai be pagrįstų aplinkybių neatnaujinus Sutarties vykdymo per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo atitinkamo kreipimosi, kita Šalis gali nutraukti Sutartį, apie tai įspėjusi kitą Šalį prieš 10 (dešimt) dienų.

- SUTARTIES VYKDYMO UŽTIKRINIMAS

  - Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo Užsakovui pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – pirmojo pareikalavimo besąlyginę ir neatšaukiamą banko garantiją, arba pirmojo pareikalavimo besąlyginį ir neatšaukiamą draudimo bendrovės laidavimo draudimą ne mažesnei kaip 5 % (penkių procentų) dydžio nuo Pradinės sutarties vertės (Eur be PVM) sumai šiame skyriuje nustatyta tvarka. Nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo per nustatytą terminą, Sutartis neįsigalioja.

  - Paslaugų teikėjas, esant objektyvioms aplinkybėms, turi teisę vieną kartą raštu prašyti Užsakovo pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminą. Užsakovas, išnagrinėjęs Paslaugų teikėjo raštu pateiktą prašymą, turi teisę vieną kartą pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminą ne daugiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms. Paslaugų teikėjui nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo per nustatytą pratęstą terminą, Sutartis neįsigalioja. Šiame punkte numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo termino pratęsimas yra laikomas iš anksto Sutartyje aiškiai apibrėžtu Sutarties vykdymo mechanizmu ir nelaikomas Sutarties pakeitimu Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų teisės aktų prasme. Atskiras Šalių susitarimas dėl Sutarties pakeitimo dėl tokio Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo termino pratęsimo nėra sudaromas, o Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo termino pratęsimas atliekamas Užsakovo vienašaliu rašytiniu patvirtinimu.

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas Europos Sąjungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovės. Sutarties įvykdymo užtikrinimo išdavimo dieną bankas arba draudimo bendrovė turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „BBB-“, Fitch – „BBB-“, Moody’s – „Baa3“ arba lygiavertį. Reitingą turi atitikti bankas arba draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą).

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas turi būti parengtas pagal Sutartyje įtvirtintus reikalavimus ir turi atitikti esmines jos sąlygas. Pavyzdinės Sutarties įvykdymo užtikrinimo formos pateikiamos Sutarties 5 priede. Jeigu Paslaugų teikėjas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą (laidavimo draudimą), tai kartu su Sutarties įvykdymo užtikrinimu (laidavimo draudimu) Paslaugų teikėjas turi pateikti ir pasirašytą draudimo liudijimo (poliso) originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už šį išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą (laidavimo draudimą) yra sumokėta.

  - Paslaugų teikėjas privalo pateikti deramai įformintą, atitinkantį Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, Sutarties įvykdymo užtikrinimą bei visus jį lydinčius dokumentus tokiomis sąlygomis (sąlygos turi būti aiškiai nurodytos Sutarties įvykdymo užtikrinime):

    - garantas arba draudikas – bankas arba draudimo bendrovė;

    - Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti neatšaukiamas ir besąlyginis, Sutarties įvykdymo užtikrinimas negali būti suvaržytas be Užsakovo sutikimo;

    - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 5 % (penkių procentų) nuo Pradinės Sutarties vertės (Eur be PVM) suma;

    - Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau negu jo pateikimo Užsakovui dieną;

    - Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas – ne trumpesnis negu 30 (trisdešimt) dienų po numatomos III Paslaugų teikimo etapo III dalies paskutinio Suteiktų paslaugų akto sudarymo dienos;

    - Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalykas: Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu dėl to, kad: (i) Paslaugų teikėjas pažeidė esminę (-es) Sutarties sąlygą (-as), kaip ji (-os) apibrėžta (-os) Sutartyje; (ii) kitos Sutarties sąlygos numato pasinaudojimo Sutarties įvykdymo užtikrinimu atvejus; (iii) Užsakovas patiria tiesioginių nuostolių, netesybų ar papildomų išlaidų, atsiradusių dėl Paslaugų teikėjo veiksmų ar neveikimo;

    - Užsakovas turi teisę panaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimą: (i) netesyboms padengti, jeigu Paslaugų teikėjas, Užsakovui pareikalavus, per 5 (penkias) darbo dienas nesumoka delspinigių ir (ar) baudų sumos pagal Sutarties sąlygas; (ii) pagal šia Sutartį mokėtinoms netesyboms (baudoms, delspinigiams) ir (arba) nuostoliams pasiekus 30 proc. Sutarties kainos ribą; (iii) tiesioginiams nuostoliams atlyginti; (iv) Paslaugų teikėjo neįvykdytų įsipareigojimų įvykdymui finansuoti; (v) trūkumų ar defektų pašalinimui trečiųjų asmenų lėšomis; (vi) Paslaugų teikėjas nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo, kaip aprašyta šiame skyriuje; (vii) Paslaugų teikėjas per 28 (dvidešimt aštuonias) dienas, gavęs Užsakovo raštą, reikalaujantį įvykdyti neatliktus įsipareigojimus, tų įsipareigojimų neįvykdo; (viii) Užsakovui nustačius trūkumus ir defektus Paslaugų teikėjo įvykdytų įsipareigojimų apimtyje; (ix) Paslaugų teikėjas nutraukia visų ar dalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą be pateisinamos priežasties; (xi susidaro aplinkybės, suteikiančios teisę Užsakovui nutraukti Sutartį, neatsižvelgiant į tai, ar Paslaugų teikėjui buvo įteiktas pranešimas dėl Sutarties nutraukimo; (xii) kitais Sutartyje nustatytais atvejais;

    - Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo garantui (draudikui) apie Paslaugų teikėjo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą. Garantas (draudikas) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime garantui (draudikui) nurodys, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Paslaugų teikėjas neįvykdė Sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė Sutartį;

    - Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente privalo būti numatyta, jog ginčai tarp šalių dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose;

    - Sutarties įvykdymo užtikrinimui taikomos Bendrosios pirmo pareikalavimo garantijų taisyklės (2010 m. redakcija, Tarptautinių prekybos rūmų leidinys Nr. 758 arba Sutarties įvykdymo užtikrinimo suteikimo dieną galiojanti šių taisyklių redakcija), kiek tai suderinama su Sutarties įvykdymo užtikrinimo pobūdžiu ir jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

  - Paslaugų teikėjas, prieš teikdamas Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo originalą, privalo pateikti Užsakovui planuojamo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento projektą suderinimui. Užsakovas per 5 (penkias) dienas nuo tokio dokumento projekto gavimo dienos turi teisę pateikti Paslaugų teikėjui pastabas ar reikalavimus dėl projekto atitikties Sutarties sąlygoms. Paslaugų teikėjas, atsižvelgdamas į Užsakovo pateiktas pastabas, privalo pateikti galutinį Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento originalą Sutartyje nustatytu terminu, atitinkantį Sutarties reikalavimus. Užsakovo pastabų pateikimas dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo projekto neatleidžia Paslaugų teikėjo nuo atsakomybės už tinkamai parengto ir laikantis Sutarties terminų Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimą.

  - Tuo atveju, kai Paslaugos yra sustabdomos ar Paslaugų teikimo terminas pratęsiamas, turi būti atitinkamai pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas, užtikrinant Paslaugų teikėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą likusiam Paslaugų teikimo laikotarpiui. Šio punkto nuostatų laikymasis yra esminė šios Sutarties sąlyga.

  - Tuo atveju, kai Sutarties vykdymo metu iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo (galiojimo pabaigos lieka ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) dienų, Paslaugų teikėjas įsipareigoja pateikti Užsakovui pratęstą arba naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, užtikrinantį Paslaugų teikėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą ne trumpiau nei numatyta 4.5.5 punkte. Šio punkto nuostatų laikymasis yra esminė šios Sutarties sąlyga.

  - Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Paslaugų teikėjas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) dienų pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą šiame Sutarties skyriuje nustatytomis sąlygomis. Šio punkto nuostatų laikymasis yra esminė šios Sutarties sąlyga.

  - Jei Paslaugų teikėjas šiame skyriuje nustatytu terminu nepateikia Užsakovui atnaujinto Sutarties įvykdymo užtikrinimo ar jo nepratęsia, Užsakovas, informuodamas apie tai Paslaugų teikėją raštu, sulaiko Sutarties 4.1 punkte nurodyto dydžio sumą iš Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų, kuri tampa Sutarties įvykdymo užtikrinimu – užstatu. Tokiu atveju šiai sulaikytų pinigų sumai (užstatui) taikomos visos šio skyriaus sąlygos. Jeigu įvykus šiame punkte nurodytoms aplinkybėms Užsakovas negali sulaikyti atitinkamos sumos iš Paslaugų teikėjui mokėtinu sumų, nes sulaikytina suma didesnė už mokėtinas, tuomet Užsakovas turi teisę sulaikyti visą mokėtiną sumą Paslaugų teikėjui ir laikyti šią sumą užstatu, o skirtumą turi teisę pasidengti iš galiojančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo, jeigu tai įmanoma.

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos sumokėjimas ar pasinaudojimas užstatu kaip Sutarties įvykdymo užtikrinimu nesiejamas su visišku Užsakovo patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Paslaugų teikėjo nuo pareigos juos atlyginti visa apimtimi, kiek nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas/užstatas.

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas gavus rašytinį Paslaugų teikėjo prašymą per 45 (keturiasdešimt penkias) dienas po III Paslaugų teikimo etapo III dalies paskutinio Suteiktų paslaugų akto sudarymo dienos bei Užsakovui įvertinus, ar Paslaugų teikėjas sėkmingai įvykdė Sutartį ir Užsakovas nepatyrė nuostolių arba Sutarties įvykdymo užtikrinimas tapo nebereikalingas dėl kitų priežasčių.

  - Siekdamas užtikrinti Sutarties įvykdymą Paslaugų teikėjas, per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties pasirašymo, vietoje Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento gali į Užsakovo nurodytą sąskaitą banke pervesti sumą ne mažesnę nei nurodyta Sutarties 4.1 punkte. Ši suma yra grąžinama Paslaugų teikėjui Sutarties 4.12 punkte nustatyta tvarka. Paslaugų teikėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų ar Sutartį nutraukus dėl Paslaugų teikėjo kaltės, visa šiame punkte nurodyta į Užsakovo sąskaita pervesta suma yra negrąžinama.

- ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

  - Užsakovas turi teisę:

    - tikrinti Paslaugų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę;

    - savo sąskaita ir savo nuožiūra užsakyti Objekto techninio darbo projekto ekspertizę;

    - reikalauti, kad Paslaugų teikėjas Paslaugas vykdytų pagal parengtą, su Užsakovu suderintą ir patvirtintą, projektavimo užduotį, konkursinę ir techninę dokumentaciją ir laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų bei šios Sutarties reikalavimų. Jeigu Paslaugų teikėjas nukrypsta nuo techninės dokumentacijos, Šalių patvirtinto Paslaugų vykdymo grafiko, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir Paslaugų teikėjo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktą Paslaugų rezultatą, kol nebus pašalinti atitinkami trūkumai

    - duoti Paslaugų teikėjui kitus teisėtus, pagal šią Sutartį ir taikomus teisės aktus privalomus rašytinius nurodymus, būtinus tam, kad būtų pasiektas Sutartimi įsigyjamų Paslaugų rezultatas, kurių Paslaugų teikėjas neturi teisės atsisakyti vykdyti, jeigu tokie nurodymai yra logiški, argumentuoti, neprieštarauja Sutarties nuostatoms ir teisės aktų reikalavimams bei tokias teiktinas paslaugas patyręs ir apdairus paslaugų teikėjas turėjo ir galėjo numatyti prieš Sutarties pasirašymą. Nurodymais laikomi bet kokie raštiški arba žodiniai (kurie vėliau turi būti patvirtinti raštiškai) nurodymai, kuriuos dėl Sutarties vykdymo Paslaugų teikėjui teikia Užsakovas. Šiame punkte apibūdinti nurodymai atliekami Paslaugų teikėjo lėšomis, išskyrus tokius nurodymus, kurie išeina už Paslaugų ribų ir (arba) nėra būtini tinkamam Sutarties įvykdymui;

    - įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

  - Užsakovas įsipareigoja:

    - Sutarčiai įsigaliojus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Paslaugų teikėjui Paslaugų atlikimui reikalingus dokumentus ir informaciją, kuriuos pagal Sutartį, įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Paslaugų teikėjui, jeigu Užsakovas tokius dokumentus ir informaciją turi ir jais disponuoja. Jeigu Paslaugų teikėjui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti / Užsakovo neturimi dokumentai ir informacija, jis įsipareigoja apie tai nedelsiant raštu pranešti Užsakovui, nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų jam reikia ir nurodydamas, kokia forma jie turėtų būti pateikti. Užsakovas Paslaugų teikėjo prašomus dokumentus įsipareigoja pateikti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Paslaugų teikėjo pranešimo gavimo dienos, tačiau tik tuo atveju, jei Užsakovas juos turi. Kitu atveju, Šalys tariasi dėl kitokių terminų;

    - priimti iš Paslaugų teikėjo tinkamai atliktas Paslaugas ir sumokėti už jas Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

    - nustatytu laiku pradėti, kokybiškai suteikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visas Sutartyje nurodytas Paslaugas bei perduoti Užsakovui visą statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ numatytą dokumentaciją, savo sąskaita ištaisyti Paslaugas, kurios dėl Paslaugų teikėjo kaltės yra netinkamai suteiktos ir neatitinkančios Sutarties sąlygų, Šalių suderintos projektavimo užduoties bei Pirkimo sąlygų ir techninės dokumentacijos, taip pat pašalinti defektus (klaidas) ir atlyginti dėl to patirtus pagrįstus nuostolius;

    - Užsakovui vykdant statybos rangos darbus pagal Paslaugų teikėjo parengtus TDP, rūpestingai ir atitinkant aukščiausius profesinius standartus, suteikti Projekto vykdymo priežiūros paslaugas, kiekvieno Objekto statybos rangos darbų vykdymo metu. Ši nuostata laikoma esmine Sutarties sąlyga;

    - kiekvienam Objektui pateikti Užsakovui Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtą ir suderintą TDP suderintoje su Užsakovu elektroninėje laikmenoje (tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir brėžinius *.pdf, (su elektroniniais parašais ir su aktyvia paieškos (search) funkcija)*.dwg formatu) ir 3 (tris) atspausdintus TDP egzempliorius. Galutinė Techninio darbo projekto dalių versija žymai „Taip pastatyta“ turi būti pateikta 1 spausdintu egz., po 1 (vieną) egzempliorių PDF ir brėžinius DWG formatuose;

    - gauti statybą leidžiantį dokumentą, jeigu reikalinga;

    - iki Paslaugų pradžios, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo šios Sutarties pasirašymo, teisės aktų nustatyta tvarka paskirti projektų vadovus [statiniams] atskirai bei atestuotą viso Projekto vadovą statinių grupei, kuris pasirašys parengtą TDP, įskaitant TDP dalis, kurias rengia tretieji asmenys, ir apie tai raštu informuoti Užsakovą. Paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Paslaugas atliks tiktai visus Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkantys, reikiamai sertifikuoti bei licencijuoti, turintys būtiną kvalifikaciją, žinias bei galiojančius sertifikatus, leidimus, licencijas asmenys;

    - teisės aktų nustatyta tvarka paskirti statinio projekto dalių vadovus, statinio TDP dalims, už kurių parengimą atsakingas Paslaugų teikėjas;

    - kontroliuoti ir užtikrinti, kad būtų įgyvendinti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 221 straipsnio reikalavimai, kuriame numatyta, kad statybvietėje esantys asmenys, privalo turėti galiojantį Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnyje nustatyta tvarka suformuotą skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau – kodas), o tais atvejais, kai jiems kodas negali būti suformuotas, privalo turėti kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančius dokumentus. Paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Paslaugų teikėjo darbuotojai ir kiti pasitelkti asmenys su savimi turėtų kodą ar atitinkamus dokumentus, juos pateiktų teisės aktuose nustatytais atvejais, laikytųsi Užsakovo ir kitų įgaliotų institucijų atstovų nurodymų, susijusių su kodų tikrinimu, identifikavimo priemonėmis ir kt.;

    - nedelsiant pateikti informaciją dėl Paslaugų teikimui reikiamos trūkstamos dokumentacijos;

    - Paslaugas suteikti pagal Techninę specifikaciją, Šalių suderintą projektavimo užduotį, Pirkimo sąlygas ir kitą techninę dokumentaciją, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos projektavimo veiklą (normų, taisyklių), šios Sutarties bei jos priedų reikalavimus;

    - siūlyti ekonomiškai naudingiausius Objekto TDP sprendinius, atitinkančius visus taikomus privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų ir kitų teisės aktų nuostatas;

    - išnagrinėjus pateiktą Techninę specifikaciją, Pirkimo sąlygas ir techninę dokumentaciją, inicijuoti Objekto TDP sprendinių suderinimą abiem Šalims priimtina forma, nepažeidžiant Paslaugų atlikimo terminų;

    - teisės aktų nustatyta tvarka suderinti TDP su atsakingomis valstybės ir savivaldos institucijomis, prisijungimo/iškėlimo sąlygas išdavusiomis organizacijomis bei trečiaisiais asmenimis (įskaitant, bet neapsiribojant servitutinių sutarčių sudarymą) ir perduoti Užsakovui;

    - nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikrų aplinkybių atsiradimo momento arba nuo momento kai Užsakovas objektyviai galėjo ir turėjo sužinoti apie aplinkybių atsiradimą, informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas arba netikslumus Užsakovo pateiktose Pirkimo sąlygose, Techninėje specifikacijoje ir techninėje dokumentacijoje ir apie kitas aplinkybes, sudarančias grėsmę teikiamų Paslaugų tinkamumui ir savalaikiškumui bei teikti siūlymus ar imtis visų būtinų priemonių jiems išvengti;

    - pagal Užsakovo kvietimą dalyvauti susitikimuose su Užsakovu, efektyviai ir laiku spręsti iškilusias problemas bei teikti reikiamus paaiškinimus;

    - pataisyti projektinę dokumentaciją pagal Užsakovo pastabas,  projekto ekspertizės privalomas pastabas (jeigu tokia bus užsakoma) bei kitus reikalavimus, jei jie neprieštarauja normatyviniams statybos techniniams dokumentams ir normatyviniams statinio saugos ir paskirties dokumentams;

    - laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie suteiktų Paslaugų etapus;

    - savo sąskaita pateikti visus su Paslaugų pagal šią Sutartį teikimu susijusius reikiamus paaiškinimus, normatyviniuose dokumentuose nustatytą dokumentaciją ir kitus būtinus dokumentus;

    - be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo nesamdyti subteikėjų šia Sutartimi apibrėžiamų Paslaugų apimčiai vykdyti;

    - turėti Europos Sąjungoje registruotos ir licencijuotos draudimo kompanijos išduotą projektuotojo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą ne mažesnei nei 289 600 EUR (dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių tūkstančių šešių šimtų eurų) sumai, atitinkantį Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus, draudimo sąlygas suderintas su Statytoju, galiojantį ne trumpiau nei Sutarties įgyvendinimo laikotarpis. Maksimali išskaitos (franšizės) suma 2 900 EUR (dviejų tūkstančių devynių šimtų eurų). Šis draudimas turi būti pateiktas Užsakovui per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties pasirašymo. Šio punkto nuostatų laikymasis yra esminė šios Sutarties sąlyga;

    - teikti audito ir kitoms patikrinimus vykdančioms įstaigoms (valstybės/savivaldybės įstaigoms ir organizacijoms, Užsakovo finansuotojams, Užsakovą tikrinančioms institucijos ir pan.) visą būtiną informaciją apie sutartinių įsipareigojimų vykdymą Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu bei Sutarčiai pasibaigus;

    - visiškai atsakyti prieš Užsakovą, valstybines institucijas, kitus juridinius bei fizinius asmenis už Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą ir dėl to kilusias pasekmes bei nuostolius;

    - grąžinti Užsakovui per 7 (septynias) darbo dienas Paslaugų teikėjo dėl klaidos gautą sumą, kurį buvo sumokėta viršijant mokėtiną sumą;

    - vykdyti kitus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus ir visus teisėtus bei neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms Užsakovo nurodymus.

- ŠALIŲ PATVIRTINIMAI

  - Šalys patvirtina, kad tiek Šalis, tiek jos paskirtas Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią Sutartį, taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

  - Paslaugų teikėjas pareiškia ir patvirtina, kad Paslaugų teikėjas gerai išanalizavo ir suprato Paslaugų pobūdį bei jų apimtį, pagal Techninę specifikaciją, Pirkimo sąlygas ir techninę dokumentaciją, Paslaugų dokumentus, Sutarties 1.6 ir 1.7 punktuose nurodytus dokumentus bei kitus Objekto projektuotojo atrinkimo konkursui ar tiesiogiai Paslaugų teikėjui pateiktus duomenis, šios Sutarties priedus, numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, medžiagas, įrangą, priemones, paslaugas ir kitus įsipareigojimus, taip pat visus kaštus, būtinus Paslaugoms suteikti.

  - Paslaugų teikėjas pareiškia ir patvirtina, kad jis yra gavęs ir visą Sutarties galiojimo laikotarpį turės visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, įgalinčius Paslaugų teikėją užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Paslaugų teikėjo sutartinius įsipareigojimus, Lietuvos Respublikoje. Šio patvirtinimo pažeidimas ir neištaisymas per protingą terminą laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

  - Šalys pareiškia, kad informacija, pateikta ir surinkta per patikrinimus ir (ar) auditus, laikoma konfidencialia. Šalys užtikrina, kad bet kuri įgaliota trečioji šalis, įskaitant Užsakovo finansuotojus, Rangovo Subrangovus laikytųsi tų pačių konfidencialumo įsipareigojimų.

  - Šalys pareiškia, kad neturi tokių įsiskolinimų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų, kurios galėtų sukelti grėsmę jų įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui.

- PASLAUGŲ SUTEIKIMAS IR PERDAVIMAS

  - Paslaugų teikėjas privalo vykdyti Paslaugas laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nuostatų.

  - Paslaugų teikėjas turi teisę teikti Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą, PVM sąskaitą-faktūrą ir kitus Užsakovo Sutartyje nurodytus dokumentus tik visiškai užbaigęs atitinkamą, Sutarties 3.2 punkte nurodytą, Paslaugų etapą. Atsiskaitymai už III etape numatytas Paslaugas gali būti vykdomi ir už atskirai parengtus bei su Užsakovu suderintus konkrečių elektros traukos pastočių TDP, jeigu toks TDP yra pilnai užbaigtas, tinkamas naudoti pagal paskirtį ir jo vertę galima aiškiai identifikuoti bei atskirti nuo kitų Paslaugų. Tokiu atveju Paslaugų teikėjas pateikia atskirą Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą ir PVM sąskaitą-faktūrą už konkretų TDP. Visi kiti tarpiniai ar daliniai atsiskaitymai galimi tik gavus išankstinį rašytinį Užsakovo sutikimą.

  - Užsakovas per praėjusį laikotarpį suteiktas Paslaugas patvirtina arba atsisako tvirtinti. Užsakovui motyvuotai atsisakius patvirtinti per praėjusį laikotarpį suteiktas Paslaugas, Šalys surašo ir pasirašo abipusį defektinį aktą, išvardijant jame suteiktų Paslaugų trūkumus (defektus), jų pašalinimo tvarką ir terminus.

  - Galutinis Paslaugų priėmimas ir perdavimas atliekamas Paslaugų teikėjui tinkamai ir pilnai suteikus visas Sutartyje nustatytas Paslaugas ir tinkamai įvykdžius kitus įsipareigojimus pagal Sutartį, t. y. Paslaugų teikėjui perdavus visus pagal Sutartį būtinus Paslaugų rezultato dokumentus. Galutinis įsipareigojimų įvykdymas laikomas tinkamu, kai Paslaugų teikėjo parengtų TDP techninės specifikacijos ir brėžiniai pažymimi žyma „Taip pastatyta“ ir (arba) Paslaugų teikėjas pažymi, jog statybos darbai atlikti pagal jo parengtus Objektų TDP Objektų statybos užbaigimo aktuose / deklaracijose apie statybos užbaigimą. Paslaugų teikėjas organizuoja galutinį Paslaugų perdavimą informuodamas apie tai raštu Užsakovą ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas. Paslaugų teikėjo suteiktų Paslaugų priėmimas ir perdavimas atliekamas šiame Sutarties skyriuje numatyta tvarka.

  - Dėl trūkumų ir (arba) klaidų tarpinis ir galutinis Paslaugų priėmimas gali būti atidėtas iki tol, kol Paslaugų teikėjas neatlygintinai juos pašalins Užsakovo nurodytu terminu.

  - Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti Paslaugų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai, neatitinkantys šios Sutarties sąlygų ir statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų, ir jei šių trūkumų Paslaugų teikėjas nepašalina per nurodytą protingą terminą.

- NENUGALIMA JĖGA

  - Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, jeigu Šalis nedelsiant raštu pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

  - Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

  - Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl force majeure arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei 3 (tris) mėnesius dėl nenugalimos jėgos (force majeure), už kurią Šalis neatsako.

  - Paslaugų teikėjas privalo vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus net ir tuo atveju, jei pasikeitusios aplinkybės padarė įvykdymą sunkesnį, nei buvo galima pagrįstai numatyti Sutarties sudarymo metu.

  - Tuo atveju, jei Paslaugų teikėjui susidaro prastova dėl epidemijos/pandemijos aplinkybių (pvz., virusas/infekcija/liga nustatoma statybos objekte, Paslaugų teikėjo darbovietėje) ar dėl tokių aplinkybių Paslaugų teikėjas patiria kitų neigiamų pasekmių, Užsakovas Paslaugų teikėjui nekompensuoja dėl prastovų ar kitų neigiamų pasekmių Paslaugų teikėjo patirtų nuostolių.

- PASLAUGŲ KOKYBĖ

  - Paslaugų teikėjas prisiima atsakomybę, kad Paslaugos atitiks įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų ir kitų teisės aktų nuostatas, Sutarties reikalavimus, jos bus suteiktos be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų suteiktų Paslaugų vertę.

  - Jeigu Paslaugų teikėjas suteikė Paslaugas pažeisdamas Techninėje specifikacijoje, Šalių suderintoje projektavimo užduotyje, Pirkimo sąlygose ir techninėje dokumentacijoje, šioje Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Paslaugų teikėjas:

    - nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Paslaugų teikimą;

    - neatlygintinai ištaisytų netinkamai suteiktas Paslaugas ar jų klaidas;

    - atlygintų Užsakovui Paslaugų trūkumų šalinimo išlaidas.

  - Jeigu Paslaugų teikėjas per Užsakovo nurodytus terminus nepradeda taisyti nekokybiškai suteiktų Paslaugų ir (arba) nepašalina Paslaugų trūkumų, Užsakovas gali sulaikyti mokėjimus ir (arba) Paslaugų teikėjo sąskaita ištaisyti nekokybiškai suteiktas Paslaugas savo jėgomis arba trečiųjų šalių pagalba ir išskaičiuoti dėl to patirtus nuostolius iš Paslaugų teikėjo.

- ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

  - Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs sumokėti Paslaugų teikėjui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Paslaugų teikėjui pareikalavus, moka Paslaugų teikėjui 0,1 % (vienos dešimtosios procento) dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtų Paslaugų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

  - Paslaugų teikėjas, pažeidęs Sutartyje ar Grafike numatytus Paslaugų teikimo etapų ir (arba) atskirų Paslaugų teikimo terminus, ar galutinį Paslaugų teikimo terminą ir neįgijęs teisės į terminų pratęsimą arba Paslaugų teikėjas, per Užsakovo nustatytą pagrįstą terminą nepašalinęs trūkumų (defektų) ar šios Sutarties 7.3 punkte nurodytu terminu nepašalinęs trūkumų (defektų), moka Užsakovui 0,1 % (vienos dešimtosios procento) dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos už kiekvieną pavėluotą dieną.

  - Tuo atveju, jei Sutarties 10.2 punkto nustatyta tvarka Paslaugų teikėjui yra taikomi delspinigiai už Paslaugų teikimo etapų ir (arba) atskirų Paslaugų teikimo terminų pažeidimą, tačiau Paslaugų teikėjas Paslaugas (I-III etapus) baigia teikti Sutartyje nustatytu terminu, Paslaugų teikėjas neprivalo mokėti delspinigių už vėlavimą suteikti Paslaugų etapus, o jau sumokėti delspinigiai už vėlavimą suteikti Paslaugų etapus yra grąžinami Paslaugų teikėjui per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo raštiško pareikalavimo.

  - Jei Paslaugų teikėjas pažeidžia Sutarties 3.3 punktą, 5.3.2 punktą, atsisako teikti Projekto vykdymo priežiūros paslaugas ir (ar) jas teikia netinkamai (įskaitant neveikimą, vėlavimą, neatvykimą į statybos procesui reikšmingus veiksmus, nepagrįstą atsisakymą derinti sprendinius ar vykdyti teisės aktuose nustatytas funkcijas), Užsakovas turi teisę:

    - raštu pareikalauti pašalinti pažeidimus per Užsakovo nustatytą protingą terminą;

    - nepašalinus pažeidimų per nustatytą terminą arba esant akivaizdžiam atsisakymui vykdyti Projekto vykdymo priežiūros funkcijas – be atskiro Paslaugų teikėjo sutikimo pasitelkti trečiuosius asmenis Projekto vykdymo priežiūros paslaugoms teikti. Paslaugų teikėjas šia Sutartimi iš anksto, neatšaukiamai ir besąlygiškai sutinka su tokiu trečiųjų asmenų pasitelkimu ir Projekto vykdymo priežiūros paslaugų (jų dalies) perdavimu kitam paslaugų teikėjui, taip pat, kad STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 41 punkte nurodyta tvarka būtų gautas statinio architekto (architektūros kūrinio autoriaus) sutikimas (kai jis privalomas).

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja netrukdyti tretiesiems asmenims vykdyti Projekto vykdymo priežiūros paslaugas ir bendradarbiauti su jais, įskaitant visos reikalingos informacijos, dokumentų, projektinių sprendinių ir paaiškinimų pateikimą. Paslaugų teikėjas patvirtina, kad jo išankstinis sutikimas dėl Projekto vykdymo priežiūros paslaugų (jų dalies) perdavimo kitam paslaugų teikėjui apima ir visų su tuo susijusių teisių suteikimą tiek, kiek tai būtina tinkamam šių paslaugų vykdymui.

  - Visas papildomas išlaidas, kurias Užsakovas patiria pasitelkdamas trečiuosius asmenis Projekto vykdymo priežiūros paslaugoms teikti, įskaitant kainos skirtumą tarp šių paslaugų kainos ir Sutartyje nustatytos kainos dalies, atlygina Paslaugų teikėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo reikalavimo pateikimo dienos.

  - Paslaugų teikėjo atsisakymas teikti Projekto vykdymo priežiūros paslaugas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir suteikia Užsakovui teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl Paslaugų teikėjo kaltės. Sutarties nutraukimo dėl šiame punkte nurodyto pažeidimo atveju Užsakovas turi teisę taikyti teisės aktuose numatytas pasekmes, įskaitant Paslaugų teikėjo įtraukimą į Nepatikimų tiekėjų sąrašą, laikantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų.

  - Paslaugų teikėjas atsako už visų jo parengtų projektinių sprendinių, dokumentacijos ir TDP tinkamumą, teisingumą ir atitiktį teisės aktų, normatyvinių dokumentų bei Sutarties reikalavimams. Jei dėl Paslaugų teikėjo padarytų projektavimo klaidų, netikslumų, neatitikimų ar nepilnumo: (i) atsiranda poreikis keisti statybos rangos darbų pirkimo sąlygas ar jų pagrindu sudarytas rangos sutartis, (ii) vykdant statybos rangos darbus nustatomas poreikis keisti projektinius sprendinius, (iii) didėja statybos rangos darbų apimtys, kaina ar keičiasi jų vykdymo terminai, Paslaugų teikėjas privalo savo sąskaita ir per Užsakovo nustatytą terminą ištaisyti nustatytus trūkumus bei atlyginti visus dėl to Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius:

    - tiesioginiais nuostoliais laikomi, be kita ko: (i) papildomos išlaidos, susijusios su statybos rangos sutarčių keitimu; (ii) rangovams sumokėtos papildomos sumos dėl darbų apimčių padidėjimo ar pakeitimų; (iii) papildomų projektavimo ar ekspertizės paslaugų įsigijimo išlaidos; (iv) su statybos darbų vėlavimu susijusios išlaidos; tiek, kiek jos atsirado dėl Paslaugų teikėjo kaltės;

    - Šalys susitaria, kad šio punkto pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, jeigu dėl projektavimo klaidų tampa neįmanomas ar iš esmės apsunkinamas statybos rangos darbų vykdymas pagal statybos rangos sutartyse numatytą paskirtį.

    - Paslaugų teikėjas neturi teisės reikalauti papildomo atlygio už projektavimo klaidų taisymą ar su tuo susijusių sprendinių koregavimą.

  - Šalys susitaria, kad jei dėl Paslaugų teikėjo šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo Užsakovui bet kuris trečiasis asmuo (valstybės institucijos ar organizacijos ir pan.) pritaiko netesybas (baudas, delspinigius) ar Užsakovas patiria nuostolių, Paslaugų teikėjas privalo juos atlyginti Užsakovui per 5 (penkias) darbo dienas nuo reikalavimo gavimo  dienos (galimi priešpriešinių reikalavimų įskaitymai).

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja atlyginti pagrįstą Užsakovo patirtą žalą ir nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant žala, padaryta statybos Objektui, Užsakovo nuostoliais dėl žalos, padarytos tretiesiems asmenims ir jų turtui, Užsakovo patirtomis bylinėjimosi išlaidomis ir kt.), patirtus dėl Paslaugų teikėjo kaltų veiksmų ir/ar aplaidumo (dėl sukelto gaisro, sugadintų įrengimų ir konstrukcijų, ekologinio užterštumo ir pan.).

  - Šalys susitaria ir patvirtina, kad dėl Paslaugų teikėjo nevykdymo ir (arba) netinkamo vykdymo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovo patirtų pagrįstų nuostolių bei išlaidų atlyginimas nebus ribojamas šios Sutarties suma, ir Užsakovas turės teisę išskaičiuoti tokių patirtų nuostolių ir/ar papildomų išlaidų sumas iš visų pagal šią Sutartį Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų ir / arba Sutarties įvykdymo užtikrinimo.

  - Šalys susitaria ir patvirtina, kad šioje Sutartyje numatytos sankcijos ir kitos pasekmės už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą yra pagrįstos, protingos ir teisingos bei nustatytos atsižvelgiant į Sutarties dalyką, Sutarties tikslus, Šalių sutartinius įsipareigojimus bei įsipareigojimus tretiesiems asmenims ir kitas svarbias aplinkybes ir todėl Šalių susitarimu yra vertintinos kaip minimalūs ir neįrodinėtini nuostoliai, kuriuos Užsakovas patyrė dėl netinkamo Paslaugų teikėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo ar sutartinių įsipareigojimų nevykdymo.

  - Netesybos yra mokamos ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo rašytinio reikalavimo gavimo. Užsakovas turi teisę įskaityti netesybas (delspinigius ir baudas) į Paslaugų teikėjui mokėtinas sumas apie tai raštu informuodamas Paslaugų teikėją.

  - Paslaugų teikėjas atsako, kad subteikėjai būtų tinkamai informuoti apie Sutartį, Paslaugų teikimo tvarką, sąlygas ir atsakomybę už Sutarties pažeidimus. Už subteikėjų suteiktų paslaugų kokybę bei kitų įsipareigojimų vykdymą Užsakovui pilnai atsako Paslaugų teikėjas.

  - Visa su Paslaugų teikėjo ruošiamo TDP rengimu susijusi rizika priskiriama Paslaugų teikėjo atsakomybei. Paslaugų teikėjo TDP klaidos, praleidimai, dviprasmybės, prieštaravimai, neatitikimai ar kiti trūkumai priskiriami Paslaugų teikėjo rizikai. Paslaugų teikėjas taip pat prisiima atsakomybę, jeigu jo TDP pažeis trečiųjų asmenų interesus ar teises.

  - Jeigu Sutartis nutraukiama dėl esminio sutarties pažeidimo pagal Sutarties 13.2 punktą ir (ar) Paslaugų teikėjas bet kurią esminę Sutarties sąlygą vykdo su dideliais ar nuolatiniais trūkumais, Paslaugų teikėjas įtraukiamas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą PĮ 99 straipsnyje nustatyta tvarka. Atvejai, kuomet laikoma, kad esminė Sutarties sąlyga vykdoma su dideliais arba nuolatiniai trūkumais, įskaitant, bet neapsiribojant: Sutarties 3.4 punktas – Paslaugų teikėjas 10 (dešimt) ir daugiau dienų, nepateikęs raštiško paaiškinimo, vėluoja suteikti Paslaugas pagal Grafike numatytus terminus ir/arba –  pakartotinai vėluoja/atsisako ištaisyti Paslaugų teikėjui nurodytus Paslaugų defektus. Esminės Sutarties sąlygos vykdymas su dideliais arba nuolatiniais trūkumais gali būti pripažįstamas ir kitais, šiame punkte nenurodytais, atvejais, įvertinus konkrečias esminės Sutarties sąlygos netinkamo vykdymo aplinkybes.

- SUBTIEKIMAS IR SPECIALISTAI, TIESIOGINIS ATSISKAITYMAS

  - Paslaugų teikėjas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys.

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys Pirkime pasiūlyti ir (ar) kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys subteikėjai ir (ar) specialistai. Paslaugų teikėjas yra atsakingas už subteikėjų vykdomą Sutarties dalį, lyg ją vykdytų pats ir privalo užtikrinti, kad subteikėjai laikytųsi Sutarties nuostatų.

  - Sutarties vykdymui Paslaugų teikėjas pasitelkia Sutarties priede nurodytus subteikėjus bei ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi (Priedas Nr. 4).

  - Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Paslaugų teikėjas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subteikėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus.

  - Paslaugų teikėjas neturi teisės keisti Subtiekėjų, kurių pajėgumais rėmėsi, be Užsakovo raštiško sutikimo. Pakartotinis šio Sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, taikant Paslaugų teikėjui už esminės Sutarties sąlygos pažeidimą Sutartyje ir teisės aktuose numatytą atsakomybę.

  - Subtiekėjų keitimas ar naujų subteikėjų pasitelkimas galimas tik tuomet, kai Paslaugų teikėjas Užsakovui pateikia pagrįstą prašymą dėl subteikėjo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo ar naujo subteikėjo pasitelkimo, naujo ar keičiamo subteikėjo kurio pajėgumais rėmėsi Paslaugų teikėjas, atitiktį Pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams pagrindžiančius dokumentus ir subteikėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Subtiekėjo pakeitimas ar naujo subteikėjo pasitelkimas, laikomas Sutarties keitimu joje numatytomis sąlygomis ir įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu prie šios Sutarties. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. Naujas subteikėjas gali pradėti vykdyti jiems Paslaugų teikėjo pavestus įsipareigojimus pagal Sutartį ne anksčiau, nei bus pasirašytas šis susitarimas.

  - Tuo atveju, jei keičiamas subteikėjas, už kurį Užsakovas, vertindamas Paslaugų teikėjo pasiūlymą, suteikė papildomus ekonominio naudingumo balus, Paslaugų teikėjas gali siūlyti tik tokį subteikėją, kurio kvalifikacija būtų ne žemesnė nei subteikėjo, kuris keičiamas.

  - Jei Užsakovas turi pagrįstų įtarimų, kad subteikėjas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali reikalauti, kad Paslaugų teikėjas surastų kitą subteikėją, kuris netenkintų Pirkimo sąlygose nurodytų pašalinimo pagrindų ir turėtų kvalifikaciją, atitinkančią Pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Užsakovas raštišku prašymu kreipiasi į Paslaugų teikėją dėl šio subteikėjo pakeitimo, nurodydamas motyvus. Paslaugų teikėjas, gavęs Užsakovo prašymą dėl subteikėjo pakeitimo, turi pareigą per protingą terminą, bet ne ilgesnį kaip 14 (keturiolika) dienų, pasiūlyti kitą subteikėją Sutarties vykdymui bei gauti Užsakovo sutikimą jo paskyrimui.

  - Jei Paslaugų teikėjas ne dėl Užsakovo kaltės per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai paaiškėja, kad subteikėjas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, į jo vietą nepaskiria kito subteikėjo su ne žemesne kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, ir Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir taikyti kitas Sutartyje numatytas savo teisių gynimo priemones.

  - Subtiekėjams pageidaujant, Užsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie šią galimybę Užsakovas subteikėją informuos atskiru pranešimu per 3 (tris) kalendorines dienas nuo informacijos iš Paslaugų teikėjo apie pasitelkiamą subteikėją gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subteikėjas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas informuoti Užsakovą. Tokiu atveju su  Užsakovu, Paslaugų teikėju ir subteikėju bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju tvarka.

  - Trišalė sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki pirmojo Užsakovo atsiskaitymo su subteikėju. Šioje sutartyje nurodoma Paslaugų teikėjo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams.

  - Subtiekėjas, prieš pateikdamas sąskaitą Užsakovui, turi ją suderinti su Paslaugų teikėju. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subteikėjo išrašytą sąskaitą raštu patvirtina atsakingas Paslaugų teikėjo atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Užsakovo atlikti mokėjimai subteikėjui pagal jo pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Paslaugų teikėjui pagal Sutarties sąlygas ir tvarką. Paslaugų teikėjas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia subteikėjo tiesiogiai Užsakovu pateiktų ir Paslaugų teikėjui patvirtintų sąskaitų sumų.

  - Tiesioginis atsiskaitymas su subteikėju neatleidžia Paslaugų teikėjo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal Sutartį.

  - Atsiskaitymai su subteikėju atliekami trišalėje sutartyje nurodytomis kainomis.

  - Jei tiesioginio atsiskaitymo metu paaiškėja, kad Subtiekėjo nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys / mokėtinos sumos nesutampa su Sutartyje nurodytomis, rizika prieš Užsakovą tenka Paslaugų teikėjui ir neatitikimai pašalinami Paslaugų teikėjo sąskaita.

- GINČŲ SPRENDIMAS

  - Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

  - Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 60 (šešiasdešimt) dienų, arba jeigu akivaizdu, kad ginčas negali būti išspręstas derybomis, bet kuri Šalis turi teisę kreiptis į teismą.

  - Šiame skyriuje nustatyta ginčų sprendimo derybomis tvarka neriboja Šalių teisės bet kuriuo metu kreiptis į teismą ginant savo teises ir/ar teisėtus interesus.

  - Ginčai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos teisę Lietuvos Respublikos teismuose, teismingumą nustatant pagal ginčo inicijavimo teisme metu Juridinių asmenų registre registruotą Užsakovo buveinės vietą.

  - Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už suteiktas Paslaugas, Paslaugų teikėjas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) proc. metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalyje.

- SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

  - Sutartis įsigalioja nuo tinkamo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos ir galioja iki pilno įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo – 10 metų ir 2 mėnesius. Paslaugų teikėjui, Sutartyje nustatyta tvarka nepateikus reikalaujamo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad Paslaugų teikėjas atsisakė sudaryti Sutartį. Sutartis gali būti pakeista, papildyta ar nutraukta Šalių raštišku susitarimu, laikantis šioje Sutartyje, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytos tvarkos.

  - Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį raštu įspėjęs Paslaugų teikėją prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų terminą dėl šių esminių Sutarties pažeidimų:

    - Paslaugų teikėjas nebeteikia Paslaugų, išskyrus atvejus, kai Paslaugų teikėjas nebeteikia Paslaugų dėl Užsakovo nurodymų, prieštaraujančių teisės aktų reikalavimams, arba kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį, arba faktinis Paslaugų eigos atsilikimas nuo suderinto Grafiko sudaro daugiau nei 50 % (penkiasdešimt procentų);

    - Sutartyje numatytų netesybų dydis bendrai viršija 20 % (dvidešimt procentų) Pradinės Sutarties vertės dydį;

    - Paslaugų teikėjas nepratęsia ar neatnaujina Sutarties įvykdymo užtikrinimo nustatytais terminais, nepateikia naujo užtikrinimo po Užsakovo pasinaudojimo esamu užtikrinimu;

    - Paslaugų teikėjas laiku nepateikia galiojančių Sutartimi reikalaujamų draudimo sutarčių ar draudimas negalioja visą Paslaugų teikimo laikotarpį arba neatitinka Sutartyje nustatytų draudimo sumų;

    - jei Paslaugų teikėjas kitaip iš esmės pažeidė Sutartį, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje nurodytus kriterijus;

    - gavus Užsakovo nurodymą be pateisinamos priežasties neatnaujina Paslaugų;

    - negavęs Sutartyje numatyto sutikimo, Paslaugas paveda vykdyti Subteikėjui sudarydamas su juo subteikimo sutartį, arba perleidžia savo įsipareigojimus pagal Sutartį tretiesiems asmenims;

    - jeigu Paslaugų teikėjas pakartotinai 20 (dvidešimt) ir daugiau dienų nevykdo Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus per protingus nustatytus terminus arba nevykdo kitų pagrįstų Užsakovo nurodymų;

    - pažeidžia bet kurią kitą esminę Sutarties sąlygą ar padaro Sutartyje numatytą esminį Sutarties pažeidimą;

    - kitais Sutartyje ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais dėl Paslaugų teikėjo kaltės.

  - Šalis Sutartį vienašališkai turi teisę nutraukti iš karto, raštu pranešdama apie tai kitai Šaliai, jeigu Šaliai pradedama bankroto procedūra arba ji tampa nemoki, pradėtas jos įmonės likvidavimas, turi arba vykdo veiklą, prižiūrima administratoriaus, patikėtinio arba kito įgaliotinio, veikiančio Šalies kreditorių naudai, arba jeigu Šaliai pradedama procedūra, turinti panašų poveikį kaip ir bet kuri kita anksčiau minėta.

  - Užsakovas  taip pat gali PĮ 98 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai raštu įspėjęs Paslaugų teikėją raštu prieš 20 (dvidešimt) dienų.

  - Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį nesant Paslaugų teikėjo kaltės apie tai iš anksto raštu pranešęs Paslaugų teikėjui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju Užsakovas privalo atlyginti Paslaugų teikėjui už visas jo iki Sutarties nutraukimo dienos faktiškai tinkamai suteiktas Paslaugas.

  - Sutartis gali būti nutraukta Paslaugų teikėjo vienašališkai, nesikreipiant į teismą ir įspėjus Užsakovą prieš 14 (keturiolika) dienų šiais atvejais:

    - Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagrįstų aplinkybių, Užsakovas ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų vėluoja atsiskaityti su Paslaugų teikėju už tinkamai suteiktas Paslaugas ne mažiau kaip 2 (du) kartus iš eilės;

    - bendras Paslaugų teikimo sustabdymas trunka ilgiau nei 6 (šešis) mėnesius.

  - Nutraukus Sutartį Paslaugų teikėjas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas perduoti Užsakovui visus su faktiškai iki Sutarties nutraukimo teiktomis Paslaugomis susijusius dokumentus. Užsakovui nutraukus Sutartį bet kuriuo iš Sutarties 13.2 punkte nustatytų pagrindų, Užsakovas pasinaudoja Paslaugų teikėjo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir atlygina kitus dėl šio nutraukimo Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas.

  - Šalys susitaria, kad pagal šią Sutartį atlyginami tik tiesioginiai nuostoliai:

    - Šalys neatsako viena kitai už netiesioginius nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant – negautas pajamas, pelno praradimą, reputacijos praradimą ar kitus netiesioginius ar atsitiktinius nuostolius;

    - šiame punkte nustatytas atsakomybės ribojimas netaikomas: (i) dėl tyčios ar didelio neatsargumo padarytai žalai; (ii) dėl konfidencialumo pažeidimo; (iii) dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų; (iv) kitais atvejais, kai atsakomybė negali būti ribojama pagal imperatyvias teisės aktų nuostatas.

  - Sutarties nutraukimas nepanaikina Užsakovo teisės reikalauti atlyginti visus nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo, bei netesybas ir (ar) baudas.

- INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

  - Šio skyriaus nuostatos yra taikomos tuomet, kai Paslaugų teikimo metu yra sukuriamas intelektinės nuosavybės teisių objektas ir jei turtinės autoriaus teisės pereina Užsakovo nuosavybėn.

  - Paslaugų teikėjas perduodamas Paslaugas (pasirašydamas suteiktų Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą), įsipareigoja perduoti Užsakovo nuosavybėn Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas turtines autoriaus teises į visus vykdant Sutartį Paslaugų teikėjo (įskaitant jo pasitelktų Subtiekėjų) sukurtus Paslaugų rezultatus nuo Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo momento visam teisės aktuose nustatytam autorių turtinių teisių ar kitų intelektinės nuosavybės teisių galiojimo laikotarpiui, neapsiribojant kurios nors valstybės teritorija. Paslaugų teikėjas neturi teisės viešai platinti Užsakovui perduotų Paslaugų rezultatų be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo.

  - Paslaugų teikėjas garantuoja nuostolių atlyginimą Užsakovui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl Paslaugų teikėjo Sutarties vykdymo metu padarytų autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, Paslaugų (prekių) pavadinimų ar Paslaugų (prekių) ženklų arba kitos intelektinės nuosavybės teisės pažeidimų.

- ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

  - Šalys įsipareigoja Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais gautus asmens duomenis tvarkyti vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.

  - Šalys, kaip duomenų valdytojai, gali tvarkyti viena kitos darbuotojų ir (ar) Subrangovų darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti (toliau – Duomenų subjektai), asmens duomenis, būtinus pagal viešųjų pirkimų ir civilinius teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

  - 15.1 punkte nurodytais pagrindais gali būti tvarkomi šie duomenys: i) vardas, pavardė; ii) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas); iii) užimamos pareigos; iv) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; v) su kvalifikacija susiję duomenys; vi) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

  - Šalys asmens duomenis saugo 10 (dešimt) metų (pasibaigus Sutarčiai). Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

  - Sutarties pagrindu tvarkomi asmens duomenys gali būti teikiami: i) Viešųjų pirkimų tarnybai; ii) CVP informacinei sistemai; iii) teismams bei kitoms valstybės institucijoms; iv) audito bendrovėms; v) advokatams; vi) antstoliams; vii) kitiems teisės aktų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti asmens duomenis iš Šalių.

  - Duomenų subjektai turi visas Reglamente įtvirtintas duomenų subjekto teises. Šiomis teisėmis Duomenų subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi Sutartyje nurodytais Šalių adresais arba el. pašto adresais (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas) nurodydami, kad prašymas teikimas dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo.

  - Šalis nevykdanti ar netinkamai vykdanti šiame skyriuje numatytus įsipareigojimus privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to patirtus nuostolius įskaitant, bet neapsiribojant priežiūros institucijų paskirtas baudas ir / ar kitas pinigines sankcijas.

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  - Visa informacija, kurią Šalys sužinojo viena iš kitos derybų, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu, įskaitant informaciją apie pačios Sutarties sudarymą, vykdymą ir (arba) nutraukimą, Sutarties dalyką, Paslaugų kainą, Šalių prisiimtus įsipareigojimus, bet tuo neapsiribojant, jeigu atitinkama informacija nėra vieša pagal savo pobūdį ir (arba) negalėjo būti žinoma iš ne iš santykių, susijusių su Sutartimi, yra laikoma konfidencialia ir gali būti atskleista trečiosioms šalims tik tuo atveju, kai tam yra Šaliai privalomas įstatyminis pagrindas arba yra gautas išankstinis raštiškas kitos Šalies sutikimas. Šaliai nepagrįstai atskleidus konfidencialią informaciją pažeidžiant šiame punkte numatytą tvarką, tai yra laikoma esminiu Sutarties pažeidimu ir kita Šalis turi teisę reikalauti sumokėti 3 000 EUR (trijų tūkstančių eurų) netesybas už kiekvieną tokio pažeidimo faktą (netaikant netesybų už kiekvieną atskirą subjektą, kuris gautų atitinkamą konfidencialią informaciją).

  - Šios Sutarties vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

  - Pagal PĮ 94 straipsnio 9 dalies nuostatas atsakingi asmenys už Sutarties vykdymą: iš Užsakovo – (nurodyti atsakingą asmenį ir jo kontaktus), iš Paslaugų teikėjo pusės – (nurodyti atsakingą asmenį ir jo kontaktus). Šiame punkte nurodyti atsakingi asmenys veikia atitinkamos Šalies vardu ir turi teisę be papildomo įgaliojimo pasirašyti su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant: darbų vykdymo ar techninius protokolus, pranešimus, paaiškinimus, raštus, pretenzijas, darbų priėmimo-perdavimo dokumentus ir kitus einamojo pobūdžio dokumentus. Atsakingi asmenys neturi teisės pasirašyti dokumentų, kuriais: (i) sustabdoma, nutraukiama ar keičiama Sutartis; (ii) prisiimami papildomi finansiniai įsipareigojimai ar reiškiami piniginiai reikalavimai, viršijantys 5 000 (penkis tūkstančius) eurų; (iii) keičiama Sutarties kaina, Darbų apimtis ar terminai. Tuo atveju, jeigu šiame Sutarties punkte nurodyti asmenys pasikeistų, Šalys pateikia viena kitai rašytinį pranešimą apie tai. Šis pranešimas bus laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (priedas), neatliekant papildomų Sutarties keitimo ar papildymo procedūrų.

  - Paslaugų teikėjas neturi teisės perduoti kitam asmeniui iš šios Sutarties kylančių teisių ir įsipareigojimų be raštiško kitos Šalies sutikimo.

  - Siekiant aiškumo, Šalys susitaria, jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma taip pat reiškia ir daugiskaitą, vienos giminės žodžiai apima ir kitos giminės atitinkamus žodžius, žodžiai reiškiantys asmenis apima ir juridinius, ir fizinius asmenis, o nuoroda į visumą taip pat reiškia ir nuorodą į jos dalį, ir (kiekvienu konkrečiu atveju) atvirkščiai.

  - Sutarties Šalys įsipareigoja nedelsdamos raštu pranešti kitai Šaliai apie bet kokių savo duomenų (pavadinimo, buveinės ir/ar veiklos adreso, sąskaitos rekvizitų ir pan.) pasikeitimą, taip pat apie bet kokias kitas aplinkybes (įmonės nemokumą, įmonei iškeltą bankroto bylą, sprendimą likviduoti įmonę ir pan.), turinčias įtakos tinkamam šios Sutarties įvykdymui.

  - Visi Šalių tarpusavio pranešimai ir kita korespondencija laikomi tinkamai įteiktais kitai Šaliai, jeigu jie perduoti Šalių atstovams pasirašytinai, siunčiami registruotu laišku, faksimilinio ryšio priemonėmis Sutartyje nurodytais adresais ir fakso numeriais. Visi pranešimai laikomi gauti tuomet, kai kita Sutarties Šalis gauna laišką ar faksą.

  - Jeigu Sutartis pasirašoma fiziniais Šalių atstovų parašais, tuomet ji sudaroma 2 (dviem) vienodos teisinės galios egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Sutartį pasirašant Šalių atstovų elektroniniais parašais, sudaromas 1 (vienas) Sutarties egzempliorius elektroninėje formoje.

  - Visi Sutarties Priedai, pakeitimai ar papildymai yra neatskiriama šios Sutarties dalis ir kartu sudaro vientisą Sutartį. Sutarties Priedai:

    - Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija;

    - Priedas Nr. 2 – Paslaugų teikėjo Pasiūlymas;

    - Priedas Nr. 3 – Grafikas;

    - Priedas Nr. 4 – Subtiekėjų sąrašas;

    - Priedas Nr. 5 – Pavyzdinės Sutarties įvykdymo užtikrinimo formos;

    - Priedas Nr. 6 – Susitarimo dėl tiesioginio atsiskaitymo su subteikėjais forma;

    - Priedas Nr. 7 – Pirkimo sąlygos prie Sutarties atskirai nepridedamos, o originalai saugomi Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

- ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

| Užsakovas: | Paslaugų teikėjas: |
| --- | --- |
| UAB „Vilniaus viešasis transportas“ | [rangovo pavadinimas] |
| Juridinio asmens kodas ___ | Juridinio asmens kodas [ ] |
| PVM mokėtojo kodas ___ | PVM mokėtojo kodas [ ] |
| _____ | [buveinės adresas] |
| Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre | Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre |
| Tel. ______ | Tel./faks. [ ] |
| El. paštas: ______ | El. paštas: [ ] |
| A.s. Nr. _____ | A.s. Nr. LT[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ], |
| _______ Banko kodas ______ | banko kodas [ ] |
| Užsakovo vardu: | Paslaugų teikėjo vardu: |
| ____________________________ | ____________________________ |
| ________ | [vardas, pavardė] |
| Generalinis direktorius | [pareigos] |