## Grafikas_Schedule
Projekto etapai /Project stages | Mokėjimo gairė procentais nuo Projekto kainos / Payment milestone as a percentage of the Project price | MOKĖJIMO GRAFIKAS / PAYMENT SCHEDULE
|  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12
Parengtas detalus projekto vykdymo planas / Detailed project implementation plan prepared
Bazinių turto valdymo funkcijų pateikimas / Acceptance of basic asset management functionalities:
Turto valdymas / Asset management | 10
Atsargų valdymas / Inventory management | 3
Numatytosios priežiūros valdymas / Sheduled maintenance management | 10
Darbų valdymas / Work management | 10
Atjungimų valdymas / Outage management | 10
Darbų koordinavimas / Coordination of works | 3
Pirkimų valdymas / Purchase management | 3
Sutarčių valdymas / Contract management | 3
Dokumentų valdymas / Document management | 3
Rangovų portalas/ Contractors portal | 3
Ataskaitos / Reports | 3
Papildomų turto valdymo funkcijų pateikimas / Acceptance of additional asset management functionalities:
Įrenginių sveikatos vertinimas / Assesing plant health | 10
Mobili aplikacija / Mobile application | 10
Įrenginių sveikatos prognozavimas / Forecasting plant healt | 15
Pilnas specifikacijoje numatytas funkcionalumas / Full implementation of technical requirements | 4
Funkcijų priėmimas bus vykdomas tokia schema / The acceptance of functions will be carried out according to the following scheme:
Analysis and specification (10%)
Configuration, data migration and testing (30%)
User acceptance testing (30%)
Go-Live and stabilization (1 month for acceptance) (20%)
Documentation and training (10%)