# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas – AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT – 04215, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale.

  - Teikėjas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį), su kuriuo sudaroma sutartis.

  - Projektas – laikinojo statinio (transformatorių apsauginės aptvėrimo konstrukcijų) dokumentų, kuriuose pateikiami statinio techniniai sprendiniai (aiškinamoji dalis, skaičiavimai, brėžiniai), ir kurie skirti statinio statybai įteisinti ir statyti, visuma.

  - Projektavimo paslaugos – 110/10 kV TP transformatorių apsauginių aptvėrimo konstrukcijų (laikinojo statinio) projekto  parengimo paslaugos.

  - TP – transformatorių pastotė.

  - AAK – apsauginės aptvėrimo konstrukcijos, laikinasis statinys, skirtas naudoti iki 10 metų.

  - Darbai - 110/10 kV TP transformatorių apsauginių aptvėrimo konstrukcijų montavimas.

  - PP – statinio projekto projektinis pasiūlymas (schema).

  - IGG tyrimai - inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - 110/10 kV Aerouosto TP transformatorių AAK projekto parengimo paslaugos ir AAK montavimo darbų atlikimas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objekto apimtys nurodytos lentelėje:

| Eil. Nr. | Objektas | Mato vienetas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 110/10 kV Aerouosto TP transformatorių AAK projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra | Vnt. | 1 |
| 2. | AAK montavimo darbai | Vnt. | 1 |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Eišiškių pl.1, Vilnius.

- TEISĖS AKTAI

  - Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas;

  - STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

  - STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“;

  - STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

  - STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“;

  - STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;

  - STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“;

  - STR 2.05.05:2005 "Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas";

  - Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-02-03  Nr. 1-22 įsakymas „Dėl elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo";

  - Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatos;

  - Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisykles;

  - Lietuvos Respublikos higienos normos;

  - Kiti teisės aktai, normatyvai bei standartai.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - Perkamų Projektavimo paslaugų ir atliktų darbų rezultatas –  sumontuotos AAK, parengus projektą pagal PP schemą (Priedas Nr.1) ir atlikus Darbus. Projektavimo paslaugos visa apimtimi turi būti suteiktos per 3 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.  AAK montavimo Darbai turi būti užbaigti per 6 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

    - Uždaroje TP teritorijoje esantiems dviems veikiantiems galios transformatoriams turės būti suprojektuoti ir sumontuoti AAK, apsaugančios transformatorius nuo galimų atakų bepiločiais orlaiviais, raketomis.

    - Pagrindiniai reikalavimai AAK:

    - Užtikrinti tinkamą įrenginių apsaugą nuo sprogimo bangos, gaisro bei skeveldrų poveikio. Projekto sprendiniai parenkami pagal PP, panaudojant Kliento teikiamus g/b elementus - blokus (žr. Priedą Nr.2). Blokai pristatomi ir iškraunami blokų gamintojo transportu, sandėliuojami TP teritorijoje. AAK pagrindo gelžbetoninės plokštės parenkamos iš gaminamų Lietuvos rinkoje gaminių, projektuojamos ir teikiamos Teikėjo. Būtina įvertinti pagrindo parengimą po plokštėmis, esamų komunikacijų ir tinklų apėjimą jų neiškeliant.

    - AAK perimetro geometrija - iš trijų pusių aplink transformatorius ir rites (iš ketvirtos pusės – TP pastatas), taip pat tarp transformatorių. Nuo 110 kV linijos pusės projektuojama greitai išmontuojama AAK (arba atskiros konstrukcijos kiekvienam transformatoriui) tinkamai transformatorių eksploatacijai bei galimam jų keitimui. AAK  išdėstymo schemą,  atsižvelgiant į esamą situaciją ir PP schemą (Priedas Nr.1), Teikėjas pasiūlo ir suderina su Klientu prieš pradedant projektuoti konstrukcijas.

    - AAK aukštis nuo grunto altitudės turi būti 6 metrai, po 110 kV linijų atvadais – 4,2 m. AAK preliminarius išmatavimus žiūrėti Priede Nr. 6. Išmatavimai gali keistis atsižvelgiant į parengto AAK projekto sprendinius.

    - AAK pamatų konstrukciją ir tipą (preliminariai - kelio gelžbetonines plokštes) parenka Teikėjas, atsižvelgiant į grunto geologinius tyrimus, PP schemą, numatomas apkrovas, įrenginių ir statinių išdėstymą TP teritorijoje. AAK projektuojama kuo arčiau alyvos duobių sienelių.

    - AAK projektuojama kaip surenkamo gelžbetonio atitvara iš betoninių blokų. Blokų brėžiniai ir specifikacijos (Priedas Nr. 2), AAK preliminarus grafinis sprendinys nurodytas PP schemoje (Priedas Nr.1). Blokų įsigijimą ir teikimą į objektą – apmoka Klientas, visus kitus resursus – Teikėjas. Detalūs projektiniai sprendiniai, AAK tiksli geometrija, pririšimas vietoje bei blokų tiekimo grafikas suderinami su Klientu per 2 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

    - Suprojektuotos AAK turi būti technologiškai įmanomos ir numatomos įrengti per kuo trumpesnį laiką, atjungiant transformatorius po vieną. Transformatorių atjungimai galimi tik trumpalaikiai. Atjungimo grafikas derinamas su Klientu prieš Darbų pradžią.

    - AAK projektuojamos įvertinus visas esamas požemines ir antžemines TP konstrukcijas ir inžinerinius tinklus. Prieš projektuojant, po Sutarties pasirašymo, Teikėjas užsako TP geodezinį planą ir topografinę nuotrauką, po darbų užbaigimo pakartotinai užsako TP geodezinį planą. Pagal projekto reikalavimus arba esant poreikiui projektavimo arba statybos Darbų eigoje Teikėjas užsako papildomus TP sklypo IGG tyrimus. Visus matavimus, tyrimus, geodezinius planus, toponuotrauką Teikėjas užsako ir apmoka pats, visos reikalingos ir galimos išlaidos turi būti numatytos pasiūlymo kainoje.

    - Įrengtos AAK turi užtikrinti, kad natūralus transformatorių aušinimas nebūtų sutrikdytas, taip pat užtikrintas kitų TP įrenginių ir statinių funkcionalumas.

    - Visos metalinės AAK dalys turi būti įžemintos. Projektuojamas ir įrengiamas atskiras įžeminimo kontūras.

    - Paslaugų ir Darbų kokybė, projekto sprendiniai, medžiagos, konstrukcijos ir techninės specifikacijos turi atitikti LR ir ES galiojančių teisės aktų reikalavimus.

    - Teikėjas, pagal poreikį arba Klientui pareikalavus, užtikrina statinio projekto vykdymo priežiūrą.

    - Darbų vykdymo metu Teikėjas užtikrina savo darbuotojų saugą pagal Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatas, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisykles bei Valstybinės darbo inspekcijos rekomendacijas dėl minimalių saugos ir sveikatos reikalavimų, organizuojant ir atliekant statybos darbus. Prieš darbų pradžią Teikėjas privalo pasirašyti Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktą, gauti leidimą darbų atlikimui, vadovaujantis Darbų vykdymo elektros įrenginiuose proceso aprašo nuostatomis.

    - Projektas turi būti su parengtais darbų kiekių ir medžiagų žiniaraščiais, sąmatomis (bendra sąmatinė vertė lygi AAK montavimo Darbų pasiūlymo kainai, Teikėjas garantuoja, kad į sąmatą įtrauktos visos galimos išlaidos - papildomos pretenzijos dėl išlaidų atlyginimo nebus priimamos), Darbų vykdymo kalendoriniu grafiku. Projektas ir grafikas turi būti suderinti su Klientu. Derinimo terminas – 10 dienų.

    - Teikėjas privalės per 10 d. d. nuo Kliento raštiško pasikreipimo dienos atlikti projekto ar/ir atliktų Darbų korekcijas pagal nustatytus trūkumus/pastabas.

    - Projektas ir visi projektiniai sprendiniai kaip tipiniai/kartotiniai gali būti naudojami Kliento arba Kliento samdomų projektuotojų kituose TP. Teikėjas kartu su projektu perduoda visas nuosavybės teises į projektinius sprendinius Klientui ir neprieštaraus dėl projekto sprendinių panaudojimo kituose TP. Teikėjas nepretenduos į papildomą apmokėjimą už sprendinių panaudojimą projektuose kituose TP.

    - Teikėjas pasirūpina visais Paslaugų teikimui, Darbų atlikimui ir medžiagų transportavimui leidimais ir derinimais, reikalingais pagal galiojančiu LR teisės aktų, techninių normų ir taisyklių reikalavimus. Prireikus, prieš darbų pradžią, ESO savitarnos sistemoje Tiekėjas pateikia elektros energijos prijungimo paraišką (nurodant reikiamą leistiną naudoti galią prijungimo techninėms sąlygoms gauti.

- SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

  - Teikėjas, kaip atlikto projektavimo rezultatą, Klientui turi pateikti projektą, kurį sudaro:

7.1.1. projektinė dokumentacija;

7.1.2. projekto dokumentų sudėties žiniaraštis, žymenys;

7.1.3. aiškinamasis raštas;

7.1.4. techninės specifikacijos;

7.1.5. sąrašai paslėptų darbų, kuriuos priimant privalo dalyvauti techninės priežiūros atstovas;

7.1.6. kiti bendrieji reikalavimai;

7.1.7. reikalavimai statybos (paruošimo, gamybos, montavimo) darbams;

7.1.8. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami skaičiavimai, pagal kuriuos rengiami statinio konstrukciniai sprendiniai, o jų rezultatai pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose;

7.1.9. brėžiniai;

7.1.10. užduotys statinio statybos rangovo arba statybos produktų gamintojo rengiamiems brėžiniams, kuriuose, vadovaujantis projekto sprendiniais, detalizuojami statinio konstrukcinių elementų, statybos produktų elementų sprendiniai, ir kurie yra skirti gamybos ir montavimo darbams atlikti pagal konkretaus gamintojo/rangovo reikalavimus;

7.1.11. sąnaudų kiekių žiniaraščiai (sąnaudų kiekių žiniaraštis – dokumentas, kuriame nurodomas projekto sprendiniuose numatytų statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis);

7.1.12. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies sprendiniai;

7.1.13. projektavimo rezultatas turės būti pateiktas Klientui .pdf ir .dwg formatais.

7.1.14. geodezinės TP nuotraukos iki ir po Darbų atlikimo.

7.1.15. pagal poreikį - TP IGG tyrimų ataskaita.

7.1.16. Darbų vykdymo kalendorinį grafiką.

- KLIENTO ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Klientas įsipareigoja pateikti Paslaugų teikėjui visus Paslaugų suteikimui reikalingus techninius duomenis bei kitą turimą dokumentaciją.

  - Klientas suteiks galimybę apžiūrėti Paslaugų teikimo ir Darbų atlikimo vietą. Datą ir tikslų apžiūros laiką nustato Kliento atstovas.

  - Klientas, gavęs teisės aktų nustatyta tvarka parengtą ir suderintą su Paslaugų teikėju Projektavimo paslaugų (kaip apibrėžta 6.1.1. ir 7.1.13. punktuose) ir montavimo Darbų rezultatą, mokės už atliktas Projektavimo paslaugas ir įvykdytus Darbus pagal Atliktų Paslaugų/Darbų aktą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos. Suteiktų Paslaugų ir atliktų Darbų aktavimai ir mokėjimai galimi nuo 3 mėnesio nuo Sutarties pasirašymo dienos.

  - Techninės specifikacijos priedai bus pateikiami tik tiems tiekėjams, kurie bus pateikę pasirašytą nustatytos formos įsipareigojimą (SPS priedas) neatskleisti konfidencialios informacijos.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1. PP schema.

  - Priedas Nr. 2. Blokų specifikacija.

  - Priedas Nr. 3. Geologinių tyrimų ataskaita.

  - Priedas Nr. 4. TP planas.

  - Priedas Nr. 5. Kadastrinių matavimų byla.

  - Priedas Nr. 6 AAK preliminarūs išmatavimai.