______________________________________________________________________________________

SUTARTIS DĖL RANGOS DARBŲ

SPECIALIOJI DALIS

______________________________________________________________________________________

2026-[   ]-[   ]

[vieta]

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama [Sutartį iš bendrovės pusės pasirašančio asmens pareigos, vardas, pavardė], veikiančio pagal [atstovavimo pagrindas] (toliau – Užsakovas), ir

Jei sutartis sudaroma su jungtinės veiklos partneriais:

Jungtinės veiklos partneriai [išvardijami visi partneriai] - [______________], pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas [______________], PVM mokėtojo kodas [______________], registruotos buveinės adresas [______________], Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi [______________], ir [______________], pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas [______________], PVM mokėtojo kodas [______________], registruotos buveinės adresas [______________], Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi [______________], atstovaujami [Sutartį iš bendrovės pusės pasirašančio asmens pareigos, vardas, pavardė], veikiančio pagal [data] jungtinės veiklos sutartį [numeris] (toliau – Rangovas), ir

[Pavadinimas], pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas [________________________], PVM mokėtojo kodas [________________________], registruotos buveinės adresas [________________________], Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi [________________________], atstovaujama [Sutartį iš Bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė], veikiančio pagal [atstovavimo pagrindas] (toliau – Rangovas),

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

- BENDROSIOS NUOSTATOS IR SUTARTIES OBJEKTAS

  - Rangovas įsipareigoja Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti Transformatorių apsaugos sienų projektavimo ir statymo rangos darbus (toliau– Darbai), o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

  - Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrinktas pagal kainą.

- DARBŲ APIMTIS IR KAINA

  - Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje.

  - Preliminarus/Maksimalus Darbų kiekis nurodytas Sutarties SD priede Nr. 3. Darbų įsigijimui skirta lėšų suma nurodyta Sutarties SD 2.3. punkte negali būti viršijama Sutarties galiojimo laikotarpiu, jei Pirkimo sąlygose nenumatyta kitaip.

  - Bendra Sutarties kaina yra ___.___,__ eurų (________________________ eurų __ ct), įskaitant PVM. Bendrą Sutarties kainą sudaro:

    - Darbų kaina ___.___,__ euro (________________________ eurų __ ct), neįskaitant PVM;

    - Projektavimo paslaugų kaina ___.___,__ euro (________________________ eurų __ ct), neįskaitant PVM.

    - Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) - ___.___,__ eurų (______________________ eurų __ ct).

  - Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika), taikomas kainos apskaičiavimo būdas: fiksuota kaina.

  - Užsakovas už Darbus sumoka Sutarties SD 2.3. punkte nustatyto dydžio kainą Techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka.

  - Bendra Darbų kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiama, išskyrus atvejus, jei Bendra Sutarties kaina mažinama dėl Darbų kainų ar atskirų Darbų įkainių mažinimo Šalių rašytiniu susitarimu arba keičiama Sutarties Priede Nr. 4 nustatyta tvarka.

  - Kaina gali būti mažinama bet kuriuo Sutarties galiojimo metu rašytiniu Šalių susitarimu dėl pasikeitusių rinkos kainų ar dėl racionalaus lėšų naudojimo. Tokiu atveju keitimą inicijavusi Šalis raštu informuoja kitą Šalį dėl kainos mažinimo, Šalys susitaria dėl mažinimo dydžio ir pasirašo susitarimą su perskaičiuota kaina, nekeičiant bendros Sutarties kainos/proporcingai sumažinant bendrą Sutarties kainą.

- APMOKĖJIMO TVARKA

3.1.	Užsakovas sumoka Rangovui per 30 (trisdešimt) Dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. Rangovas turi teisę pateikti Sąskaitą apmokėjimui tik po faktinio Darbų atlikimo, Šalims pasirašius Aktą, jei Techninėje specifikacijoje nenumatyta kitaip.

3.2.	Detali apmokėjimo tvarka nurodyta Techninėje specifikacijoje.

- DARBŲ KOKYBĖ

  - Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti Pirkimo objektui keliamus reikalavimus ir standartus, nurodytus Pirkimo sąlygose bei teisės aktuose, reglamentuojančiuose tokio pobūdžio darbų atlikimą. Garantiniai terminai, jų trukmė ir sąlygos nurodyti Techninėje specifikacijoje.

  - Rangovas privalo užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį, Rangovo ir jo pasitelktų asmenų, įskaitant specialistus, kvalifikacija atitiktų Pirkimo sąlygas. Rangovas užtikrina pašalinimo pagrindų, nurodytų Pirkimo sąlygose, nebuvimą visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

  - Bendradarbiavimas tarp Šalių vyksta, įskaitant teiktinus pagal Techninę specifikaciją dokumentus, informaciją, konsultacijas, mokymus, tik lietuvių kalba, jei Techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip.

  - Darbų trūkumai laikomi suprantami kaip jie apibrėžti Sutarties BD 1.18 punkte.

  - Darbų trūkumai šalinami Rangovo sąskaita, Techninėje specifikacijoje bei Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Netesybos už trūkumų nepašalinimą nustatytu terminu taikomos po Darbų atlikimo, Šalims pasirašius Aktą, ir Garantinio termino galiojimo metu. Iki Darbų perdavimo – priėmimo Akto pasirašymo (pvz. testavimo metu), nustačius trūkumus, jie šalinami Rangovo lėšomis per Techninėje specifikacijoje nustatytą terminą, Rangovui vėluojant, netesybos netaikomos, tačiau tokiu atveju netesybos taikomos už vėlavimą Sutartyje nustatytu terminu atlikti Darbus, atitinkančius visus Pirkimo sąlygų reikalavimus.

  - Jei vykdant Sutartį, po abipusio Akto pasirašymo, paaiškėja trūkumai, kurių pašalinimui terminai nenustatyti, Rangovas savo sąskaita pašalina tokius trūkumus per 10 (dešimt) Darbo dienų nuo Užsakovo pranešimo apie trūkumus, o jų neištaisęs per šiame punkte nustatytą terminą, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

  - Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 4.5. punkte nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

  - Rangovas savo lėšomis, Sutartyje nustatyta tvarka, įsipareigoja atlikti projektavimo darbus ir perduoti projektavimo rezultatą Užsakovui, laikantis šios tvarkos:

  - Projektavimo rezultatas turi atitikti galiojančių normatyvinių statybos, techninių, statybos specialiųjų dokumentų, elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių (taikoma, atsižvelgiant į pirkimo objekto pobūdį), skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių (taikoma, atsižvelgiant į pirkimo objekto pobūdį), AB „Energijos skirstymo operatorius“ galiojančių techninių reikalavimų įrenginiams ir techniniams / darbo / techniniams darbo projektams, elektros skirstomojo tinklo technologinio plėtros standarto ir kitų normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių Projektavimo atlikimą, reikalavimus.

  - Rangovas užtikrina ir garantuoja, kad prieš atlikdamas projektavimą pagal Užsakovo Užsakymą, apsilankė projektuojamo objekto vietoje ir tinkamai įvertino vietovę, galimus techninius sprendinius, visas galimas Projekto įgyvendinimo rizikas bei visas aplinkybes, susijusias su sėkmingu Projekto įgyvendinimu. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis atsako už objekto defektus per Garantinį terminą.

  - Užsakovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Projekto pateikimo peržiūrai turi teisę Rangovui pareikšti pastabas dėl parengto Projekto ir nurodyti trūkumus. Pastabų dėl atlikto Projektavimo rezultato pateikimas nepratęsia projektavimo atlikimo termino.

  - Rangovui pirmą kartą pateikus peržiūrai Projektą, Užsakovas per Sutarties 4.11. punkte nurodytą terminą peržiūri projektinę dokumentaciją, ir jei turi - pateikia pastabas dėl pateikto Projekto, nurodo trūkumus ir grąžina Projektą Rangovui taisymui.

  - Rangovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus Užsakovo peržiūrai Projektą, turi būti atsižvelgta į Užsakovo anksčiau pateiktas pastabas bei ištaisyti nurodyti trūkumai. Jei Užsakovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateiktas Projektas neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų reikalavimų, Projektas grąžinamas taisymui ir Užsakovui pareikalavus, Rangovas sumoka Užsakovui 100 eurų dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia pagal šį punktą mokėtina bauda. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis trūkumus pašalinti per 10 (dešimt) Dienų nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos, ir pateikti Projektą Užsakovui vertinti. Jeigu Užsakovas po antro karto Projekto peržiūros pateikia naujas pastabas, kurios nebuvo pateiktos pirminiu pateikimu – bauda neskaičiuojama. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis trūkumus pašalinti per 10 (dešimt) Dienų nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos (gavimo diena laikoma pranešimo apie trūkumus išsiuntimo elektroninėmis priemonėmis), jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, ir pateikti Projektą Užsakovui vertinti.

  - Jei Užsakovas per Sutarties 4.11. punkte nurodytą terminą nepateikia pastabų, laikoma, kad Užsakovas pateiktam Projektui pastabų neturi.

  - Projekto apimtyje be privalomųjų Projekto dalių turi būti parengiamos dalys atitinkančios Pirkimo sąlygų ir Teisės aktų keliamus reikalavimus. Jei projektavimo metu parengti Projekto sprendiniai turės įtakos esamiems inžineriniams tinklams ar statiniams, techniniuose projektuose turi būti numatyti šių inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai) sprendiniai.

  - Užsakovas gali pareikalauti iš Rangovo neatlygintinai atlikti Projekto korekciją, kai Projekto vykdymo etape būtina keisti Projekto sprendinius dėl to, kad Rangovas neįvertino visų galimų Projekto įgyvendinimo rizikų bei visų aplinkybių, susijusių su sėkmingu projekto įgyvendinimu ir Užsakovas patiria neplanuotas ar papildomas išlaidas. Ši sąlyga gali būti taikoma nepaisant to, kad įsipareigojimai pagal Sutartį yra pilnai įvykdyti ir Sutartis laikoma pasibaigusia.

  - Rangovas įsipareigoja Projektą derinti galiojančiuose Teisės aktuose, nustatančiuose reikalavimus šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės ir/ar savivaldybės institucijų, žemės ar kito nekilnojamojo daikto, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, kurių apsaugos zonose planuojami Darbai, savininkų (naudotojų) interesus. Tuo atveju, jei Projekto sprendiniai gali daryti ar daro įtaką trečiųjų asmenų interesams, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems sprendiniams atlikti. Keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus leidžiama tik gavus Užsakovo rašytinį sutikimą

  - Rangovas įsipareigoja savo jėgomis gauti bet kokius Projekto parengimui reikalingus dokumentus, informaciją (įskaitant, bet neapsiribojant būtinus ir reikalingus leidimus ir sutikimus) iš bet kokių institucijų, įstaigų, organizacijų, fizinių ar juridinių asmenų. Esant poreikiui Rangovas turi nedelsiant kreiptis į Užsakovą dėl įgaliojimo, reikalingo šių veiksmų atlikimui, suteikimo.

- RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS

  - Sutarties vykdymui pasitelkti specialistai, kurių kvalifikacija buvo remtasi Pirkimo metu: NE/TAIP. Jei TAIP, Pridedamas priedas Nr. 5.

  - Rangovo pasitelkti ūkio subjektai: NE/TAIP. Jei TAIP, Pridedamas priedas Nr. 5.

  - Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti Subrangovus tik tai Sutarties daliai, kurią nurodė Pasiūlyme. Sutarties vykdymui pasitelkti Subrangovai ir (ar) nurodyta subrangai perduodama sutartinių įsipareigojimų dalis: NE/TAIP. Jei TAIP, Pridedamas priedas Nr. 5.

  - Rangovo pasitelktiems Subrangovams yra suteikiama galimybė prašyti Užsakovo tiesiogiai atsiskaityti su jais.

  - Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties SD 5.4. punkte nurodyta galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Prašyme nurodomi Subrangovo atliekami Darbai ir su Rangovu suderinta Subrangovui mokėtina suma, kartu pateikiant Rangovo patvirtinimą dėl Subrangovui mokėtinos sumos suderinimo.

  - Užsakovas, išnagrinėjęs Subrangovo prašymą, priima sprendimą dėl tokio atsiskaitymo taikymo bei praneša Rangovui ir Subrangovui per 10 (dešimt) Dienų nuo prašymo gavimo dienos.

  - Jei Užsakovas priima sprendimą tenkinti Subrangovo prašymą, pasirašoma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties BD 12.15. punkte, pagal projektą, kuris pateikiamas Sutarties SD priede Nr. 6.

  - Rangovas įsipareigoja apie Sutarties SD 5.4. punkte nurodytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę bei šioje Sutartyje nustatytą tokio atsiskaitymo tvarką informuoti pasitelktus Subrangovus.

- DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA

  - Darbų vykdymo tvarka ir vieta nurodyta Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje.

  - Rangovas Darbus pradeda vykdyti Techninėje specifikacijoje nurodytais terminais.

  - Darbai, įskaitant projektavimą, vykdomi Šalių suderintu Darbų vykdymo grafiku.

  - Rangovas per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties pasirašymo parengia ir pateikia Užsakovui derinimui Pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo grafiką (toliau – Grafikas), kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo sąlygose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos Vartotojų atjungimo datos bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

  - Per 5 (penkias) Darbo dienas nuo Grafiko gavimo Užsakovas patvirtina Grafiką arba nurodo trūkumus, kuriuos Rangovas turi pašalinti per 2 (dvi) Darbo dienas. Grafikas turi būti suderintas ir pasirašytas Šalių ne vėliau kaip per 10 (dešimt) Dienų nuo Grafiko pateikimo datos.

  - Grafikas laikomas suderintu tik Šalims jį pasirašius, sprendimo teisė dėl Grafike nurodomų Darbų atlikimo terminų priklauso Užsakovui. Jei Rangovas atsisako derinti Grafiką ar antrą ir daugiau kartų neištaiso nurodytų Grafiko trūkumų, Rangovas už kiekvieną papildomą derinimą moka 100,00 EUR (vieno šimto eurų 00 ct) dydžio baudą.

  - Rangovui per Sutarties SD 6.5 punkte nustatytą terminą nepateikus Grafiko Užsakovui, laikoma, kad Rangovas atsisakė vykdyti užduotį Darbams ir tokiu atveju Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 3 000,00 EUR (trijų tūkstančių eurų 00 ct) baudą. Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos pateikti Užsakovui Grafiką ir atlikti užsakytus Darbus.

  - Už vėlavimą atlikti Darbus per Sutarties SD 6.2. punkte nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo vėluojamų atlikti Darbų  kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

- SUTARTIES PASIRAŠYMAS, ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

  - Sutartis pasirašoma [Pasirinkite]

  - Sutartis įsigalioja nuo abipusio Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, tačiau ne ilgiau nei 12 mėnesių

- KITOS SĄLYGOS

  - Rangovas, tinkamai įvykdęs savo sutartinius įsipareigojimus ir nesuėjus numatytam atsiskaitymo su juo terminui, turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl paskolos, kurios suma neviršytų jam mokėtino atlyginimo, atskaičius už paskolą mokėtinų palūkanų, jei priskaityta – delspinigių ir baudų, suteikimo.

  - Užsakovas, suteikęs Rangovui Sutarties SD 8.1. punkte nurodytą paskolą, turi teisę atlikti vienašališką grąžintinos paskolos sumos įskaitymą į pagal Sutarties SD nustatytą Rangovui mokėtiną atlyginimą, t. y. sumažinti Rangovui mokėtiną atlyginimą Rangovo grąžintinos paskolos sumos dydžiu. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

  - Sutarties SD 8.1. punkte nurodytos paskolos suteikimas reiškia ne Užsakovo pareigą, o teisę, kurios įgyvendinimas priklauso išimtinai nuo jo diskrecijos bei Rangovo patikimumo ir finansinės padėties, Užsakovo galimybių suteikti atitinkamą paskolą. Užsakovo atsisakymas suteikti paskolą negali būti ginčo dalykas ir negali būti skundžiamas. Paskola negali būt suteikta, jei Rangovas pasinaudojo faktoringo teise arba vėluoja vykdyti sutartinius įsipareigojimus.

  - Vykdant statinio (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (aktualią redakciją)) projektavimą ir/ar statybą Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos banko valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta prieš pradedant statybos darbus).

  - Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva.

  - Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 8.4., 8.5. punktų reikalavimus, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo patirtus nuostolius.

- PRIEDAI

  - Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

  - Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:

    - Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą; 1 lapas;

    - Priedas Nr. 2 – Darbų apimtis, kaina;

    - Priedas Nr. 3 – Techninė specifikacija;

    - Priedas Nr. 4. – Kainos perskaičiavimas

    - Priedas Nr. 5. – Ūkio subjektų, specialistų, Subrangovų sąrašas bei perduodamų sutartinių įsipareigojimų dalis

    - Priedas Nr. 6. –  Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu projektas__ lapai;

    - Priedas Nr. 8. – Pirkimo objektui keliami žalieji ir (ar) socialiniai reikalavimai;

    - Priedas Nr. 9 Sauga ir sveikata

- ŠALIŲ REKVIZITAI

| Rangovas Pavadinimas Adresas Įmonės kodas: PVM kodas: A.s. Nr. Bankas Banko kodas Tel. Nr.: ______________________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) ______________________________________ (Sutarties pasirašymo data) (A.V.) | Užsakovas Pavadinimas Adresas Įmonės kodas: PVM kodas: A.s. Nr. Bankas Banko kodas Tel. Nr.: _____________________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) _____________________________________ (Sutarties pasirašymo data) (A.V.) _____________________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) _____________________________________ (Sutarties pasirašymo data) |
| --- | --- |

Priedas Nr. 1

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ

- KONTAKTINIAI ASMENYS

  - Užsakovo atstovų, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą, užsakymų pateikimą kontaktai: pareigos, vardas, pavardė, jų telefonai, el. pašto adresai ir kt. reikalinga informacija.

  - Rangovo atstovų, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą, užsakymų gavimą kontaktai: pareigos, vardas, pavardė, jų telefonai, el. pašto adresai ir kt. reikalinga informacija.

Pranešimai siunčiami: ____ (nurodyti konkretų paštą ar kitą būdą)

Užsakymai teikiami: _____ (nurodyti konkretų paštą ar kitą būdą)

Sutarties galiojimo metu Užsakovas turi teisę keisti pranešimų ar (ir) Užsakymų pateikimo būdą ir komunikacijos kanalus, apie tai raštu pranešdamas Rangovui.

| Rangovas Pavadinimas _____________________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) | Užsakovas Pavadinimas _____________________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) _____________________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) |
| --- | --- |

Sutarties SD Priedas Nr. 5

ŪKIO SUBJEKTŲ, SPECIALISTŲ, SUBRANGOVŲ SĄRAŠAS BEI PERDUODAMŲ SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ DALIS

Pasitelkti Ūkio subjektai ir kvazisubtiekėjai (dėl atitikimo kvalifikacijos reikalavimui)

| Pavadinimas | Kvalifikacijos reikalavimas (nurodyti SPS priedo Nr. __ punktą ir patį reikalavimą) |
| --- | --- |

Pasitelkti Subrangovai kvalifikacijai (kai Rangovas pats atitinka keliamą kvalifikacijos reikalavimą)*

| Pavadinimas arba Vardas Pavardė | Kvalifikacijos reikalavimas (nurodyti SPS priedo Nr. __ punktą ir patį reikalavimą) |
| --- | --- |

* Šių subrangovų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai Pirkimo metu nevertinti, todėl norint juos pasitelkti sutarties vykdymui, šios Sutarties nustatyta tvarka turės būti patikrintas atitikimas kvalifikacijos reikalavimams (pagal perduodamų sutartinių įsipareigojimų sritį).

Pasitelkti Subrangovai

| Pavadinimas | Sutarties dalis, kurią vykdys Subrangovas |
| --- | --- |

Pasitelkti Tretieji asmenys dėl išteklių

| Pavadinimas | Išteklius |
| --- | --- |

Rangovo specialistai

| Vardas Pavardė | Kvalifikacijos reikalavimas (nurodyti SPS priedo Nr. __ punktą ir patį reikalavimą) |
| --- | --- |

| Rangovas Pavadinimas _____________________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) | Užsakovas Pavadinimas ____________________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) _____________________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) |
| --- | --- |

Sutarties SD Priedas Nr. 10

SAUGA IR SVEIKATA

- RANGOVO PAREIGOS

  - prieš pradedant Darbus pasirašyti Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktą (jeigu taikoma) ir atliekant Darbus laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių aplinkosaugą, higieną, sanitariją, gaisrinę saugą ir darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų; tinkamai instruktuoti savo ir savo pasitelktų trečiųjų asmenų darbuotojus bei kitus asmenis, aktyviai prisidedančius prie Sutarties vykdymo (čia ir toliau nurodyti asmenys vadinami Rangovo darbuotojais) šiais klausimais; užtikrinti visų asmenų, kurie turi teisę būti Rangovo veiklos teritorijoje, saugą darbe; reikalui esant tinkamai aptverti, apšviesti, saugoti ir stebėti atliekamus Darbus taip, kad Rangovo veiklos teritorijoje nekiltų grėsmė Rangovo, Užsakovo darbuotojams ir kitiems fiziniams asmenims bei jų turtui; nustačius bet kokį pažeidimą, nedelsiant informuoti apie tai Užsakovą;

  - užtikrinti, kad Darbus atliksiantys darbuotojai būtų aprūpinti standartų reikalavimus atitinkančiais bei Rangovo įmonės ženklais pažymėtais darbo rūbais ir kitomis asmeninėmis darbuotojų saugos ir sveikatos priemonėmis, ir užtikrinti, kad šios priemonės būtų naudojamos atliekant Darbus;

  - užtikrinti, kad Rangovo darbuotojai nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų. Kilus įtarimų dėl asmenų apsvaigimo nuo nurodytų medžiagų, Užsakovas turi teisę juos patikrinti alkotesteriu ir kitais mediciniškai patvirtintais būdais. Jei nustatoma, kad Rangovo darbuotojas yra neblaivus, įtariama, kad jis gali būti apsvaigęs nuo narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų  arba Rangovo darbuotojas atsisako būti patikrintas, Rangovas privalo užtikrinti, kad šis asmuo nedelsiant būtų pašalintas iš darbo vietos ir be atskiro Užsakovo sutikimo į ją nebūtų įleistas.

  - visam Darbų vykdymo laikotarpiui paskirti už darbuotojų saugą ir sveikatą atsakingą asmenį.

- UŽSAKOVO TEISĖS

  - Užsakovas turi teisę bet kada tikrinti kaip Rangovo darbuotojai laikosi Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akte  (jei taikoma) bei Sutartyje nustatytų įsipareigojimų ir kitų teisės aktuose įtvirtintų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų;

  - Užsakovas turi teisę konsultuoti Rangovo darbuotojus, dirbančius Užsakovui priklausančiuose objektuose, įpareigoti Rangovo darbuotojus pašalinti saugos ir sveikatos darbe, aplinkosaugos, gaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų pažeidimus, įteikiant įpareigojimą / Darbų stabdymo aktą Rangovo darbų vadovui.

- ATSAKOMYBĖ

  - Užsakovo darbuotojai, turi teisę sustabdyti Darbus (ar jų dalį) , jeigu nustato grubius darbuotojų saugos ir gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus, iki jų pašalinimo.

  - Darbai (ar jų dalis) stabdomi šių grubių pažeidimų atvejais:

    - darbus vykdo Rangovo darbuotojai, neturintys leidimo dirbti Užsakovo objektuose;

    - Rangovo darbuotojai dirba nepasirašius Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto (jeigu toks reikalavimas buvo taikomas);

    - Rangovo darbuotojai neturi būtinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

    - darbo vietoje nėra Rangovo paskirtų už darbuotojų saugą ir sveikatą atsakingų asmenų;

    - atliekant Darbus Užsakovo objektuose neįvykdytos organizacinės ir/ar techninės priemonės arba jų nepakanka darbuotojų saugai užtikrinti taip, kaip numatyta LR energetikos ministro patvirtintose Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse, Degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklėse bei kituose teisės aktuose;

    - Rangovo darbuotojai neturi ar turi nepakankamai asmeninių apsaugos priemonių, apsaugos nuo elektros priemonių ar apsaugos priemonių dirbant dujų aplinkoje bei, vykdant statybos darbus, neįrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams saugiai atlikti taip, kaip numatyta LR energetikos ministro patvirtintose Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse, Degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklėse ir kituose teisės aktuose;

    - Rangovo darbuotojai neaprūpinti standartų reikalavimus atitinkančiais bei Rangovo įmonės ženklais pažymėtais darbo rūbais;

    - darbo vietoje nustatomas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų Rangovo darbuotojas (asmuo pripažįstamas neblaiviu, kai alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse – iškvėptame ore, kraujyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo skysčiuose - viršija 0,00 ‰ promiles) arba Rangovo darbuotojas atsisako tikrinti blaivumą darbo vietoje. Už pirmą fiksuotą atvejį Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 3 000 EUR (trijų tūkstančių eurų 00 ct) dydžio baudą, už kiekvieną sekantį atvejį taikoma 5 000,00 EUR (penkių tūkstančių eurų 00 ct) dydžio bauda.

    - dėl Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kai Užsakovo darbuotojų vertinimu gresia įvykti nelaimingas atsitikimas arba nustatyti Darbų vykdymo technologijos reikalavimų pažeidimai kelia grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei.

  - Sustabdžius Darbus (ar jų dalį) dėl grubių saugos darbe ar gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų 3.2 punkte numatytais atvejais (išskyrus 3.2.8. punkte numatytą atvejį), taip pat dėl darbų vykdymo technologijos pažeidimų arba gresiant įvykti nelaimingam atsitikimui, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už pirmą atvejį, kai buvo sustabdyti Darbai (ar jų dalis). Baudos dydis didėja 500,00 EUR (penkiais šimtais eurų 00 ct) už kiekvieną sekantį Darbų (ar jų dalies) sustabdymą pagal šią Sutartį. Baudos sumos už sekančius Darbų (ar jų dalies) sustabdymus didėja palaipsniui iki maksimalios galimos 3 000,00 EUR (trijų tūkstančių eurų 00 ct) baudos sumos už atvejį.

  - Net ir nesustabdžius Darbų (ar jų dalies), Užsakovui pareikalavus, Rangovui taikomos 3.3 punkto nuostatos dėl baudos skyrimo, jei Rangovas atliko Darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose negavęs leidimo iš Užsakovo budinčio dispečerio, nepranešęs Užsakovo techninę priežiūrą vykdančiam darbuotojui arba Rangovo darbuotojai atlikdami Darbus Užsakovo objektuose pažeidžia:

    - LR energetikos ministro patvirtintose Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse, Degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklėse bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose darbuotojų saugą ir sveikatą, gaisrinę saugą bei aplinkos apsaugą, numatytus darbų vykdymo organizacinius ir/ar technologinius reikalavimus, dėl ko atsiranda arba buvo atsiradusi tiesioginė rizika sugadinti įrenginius ar sužaloti žmones;

    - darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, darbų vykdymo organizacinius ir/ar technologinius reikalavimus, kai dėl šių pažeidimų Darbai nebuvo sustabdyti, bet vienoje darbo vietoje fiksuota 5 (penki) ar daugiau pažeidimų arba pažeidimai buvo konstatuoti 5 (penkiuose) Užsakovo objektuose, kuriuose pagal šią Sutartį Rangovas atlieka Darbus.

  - Sustabdžius Darbus (ar jų dalį) dėl grubių darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų bei  3.4 punkte numatytais atvejais, Darbų (jų dalies) terminai, nurodyti Sutartyje, negali būti pratęsti.

  - Sustabdžius Darbus (ar jų dalį) dėl grubių saugos ir gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų, apie tai informuojamas Rangovo darbų vadovas ar specialiųjų statybos darbų vadovas, Rangovui surašomas įpareigojimas / Darbų (ar jų dalies) sustabdymo aktas pašalinti saugos ir sveikatos teisės aktų, gaisrinės saugos bei Užsakovo vidaus teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, pažeidimus.

  - Pašalinus pažeidimus, Rangovas privalo raštu  informuoti Užsakovo atsakingą darbuotoją.

  - Rangovas garantuoja Užsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims nuostolių atlyginimą, jei Rangovo darbuotojai Sutarties vykdymo metu sunaikintų ar kitaip sugadintų Užsakovo ar trečiųjų asmenų turtą ar sukeltų žalą sveikatai, gyvybei ar (ir) jei Rangovo darbuotojai nesilaikytų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to Užsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims būtų pateikti reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

| Rangovas Pavadinimas _____________________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) | Užsakovas Pavadinimas _____________________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) _____________________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) |
| --- | --- |