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Specialiųjų pirkimo sąlygų (SPS) Priedas Nr. 14

RANGOS DARBŲ BE PROJEKTAVIMO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS Nr. ____
2026 m. _____________ ____ d. Kaunas
SPECIALIOJI DALIS

Ši rangos darbų be projektavimo pirkimo–pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) vykdoma pagal šios Sutarties specialiojoje dalyje ir rangos darbų be projektavimo viešojo pirkimo–pardavimo sutarties bendrojoje dalyje numatytas sąlygas. Sutarties specialiosios dalies sąlygos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties bendrosios dalies sąlygomis.
Sutartis aukščiau nurodytą datą yra sudaryta tarp:

	UŽSAKOVAS
	Juridinio asmens pavadinimas
	Akcinė bendrovė „Kauno energija“

	
	Juridinio asmens kodas
	235014830

	
	Registracijos adresas
	Raudondvario pl. 84, Kaunas

	
	Korespondencijos adresas
	sutampa su registracijos adresu

	
	PVM mokėtojo kodas
	LT350148314

	
	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris
	LT607044060002866144, AB SEB bankas

	
	Kiti kontaktiniai rekvizitai
	Tel. Nr. 0 800 11011
el. p. info@kaunoenergija.lt

	
	Atstovaujama
	

	RANGOVAS
(vienas atskirai, arba jungtinės veiklos partnerių vardu)
	Juridinio asmens pavadinimas
	

	
	Juridinio asmens kodas
	

	
	Registracijos adresas
	

	
	Korespondencijos adresas
	

	
	PVM mokėtojo kodas
	

	
	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris
	

	
	Kiti kontaktiniai rekvizitai
	Tel. Nr. 
el. p. 

	
	Atstovaujama
	

	1. Sutarties objektas /
pirkimo pavadinimas:
	Šilumos tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės) nuo ŠK 6T-15 iki ŠK 6T-20 Baltų pr., Kaune, rekonstravimo darbai

	2. Sutarties įsigaliojimo data:
	Kaip nurodyta Bendrosios dalies  15.1 p.  

	3. Sutarties galiojimo terminas:
	18 (aštuoniolika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, neįskaitant apmokėjimui skirto termino. Šalių rašytinių susitarimu Sutartis gali būti pratęsta 1 (vieną) kartą 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui. Maksimalus Sutarties galiojimo terminas yra  24 (dvidešimt keturi) mėnesiai

	[bookmark: _MON_1694430647][image: ]

	7. Prievolių įvykdymo užtikrinimai
	Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas, vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies sąlygų 11.5 punktu
	10 proc. nuo Sutarties kainos be PVM, Eur

	
	Garantinio laikotarpio užtikrinimas pateikiamas, vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies sąlygų 11.8 punktu
	5 proc. Sutarties kainos su PVM, Eur

	6. 
	Statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
	Pagal Sutarties ir LR teisės aktų reikalavimus

	8. Kainodara
	Fiksuotos kainos
	

	9. Sutarties kainos indeksavimui taikomas SSKI: 
	Šilumos tinklų rangos darbams: „Inžineriniai tinklai (išskyrus nuotekų šalinimo)“

	10. Darbų atlikimo terminas
	- 10 (dešimt ) mėnesių  nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
- Šilumos tiekimo tinklų vamzdynų demontavimo ir montavimo darbai (įskaitant armatūrų, atramų ir kt. priklausinių sumontavimas ir suderinimas; vamzdyno hidraulinis bandymas ir praplovimas; vamzdžių sujungimo siūlių izoliavimas movomis; šilumos kamerų, šulinių montavimas (rekonstravimas); vamzdžių pirminis užpylimas smėliu ir sutankinimas)) atlikti ne ilgiau kaip per [įrašomas darbų atlikimo terminas iš pasiūlymo] darbo dienas ir užbaigti ne vėliau kaip iki 2027 m. rugsėjo 1 d.
- Šilumos tiekimo tinklų vamzdynų demontavimo ir montavimo darbus atlikti ne daugiau, kaip 2  (dviem) etapais;
- Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma ne vėliau, kaip iki 2027 m. rugsėjo
30 d.
- Gerbūvio atstatymo darbus užbaigti ne vėliau kaip  iki 2027 m. spalio 30 d.

	11. Delspinigių taikomų Rangovui dydis
	1. Už galutinio Darbų įvykdymo vėlavimą – 0,1 proc. už kiekvieną dieną.
2. Už Darbų Tarpinio etapo vėlavimą – 0,05 proc. už kiekvieną dieną.

	12. Subrangovas (-ai)
	1. įrašoma: juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, registracijos adresas: korespondencijos adresas: PVM mokėtojo kodas; atsiskaitomosios sąskaitos numeris: tel. Nr.: el. paštas
TOLIAU PILDOMA TUO PAČIU PRINCIPU, ARBA ĮRAŠOMA „NĖRA“

	13. Jungtinės veiklos sutartis
	Jungtinės veiklos sutarties data ir numeris: įrašyti
1. Partneris Nr. 1: įrašoma: juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, registracijos adresas: korespondencijos adresas: PVM mokėtojo kodas; atsiskaitomosios sąskaitos numeris: tel. Nr.: el. paštas. 
2. Partneris Nr. 2:
TOLIAU PILDOMA TUO PAČIU PRINCIPU, ARBA ĮRAŠOMA „NĖRA“

	14. Projektuotojas 
(Užsakovo parinktas)
	Juridinio asmens pavadinimas
	UAB Meysso

	
	Juridinio asmens kodas
	305639236

	
	Registracijos adresas
	S. Daukanto g. 17-2A, Kaunas LT-44305

	
	Kiti kontaktiniai rekvizitai
	Tel. Nr. +370 623 00883
el. p. info@meysso.com

	15. Sutarties priedai:
	1. Techninė specifikacija su priedais, 37 lapai; (Šilumos tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės) nuo ŠK 6T-15 iki ŠK 6T-20 Baltų pr., Kaune, rekonstravimo projektas Nr. 25078STT-TDP-BD, Nr. 25078STT-TDP -ŠT; Nr. 25078STT-TDP -SO atskirai nepridedami, perduodami Rangovui skaitmeniniame formate;
1.1. Darbų atlikimo terminai, 2 lapai;
1.2. Išorinių jungčių schema, 4 lapai;
1.3. Pagrindinės taisyklės planuojant ir jungiant nuotėkio aptikimo sistemos laidus, 4 lapai;
1.4. Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių sandūrų movų montavimo žurnalas, 2 lapai;
1.5. Gedimų kontrolės sistemos patikrinimo aprašo forma, 1 lapas
2. [data] Pasiūlymas (data ir Nr.), xx lapų;
3. Atliktų darbų akto forma, 1 lapas;
4. Pažymos apie atliktų darbų vertę forma, 1 lapas;
5. Statybos darbų priėmimo–perdavimo akto forma, 1 lapas;
6. Jungtinės veiklos sutartis, ___ lapai (jei taikoma).

	16. Už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys:
	Užsakovo atstovas: įrašyti pareigos vardas pavardė, tel., el. p. 

	
	Rangovo atstovas: įrašyti pareigos vardas pavardė, tel., el. p.

	17. Sutarties sudarymui ir vykdymui Užsakovo priimti protokolai ir / ar  sprendimai:
	1. įrašyti/data, komisijos posėdžio protokolas Nr. įrašyti;
2. įrašyti/data, komisijos posėdžio protokolas Nr. įrašyti;
TOLIAU PILDOMA TUO PAČIU PRINCIPU

	18. Kitos sąlygos (pildoma jeigu jų yra):
	18.1. Sutartis vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.3  punktu. Rangovas turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus).

	19. [bookmark: _Hlk85529117]Sutarties pasirašymo būdas:
	Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais




Jeigu yra Sutarties specialiosios dalies ir Sutartis bendrosios dalies nuostatų prieštaravimų – vadovaujamasi Sutarties specialiosios dalies sąlygomis.

Šalių rekvizitai ir parašai
	[bookmark: _Hlk83730618]Užsakovas
	Rangovas

	Akcinė bendrovė „Kauno energija“
	įrašyti

	
_________________________________
              Vardas pavardė, pareigos 

Data: _________________________
	
_________________________________
              Vardas pavardė, pareigos 

Data: _________________________



image1.png
4. Sutarties kaina

Bendra sutarties kainabe PYML, Eur 0.00]iraviZocEiais
PV, Eur 0.00]iraévri Zodiais
Bendra sutarties knina su PVL Eur 0.00]radi
5. Bendros sutarties kainos sudedamosios dalys be PYM (slaiciuojann nuo bendros sutarties kainos be PYM)

Tarpicis etapas - Parengiamic]i daba
(aptveirmas, kelio Zerkcy frengimas, Zemés
it leiimo gnimas, dangy
demontanirmas, el diniu (meday i krtemy)
ik rtimas i Lei G jiems st jeigu
reikia, gavinas ir bt Eur
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Tarpinis etapas - Silumos tiekimo tinkly.
rekonstravimas (konstrokcijuir vamzdymmy
demontanirras, nagy Sifumos tinkdy
dotarne ntacjos pate kimas), Eur s 20 oo
Tapicis etapas - Gerbiio astatymo darb
i pridavioas Ussakowui, Eur w0ed 7o Jooo
Tarpicis etapas - Paleidimas deritimas it
pricavinas Uzsakova, Er 05%| 10 |0.00
Darty pabaiga - Objekto pridavimas
Valsrvtineminstincioms, Fur 05%| 10 |0.00
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