TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MOKYMO PRIEMONIŲ TURINIO PARENGIMO 5–10 KLASĖMS

PASLAUGOS

I. ĮVADINĖ DALIS

Perkančioji organizacija – Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – Perkančioji organizacija, Pirkėjas) – įgyvendinanti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos 2023 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-1063 patvirtintos 2021–2030 m. plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-03 projekto „Kalbėkime Lietuvai“ (toliau – Projektas) projektines veiklas.

Informacija apie projektą. Projektas įgyvendina 2021–2030 metų švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-03 „Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį“ ir Nacionalinio pažangos plano tikslo Nr. 3 ,,Didinti švietimo įtrauktį ir veiksmingumą, siekiant atitikties asmens ir visuomenės poreikiams“ uždavinį Nr. 3.3 „Pritaikyti švietimo sistemą sklandžiai reemigravusių Lietuvos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir atvykusių užsieniečių integracijai bei gerinti sąlygas besimokančiųjų judumui“. Projekto „Kalbėkime Lietuvai“ (Nr. 10-069-P-0001) tikslas – pagerinti užsienio lietuvių švietimo įtrauktį, plėtojant lietuvių kalbos testavimo sistemą ir parengiant integruotas lietuvių kalbos metodines (mokymo) priemones (3–5 ir 6-erių metų vaikams, pradiniam ir pagrindiniam ugdymui). Projekte taip pat numatyta parengti skaitmenines lietuvių kalbos ir socialinio kultūrinio ugdymo priemones (bei jų spausdintas versijas) suaugusiems užsienio lietuviams pagal A1–A2 ir B1–B2 kalbos mokėjimo lygius.

- Projektas vykdomas 2021‒2027 metų Europos Sąjungos fondų ir Bendrojo finansavimo lėšomis.

Pirkimo objektas – mokymo priemonių turinio parengimo 5–10 klasių mokiniams paslaugos. Tai NŠA Moodle aplinkoje jau esančių skaitmeninių lietuvių kalbos ir socialinio ugdymo priemonių lituanistinio švietimo įstaigoms (toliau – SMP) parengimas leidybai pagal Lituanistinio švietimo integruotą programą (toliau – LŠIP), kuri apibrėžia 11–16 metų (5–10 klasių) mokinių, kuriems teikiamas lituanistinis švietimas užsienyje, ugdymo turinio apimtį bei ugdymo gaires, kultūrinės kompetencijos ir komunikavimo lietuvių kalba pasiekimus, pagrįstus kalbos mokėjimo lygiais (žr. LŠIP 34–47 punktus).

Pirkimas yra šešių dalių:

  - I pirkimo objekto dalis – 5 klasei (11 metų mokiniams) skirtos B1 lietuvių kalbos mokymosi lygio medžiagos su integruotu kultūriniu socialiniu ugdymu sukūrimo paslaugos;

  - II pirkimo objekto dalis – 6 klasei (12 metų mokiniams) skirtos B1 lietuvių kalbos mokymosi lygio medžiagos su integruotu kultūriniu socialiniu ugdymu sukūrimo paslaugos;

  - III pirkimo objekto dalis – 7 klasei (13 metų mokiniams) skirtos B1–B2 lietuvių kalbos mokymosi lygių medžiagos su integruotu kultūriniu socialiniu ugdymu sukūrimo paslaugos;

  - IV pirkimo objekto dalis – 8 klasei (14 metų mokiniams) skirtos B1–B2 lietuvių kalbos mokymosi lygių medžiagos su integruotu kultūriniu socialiniu ugdymu sukūrimo paslaugos;

  - V pirkimo objekto dalis – 9 klasei (15 metų mokiniams) skirtos B2 lietuvių kalbos mokymosi lygio medžiagos su integruotu kultūriniu socialiniu ugdymu sukūrimo paslaugos;

  - VI pirkimo objekto dalis – 10 klasei (16 metų mokiniams) skirtos B2 lietuvių kalbos mokymosi lygio medžiagos su integruotu kultūriniu socialiniu ugdymu sukūrimo paslaugos.

Mokymo priemonės turi būti kuriamos laikantis projekte „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ parengtų SMP turinio struktūros ir užtikrinant turinio bei veiklų sąsajas (nuoseklumą) su atitinkamų klasių mokymo medžiaga, siekiant sukurti vientisą, LŠIP atitinkančią mokymo priemonių sistemą.

Paslaugos turi būti suteiktos per 8 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Mokymo priemonėse turi būti nurodytas Perkančiosios organizacijos vykdomo projekto pavadinimas „Kalbėkime Lietuvai“ ir naudojami privalomi viešinimo ženklai: Europos Sąjungos emblema su teiginiu: „Finansuoja Europos Sąjunga“, kurio viešinimo reikalavimai nurodyti interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/viesinimas; Perkančiosios organizacijos logotipas, pateikiamas interneto svetainėje https://www.nsa.smm.lt/apie-nsa/nsa-logotipas/; Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos logotipas, pateikiamas interneto svetainėje https://smsm.lrv.lt/lt/administracine-informacija/ministerijos-logotipas, LŠIP ir projekto ,,Kalbėkime Lietuvai“ ženklai, kuriuos Pirkėjas pateiks po Sutarties įsigaliojimo per 5 kalendorines dienas.

Dėl panaudotos vaizdo ir teksto medžiagos, dizainų, patentų, prekių pavadinimų, ženklų ir žymų autorių teisių atsako Tiekėjas, kuris privalo pateikti turtinių teisių turėtojo raštišką sutikimą arba garantinį raštą, kad turtinių teisių turėtojas leidžia SMP naudoti kūrinius ir perduoti turtines teises Pirkėjui. Pirkėjas reikalaus, kad Tiekėjas pateiktų įrodymus dėl reikiamų leidimų, licencijų ir kitų teisių, reikalingų Paslaugų teikimui ir (ar) sukurtų kūrinių naudojimui, gavimo.

Teikdamas mokymo priemonių turinio kūrimo paslaugas, Tiekėjas įsipareigoja neperduoti Kūrinio (licencijos) trečiajai šaliai, kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui, netiražuoti jokioje formoje, jokiomis priemonėmis (elektroninėmis, mechaninėmis) be raštiško Teisių turėtojo sutikimo, nekopijuoti ar kitaip nelegaliai nedauginti ir nenaudoti asmeniniais tikslais.

Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant šį pirkimą, įskaitant autorines turtines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises (išskyrus neturtines autorių teises), yra Pirkėjo nuosavybė. Suteikiamos paslaugos yra autorių teisių objektai pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, Tiekėjas kartu su visais rezultatais visam laikui perduoda Pirkėjui Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme nurodytas išimtines autorių turtines teises į minėtus autorių teisių objektus Lietuvoje ir už jos ribų bei leidžia Paslaugų gavėjui naudoti minėtus autorių teisių objektus visais Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme nurodytais būdais.

Bendrieji reikalavimai mokomajai medžiagai:

  - mokomoji medžiaga turi būti parengta orientuojantis į LŠIP ir atitinkamas SMP, jau esančias NŠA Moodle aplinkoje, dėl kalbos mokymosi lygių atsižvelgiant į Lietuvių kalbos mokymo turinio aprašus bei į Europos Tarybos inicijuotus Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis;

  - rengiant mokomąją medžiagą turi būti laikomasi universalaus dizaino (prieinamumo, lankstumo, paprasto ir intuityvaus naudojimo) ir inovatyvumo (kūrybingumo) principų, turinys turi atitikti pagrindines demokratinės visuomenės vertybes, neprieštarauti Lietuvos Respublikos teisės aktams, būti nešališkas lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, religijos ar įsitikinimų, pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, įsitikinimų ar pažiūrų atžvilgiu;

  - mokymo medžiagoje neturi būti fakto ir dalyko klaidų, turinys turi būti parengtas remiantis patikrintais ir patikimais šaltiniais ir struktūruojamas taip, kad atskiros dalys logiškai derėtų tarpusavyje;

  - vaizdinė medžiaga turi tikslingai derėti su kitais turinio elementais, paisant mokinių amžiaus tarpsnio; iliustracijos neperkrautos detalėmis, pateikiamos išryškinant esmines nagrinėjimo objekto ar reiškinio savybes, parenkant tinkamą spalvų dermę ir jų kontrastus;

  - pateikiamos įvairių tipų užduotys, atliepiančios LŠIP aprašytus mokymosi pasiekimus ir skatinančios taikyti įvairius mokymosi metodus;

  - kiekvienoje temoje (potemėje) turi būti skirtingo sudėtingumo užduočių, atsižvelgiant į skirtingų kognityvinių gebėjimų mokinius; klausimų ir užduočių formuluotės turi būti aiškios atitinkamo kalbos mokėjimo lygio ir atitinkamo amžiaus tarpsnio mokiniams;

  - mokymo priemonės pabaigoje įdėtinas priedas (didesnės apimties priedas gali būti skelbiamas atitinkamos klasės Moodle puslapyje), kuriame pateikiami vadovėlyje esančių užduočių atsakymai savikontrolei;

  - mokymo priemonė turi būti parengta taisyklinga lietuvių kalba, laikantis bendrinės lietuvių kalbos reikalavimų; kalbos stilius ir sudėtingumas turi atitikti mokinių kalbos mokėjimo lygį, mokiniams dar nežinomi (arba rečiau vartojami) žodžiai, sąvokos, terminai papildomai paaiškinti.

Tiekėjas, pasitelkdamas vadinamąjį dirbtinį intelektą (toliau – DI) kurti užduotims, privalo įsivertinti naudojamų DI technologijų tikslumą, patikimumą ir suderinamumą su rengiamos mokymo medžiagos turiniu ir valdyti DI panaudojimo rizikas:

  - įsitikinti skelbiamos informacijos teisingumu bei gebėti kritiškai įvertinti DI siūlomus sprendimus, privalumus ir trūkumus;

  - naudoti tik patikimus įrankius, kurie nepažeidžia autorių teisių, ir prisiimti visišką atsakomybę už naudojamų DI sistemų rezultatus, už turinio patikimumą bei faktų tikslumą; netinkamas DI citavimas ar panaudojimas būtų vertinamas kaip nesąžiningumo faktas.

Tiekėjas atsako už mokomosios medžiagos turinio kokybę, įskaitant dalykinį tikslumą, atitiktį teisės aktams ir šios TS reikalavimams.

Prieš pradedant teikti paslaugas su Tiekėju gali būti pasirašoma Asmens duomenų tvarkymo sutartis.

III. TECHNOLOGINIAI REIKALAVIMAI PASLAUGOMS ATLIKTI

Reikalavimai rankraščio struktūrai:

  - pirmajame antraštiniame lape turi būti Pirkėjo vykdomo projekto pavadinimas „Kalbėkime Lietuvai“, įdėti privalomi viešinimo ženklai, nurodytas leidinio pavadinimas ir leidimo metai;

  - pateikiamas įvadas;

  - įdedamas turinys, kad būtų aiški mokymo priemonės struktūra (turinyje turi atsispindėti ne tik kultūrinio socialinio ugdymo temos ir potemės, bet ir kalbos pažinimo sistema, todėl turinį galima pateikti lentelės forma);

  - pateikiamos pagrindinės mokymo priemonės dalys;

  - pabaigoje – literatūra ir priedai.

Teksto formatavimo reikalavimai:

  - rankraščio tekstas turi būti pateiktas A4 (297x210 mm) formatu, nustačius 25 mm paraštes, 12 pt dydžio („Times New Roman“, „Palemonas“) šriftu su 1,5 intervalo tarpais tarp eilučių, griežtai laikantis kompiuterinio raštingumo taisyklių;

  - pastraipos turi būti aiškiai išskirtos (pirmoji eilutė l cm atitraukta nuo teksto kairiojo krašto, naudojant ne tabuliavimo ar tarpo klavišus, o nustačius atitinkamą Pastraipos stilių); viso teksto lygiuotė – abipusė;

  - siūloma pasitelkti „Word“ dokumento pateikiamus pagrindinius stilius (rekomenduojama – tik 2–4) ir juos keisti pagal poreikius;

  - tekstas turi būti aiškios struktūros: hierarchiškai išskirtos antraštės, paantraštės, skyriai ir poskyriai, citatos (pastarosios gali būti išskirtos kabutėmis arba šrifto dydžiu ir atitraukimu); tekste negali būti juodraštinių įrašų;

  - rekomenduojama vengti tekste naudoti pastorintą ar pabrauktą šriftą, išskyrus struktūrinių dalių pavadinimų rašymą ar kai norima pabrėžti ypač svarbius teiginius ir žodžius;

  - kiekviena lentelė, schema ar paveikslėlis turi turėti savo pavadinimą; lentelės turi būti sunumeruotos, kiekvienas lentelės stulpelis turi turėti antraštę;

  - jei tekstą tikslinga dalyti į stulpelius, derėtų atitinkamai sudėlioti jį lentelėje;

  - rankraščio puslapiai numeruojami pradedant pirmuoju (antraštiniu) iš eilės;

  - išnašų reikėtų vengti, tačiau – jeigu jos būtinos – pateiktinos to paties puslapio apačioje;

  - turi būti nuosekliai laikomasi pasirinkto teksto formato – punktų / numeracijos formatas ar sutrumpinimai visame tekste turi būti pateikiami tokiu pat formatu, kaip jie pateikiami pirmą kartą.

Reikalavimai vaizdinei medžiagai:

  - iliustracijos (piešiniai, nuotraukos) pateikiamos .jpg, .tif arba lygiaverčiais formatais; vektoriniai failai (logotipai, schemos, grafikai) – .ai, .eps, .svg arba lygiaverčiais formatais;

  - iliustracijos turi būti spaudai reikalingos kokybės: iliustracijos skaitmeninė versija turi būti ne mažesnės kaip 300 dpi raiškos, vektoriniai failai – be „užrakinimo“; iliustracijos turi būti ne mažesnės už norimą spausdinti iliustracijos formatą;

  - vaizdinė medžiaga pateikiama atskirai, neįklijuota į Microsoft Word failą; pridedamas iliustracijų sąrašas su pavadinimais, autoriais, metrika ir informacija, susijusia su autorinių teisių naudojimu; iliustracijos originale turi būti nurodyti visi užrašai ir ženklai, kuriuos reikės pavaizduoti.

Reikalavimai būsimų QR kodų nuorodoms:

  - kiekvienoje leidinio potemėje turės būti bent vienas QR kodas, kuris bus naudojamas Moodle esančiai garso ir (ar) vaizdo medžiagai, interaktyvioms kalbos pažinimo ir (ar) vartojimo užduotims pasiekti arba papildomai medžiagai atsisiųsti, todėl rankraštyje turi būti aiškus nurodymas leidėjui, kuriai medžiagai reikia sugeneruoti QR kodą;

  - šalia (būsimo) kodo turi būti pateiktas trumpas paaiškinimas ar raginimas atlikti veiksmą, nurodant, ką mokinys gaus jį nuskaitydamas.

Tiekėjas turi perduoti Pirkėjui galutinį (suderintą) rankraštį leidybai skaitmeninėje laikmenoje kaip redaguojamus (neužrakintus) teksto ir vaizdo failus; kiekviena tema turi būti pateikiama atskirame aplanke, susidedančiame iš atskirų potemių aplankų (poaplankių), kuriuose  pateikiami teksto failai Microsoft Word formatu ir vaizdo failai (atskiruose aplankuose ir poaplankiuose), nurodant jų vietą tekste; aplankai, poaplankiai ir failai turi būti sunumeruoti eilės tvarka.

Tiekėjas turi bendradarbiauti su leidykla visą mokymo priemonės leidybos (redagavimo, maketavimo, signalinio egzemplioriaus skaitymo) laiką: patvirtinti (patikslinti) iliustracijų, lentelių ir kitos grafinės medžiagos vietą ir kokybę; reikalui esant koreguoti medžiagą, peržiūrėti leidybos maketus, taisyti klaidas ir netikslumus.

- IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI I–VI PIRKIMO OBJEKTO DALIMS

Lituanistinio ugdymo pagrindinėje pakopoje tikslas – toliau plėtoti pradiniame ugdyme įgytą supratimą apie žmonių gyvenimą Lietuvoje, istorinį ir kultūrinį lietuvių tautos palikimą, lietuvių literatūros pažinimą. Šiomis mokymo priemonėmis (5–10 klasėms) siekiama sudaryti sąlygas mokiniams gilinti komunikavimo gebėjimus, suteikiančius galimybę vartoti lietuvių kalbą tam tikrose asmeninio bei viešojo gyvenimo situacijose, plėtoti kultūrinę kompetenciją, analizuoti ir vertinti Lietuvos istoriją ir dabartį.

Kalbinio ugdymo turinį sudaro santykinai atskirtos, bet ugdymo procese integruojamos veiklos sritys:

klausymas (pokalbio ir klausomo teksto suvokimas, interpretavimas ir vertinimas);

kalbėjimas (komunikavimas, taisyklinga ir aiški tartis, sakytinio teksto kūrimas);

skaitymas (skaitymo technika, grožinio ir negrožinio teksto suvokimas);

rašymas (rašymo technika, rašytinio teksto kūrimas);

kultūrinis ir socialinis ugdymas (istorinės raidos supratimas, orientavimasis geografinėje aplinkoje, gamtos ir kraštovaizdžio pažinimas, visuomenės kultūros pažinimas, bendruomeniškumo kūrimas).

LŠIP ugdomi gebėjimai pateikti klasių koncentrais (5–6, 7–8, 9–10 klasėms). Todėl rengiant mokomąją medžiagą kuriai nors klasei (5, 6, 7, 8, 9, 10) turi būti paisoma ne tik esminių gebėjimų ugdymo, bet ir gebėjimų raidos bei mokymosi pasiekimų nuoseklumo nuo 5 iki 10 klasės:

| Gebėjimų grupės | Esminiai gebėjimai | Gebėjimų raida ir mokymosi pasiekimai |
| --- | --- | --- |
| Klausymo gebėjimai | 1. Klausytis dalyvaujant įvairiose komunikavimo situacijose, suprasti kitų pasakymus ir tinkamai reaguoti. 2. Klausytis monologinio teksto ir suprasti turinį, išgirsti reikiamą informaciją. | LŠIP, 39.1 (p. 76–77) |
| Kalbėjimo gebėjimai | 1. Reikšti savo mintis, vartojant tinkamą žodyną ir gramatines struktūras. 2. Kalbėti laikantis tarimo, kirčiavimo ir intonacijos normų. 3. Kalbėtis dalyvaujant įvairiose komunikavimo situacijose, atsižvelgiant į kalbėjimo tikslą. 4. Sukurti rišlų tekstą ir kalbėti monologu. 5. Atsižvelgiant į komunikavimo situaciją ir adresatą, vartoti tinkamas raiškos priemones ir laikytis bendravimo etiketo. | LŠIP, 39.2 (p. 77–79) |
| Skaitymo gebėjimai | 1. Sąmoningai skaityti įvairaus pobūdžio tekstus. 2. Rasti ir vertinti informaciją, tinkamai ja naudotis. 3. Nagrinėti, interpretuoti ir vertinti skaitomus tekstus (grožinius ir negrožinius). | LŠIP, 39.3 (p. 79–81) |
| Rašymo gebėjimai | 1. Išmokti rašyti ir vartoti kalbą taisyklingai. 2. Kurti tekstus, atsižvelgiant į rašymo tikslą, adresatą ir komunikavimo situaciją. | LŠIP, 39.4 (p. 81–82) |
| Kultūrinio socialinio ugdymo gebėjimai | 1. Suprasti istorijos raidą. 2. Orientuotis geografinėje erdvėje. 3. Pažinti Lietuvos gamtą ir kraštovaizdį. 4. Pažinti Lietuvos visuomenę ir jos kultūrą. 5. Kurti bendruomeniškumą. | LŠIP, 39.5 (p. 83–88) |

Rengiant atitinkamas mokymo priemones turi būti laikomasi kultūrinio socialinio ugdymo struktūros (pagal klases) ir paisoma LŠIP nurodyto kalbinio ugdymo turinio, skirto 60–68 pamokoms per metus (2 pamokoms per savaitę).

Mokymo priemonių struktūra:

  - įvadinis tekstas, kuriame aptariami lietuvių kalbos mokymo(si) naudojant šią mokymo priemonę tikslai, būdai, priemonės ir pateikiamos mokymo(si) rekomendacijos;

  - Temos (potemės) su jų turiniu;

  - kalbos pažinimo dalis, lentelių ir (paaiškintų) schemų būdu perteikianti mokymui(si) aktualų lietuvių kalbos turinį (nagrinėtas temas);

  - rekomenduojamos literatūros ir (ar) kitų (alternatyvių) mokymo(si) priemonių sąrašas (ne daugiau kaip 3 nuorodos), tiesiogiai susijęs su mokymo priemonės temų turiniu ir kalbos pažinimo dalimi bei atitinkantis amžiaus grupę.

Kiekviena tema turi turėti:

  - įvadą, kuriame trumpai atskleidžiama tos temos reikšmė (svarba besimokančiam);

  - potemes (ne mažiau kaip 3) su jų turiniu (pagal SMP, atsižvelgiant į LŠIP) ir užduotis (pagal SMP arba sukuriant naujas, tinkamas leidybiniam formatui);

  - įtvirtinimą – 2–3 užduotis išmoktam kalbos vartojimui į(si)vertinti (pagal SMP arba sukuriant naujas, tinkamas leidybiniam formatui).

Kiekvieną potemę turi sudaryti:

  - įvestis – tekstinė ir (ar) vaizdine forma pateikta įvestis, kuri įtrauktų į komunikacinę situaciją (pagal SMP arba sukuriant naują, tinkamą leidybiniam formatui);

  - užduočių rinkinys, kurį sudaro skirtingo sudėtingumo užduotys, kuriose supratimo, produkavimo, sąveikos ugdymas siejamas su kalbos išteklių (leksikos, gramatikos formų) vartojimo mokymu ir komunikacinių intencijų raiškos plėtimu (pagal SMP ir (ar) papildant užduotimis, tinkamomis leidybiniam formatui);

  - žodynas, skirtas kiekvienai nagrinėjamai potemei (ne mažiau kaip po 10 naujų leksinių vienetų (žodžių, žodžių junginių, santrumpų) ir (ar) dažniausiai vartojamų frazių B1 lygiui ir atitinkamai po 20 – B2 lygiui) atsižvelgiant į mokinių amžių.

Kiekvienos potemės užduočių rinkinį turi sudaryti skirtingo pobūdžio užduotys:

  - klausymui ir suvokimui ugdyti (su nuorodomis į SMP garso ar audiovizualinius failus) turi būti parinkta ne mažiau kaip po 2 skirtingas užduotis B1 lygiui ir ne mažiau kaip po 2 skirtingas užduotis B1 ir B2 lygiams iš atitinkamų (jei dera – ir iš gretimų, temiškai susijusių) SMP potemių;

  - skaitomo teksto supratimui ugdyti iš atitinkamos SMP potemės atrenkami ne mažiau kaip 2 (B1 lygiui) ir ne mažiau kaip 3 (B2 lygiui) skirtingų žanrų ir tipų (grožiniai ir negrožiniai) tekstai (tekstai sukirčiuoti; bendra tekstų apimtis – ne mažiau kaip 250 žodžių B1 lygiui ir ne mažiau kaip 400 žodžių B2 lygiui). Prie kiekvieno teksto turi būti parengta ne mažiau kaip po 2 skirtingas užduotis B1 lygiui ir ne mažiau kaip po 2 skirtingas užduotis B2 lygiui (turi būti pa(si)tikrinta, ar suprasta pagrindinė mintis (nuomonė, vertinimas), ar detaliai suprastas tekstas, įvairios loginės sekos, išvados);

  - kalbos pažinimo ir vartojimo gebėjimams ugdyti turi būti atrinkta (adaptuota) iš atitinkamos SMP arba sukurta ne mažiau kaip po 2 skirtingas užduotis B1 lygiui ir 5 skirtingas užduotis B2 lygiui;

  - kalbos produkavimo ir sąveikos gebėjimams ugdyti turi būti atrinkta (adaptuota) iš atitinkamos SMP potemės arba sukurta: 1) ne mažiau kaip po 1 produkavimo žodžiu (monologo) ir 1 sąveikos (dialogo) užduotį B1 lygiui ir ne mažiau kaip po 2 skirtingas produkavimo žodžiu (monologo) ir 2 skirtingas sąveikos (dialogo) užduotis B2 lygiui; 2) ne mažiau kaip po 1 produkavimo raštu užduotį B1 lygiui ir atitinkamai ne mažiau kaip po 2 skirtingas produkavimo raštu ir 2 skirtingas sąveikos raštu užduotis B2 lygiui.

Užduotys leidybiniam formatui turi būti pateikiamos prie atitinkamų temų (potemių) įrašant, kurie SMP garso bei audiovizualiniai elementai ir papildomos interaktyvios užduotys leidinyje turėtų būti nurodomos QR kodu.

Tiekėjas turi surengti ne mažiau kaip keturias 2–4 val. konsultacijas (arba pristatymus) Pirkėjo nurodytoms interesų grupėms: lituanistinių mokyklų mokytojams, kurie dirbs su rengiama mokymo priemone; pasaulio lietuvių švietimo bendruomenėms ir atsižvelgti į jų pastabas.

Tiekėjas turi, reikalui esant, gyvai arba nuotoliu konsultuoti mokymų organizatorius ir (ar) leidybos tiekėjus. Pristatymo (konsultacijos) turinį Tiekėjas privalo suderinti su Pirkėju ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki renginio pradžios.

Tiekėjas (-ai) privalo pataisyti turinį pagal Pirkėjo pateiktas pastabas ir patvirtinti protokolu, kad visos klaidos ir netikslumai ištaisyti.

Galutinė leidybinių mokymo priemonių versija pateiktina skaitmeniniu formatu, kiekvieną temą įrašant atskirame aplanke, susidedančiame iš atskirų potemių aplankų (poaplankių), kuriuose  pateikiami teksto failai Microsoft Word formatu ir vaizdo failai (atskiruose aplankuose ir poaplankiuose), nurodant jų vietą tekste; aplankai, poaplankiai ir failai turi būti sunumeruoti eilės tvarka.

Tiekėjas (-ai) atsako už mokymo priemonių 5-10 kl. turinio kokybę, įskaitant dalykinį tikslumą, atitiktį teisės aktams ir šios techninės specifikacijos reikalavimams. Tuo tikslu Tiekėjas (-ai) privalo raštu patvirtinti, kad mokymo priemonių turinys atitinka visus reikalavimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI I PIRKIMO OBJEKTO DALIAI (5 klasė):

  - mokymo priemonės pavadinimas – „Lietuvių kalba ir kultūra 5 klasei, B1 lygis“; numatoma leidinio apimtis – iki 174 A4 formato puslapių;

  - mokymo priemonės turinys: mokymo priemonės (leidybai) 5 klasei pamokų medžiaga turi būti suskirstyta į 4 temas po 3-5 potemes:

| Pagrindinės temos, potemės ir ilgalaikė užduotis, susiejanti kalbinį ir kultūrinį ugdymą |  | Ugdymo turinys ir veiklos LŠIP | Valandų (pamokų) skaičius |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Šeima ir namai #### Namuose saugu Mano teisės ir pareigos Giminės istorija Šeima ir tauta Istorija. Lietuvos valstybės simboliai ir istoriniai ženklai 2. Dora ir atsakomybė Žmogus tarp žmonių Kodėl svarbu laikytis taisyklių? Šeimos relikvijos Gyvenimo pamokos Istorija. Senoji Lietuva – Baltų gentys 3. Kasdienė išmintis Lietuvių tautos išmintis Ką mums pasakoja eilėraštis? Kiek daug tylėjimo gamtoj Šeimos prisiminimai Geografija. Kur yra Lietuva? 4. Draugai ir nuotykiai Draugą nelaimėje pažinsi Kada aš jaučiuosi saugus? Gerumo pamokos Esu draugiškas aplinkai Geografija. Kokie orai yra Lietuvoje? | „Mano kilmės knyga“ | LŠIP, 41 (p. 89–97) | 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 1 val. temos apibendrinimui 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 1 val. temos apibendrinimui 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 1 val. temos apibendrinimui 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 1 val. temos apibendrinimui |

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI II PIRKIMO OBJEKTO DALIAI (6 klasė):

  - mokymo priemonės pavadinimas – „Lietuvių kalba ir kultūra 6 klasei, B1 lygis“; numatoma leidinio apimtis – iki 174 A4 formato puslapiai;

  - mokymo priemonės turinys: mokymo priemonės (leidybai) 6 klasei pamokų medžiaga turi būti suskirstyta į 4 temas po 3-5 potemes:

| - Pagrindinės temos, potemės ir ilgalaikė užduotis, susiejanti kalbinį ir kultūrinį ugdymą |  | Ugdymo turinys ir veiklos LŠIP | Valandų (pamokų) skaičius |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Tėvynė ir jos kilmė Lietuvos vardas Lietuvos miestai Vardų ir pavardžių kilmė Padavimai apie Lietuvos vietas Geografija. Lietuvos vardo kilmė. Sostinės 2. Tautos pasakų išmintis Stebuklinės pasakos Literatūrinės pasakos „Eglė žalčių karalienė“ „Dvylika brolių, juodvarniais lakstančių“ Istorija. Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės visuomenė ir kultūra XIII - XVI a. 3. Kalba ir knyga tautos kultūroje Pirmoji lietuviška knyga Lietuvių literatūros ištakos Bendrinė kalba ir tarmės Knygnešystė Lietuvoje Istorija. Lietuvos valstybės susikūrimas 4. Gyvenimo išbandymai Gyvybės vertė Senelių pamokos Gyvenimo pamokos Išmintingi pasirinkimai - Geografija. Žemės legenda ir tikrovė | - „Lietuva – mano tėvų ir protėvių žemė“ | LŠIP, 42 (p. 97–105) | 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 1 val. temos apibendrinimui 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 1 val. temos apibendrinimui 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 1 val. temos apibendrinimui 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 1 val. temos apibendrinimui |

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI III PIRKIMO OBJEKTO DALIAI (7 klasė):

  - mokymo priemonės pavadinimas – „Lietuvių kalba ir kultūra 7 klasei, B1–B2 lygiai“; numatoma leidinio apimtis – iki 192 A4 formato puslapių;

  - mokymo priemonės turinys: mokymo priemonės (leidybai) 7 klasei pamokų medžiaga turi būti suskirstyta į 4 temas po 3-5 potemes:

| - Pagrindinės temos, potemės ir ilgalaikė užduotis, susiejanti kalbinį ir kultūrinį ugdymą |  | Ugdymo turinys ir veiklos LŠIP | Valandų (pamokų) skaičius |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Jaunas žmogus ir gyvenimo prasmė Kokie yra jauno žmogaus siekiai? Savivertė, orumas, savigarba Būti ištikimam – kilnu Gyvenimo vertė Geografija. Lietuvos etnografiniai regionai 2. Asmenybės, kūrusios Lietuvą Jonas Basanavičius Vincas Kudirka Maironis Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Geografija. Lietuvos kraštovaizdis 3. Laisvės gynimas Laisvės kovų įprasminimas dainose Lietuvos partizaninis judėjimas Sąjūdžio idėjos ir idealai poezijoje Dainos reikšmė žmogaus ir bendruomenės gyvenime Istorija. Krikščionybės pradžia Lietuvoje ir LDK galybė 4. Lietuva šiandien ir tradicijų tęstinumas Lietuvos valstybės politinės institucijos Lietuvos Respublikos Konstitucija Lietuvos socialinis, kultūrinis ir ekonominis gyvenimas Lietuvos gyventojų tautinė įvairovė - Istorija. Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės visuomenė ir kultūra XIII–XVI a. | - „Lietuvos istorijos ir kultūros asmenybės“ | LŠIP, 43 (p. 105–112) | 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 1 val. temos apibendrinimui 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 1 val. temos apibendrinimui 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 1 val. temos apibendrinimui 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 1 val. temos apibendrinimui |

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI IV PIRKIMO OBJEKTO DALIAI (8 klasė):

  - mokymo priemonės pavadinimas – „Lietuvių kalba ir kultūra 8 klasei, B1–B2 lygiai“; numatoma leidinio apimtis – iki 192 A4 formato puslapių;

  - mokymo priemonės turinys: mokymo priemonės (leidybai) 8 klasei pamokų medžiaga turi būti suskirstyta į 4 temas po 3-5 potemes:

| - Pagrindinės temos, potemės ir ilgalaikė užduotis, susiejanti kalbinį ir kultūrinį ugdymą |  | Ugdymo turinys ir veiklos LŠIP | Valandų (pamokų skaičius) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Atminties ir istorinio pasakojimo svarba Lietuvių kalbos žodynai Seniausi rašytiniai lietuvių kalbos šaltiniai Dabartinė lietuvių kalbos situacija Istorinė atmintis Istorija. Švietimo, mokslo ir kultūros raida XVI–XVIII a. 2. Asmeninės patirties pasakojimai Istorijos likimo išbandymai Tyli kova Ironiškas santykis su savimi ir pasauliu Tikslas – išlikti Geografija. Lietuvos kaimynės 3. Kelionės ir klajonės Begalinės kelionės. Matas Šalčius Pasaulio užkariautojai. Antanas Poška Kelio prasmė. Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis Pasaulio lietuviai. Bernardas Brazdžionis Geografija. Mūsų upės ir mes 4. Jausmų galia Meilės spalvos Meilės grožis ir tragizmas Draugystės vertė Gyvenimo aistra ir kova su savimi - Istorija. Lietuvai ir Lenkijai susijungus | - „Lietuvos valstybingumo istorija“ | LŠIP, 44 (p. 113–117) | 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 1 val. temos apibendrinimui 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 1 val. temos apibendrinimui 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 1 val. temos apibendrinimui 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 1 val. temos apibendrinimui |

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI V PIRKIMO OBJEKTO DALIAI (9 klasė):

  - mokymo priemonės pavadinimas – „Lietuvių kalba ir kultūra 9 klasei, B2 lygis“; numatoma leidinio apimtis – iki 222 A4 formato puslapių;

  - mokymo priemonės turinys: mokymo priemonės (leidybai) 9 klasei pamokų medžiaga turi būti suskirstyta į 4 temas po 3-5 potemes:

| - Pagrindinės temos, potemės ir ilgalaikė užduotis, susiejanti kalbinį ir kultūrinį ugdymą |  | Ugdymo turinys ir veiklos LŠIP | Valandų (pamokų skaičius) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Senoji lietuvių etnokultūra Kodėl ir šiandien kalbame apie mitus? Prabilkime tarmiškai Istorija. Lietuvos gyventojų padėtis carinėje Rusijoje. Sukilimai. Knygnešiai ir „vargo mokykla“. Geografija. Lietuvos miškų augalija. Geografija. Lietuvos laukiniai gyvūnai. 2. Viduramžių Lietuva: senojo ir krikščioniškojo pasaulių susidūrimas Lietuva ir lietuviai didžiųjų kunigaikščių laiškuose Tauta ir kalba Valdovo vaizdinys laiškuose Istorija. Tautinio atgimimo šaukliai Geografija. Baltijos jūra. Lietuvos vidaus vandenys 3. Europos kultūros ženklai lietuvių literatūroje ir mene (Antika) Antika. Graikų mitų herojai ir jų žygiai Epas. Epo herojus ir jo kovos prasmė Antika lietuvių poezijoje Istorija. 1918 m. Nepriklausomybės paskelbimas. Steigiamasis Seimas ir kovos už Nepriklausomybę. Prezidentai. Geografija. Lietuvos geografinė padėtis. Lietuvos teritorija ir jos kaita. 4. Europos kultūros ženklai lietuvių literatūroje ir mene (Biblija) Senasis ir Naujasis Testamentai Žmonių lygybės ir laisvės idėjos Biblija lietuvių literatūroje Istorija. Kaunas – Lietuvos laikinoji sostinė. Lietuvos gyvenimas tarpukariu. Geografija. Lietuvos gyventojai. Lietuviai pasaulyje, pasaulis Lietuvoje | - „Lietuvos kultūros ženklai“ | LŠIP, 45 (p. 118–123) | 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 1 val. temos apibendrinimui 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 1 val. temos apibendrinimui 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 1 val. temos apibendrinimui 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 1 val. temos apibendrinimui |

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VI PIRKIMO OBJEKTO DALIAI (10 klasė):

  - mokymo priemonės pavadinimas – „Lietuvių kalba ir kultūra 10 klasei, B2 lygis“; numatoma leidinio apimtis – 222 A4 formato puslapiai;

  - mokymo priemonės turinys: mokymo priemonės (leidybai) 10 klasei pamokų medžiaga turi būti suskirstyta į 4 temas po 3-5 potemes:

| - Pagrindinės temos, potemės ir ilgalaikė užduotis, susiejanti kalbinį ir kultūrinį ugdymą |  | Ugdymo turinys ir veiklos LŠIP | Valandų (pamokų skaičius) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Tautinės bendruomenės tapatybė ir orumas Žmogus sau Žmogus šeimai ir bendruomenei Žmogus tautai ir pasauliui Istorija. Antrojo pasaulinio karo liepsnose Geografija. Lietuvos ūkis ### 2. Laisvo žmogaus laikysenos #### Laisvės vertė. Išminties meilė Ištikimybė ir įsipareigojimas bendruomenei Viešo žodžio svarba ir galia Istorija. Sovietų okupacijos laikotarpis Geografija. Lietuvos ištekliai 3. Žmogus iš Lietuvos Žmogaus ir tautos ryšys. Koks žmogus – tokia jo Tėvynė? Gamtiškoji lietuvių pasaulėjauta. Istorija. Lietuva vėl laisva Geografija. Lietuvos žemės ūkis 4. Dainuojanti Lietuva Lietuvių liaudies dainos ir dainiškoji tautos poezija Bardų tradicija Dainuojanti revoliucija Istorija. Lietuvos pasiekimai XXI a. Geografija. Lietuvos pramonė, transportas ir prekyba | - „Lietuva ir lietuviai pasaulyje“ | LŠIP, 46 (p. 123–128) | 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 1 val. temos apibendrinimui 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 1 val. temos apibendrinimui 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 1 val. temos apibendrinimui 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 4 val. 1 val. temos apibendrinimui |

IV. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI

Tiekėjas(-ai) per 8 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos parengia 5, 6, 7, 8, 9, 10 klasių mokiniams skirtas mokymo priemones  (I–VI pirkimo dalys) ir pateikia jas Pirkėjui.

Tarpiniai paslaugų teikimo terminai I ir II pirkimo dalims:

  - per 4 kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo Tiekėjas (-ai) surengia susitikimą su Pirkėju – susitariama dėl teikiamų paslaugų grafiko (toliau – Grafikas) ir pristatomas Tiekėjo atsakingas asmuo, su kuriuo bus derinamas visas paslaugų teikimas;

  - per 4 kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo Tiekėjas (-ai) privalo Pirkėjui pateikti Grafiką, kuriame nurodomi konkretūs atskirų mokomosios medžiagos dalių parengimo terminai ir planuojami susitikimai su Pirkėju (kontaktiniu ir (ar) nuotoliniu būdais);  Pirkėjui per 3 kalendorines dienas el. paštu pateikus pastabas Grafikui tikslinti, Tiekėjas (-ai)  per 3 kalendorines dienas pakoreguoja Grafiką pagal pateiktus pastebėjimus ir pateikia jį Pirkėjui tvirtinti; Pirkėjas su Tiekėju suderina ir patvirtina Paslaugų teikimo grafiką per 3 kalendorines dienas nuo pakoreguoto grafiko pateikimo. Grafikas ir tvarka gali būti koreguojami abipusiu raštišku šalių susitarimu;

  - per 20 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo Tiekėjas (-ai)  parengia ir pateikia Pirkėjui būsimos mokymo priemonės viziją – aprašą, kurį sudaro: 1) leidinio struktūra (su visomis temomis ir potemėmis) ir 2) vienos potemės (vienos mokymo(si) valandos) leidybinio formato pavyzdys (su tekstu (-ais), vaizdine medžiaga, kalbos vartojimo ir pažinimo užduotimis);

  - Pirkėjas per 7 kalendorines dienas pateiktą aprašą įvertina ir teikia pastabas Tiekėjui; Tiekėjas (-ai)  per 7 kalendorines dienas koreguoja aprašą (derindamas su Pirkėju) ir teikia jį Pirkėjui tvirtinti; Pirkėjas pakoreguotą aprašą patvirtina per 5 kalendorines dienas;

  - pagal Grafiką Tiekėjas (-ai)  siunčia Sutartyje nurodytam asmeniui, atsakingam už Sutarties vykdymą, atliktus darbus (tarpinius rezultatus). Pirkėjas vertina Tiekėjo atliktą darbą,  teikia pastaba, priima ir vertina pataisymus; per 60 kalendorinių dienų nuo pavyzdžio patvirtinimo Tiekėjas (-ai)  parengia ir skaitmeninėje laikmenoje pateikia Pirkėjui dviejų pagrindinių temų (50 proc.) mokymo priemonės rankraštį (tekstą Microsoft Word formatu ir vaizdinę medžiagą); Pirkėjas jį įvertina per 10 kalendorinių dienų ir teikia išvadas; Tiekėjas (-ai)  (derindamas su Pirkėju) koreguoja mokymo priemonės rankraštį (per 14 kalendorinių dienų) ir teikia jį tvirtinti; Pirkėjo sudaryta komisija patvirtina tinkamą paslaugos (50 proc.) atlikimą protokolu per 10 kalendorinių dienų;

  - per 60 kalendorinių dienų Tiekėjui pristačius antrąją darbo dalį – likusių dviejų temų (50 proc.) mokomosios medžiagos rankraštį, Pirkėjas per 14 kalendorinių dienų jį įvertina ir teikia išvadas dėl mokymo priemonės tinkamumo; Tiekėjas (-ai)  (derindamas su Pirkėju) koreguoja mokymo priemonės rankraštį (per 14 kalendorinių dienų) ir teikia jį tvirtinti;

  - Pirkėjo sudarytai komisijai patvirtinus tinkamą paslaugos atlikimą protokolu (per 10 kalendorinių dienų), Tiekėjas (-ai)  perduoda Pirkėjui galutinį mokymo priemonės rankraštį (per 5 kalendorines dienas).

Paslaugos Tiekėjas (-ai)  privalo pataisyti turinį pagal Pirkėjo pateiktas pastabas ir patvirtinti protokolu, kad visos klaidos ir netikslumai ištaisyti.

Svarbiausi Paslaugų teikimo ir priėmimo (vertinimo) etapai I ir II pirkimo dalims:

| Etapai | Rezultatai | Terminai | Atsiskaitymo tvarka |
| --- | --- | --- | --- |
| I etapas | Tiekėjas surengia susitikimą su Pirkėju dėl teikiamų paslaugų Grafiko ir atsakingo asmens pristatymo paslaugų teikimui derinti. | Per 4 kalendorines dienas po Sutarties įsigaliojimo. |  |
|  | Pirkėjas su Tiekėju suderina ir patvirtina Paslaugų teikimo grafiką. | Per 4 kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo. |  |
| II etapas | Tiekėjas parengia ir pateikia Pirkėjui būsimos mokymo priemonės viziją – aprašą, kurį sudaro leidinio struktūra ir vienos potemės pavyzdys. | Per 20 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo. |  |
| III etapas | - Pirkėjas vertina II etape sukurtus produktus ir teikia išvadas. | Per 7 kalendorines dienas nuo II etapo pabaigos. |  |
| IV etapas | - Tiekėjas (derindamas su Pirkėju) koreguoja mokymo priemonės aprašą ir teikia jį tvirtinti. | Per 7 kalendorines dienas nuo III etapo pabaigos. |  |
| V etapas | - Pirkėjas įvertina pakoreguotą mokymo priemonės aprašą ir jį patvirtina. | Per 5 kalendorines dienas nuo IV etapo pabaigos. |  |
| VI etapas | - Tiekėjas parengia ir pateikia Pirkėjui 50 proc. (dviejų pagrindinių temų) mokymo priemonės rankraštį (tekstą Microsoft Word formatu ir vaizdinę medžiagą). | Per 60 kalendorinių dienų nuo pavyzdžio patvirtinimo (V etapo). |  |
| VII etapas | - Pirkėjas įvertina rankraštį, pateiktą VI etape, ir teikia išvadas dėl mokymo priemonės tinkamumo. | Per 10 kalendorinių dienų nuo pateikimo (VI etapo pabaigos). |  |
| VIII etapas | - Tiekėjas (derindamas su Pirkėju) koreguoja mokymo priemonės rankraštį ir teikia jį tvirtinti. | Per 14 kalendorinių dienų nuo VII etapo pabaigos. |  |
| IX etapas | - Pirkėjo sudaryta komisija patvirtina tinkamą paslaugos (50 proc.) atlikimą protokolu. | Per 10 kalendorinių dienų nuo rankraščio perdavimo. | Apmokėjimas 50 proc. |
| X etapas | - Tiekėjas parengia ir pateikia Pirkėjui likusios mokomosios medžiagos (kitų dviejų pagrindinių temų) rankraštį (tekstą Microsoft Word formatu ir vaizdinę medžiagą). | Per 60 kalendorinių dienų (nuo IX etapo). |  |
| XI etapas | - Pirkėjas įvertina rankraštį, pateiktą X etape, ir teikia išvadas dėl mokymo priemonės tinkamumo. | Per 14 kalendorinių dienų nuo pateikimo (X etapo pabaigos). |  |
| XII etapas | - Tiekėjas (derindamas su Pirkėju) koreguoja mokymo priemonės rankraštį ir teikia jį tvirtinti. | Per 14 kalendorinių dienų nuo XI etapo pabaigos. |  |
| XIII etapas | - Pirkėjo sudaryta komisija patvirtina tinkamą Paslaugos atlikimą protokolu. | Per 10 kalendorinių dienų nuo XII etapo pabaigos. |  |
| XIV etapas | - Tiekėjas perduoda Pirkėjui galutinį mokymo priemonės rankraštį. | Per 5 kalendorines dienas nuo XIII etapo pabaigos. | Apmokėjimas 50 proc. |

Tarpiniai paslaugų teikimo terminai III ir IV pirkimo dalims:

  - per 4 kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo Tiekėjas (-ai)  surengia susitikimą su Pirkėju – susitariama dėl teikiamų paslaugų grafiko (toliau – Grafikas) ir pristatomas Tiekėjo atsakingas asmuo, su kuriuo bus derinamas visas paslaugų teikimas;

  - per 4 kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo Tiekėjas (-ai)  privalo Pirkėjui pateikti Grafiką, kuriame nurodomi konkretūs atskirų mokomosios medžiagos dalių parengimo terminai ir planuojami susitikimai su Pirkėju (kontaktiniu ir (ar) nuotoliniu būdais);  Pirkėjui per 3 kalendorines dienas el. paštu pateikus pastabas Grafikui tikslinti, Tiekėjas (-ai)  per 3 kalendorines dienas pakoreguoja Grafiką pagal pateiktus pastebėjimus ir pateikia jį Pirkėjui tvirtinti; Pirkėjas su Tiekėju suderina ir patvirtina Paslaugų teikimo grafiką per 3 kalendorines dienas nuo pakoreguoto grafiko pateikimo. Grafikas ir tvarka gali būti koreguojami abipusiu raštišku šalių susitarimu;

  - per 23 kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo Tiekėjas (-ai)  parengia ir pateikia Pirkėjui būsimos mokymo priemonės viziją – aprašą, kurį sudaro: 1) leidinio struktūra (su visomis temomis ir potemėmis) ir 2) vienos potemės (vienos mokymo(si) valandos) leidybinio formato pavyzdys (su tekstu (-ais), vaizdine medžiaga, kalbos vartojimo ir pažinimo užduotimis);

  - Pirkėjas per 6 kalendorinių dienų pateiktą aprašą įvertina ir teikia pastabas Tiekėjui; Tiekėjas (-ai)  per kitas 6 kalendorinių dienų koreguoja aprašą (derindamas su Pirkėju) ir teikia jį Pirkėjui tvirtinti; Pirkėjas pakoreguotą aprašą patvirtina per 4 kalendorines dienas;

  - pagal Grafiką Tiekėjas (-ai)  siunčia Sutartyje nurodytam asmeniui, atsakingam už Sutarties vykdymą, atliktus darbus (tarpinius rezultatus). Pirkėjas vertina Tiekėjo atliktą darbą,  teikia pastabas, priima ir vertina pataisymus; per 63 kalendorines dienas nuo pavyzdžio patvirtinimo Tiekėjas (-ai)  parengia ir pateikia Pirkėjui dviejų pagrindinių temų (50 proc.) mokymo priemonės rankraštį (tekstą Microsoft Word formatu ir vaizdinę medžiagą); Pirkėjas jį įvertina per 10 kalendorinių dienų ir teikia išvadas; Tiekėjas (-ai)  (derindamas su Pirkėju) koreguoja mokymo priemonės rankraštį (per 14 kalendorinių dienų) ir teikia jį tvirtinti; Pirkėjo sudaryta komisija patvirtina tinkamą paslaugos (50 proc.) atlikimą protokolu per 10 kalendorinių dienų;

  - per 63 kalendorines dienas Tiekėjui pristačius antrąją darbo dalį – likusių dviejų temų (50 proc.) mokomosios medžiagos rankraštį, Pirkėjas per 12 kalendorinių dienų jį įvertina ir teikia išvadas dėl mokymo priemonės tinkamumo; Tiekėjas (-ai)  (derindamas su Pirkėju) koreguoja mokymo priemonės rankraštį (per 12 kalendorinių dienų) ir teikia jį tvirtinti;

  - Pirkėjo sudarytai komisijai patvirtinus tinkamą paslaugos atlikimą protokolu (per 9 kalendorinių dienų), Tiekėjas (-ai)  perduoda Pirkėjui galutinį mokymo priemonės rankraštį (per 5 kalendorines dienas).

Paslaugos Tiekėjas (-ai)  privalo pataisyti turinį pagal Pirkėjo pateiktas pastabas ir patvirtinti protokolu, kad visos klaidos ir netikslumai ištaisyti.

Svarbiausi Paslaugų teikimo ir priėmimo (vertinimo) etapai III ir IV pirkimo dalims:

| Etapai | Rezultatai | Terminai | Atsiskaitymo tvarka |
| --- | --- | --- | --- |
| I etapas | Tiekėjas surengia susitikimą su Pirkėju dėl teikiamų paslaugų Grafiko ir atsakingo asmens pristatymo paslaugų teikimui derinti. | Per 4 kalendorines dienas po Sutarties įsigaliojimo. |  |
|  | Pirkėjas su Tiekėju suderina ir patvirtina Paslaugų teikimo grafiką. | Per 4 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo. |  |
| II etapas | - Tiekėjas parengia ir pateikia Pirkėjui būsimos mokymo priemonės viziją – aprašą, kurį sudaro leidinio struktūra ir vienos potemės pavyzdys. | Per 23 kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo. |  |
| III etapas | - Pirkėjas vertina II etape sukurtus produktus ir teikia išvadas. | Per 6 kalendorinių dienų nuo II etapo pabaigos. |  |
| IV etapas | - Tiekėjas (derindamas su Pirkėju) koreguoja mokymo priemonės aprašą ir teikia jį tvirtinti. | Per 6 kalendorinių dienų nuo III etapo pabaigos. |  |
| V etapas | - Pirkėjas įvertina pakoreguotą mokymo priemonės aprašą ir jį patvirtina. | Per 4 kalendorines dienas nuo IV etapo pabaigos. |  |
| VI etapas | - Tiekėjas parengia ir pateikia Pirkėjui 50 proc. (dviejų pagrindinių temų) mokymo priemonės rankraštį (tekstą Microsoft Word formatu ir vaizdinę medžiagą). | Per 63 kalendorines dienas nuo pavyzdžio patvirtinimo (V etapo). |  |
| VII etapas | - Pirkėjas įvertina rankraštį, pateiktą VI etape, ir teikia išvadas dėl mokymo priemonės tinkamumo. | Per 10 kalendorinių dienų nuo pateikimo (VI etapo pabaigos). |  |
| VIII etapas | - Tiekėjas (derindamas su Pirkėju) koreguoja mokymo priemonės rankraštį ir teikia jį tvirtinti. | Per 14 kalendorinių dienų nuo VII etapo pabaigos. |  |
| IX etapas | - Pirkėjo sudaryta komisija patvirtina tinkamą paslaugos (50 proc.) atlikimą protokolu. | Per 10 kalendorinių dienų nuo rankraščio perdavimo. | Apmokėjimas 50 proc. |
| X etapas | - Tiekėjas parengia ir pateikia Pirkėjui likusios mokomosios medžiagos (kitų dviejų pagrindinių temų) rankraštį (tekstą Microsoft Word formatu ir vaizdinę medžiagą). | Per 63 kalendorines dienas (nuo IX etapo). |  |
| XI etapas | - Pirkėjas įvertina rankraštį, pateiktą X etape, ir teikia išvadas dėl mokymo priemonės tinkamumo. | Per 12 kalendorinių dienų nuo pateikimo (X etapo pabaigos). |  |
| XII etapas | - Tiekėjas (derindamas su Pirkėju) koreguoja mokymo priemonės rankraštį ir teikia jį tvirtinti. | Per 12 kalendorinių dienų nuo XI etapo pabaigos. |  |
| XIII etapas | - Pirkėjo sudaryta komisija patvirtina tinkamą Paslaugos atlikimą protokolu. | Per 9 kalendorinių dienų nuo XII etapo pabaigos. |  |
| XIV etapas | - Tiekėjas perduoda Pirkėjui galutinį mokymo priemonės rankraštį. | Per 5 kalendorines dienas nuo XIII etapo pabaigos. | Apmokėjimas 50 proc. |

Tarpiniai paslaugų teikimo terminai V ir VI pirkimo dalims:

  - per 4 kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo Tiekėjas (-ai)  surengia susitikimą su Pirkėju – susitariama dėl teikiamų paslaugų grafiko (toliau – Grafikas) ir pristatomas Tiekėjo atsakingas asmuo, su kuriuo bus derinamas visas paslaugų teikimas;

  - per 4 kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo Tiekėjas (-ai)  privalo Pirkėjui pateikti Grafiką, kuriame nurodomi konkretūs atskirų mokomosios medžiagos dalių parengimo terminai ir planuojami susitikimai su Pirkėju (kontaktiniu ir (ar) nuotoliniu būdais);  Pirkėjui per 3 kalendorines dienas el. paštu pateikus pastabas Grafikui tikslinti, Tiekėjas (-ai)  per 3 kalendorines dienas pakoreguoja Grafiką pagal pateiktus pastebėjimus ir pateikia jį Pirkėjui tvirtinti; Pirkėjas su Tiekėju suderina ir patvirtina Paslaugų teikimo grafiką per 4 kalendorines dienas nuo pakoreguoto grafiko pateikimo. Grafikas ir tvarka gali būti koreguojami abipusiu raštišku šalių susitarimu;

  - per 23 kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo Tiekėjas (-ai)  parengia ir pateikia Pirkėjui būsimos mokymo priemonės viziją – aprašą, kurį sudaro: 1) leidinio struktūra (su visomis temomis ir potemėmis) ir 2) vienos potemės (vienos mokymo(si) valandos) leidybinio formato pavyzdys (su tekstu (-ais), vaizdine medžiaga, kalbos vartojimo ir pažinimo užduotimis);

  - Pirkėjas per 7 kalendorines dienas pateiktą aprašą įvertina ir teikia pastabas Tiekėjui; Tiekėjas (-ai)  per kitas 7 kalendorines diena koreguoja aprašą (derindamas su Pirkėju) ir teikia jį Pirkėjui tvirtinti; Pirkėjas pakoreguotą aprašą patvirtina per 5 kalendorines dienas;

  - pagal Grafiką Tiekėjas (-ai)  siunčia Sutartyje nurodytam asmeniui, atsakingam už Sutarties vykdymą, atliktus darbus (tarpinius rezultatus). Pirkėjas vertina Tiekėjo atliktą darbą,  teikia pastabas, priima ir vertina pataisymus; per 66 kalendorines dienas nuo pavyzdžio patvirtinimo Tiekėjas (-ai)  parengia ir pateikia Pirkėjui dviejų pagrindinių temų (50 proc.) mokymo priemonės rankraštį (tekstą Microsoft Word formatu ir vaizdinę medžiagą); Pirkėjas jį įvertina per 8 kalendorines dienas ir teikia išvadas; Tiekėjas (-ai)  (derindamas su Pirkėju) koreguoja mokymo priemonės rankraštį (per 14 kalendorinių dienų) ir teikia jį tvirtinti; Pirkėjo sudaryta komisija patvirtina tinkamą paslaugos (50 proc.) atlikimą protokolu per 7 kalendorines dienas;

  - per 62 kalendorines dienas Tiekėjui pristačius antrąją darbo dalį – likusių dviejų temų (50 proc.) mokomosios medžiagos rankraštį, Pirkėjas per 11 kalendorinių dienų jį įvertina ir teikia išvadas dėl mokymo priemonės tinkamumo; Tiekėjas (-ai)  (derindamas su Pirkėju) koreguoja mokymo priemonės rankraštį (per 14 kalendorinių dienų) ir teikia jį tvirtinti.

  - Pirkėjo sudarytai komisijai patvirtinus tinkamą paslaugos atlikimą protokolu (per 8 kalendorines dienas), Tiekėjas (-ai)  perduoda Pirkėjui galutinį mokymo priemonės rankraštį (per 5 kalendorines dienas).

Paslaugos Tiekėjas (-ai)  privalo pataisyti turinį pagal Pirkėjo pateiktas pastabas ir patvirtinti protokolu, kad visos klaidos ir netikslumai ištaisyti.

Svarbiausi Paslaugų teikimo ir priėmimo (vertinimo) etapai Vir VI pirkimo dalims:

| Etapai | Rezultatai | Terminai | Atsiskaitymo tvarka |
| --- | --- | --- | --- |
| I etapas | Tiekėjas surengia susitikimą su Pirkėju dėl teikiamų paslaugų Grafiko ir atsakingo asmens pristatymo paslaugų teikimui derinti. | Per 4 kalendorines dienas po Sutarties įsigaliojimo. |  |
|  | Pirkėjas su Tiekėju suderina ir patvirtina Paslaugų teikimo grafiką. | Per 4 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo. |  |
| II etapas | - Tiekėjas parengia ir pateikia Pirkėjui būsimos mokymo priemonės viziją – aprašą, kurį sudaro leidinio struktūra ir vienos potemės pavyzdys. | Per 23 kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo. |  |
| III etapas | - Pirkėjas vertina II etape sukurtus produktus ir teikia išvadas. | Per 7 kalendorinių dienų nuo II etapo pabaigos. |  |
| IV etapas | - Tiekėjas (derindamas su Pirkėju) koreguoja mokymo priemonės aprašą ir teikia jį tvirtinti. | Per 7 kalendorinių dienų nuo III etapo pabaigos. |  |
| V etapas | - Pirkėjas įvertina pakoreguotą mokymo priemonės aprašą ir jį patvirtina. | Per 5 kalendorines dienas nuo IV etapo pabaigos. |  |
| VI etapas | - Tiekėjas parengia ir pateikia Pirkėjui 50 proc. (dviejų pagrindinių temų) mokymo priemonės rankraštį (tekstą Microsoft Word formatu ir vaizdinę medžiagą). | Per 66 kalendorines dienas nuo pavyzdžio patvirtinimo (V etapo). |  |
| VII etapas | - Pirkėjas įvertina rankraštį, pateiktą VI etape, ir teikia išvadas dėl mokymo priemonės tinkamumo. | Per 8 kalendorines dienas nuo pateikimo (VI etapo pabaigos). |  |
| VIII etapas | - Tiekėjas (derindamas su Pirkėju) koreguoja mokymo priemonės rankraštį ir teikia jį tvirtinti. | Per 14 kalendorinių dienų nuo VII etapo pabaigos. |  |
| IX etapas | - Pirkėjo sudaryta komisija patvirtina tinkamą paslaugos (50 proc.) atlikimą protokolu. | Per 7 kalendorines dienas nuo rankraščio perdavimo. |  |
| X etapas | - Tiekėjas parengia ir pateikia Pirkėjui likusios mokomosios medžiagos (kitų dviejų pagrindinių temų) rankraštį (tekstą Microsoft Word formatu ir vaizdinę medžiagą). | Per 62 kalendorines dienas (nuo IX etapo). |  |
| XI etapas | - Pirkėjas įvertina rankraštį, pateiktą X etape, ir teikia išvadas dėl mokymo priemonės tinkamumo. | Per 11 kalendorinių dienų nuo pateikimo (X etapo pabaigos). |  |
| XII etapas | - Tiekėjas (derindamas su Pirkėju) koreguoja mokymo priemonės rankraštį ir teikia jį tvirtinti. | Per 14 kalendorinių dienų nuo XI etapo pabaigos. |  |
| XIII etapas | - Pirkėjo sudaryta komisija patvirtina tinkamą Paslaugos atlikimą protokolu. | Per 8 kalendorines dienas nuo XII etapo pabaigos. |  |
| XIV etapas | - Tiekėjas perduoda Pirkėjui galutinį mokymo priemonės rankraštį. | Per 5 kalendorines dienas nuo XIII etapo pabaigos. |  |

_______________

SMP Lituanistinio švietimo įstaigoms. Pradinis ir pagrindinis ugdymas (2–10 klasėms) sukurta pagal LŠIP, įgyvendinant projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001). Žr.:  https://nsa.vma.lm.lt/course/index.php?categoryid=25

Lituanistinio švietimo integruota programa (LŠIP) patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 715 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-12-30). Žr.: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e527e7d0913611e98a8298567570d639/asr

Lietuvių kalbos mokymo turinio aprašai (2016 m. birželio 17 d. protokoliniu sprendimu pritarta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos) – žr.: https://vlkk.lt/?view=article&id=11738:lietuviu-kalbos-mokymo-turinio-aprasai&catid=81