Pirkimo sąlygų 2 priedas

## TVIRTINU:

## Žemės ūkio ir kaimo reikalų

## skyriaus vedėja Irena Žemaitienė

ŠAKIŲ R. SAV. SLAVIKŲ K. V. ESANČIŲ MELIORACIJOS GRIOVIŲ IR  JŲ STATINIŲ REMONTO (I  ETAPAS) DARBAI

Techninė Specifikacija (užduotis)

# 1. BENDRA INFORMACIJA

1.1 Užsakovas (Statytojas) / Projekto vykdytojas

Šakių rajono savivaldybės administracija

Bažnyčios g. 4, 71115 Šakiai

# 1.2. Rangovas – įmonė, turinti Žemės ūkio ministerijos išduotą  kvalifikacijos atestatą, leidžiantį verstis konkrečia melioracijos veikla – melioracijos statinių statyba ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka laimėjusi supaprastintą atvirą konkursą.

1.3. Pirkimo objektas – Šakių r. sav. Slavikų k. v. esančių melioracijos griovių ir jų statinių remonto (I etapas ) darbai. Projekte numatyta atlikti Šakių rajono savivaldybės Slavikų kadastro vietovės Gedupio up. , Juodupės up.,  griovio J-5, Juodupio up. ir jų statinių remonto darbus.

Pirkimas į dalis neskaidomas, pasiūlymai turi būti teikiami visam nurodytam darbų kiekiui.

## 1.4. Darbų atlikimo vieta: Šakių rajono savivaldybės Slavikų kadastro vietovė, Slavikų seniūnija, Žiūrių, Žiurkalnio, Šilininkų, Aukštosios, Juodupėnų, Slavikų ir Būtviliškių kaimai.

1.5. Tiekėjas kartu su pasiūlymu  pateikia objektinę sąmatą (pridedama atskiru failu). Prieš pasirašant viešojo pirkimo sutartį (galimas laimėtojas) Rangovas įsipareigoja pateikti užpildytus darbų kiekių žiniaraščius, nuoroda į kuriuos pateikta šios techninės užduoties 1.8.3.2 papunktyje.

Siekiant išvengti klaidų, rekomenduojame naudoti perkančiosios organizacijos paruoštus darbų kiekių žiniaraščius.

Teikiant pasiūlymus darbų kiekių žiniaraščių pateikti nereikalaujama.

1.6. Darbų atlikimo laikotarpis – nuo statybos darbų pradžios iki objekto pripažinimo tinkamu naudoti. Numatoma darbų pradžios data yra sutarties įsigaliojimo data.

## 1.6.1. Visi remonto darbai turi būti užbaigti iki 2027 m. lapkričio 15 d. Statybos darbų baigimo objekte terminu laikoma statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo data.  Iki šio termino turi būti užbaigti visi darbai, ištaisyti defektai ir Užsakovui perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai.

1.6.2. Viešojo pirkimo laimėtojas (Rangovas) per 10 darbo dienų privalės pateikti Užsakovui darbų vykdymo grafiką (Sutarties 5 priedas). Darbai privalės būti atliekami laikantis šio grafiko. Perkančioji organizacija reikalauja, kad:

-iki 2026 m. lapkričio 30 d. būtų įvykdyta ne mažiau kaip 30 % darbų;

-iki 2027 m. birželio 30 d. būtų įvykdyta ne mažiau kaip 60% darbų (nuo darbų pradžios);

-iki 2027 m. lapkričio 15 d. būtų įvykdyta 100 % darbų.

Darbų vykdymo grafikas gali būti keičiamas šalių susitarimu.

1.6.3. Užsakovas už atliktus darbus Rangovui numato apmokėti dalimis, atliekant 3 (tris) mokėjimus. Apmokėjimo dokumentus – atliktų  darbų perdavimo–priėmimo aktus (F2), atliktų darbų ir išlaidų pažymas (F3), pasirašytus (vizuotus) techninio prižiūrėtojo, ir sąskaitas faktūras – Rangovas turi pateikti ne vėliau kaip:

pirmajam mokėjimui – iki 2026 m. lapkričio 30 d.;

antrajam mokėjimui – iki 2027 m. birželio 30 d.;

trečiajam  mokėjimui – iki 2027 m. lapkričio 15 d.

1.7.  Finansavimo šaltinis: Lietuvos valstybės biudžeto lėšos.

1.8. Bendrieji statinių rodikliai:

1.8.1. statinių paskirtis – hidrotechnikos statiniai: melioracijos statiniai.

1.8.2. statinių kategorija: neypatingieji statiniai.

1.8.3. techninis darbo projektas (TDP) ir darbų kiekių žiniaraščiai pridedami pagal nuorodas:

1.8.3.1. https://www.sakiai.lt/bylos/I et. TDP.zip

1.8.3.2. https://www.sakiai.lt/bylos/I et.  zin.zip

1.9. Pagrindiniai darbų kiekiai:

1.9.1. Remontuojamų griovių ilgis – 10,422 km;

1.9.1.1. iš jų  kanalizuotų griovių 0,069 km;

1.9.2. Remontuojamų pralaidų kiekis – 12 vnt.;

1.9.3. Remontuojamų drenažo žiočių –  131 vnt.

- DARBŲ APIMTYS

  - Statybos rūšis – remontas.

  - Reikalavimai statybai

    - Remonto Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, Melioracijos techniniu  reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MND-29 „Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai“, MND-19 „Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai“,  kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais,  normatyviniais aktais ir taisyklėmis ir techniniu darbo projektu (TDP).

    - Atliekami remonto darbai turi užtikrinti projekto projektinių sprendinių įgyvendinimą  pagal techninį darbo projektą. Rangovas (Tiekėjas), prieš pateikdamas pasiūlymą, privalo įvertinti situaciją: visos paslaugos ir darbai, užtikrinantys reikiamą objekto funkcinę paskirtį, privalo būti numatyti, net jeigu tai atskirai nepaminėta pirkimo dokumentuose.

    - Medžiagos ir gaminiai, naudojami statyboje, turi atitikti Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų ir projektinėje dokumentacijoje nustatytus reikalavimus. Naudoti sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius.

    - Rangovas privalo garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą statybos  teritorijoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių ar dirbančių, žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų.

    - Vykdant darbus privaloma vadovautis 2009 m. lapkričio 18 d.  Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-883 patvirtintomis Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklėmis. Viešojo pirkimo laimėtojas (Rangovas) turės sudaryti ir Užsakovui (Perkančiajai organizacijai) pateikti Melioracijos darbų kalendorinį atlikimo grafiką (Sutarties 3 priedas) ir Suinteresuotų melioruotos žemės naudotojų pasiūlymų registracijos žurnalą (Sutarties 4 priedas).

    - Rangovas privalo informuoti visuomenę apie numatomus melioracijos darbus ne vėliau kaip 20 dienų iki numatomų melioracijos darbų pradžios, paskelbiant rajoninėje spaudoje apie organizuojamus Rangovo ir kiekvienos seniūnijos, kurios teritorijoje bus atliekami melioracijos darbai, žemės naudotojų susirinkimus. Gautas pastabas ir žemės naudotojų pasiūlymus Rangovas registruoja žurnale (Sutarties 4 priedas), suderina Melioracijos darbų kalendorinį atlikimo grafiką (Sutarties 3 priedas) abiem pusėms priimtinais terminais.

    - Seniūnijos skelbimo lentoje paskelbiami melioracijos statinių projekto planai ir suderintas grafikas. Skelbimuose taip pat nurodoma kur naudotojai gali susitikti su Rangovu dėl grafiko koregavimo bei Rangovo kontaktiniai duomenys.

    - Atlikus projekte numatytus melioracijos darbus, ši dokumentacija perduodama saugoti Šakių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriui.

## 2.2.9. Projektinių sprendinių, medžiagų, gaminių ir įrengimų pakeitimas po Sutarties pasirašymo galimas tik gavus raštišką statybos techninės priežiūros vadovo ir Užsakovo (Statytojo) sutikimą. Rangovas turi  pateikti statybos techninės priežiūros vadovui tvirtinti visus brėžinius, kuriuos reikia koreguoti dėl tokio pakeitimo.

  - Darbų ir statinių kokybės užtikrinimas

## 2.3.1. Remontuojamų statinių kokybę įvertina ir užtikrina statybos techninės priežiūros vadovas, tikrindamas melioracijos statinių kokybės parametrus ir leistinus nukrypimus, vadovaujantis galiojančiais melioracijos normatyviniais dokumentais.

  - Išpildomieji brėžiniai.

2.4.1. Rangovas privalo parengti įvykdyto objekto išpildomąją nuotrauką. Rangovas iki darbų atlikimo termino pabaigos turės pateikti Užsakovo atstovui (Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus specialistui) įgyvendinto Projekto kadastro vietovių Mel DR 2LT duomenų rinkinį su planinėje medžiagoje M1:2000 apibrėžtomis suremontuotų griovių atkarpomis bei melioracijos statinių vietomis *shp ir dwg formatu įrašytose kompiuterinėse laikmenose (1 vnt.).

Pridedama:

- Techninis darbo projektas (Techninės specifikacijos 1.8.3.1. punkto nuoroda).

- Darbų kiekių žiniaraščiai (Techninės specifikacijos 1.8.3.2. punkto nuoroda).

#### Parengė Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyresnioji specialistė Danutė Buteikienė

___________________________________