INTEGRUOTOS KOMUNIKACIJOS PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROJI DALIS

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras (toliau – VPB, Perkančioji organizacija), siekdamas įgyvendinti savo veiklos tikslus, siekia įsigyti integruotos komunikacijos paslaugas, kurios būtų teikiamos pagal VPB poreikį.

- PIRKIMO TIKSLAS

Pirkimu siekiama įgyvendinti šiuos tikslus:

  - Suplanuoti ir įgyvendinti didelio paveikumo informacinę kampaniją patentavimo klausimais;

  - Suplanuoti ir įgyvendinti didelio paveikumo informacinę kampaniją intelektinės nuosavybės (toliau – IN) klausimais;

  - Didinti informuotumą apie VPB veiklas ir stiprinti jo kaip IN kompetencijų centro žinomumą;

  - Didinti IN akademijos ir jos puslapio (https://akademija.intelektine.lt/) žinomumą bei lankytojų srautą;

  - Didinti svetainės https://intelektine.lt/  žinomumą bei lankytojų srautą.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Perkamos integruotos komunikacijos paslaugos – tai komunikacijos, rinkodaros, reklamos ir socialinių tinklų konsultacijos, viešinimo kampanijų rengimas ir įgyvendinimas, integruotai komunikacijai reikalingų priemonių kūrimas ir su integruotos komunikacijos priemonėmis susijusių aktualių trečiųjų šalių paslaugų organizavimas ir administravimas.

  - Paslaugų planavimas ir konkrečių komunikacijos priemonių parinkimas vykdomas etapais. Pirmiausia, bendradarbiaujant su VPB, parengiama arba atnaujinama komunikacijos strategija, kuria remiantis nustatomos tikslinės auditorijos, prioritetai ir komunikacijos kryptys. Tik patvirtinus strateginius sprendinius, planuojamos ir parenkamos konkrečios komunikacijos priemonės bei kanalai jų įgyvendinimui.

  - Integruotos komunikacijos paslaugos gali apimti šias veiklų grupes, kurios taikomos tiek, kiek jos reikalingos siekiamiems tikslams pasiekti:

    - Strateginės komunikacijos paslaugos – komunikacijos strategijų, koncepcijų, komunikacijos planų rengimas ir atnaujinimas.

      - Tiekėjas turi parengti analize ir esamos situacijos auditu grįstą ilgalaikę komunikacijos strategiją, kurioje būtų aiškiai apibrėžti komunikacijos tikslai ir uždaviniai SMART principu, suformuotos pagrindinės žinutės ir pozicionavimas skirtingoms tikslinėms auditorijoms, nustatyti prioritetiniai komunikacijos kanalai, taip pat numatyti pagrindiniai veiklos rodikliai (KPI, angl. – Key Performance Indicators) ir jų matavimo principai.

      - Remiantis parengta strategija, turi būti parengtas metinis ar kito sutarto laikotarpio komunikacijos veiksmų planas, kuriame numatomos pagrindinės kampanijos ir iniciatyvos, pasirenkami jų įgyvendinimo kanalai ir priemonės, pateikiami apytikriai biudžeto pasiskirstymo principai pagal skirtingas priemonių grupes bei aiškiai apibrėžiamos atsakomybės, nurodant VPB ir Paslaugų tiekėjo vaidmenis.

      - Strateginė analizė, komunikacijos strategija ir komunikacijos veiksmų planas ar planai turi būti pateikiami raštu ir pristatomi VPB susitikimo metu arba nuotoliniu būdu. Galutinėmis jų versijomis laikomos tik tos, kurios suderintos su VPB ir pakoreguotos atsižvelgiant į VPB pateiktas pastabas.

    - Kasdienės komunikacijos ir konsultacijų paslaugos – konsultacijos, reagavimas į VPB poreikius.

    - Turinio kūrimo paslaugos –  tekstų, vizualinio, garsinio ir vaizdo turinio kūrimas pagal VPB užsakymus.

    - Informacijos sklaidos paslaugos – darbas su žiniasklaida, socialinių tinklų kampanijos, bendradarbiavimas su nuomonės formuotojais, renginių komunikacija.

    - Rezultatų vertinimo ir ataskaitų paslaugos – planuojamų stebėsenos rodiklių (KPI) stebėsena, tarpinių ir galutinių ataskaitų rengimas ir pristatymas.

    - Su skaitmeninės komunikacijos kampanijų organizavimu susijusios paslaugos –  nuomonės formuotojų kampanija, reklama socialinėse medijose, reklama naujienų portaluose, reklama teminiuose portaluose, reklama paieškos sistemose, turinio projektai naujienų portaluose ir internetinėse televizijose, programiniai plėtiniai, aplikacijos, internetiniai įrankiai, būtini rinkodaros priemonėms įgyvendinti.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visa pagal šią Techninę specifikaciją vykdoma komunikacija ir kuriamas turinys (tiek įgyvendinant tikslines kampanijas, tiek vykdant kasdienę komunikaciją ar informacijos sklaidą) būtų faktiškai ir teisiškai tikslus, aiškus bei suprantamas visuomenei.

  - Paslaugų teikimo terminai ir apimtys:

    - Techninės specifikacijos 1 lentelės 1 eil. nurodytos paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

    - Techninės specifikacijos 1 lentelės 2–6 eil. nurodytos paslaugos bus užsakomos ir perkamos pagal VPB poreikį. Tiekėjas teikia paslaugas pagal VPB užsakyme pateikiamas paslaugų apimtis bei nustatomus paslaugų teikimo terminus (atskiru užsakymu).

    - Minimalus planuojamas paslaugų kiekis – 10 (dešimt) val. per mėnesį, kuris gali būti paskirstomas tarp specialistų pagal faktinį poreikį.

    - Paslaugų, nurodytų techninės specifikacijos 3.3.1–3.3.6 punktuose, įgyvendinimui taikomos apimtys:

1 lentelė. Paslaugų apimtys

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas* | Mato vnt. | Paslaugos apimtis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strategijos sukūrimo paslaugos | vnt. | 1 |
| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas** | Mato vnt. | Preliminarios paslaugų apimtys 3 metams*** |
| 2. | Konsultacijos strateginiais reklamos, informavimo, komunikacijos, įvaizdžio, kampanijų planavimo ir kitais susijusiais klausimais | val. | 60 |
| 3. | Komunikacijos ir viešinimo veiklų koordinavimo bei projektų valdymo paslaugos | val. | 220 |
| 4. | Tekstų kūrimo, redagavimo ir adaptavimo paslaugos | val. | 450 |
| 5. | Grafinio dizaino ir vizualinės komunikacijos priemonių kūrimo paslaugos | val. | 280 |
| 6. | Skaitmeninės rinkodaros, reklamos kampanijų administravimo ir optimizavimo paslaugos | val. | 230 |

* Šioms paslaugoms taikoma fiksuotos kainos kainodara.

** Šioms paslaugoms taikoma sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodara, susidedanti iš dviejų dalių – viena kainos dalis apskaičiuojama taikant fiksuoto įkainio kainodarą (1 lentelės 2–6 eil. nurodytos paslaugos), o kitą kainos dalį sudaro Tiekėjo iš trečiųjų šalių faktiškai patiriamos išlaidos (ši dalis yra ne daugiau kaip 62 550,00 (šešiasdešimt du tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt eurų) Eur be PVM). VBP šias paslaugas įsigys pagal faktinį savo poreikį ir suderintą paslaugų užsakymą bei terminus.

*** Nurodyti kiekiai yra preliminarūs, numatyti pasiūlymų vertinimui. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto paslaugų preliminaraus kiekio. Nurodyti kiekiai gali keistis (didėti arba mažėti) priklausomai nuo Perkančiosios organizacijos poreikio, neviršijant sutartyje numatytos pradinės sutarties vertės. Perkančioji organizacija įsipareigoja įsigyti ne mažiau kaip 50 (penkiasdešimt) procentų 1 lentelės 2–6 eil. nurodytų paslaugų bendros valandų apimties. Šios paslaugos bus užsakomos pagal poreikį.

3.6. Už techninės specifikacijos 3.3.1–3.3.6 papunkčiuose numatytas paslaugas Perkančioji organizacija atsiskaitys pagal tiekėjo pasiūlytus kainą ir įkainius, nurodytus pasiūlyme.

3.7. Atsiskaitant su tiekėju už jo patirtas faktines išlaidas, reikalingas ir tiesiogiai susijusias su pirkimo sutarties vykdymu, kurias tiekėjas patirs dėl trečiųjų šalių teikiamų paslaugų,  tiekėjas privalės jas pagrįsti, pateikdamas Perkančiajai organizacijai sąskaitą faktūrą ir pateikti išlaidas pagrindžiančius trečiųjų šalių dokumentus. Faktinėmis išlaidomis laikomos galutiniams paslaugas teikiantiems asmenims mokamos kainos, nepaisant to, kad tiekėjas už šių paslaugų pardavimą iš kitų asmenų gali gauti komisinius mokesčius (t. y. į šias išlaidas negali būti įtrauktas tiekėjo pelnas). Tiekėjo sprendimai, susiję su faktinėmis išlaidomis, kurios susijusios su trečiųjų šalių paslaugomis, turi būti iš anksto suderinti su Perkančiąja organizacija. Perkančioji organizacija turi teisę bet kada paprašyti tiekėjo parodyti originalius, iš trečiųjų asmenų patirtas išlaidas patvirtinančius dokumentus. Už trečiųjų šalių paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei rinką atitinkančiomis kainomis.

IV SKYRIUS

PASLAUGŲ TEIKIMO EIGA, VALDYMAS IR ATSAKOMYBĖS

4.1. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos organizuojamas VPB ir tiekėjo komandos susitikimas, kurio metu aptariamas tiekėjo pateiktas pasiūlymas, apimantis visas šioje Techninėje specifikacijoje apibrėžtas paslaugas.

4.2. Tiekėjas turi užtikrinti nenutrūkstamą Paslaugų teikimo sutarties vykdymą ir aktyviai bendradarbiauti su VPB paskirtais darbuotojais: pateikti jiems tarpinius rezultatus, atlikti reikiamas korekcijas ir kartu su VPB atstovais siekti kokybiško galutinio rezultato.

4.3. VPB Komunikacijos skyrius suteiks visą reikiamą informaciją integruotos komunikacijos priemonių įgyvendinimui, koordinuos informacijos gavimą iš VPB struktūrinių padalinių (specialistų) ir bendradarbiavimą su tiekėju. Tiekėjui bus suteikiamos prieigos prie VPB reklamos paskyrų. Šių prieigų ir susijusios informacijos perdavimui skiriamas 10 darbo dienų terminas nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos.

4.4. Paslaugų, nurodytų Techninės specifikacijos 1 lentelės 2–6 eil., užsakymo tvarka:

4.4.1. Paslaugos teikiamos valandiniu principu pagal poreikį, VPB pateiktų, tiekėjo įvertintų ir Šalių suderintų Paslaugų užsakymų pagrindu;

4.4.2. VPB Paslaugų užsakymą tiekėjui teikia raštu pagal tarpusavyje suderintą formą ir teikimo būdą (pvz. el. paštu ar kita su tiekėju suderinta forma);

4.4.3. Tiekėjas įsivertina Paslaugų užsakymą ir ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas nuo Paslaugų užsakymo gavimo dienos tokiu pačiu būdu, kaip buvo gautas užsakymas, pateikia Paslaugos teikimo pasiūlymą, nurodant sąmatą valandomis, siūlomus pradžios ir pabaigos terminus, sąlygas, prielaidas, išteklius, būtinus paslaugų teikimui.

4.4.4. VPB, gavęs Paslaugų teikimo pasiūlymą, ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas priima sprendimą dėl Paslaugų užsakymo patvirtinimo:

4.4.4.1. Jei Paslaugos teikėjas negali suteikti reikiamų paslaugų, Paslaugų užsakymas yra atšaukiamas apie tai informuojant tiekėją;

4.4.4.2. Jei Paslaugų teikimo pasiūlymas netinkamas dėl kaštų ir naudos santykio ir/ar terminų, Paslaugų užsakymas yra atšaukiamas apie tai informuojant Paslaugos teikėją;

4.4.4.3. Jei Paslaugų teikimo pasiūlymo aprašymas, terminai ar kita su Paslaugų užsakymu susijusi informacija yra neaiški, VPB gali paprašyti tiekėjo detalizuoti ir patikslinti Paslaugų teikimo pasiūlymą per 5 (penkias) dienas nuo gavimo dienos;

4.4.4.4. Jei Paslaugų teikimo pasiūlymas yra tinkamas, VPB informuoja apie tai tiekėją ir abi Šalys suderina ir pasirašo Paslaugų užsakymą ir Paslaugų teikimo pasiūlymą kvalifikuotu el. parašu.

4.4.5. Paslaugos apmokamos su VPB suderinus ir abiem šalims pasirašius Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, taikant pasiūlyme nurodytą valandinį įkainį už atitinkamų paslaugų kategoriją ir Paslaugų teikimo pasiūlyme nurodytą valandų sąmatą.

4.5. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo apsikeitimas informacija, veiksmų planų, pasiūlymų teikimas bei jų tvirtinimas vyksta raštu (el. paštu), telefonu arba Šalių atstovų susitikimų metu.

4.6. Į rašytinius paklausimus (el. laiškus) tiekėjas privalo atsakyti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jų gavimo.

4.7. Perkančiajai organizacijai inicijavus šalių susitikimą ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas,  tiekėjas privalo jame dalyvauti, nebent šalys susitaria kitaip.

4.8. Konsultacijos telefonu turi būti teikiamos Perkančiosios organizacijos darbo valandomis, t. y. darbo dienomis, darbo laikas pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00, penktadieniais 8.00–15.45 (švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda).

4.9. Paslaugos gali būti teikiamos Perkančiosios organizacijos nedarbo metu šalims iš anksto susitarus.

4.10. Paslaugų teikimo terminai ir apimtys (konkretus valandų skaičius reikalingas Paslaugoms suteikti) yra iš anksto raštu suderinami su Perkančiąja organizacija.

____________