Sutarties specialiųjų sąlygų 3 priedas

APMOKĖJIMO TVARKA PAGAL ETAPUS

1. Projektavimo paslaugų kaina už tinkamai suteiktas projektavimo paslaugas bus mokama nurodytomis dalimis po kiekvieno lentelėje nurodyto etapo užbaigimo:

| Etapai | Etapų užbaigimo sąlygos: | Mokėtina suma |
| --- | --- | --- |
| 1 etapas | Techninio darbo projekto (I paketo - 30 vnt.) pateikimas pirmam Užsakovo derinimui. | 10 proc. projektavimo paslaugų kainos |
| 2 etapas | Techninio darbo projekto (I paketas - 30 vnt.) pateikimas antram Užsakovo derinimui. Techninio darbo projekto (II paketo - 30 vnt.) pateikimas pirmam Užsakovo derinimui. | 15 proc. projektavimo paslaugų kainos |
| 3 etapas | Techninio darbo projekto (II paketo - 30 vnt.) pateikimas antram Užsakovo derinimui. Techninio darbo projekto (III paketo - 30 vnt.) pateikimas pirmam Užsakovo derinimui. | 15 proc. projektavimo paslaugų kainos |
| 4 etapas | Techninio darbo projekto (III paketo - 30 vnt.) pateikimas antram Užsakovo derinimui. Techninio darbo projekto (IV paketo - 30 vnt.) pateikimas pirmam Užsakovo derinimui. | 15 proc. projektavimo paslaugų kainos |
| 5 etapas | Suderinti visi techninio darbo projektai (120 vnt.) ir parengti teikti ekspertizei. | 15 proc. projektavimo paslaugų kainos |
| 6 etapas | Techninio darbo projektai (120 vnt.) perduoti Užsakovui po teigiamo ekspertizės akto gavimo. | 30 proc. projektavimo paslaugų kainos |

2. Jeigu vienas ar keli šio priedo 1 punkte nurodyti projektavimo etapai (rezultatai) nėra vykdomi dėl jų neįtraukimo į Pirkimo apimtį arba dėl Užsakovo sprendimo, tų etapų (rezultatų) dalis, nurodyta lentelėje procentais nuo projektavimo darbų kainos, yra proporcingai perskirstoma likusiems lentelėje nurodytiems etapams (rezultatams), išlaikant bendrą projektavimo darbų kainą nepakitusią. Perskirstymas atliekamas taip: kiekvieno likusio etapo (rezultato) mokėtina dalis procentais padidinama pagal proporciją, kurią sudaro nesančių etapų (rezultatų) procentinės dalies ir likusių etapų (rezultatų) procentinių dalių suma.

_____________