MELIORACIJOS GRIOVIŲ REMONTO DARBŲ KARTU SU PROJEKTAVIMU
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

	1.1. Užsakovas - Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Kęstučio a. 3, Ukmergė.
	1.2. Vykdytojas/Rangovas - fizinis arba juridinis asmuo, Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka laimėjęs viešąjį pirkimą.
	1.3. Finansavimo šaltinis - Lietuvos Respublikos 2026 m. valstybės biudžeto specialiosios  tikslinės dotacijos lėšos, skirtos melioracijos funkcijoms vykdyti.
	1.4. Pirkimo objektas: Ukmergės r. sav. Jakutiškių k. v. griovio Nr. 2, Veprių k. v. up. Siemanys ir griovio S-2, Pabaisko k. v. up. Krienukė remonto darbai kartu su projektavimu.
	1.5. Darbų atlikimo vieta - Ukmergės rajono savivaldybė:
	1.5.1. Jakutiškių k.v.  LKS –94  x- 6115459/ y – 53375;
	1.5.2. Veprių k.v.  LKS –94  x- 6108711 / y – 538933;
	1.5.3. Pabaisko k. v.  LKS –94  x- 6114177 / y – 551352
	1.6. Griovių remonto darbai turi būti atliekami vadovaujantis šia technine specifikacija (toliau – Techninė specifikacija).

II. DARBŲ TIKSLAS, APIMTIS IR REZULTATAI

2.1. Pirkimo tikslas atlikti : Ukmergės r. sav. Jakutiškių k. v. griovio Nr. 2, Veprių k. v. up. Siemanys ir griovio S-2, Pabaisko k. v. up. Krienukė remonto darbus ir parengti techninę dokumentaciją (techninį darbo projektą).
2.2. Preliminarūs darbų aprašymai ir kiekiai nurodyti Darbų kiekių žiniaraštyje.
2.3. Ukmergės rajono savivaldybės administracija ir Rangovas pasirašys sutartį, kurios neatskiriama dalis - ši Techninė specifikacija.

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Darbų vykdymo pradžia – sutarties įsigaliojimo data.
3.2. Darbų įvykdymo pabaiga – darbų pabaiga pagal sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas Darbų perdavimo - priėmimo aktas, bet ne vėliau kaip iki 2026 m. lapkričio 30 d.

IV. TECHNINĖ UŽDUOTIS

4.1. Projekto pavadinimas: Ukmergės r. sav. Jakutiškių k. v. griovio Nr. 2, Veprių k. v. up. Siemanys ir griovio S-2, Pabaisko k. v. up. Krienukė remonto darbai.
		4.2. Projekto rengimo etapas: projekto parengimas ir griovių remonto darbai.
4.3. Lėšų pobūdis: Valstybės biudžeto lėšos melioracijai.
		4.4. Projekto Užsakovas: Viešojo pirkimo konkurso būdu atrinktas laimėtojas – Rangovas.
4.5. Statinių kategorija: nesudėtingas.
4.6. Statybos adresas : Ukmergės r. sav. Deltuvos sen. Rotautų k., Kalibato vs. (melioracijos projektas Jakutiškių Nr. P3-1973); Ukmergės r. sav. Veprių sen. Kultuvėnų k. (melioracijos projektas Veprių Nr. P4-1975); Ukmergės r. sav. Pabaisko sen. Girgždžių k. (melioracijos projektas Pabaisko Nr. P4-1971)
4.7. Užsakovo reikalavimai (Projekto rengėjui) : 
4.7.1. projekto dokumentacijos rengimui taikomi teisės aktai bei kiti normatyviniai dokumentai: Statybos įstatymas, Aplinkos apsaugos įstatymas, Melioracijos įstatymas, galiojantys privalomieji normatyviniai statybos techniniai reglamentai (STR), melioracijos techniniai reglamentai (MTR), kiti galiojantys normatyviniai dokumentai;
4.7.2. atlikti tyrinėjimo darbus, bei paruošti techninę dokumentaciją ir ją suderinti su visomis suinteresuotomis organizacijomis, žemės sklypų savininkais;
4.7.3. parengti Ukmergės r. sav. Jakutiškių k. v. griovio Nr. 2, Veprių k. v. up. Siemanys ir griovio S-2, Pabaisko k. v. up. Krienukė remonto darbų projektą ir atlikti griovio remonto darbus. 
4.8. Užsakovo reikalavimai (Rangovui):
4.8.1. Rangovas prieš pateikdamas pasiūlymą turi įsivertinti visas darbų apimtis.
4.8.2. Rangovas, atlikdamas numatytus darbus, vykdo darbdavio pareigas ir įsipareigoja laikytis visų saugos darbe, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos reikalavimų.
4.8.3. Darbai vykdomi vadovaujantis melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ ir kitais galiojančiais norminiai dokumentais.
4.4. Naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti patvarūs ir ilgaamžiai, atitikti šiam statiniui keliamus reikalavimus. Visos medžiagos ir gaminiai turi turėti atitikties deklaracijas ir sertifikatus
4.5. Statybinio laužo utilizavimu rūpinasi Rangovas.
4.6. Darbai atliekami iš anksto Rangovui (Vykdytojui) suderinus numatytus darbus su žemės sklypų savininkais ar kitais naudotojais. Prieš pradėdamas vykdyti Darbus turi informuoti Užsakovą, seniūnijos seniūną apie numatomų darbų eigą.
[bookmark: _Hlk42178354]4.7. Rangovas privalo apsirūpinti visomis reikalingomis priemonėmis, įrankiais ir mechanizmais, reikalingais kokybiškam darbų atlikimui. 
4.8. Pašalinus menkaverčius medžius nuo griovių šlaitų, kelmai paliekami.
4.9. Medžiai: ąžuolai, beržai, klevai ir uosiai, didesni kaip 8 cm skersmens, kiti medžiai, didesni kaip 16 cm skersmens, nekertami.
4.10. Nukirsti krūmai nedeginami, suvežami į laikinas sandėliavimo vietas ir sukraunami į krūvas. Sandėliavimo vietas (gaisriniu požiūriu saugiuose plotuose) pasirenka Rangovas, suderinęs su žemės savininkais ar naudotojais ir seniūnija. Nukirstų krūmų išvežimą iš objekto organizuoja Rangovas.
4.11. Rangovas, vykdydamas melioracijos statinių statybos darbus turi būti įdiegęs ir taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.
4.12. Darbų kiekių žiniaraštyje nurodyti preliminarūs darbų kiekiai:
	Eil. Nr.
	Darbų ir išlaidų aprašymai


	Mato vnt.

	Kiekis

	1.

	Melioracijos griovys Nr. 2, Jakutiškių k.v.  (0,50 km)

	
	

	1.1.
	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis daugiau  0,4 m
	100m
	5,00

	1.2.
	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais, kai paskleistos juostos plotis 10m. 
	t. m3
	0,25

	1.3.
	Pagriovių lėkščiavimas iškastų sąnašų smulkinimui 2 kartus 

	ha
	1,0

	1.4.
	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas 

	ha
	0,6

	1.5.
	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų

	100m2
	25,00

	1.6.
	Nupjautų krūmų ir smulkaus miško surinkimas ir išvežimas (transportavimo atstumas 500 m) 
	ha
	0,25

	1.7.
	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis 
	vnt.
	3

	1.8.
	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis 
	vnt.
	1

	1.9.
	Pralaidos remontas

	vnt.
	1

	2.
	Up. Siemanys ir griovys S-2 , Veprių k.v.  ( 1,50 km)

	
	

	2.1.
	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis daugiau  0,4 m
	100m
	15,00

	2.2.
	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais, kai paskleistos juostos plotis 10m. 
	t. m3
	0,60


	2.3.
	Pagriovių lėkščiavimas iškastų sąnašų smulkinimui 2 kartus 

	ha
	3,0

	2.4.
	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas 

	ha
	1,8

	2.5.
	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų.

	100m2
	80,00

	2.6.
	Nupjautų krūmų ir smulkaus miško surinkimas ir išvežimas (transportavimo atstumas 1000 m)
	ha
	0,8

	2.7.
	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis 
	vnt.
	4

	2.8.
	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis 
	vnt.
	4

	2.9.
	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis 
	vnt.
	1

	2.10.
	Pralaidų remontas

	vnt.
	2

	3.
	Melioracijos griovys (up. Krienukė ) , Pabaisko k.v. ( 0,40 km)

	
	

	3.1.
	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis daugiau  0,4 m
	100m
	4,00

	3.2.
	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais, kai paskleistos juostos plotis 10m. 
	t. m3
	0,25

	3.3.
	Pagriovių lėkščiavimas iškastų sąnašų smulkinimui 2 kartus 

	ha
	0,8

	3.4.
	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas 

	ha
	0,5

	3.5.
	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis 
	vnt.
	3

	3.6.
	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis 
	vnt.
	4

	3.7.
	Pralaidos išvalymas

	vnt.
	1



PRIDEDAMA: projektavimo techninė užduotis














Techninės specifikacijos priedas

PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS
	[bookmark: _Hlk94549205]I. Bendra informacija apie objektą


	1.
	Užsakovas
	Ukmergės rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188752174, Kęstučio a. 3, Ukmergė

	2. 
	Objektas
	Techninio darbo projekto parengimas

	3.
	Projekto pavadinimas
	Ukmergės r. sav. Jakutiškių k. v. griovio Nr. 2, Veprių k. v. up. Siemanys ir griovio S-2, Pabaisko k. v. up. Krienukė remonto darbų techninis darbo projektas

	4.
	Statinių adresas
	Ukmergės r. sav. Deltuvos sen. Rotautų k., Kalibato vs.
(pirminis melioracijos projektas Jakutiškių Nr. P3-1973);
Ukmergės r. sav. Veprių sen. Kultuvėnų k.
(pirminis melioracijos projektas Veprių Nr. P4-1975);
Ukmergės r. sav. Pabaisko sen. Girgždžių k.
(pirminis melioracijos projektas Pabaisko Nr. P4-1971)

	5.
	Statinių grupės sudėtis
	Hidrotechniniai statiniai
Melioracijos statiniai

	6. 
	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai) rodikliai
	Melioracijos, hidrotechniniai statiniai.
Jakutiškių k. v. griovys Nr. 2 (griovio ilgis – 0,500 km, pralaidos – 1 vnt.); Veprių k. v. up. Siemanys ir S-2 (griovių ilgis – 1,500 km, pralaidos – 2 vnt.); Pabaisko k. v. up. Krienukė (griovio ilgis – 0,375 km, pralaidos – 1 vnt.)

	7. 
	Statinio statybos rūšis
	Remontas

	8.
	Statinio kategorija
	Nesudėtingai statiniai (statinio kategoriją tikslina projektuotojas)

	II. Paslaugų apimtis ir trukmė


	9.
	Paslaugų apimtis.
Techninio darbo projekto sudėtis:

	9.1. Bendroji dalis. Bendrieji duomenys – melioracijos statinių projekto pavadinimas; vietovės schema; melioracijos statinių projektavimo užduotis ir kiti privalomieji projekto rengimo dokumentai, bendrieji techniniai rodikliai.
9.2. Aiškinamasis raštas. Raštu pateikta trumpa tyrinėjimų medžiagos apžvalga ir išvados, priimtų projektinių sprendinių paaiškinimas ir kt.).
9.3. Techninės specifikacijos.
9.4. Statybos produktų, įrenginių ir darbų kiekių žiniaraščiai.
9.5. Inžineriniai skaičiavimai melioracijos statinių parametrams patikslinti.
9.6. Projektiniai sprendiniai pavaizduoti planuose ir brėžiniuose (planai, išilginiai ir skersiniai profiliai ir kt.).
9.7. Reperių katalogas, darbų zonoje įrengti laikinus reperius.
9.8. Brėžiniai melioracijos statinių statybos bei montavimo darbams atlikti.
9.9. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas. Melioracijos statinių statybos kainos skaičiavimais įvertinama statybos produktų, statybos montavimo darbų ir mechanizmų sąnaudų kaina, visos papildomos išlaidos susijusios su statyba. 
Lokalinės sąmatos parengiamos pagal darbų kiekių žiniaraščius, kiekvienam grioviui ir pralaidai atskirai, sugrupuojant juos pagal kadastro vietoves. Analogiškas išskirstymas galioja ir darbų kiekių žiniaraščiams.

	10.
	Projektavimo paslaugos
	Techninio darbo projekto parengimas (techninis darbo projektas turi būti suderintas su visais suinteresuotais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurių inžineriniai tinklai, statiniai, žemės sklypai arba kita nuosavybės forma turi sąveikos su projektuojamu objektu).

	11.
	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė
	Techninio darbo projekto parengimas:
pradžia – sutarties įsigaliojimo data;
trukmė – 30 k. d.


	III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms


	12. 
	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai
	Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, melioracijos techniniais reglamentais MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“, MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, kitais melioracijos normatyviniais dokumentais, standartais,  normomis, statybos techniniais reglamentais bei kitais reglamentuojančiais dokumentais ir teisės aktais.

	13.
	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.
	Techninis darbo projektas turi būti suderintas su visais suinteresuotais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurių inžineriniai tinklai, statiniai, žemės sklypai arba kita nuosavybės forma turi sąveikos su projektuojamu objektu.

	14.
	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas
	Privalomųjų projektavimo dokumentų parengimas/ užsakymas - Techninio darbo projekto parengimas.

	15.
	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui, projektuotojo pateikiami dokumentai
	Užsakovui pateikiami 2 (du) techninio darbo projekto spausdinti egzemplioriai ir 1 (viena) kompiuterinė laikmena su įrašyta techninio darbo projekto kopija (gen. Planas  vektorizuotas LKS-94 koordinačių sistemoje *dwg formate su užpildyta atributika ir PDF formatu, tekstas - .docx ir PDF formatais). 

	16.
	Užsakovo pateikiami dokumentai
	Rekonstruojamų objektų vietovės planai (kopijos).

	17.
	Ekspertizės atlikimas
	Ekspertizė neatliekama










Objekto vietovės schema
JAKUTIŠKIŲ K. V.
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Objekto vietovės schema
VEPRIŲ K. V.
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Objekto vietovės schema 
PABAISKO K. V.
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