Techninė specifikacija

Stoginio švieslangio remontas (E korpusas, E271‐2 auditorija)

2026.06.05

Darbai atliekami ant „E“ korpuso 2-o aukšto stogo, remonto darbai atvaizduoti Priedas Nr.1 „E korpuso Stogo planas“ ir Priedas Nr.2 „Stoginio švieslangio fotofiksacija“. Pirmoje E korpuso auditorijos E271-1 dalyje  atlikta stiklo paketų keitimo darbai. Būtina išsaugoti atliktus darbus ir tęsti antro etapo stoglangių remonto darbus, prisiderinant prie anksčiau atliktų darbų.

1). Nuo remontuojamo stoginio švieslangio dalies demontuojami vertikalūs ir horizontalūs apdailiniai aliuminio profilio prispaudėjai su viršutine sandarinimo tarpine.

Kiekis: apie 68 m.

Demontuojamas šoninis, viršutinis ir apatinis skardinimas apie stiklo paketus.

Kiekis: apie 21 m.

2.) Demontuojamų stiklo paketų perimetru pašalinamas sandarinimo hermetikas.

Kiekis: apie 68 m.

3.) Demontuojami vienkameriniai stiklo  paketai. 19 vnt. stiklo paketai išvežami utilizavimui. 14 vnt. Varstomo lango stiklo paketas paliekamas esamas, pakeičiamos sandarinimo tarpinės.

Kiekis: 19 vnt. (1.15. x 1.58 m.)

4.) Po stiklo paketų demontavimo nuo švieslangio rėmo pašalinamos apatinės sandarinimo tarpinės.

Kiekis: apie 68 m.

5.) Stoginio švieslangio rėmai švariai nuvalomi ir ant paruoštų paviršių montuojamos apatinės guminės sandarino tarpinės.

Kiekis: apie 68 m.

6.) Ant naujai sumontuotų sandarinimo tarpinių montuojami nauji dvikameriniai stiklo paketai. Reikalavimai stiklo paketams: vidinis (apatinis) stiklas laminuotas, 4.4.2 tipo tai du stiklo lakštai 4 mm. storio suklijuoti PVB tipo plėvelėmis, vidurinis stiklas 4 mm. storio su plonu metalų oksidų sluoksniu, šilumos srauto kontroliavimui, išorinis (viršutinis) stiklas grūdintas 6 mm. storio, tarpai tarp stiklų apie 14 mm. storio užpildyti argono arba kitomis inertinėmis dujomis. Stiklo paketo šilumos laidumo koeficientas nedaugiau U - 1,2 W/m²K. Orientaciniai stiklo paketų matmenys 1.58 x 1.15 m.

Kiekis: 19 vnt.

7.) Tarpai tarp stiklo paketų užpildomi struktūriniu silikonu. Reikalavimai struktūriniam silikonui: Elastingumas - 300–400 % (sustiprintas silikonas gali deformuotis, bet nesutrūkinėja), Temperatūrinis diapazonas –40 °C ne mažiau  +150 °C, Ilgaamžiškumas

20–30 metų, atsparus UV spinduliavimui.

Kiekis: 68 m.

8.) Montuojami esami vertikalūs apdailiniai aliuminio profiliai su naujomis sandarinimo tarpinėmis. Apdailiniai profiliai tvirtinami nerūdijančio metalo savisriegiais sraigtais. Horizontalūs profiliai nemontuojami, perduodami Užsakovui.

Kiekis: apie 44 m.

9.) Po stiklo paketų sumontavimo atstatomas šoninis, viršutinis ir apatinis skardinimas.

Kiekis: apie 21 m.

10.) Kiti darbai ir išlaidos. Stiklo paketų demontavimui, montavimui kėlimo įrengimų nuoma, montavimui ir hermetizavimui reikalingų įrankių nuoma ar papildomos medžiagos reikalingos stoginio švieslangio remonto darbų atlikimui.

Kiekis: 1 komplektas

Rangovas, prieš pateikdamas pasiūlymą,  gali atvykti ir apžiūrėti remontuojama auditorijos švieslangį, atlikti matavimus, įsivertinti būsimus darbus, darbų kiekius ir parengti pasiūlymą.

Laimėtojas per 3 (tris) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos pateikia lokalinę sąmatą. Statybvietė perduodama per 3 dienas nuo Užsakovo užsakymo išsiuntimui Rangovui.  Darbų atlikimo eiliškumas, naudotinos medžiagos, derinami su vyriausiuoju statybininku A. Krivicku. Rangovas baigęs švieslangio remonto darbus pateikia stiklo paketų, tarpinių, hermetizavimo medžiagų atitikties deklaracijas ir pasirašomas darbų perdavimo-priėmimo aktas. Rangovas, auditorijos stoginio švieslangio remonto darbus turi atlikti pilnai išbaigtus,  nepriklausomai nuo Tiekėjo klaidų atliekant matavimus  ar kiekių  skaičiavimus rengiant pasiūlymą. Taikoma fiksuotos kainos kainodara. Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams  kiekiams priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai, neviršijant 15 procentų ribos. Jei Darbų apimtis neatitinka daugiau kaip 15 procentų turi būti atsisakomi ir (ar) įsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Metodikos III skyriuje (VPT Kainodaros taisyklių nustatymo metodika).

Stoginio švieslangio (auditorija E271‐2) remonto darbai atliekami per 60 dienų nuo statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

Žalieji reikalavimai

APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ TAIKYMO, VYKDANT ŽALIUOSIUS PIRKIMUS, TVARKOS APRAŠAS. D1-508

PRODUKTŲ, KURIŲ VIEŠIESIEMS PIRKIMAMS IR PIRKIMAMS TAIKYTINI                           MINIMALŪS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI, SĄRAŠAS

21. langai, stoglangiai ir išorinės įstiklintos durys;

21.4. produkte neturi būti naudojamas  poveikį šiltnamio efektui darantis dujų užpildas, kurio globalinio šiltėjimo potencialas (GWP) > 5 (per 100 metų laikotarpį);

21.5. produktas,  naudojamas normaliomis naudojimo sąlygomis, neturi išskirti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Europos Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413).

Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiančius dokumentus rangovas turės pateikti darbų sutarties vykdymo metu.

Pridedama:

Priedas Nr.1 „E korpuso stogo planas“;

Priedas Nr.2 „Stoginio švieslangio fotofiksacija“.