PROJEKTAVIMO SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

202  m. __________ d. Nr.

(data)

UŽSAKOVAS

| Pavadinimas | AB „Miesto gijos“ |
| --- | --- |
| Buveinės adresas | Elektrinės g. 2, 03150 Vilnius, Lietuva |
| Adresas korespondencijai | Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius, Lietuva |
| Juridinio asmens kodas | 124135580 |
| PVM mokėtojo kodas | LT241355811 |
| Banko sąskaita | LT537044060001219501 |
| Atstovas ir atstovavimo pagrindas |  |
| Telefonas | +370 800 19118 |
| El. pašto adresas | info@miestogijos.lt |

PASLAUGŲ TEIKĖJAS - PROJEKTUOTOJAS

| Pavadinimas | [Jei Projektuotojas yra fizinis asmuo, skiltys atitinkamai pakoreguojamos. Jei Projektuotojas yra tiekėjų grupė, skiltys pildomos įterpiant kiekvieno grupės nario informaciją.] |
| --- | --- |
| Buveinės adresas |  |
| Juridinio asmens kodas |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Banko sąskaita |  |
| Atstovas ir atstovavimo pagrindas |  |
| Telefonas |  |
| El. pašto adresas |  |

Užsakovas ir Projektuotojas toliau kartu šioje Sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, sudarė šią projektavimo paslaugų sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

| - Pagrindinė informacija apie Sutartį |  |
| --- | --- |
| - Pirkimo pavadinimas ir CVP IS ID | RK-8 (Ateities g. 12, Vilnius, Lietuva) rekonstrukcijos projektavimo paslaugos, pirkimo ID. |
| - Sutarties dalykas | Sutarties dalykas - RK-8 rekonstrukcijos, įrengiant biokuru kūrenamą katilą su biokuro ūkiu ir dūmtraukiu, projektavimas (toliau – Projektas) bei su tuo susijusių paslaugų (toliau kartu - Paslaugos) teikimas: - 1 ETAPAS: RK-8 rekonstrukcijos, įrengiant biokuru kūrenamą katilą su biokuro ūkiu ir dūmtraukiu projektinių pasiūlymų (toliau – PP) parengimas ir statybą leidžiančio dokumento (toliau - SLD) gavimas. - 2 ETAPAS: Statinių griovimo projekto parengimas ir statybą leidžiančio dokumento (toliau – SLD) gavimas. - 3 ETAPAS: Dujotiekio rekonstrukcijos PP parengimas ir SLD gavimas. - 4 ETAPAS: Techninės / funkcinės specifikacijos parengimas būsimiems rangos darbams. Detalios Paslaugų apimtys, jų aprašymas ir reikalavimai nurodyti Techninėje specifikacijoje ir jos prieduose, kurie yra neatskiriama šios Sutarties dalis žr. Priedas Nr. 2. IV etapo paslaugos perkamos pagal Užsakovo poreikį, Užsakovas neįsipareigoja užsakyti IV etapo paslaugų. |
| - Statinio duomenys: |  |
| - Statinys | Statinio duomenys pateikiami Techninėje specifikacijoje ir jos prieduose. |
| - Žemės sklypo (-ų) unikalus (-ūs) Nr. | Nr. 4400-0305-3689 |
| - Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr. | Nr. 0101/0017:369 Vilniaus m. |
| 1.4. Numatomi pasitelkti subteikėjai | [Subteikėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, kontaktiniai duomenys ir jo atstovas. Nurodoma, kurią sutarties dalį vykdys atitinkamas subteikėjas] |
| - Sutarties kaina ir mokėjimo tvarka |  |
| - Sutarčiai taikoma kainodara | Fiksuota kaina (I, II ir III etapams) ir fiksuotas įkainis (IV etapui) . |
| - Pradinės Sutarties vertė be PVM | ______ Eur (nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais) |
| - Pradinės Sutarties vertė su PVM | ______ Eur (nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais) |
| - PVM suma | PVM yra _____ Eur (nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais) |
| - Sutarties kaina | (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais) su PVM |
| - Sutartyje nurodytų Paslaugų Etapo kaina be PVM | I ETAPAS: RK-8 rekonstrukcijos, įrengiant biokuru kūrenamą katilą su biokuro ūkiu ir dūmtraukiu PP parengimo ir SLD gavimo kaina yra _____ Eur (nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais); II ETAPAS: Statinių griovimo projekto parengimo ir SLD gavimo kaina yra _____ Eur (nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais); III ETAPAS: Dujotiekio rekonstrukcijos PP parengimo ir SLD gavimo kaina yra _____ Eur (nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais); IV ETAPAS: Techninės / funkcinės specifikacijos parengimo busimiems rangos darbams įkainis yra _____ Eur (nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais). |
| - PVM suma kiekvienam Paslaugų Etapui | I etapo PVM yra _____ Eur (nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais); II etapo PVM yra _____ Eur (nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais); III etapo PVM yra _____ Eur (nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais); IV etapo PVM yra _____ Eur (nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais). |
| - Mokėjimo terminai už suteiktas Paslaugas | Užsakovas apmoka Projektuotojui už tinkamai suteiktas Paslaugas per 30 kalendorių dienų. |
| - Mokėjimo sąlygos | Už tinkamai, kokybiškai suteiktas Paslaugas (už Užsakovo priimtus I – IV etapus (ar etapų dalis)) Projektuotojui apmokama po Paslaugų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo Sutarties Bendrųjų sąlygų 9 p. nustatyta tvarka. Už I, II ir III etapų (ar etapų dalyse) Projektuotojo suteiktas paslaugas sumokama tokiomis dalimis: - Po I etapo 1 dalies įvykdymo sumokama 90% I etapo kainos; Po I etapo 2 dalies įvykdymo sumokama 10% I etapo kainos. - Po II etapo 1 dalies įvykdymo sumokama 90% II etapo kainos; Po II etapo 2 dalies įvykdymo sumokama 10% II etapo kainos. - Po III etapo 1 dalies įvykdymo sumokama 90% IIII etapo kainos; Po III etapo 2 dalies įvykdymo sumokama 10% III etapo kainos. IV etapas į etapo dalis neskaidomas. |
| - Tiesioginis atsiskaitymas su subteikėjais | Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, Projektuotojo pasitelktas subteikėjas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) dienas, nuo subteikėjo pasitelkimo dienos, informuoti Užsakovą. Tokiu atveju su Užsakovu, Projektuotoju ir subteikėju bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju tvarka, įskaitant teisę Projektuotojui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju pasirašymas nekeičia Projektuotojo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo. |
| - Terminai |  |
| - Paslaugų suteikimo terminas (laikotarpis) ir Paslaugų etapai ir jų dalys | I ETAPAS – RK-8 rekonstrukcijos, įrengiant biokuru kūrenamą katilą su biokuro ūkiu ir dūmtraukiu PP parengimas ir SLD gavimas. Pirmojo etapo vykdymas skaidomas į šias dalis: 1 dalis: PP parengimas įskaitant - PP derinimai (Užsakovo suderinimas, kiti trečiųjų šalių suderinimai ar pritarimai), visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą procedūrų atlikimas ir PP viešinimo ataskaitos su priedais pateikimas, visi atlikti reikalingi tyrinėjimai, gautos visos techninės prisijungimo sąlygos ir specialieji reikalavimai, visų atliktų matavimų ir vertinimų ataskaitos, BEP (BIM Execution Plan) dokumentų parengimas, CDE (Common Data Environment) aplinkos sukūrimas ir paleidimas, BIM sprendinių pateikimas. Ši I etapo dalis turi būti įvykdyta per 90 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, neįskaitant laikotarpio (-ių), kai dėl Poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) procedūros rezultatų ar su jais susijusių projektinių sprendinių tikslinimo ar papildomų paslaugų vykdymo Projektuotojui objektyviai nebuvo galima tęsti projektinių pasiūlymų rengimo ta pačia apimtimi. Jeigu vykdant PAV procedūrą arba gavus PAV išvadą atsiranda poreikis tikslinti projektinius sprendinius dėl PAV procedūros (ar PAV atrankos) metu nustatytų reikalavimų, apribojimų ar sąlygų, tokie tikslinimai laikomi Sutarties apimties dalimi, jeigu jie nelemia esminių projektavimo sprendinių, techninės specifikacijos reikalavimų ar projektavimo apimties pakeitimų. Esminiai projektavimo sprendiniai laikomi pakeitimai, keičiantys projektiniuose pasiūlymuose ar Techninėje specifikacijoje nustatytus pagrindinius technologinius, funkcinius, galingumo, statinių vietos sprendinius dėl kurių būtina iš esmės perprojektuoti jau parengtus projektinius pasiūlymus ar projektą, taip pat esminiai projektavimo sprendiniai laikomi taip kaip jie apibrėžti Sutarties Bendrųjų sąlygų 19.5 p. Jeigu dėl PAV procedūros (ar PAV atrankos) metu nustatytų reikalavimų atsiranda poreikis atlikti projektavimo paslaugas, kurios nebuvo numatytos Techninėje specifikacijoje ir kurios lemia projektinių sprendinių esminį keitimą, papildomų tyrimų atlikimą ar naujų projektavimo dalių rengimą, tokios paslaugos laikomos papildomomis paslaugomis ir užsakomos atskiru Šalių susitarimu. Tokiu atveju I etapo 1 dalies vykdymo terminas pratęsiamas tiek, kiek objektyviai būtina papildomoms paslaugoms atlikti ir jų rezultatams integruoti į projektinę dokumentaciją bei atlikti būtinus derinimus. Šio punkto nuostatos dėl I etapo 1 dalies vykdymo termino pratęsimo taikomos tais atvejais, kai Projektuotojas gali tęsti projektavimo darbus, tačiau dėl PAV procedūros (ar PAV atrankos) metu nustatytų reikalavimų būtina tikslinti projektinius sprendinius arba atlikti papildomas paslaugas. Tais atvejais, kai iki PAV išvados gavimo Projektuotojas objektyviai negali tęsti ar užbaigti projektinių pasiūlymų rengimo, taikomos Sutarties specialiųjų sąlygų 3.4.p. nustatytos I etapo 1 dalies vykdymo sustabdymo nuostatos. Gavęs iš Užsakovo galutinę PAV išvadą (ar PAV atrankos išvadą), Projektuotojas privalo per 15 (penkiolika) darbo dienų pateikti Užsakovui pakoreguotus neesminius projektinius sprendinius, kurie nepatenka į papildomų paslaugų apimtį. 2 dalis: SLD gavimo procedūrų organizavimas, įskaitant: visų dokumentų parengimas ir pateikimas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“, galutinės PP versijos pakoregavimas pagal derinančių institucijų pastabas, SLD arba institucijos sprendimo gavimas. Ši I etapo dalis turi būti įvykdyta per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas pateikia Projektuotojui teigiamą Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) išvadą. II ETAPAS – Statinių griovimo projekto parengimas, derinimas su Užsakovu ir trečiosiomis šalimis, atlikti tyrimai, gautos prisijungimo sąlygos ir SLD. Antro etapo vykdymas skaidomas į šias dalis: 1 dalis: griovimo projekto parengimas įskaitant – projekto derinimai (Užsakovo suderinimas, kiti trečiųjų šalių suderinimai ar pritarimai). Ši II etapo dalis turi būti užbaigta per 40 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 2 dalis: SLD gavimo procedūrų organizavimas, įskaitant: visų dokumentų parengimas ir pateikimas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“, galutinės griovimo projekto versijos pakoregavimas pagal derinančių institucijų pastabas, SLD arba institucijos sprendimo gavimas. Ši II etapo dalis turi būti įvykdyta per 30 kalendorinių dienų nuo 1 dalies užbaigimo. III ETAPAS – Dujotiekio rekonstrukcijos projektinių pasiūlymų (PP) parengimas ir statybą leidžiančio dokumento gavimas. Trečio etapo vykdymas skaidomas į šias dalis: 1 dalis: projektinių pasiūlymų (PP) parengimas, PP derinimai (Užsakovo suderinimas, kiti trečiųjų šalių suderinimai ar pritarimai), gautos visos techninės prisijungimo sąlygos ir specialieji reikalavimai. Ši III etapo dalis turi būti užbaigta per 40 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos; 2 dalis: statybą leidžiančio dokumento (SLD) gavimo procedūrų organizavimas, įskaitant: visų dokumentų parengimas ir pateikimas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“, galutinės PP versijos pakoregavimas pagal derinančių institucijų pastabas, SLD arba institucijos sprendimo gavimas. Ši III etapo dalis turi būti užbaigta per 90 kalendorinių dienų nuo II etapo įvykdymo (patvirtinimo) dienos. IV ETAPAS – Techninės ir (ar) funkcinės specifikacijos parengimas būsimiems rangos darbams, vadovaujantis Technine Specifikacija ir parengtų PP sprendiniais, pagal Techninių Specifikacijų priede 10 nurodytą apimtį, techninės ir (ar) funkcinės specifikacijos suderinimas su Užsakovu. IV etapas turi būti užbaigtas per 120 kalendorinių dienų nuo atskiro rašytinio Užsakovo užsakymo pateikimo Projektuotojui dienos. IV etapo paslaugos perkamos pagal Užsakovo poreikį, Užsakovas neįsipareigoja užsakyti IV etapo paslaugų. Maksimalus I – IV etapo paslaugų teikimo terminas – 19 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo. |
| - Sutarties įsigaliojimo terminas ir galiojimo laikotarpis | Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius Sutarties specialiąsias sąlygas ir Projektuotojui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško Sutarties Šalių prievolių įvykdymo. |
| - Projekto ekspertizė (jeigu taikoma) | Netaikoma |
| - Sutarties / etapo vykdymo sustabdymas | Jeigu užsakovui vykdant PAV atrankos (ar PAV ataskaitos) procedūrą paaiškėja, kad jos rezultatai gali turėti esminės įtakos RK-8 rekonstrukcijos projektiniams sprendiniams ir dėl to Projektuotojas objektyviai negali galutinai parengti projektinių pasiūlymų ar gauti SLD. Tokiu atveju I etapo vykdymas gali būti sustabdomas iki 9 (devynių) mėnesių, t.y. iki kol Užsakovas pateikia Projektuotojui teigiamą PAV išvadą. Sustabdymo laikotarpis neįskaičiuojamas į I etapo 1 ir 2 dalies vykdymo terminą. I etapo 1 ar 2 dalies vykdymas atnaujinamas kitą darbo dieną po teigiamos PAV išvados pateikimo Projektuotojui dienos. Kitos Paslaugų teikimo etapo (-ų) (įskaitant jų dalių) sustabdymo sąlygos nurodytos Sutarties Bendrųjų sąlygų 25.1. punkte. |
| - Paslaugų teikimo grafikas | Paslaugų teikimo grafikas (pagal Sutarties Specialiųjų sąlygų 3.1. p. numatytus etapus) turi būti parengtas Projektuotojo ir pateiktas Užsakovui derinti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugų teikimo grafikas rengiamas vadovaujantis Sutarties sudarymo metu Projektuotojui žinoma informacija, įskaitant tuo metu vykstančias PAV (ar PAV atrankos) procedūras ir jų stadiją. Rengdamas Paslaugų teikimo grafiką Projektuotojas turi teisę remtis prielaida, kad PAV (ar PAV atrankos) procedūros rezultatai iš esmės nekeis Techninėje specifikacijoje nustatytų projektavimo užduoties reikalavimų ir projektavimo paslaugų apimties. Gavus PAV (ar PAV atrankos) procedūros sprendimus ar kitą informaciją, turinčią įtakos Paslaugų vykdymo eigai, terminams ar apimčiai, Projektuotojas per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų peržiūri Paslaugų teikimo grafiką ir, esant poreikiui, pateikia Užsakovui atnaujintą grafiką derinti. Užsakovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Paslaugų teikimo grafiko gavimo dienos peržiūri Projektuotojo pateiktą Paslaugų teikimo grafiką ir, nenustačius trūkumų ar neatitikimų Sutarties sąlygoms, jį patvirtina arba pateikia Projektuotojui pastabas. Gavęs Užsakovo pastabas, Projektuotojas per 5 (penkias) kalendorines dienas privalo jas ištaisyti ir pateikti patikslintą Paslaugų teikimo grafiką Užsakovui derinti. 3.5.1. Bauda už Paslaugų teikimo grafiko nepateikimą: Jei Projektuotojas nepateikia Paslaugų teikimo grafiko per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo, jam skaičiuojama 50 (penkiasdešimties) Eur be PVM bauda už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną, pradedant nuo 11 (vienuoliktos) kalendorinės dienos. 3.5.2. Bauda už Paslaugų teikimo grafiko nesuderinimą ar pastabų neištaisymą: Už Paslaugų teikimo Paslaugų teikimo grafiko nesuderinimą ar pastabų neištaisymą per maksimalų 25 (dvidešimt penkių) kalendorinių dienų terminą (įskaitant Užsakovo pastabų pateikimo terminą ir terminą pastaboms ištaisyti), Projektuotojui skaičiuojama/taikoma: 50 (penkiasdešimt) Eur be PVM bauda už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną. |
| - Draudimai ir garantijos |  |
| - Projektuotojo draudimas | Statinio projektuotojo privalomasis civilinės atsakomybės draudimas, kai atliekamas statinio projektavimas: 1. Projektuotojas įsipareigoja pateikti Statinio projektuotojo privalomąjį civilinės atsakomybės draudimą pagal Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225 patvirtintas Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 2. Draudimo dėl atliekamo statinio projektavimo apsaugos apimtis turi būti ne siauresnė nei numato Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimas ir jo dydis | Taikoma 5 proc. nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM. |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas ir jo sąlygos | Sutarties vykdymas užtikrinamas banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštu. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas nurodytas Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.2 p. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo trukmė yra numatyta Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.6 p. |
| - Delspinigiai | Nurodyti Sutarties Bendrųjų sąlygų 10 p. |
| - Bauda | 4.5.1. Už Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.4. p. nuostatos nevykdymą ir (ar) netinkamą vykdymą taikoma 500 Eur (penkių šimtų eurų) bauda; 4.5.2. Už Sutarties Bendrųjų sąlygų 3.1.23. p. nuostatos nevykdymą ir (ar) netinkamą vykdymą, Projektuotojui bus taikomos sankcijos: ((i) už pirmą užfiksuotą pažeidimą – taikoma 100 Eur (vieno šimto eurų, 00 ct) bauda, kuri Šalių sutarimu yra laikoma minimaliais Užsakovo nuostoliais; (ii) už kitus pakartotinai užfiksuotus pažeidimus (antrą, trečią ir ketvirtą) – yra taikoma bauda, kuri apskaičiuojama pagal tokią formulę – už ankstesnį pažeidimą taikytas baudos dydis padauginus iš koeficiento 1,5 (pvz., bauda už antrą pažeidimą yra lygi 100 Eur x 1,5 = 150 Eur; bauda už trečią pažeidimą yra lygi 150 Eur x 1,5 = 225 Eur ir t.t.). (iii) Penktas pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. |
| - Avansas | Netaikoma |
| - Informacija Sutarties valdymui |  |
| - Paslaugas priimti įgalioto atsakingo asmens kontaktiniai duomenys | nurodomas padalinys/skyrius, pareigos, vardas, pavardė, tel., el. paštas, gali būti nurodyti keli įgalioti asmenys. Apie įgalioto asmens pasikeitimą Užsakovas informuoja Projektuotoją šios Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.3 p. nurodytu Projektuotojo el. paštu ir atskiras Sutarties pakeitimas ar atskiras įgaliojimų įforminimas dėl šios priežasties nėra atliekamas. |
| - Sutarties savininkas: | [nurodyti padalinio kodą] |
| - Už Sutarties vykdymą atsakingas Projektuotojo atstovas | [nurodomos pareigos, vardas, pavardė, tel., el. paštas] |
| - Kitos sąlygos |  |
| - Sutarčiai taikomos aplinkos apsaugos vadybos sistemų reikalavimai: TAIP. - Paslaugų teikėjas teikiamoms paslaugoms turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą – EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Paslaugų teikėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. - Sutarčiai taikomi socialiniai kriterijai: NE. - Jei Sutarties vykdymui taikomos aplinkosauginės priemonės, ir Projektuotojas, vykdydamas Sutartį, jų nesilaiko, Užsakovas užfiksavęs tokį pažeidimą turi teisę taikyti vienkartinę 500 Eur dydžio baudą už tokio pažeidimo faktą. Be to, jei Projektuotojas per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina minėto pažeidimo, Užsakovas nuo kitos dienos Projektuotojui turi teisę skaičiuoti 0,02 procento dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės neįskaitant PVM už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, kol pažeidimas bus pašalintas, tačiau ne ilgiau kaip už 50 000,00 Eur sumą arba ne daugiau kaip 90 kalendorines dienas, priklausomai nuo to, kuri riba pasiekiama anksčiau. - Šalių pasirašytos Sutarties Specialiosios sąlygos kartu su Sutarties Bendrosiomis sąlygomis ir aukščiau išvardintais priedais sudaro Sutartį tarp Užsakovo ir Projektuotojo. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Jeigu Sutarties Specialiųjų sąlygų ir / ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties Specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms. Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su prierašu „jei taikoma“, „jei tokių būtų“, „jei tokių yra“ ar pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose ar Sutarties specialiųjų sąlygų prieduose, taip pat jeigu jų taikymas būtinas atsižvelgiant į galiojantį teisinį reguliavimą, susijusį su Sutarties dalyku. |  |
| - Šalys, pasirašydamos šias Sutarties Specialiąsias sąlygas, patvirtina, kad perskaitė tiek Sutarties Specialiąsias sąlygas ir jų priedus, tiek ir Sutarties Bendrąsias sąlygas, suprato jų turinį ir visos Sutarties sąlygos visiškai atitinka jų valią ir tikruosius ketinimus. |  |
| - Sutarties Specialiųjų sąlygų priedai |  |
| - Priedas Nr. 1 – Pirkimo sąlygos ir jų paaiškinimai (prie Sutarties atskirai nepridedami, saugomi CVP IS priemonėmis); |  |
| - Priedas Nr. 2 – Techninė specifikacija su priedais; |  |
| - Priedas Nr. 3 – Paslaugų teikimo grafikas (jei taikoma); |  |
| - Priedas Nr. 4 – Projektuotojo pateiktas pasiūlymas ir jo paaiškinimai (pasiūlymas pridedamas prie Sutarties ta dalimi, kiek tai susiję su atitikimu pirkimo techninei specifikacijai ir pasiūlymo vertinimu, visas pasiūlymas saugomas CVP IS). |  |
| 7.5. Priedas Nr. 5 - Ūkio subjektų, specialistų, Subteikėjų sąrašas bei jame nurodyta perduodama sutartinių įsipareigojimų dalis. |  |
| 7.6. kiti pagal poreikį (papildyti jei reikalinga) |  |
| - Šalių parašai: Užsakovo vardu: _____________________________________; Projektuotojo vardu: ___________________________________. |

Šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuoti šio dokumento metaduomenyse.