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[bookmark: _Toc47844928][bookmark: _Toc507601737]BENDROSIOS NUOSTATOS
[bookmark: _Toc47844929]UAB „Lazdijų šiluma“, kodas 165219441, (toliau – Perkantysis subjektas) siekia, rekonstruojant Veisiejų katilinę Nr.1, įrengti   naują medienos skiedromis kūrenamą vandens šildymo katilą, kurio instaliuota galia būtų  1,2 MW, rankovinį dūmų filtrą, kondensacinį ekonomaizerį, termofikacio vandens papildymo talpą, dūmtraukį ir prijungti įrenginius prie esamų katilinės inžinerinių sistemų. Projektu siekiama pagerinti šilumos gamybos techninius rodiklius, įrengiant naują katilą ir kitus įrenginius, kurių ekonomiškesnis veikimas leis padidinti katilinės darbo efektyvumą. 
 Tuo tikslu Perkantysis subjektas vykdo supaprastintą atvirą viešojo pirkimo konkursą „Veisiejų katilinės rekonstrukcija, pakeičiant biokuro katilą“ (toliau – Pirkimas).
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis Pirkimo sąlygomis. Pirkimui taikomos žaliojo pirkimo sąlygos vadovaujantis 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

1. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis Pirkimo sąlygomis.
2. Pirkimo dokumentus sudaro visas šis dokumentas su priedais ir kiti dokumentai, jų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat skelbimas apie Pirkimą ir jo patikslinimai (jei bus). Klausimams, kurie neaptarti Pirkimo dokumentuose taikomos Įstatymo nuostatos, o jei klausimai nereglemantuojami Įstatyme, taikomos VPĮ nuostatos. Jeigu Pirkimo dokumentai nenustato kitaip, Pirkimo dokumentuose vartojamos sąvokos atitinka Įstatymo sąvokas.
3. Pirkimo procedūras vykdo viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija). Komisija veikia iki pirkimo sutarties pasirašymo su Pirkimo laimėtoju arba iki sprendimo nutraukti Pirkimą priėmimo. 
4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.
5. Perkantysis subjektas laikys, kad visi tiekėjai, teikiantys pasiūlymus, yra susipažinę su Pirkimo dokumentais, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų pirkimų procedūras, pirkimo sutarčių sudarymą ir vykdymą, ir kitais teisės aktais, kurių nuostatos gali turėti įtakos bet kokiems tarp Perkančiojo subjekto ir tiekėjų susiklostantiems santykiams, kylantiems iš (ar) susijusiems su šiuo Pirkimu. Su visais Lietuvos Respublikos teisės aktais galima susipažinti internetinėje duomenų bazėje https://www.e-tar.lt/portal/lt/index.
6. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.
7. Apie pirkimą paskelbta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) interneto adresu https://viesiejipirkimai.lt/epps/home.do Pirkimas bus atliekamas elektroninėmis priemonėmis CVP IS. Pasiūlymų pateikimas ir visas susirašinėjimas tarp Komisijos ir tiekėjų bus vykdomas tik elektroninėmis susirašinėjimo priemonėmis, naudojantis CVP IS.
8. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 9 dalimi Perkantysis subjektas per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka per CVP IS paskelbs laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurią laimėjęs dalyvis nurodys, kaip konfidencialią. Visas tiekėjo pasiūlymas ir paraiška negali būti laikomi konfidencialia informacija, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija neturėtų būti laikoma informacija, nurodyta Įstatymo 32 straipsnio 2 dalies 1-4 punktuose.
9. Perkančiojo subjekto kontaktinis asmuo įgaliotas palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų pranešimus CVP IS priemonėmis, susijusius su pirkimų procedūromis: Kristina Vailionytė, tel. +370 318 54032, el. p. kristina@lazdijusiluma.lt, dėl pirkimo objekto – Ričardas Muraška, tel. +370 685 32740, el.p. ricardas@lazdijusiluma.lt. 
[bookmark: _Toc507601738]PIRKIMO OBJEKTAS

10. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. 
11. Pirkimo objektas – Veisiejų katilinėje  Nr.1 įrengti  naują medienos skiedromis kūrenamą vandens šildymo katilą, rankovinį filtrą, kondensacinį ekonomaizerį, termofikacinio vandens papildymo talpą,  dūmtraukį su jiems priklausančiais įrenginiais, vadovaujantis Technine specifikacija ir prijungti naujus įrenginius prie esamų katilinės inžinerinių sistemų bei modernizuoti kitus katilinės įrenginius pagal Tiekėjo parengtą projektą. Tiekėjas darbus ir paslaugas turės atlikti/suteikti bei visą reikiamą įrangą pateikti pagal principą visiškai užbaigtas projektas („iki rakto”) – projektas, kuriame tiekėjas yra pilnai atsakingas už visų reikalingų darbų planavimą, sąlygų, leidimų gavimą, projektavimą, pirkimus, tiekimus, statybą, montavimą, paleidimo-derinimo darbus, VERT pažymos suteikiančios teisę naudoti katilą gavimą, Užsakovo personalo apmokymą, rekonstruotos įrangos įvedimą į eksploataciją ir visos reikalingos dokumentacijos sutvarkymą. 
12. Pirkimo objekto apimtys: 
12.1. Parengti techninį-darbo projektą; 
12.2. Demontuoti esamą  vandens šildymo katilą  KV- Rm -3 su priklausiniais ir kitus katilininės įrengimus trukdančius naujo katilo ir kitų įrenginių sumontavimui;
12.3. Sumontuoti  naują vandens šildymo katilą, rankovinį dūmų filtrą, kondensacinį ekonomaizerį, termofikacinio vandens papildymo talpą, naują dūmtraukį  ir kitus katilinės įrengimus, įskaitant statybos  naujos ar modernizuotos įrangos pajungimą prie esamos įrangos, derinimo darbus;
12.4. Atlikti esamo transporterio pritaikymo prie naujai sumontuoto katilo darbus, perdarant (jei reikia) transporterį (tiekėjas turi tai įsivertinti teikdamas pasiūlymą);
12.5. Atlikti naujo katilo ir rekonstruotos įrangos paleidimo - derinimo darbus;
12.6. Gauti VERT pažymas leidžiančias naudoti (eksploatuoti) įrenginius šilumos gamybai;
12.7. Apmokyti aptarnaujantį katilinės personalą;
12.8. Atlikti visus kitus būtinus darbus ir pateikti visas prekes ir priemones, kurios yra būtinos pagal Techninę specifikaciją (Pirkimo sąlygų 2 priedas) ir yra reikalingos įgyvendinant pirkimo objektą pagal principą „iki rakto“. Toliau Pirkimo sąlygose vartojama sąvoka „Darbai“ apima visus darbus, medžiagas, priemones, konstrukcijas ir paslaugas, kurios būtinos atlikti projektą „iki rakto“.
13. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Tiekėjas privalo įvertinti visas Techninėje specifikacijoje nurodytas prekių tiekimo, montavimo, modernizavimo apimtis, visas statybos darbų apimtis ir, prisiimant riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimų ir pateikti savo pasiūlymo kainą. Jei iki pasiūlymų pateikimo termino Techninėje specifikacijoje tiekėjas aptiks darbų ar prekių, kurie, jo manymu yra neįvertinti arba yra neaišku, kuriame punkte turi būti įvertinti, tiekėjas privalo apie tai pranešti Perkančiajam subjektui iki pasiūlymų pateikimo termino. Tiekėjui siūlytose kainose neįvertinus kurių nors darbų, medžiagų, konstrukcijų, įrenginių bei bet kurių kitų išlaidų, kurios privalėjo būti įvertintos teikiant pasiūlymą, bus laikoma, kad šie darbai, medžiagos, konstrukcijos, įrengimai bei bet kurios kitos išlaidos įeina į kitų Darbų grupių (etapų) aprašymus ir atskirai už tokius darbus nebus apmokama. Tiekėjas visapusiškai atsako už rūpestingą visų Pirkimo dokumentų reikalavimų išnagrinėjimą, už patikimos informacijos apie visas įmanomas sąlygas ir įsipareigojimus, galinčius turėti įtakos pasiūlymo kainai ir darbų atlikimui, gavimą, surinkimą ir nustatymą. Jei tiekėjas laimės konkursą, nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą ar sąlygas, grindžiamas klaidomis, apsirikimu, praleidimu ar nežinojimu, o laimėtojas privalės užbaigti visus būtinus darbus numatytus techniniame projekte už sumą nurodytą jo pasiūlyme Pirkimui.
14. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK5]Terminai:
14.1. Darbai pagal Sutartį turės būti užbaigti iki:
	
	DATA 

	Projekto paruošimas
	2026 m. 12 mėn. 21 d. 

	Katilo su priklausiniais sumontavimas, kompleksinis bandymas ir įvedimas į eksploataciją 
	2027 m. 09 mėn. 01 d. 

	 Galutinis darbų užbaigimas
	2027 m. 12 mėn. 15 d.




Terminas – iki 2027-12-20 - gali būti pratęstas ne ilgesniam nei dviejų mėnesių laikui dėl nenumatytų aplinkybių (darbuotojų ligos, mirtys,  teisės aktų reikalavimų pasikeitimas lėmęs Darbų pakitimus Darbų vykdymo metu paaiškėja, kad reikia atlikti papildomus pirkimus papildomų darbų įsigijimui tam, kad Darbai būtų užbaigti pagal principą „iki rakto“ ir pan.). Bet kuriuo atveju Pirkimo sutartis galioja iki visiško šalių tarpusavio įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymo.  Į Darbų atlikimo terminą įeina techninio darbo projekto parengimas, katilų paleidimas ir derinimas ir visi kiti darbai, paslaugos ir prekių tiekimo ir visos reikiamos dokumentacijos darbų pridavimui terminai reikalingi projektui užbaigti pagal principą „iki rakto“. 
Rekonstravimo metu karšto vandens tiekimas vartotojams galės būti nutraukiamas tik minimaliai. Katilinės stabdymas galimas tik naujų įrenginių įjungimui į katilinės sistemą.  
15. Visi Darbai atliekami pagal Techninėje specifikacijoje (Pirkimo sąlygų priedas Nr. 2) ir Pirkimo laimėtojo pasirengtame darbo projekte parengtus ir su Perkančiuoju subjektu suderintus sprendinius.
16. Alternatyvių pasiūlymų teikti negalima. Alternatyviais pasiūlymais bus laikomi tokie pasiūlymai, kuriuose siūlomos kitokios Pirkimo objekto charakteristikos ir (ar) Pirkimo sutarties sąlygos, nei nustatyta Pirkimo dokumentuose ir (ar) kuriuose tiekėjas pasiūlė skirtingų charakteristikų medžiagas, prekes ar įrenginius vienam ir tam pačiam Darbui atlikti. Jei tiekėjas pasiūlymą pateiks CVP IS ir popierine forma arba el. paštu, tokie pasiūlymai bus laikomi alternatyviais ir su jais nebus susipažįstama bei jie nebus nagrinėjami.
17. Techninėje specifikacijoje, jos paaiškinimuose, pateiktuose pavyzdžiuose nurodyti medžiagų/įrangos gamintojai ar prekės ženklai yra tik informacinio pobūdžio ir Tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ar naudoti būtent šių gamintojų produkciją. Pirkimo dokumentuose esančios nuorodos į konkrečius modelius, šaltinius, procesus, patentus, konkrečią kilmę, gamybą ar gamintoją reiškia, kad Perkantysis subjektas priims ir lygiaverčius produktus, medžiagas ir kt., tačiau lygiavertiškumą privalo įrodyti Tiekėjas. Darbams atlikti naudojamos Europos sąjungos standartus atitinkančios Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai ir tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti siūlomiems darbams atlikti naudojamų medžiagų kilmės ir atitikties sertifikatus. Visos medžiagos, montuojami įrenginiai privalo būti nauji.
[bookmark: _Toc507601739]TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI
18. Tiekėjų pašalinimo pagrindai nustatyti VPĮ 46 straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse.
19. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą kartu privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD), patvirtinantį, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo dėl šiuose pirkimo dokumentuose nurodytų pašalinimo pagrindų.
20. EBVPD turi būti užpildytas pagal VPĮ 50 straipsnio reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkeliant į Europos Komisijos interneto svetainę https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lt ar užpildant nurodytame puslapyje ir atsisiuntus. EBVPD turi būti pateiktas su pasiūlymu. 
21. Perkantysis subjektas aktualių dokumentų, patvirtinančių pašalinimo pagrindų nebuvimą reikalaus pateikti tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu.
22. Perkančiajam subjektui prašant, tiekėjas siekdamas įrodyti, kad jis neatitinka tiekėjo pašalinimo pagrindų, pateikia:
22.1. Išrašas iš teismo sprendimo, valstybės įmonės Registrų centro ar kitos kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytų pagrindų nebuvimą (jeigu tiekėjas negali pateikti šių dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: priesaikos deklaracija, oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos). Dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau nei 30 dienų skaičiuojant nuo dienos kada Perkantysis subjektas kreipėsi į tiekėją dėl šių dokumentų pateikimo;
22.2. Įrodymui, kad Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu, pateikiama Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas. Dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau nei 30 dienų skaičiuojant nuo tos dienos kada Perkantysis subjektas kreipėsi į tiekėją dėl šių dokumentų pateikimo;
22.3. Įrodymui, kad Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, pateikiama: 
22.3.1. Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Duomenys yra tikrinami nacionalinėje duomenų bazėje (http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/) paskutinę dokumentų pagal EBVPD pateikimo termino dieną. Jeigu dėl ,,Sodros“ informacinės sistemos techninių trikdžių komisija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), ji turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens), pateikti nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. 
23. [bookmark: part_165334a452e3479092c1fff3bc228b3a]Už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra Perkantysis subjektas, reikalavimus tiekėjas iš pirkimo procedūros pašalinamas, jeigu Perkantysis subjektas sužino, kad tiekėjas už tai teistas, kaip apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu:
23.1. [bookmark: part_02267a75ad3144d2b73c2a9e2c3e17de]tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus;
23.2. įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų);
23.3. tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos arba iki dienos kuomet Perkantysis subjektas kreipėsi į tiekėją dėl dokumentų apie tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą pateikimo, nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų pirkimo dokumentų 23.1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, Perkančiajam subjektui reikalaujant pateikti aktualius dokumentus nurodytus pirkimo dokumentų 22 punkte, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.
23.4. Pirkimui taikomos Tarybos reglamento (ES) 2022/576 (toliau – Reglamentas) nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta kvietimo sąlygų 6 priede. Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą. Perkantysis subjektas nustatęs, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento 5 k straipsnyje nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais
24. Jeigu tiekėjas pasiūlyme nurodė, kad numato pasitelkti subteikėjus, subrangovus ar kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remsis vykdydamas sutartį, ar pasiūlymą teikia kartu su jungtinės veiklos partneriais, tiekėjas pasiūlyme kartu su tiekėjo EBVPD privalo pateikti ir šių subjektų EBVPD patvirtinančius, kad nėra pagrindo jų pašalinti iš Pirkimo dėl šiuose Pirkimo dokumentuose nurodytų pašalinimo pagrindų.
25. Perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti tiekėjų pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą. Tokių dokumentų nereikalaujama, jei Perkantysis subjektas turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungęs prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasis CVP IS priemonėmis, arba šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų. Jeigu bus prašoma, Tiekėjas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis turės pateikti prašomų dokumentų skaitmenines kopijas elektroninėje formoje. 
26. Tiekėjas, pateikdamas atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašydamas tiekėjo vadovas arba jo įgaliotas asmuo saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, deklaruoja, kad kopijos yra tikros. Perkantysis subjektas pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.
27. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija (Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje).
28. Užsienio valstybių tiekėjų pašalinimo pagrindus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo.
29. Perkantysis subjektas tiekėją pašalina iš Pirkimo procedūros bet kuriame Pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš Pirkimo procedūrą ar jos metu Tiekėjas atitinka bent vieną iš šiuose Pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų.
30. VPĮ 46 straipsnio 1 ir 4 dalyse nustatyti pašalinimo pagrindai netaikomi, kai yra abi šios sąlygos kartu: 
30.1. tiekėjas pateikė Perkančiajam subjektui informaciją apie tai, kad ėmėsi šių priemonių:
30.1.1. savanoriškai sumokėjo arba įsipareigojo sumokėti kompensaciją už žalą, padarytą dėl VPĮ 46 straipsnio 1 ir 4 dalyse nurodytos nusikalstamos veikos arba pažeidimo, jeigu taikytina;
30.1.2. bendradarbiavo, aktyviai teikė pagalbą ar ėmėsi kitų priemonių, padedančių ištirti, išaiškinti jo padarytą nusikalstamą veiką ar pažeidimą, jeigu taikytina;
30.1.3. ėmėsi techninių, organizacinių, personalo valdymo priemonių, skirtų tolesnių nusikalstamų veikų ar pažeidimų prevencijai.
30.2. Perkantysis subjektas įvertina tiekėjo informaciją, pateiktą pagal šių Pirkimo dokumentų 30.1 punktą, ir prima motyvuotą sprendimą, kad priemonės, kurių ėmėsi tiekėjas, siekdamas įrodyti savo patikimumą, yra pakankamos. Šių priemonių pakankamumas vertinamas atsižvelgiant į nusikalstamos veikos ar pažeidimo rimtumą ir aplinkybes. Perkantysis subjektas pateikia tiekėjui motyvuotą sprendimą raštu ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šių Pirkimo dokumentų 30.1 punkte nurodytos tiekėjo informacijos gavimo.
31. Tiekėjas šalinamas iš Pirkimo procedūrų, jeigu Pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie nustatytų reikalavimų atitikimą, kurią Perkantysis subjektas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal šių Pirkimo dokumentų 22 ir 23 punktuose.
32. Perkantysis subjektas į melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą įtraukia tiekėją 1 metams, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo VPĮ 102 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto termino pabaigos, jeigu tiekėjas neteikė pretenzijos ar nesikreipė į teismą, ginčydamas pirkimo vykdytojo sprendimą dėl jo pašalinimo iš pirkimo procedūros.
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33. Tiekėjas, dalyvaujantis Pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:
	Teisė vykdyti veiklą

	Eil. Nr.
	Kvalifikaciniai reikalavimai
	Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai

	33.1.
	Tiekėjas privalo turėti teisę būti ypatingos kategorijos negyvenamosios (energetikos)  paskirties pastatų rangovu šiose darbų srityse:
Mechanikos darbai: šilumos gamybos įrenginių ( ne mažiau 1,2 MW galios) montavimas; 
Elektrotechnikos darbai: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas.

Pastaba: 
Perkantysis subjektas vertina tik teisę atlikti pagrindinius darbus susijusius su Pirkimo objektu. Jei pagal teisės aktus būtini papildomi leidimai, licencijos, atestatai ar kiti dokumentai, Tiekėjas Perkančiajam subjektui įsipareigoja užtikrinti, kad Pirkimo Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 

	Pateikiama: ypatingo statinio statybos rangovo kvalifikacijos atestatas suteikiantis teise atlikti darbus Pirkimo objekte; užsienio šalyje registruotas tiekėjas pateikia tiekėjo kilmės šalyje išduotą atestatą ar kitą dokumentą suteikiantį teisę atlikti perkamus darbus, tačiau tiekėjas turi įsipareigoti teisės pripažinimo pažymą suteikiančią teisę atlikti perkamus darbus, pateikti iki Pirkimo sutarties sudarymo. CVP IS priemonėmis pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

	33.2.
	Tiekėjas turi teisę atlikti:
- Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio bandymo darbus; 
- Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbus;
- Šilumos įrenginių iki 1,4 MPa slėgio apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbus;
- elektros įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbus. 
	Pateikiama: Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos dokumentas patvirtinantis  tiekėjo teisę verstis veikla, kuri reikalinga atlikti perkamus darbus, kopija. Užsienio šalyje registruotas tiekėjas pateikia tiekėjo kilmės šalyje išduotą atestatą ar kitą dokumentą suteikiantį teisę atlikti reikalaujamas veiklas. CVP IS priemonėmis pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

	Techninis profesinis pajėgumas

	33.3.
	Tiekėjas privalo būti tiekiamo katilo gamintojas arba įgaliotas gamintojo atstovas, arba  tiekėjui turi būti suteikta teisė prekiauti įranga ir vykdyti siūlomų įrenginių garantinį aptarnavimą ir priežiūrą.
	Pateikiama:
1) Tiekėjo vadovo patvirtintas dokumentas nurodantis, kad tiekėjas yra nurodytos įrangos gamintojas arba 
2) gamintojo vadovo patvirtintas dokumentas, kad tiekėjas yra jo įgaliotas atstovas, arba 
3)  dokumentas patvirtinantis, kad tiekėjui suteikta teisė prekiauti ir vykdyti garantinį aptarnavimą ir priežiūrą   įrenginiams ir įrangai,   pateikti įrangos gamintojo garantinius įsipareigojimus,
Pateikiamas dokumentas elektroninėje formoje

	33.4.
	1.Tiekėjas per pastaruosius 5 metus* arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) turi būti sėkmingai įvykdęs bent 1 (vieną) ne mažesnio nei 1,2 MW galingumo biokuro katilo pakeitimo arba naujo katilo statybos darbų sutartį, kurios metu buvo pastatytas naujas arba pakeistas esamas biokuro katilas.

*Pastaba: Pastarųjų 5 metų laikotarpis skaičiuojamas nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos datos nurodytos skelbime apie pirkimą. Sutartis turi būti pradėta vykdyti ir užbaigta per pastaruosius 5 metus












2. Tiekėjas per pastaruosius 5 metus* arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) turi būti sėkmingai įvykdęs bent 1 (vieną) ne mažesnio nei 0,18 MW kondensacinio ekonomaizerio statybos darbų sutartį, kurios metu buvo pastatytas naujas arba pakeistas esamas kondensacinis ekonomaizeris

*Pastaba: Pastarųjų 5 metų laikotarpis skaičiuojamas nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos datos nurodytos skelbime apie pirkimą. Sutartis turi būti pradėta vykdyti ir užbaigta per pastaruosius 5 metus


	Pateikiama:
- Tiekėjo deklaracija* apie per pastaruosius 5 metus sėkmingai įvykdytą sutartį dėl ne mažesnio nei 1,2 MW galingumo biokuro katilo pakeitimo arba naujo katilo statybos darbų sutartį, kurios metu buvo pastatytas naujas arba pakeistas esamas biokuro katilas 
 - užsakovo pažyma**, kurioje nurodoma, kad darbai buvo atlikti tinkamai. Pažymoje turi būti nurodytas sutarties pavadinimas, sutarties vykdymo pradžios ir pabaigos laikotarpis, kokios galios katilas su priklausiniais buvo sumontuotas.
- pripažinimo tinkamu naudoti darbų užbaigimo aktų kopijos.
*Tiekėjo deklaracijoje turi būti nurodytas sutarties pavadinimas, darbų pradžios ir pabaigos datos, užsakovas ir jo kontaktai.
**Užsakovų pažymose turi būti nurodyta darbų atlikimo vertė, data ir vieta, bei patvirtinimas, kad darbai atlikti tinkamai. Darbų užbaigimo aktas nepakeičia užsakovo pažymos.
CVP IS priemonėmis pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

- Tiekėjo deklaracija* apie per pastaruosius 5 metus sėkmingai įvykdytą sutartį dėl ne mažesnio nei 0,18 MW galingumo kondensacinio ekonomaizerio statybos darbų sutartį, kurios metu buvo pastatytas naujas arba pakeistas esamas ekonomaizeris 
 - užsakovo pažyma**, kurioje nurodoma, kad darbai buvo atlikti tinkamai. Pažymoje turi būti nurodytas sutarties pavadinimas, sutarties vykdymo pradžios ir pabaigos laikotarpis, kokios galios ekonomaizeris su priklausiniais buvo sumontuotas.
- pripažinimo tinkamu naudoti darbų užbaigimo aktų kopijos.
*Tiekėjo deklaracijoje turi būti nurodytas sutarties pavadinimas, darbų pradžios ir pabaigos datos, užsakovas ir jo kontaktai.
**Užsakovų pažymose turi būti nurodyta darbų atlikimo vertė, data ir vieta, bei patvirtinimas, kad darbai atlikti tinkamai. Darbų užbaigimo aktas nepakeičia užsakovo pažymos.
CVP IS priemonėmis pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.


	33.5.
	Tiekėjas turi turėti specialistus turinčius teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti Pirkimo dokumentuose nustatytas pareigas ir atlikti darbus:

1. Tiekėjo statybos darbų vadovas (-ai), kurį numatyta paskirti vadovauti darbams, privalo:
a) turėti teisę eiti ypatingo statinio statybos darbų vadovo pareigas negyvenamosios (energetikos gamybos (katilinės)) pastatų grupėje;
b) Per pastaruosius 5 metus* būtų vadovavęs bent viename objekte, kuriame buvo atliekami į Pirkimo objektą panašūs (katilinės rekonstrukcija, nauja statyba ar remontas keičiant seną (-us) katilą (-us) į biokuro katilą (-us) ) darbai;



2. Tiekėjo projekto vadovas (-ai), kurį numatyta paskirti techninio darbo projekto rengimui privalo:
a)  turėti teisę eiti ypatingo statinio projekto vadovo pareigas negyvenamosios (energetikos gamybos (katilinės)) pastatų grupėje;
b) Per pastaruosius 5 metus* būti vadovavęs bent vienam katilinės naujos statybos, rekonstrukcijos ar modernizavimo techninio ar techninio darbo projekto parengimui. 





3. Tiekėjo projekto vykdymo priežiūros vadovas (-ai), kurį numatyta paskirti priežiūros vadovu:
a)  turėti teisę eiti ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas negyvenamosios (energetikos gamybos (katilinės)) pastatų grupėje;
b) Per pastaruosius 5 metus* būti vykdęs bent vieną katilinės naujos statybos, rekonstrukcijos ar modernizavimo  projekto priežiūrą





4. Tiekėjo specialiųjų statybos darbų vadovas, turintis teisę eiti specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas ypatingos kategorijos negyvenamosios paskirties, energetikos gamybos pastatų grupėje ir vadovauti šiems darbams: procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos gamybos įrenginių montavimas;



5. Tiekėjo suvirinimo darbų priežiūros meistras, turintis teisę atlikti suvirinimo darbų priežiūrą vamzdynams, elementams, technologiniams katilams ir jų karšto vandens vamzdynams.







PASTABOS: 
a) Jei specialistas atitinka keliamus reikalavimus Tiekėjas gali siūlyti šį specialistą į kelias reikalaujamas pareigas;
b) į specialiųjų statybos darbų vadovo poziciją galima siūlyti vieną ar kelis specialistus. Tiekėjas bus laikomas atitinkančiu reikalavimus jei į specialiųjų statybos darbų vadovų pareigas siūlomų specialistų kvalifikacija bendrai tenkins keliamą reikalavimą.
	Pateikiama
1. Siūlomų specialistų sąrašas, jame nurodant specialistų vardus, pavardes ir pareigas, kurioms jie siūlomi;
2. Dėl specialisto siūlomo į statybos vadovo pareigas: 
2.1 Statybos sektoriaus vystymo agentūros atestato, teisės pripažinimo pažymos, ar Teisės suteikimo pažymos ar kito lygiaverčio dokumento kopija arba lygiaverčių kitoje valstybėje išduotų dokumentų, suteikiančių teisę eiti statybos darbų vadovo pareigas pirkimo objekte kopijos.
2.2. laisvos formos gyvenimo aprašymas (CV), nurodant vardą, pavardę, išsilavinimą, objektų, kuriuose specialistas dirbo, sąrašą ir atlikimo terminus (darbų pradžią ir pabaigą nurodant metus ir mėnesį), specialisto pareigas atliekant darbus;





2. Dėl specialisto siūlomo į projekto vadovo pareigas: 
2.1  Statybos sektoriaus vystymo agentūros atestato, teisės pripažinimo pažymos, ar Teisės suteikimo pažymos ar kito lygiaverčio dokumento kopija arba lygiaverčių kitoje valstybėje išduotų dokumentų, suteikiančių teisę eiti projekto vadovo pareigas pirkimo objekte kopijos.
2.2. laisvos formos gyvenimo aprašymas (CV), nurodant vardą, pavardę ir bent vieną katilinės naujos statybos, rekonstrukcijos ar modernizavimo techninio ar techninio darbo projektą, kuriam specialistas vadovavo pavadinimą ir šio projekto atlikimo pradžios ir pabaigos datas.


3. Dėl specialisto siūlomo į projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas: 
3.1  Statybos sektoriaus vystymo agentūros atestato, teisės pripažinimo pažymos, ar Teisės suteikimo pažymos ar kito lygiaverčio dokumento kopija arba lygiaverčių kitoje valstybėje išduotų dokumentų, suteikiančių teisę eiti projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas.
3.2. laisvos formos gyvenimo aprašymas (CV), nurodant vardą, pavardę ir bent vieną katilinės naujos statybos, rekonstrukcijos ar modernizavimo techninio ar techninio darbo projekto, kuriame specialistas vykdė priežiūrą, pavadinimą ir šio projekto atlikimo pradžios ir pabaigos datas.


4. Dėl specialisto siūlomo į specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas: 
4.1.  Statybos sektoriaus vystymo agentūros atestato, teisės pripažinimo pažymos, ar Teisės suteikimo pažymos ar kito lygiaverčio dokumento kopija arba lygiaverčių kitoje valstybėje išduotų dokumentų, suteikiančių teisę eiti specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas reikalaujamose darbų srityse kopijos. 






5. Dėl specialisto siūlomo suvirinimo darbų priežiūros meistrus:
5.1. pateikiama tiekėjo darbuotojui ar pasitelktam specialistui išduoto galiojančio suvirinimo darbų priežiūros meistro pažymėjimo arba lygiaverčio dokumento, suteikiančio teisę atlikti suvirinimo darbų priežiūrą technologiniams vamzdynams, katilams ir jų elementams, karšto vandens vamzdynams, vadovo patvirtinta kopija. 








	Kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai

	33.6.
	Tiekėjas turi būti įsidiegęs kokybės vadybos sistemą visiems perkamiems darbams.
	Pateikiama:
Atitikimą kokybės vadybos sistemos standartui LST EN ISO 9001 (arba kitas sertifikatas, išduotas įstaigų, atitinkančių ES teisės aktus ar atitinkamus Europos arba tarptautinius sertifikavimo standartus, arba lygiaverčiai įrodymai) patvirtinantis sertifikatas arba lygiavertis dokumentas. 

	33.7.
	Tiekėjas turi turėti reikiamą techninį pajėgumą, pirkimo sutarties vykdymo metu taikyti konkrečias aplinkos apsaugos vadybos priemones, perkamų darbų apimtyje.

	LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas sertifikatas, išduotas įstaigų, atitinkančių ES teisės aktus ar atitinkamus Europos arba tarptautinius sertifikavimo standartus, arba lygiaverčiai įrodymai. 



Kvalifikacinius pirkimų dokumentų reikalavimus dalyvis privalo atitikti pasiūlymo pateikimo momentu bei iki sutarties visiško įvykdymo momento. Šie reikalavimai yra įrodymas, kad dalyvis turi patirties, įgūdžių, turi reikalingus techninius ir profesinius pajėgumus, yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas.

[bookmark: _Toc507601741]RĖMIMASIS KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PAJĖGUMAIS
34. Pasiūlymą gali pateikti tiekėjų grupės, įskaitant laikinas tiekėjų grupes. Jeigu tokia grupė nori pateikti pasiūlymą, Perkantysis subjektas iš šios grupės nereikalauja, kad ji įgytų tam tikrą teisinę formą siekiant tinkamai įvykdyti Pirkimo sutartį.
35. Visiems tiekėjų grupės nariams ir kitiems ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, taikomi tiekėjų pašalinimo pagrindai. Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti EBVPD už kiekvieną subjektą, kurio pajėgumais remiasi, atskirai. Jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė: kiekvienas ūkio subjektų grupės narys turi atitikti pirkimo dokumentų 33.1. 33.2 punktų reikalavimus pagal jų prisiimamus įsipareigojimus vykdant Pirkimo sutartį; Pirkimo dokumentų 33.3, 33.4 punktuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys; Pirkimo dokumentų 33.5 punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą turi atitikti tiekėjų grupės nariai ir kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi Tiekėjas, pagal jų prisiimamus įsipareigojimus vykdant pirkimo sutartį; Pirkimo dokumentų 33.6 p. ir 33.7 p. nustatytus reikalavimus turi atitikti Tiekėjas.
36. Tuo atveju, kai pasiūlymą teikia jungtinės veiklos dalyvis, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta jungtinės veiklos sutartis, kuri turi tenkinti šiuos reikalavimus: 
36.1. jungtinės veiklos sutartis turi būti pasirašyta visų jungtinės veiklos partnerių;
36.2. jungtinės veiklos sutartyje privalo būti nurodyta informacija apie visų jungtinės veiklos partnerių įgaliojimų, atsakomybės bei numatomų vykdyti darbų pasiskirstymą konkrečiais darbais ir procentinė įsipareigojimų dalis bendroje pasiūlymo kainoje; 
36.3. visi jungtinės veiklos partneriai turi būti solidariai atsakingi už prievolių Perkančiajam subjektui vykdymą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą pagal pirkimo sutarties sąlygas;
36.4. sutartyje privalo būti įvardintas pagrindinis partneris, kuris bus juridiškai atsakingas už visos rangos sutarties vykdymą ir bus įgaliotas bet kurio ir visų partnerių vardu priimti Perkančiojo subjekto nurodymus, įskaitant ir su lėšų mokėjimu susijusius dalykus;
36.5. jungtinės veiklos sutartyje privalo būti suteikti įgaliojimai konkrečiam asmeniui (vieno iš partnerių darbuotojui) pasirašyti pasiūlymą ir, laimėjus konkursą, pirkimo sutartį visų jungtinės veikos partnerių vardu. Taip pat sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo Perkantysis subjektas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais, teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją;
36.6. jungtinės veiklos sutartyje privalo būti įrašytas jungtinės veikos partnerių įsipareigojimas nekeisti jungtinės veiklos sutarties projekto įgyvendinimo metu.
37. Perkantysis subjektas reikalauja, kad dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subtiekėjus tiekėjas pasitelkia.
38. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų pirkimo dokumentų 33.1, 33.2, 33.5 punkte nustatytus reikalavimus, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį ir pateikti kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Jeigu tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui pasitelkia kitus ūkio subjektus, jie turi turėti teisę atlikti jiems priskirtus darbus bei pateikti dokumentus suteikiančius jiems teisę atlikti darbus, kuriems jie yra pasitelkiami.
39. Kai tiekėjas pageidauja remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jis privalo Perkančiajam subjektui pasiūlyme įrodyti, kad vykdant pirkimo sutartį ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai jam bus prieinami (pateikti ketinimų protokolą, preliminarią sutartį ir pan.).
40. Jeigu ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų arba jo padėtis atitinka bent vieną EBVPD nustatytą pašalinimo pagrindą, Perkantysis subjektas turi pareikalauti per jo nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu.
41. Kai tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, atsižvelgdamas į pirkimo dokumentų 34 punkte nustatytus reikalavimus, Perkantysis subjektas reikalauja, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, prisiimtų solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą.
42. Sudarius Pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu Pirkimo sutartis pradedama vykdyti, tiekėjas privalo Perkančiajam subjektui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, jei tokie subtiekėjai pasitelkiami. Perkantysis subjektas taip pat reikalauja, kad tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. 
43. Jeigu tiekėjas sutarties vykdymui numato pasitelkti subtiekėją (-us) ir/ ar asmenis, kuriuos ketinama įdarbinti (t. y. pasiūlymo pateikimo metu šie asmenys nėra tiekėjo darbuotojai), pasiūlymo pateikimo metu privaloma nurodyti (išviešinti) numatomus pasitelkti subtiekėjus ir/ ar asmenis, kuriuos ketinama įdarbinti.
44. Jeigu ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, pasiūlyme nėra nurodomas, šio ūkio subjekto pajėgumais siekiant atitikti Pirkimo dokumentų reikalavimus, remtis negalima.
45. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui arba dėl Rangovo subrangovo atliekamų darbų kokybės Perkantysis subjektas pareikš pretenzijas Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros, vykstančios reorganizacijos, apyvartinių lėšų stygiaus, kvalifikuotų darbuotojų praradimo ar bet kurių kitų atvejų dėl kurių subrangovas negali tinkamai atlikti darbų, Rangovas gali pakeisti subrangovą kitu. Apie tai jis turi informuoti Perkantį subjektą, nurodydamas subrangovo pakeitimo priežastis. Gavusi tokį pranešimą, Perkantysis subjektas kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl subrangovo pakeitimo, o Rangovas pateikia būsimojo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančius dokumentus bei kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (jei reikia). Perkantysis subjektas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas subrangovas atitinka jam keliamus kvalifikacijos reikalavimus (jei taikoma) ir turi teisę atlikti darbus kuriems jis pasitelkiamas.
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46. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiais pirkimo dokumentais ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
47. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės dalyvis dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
48. Tiekėjas negali pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
49. Perkantysis subjektas reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS. Pasiūlymai popierinėje laikmenoje, jei tokie būtų pateikti, bus grąžinami neatplėšti tiekėjui (kurjeriui) ar grąžinami registruotu laišku ir nebus priimami ir vertinami. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://viesiejipirkimai.lt/epps/home.do. Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis (pvz., EBVPD ir pan.) arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas (pvz., pažymos, licencijos, jungtinės veiklos sutartis ir pan.). Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, docx ir kt.). Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.
50. Tiekėjai gali pakartotinai naudoti EBVPD, kurį jie naudojo ankstesnėje pirkimo procedūroje, jeigu tiekėjai patvirtina, kad šiame dokumente esanti informacija yra teisinga.
51. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki termino nurodyto Pirkimo skelbime ir jo patikslinimuose (jei būtų) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS. 
52. Rengiant ir teikiant pasiūlymus, dalyviai privalo laikytis šių terminų: 

	
	DATA IR LAIKAS

	Pasiūlymų pateikimo terminas
	2026 m. 08 mėn. 17 d. 10.00 val. 

	Vokų atplėšimo data 
	2026 m. 08 mėn. 17 d. 



53. Susipažinti su Pirkimo dokumentais tiekėjai turi teisę iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
54. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiami lietuvių kalba. Jei reikalaujami pridėti prie pasiūlymo dokumentai negali būti pateikti lietuvių kalba, šie dokumentai turi būti pateikiami originalo kalba, pridedant vertimą į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu arba tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu.
55. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.
56. Pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis pateiktos informacijos ir dokumentų visuma (Pirkantysis subjektas pasilieka teisę prašyti tiekėjo pateikti pažymų ar kitų su pasiūlymu teikiamų dokumentų originalus):
56.1. „Vokas 1“ (Techninė informacija ir duomenys apie tiekėją):
56.1.1. CVP IS pasiūlymo lango „Vokas 1“ eilutėje „Prisegti dokumentai“ užpildyta pasiūlymo A dalies forma „Techninė informacija ir duomenys apie tiekėją“ (be kainų), parengta pagal Pirkimo sąlygų 1 priedą;
56.1.2. Jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);
56.1.3. Dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis ketina remtis, ištekliai (jeigu tiekėjas ketina remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais);
56.1.4. Įgaliojimo ar kito dokumento (pvz., pareigybės aprašymo, įsakymo), suteikiančio teisę pasirašyti ar/ir pateikti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija (taikoma, kai pasiūlymą pasirašo ir/ar CVP IS priemonėmis pateikia ne įmonės vadovas);
56.1.5. užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (kiekvienas subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, užpildo ir pasirašo atskirą EBVPD), šiuose pirkimo dokumentuose pateikta EBVPD, 3 priedas;
56.1.6. Dokumentai, pateikiami techniniam pasiūlymui – tiekėjo siūlomų darbų atlikimui naudojamų medžiagų sąrašas (5 priedas), šių medžiagų kilmės ir atitikties sertifikatai;
56.1.7. Kita pirkimo dokumentuose prašoma informacija ir (ar) dokumentai (pateikiami CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“).
56.2. „Vokas 2“ (Kaina):
56.2.1. CVP IS pasiūlymo lango „Vokas 2“ eilutėje „Prisegti dokumentai“ užpildyta pasiūlymo B dalies forma „Kainos“, parengta pagal Pirkimo dokumentų 1 priedą. Pasiūlyme nurodyta kaina pateikiama eurais. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į techninę specifikaciją ir joje nurodytas darbų apimtis.  Kainoje turi būti įvertintos bet kokios galimos išlaidos, bet kokie galimi darbų kiekių svyravimai (bet kokie darbai, jų organizavimas, atlikimo technologijos ir pan.), susijusios su tinkamu darbų atlikimu bei įrangos pristatymu. Taip pat turi būti įskaičiuotos visos išlaidos ir privalomi mokėti mokesčiai (įskaitant PVM). Visi pasiūlyme nurodyti skaičiai, susiję su pasiūlymo kaina, turi būti pateikiami dviejų skaičių po kablelio tikslumu. 
56.2.2.  Tiekėjas visapusiškai atsako už rūpestingą visų Pirkimo dokumentų ir Techninės specifikacijos reikalavimų išnagrinėjimą, už patikimos informacijos apie visas įmanomas sąlygas ir įsipareigojimus, galinčius turėti įtakos pasiūlymo kainai ir darbų atlikimui, gavimą, surinkimą ir nustatymą. Jei tiekėjas laimės konkursą, nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą ar sąlygas, grindžiamas klaidomis, apsirikimu, praleidimu ar nežinojimu, o laimėtojas privalės užbaigti visus būtinus darbus numatytus techniniame projekte už sumą nurodytą jo pasiūlyme Pirkimui.
57. Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visus Pirkimo dokumentų, įskaitant Pirkimo sutarties projektą, reikalavimus. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos,  apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui. 
58. Perkantysis subjektas turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą paskelbiama CVP IS ir pranešama prie pirkimo CVP IS prisijungusiems tiekėjams.
59. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos Įstatymo 32 straipsnio 2 dalies 1-4 punktuose. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkantysis subjektas, viešojo pirkimo komisija (toliau vadinama – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.
60. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą CVP IS priemonėmis. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Perkantysis subjektas jį gauna pateiktą CVP IS priemonėmis iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
61. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Perkantysis subjektas turi teisę prašyti CVP IS priemonėmis, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas CVP IS priemonėmis tokį prašymą gali atmesti.
62. Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas patvirtina, kad jis nėra susijęs su jokių galimų interesų konfliktu ir kad nėra susijęs su jokiais kitais pirkime dalyvaujančiais tiekėjais. Jei tokios aplinkybės atsirastų, sutarties vykdymo metu Tiekėjas turi nedelsdamas apie tai informuoti Komisiją.
63. Perkantysis subjektas neatsako už nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymas nebuvo gautas ar gautas pavėluotai. Pavėluotai gautas pasiūlymas nepriimamas.
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64. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:
64.1. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzssisfravimo%20instrukcija(1).pdf;
64.2. iki susipažinimo su pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį,  su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: el. p. kristina@lazdijusiluma.lt arba raštu. Tiekėjas turi būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su Perkančiuoju subjektu oficialiu jo telefonu ir (arba) kitais būdais).
65. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki susipažinimo su pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasis Perkantysis subjektas negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – Perkantysis subjektas tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).
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66. Perkantysis subjektas nereikalauja pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.
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67. Tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų CVP IS priemonėmis ne vėliau kaip likus 6 kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 
68. Jeigu papildomos su pirkimo dokumentais susijusios informacijos paprašoma laiku, Perkantysis subjektas ją pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
69. Jeigu Perkantysis subjektas dėl kokių nors priežasčių su Pirkimo dokumentais susijusią informaciją ar Pirkimo dokumentų paaiškinimus tiekėjams pateikė likus mažiau kaip 3 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos jis pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą. Pasiūlymų pateikimo terminai gali būti nepratęsiami jei Pirkimo dokumentų patikslinimai, kai tikslinama Pirkimo dokumento, paskelbto su skelbimu apie Pirkimą, dalis ar visas dokumentas, bet nekeičiama Pirkimo dokumentų esmė, ir tokie paaiškinimai ir patikslinimai pateikti nepažeidžiant nustatytų terminų paaiškinimų pateikimui. 
69.1. Perkantysis subjektas gali bet kada iki pirkimo sutarties pasirašymo nutraukti pirkimo procedūras, jei paaiškėja aplinkybės kurių nebuvo galima numatyti iš anksto, dėl kurių projekto vykdymas taptų negalimas, pavyzdžiui, negaunas finansavimas projekto vykdymui, yra kitų nenumatytų aplinkybių.
70. Perkantysis subjektas rengs susitikimą su tiekėjais. Susitikimai vyks adresu Kailinių g. 34, Kailinių k. Veisiejų sen. Lazdijų raj.  Susitikimai vyks nuo paskelbimo apie Pirkimą datos ir bus nutraukti likus 6 kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjas norėdamas dalyvauti susitikime privalo susisiekti su Perkančiojo subjekto atstovu el. p. ricardas@lazdijusiluma.lt ir suderinti tikslų susitikimo laiką. Tiekėjai į susitikimą privalės atvykti Perkančiojo subjekto nurodytą datą, valandą ir minutę. Tiekėjas susitikimo metu susipažins su Pirkimo objekto aplinka, galės įvertinti esamų katilų, ir esamų įrenginių būklę, tam, kad tinkamai parengtų ir įsivertintų pasiūlymą. Tiekėjui bus sudarytos sąlygos įsivertinti kitus galimus sprendinius ir pagal tai rengti pasiūlymą Pirkimui. Su tiekėjais bus susitinkama atskirai siekiant išlaikyti tiekėjų konfidencialumą.
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71. Tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.
72. Su gautais pasiūlymais susipažįstama Komisijos posėdyje, kuris vyks skelbime apie Pirkimą nurodytoje vietoje, nurodytu laiku.
73. Atsižvelgiant į tai, kad pasiūlymai pateikiami elektroninėmis priemonėmis, apie protokolu įformintus susipažinimo su pasiūlymais procedūros rezultatus nebus pranešama to pageidaujantiems, pasiūlymus pateikusiems tiekėjams.
74. Pirmajame posėdyje susipažįstama tik su ta pasiūlymo dalimi, kurioje pateikti techniniai pasiūlymo duomenys ir kita informacija bei dokumentai, antrajame posėdyje – su pasiūlymo dalimi, kurioje nurodytos kainos. Antrasis posėdis vyks tada, kai Perkantysis subjektas patikrina, ar pateiktų pasiūlymų techniniai duomenys ir tiekėjai atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, ir pagal Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus įvertina pasiūlymų techninius duomenis. Apie šio patikrinimo ir vertinimo rezultatus raštu pranešama visiems tiekėjams. Jeigu patikrinus ir įvertinus pirmojo posėdžio metu tiekėjo pateiktus duomenis, tiekėjo pasiūlymas atmetamas, su likusia pasiūlymo dalimi nėra susipažįstama ir ji saugoma kartu su kitais tiekėjo pateiktais dokumentais Įstatyme nustatyta tvarka.
[bookmark: _Toc498413141][bookmark: _Toc506379483][bookmark: _Toc507601747]11. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS, NAGRINĖJIMAS, ATMETIMO PAGRINDAI
75. Komisija nagrinėja, vertina, palygina pateiktus pasiūlymus ir nustato ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą šia tvarka:
75.1. Nagrinėja ar pasiūlymas atitinka pasiūlymo pateikimo nustatytus reikalavimus pirkimo dokumentuose;
75.2. Vertina pasiūlymų techninius duomenis; 
75.3. Tikrina, ar tiekėjas techniniame pasiūlyme pateikė visus reikalaujamus dokumentus pasiūlymui pagal ekonominio naudingumo kriterijų įvertinti. Jeigu tiekėjas nepateikė dokumentų jo pasiūlymo ekonominio naudingumo įvertinimui – toks pasiūlymas atmetamas;
75.4. Praneša dalyviams apie techninio pasiūlymo patikrinimo ir įvertinimo pagal pirkimo dokumentuose nustatytus ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus rezultatus. 
75.5. Susipažįsta su tiekėjų kainos pasiūlymais; 
75.6. Tikrina ar tiekėjo pasiūlyta kaina nėra per didelė ir nepriimtina; 
75.7. Tikrina, ar nebuvo pasiūlyta neįprastai maža kaina. Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, Komisija privalo tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, ir, esant poreikiui, paprašyti pateikti detalų kainos sudėtinių dalių pagrindimą. Neįprastai maža kaina laikoma tokia, jeigu ji yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių,  pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį;
75.8. Atsižvelgiant į pasiūlymo kainą, atlieka bendrą pasiūlymo vertinimą ir nustato galutinį pasiūlymo ekonominio naudingumo įvertinimą.
76. Jeigu dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis - tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, ar dokumentus, nesusijusius su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina, arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, Komisija, nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, prašys dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti, paaiškinti arba pateikti naujus per nustatytą protingą terminą;
77. Jeigu nustatyta, kad pateikti netikslūs pasiūlymo dokumentai ar duomenys,  Komisija gali prašyti dalyvių patikslinti, papildyti arba paaiškinti pasiūlymus, tačiau negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų juos atitinkantis.
78. Komisija pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo CVP IS priemonėmis paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti kainos sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
79. Tiekėjų pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų – kainos ir kokybės santykį. Komisija pagal nurodytus kriterijus įvertinusi ir palyginusi tiekėjų pasiūlymus, nustato pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas arba pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas) bei galimą laimėtoją. Daugiausiai ekonominio naudingumo balų surinkęs pasiūlymas įrašomas pirmuoju eilėje. 
80. Komisija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad vadovaujantis Įstatymo ir VPĮ reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmetamas. 
81. Tiekėjo pateiktų pasiūlymo duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai, pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai Perkančiajam subjektui siunčiami CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.
82. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu:
82.1. Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų arba dalyvis per Komisijos nustatytą protingą terminą nepatikslino, nepapildė ar nepateikė pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų: tiekėjo įgaliojimo asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutarties, tiekėjo kvalifikaciją įrodančių dokumentų, pasitelkiamų subrangovų pajėgumų prieinamumą įrodančių dokumentų;
82.2. pasiūlymas pateiktas ne Pirkimo sąlygose nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, pasiūlymas nepasirašytas elektroniniu parašu ir pan.; 
82.3. dalyvis pateikė pasiūlymą ir voke, ir elektroninėmis priemonėmis;
82.4. tiekėjas nepateikė dokumentų jo pasiūlymo ekonominio naudingumo įvertinimui; 
82.5. dalyvis per Komisijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo, nekeičiant jo esmės;
82.6. pasiūlyme nurodyta kaina buvo per didelė ir Perkančiajam subjektui nepriimtina;
82.7. dalyvis nepateikė tinkamų pasiūlytos neįprastai mažos kainos pagrįstumo įrodymų arba nepagrindė neįprastai mažos pasiūlymo kainos;
82.8. Tiekėjas neatitinka nustatytų kvalifikacijos reikalavimų arba Perkančiojo subjekto prašymu nepateikė ar nepatikslino šių pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų;
82.9. Komisija nustatė, kad dalyvis apie nustatytų reikalavimų atitiktį pateikė melagingą informaciją;
82.10.  iki vokų, kuriuose yra nurodytos kainos, atplėšimo procedūros pradžios dalyvis nepateikė slaptažodžio, leidžiančio iššifruoti pasiūlymą;
82.11. dalyvis CVP IS pasiūlymo 1 dalyje „Vokas 1“ pateikė informaciją, iš kurios galima nustatyti pasiūlymo kainą;
82.12. Tiekėjo pasiūlymas neatitinka Techninės specifikacijos reikalavimų – tiekėjo siūlomi darbai, medžiagos ar įranga neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų, tiekėjas siūlo įrangą, kuri neatitinka Techninės specifikacijos reikalavimų;
82.13. Tiekėjas paaiškindamas pasiūlymo duomenis ar dokumentus siekia pasiūlymą iš neatitinkančio Pirkimo dokumentų reikalavimų, padaryti šiuos reikalavimus atitinkančiu;
82.14. Tiekėjas nepateikė pagrindiniams darbams atlikti siūlomų medžiagų ir įrenginių kilmės ir atitikties sertifikatų;
82.15. Tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą arba tiekėjų grupės narys (jungtinės veiklos partneris) dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus. Laikoma, kad Tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma voke), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis;
82.16. bet kuriame Pirkimo procedūros etape, paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu Tiekėjas atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų.
[bookmark: _Toc498413142][bookmark: _Toc506379484][bookmark: _Toc507601748]12. EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI
83. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį. 
84. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal šiuos kokybinius vertinimo kriterijus:
	Vertinimo kriterijai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime

	1. Kaina (C)
	X=95

	2. Katilo efektyvumas išreikštas procentais, naudojant Techninėje specifikacijoje 2.4. p. pateiktoje lentelėje nurodyto biokuro SM2 parametrus, vertinant žemutinę šio kuro šiluminę vertę (18,7 MJ/kg), dirbant be kondensacinio ekonomaizerio (T1)
	Y1=5



85. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant dalyvio pasiūlymo kainos (C) ir kitų ekonominio naudingumo kriterijų (T), balus:
S = C+T
86. Ekonominio naudingumo kriterijaus Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):


87. Antrojo kriterijaus, t.y. katilo efektyvumo, išreikšto procentais, (T1) balai apskaičiuojami vertinamo pasiūlyme siūlomo katilo efektyvumo (T1p) ir didžiausio pasiūlyto katilo efektyvumo (T1max) santykį padauginant iš šio kriterijaus lyginamojo svorio (Y1):
 . Y1
87.1. Vertinama pagal tiekėjo techniame pasiūlyme (1 priedas) nurodytą siūlomo katilo efektyvumą, išreikštą procentais. Katilo efektyvumas turi būti apskaičiuotas laikant, kad katilas naudoja Techninėje specifikacijoje pateiktus biokuro SM2 parametrus atitinkantį kurą, vertinant žemutinę šio kuro šiluminę vertę (18,7 MJ/kg), dirbant be kondensacinio ekonomaizerio. Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti katilo bandymo protokolus ar kitą gamintojo medžiagą pagrindžiančią siūlomo katilo efektyvumą naudojant SM2 kurą.
87.2. Jei tiekėjo siūlomo katilo efektyvumas, išreišktas procentais bus mažesnis nei 88 proc.- tiekėjo pasiūlymas atmetamas. 

Pastaba: Ekonominio naudingumo balai vertinant pagal kiekvieną kriterijų apvalinami iki dviejų skaitmenų po kablelio pagal matematines taisykles, t. y. jei apskaičiuotas ekonominio naudingumo balas už atitinkamą kriterijų bus pvz. 4,334, bus laikoma kad tiekėjas už šį kriterijų surinko 4,33 balo, o jei apskaičiuotas ekonominio naudingumo balas bus 4,335, bus laikoma, kad tiekėjas už šį kriterijų surinko 4,34 balo. Ši taisyklė taikoma visiems kriterijams.
[bookmark: _Toc507601749]12. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR PALYGINIMAS
88. Perkantysis subjektas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas didžiausią ekonominio naudingumo balą surinkęs pasiūlymas. 
[bookmark: _Hlk213673489]13. PASIŪLYMŲ EILĖ, LAIMĖTOJO NUSTATYMAS, PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS
89. Komisija, norėdama priimti sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, turi nedelsdama įvertinti pateiktus dalyvių pasiūlymus ir nustatyti pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas arba pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas). Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo balų mažėjimo tvarka, kuomet didžiausią ekonominio naudingumo balą surinkęs tiekėjas įrašomas pirmuoju eilėje. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai. 
90. Komisija, sudaro preliminarią pasiūlymų eilę, nustato galimai laimėjusį pasiūlymą ir suinteresuotiems dalyviams nedelsiant (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) praneša apie priimtą sprendimą sudaryti eilę ir nustatyti galimai laimėjusį pasiūlymą. Tuomet Perkantysis subjektas kreipiasi į galimą pirkimo laimėtoją dėl dokumentų, pagrindžiančių jo kvalifikacijos atitiktį Pirkimo dokumentų reikalavimams bei pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikimo. Jei tiekėjas per nustatytą terminą pateikia atitikimą keliamiems reikalavimams pagrindžiančius dokumentus ir įrodo atitiktį jiems, tuomet tiekėjas pripažįstamas Pirkimo laimėtoju. Jei tiekėjas reikalaujamų dokumentų nepateikia ar neįrodo, kad atitinka reikalavimus kvalifikacijai ar neįrodo apie pašalinimo pagrindų nebuvimą - jo pasiūlymas atmetamas, ir šiuos dokumentus prašoma pateikti sekančio pasiūlymų eilėje likusio tiekėjo, jei jo pasiūlymas gali būti laikomas laimėjusiu.
91. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties (pradėti pirkimą iš naujo), minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.
92. Perkantysis subjektas sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Dalyvis sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti pirkimo sutartį. 
93. Pirkimą laimėjęs Tiekėjas privalo pasirašyti pirkimo sutartį per Perkančiojo subjekto nurodytą terminą. Laikas pirkimo sutarčiai pasirašyti gali būti nustatomas atskiru pranešimu raštu arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą. 
94. Jeigu dalyvis, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu CVP IS priemonėmis atsisako ją sudaryti arba iki Perkančiojo subjekto nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tokiu atveju Perkantysis subjektas siūlo sudaryti pirkimo sutartį dalyviui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po dalyvio, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį, prieš tai patikrinęs tiekėjo kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimo dokumentus.
95. Perkantysis subjektas gali nuspręsti nesudaryti pirkimo sutarties su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusius tiekėju, jeigu paaiškėja, kad pasiūlymas neatitinka Įstatyme nurodytų aplinkos apsaugos įpareigojimų.
[bookmark: _Toc498413145][bookmark: _Toc506379487][bookmark: _Toc507601750]15. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
96. [bookmark: _Toc498413146][bookmark: _Toc506379488]Ginčai nagrinėjami Įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.
[bookmark: _Toc507601751]16. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
97. Pirkimo sutarties sąlygos nustatytos Pirkimo dokumentų 4 priede. Pirkimo sutarties, laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina, kitos sąlygos bei Pirkimo dokumentuose nustatytos Pirkimo sąlygos negali būti keičiamos išskyrus tokius keitimus, kurie nurodyti pirkimo sutartyje ir kurie nepažeidžia viešųjų pirkimų principų. Laimėjusio tiekėjo pasiūlyme pateiktas  darbų vykdymo grafikas, darbų atlikimo terminas, siūlomos įrangos techninės specifikacijos, aprašymai, techninis pasiūlymas laikomi sudėtine Pirkimo sutarties dalimi ir tiekėjas jų privalo laikytis atlikdamas Darbus ir vykdydamas sutartį. Nesilaikant pasiūlyme nurodyto grafiko ar tiekiant įrangą ir įrenginius, kurie neatitinka pasiūlyme nurodytų techninę specifikaciją atitinkančių tiekėjui bus taikomos sankcijos pagal sutarties nuostatas.
98. Pirkimo sutartis turės būti užtikrinta banko garantija ar draudimo bendrovės sutarties įvykdymo užtikrinimo laidavimo raštu. Užtikrinimo vertė - ne mažiau nei 10 proc. nuo priimtos sutarties sumos be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turės būti išduotas ne trumpesniam terminui kaip iki 2028-03-30. Sutartis įsigalios tik pateikus sutarties įvykdymo užtikrinimą.
______________


Pirkimo sąlygų 1 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

_____________________
(Adresatas (Pirkėjas)

PASIŪLYMAS
„VEISIEJŲ KATILINĖS REKONSTRUKCIJA, PAKEIČIANT BIOKURO KATILĄ“

A DALIS. TECHNINĖ INFORMACIJA IR DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ

___________
(Data)
____________________
(Vieta)

	Tiekėjo pavadinimas (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių pavadinimus)
	


	Atsakingasis partneris (nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)
	

	Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių  adresus)
	


	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	



Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais reikalavimais nustatytais Pirkimo dokumentuose, paskelbtuose CVP IS. 
Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nesame susijęs su jokiu galimu interesų konfliktu, nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.
Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio Pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
Atsižvelgdami į Pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą, sudarytą iš dviejų dalių, pateiktų atskiruose vokuose. Šioje dalyje nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų siūlomų atlikti darbų kokybę bei siūlomas taikyti gamtos ir aplinkos apsaugos priemones, kurie bus naudojami vykdant Pirkimo sutartį, jei būtume pripažinti Pirkimo laimėtojais. 
Siūlomiems darbams atlikti bus pasitelkti šie subtiekėjai ir/ar asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti (t. y. pasiūlymo pateikimo metu šie asmenys nėra tiekėjo darbuotojai):

	Eil.Nr.
	Subrangovo pavadinimas/ketinamo įdarbinti asmens vardas, pavardė
	Numatomi subrangovui pavesti Darbai
ir jų apimtys

	1.
	
	



Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 9 dalimi Perkantysis subjektas per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka per CVP IS paskelbs laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurią laimėjęs dalyvis nurodys, kaip konfidencialią. Visas tiekėjo pasiūlymas ir paraiška negali būti laikomi konfidencialia informacija, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija neturėtų būti laikoma informacija, nurodyta Įstatymo 32 straipsnio 2 dalies 1-4 punktuose.
Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento tekstas (nurodoma kuri informacija yra konfidenciali)

	1.
	
	


*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.
Mūsų siūlomi šilumos įrenginiai, įrengimai ir įranga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų techniniai rodikliai bei komplektacija yra tokie:

1 lentelė:

	Eil. Nr.
	1,3 MW BIOKURO KATILO SU PAKURA TECHNINIAI DUOMENYS
	Mato vnt.
	Aprašymas
(siūlomos įrangos duomenis įrašo tiekėjas)

	
	
	3.
	4.

	1. 
	Katilo su pakura gamintojas
	
	

	2. 
	Katilo su pakura tipas ir modelis
	
	

	3. 
	Katilo galia
	
	

	4. 
	Darbinis slėgis
	
	

	5. 
	Katilo bandymo slėgis 
	
	

	6. 
	Maksimali išeinančio vandens temperatūra
	
	

	7. 
	Darbinė pakuros temperatūra
	
	

	8. 
	Maksimali išeinančių dūmų temperatūra
	
	

	9. 
	Degimo produktų temperatūros pakuroje matavimas
	
	

	10. 
	Minimali į katilą grįžtančio vandens temperatūra
	
	

	11. 
	Naudingo veiksmo koeficientas
	
	

	12. 
	Katilo apkrovimo diapazonas
	
	

	13. 
	Pirminio oro tiekimo reguliavimas
	
	

	14. 
	Antrinio, tretinio oro tiekimo reguliavimas
	
	

	15. 
	Dumavamzdžių valymas
	
	

	16. 
	Pakuros ardelės
	
	

	17. 
	Šiluminė izoliacija
	
	

	18. 
	Dūmų trakto eigų skaičius
	
	

	19. 
	Kūryklos arka ir šamotinės plytos
	
	

	20. 
	Pelenų šalinimas
	
	

	21. 
	Galimybė deginti medžio skiedrą pagal biokuro biržoje prekiaujamo biokuro kodus SM2 ir 20 % SM3
	
	

	22. 
	Kuro drėgnumas
	
	

	23. 
	Peleningumas, %
	
	

	24. 
	Ardelių liejinio sudėtis
	
	

	25. 
	Dūmų recirkuliacija
	
	

	26. 
	Kuro padavimo ir pelenų šalinimo transporteriai ( tipas)
	
	

	27. 
	Katilinės valdymo sistema
	
	

	28. 
	Duomenų atvaizdavimas
	
	

	29. 
	Duomenų kaupimas ir išsaugojimas
	
	





2 lentelė
	Eil. Nr.
	                      KONDENSACINIO EKONOMAIZERIO TECHNINIAI DUOMENYS
                             
	Mato vnt.
	Aprašymas
(siūlomos įrangos duomenis įrašo tiekėjas)

	30. 
	Katilų galia, kuriai skirtas ekonomaizeris
	MW
	

	31. 
	Ekonomaizerio tipas
	
	

	32. 
	Bandomasis slėgis
	bar
	

	33. 
	Darbinis slėgis
	bar
	

	34. 
	Įeinančio vandens  temperatūra
	°C
	

	35. 
	Įeinančių dūmų temeratūra
	°C
	

	36. 
	Ekonomaizerio galia
	kW
	

	37. 
	Kietųjų dalelių išmetimai už ekonomaizerio
	mg/Nm3
	

	[bookmark: _Hlk213339323]Eil. Nr.
	RANKOVINIO FILTRO TECHNINIAI DUOMENYS
	Mato vnt.
	Aprašymas
(siūlomos įrangos duomenis įrašo tiekėjas)

	1.
	2.
	3.
	4.

	38. 
	
	
	

	Eil. Nr.
	TERMOFIKACINIO VANDENS PAPILDYMO TALPOS TECHNINIAI DUOMENYS
	Mato vnt.
	Aprašymas
(siūlomos įrangos duomenis įrašo tiekėjas)

	1.
	2.
	3.
	4.

	39. 
	
	
	

	Eil. Nr.
	DŪMTRAUKIO TECHNINIAI DUOMENYS
	Mato vnt.
	Aprašymas
(siūlomos įrangos duomenis įrašo tiekėjas)

	1.
	2.
	3.
	4.

	40. 
	
	
	







Mes siūlome šiuos darbus: „VEISIEJŲ KATILINĖS REKONSTRUKCIJA, PAKEIČIANT BIOKURO KATILĄ“

Mūsų siūlomos pasiūlymo vertinimo kriterijų reikšmės:
Pasiūlymų vertinimo kriterijaus T1 reikšmė:

	Eil. Nr.
	Pasiūlymų vertinimo kriterijų parametrai
	Rodiklio reikšmė
(pildo tiekėjas)

	1.
	Katilo efektyvumas išreikštas procentais, naudojant Techninėje specifikacijoje 2.4. p. pateiktoje lentelėje nurodyto biokuro SM2 parametrus, vertinant žemutinę šio kuro šiluminę vertę (18,7 MJ/kg), dirbant be kondensacinio ekonomaizerio (T1)
	(nurodyti katilo efektyvumo reikšmę procentais ir pridėti dokumentus įrodančius, kad nurodyta reiškmė apskaičiuote pagal kriterijuje nustatytas taisykles)




Esu susipažinęs ir sutinku su Pirkimo dokumentuose ir Pirkimo sutarties sąlygose (Pirkimo sutarties projekte) numatytomis sankcijomis už šio sutartinio reikalavimo nesilaikymą.

Kartu su pasiūlymu pateikiame šiuos dokumentus:
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	
	

	2.
	
	




Pasiūlymas galioja 90 dienų.
____________________________		________________	______________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų	                    (parašas)		         (Vardas ir pavardė) 


Pirkimo sąlygų 1 priedas (tęsinys)

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

_____________________
(Adresatas (Pirkėjas))

PASIŪLYMAS
„VEISIEJŲ KATILINĖS REKONSTRUKCIJA, PAKEIČIANT BIOKURO KATILĄ
B DALIS. KAINOS

___________
(Data)
____________________
(Vieta)

	Tiekėjo pavadinimas (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių pavadinimus)
	


	Atsakingasis partneris (nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)
	

	Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių  adresus)
	


	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	



Mūsų pasiūlymo B dalyje nurodytos pasiūlymo A dalyje siūlomų darbų kainos pateikiamos šioje lentelėje:

Mes siūlome „VEISIEJŲ KATILINĖS REKONSTRUKCIJA, PAKEIČIANT BIOKURO KATILĄ“
darbus, kurie visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, atlikti už tokią kainą*:

	Eil. Nr.
	Darbų/paslaugų pavadinimas
	Bendra kaina Eur be PVM
	Bendra kaina Eur 
su PVM

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1. 
	1,2 MW katilas ir pakura  su statybos montavimo darbais
	
	

	2. 
	Rankovinis filtras su statybos montavimo darbais
	
	

	3. 
	Kondensacinis ekonomaizeris su statybos montavimo darbais
	
	

	4. 
	Termofikacinio vandens papildymo talpa su statybos montavimo darbais
	
	

	5. 
	Dūmtraukis su statybos montavimo darbais
	
	

	6. 
	Betoninė pelenų konteinerių aikštelė
	
	

	Bendra pasiūlymo kaina
	
	



* Kainos nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu:

	 Bendra pasiūlymo kaina  Eur be PVM –
	žodžiais: 



	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM –
	žodžiais: 


Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. 

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, patvirtiname, kad visiškai išanalizavome Pirkimo dokumentus, jų paaiškinimus, Pirkimo objekto techninio darbo objekto sprendinius, jame pateiktus darbų kiekius, apimtis ir rūšis ir atsižvelgiant į tai paskaičiavome mūsų pasiūlymo bendrą kainą už Darbus, kuri pateikta aukščiau.

Kartu su pasiūlymu pateikiame šiuos dokumentus:
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	
	

	2.
	
	



Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento tekstas (nurodoma kuri informacija yra konfidenciali)

	1.
	
	


*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pastabos:
1) kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
2) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Teikėjui nereikia mokėti PVM, Teikėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. 

	_________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)
	____________
(Parašas)
	____________
(Vardas ir pavardė)








Pirkimo sąlygų 3 priedas


EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS


EBVPD Pateikiamas atskirame faile kartu su Pirkimo dokumentais.
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Pirkimo sąlygų 4 priedas

RANGOS SUTARTIS 
VEISIEJŲ KATILINĖS REKONSTRUKCIJA, PAKEIČIANT BIOKURO KATILĄ
201___ m. _________________ d. Nr.______
UAB „Lazdijų šiluma“ įstaigos kodas 165219441, atstovaujama direktoriaus ___________ veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Užsakovas), 
ir
_____________________________________, įmonės kodas ___________ (toliau – Rangovas), atstovaujama _________________________
toliau kartu vadinami - Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį dėl Veisiejų katilinės rekonstrukcijos pakaičiant biokuro katilą darbų, toliau vadinamą – Sutartimi, ir susitarė:
	1. SĄVOKOS

	1.1 
	Darbai – Veisiejų katilinėje  Nr.1 įrengti  naują medienos skiedromis kūrenamą vandens šildymo katilą, rankovinį filtrą, kondensacinį ekonomaizerį, termofikacinio vandens papildymo talpą,  dūmtraukį su jiems priklausančiais įrenginiais, vadovaujantis Technine specifikacija ir prijungti naujus įrenginius prie esamų katilinės inžinerinių sistemų bei modernizuoti kitus katilinės įrenginius pagal Tiekėjo parengtą projektą. Tiekėjas darbus ir paslaugas turės atlikti/suteikti bei visą reikiamą įrangą pateikti pagal principą visiškai užbaigtas projektas („iki rakto”) – projektas, kuriame tiekėjas yra pilnai atsakingas už visų reikalingų darbų planavimą, sąlygų, leidimų gavimą, projektavimą, pirkimus, tiekimus, statybą, montavimą, paleidimo-derinimo darbus, VERT pažymos suteikiančios teisę naudoti katilą gavimą, Užsakovo personalo apmokymą, rekonstruotos įrangos įvedimą į eksploataciją ir visos reikalingos dokumentacijos sutvarkymą.

	1.2 
	Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo data arba data po 14 dienų, kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietės perdavimo – priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas.

	1.3 
	Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas mėnesiais  nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami, apmokius personalą, parengus visus būtinus Darbų pridavimui dokumentus, gavus VERT leidimą eksploatuoti įrenginį (katilą su priklausiniais) bei pasirašius Darbų perdavimo – priėmimo aktą.

	1.4 
	Darbų perdavimo – priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 8.2 papunkčiu ir gavus teigiamą VERT išvadą.

	1.5 
	Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.

	1.6 
	Įranga – prietaisai, mechanizmai ir įrenginiai sudarantys Darbus ar jų dalį.

	1.7 
	Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).

	1.8 
	Pakeitimas – Techninio darbo projekto sprendinių, apibūdinančių Darbus, keitimas, Užsakovo nurodytas padaryti pagal 10 skyrių. Techninio projekto pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais (jei taikoma). 

	1.9 
	Projektas - bet kuri Rangovo parengta tiksli dokumentacija, kurią pagal teisės aktų ir techninės specifikacijos reikalavimus reikia parengti ir, kuria vadovaujantis Rangovas atliks Darbus „iki rakto“. Rangovas yra atsakingas už Projekto kokybišką parengimą ir atlikimą. Jeigu Darbų vykdymo metu paaiškės Projekto sprendinių klaidos, neaiškumai – Rangovas turės savo lėšomis atlikti tokių klaidų ištaisymą ar Projekto korekcijas. Už Rangovo atliekamas korekcijas, Projekto klaidų taisymą papildomai nemokama, Rangovas visiškai atsakingas ir prisiima visą atsakomybę už tinkamą Projekto parengimą už Rangovo pasiūlyme nurodytą kainą. 

	1.10 
	Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos, įrenginiai ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.

	1.11 
	Rangovo pasiūlymas – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais siūloma Užsakovui atlikti Darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo darbų pirkimo sąlygas. 

	1.12 
	Rangovo personalas – visi Statybvietėje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus. 

	1.13 
	Statinio statybos techninės priežiūros vadovas – asmuo, kurį Užsakovas skiria organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projektą, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų. 

	1.14 
	Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas –  atestuotas inžinierius, vadovaujantis Projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams (jei tokie pasitelkiami), prižiūrintis Projekto sprendinių įgyvendinimą Darbų vykdymo metu.

	1.15 
	Statybos užbaigimo aktas – STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka sudarytos statybos užbaigimo komisijos ar atsakingo darbuotojo (jei pagal teisės aktų reikalavimus komisija nesudaroma) surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius ir yra užbaigtas „iki rakto“.

	1.16 
	Darbų užbaigimo terminas – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų perdavimo – priėmimo akto datos iki užbaigiami Darbai, t. y. kai po Darbų perdavimo Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia), atliekamos visos kitos užbaigimo procedūros ir surašomas Statybos užbaigimo aktas.

	1.17 
	Statybvietė – Darbų vykdymo vieta, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1 papunkčiu.

	1.18 
	Subrangovas – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas. 

	1.19 
	Sutarties galiojimas – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir galioja iki visiško tarpusavio įsipareigojimų pagal ją įvykdymo.

	1.20 
	Sutarties kaina – Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį.

	1.21 
	Projekto klaida – Projekto (visų jo atskirų dalių ir dokumentų) sprendiniai (sprendinių visuma), kurių negalima įgyvendinti (i) atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba) (ii) nepažeidus kurio nors iš jų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus statybos techniniame reglamente STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatytą dokumentų viršenybę dėl Techninio projekto dokumentų neatitikimų ar prieštaravimų. Už Projekto klaidų taisymą yra atsakingas Rangovas 

	1.22 
	Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.

	1.23 
	Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

	2. SUTARTIES DALYKAS
	2.1.
	Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytus terminus savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe pagal Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją, prisijungimo sąlygomis bei specialiaisiais reikalavimais parengti techninį darbo projektą (Projektą), vykdyti projekto vykdymo priežiūrą, rekonstruojant Veisiejų katilinėje  Nr.1 įrengti  naują medienos skiedromis kūrenamą vandens šildymo katilą, rankovinį filtrą, kondensacinį ekonomaizerį, termofikacinio vandens papildymo talpą, naują dūmtraukį su jiems priklausančiais įrenginiais, vadovaujantis Technine specifikacija ir prijungti naujus įrenginius prie esamų katilinės inžinerinių sistemų bei modernizuoti kitus katilinės įrenginius pagal Tiekėjo parengtą projektą. Tiekėjas darbus ir paslaugas turės atlikti/suteikti bei visą reikiamą įrangą pateikti pagal principą visiškai užbaigtas projektas („iki rakto”) – projektas, kuriame tiekėjas yra pilnai atsakingas už visų reikalingų darbų planavimą, sąlygų, leidimų gavimą, projektavimą, pirkimus, tiekimus, statybą, montavimą, paleidimo-derinimo darbus, VERT pažymos suteikiančios teisę naudoti katilą gavimą, Užsakovo personalo apmokymą, rekonstruotos įrangos įvedimą į eksploataciją ir visos reikalingos dokumentacijos sutvarkymą. o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje nustatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą.
Rekonstravimo metu karšto vandens tiekimas vartotojams galės būti nutraukiamas tik minimaliai. Katilinės stabdymas galimas tik naujų įrenginių įjungimui į katilinės sistemą.  



3. BENDROSIOS NUOSTATOS

	3.1. 
	Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai (įskaitant Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą, Lietuvos šilumos ūkio įstatyma), įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir  bet kurie kiti normatyviniai dokumentai, taikomi Darbų atlikimui.

	3.2. 
	Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:
3.2.1. šios Sutarties sąlygos;
3.2.2. Techninė specifikacija;
3.2.3. Rangovo parengtas Projektas;
3.2.4. Rangovo pasiūlymas; 
3.2.5. Rangovo techninis pasiūlymas (pasiūlymo formos A ir B dalys) ir jį sudarantys dokumentai;
3.2.6. Subrangovų sąrašas;
3.2.7. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).

	3.3. 
	Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys: 

	
		Pavadinimas
	Punktas 
	Duomenys ir sąlygos

	Darbų atlikimo terminas
	6.1.
	Projekto paruošimas – iki 2026-12-21
Katilo su priklausiniais sumontavimas, kompleksinis bandymas ir įvedimas į eksploataciją – 2027-09-01
Galutinis darbų užbaigimas –2027-12-15


	Darbų atlikimo termino pratęsimas
	6.4.
	Terminas „iki 2027-12-15“ gali prasitęsti  ne ilgiau kaip 2 mėnesiams nuo Darbų atlikimo termino nustatyto. ( Tik esant ne nuo Rangovo priklausančioms aplinkybėms)

	Sutarties įvykdymo užtikrinamimas
	7.1.
	10 % nuo Sutarties kainos be PVM 

	
Bauda Rangovui:
 Katilo su priklausiniais sumontavimas, kompleksinis bandymas ir įvedimas į eksploataciją

Galutinis darbų užbaigimas 
	
7.3
	

1000 Eur už kiekvieną parą po nustatyto darbų atlikimo termino


1000 Eur už kiekvieną parą po nustatyto darbų atlikimo termino

	Sutarties kaina, 
	9.1.
	 [nurodoma Rangovo pasiūlymo kaina su PVM, skaičiais ir žodžiais] eurų,

	iš kurių PVM sudaro 
	9.1.
	 [nurodoma suma skaičiais ir žodžiais] eurų

	Mokėjimo terminas
	9.6.
	60 dienų

	Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo 
	9.7.
	0,02 proc. laiku neapmokėtos sumos per
dieną 




	4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

	4.1. 
	Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per Sutarties 1.2 papunktyje nurodytą dienų skaičių. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo – priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas turi teisę prašyti Darbų atlikimo termino pratęsimo tokiam dienų skaičiui, kokiu Užsakovas vėlavo perduoti Statybvietę. 

	4.2. 
	Užsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą. Statinio statybos techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.  

	4.3. 
	Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka įgalioja Rangovą gauti statybą leidžiantį dokumentą. Užsakovas taip pat privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose bei Darbo projekto rengime, Darbų vykdyme bei organizuoti Statybos užbaigimo procedūrą. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo.

	4.4. 
	Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje.

	4.5. 
	Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.

	4.6. 
	Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:
4.6.1. Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;
4.6.2. klaidos ar netikslumai Techninėje specifikacijoje pagal kurią Rangovas rengė pasiūlymą.

	4.7. 
	Užsakovas įsipareigoja skirti atsakingą personalą ir dėti visas pastangas savalaikiam iš jo pusės būtinų pateikti dokumentų parengimui ir leidimų gavimui jei už tokių dokumentų ar leidimų gavimą bus atsakingas Užsakovas. Užsakovas įsipareigoja atsakingai ir laiku reaguoti į Rangovo pateikiamus dokumentus, prašymus tam, kad palengvinti Rangovui Darbų atlikimą.

	4.8. 
	Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą. 

	5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

	5.1. 
	Rangovas privalo per Darbų atlikimo terminą vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Techninėse specifikacijose, pirkimo dokumentuose ir jų paaiškinimuose pateiktomis nuostatomis, savo parengtame Projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų. 

	5.2. 
	Rangovas užtikrina ir įsipareigoja iki 2027-12-15 imtinai užbaigti katilų keitimo darbus ir gauti patvirtintą darbų užbaigimo aktą. 

	5.3. 
	Rangovas įsipareigojo  katilo ir įrangos kompleksinius bandymus atliki 2027-09-15 imtinai.

	5.4. 
	Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

	5.5. 
	Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu. Rangovas privalo laikytis Techninės specifikacijos reikalavimų, Darbų atlikimo terminų ir skirti pakankamą personalą ir resursus tam, kad Darbai būtų atlikti tinkamai, kokybiškai ir laiku. 

	5.6. 
	Projektą turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inžinieriai, turintys atitinkamą galiojantį kvalifikacijos atestatą. 
Rangovo parengtas Projektas turi būti pateiktas Statinio statybos techninės priežiūros vadovui patvirtinti, kuris ne vėliau kaip per 14 dienų turi:
5.4.1. pranešti, kad Projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka). Netinkami sprendiniai turi būti Rangovo sąskaita ištaisyti ir pateikti pakartotinai peržiūrai, arba
5.4.2. pranešti Rangovui, kad Projektas patvirtintas.

	5.7. 
	Rangovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Užsakovas nenukentėtų ir nepatirtų nuostolių dėl Rangovo atliekamų Darbų.

	5.8. 
	Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą Darbų vadovą, kurio kvalifikacija atitiktų pirkimo dokumentų reikalavimus. 

	5.9. 
	Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

	5.10. 
	Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams, įskaitant Projekto dokumentus ir duomenis. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui „iki rakto“. 

	5.11. 
	Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą nuo nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.

	5.12. 
	Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.10.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles. Demontuotus ir nuvalytus nuo izoliacijos ar kt. priemaišų katilus,  plieninius vamzdžius, multiciklą, siurblius, dūmtraukį ir kitas  metalines konstrukcijas priduoti Užsakovui adresu Kailinių g. 34, Kailinių k. Veisiejų sen. Lazdijų raj.
5.10.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
5.10.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visi tokie patekimui į Statybvietę naudojamos keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį pastatų, patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.

	5.13. 
	Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą elektrą rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms.

	5.14. 
	Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet Rangovo būsimojo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei keičiamojo. 


	5.15. 
	Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus. Rangovo tiekiama ir montuojama įranga turi atitikti Techninės specifikacijos reikalavimus ir būti ne prastesnių parametrų, nei nurodyti Rangovo pasiūlyme.

	5.16. 
	Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas, įrenginius ar statybos darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą ir Užsakovą, kurie patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti. 

	5.17. 
	Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos (jei reikia) bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas ir Užsakovas.

	5.18. 
	Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė ar Projektas yra su trūkumais (jei jis rengiamas), defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas ar Užsakovas gali atmesti tą Darbo ar Projekto dalį, Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, Projekto sprendinius ar Darbus atlikti taip, kad šie atitiktų Sutartį.

	5.19. 
	Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu. 

	5.20. 
	Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams lankytis rekonstruojamame objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

	5.21. 
	Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

	5.22. 
	Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos, schemos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai. 

	5.23. 
	Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas ir jo projektuotojai (jei Rangovas juos nusprendžia pasitelkti) yra apdraudę savo civilinę atsakomybę ir pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki Darbų pabaigos datos.

	5.24. 
	Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

	5.25. 
	Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu.

	5.26. 
	Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka: 
5.24.1. apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priežastis;
5.24.2. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo. 
Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia būsimojo subrangovo tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka. 

	5.27. 
	Jeigu konkurso dokumentuose yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus.

	6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

	6.1. 
	Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos, numatytos Sutarties 3.3 p. privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus.
Jei darbai  nebus atlikti iki nurodytų datų, Rangovui bus taikomos baudos, numatytos Sutarties 3.3. p.; Visi Darbai turi būti užbaigti iki 2027-12-15 imtinai.

	6.2. 
	Rangovas privalo pradėti Darbus informavęs Užsakovą arba jo paskirtą statybos techninės priežiūros vadovą. 

	6.3. 
	Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti Darbus, manoma, kad Rangovas nebaigs Darbų per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas įteikia pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiima priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali skaičiuoti baudas dėl vėlavimo ir/arba nutraukti Sutartį pagal 12.2.3 p. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

	6.4. 
	Darbų atlikimo terminas „ iki 2027-12-15“ gali būti pratęsiamas ne ilgesniam nei dviejų mėnesių laikui dėl šių aplinkybių: 
6.4.1 kai Darbų vykdymo metu paaiškėja, kad reikia atlikti papildomus pirkimus papildomų darbų įsigijimui tam, kad Darbai būtų užbaigti pagal principą „iki rakto“; 
6.4.2 kai Rangovas pateikia įrodymus, jog nespės atlikti darbų iki galutinio Darbų atlikimo termino dėl nenumatytų aplinkybių (darbuotojų ligos, mirtys, katilo ar numatytos tiekti įrangos gamintojų, tiekėjų bankrotas,  teisės aktų reikalavimų pasikeitimas lėmęs Darbų pakitimus ir pan.).

	6.5. 
	Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo – priėmimo aktas. 
Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia), atliktos statybos užbaigimo procedūros, gauta VERT pažymą apie tai, kad sumontuotą katilą ir jo priklausinius galima naudoti ir surašytas Statybos užbaigimo aktas, apmokytas Užsakovo personalas bei Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti Užsakovas. 

	6.6. 
	Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. 
Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra: 
1. papildomos projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties;
2. vėluojama perduoti dalį Statybvietės;
3. trečiųjų šalių įtaka, kurios nebuvo įmanoma numatyti;
4. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
5. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
6. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
7. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis; 
8. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis, vykdant Darbus, susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
9. uždėlsimas išduoti statybą leidžiantį dokumentą ar ekspertizės pateikimo (jei Projektui reikia atlikti ekspertizę) vėlavimas;
10. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo; 
11. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas. 
Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Darbai ar jų dalis atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. Jei Užsakovas sustabdo Darbų atlikimą, Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo terminą pratęsti laikui, kuriam darbai buvo sustabdyti. Darbų termino pratęsimas dėl Darbų stabdymo pagal Sutarties 6.6 p. neįskaičiuojamas į 2 mėnesių Darbų termino pratęsimo terminą pagal Sutarties 6.4 p.
Tokio sustabdymo metu visus Darbus arba tą jų dalį Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. 


	6.7. 
	Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus per Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 papunktyje ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas reikalaus dėl vėlavimo sumokėti baudas, kurių dydis yra nurodytas 3.3 papunktyje. 

	
	

	7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

	7.1. 
	Sutartis įsigalioja kai Rangovas per 5 darbo dienas po Sutarties pasirašymo dienos pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą – deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko Sutarties įvykdymo garantiją ar draudimo bendrovės Sutarties įvykdymo laidavimo raštą tokiomis sąlygomis: garantijos/laidavimo suma – 10 % nuo Sutarties vertės be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti ne trumpiau kaip iki 2028-03-30. Garantijos/laidavimo dalykas – bet koks Rangovo prievolių pagal Sutartį dalinis ar visiškas neįvykdymas ar netinkamas vykdymas. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visiems Rangovo įsipareigojimams pagal šią Sutartį, t. y. Sutarties įvykdymo užtikrinimas privalo būti besąlyginis. Rangovas privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo apmokėjimo dokumento kopiją, kuri patvirtintų, kad Rangovas sumokėjo visas privalomas įmokas. Iki banko Sutarties vykdymo garantijos ar draudimo bendrovės Sutarties įvykdymo laidavimo rašto pateikimo Užsakovui, Rangovas neturi teisės pradėti Darbų, o Užsakovas neprivalo apmokėti už atliktus Darbus. Nepateikus banko Sutarties vykdymo garantijos ar draudimo bendrovės Sutarties įvykdymo laidavimo rašto per 5 darbo dienas po Sutarties pasirašymo dienos, laikoma, kad Rangovas atsisako pateikti Sutarties vykdymo banko garantiją/draudimo bendrovės Sutarties įvykdymo laidavimo raštą.


	7.2. 
	Tuo atveju, jei pagal Sutartį bus pratęstas Darbų vykdymo laikas (nukeltas terminas dėl stabdymų ir pan.) ar Rangovas vėluos atlikti darbus per sutartyje numatytą darbų atlikimo terminą, Rangovas privalės pateikti pratęstą sutarties įvykdymo užtikrinimą. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės Sutarties įvykdymo laidavimo raštą. Nepateikus pratęsto Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę stabdyti mokėjimus pagal šią Sutartį, toliau skaičiuoti baudas dėl vėlavimų ir jas išskaičiuoti iš mokėtinų Rangovui sumų arba nutraukti Sutartį. 

	7.3. 
	Jei darbai  nebus atlikti iki nurodytų datų Rangovui už kiekvieną parą, einančią po nustatyto termino,  24 val. 00 min. bus skaičiuojama 1000 Eur bauda. Apie baudų skaičiavimo pradžią Užsakovas raštu praneša Rangovui informuodamas apie tai, kad Rangovas vėluoja atlikti darbus ir dėl to jam skaičiuojamos baudos pagal šį Sutarties punktą.
Rangovui baudos pagal šį punktą gali būti neskaičiuojamos, jei Rangovas pateikia konkrečius faktinius duomenis ir įrodymus, kad darbas negali būti atliktas laiku ir šių aplinkybių atsiradimas negalėjo būti numatytas ir šios aplinkybės nesusidarė dėl Rangovo kaltės. 


	7.4. 
	Užsakovas gali išskaičiuoti Baudos sumą iš Rangovui mokamų sumų, jei Rangovui už Darbus nebuvo sumokėta arba pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, jei Rangovas atsisako mokėti baudas.

	7.5. 
	Jei Užsakovas nutraukia sutartį dėl Rangovo kaltės (Rangovas netinkamai vykdo įsipareigojimus, daugiau nei 30 dienų vėluoja atlikti darbus dėl savo kaltės, nekokybiškai atlieka Darbus, nepagrįstai reikalauja pratęsti Darbų atlikimo terminus) jis įgyja teisę pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu.

	8. DARBŲ PERDAVIMAS – PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS

	8.1. 
	Užsakovas priima Darbus:
8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami, apmokytas Užsakovo personalas, gauta VERT pažyma leidžianti eksploatuoti katilą ir, 
8.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo – priėmimo aktas. 
Rangovas, užbaigęs Darbus, bei atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl Darbų perdavimo – priėmimo raštu privalo kreiptis į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą. Darbų perdavimo  priėmimo aktai rašome atskirai katilui Nr.3 ir Nr.4. 
Statybos užbaigimo terminas yra 68 dienos nuo Darbų perdavimo – priėmimo akto datos. Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.4 punktų reikalavimais, privalo ištaisyti defektus (jei reikia), kad būtų galima surašyti Statybos užbaigimo aktą.

	8.2. 
	Užsakovas užtikrina, kad Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 8.1 papunktį, per 14 dienų:
8.2.1. kartu su Užsakovu atliktų bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą ir Rangovas, įgaliotas Užsakovo, kreiptųsi į VERT dėl leidimo eksploatuoti įrenginį suteikimo. Po to, gavus teigiamą VERT išvadą (pažymą leidžiančią eksploatuoti katilinę) Statinio statybos techninės priežiūros vadovas parengia Rangovui Darbų perdavimo – priėmimo aktą, jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia) defektų, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Darbų perdavimo – priėmimo akte turi būti nurodoma, iki kada defektai turi būti pašalinti, tačiau ne ilgiau kaip per 10 dienų po Darbų perdavimo –priėmimo akto pasirašymo dienos. Darbų perdavimo – priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Defektų neištaisymas per Darbų perdavimo – priėmimo akte suteiktą laiką Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos pačiam ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui (jei mokėjimai neatlikti) arba pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu (jei mokėjimai buvo atlikti); 
arba
8.2.2. raštu atsisakytų perimti Darbus, nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo – priėmimo aktas.

	8.3. 
	Pasirašius Darbų perdavimo – priėmimo aktą, Užsakovo įgaliotas Rangovas, Statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 10 dienų kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją (jei reikalinga) dėl Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo. Šalys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jų, kad kuo greičiau, bet ne ilgiau kaip per 30 dienų po kreipimosi, būtų atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašytas Statybos užbaigimo aktas arba Rangovui pateikti privalomieji nurodymai, jei reikia, pašalinti neatitikčių sąraše nurodytus trūkumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus. 

	8.4. 
	Rangovas iki statybos užbaigimo patikrinimo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Užsakovo tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, Užsakovui ir komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją. 
Jeigu Užsakovui yra pateikti statybos užbaigimo privalomieji nurodymai, Rangovas po tokių nurodymų gavimo per 28 dienas arba per statybos užbaigimo nurodytą terminą, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta vėliau, privalo organizuoti nurodytus bandymus ir ištaisyti nustatytus defektus. Defektų neištaisymas ir bandymų neatlikimas per šį terminą Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos ištaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui arba pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

	8.5. 
	Statybos užbaigimo terminas nėra pratęsiamas. Statybos užbaigimo procedūros laikotarpis, viršijantis 8.3 papunktyje nustatytą 30 dienų terminą ir (arba) 8.4 papunktyje nustatytą 28 dienų terminą ir nepriklausantis nuo Šalių, į bendrą Sutarties trukmę neįskaičiuojamas. 

	
	

	9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

	9.1. 
	Sutarties kaina yra nurodyta 3.3 papunktyje. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

	9.2. 
	Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. 

	9.3. 
	Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti laikomąsi nurodytos fiksuotos kainos. Darbų atlikimo aktai ir sąskaitos faktūros turi būti rašomos atskirai įrenginiams nurodytiems pirkimo dokumentų 1 priedo B dalyje.  

	9.4. 
	Tarpiniam mokėjimui gauti Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų Darbų akto du egzempliorius ir PVM sąskaitą – faktūrą. PVM sąskaitos – faktūros turi būti teikiamos, naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Užsakovas, gavęs šiame punkte nurodytus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti, pasirašydamas atliktų Darbų aktą, išskyrus atvejus, jeigu:
9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)
9.4.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.
Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

	9.5. 
	Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo – priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo – priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą, bei surašomas Statybos užbaigimo aktas. Kartu su galutiniu mokėjimu Užsakovas privalo visiškai atsiskaityti su Rangovu (iškaičiavus Rangovo mokėtinas baudas ir/ar kitas pagal Sutartį Užsakovui liekančias sumas, jei jų Rangovas nemokėjo)

	9.6. 
	Užsakovas už  darbus apmokama per 60 dienų (3.3 papunktis) nuo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo. PVM sąskaitos – faktūros turi būti teikiamos, naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis.

	9.7. 
	Užsakovas mokėjimus už atliktus darbus atlieka tik Rangovui.

	9.8. 
	Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.6 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.3 papunktyje, išskyrus atvejus kai Užsakovui lėšos mokėjimams yra teikiamos iš paramos fondų administruojančios institucijos, kai dėl šioje institucijoje atliekamų patikrinimo procedūrų, Užsakovas per Sutartyje nustatytą terminą negauna lėšų mokėjimui atlikti. 

	9.9. 
	Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

	
	9.9.1. už  Sutartyje numatytą pirkimo objektą Užsakovas sumoka Rangovo pasiūlyme nurodytą kainą;

	
	9.9.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. 
Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:



	 – Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

	 – Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo
	A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

	 – senas PVM tarifas (procentais)

	 – naujas PVM tarifas (procentais)

	
	

	
	

	10. SUTARTIES PAKEITIMAI

	10.1.
	Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti:
10.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; 
10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą; 
10.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;
10.1.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.
Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. Projekto korektūrą ir/ar jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir (ar) Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu. 
Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl Darbų pakeitimo, nurodant Darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita).  Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi. 

	10.1. 
	Pakeitimai forminami tokia tvarka:
10.2.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas
10.2.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, bei siūlymą dėl keistinų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą;
10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti Darbai. Jei būtina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t.y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą  ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina. Jeigu papildomų darbų vertė mažiau kaip 15 proc, pakeitimai įforminami be papildomų viešųjų pirkimų

	10.2. 
	Pakeitimai gali būti atliekami neatsižvelgiant į jų vertę ir aplinkybes, jeigu:
10.3.1. pasirinkimo galimybės (opcionas), įsk. kiekių, apimties, objekto pakeitimą, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybių (opciono) apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis; arba 
10.3.2. Pakeitimas nėra esminis, t. y. juo nepakeičiamas Darbų bendrasis pobūdis. Pakeitimas laikomas esminiu, kai dėl jo: 
· pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (kiti priimti kandidatai, kitas priimtas dalyvių pasiūlymas, sudominta daugiau tiekėjų), arba 
· pakeičiama ekonominė pusiausvyra Rangovo naudai, arba 
10.3.3. labai padidėja Darbų apimtis.

	10.3. 
	Atliktų Darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

	10.4. 
	Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Projekto (jo techninių specifikacijų, aiškinamųjų raštų, brėžinių) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

	10.5. 
	Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą. Projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas projektą rengusio projektuotojo. 

	
	

	11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

	11.1. 
	Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo – priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. 

	11.2. 
	Statybos metu sumontuotiems įrengimams ir įrangai — taikomas gamintojo nustatytas garantinis laikotarpis, kuris negali būti trumpesnis nei 2 (dveji) metai.
Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu. 
Rangovas kartu su rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktu turi pateikti draudimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą rangos sutartį. Šis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą statytojui (užsakovui). Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai nuo sutarties darbų  kainos. 

	
	

	12. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

	
	

	12.1. 
	Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas ar Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

	12.2. 
	Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 21 dieną apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių sutarties pažeidimų: 
12.2.1. Rangovas nevykdo Sutarties sąlygų 12.1 papunktyje nurodytų Statinio statybos techninės priežiūros vadovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi; 
12.2.2. Rangovas daugiau nei du mėnesius nuo Darbų atlikimo termino vėluoja atlikti Darbus ir/ar nemoka priskaičiuotų baudų pagal sutarties 7 skyrių;
12.2.3. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.

	12.3. 
	Nutraukus Sutartį pagal 12.2 papunktį: 
12.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir
12.3.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, taip pat ir baudas už Sutarties 7 skyriuje nurodytus pažeidimus. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui;
12.3.3.Jei Užsakovo patirti nuostoliai viršija Rangovui mokėtinas sumas, Užsakovas likusiai nuostolių (žalos) atlyginimo daliai atlyginti gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

	12.4. 
	Užsakovas dėl objektyvių dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių (neturint finansavimo), nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:
12.4.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;
12.4.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;
12.4.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė, tikėdamasis baigti Darbus.
Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.

	12.5. 
	Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų: 
12.5.1. per 90 dieną nuo Sutarties 9.6 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo;
12.5.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;
Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Rangovo teisių. 
Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal 12.5.1 ir 12.5.2 papunkčius, jam turi būti suteikta teisė atgauti sustabdymo ir Statybvietės palikimo išlaidas.

	12.6. 
	Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:
12.6.1.nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;
12.6.2.perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
    12.6.3.pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę.

	12.7. 
	Užsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai Rangovui pranešant raštu.

	13. GINČAI

	13.1. 
	Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. 

	14. NENUGALIMA JĖGA

	14.1. 
	Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

	14.2. 
	Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

	14.3. 
	Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure). 

	15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

	15.1. 
	Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami  paštu arba elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Užsakovui ir (ar) Rangovui pasirašytinai ar siunčiant registruotu/kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti šios Sutarties 15.3. papunktyje. 

	15.2. 
	Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

	15.3. 
	Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė. 
Šalių rekvizitai ir parašai: 

	
	Užsakovas
UAB „Lazdijų šiluma“
kodas  
Adresas: 
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
____________________________________
A.s. Nr. LT____________________ 
Bankas:
tel. 8-______________
faksas ____________________
el. paštas: __________@___________
	Rangovas
 ___________________________
Įmonės kodas ______________
PVM mokėtojo kodas LT____________
Adresas: 
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
____________________________________
A.s. Nr. LT____________________ 
Bankas:
tel. 8-______________
faksas ____________________
el. paštas: __________@___________



	Užsakovas

__________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
A. V.
	Rangovas

______________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
            A. V.







Pirkimo sąlygų 5 priedas

DEKLARACIJA DĖL NAUDOJAMŲ MEDŽIAGŲ ATITIKTIES

Patvirtiname, kad darbams atlikti naudosime tik Europos sąjungos standartus atitinkančias Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagos. Atsižvelgiant į tai, teikiame šį darbams naudotinų medžiagų sertifikatų sąrašą ir medžiagų sertifikatus:
	Eil. Nr.
	Įrenginio / medžiagos pavadinimas ir paskirtis
	Gamintojas ir kilmės šalis
	Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)
	Sertifikato Nr.

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	





































Kvietimo sąlygų 6 priedas
TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL ATITIKTIES REGLAMENTO NUOSTATOMS JURIDINIAM ASMENIUI

Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

__________________________
(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA
____________ Nr.______
           (Data)
____________
(Sudarymo vieta)

Aš,                                    
(Tiekėjo vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad dalyvaudamas (-a)       
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
atliekamame 
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)
skelbtame ___________________________________________________________________________ ,
        (Skelbimo data)

nesu įtakojamas (-a) Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:
(a) nesu Rusijos pilietis (-ė) ar įsisteigęs Rusijoje;
(b) neveikiu šios deklaracijos a) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;
d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiamasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b) punktuose nurodytiems subjektams.
Siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 37 straipsnio 9 dalies 2 punktu, paslaugų teikimas nebus vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.
Patvirtinu, kad tiekėjui/subtiekėjui kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) gamintojams netaikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme.

Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Pirkimo vykdytoją. 
____________________  		____________________
(pareigos, vardas, pavardė) 		(parašas)
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