2 priedas

TECHNINĖSPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas

  - Lietuvos geologijos tarnybos Archyvinių dokumentų tvarkymas, įvedimas į  apskaitą ir EAIS vadovaujantis dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, pavirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu „Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ ir kitais teisės aktų reikalavimais. Dokumentų sutvarkymas, parengimas skaitmeninimui, skenavimas, skaitmeninių dokumentų (failų) ir jų katalogų sukūrimas, metaduomenų užpildymas,  suskaitmenintų dokumentų ir metaduomenų parengimas perdavimui, importui ar įkėlimui į Pirkėjo savitarnos portalą.

  - Nors savitarnos portalo sukūrimo, vystymo, diegimo ir techninio palaikymo paslaugos nėra šio pirkimo objektas, Tiekėjas privalo užtikrinti, kad jo parengti skaitmeniniai dokumentai, katalogų struktūra, identifikatoriai ir metaduomenys būtų tinkami perduoti, importuoti ar įkelti į Pirkėjo naudojamą savitarnos portalą.

  - Tiekėjas privalo bendradarbiauti su Pirkėjo paskirtu savitarnos portalo kūrėju, diegėju, administratoriumi ar kitu Pirkėjo nurodytu trečiuoju asmeniu, siekiant užtikrinti sklandų suskaitmenintų dokumentų ir metaduomenų perdavimą, importą ar įkėlimą į savitarnos portalą.

Pirkimo objekto neskaidymo į dalis pagrindimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, perkančioji organizacija, planuodama pirkimą, įvertino galimybę jį skaidyti į dalis. Atlikus vertinimą nustatyta, kad planuojamos paslaugos – archyvinių dokumentų tvarkymas ir skaitmeninimas – yra tarpusavyje glaudžiai susijusios ir sudaro vientisą paslaugų kompleksą, kurio pagrindinis tikslas yra užtikrinti nuoseklų archyvinės informacijos perkėlimą iš fizinių laikmenų į skaitmeninę erdvę.

Pirkimo neskaidymas grindžiamas šiomis priežastimis:

- Technologinis vientisumas.

Dokumentų tvarkymo, parengimo skaitmeninimui, skaitmeninimo, skaitmeninių bylų struktūros formavimo, metaduomenų sukūrimo ir duomenų parengimo perdavimui į savitarnos portalą procesai yra tarpusavyje priklausantys ir neatskiriami. Skirtingų tiekėjų įtraukimas keltų riziką dėl sprendimų nesuderinamumo, techninės integracijos problemų, atsakomybės išskaidymo ir papildomų sąnaudų.

- Duomenų vientisumo ir atsekamumo užtikrinimas.

Vienas tiekėjas, atsakingas už visą procesą nuo fizinės bylos sutvarkymo iki skaitmeninio objekto ir jo metaduomenų parengimo, gali užtikrinti nuoseklų dokumentų identifikavimą, vienodą pavadinimų sudarymą, teisingą bylų struktūrą, metaduomenų pilnumą ir dokumentų susiejimą su apskaitos duomenimis.

- Integracijos rizikų mažinimas.

Kadangi suskaitmeninti dokumentai turės būti panaudojami Pirkėjo savitarnos portale, būtina užtikrinti, kad dokumentų failai, jų struktūra ir metaduomenys būtų parengti vieningai ir suderintai. Vieno tiekėjo atsakomybė leidžia sumažinti klaidų tikimybę perduodant duomenis kitoms sistemoms.

- Projekto valdymo efektyvumas.

Vieno tiekėjo pasitelkimas leidžia efektyviau planuoti darbus, valdyti terminus, kokybę, atsakomybes ir komunikaciją tarp Pirkėjo, archyvo tvarkymo, skaitmeninimo paslaugų teikėjo ir savitarnos portalo kūrėjų.

- Saugumo užtikrinimas.

Archyviniai dokumentai gali turėti jautrios informacijos, todėl viso proceso patikėjimas vienam tiekėjui sumažina duomenų saugumo pažeidimų riziką, palyginti su tuo atveju, jei prie dokumentų dirbtų keli skirtingi paslaugų teikėjai.

Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, perkančioji organizacija pagrįstai nusprendė neskaidyti tarptautinio viešojo pirkimo į dalis.

Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

- Pirkimui taikomi šie teisės aktai (arba jų aktualios redakcijos):

Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas.

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalis ir 47 straipsnio 9 dalis.

Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas ir jo įgyvendinamieji teisės aktai.

NIS2 direktyvos nuostatos, kiek jos perkeltos į nacionalinę teisę.

Lietuvos Respublikos įslaptintos informacijos apsaugos įstatymas (jei dokumentai gali turėti riboto naudojimo ar kitą jautrią informaciją).

BDAR ir ADTAĮ — asmens duomenų tvarkymui.

- Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jei bus tenkinama bent viena VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1-6 punktuose nurodytų sąlygų.  Tiekėjas, jo subtiekėjai ir (arba) ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi kartu su pasiūlymu turi pateikti laisvos formos atitikties deklaraciją dėl atitikties VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1, 2, 3 ir 6 punktams.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti laisvos formos atitikties deklaraciją.

- Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl tiekėjo laisvos formos deklaracijoje nurodytos informacijos teisingumo, ji prašys ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio Tiekėjo pateikti šioje deklaracijoje nurodytą informaciją patvirtinančius, VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ir (ar) paaiškinimus. Tokių dokumentų ir (ar) paaiškinimų perkančioji organizacija gali prašyti bet kuriuo pirkimo procedūros metu siekdama užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

Siekiamos situacijos aprašymas

LGT archyve sukauptas didelis kiekis popierinių dokumentų, kurie yra reikalingi įstaigos veikloje bei kitų institucijų ir gyventojų užklausoms. Dabartinis dokumentų tvarkymo procesas yra imlus laikui, nes darbuotojai turi ieškoti dokumentų originalų, daryti kopijas ir jas teikti. Siekiant optimizuoti šį procesą, numatomi šie veiksmai:

- Dokumentų sutvarkymas – dokumentai bus sisteminami į bylas pagal priskirtas funkcijas. Dokumentų sutvarkymas, sisteminimas bylose, įrašymas į bylų apyrašą ir jo suvedimas į EAIS bus atliekamas, derinant su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu, kuriam dokumentai bus perduodami toliau saugoti.

- Skaitmeninimas – dokumentai bus konvertuojami į skaitmeninį formatą ir sukeliami į elektroninį portalą, kas pagreitins prieigą prie informacijos, sumažins fizinio dokumentų apdorojimo laiką ir užtikrins duomenų saugumą.

Šie sprendimai padės automatizuoti nemažą dalį procesų ir efektyviau valdyti dokumentus. Sumažins rankinio darbo apimtis bei užtikrins saugų ir patogų duomenų naudojimą.

ARCHYVINIŲ DOKUMENTŲ ARCHYVAVIMO PASLAUGOS APIMTIS

- Archyvinių dokumentų bylų ir brėžinių (toliau – bylų)  tvarkymas, perėmimas, pridavimas į Lietuvos valstybės naująjį archyvą (toliau – valstybės archyvas) ir su jais susijusios paslaugos.

Paslaugų tiekėjas, atlieka archyvinių dokumentų tvarkymą Pirkėjo patalpose, adresu Konarskio g. 35, Vilnius. Tai svarbu dėl archyvo jautrumo, dokumentų naudojimo einamojoje veikloje ir poreikio užtikrinti nuolatinę paiešką bei prieinamumą.

- Pirkėjas įsipareigoja informuoti Paslaugų teikėją apie išskirtinio formato dokumentų (brėžinių), tvarkymo niuansus ir darbo priemonių, bei pristatymo į Lietuvos valstybės naująjį archyvą reikalavimus.

- Paslaugų tiekėjas po dokumentų sutvarkymo derina bylų perdavimą skaitmeninimo komandai ir suskaitmeninus, pervežimo paslaugas pridavimui į Lietuvos valstybės naująjį archyvą. Dokumentų pridavimas vykdomas dalimis pagal metus, suderinus iš anksto su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu.

- Paslaugų tiekėjas įsipareigoja sutikrinti bylas pagal apskaitos dokumentus, parengti dokumentų patikrinimo aktus. Bylų (saugojimo vienetų) perėmimo, transportavimo, pridavimo darbus Paslaugų teikėjas turi organizuoti taip, kad būtų užtikrintas Pirkėjo dokumentų saugumas ir konfidencialumas. Dokumentų perdavimo faktas patvirtinamas ir įforminamas patikrinimo aktu, kurį pasirašo Lietuvos valstybės naujojo archyvo ir Paslaugų tiekėjo atstovas.

- Pirkėjo nuolat saugomų dokumentų bylos turi būti tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis (aktualia redakcija), patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011-07-04 įsakymu Nr. V-118, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą, reikalavimais.

- Sutvarkymo rezultatas turi sudaryti prielaidas tolesniam nuosekliam dokumentų skaitmeninimui, metaduomenų sukūrimui ir suskaitmenintų dokumentų panaudojimui Pirkėjo informacinėse sistemose, įskaitant savitarnos portalą.

- Tiekėjas paslaugą ir jos teikimui reikiamą įrangą, žmogiškuosius bei kitus resursus turi teikti Lietuvos Respublikos teritorijoje. Bylas draudžiama išvežti už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų. Pirkėjas bet kuriuo pirkimo proceso metu turi teisę paprašyti Tiekėjo parodyti turimus techninius resursus, paslaugų teikimo patalpas bei demonstracinius principus siekiant įsitikinti šio reikalavimo atitiktimi. Tiekėjui neparodžius ir neleidus įsitikinti reikalavimo atitiktimi, Tiekėjo pasiūlymas bet kuriame viešojo pirkimo etape bus atmetamas ir laikomas neatitinkančiu pirkimo sąlygų.

Tvarkant nuolat saugomų dokumentų bylas Paslaugų teikėjas privalo:

- Išimti iš bylų žymeklius ir dokumento lapams susegti naudojamas priemones.

- Išdėstyti dokumentus abėcėline ir/ar chronologine tvarka (jei netaikoma kita sisteminimo tvarka), sunumeruoti jų lapus, parengti antraštinius lapus ir baigiamuosius įrašus bei pagal poreikį sudaryti Pirkėjo nurodytų bylų vidaus apyrašus, kuriuose surašomi byloje esantys dokumentų pavadinimai, datos, registracijos numeriai ir nurodoma dokumento vieta byloje (lapų numeriai), kita paieškai atlikti reikalinga informacija.

- Dokumentus įrišti į archyvinius segtuvus specialiai pritaikytus nuolat saugomiems dokumentams (be metalinių laikiklių).

- Bylų apyrašo parengimas EAIS sistemoje, derinimas su atsakinga institucija.

- Įrašyti bylas į apyrašus ir pagal apyrašus sudėti jas į archyvines dėžutes pritaikytas nuolat saugomų dokumentų saugojimui.

- Bylų apyrašų duomenys pateikiami derinti kartu su Paslaugų teikėjo parengta to laikotarpio pažyma apie Paslaugų pirkėjo organizacijos veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą. Paslaugų pirkėjas privalo laiku pateikti informaciją, reikalingą istorinei pažymai parengti, apie įmonės padalinius, skyrius, jų reorganizavimą ir kitus pokyčius, įvykusius tuo laikotarpiu.

- Paaiškėjus netikslumams arba bylų tvarkymo trūkumams - juos ištaisyti.

- Atlikti kitus būtinus darbus, susijusius su tinkamu bylų sutvarkymu.

- Archyvavimo darbo priemonės (archyvavimo dėžutės, archyvinis aplankas nuolat saugomoms byloms) turi būti įskaičiuota į paslaugų kainą.

Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad dokumentų tvarkymas ir perdavimas į Lietuvos valstybės naująjį archyvą atitiktų galiojančių Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių,  Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų su dokumentų valdymu ir teikiamomis paslaugomis susijusių teisės aktų bei su šiais teisės aktais susijusių poįstatyminių norminių aktų aktualių redakcijų reikalavimus.

Dokumentų archyvavimo paslaugos sudėtis ir kiekiai:

| Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- |
| Nuolat saugomų dokumentų sutvarkymas |  |  |
| Nuolat saugomų bylų formavimas | byla | 1000 |
| Duomenų suvedimas į elektroninę archyvo informacinę sistemą ir suderinimas su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu | byla | 60000 |
| Bylos vidaus apyrašo sudarymas | lapas | 1000 |
| Bylos lapų sunumeravimas | byla | 30000 |
| Bylos įrišimas į archyvinį aplanką | byla | 10000 |
| Antraštinio ir baigiamojo lapo užrašymas, spausdinimas | byla | 10000 |
| Bylų apyrašo sudarymas, numeravimas, sudėjimas į archyvines dėžutės | byla | 60000 |
| Dėžutės nugarėlės paruošimas ir klijavimas | vnt. | 10000 |
| Istorinių pažymų, patikrinimo aktų sudarymas | vnt. | 50 |
| Archyvavimo priemonės |  |  |
| Archyvinis aplankas nuolat saugojimo byloms (A4 formato) | vnt. | 10000 |
| Archyvinė dėžutė (nuolat saugojimu byloms) | vnt. | 10000 |
| Kitos paslaugos |  |  |
| Atlikti kitus, jei prireiktų, bylų sutvarkymu susijusius darbus | val. | 120 |
| Sutvarkyto archyvo iš Konarskio g. 35, Vilnius pridavimas į Lietuvos valstybės naująjį archyvą Milašiaus g. 25, Vilnius | val. | 80 |
| Krovimo paslaugos, sudėjimas į lentynas Lietuvos valstybės naujojo archyvo patalpose | val. | 250 |

ARCHYVO SKAITMENIZAVIMO PASLAUGOS APRAŠYMAS

Techniniai Reikalavimai

- Tiekėjas skaitmeninimui turės bylas (sutvarkytas ir įrašytas į apyrašą) susidėti transportavimui ir krovai į Tiekėjo patalpas skaitmenizavimo darbams. Dokumentai po suskaitmeninimo privalo išlikti tokios pat sudėties ir apimties, kaip buvo paimti po sutvarkymo, t.y. nesumaišyti ir tokiu pačiu pavidalu, kaip buvo paimti po suarchyvavimo tolimesniam skenavimo paslaugų atlikimui.

- Dėžės turi būti įskaičiuotos į pasiūlymą. Tiekėjas ir Pirkėjas tarpusavyje turės susiderinti Projekto įgyvendinimo planą, pagal kurį bus paimamos bylos skaitmenizavimui iš S. Konarskio g. 35, Vilnius, 03123.

- Skaitmenizavimo darbai vyks Tiekėjo patalpose, naudojant Tiekėjo kompiuterius, skenerius ir kitą reikalingą techninę bei programinę įrangą.

- Pirkėjo dokumentus, kurie bus skaitmeninami Tiekėjo patalpose, Tiekėjas į savo patalpas turi pristatyti savo lėšomis bei šalių suderintu grafiku, paimant juos iš nurodytų Pirkėjo dokumentų saugojimo adresų.

- Skaitmenizavimo metu Tiekėjas privalo užtikrinti perduotų dokumentų priėmimą, laikiną saugojimą bei paieškų vykdymą.

- Saugant Pirkėjo dokumentus Tiekėjo patalpose, Tiekėjas užtikrina, kad bus laikomasi LR teisės aktuose nustatytų  dokumentų saugojimo reikalavimų.

- Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti dokumentų konfidencialumą ir apsaugoti juos nuo sugadinimo, praradimo ar neteisėto panaudojimo. Tiekėjui sugadinus ar praradus Pirkėjo dokumentus, Tiekėjas padengia dėl to kilusius finansinius ir kitus nuostolius.

- Tiekėjas turės laikytis Informacijos saugos reikalavimų.

- Tiekėjas, teikdamas Paslaugas, turės užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą, atitinkančią  Europos Sąjungos Bendrą duomenų apsaugos reglamentą ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, bei pasirašyti su Pirkėju nustatytos formos Asmens duomenų tvarkymo susitarimą.

- Pirkėjo pateikti dokumentai turi būti skaitmeninami ir įkeliami į Pirkėjo savitarnos portalą.

- Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visi duomenys (vaizdai, metaduomenys, žurnalai, laikinos kopijos) būtų saugomi tik Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiuose duomenų centruose arba ES valstybėse NATO saugumo lygyje.

- Dokumentai bylose yra surišti, suklijuoti, susegti į popierinius aplankalus, dalis minkštuose segtuvuose. Bus leidžiama pilnai išardyti bylas skenavimui.

- Tiekėjas turi užtikrinti, kad dokumentų paruošimo ir išardymo metu nebus pažeistas dokumentų turinys ar vientisumas.

- Dokumentai privalo būti skaitmeninami:

  - ne mažesne kaip 300 DPI raiška

  - spalvotai (24 bitų spalvų gylis)

- Kiekviena byla turi būti saugoma kaip vienas failas.

- Visi dokumentai turi būti išsaugomi PDF/A formatu.

- PDF failuose turi būti OCR sluoksnis.

- OCR taikomas visiems spausdintiniams dokumentams (ranka rašytiems dokumentams OCR gali būti netaikomas arba taikomas ribotai).

- OCR rezultatas turi būti tinkamas pilno teksto paieškai.

- Tiekėjas privalo sukurti skaitmeninius dokumentus (failus) ir jų katalogų struktūrą taip, kad jie atitiktų sutvarkytų bylų logiką ir būtų tinkami tolesniam naudojimui, perdavimui ar įkėlimui į Pirkėjo savitarnos portalą

- Kiekviena suskaitmeninta byla turi būti aprašyta metaduomenimis. Metaduomenų reikalavimai:

  - iki 5 metaduomenų laukų kiekvienai dokumentų grupei

  - metaduomenys pateikiami dokumentų perdavimo skaitmeninimui metu

  - metaduomenys gali būti keičiami, tikslinami arba papildomi Sutarties vykdymo metu

  - Užsakovas turi teisę papildyti metaduomenis ne daugiau kaip 3 papildomais laukais.

- Metaduomenų struktūra, laukų pavadinimai, reikšmių formatai, klasifikatoriai ir identifikatorių sudarymo taisyklės turi būti iš anksto suderinti su Pirkėju ir su Pirkėjo paskirtu savitarnos portalo kūrėju ar administratoriumi.

- CD ir USB laikmenose pateikiami skaitmeniniai dokumentai. Tiekėjas privalo:

  - perkelti šių laikmenų turinį į savitarnos portalą

  - priskirti metaduomenis analogiškai skenuotoms byloms

- Pirkėjo pateikti dokumentai turi būti skaitmeninami ir įkeliami į Pirkėjo savitarnos portalą.

- Kadangi savitarnos portalo sukūrimas, vystymas ir techninis palaikymas nėra šio pirkimo objektas, Tiekėjas neatsako už savitarnos portalo programavimo, veikimo, prieinamumo, našumo ar funkcionalumo trūkumus, tačiau atsako už tai, kad jo parengti skaitmeniniai dokumentai, jų struktūra ir metaduomenys atitiktų Pirkėjo pateiktus techninius reikalavimus ir būtų tinkami perduoti, importuoti ar įkelti į portalą.

- Tiekėjas privalo bendradarbiauti su Pirkėjo paskirtu savitarnos portalo kūrėju, diegėju, administratoriumi ar kitu Pirkėjo nurodytu asmeniu, teikti informaciją apie failų struktūrą, metaduomenų sudėtį, identifikatorius, katalogų logiką ir kitus duomenų perdavimui reikalingus aspektus.

- Prieš pradedant masinį duomenų perdavimą ar įkėlimą į savitarnos portalą, Tiekėjas privalo atlikti bandomąjį dokumentų ir metaduomenų rinkinio pateikimą ar įkėlimą, suderintą su Pirkėju.

- Nustačius klaidas ar neatitiktis, susijusias su Tiekėjo parengtais failais, metaduomenimis, katalogų struktūra, identifikatoriais ar duomenų susiejimu, Tiekėjas privalo jas pašalinti savo lėšomis per Pirkėjo nustatytą terminą.

- Skaitmeninimo apimtis:

  - Bendras kiekis: apie 60 000 bylų

  - Bendras puslapių kiekis: apie 6 000 000 puslapių

  - Vidutinis puslapių skaičius byloje: apie 100 puslapių

  - Nurodyti kiekiai yra preliminarūs ir skirti pasiūlymo įvertinimui

- Puslapių formatai:

  - A4 – apie 80%

  - A2–A0 – apie 20%

Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų preliminarius kiekius ir pateikti tiek mažesnį, tiek didesnį preliminarų Paslaugų kiekį, neviršijant maksimalios Sutarties kainos. Užsakovas neįsipareigoja pateikti suskaitmeninimui viso nurodyto preliminaraus kiekio.

Užsakovas įsipareigoja pateikti suskaitmeninimui šį minimalų kiekį:

| Formatas | Mato vnt. | Minimalus užsakomas kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| CD | Vnt. | 22000 | skaitmeniniai dokumentai |
| USB | Vnt. | 100 | skaitmeniniai dokumentai |
| A4 – A3 formato dokumentai | Psl. | 4 800 000 | apie 100 puslapių vienoje byloje |
| A2 – A0 formato dokumentai | Psl. | 1 200 000 | apie 100 puslapių vienoje byloje |