TVIRTINU:

VŠĮ Šalčininkų ligoninės direktorė

Valentina Vaitkienė

2026 m. __________ mėn. __ d.

VŠĮ ŠALČININKŲ LIGONINĖS, VISUOMENINĖS PASKIRTIES GRUPĖS, GYDYMO PASKIRTIES

PASTATO, (UN. NR. 8597-6001-5011) NEPRIKLAUSOMYBĖS G.

38 B, ŠALČININKUOSE KAPITALINIO REMONTO DARBŲ ETAPAVIMO, PIRKIMO SĄLYGŲ IR SPECIFIKACIJOS PAAIŠKINIMAS

Bendrieji pastato duomenys:

Pastato adresas – Nepriklausomybės g. 38B, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.;

Pastato paskirtis – gydymo;

Pastato kategorija –ypatingas;

Pastato bendras plotas – 6852,74 m2;

Pastato bendras tūris – 35494,0 m3.

Visuomeninės paskirties grupės, gydymo paskirties pastato (Un. Nr. 8597-6001-5011), esančio Nepriklausomybės g. 38B, Šalčininkuose, kapitalinio remonto projektas yra padalintas į keturis statybos darbų etapus. Šiuo pirkimu perkami I ir II etapo statybos darbai. III ir IV etapo darbai Rangovų pasiūlymuose nevertinami.

1. DARBŲ VYKDYMO ETAPAVIMAS

Darbai vykdomi etapais, atsižvelgiant į įstaigos veiklos tęstinumo užtikrinimą. Atskirų patalpų ar zonų remonto darbai negali būti pradedami tol, kol nėra visiškai užbaigti ir perduoti naudoti ankstesniame etape numatyti darbai arba kol įstaiga neturi galimybės perkelti veiklos ir pradėti naudotis suremontuotomis patalpomis. Todėl kiekvieno etapo pradžia yra tiesiogiai priklausoma nuo ankstesnio etapo darbų užbaigimo, jų priėmimo–perdavimo bei įstaigos veiklos organizavimo galimybių.

Prie šio rašto pridedamas Darbų vykdymo grafikas (Priedas Nr. 1), kuriame pateikta preliminari darbų vykdymo seka ir terminai.

Atsižvelgiant į faktines statybos darbų vykdymo aplinkybes, įstaigos veiklos organizavimo poreikius bei kitus objektyvius veiksnius, Darbų vykdymo grafikas gali būti tikslinamas ir koreguojamas bendru Rangovo ir Užsakovo susitarimu, nekeičiant esminių sutartinių įsipareigojimų ir užtikrinant nepertraukiamą įstaigos veiklą.

2. SPECIFIKACIJOS PAAIŠKINIMAI

Rangovai teikdami pirkimo pasiūlymus juose neturi vertinti II pakete numatytus sekančius statybos darbus:

- Architektūrinės projekto dalies sąnaudų kiekio žiniaraščio (0336-01-TDP-SA.SŽ) eilutėse Nr. 63, 64, 65, 66, 67, 71 darbus. Eilutėje Nr. 70 Rangovai pasiūlymo kainoje vietoje 31,0m turi įvertinti 10,3m staktų sandarinimo putomis;

- Konstrukcinės projekto dalies sąnaudų kiekio žiniaraščio (0336-01-TDP-SK.SŽ) eilutėse Nr. 5, 6, 7, 8 darbus.

Perkančioji organizacija patikslina, kad Tiekėjai teikdami Visuomeninių paskirties grupės, gydymo paskirties pastato, (Un. Nr. 8597-6001-5011) Nepriklausomybės g. 38b, Šalčininkuose kapitalinio remonto statybos darbų pirkimo pasiūlymų kainoje turi įvertinti:

- Naudojant esančią prie pastato veją, asfalto / trinkelių aikštelę statybinių gaminių ar medžiagų sandėliavimui arba kitiems poreikiams po statybos darbų vejos bei aikštelių atkūrimą;

- Visus architektūrinius ir spalvinius sprendinius Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu, pastato naudotoju bei projekto vykdymo priežiūros vadovu;

- Tiekėjas demontavęs durys, elektros įrenginius (šviestuvai ir t.t.) ir kt., Užsakovui pareikalavus turi juos savo transportu išvežti į Užsakovo nurodytą vietą (ne toliau nei 50km atstumu nuo statybos aikštelės), įskaitant pakrovimo ir iškrovimo darbus;

- Tiekėjas pasiūlymo kainoje turi įvertinti visų statybinių šiukšlių valymą, išnešimą ir išvežimą iš objekto bei statinio teritorijos;

- Tiekėjas pasiūlymo kainoje turi įvertinti esamų statinio el. prietaisų / įrenginių pajungimą (prietaisai / įrenginiai kurie bus laikinai nuimti ar atjungti);

Pasiūlymo kainoje bei įkainotuose veiklų sąrašuose pateiktose Rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai/mechanizmai/medžiagos/darbas/kiekių žiniaraštyje sprendinių įgyvendinimui, montavimas, Rangovo personalo darbas, medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Sutarties vykdymo metu nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas,  grindžiamas klaidomis ar praleidimais.

Darbų vykdymo grafikas (Priedas Nr. 1)

| Mėnesiai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Patalpos (Etapai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R58 (Šilumos mazgas(patalpu remontas)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Patalpos 1-1 - 1-15 (Priėmimo patalpos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Patalpos 1-23 (Raida) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Patalpos 1-25 (Raida) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Patalpos 1-27 - 1-39 (Raida) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Patalpos 1-47 - 1-51 (Rentgenas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Patalpos 1-56 ( Ginekologinis kabineta ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Patalpos 1-61 - 1-62 (Endokrinologinis kabinetas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Patalpos 1-68 (Vaikų priėmimo patalpos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laiptinė iki 2 aukšto prie 1-68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Patalpos 1-82 (Vaikų) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Patalpos 1-92 (Vaikų sanitarinis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Patalpos 1-97 (Koridorius) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Patalpos 1-98 (Holas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Patalpos 2-6 (Oper. Instrumentų plovymo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Patalpos 2-11 (Operacinė) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Patalpos 2-12 (Priešoperocinės koridorius) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Patalpos 2-21 - 2-24 (WC/dušas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Patalpos 5-1 - 5-7 ( Fizioterapija) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Patalpos 5-17 - 5-33 (Fizioterapija) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |