## Sheet1
Pirkimo sąlygų 6 priedas "Įkainotų veiklų sąrašas"
ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS
VŠĮ VILNIAUS RAJONO POLIKLINIKOS KORPUSO 1 A. PATALPŲ PARASTOJO REMONTO DARBŲ PIRKIMAS
Etapo Nr. | Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas | Bendra darbų apimtis (fiziniais mato vienetais) | Darbų atlikimo terminai ir darbų kiekiai [valiuta] be PVM [Pildo rangovas] |  |  | Darbų (etapo) kaina, [EUR] be PVM [Pildo rangovas]
|  |  | Rangovas įrašo terminą | Rangovas įrašo terminą | Rangovas įrašo terminą
1. | Paruošiamieji ardymo darbai | kompl.
2. | Bendrastatybiniai paprastojo remonto darbai | kompl.
3. | Vandentiekio, šildymo ir nuotekų šalinimo darbai | kompl.
4. | Elektrotechnikos dalies darbai | kompl.
5. | Elektroninių ryšių, audio ir gaisrinės signalizacijos darbai | kompl.
6. | Šaldymo sistemos demontavimo ir įrengimo darbai | kompl.
7. | Automatinių durų įrengimo darbai | kompl.
8 | Patalpų "136 sveikatos centro" kv.m remonto darbai | kompl.
Bendra kaina (be PVM) :
PVM 21 %
Bendra kaina (su 21 %PVM) :
Pastabos: - tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo įvertinti tai, kad jam gali tekti vykdyti darbus po gydymo įstaigos darbo valandų ir (ar) švenčių, bei savaitgalio dienomis; - kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio; - bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą; - tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka; - techninėje specifikacijoje ir kituose pridedamuose dokumentuose, darbų kiekių žiniaraščiuose nurodyti dydžiai – statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis (išreikšta statybos darbų vienetais) – yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos tiekėjui reikia atlikti, kiekiu, o yra tik orientacinė, pagalbinė medžiaga. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius kiekius, įskaitant visus reikalingus darbus, kurie užtikrintų, kad visos pagal įkainotą veiklų sąrašą įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuotų, jas būtų galima naudoti pagal tikslinę jų paskirtį.