NAUJOS LAIDOS PROJEKTO AR PROJEKTO SPRENDINIŲ DOKUMENTO (-Ų) RENGIMO GAIRĖS

Šios gairės parengtos vadovaujantis statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – reglamentas) nustatytais reikalavimais, taip pat atsižvelgiant į akcinės bendrovės „Via Lietuva“ (toliau – Užsakovas) parengtų viešojo pirkimo sutarčių (toliau – tipinės sutartys), kuriomis įsigyjama:

- Techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra ;

- Techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir statybos darbai;

- Paprastojo remonto (arba paviršiaus apdaro) aprašo parengimas ir statybos darbai,

taip pat atsižvelgiant į tipines galiojančių sutarčių sąlygas, įskaitant technines specifikacijas ir kitus Užsakovo pateiktus dokumentus  bei gerosios praktikos pavyzdžius.

1. Atvejai, kai projektas ar projekto sprendinių dokumentas (-ai) rengiami nauja laida:

- Po rangos darbų viešojo pirkimo pagal viešojo pirkimo metu Užsakovo tiekėjams pateiktus prikimo dokumentų paaiškinimus ir patikslinimus, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po sprendinio keitimo inicijavimo dienos, Projektuotojas pateikia Užsakovui naujos laidos projektą*. Taip pat Užsakovui pareikalavus, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, pateikiama pagal Užsakovo nurodytą kainų lygį perskaičiuota statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalis (reikalavimai iš tipinių sutarčių sąlygų);

- Statybos darbų vykdymo metu atsiradus būtinybei keisti neesminius projekto sprendinius (pvz.: darbų pakeitimo rengimo metu), nauja laida rengiamas konkretus projekto sprendinių dokumentas (aiškinamasis raštas, ir/ar techninė specifikacija, ir/ar žiniaraštis, ir/ar brėžinys ir pan.) arba projektas (projekto dalis), kurie pateikiami per 10 darbo dienų nuo sprendinio keitimo inicijavimo dienos (reglamento 48 punktas ir tipinių sutarčių sąlygos);

- per 10 darbo dienų po to, kai Rangovas užbaigęs statybos darbus perduos Projektuotojui išpildomąją dokumentaciją pagal Rangovo užfiksuotus galutinius faktiškai atliktų darbų kiekius, arba likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) komisijos, arba per kitą su Užsakovu suderintą terminą (pvz. kartu su galutiniu kiekių tikslinimu, jeigu toks atliekamas pagrįstais atvejais), Projektuotojas pateikia naujos laidos projektą atsižvelgiant į visus atliktus projekto keitimus ir rangovo pateiktą išpildomąją dokumentaciją (tipinių sutarčių sąlygos).

* Naujos laidos projektą vertina ir pritarimo raštą rengia Užsakovo projekto vadovas;

Pastaba1: kai keičiami esminiai projekto sprendiniai, keitimai atliekami vadovaujantis reglamento 43 punkte nustatyta tvarka. Pažymėtina, kad prieš projekto patvirtinimą būtina gauti teigiamą projekto ar projekto sprendinių dokumento ekspertizės išvadą . Po Projekto patvirtinimo tikslinamas statybą leidžiantis dokumentas.

2. Pagrindiniai reikalavimai naujos laidos projekto ar projekto sprendinių dokumento (-ų) rengimui:

2.1. Reikalavimai projekto sprendinių dokumento (-ų) rengimui:

- Naujos laidos projekto sprendinių dokumentas rengiamas statybos darbų vykdymo metu, rengiant darbų pakeitimą ar tikslinant kitus neesminius projekto sprendinius;

- Rengiant konkretų naujos laidos projekto sprendinių dokumentą (pvz. brėžinį), privalo būti pakeisti ir pateikti visi su pakeitimu tiesiogiai susiję dokumentai (pvz. kiti brėžiniai, žiniaraštis, sąnaudų žiniaraštis, jeigu reikia techninė specifikacija ir (ar) aiškinamasis raštas) tokia apimtimi, kokia buvo 0 laidoje. Pvz.: rengiant naują nuovažą koreguojamas plano brėžinių komplektas, išilginio plano brėžinių komplektas, nuovažų žiniaraštis (jeigu buvo), sąnaudų žiniaraštis ir kt.;

- Rengiant naujos laidos projekto sprendinių dokumentą, Užsakovas reikalauja parengti atskirą sąnaudų kiekių žiniaraštį su kiekių palyginimu, nurodant kiekių skirtumą, tais atvejais, kai jis yra reikalingas (pagal pridedamą formą). Taip pat Užsakovas reikalauja visais atvejais sąnaudų kiekių žiniaraščio pastabų skiltyje nurodyti išsamius paaiškinimus dėl darbų kiekių pokyčio ir jo pagrįstumo;

- Kiekvieną kartą pakeistam, papildytam ar pataisytam projekto sprendinių dokumentui suteikiama nauja laida (reglamento 48 punktas). Projekto sprendinių dokumento pakeitimai išskiriami atskiru žymėjimu (pvz. tekstą įrašant kita spalva, nereikalingą teksto dalį paryškinant kita spalva ir perbraukiant, brėžinio dalį pažymint ir pan.)**.

2.2. Reikalavimai naujos laidos projekto rengimui:

- Rengiant naujos laidos projektą (ar jo dalį), teikiamas konsoliduotas projektas (ar jo dalis), t. y. pilnos sudėties, įskaitant 0 laidos (kurie eigoje nesikeitė) ir vėliausių laidų (galutinius) projekto sprendinių dokumentus;

- Rengiant naujos laidos projekto dalį (pvz. susiekimo dalį), pagal poreikį privalo būti koreguojamos ir kitos susijusios projekto dalys (pvz. bendroji dalis), kurios susijusios su konkrečiu atliktu keitimu;

- Rengiant naujos laidos projektą (ar jo dalį), visais atvejais Užsakovas reikalauja parengti atskirą tekstinį dokumentą „STATINIO PROJEKTO LAIDOS (...) RENGIMO PAGRINDAS“ (pagal pridedamą formą), kuris segamas prieš kiekvienos projekto dalies aiškinamąjį raštą ir yra nurodomas projekto dokumentų sudėties žiniaraštyje;

- Rengiant naujos laidos projektą (ar jo dalį), visais atvejais Užsakovas reikalauja parengti atskirą sąnaudų kiekių žiniaraštį su darbų kiekių palyginimu, nurodant kiekių skirtumą (pagal pridedamą formą). Taip pat Užsakovas reikalauja visais atvejais sąnaudų kiekių žiniaraščio pastabų skiltyje nurodyti išsamius paaiškinimus dėl darbų kiekių pokyčio ir jo pagrįstumo;

- Rengiant naujos laidos projektą (ar jo dalį) visais atvejais privalo būti atnaujintas projekto sudėties žiniaraštis;

- Jei projekto įgyvendinimo metu buvo keičiami/tikslinami sprendiniai, dėl kurių buvo gauti inžinerinių tinklų, savivaldybių ir (ar) gretutinių žemės sklypų savininkų arba jų įgaliotų asmenų suderinimai (sutikimai), šie dokumentai turi būti įtraukti į galutinę projekto laidą, papildant suderinimų sąrašą (lentelę). Taip pat pridedamos projekto įgyvendinimo metu atnaujintos arba naujai išduotos prisijungimo sąlygos.

- Kiekvieną kartą pakeistam, papildytam ar pataisytam projektui suteikiama nauja laida (reglamento 48 punktas). Projekto sprendinių dokumento pakeitimai išskiriami atskiru žymėjimu (pvz. tekstą įrašant kita spalva, nereikalingą teksto dalį paryškinant kita spalva ir perbraukiant, brėžinio dalį pažymint ir pan.)**.

**Pridedami konkretūs pavyzdžiai;

Pastaba2: naujos laidos projekto ar projekto sprendinių dokumento (-ų) sprendiniai, kai jų pakeitimai yra susiję su trečiųjų šalių turtu, privalo būti suderinti su visomis suinteresuotomis šalimis (inžinerinių tinklų savininkais, žemės sklypų savininkais ar kt.).

3. Naujos laidos projekto ar projekto sprendinių dokumento (-ų) pasirašymas ir pateikimas:

- Pakeistas, papildytas ar pataisytas naujos laidos projektas ar naujos laidos projekto sprendinių dokumentas (-ai) pasirašomas el. parašu reglamente nustatyta tvarka (reglamento 48 punktas ir tipinės sutarties 39 punktas);

- Naujos laidos projektas ar projekto sprendinių dokumentas (-ai) teikiamas kartu su oficialiu projektuotojo raštu (paaiškinimais, argumentais dėl siūlomo sprendinio pagrindimo ar projekto keitimo pagrindo) el. paštu projektai@vialietuva.lt (nurodant projekto kodą) ir visiems statybos dalyviams.

4. Naujos laidos projekto ar projekto sprendinių dokumento (-ų) tvirtinimas:

- Naujos laidos projekto sprendinių dokumentui (ar atskirais atvejais naujos laidos atskirai projekto daliai, kai keičiama didžioji dalis projekto sudėties dokumentų) pritariama Užsakovo oficialiu raštu, pritariant darbų pakeitimui (esant neesminiams projekto sprendinių pakeitimams);

- Naujos (ar galutinės) laidos projektui pritariama Užsakovo oficialiu raštu (esant neesminiams projekto sprendinių pakeitimams);

- Naujos (ar galutinės) laidos paprastojo remonto aprašui pritariama  Užsakovo oficialiu raštu arba pritariant darbų pakeitimui, jeigu jis yra rengiamas.

__________