I RENGINYS. SPECIALIOJO ŽEMĖS ŪKIO KOMITETO (SŽŪK) SUSITIKIMO

RENGINIO APRAŠYMO SPECIALIOJI DALIS

- ĮVADAS

  - Specialiojo žemės ūkio komitetas (SŽŪK) yra Europos Sąjungos Tarybos parengiamasis komitetas organas, atsakingas už techninį ir politinį pasirengimą Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos susitikimams. ES Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė įprastai savo šalyje rengia vieną SŽŪK susitikimą, kuris vyksta kartu su Žemės ūkio ministrų neformaliu susitikimu. Šis susitikimas tai trijų dienų renginys, apimantis SŽŪK darbinę sesiją, ministrų plenarinę sesiją, ūkių lankymą regionuose, oficialią iškilmingą Gala tipo vakarienę bei kitas sociokultūrines ir reprezentacines programas (toliau bendrai – renginys).

  - Planuojama renginio data: 2027 m. birželio 6–8 d. imtinai. Esant nenumatytoms aplinkybėms Užsakovas turi teisę pakeisti renginio datą, apie tai informuojant Organizatorių ne vėliau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki planuojamo renginio, o Organizatorius turi pasiūlyti renginio organizavimo paslaugas (toliau - paslaugos) kitai numatytai datai, į kurią perkeliamas renginys, jei renginys nėra atšaukiamas.

  - Renginio pagrindinė vieta: Vilnius.

  - Renginio tikslinė grupė – Europos Komisijos, Europos Parlamento, Tarybos generalinio sekretoriato ir 27 valstybių narių atstovai.

  - Preliminarus renginio dalyvių skaičius yra iki 70 asmenų. Iš viso iki 63 dalyvių iš užsienio ir iki 7 dalyvių iš Lietuvos. Nurodytas preliminarus renginio dalyvių skaičius gali mažėti iki 30 proc. ir didėti iki 10 proc. Tikslų dalyvių skaičių Užsakovas įsipareigoja pateikti likus 10 kalendorinių dienų iki renginio.

  - Užsakovas neįsipareigoja nupirkti paslaugų visa šioje Techninės specifikacijos dalyje nurodyta apimtimi – paslaugos bus perkamos pagal Užsakovo su Organizatoriumi suderintą faktinį prieš renginį užsakomų paslaugų ar prekių poreikį, neviršijant sutartyje nurodytos paslaugų kainos, kaip tai nurodyta Techninės specifikacijos Bendrosios dalies 1.6 papunktyje.

- PRELIMINARI RENGINIO EIGA IR TURINYS

  - Renginio trukmė ir struktūra. SŽŪK susitikimas truks tris dienas ir vyks kartu su Užsienio reikalų ministerijos (URM) ir Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Europos Sąjungos reikalų skyriaus bendrai organizuojamu A lygio renginiu - Neformaliuoju Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos (ŽŪŽT) susitikimu, kurio preliminarus dalyvių skaičius – iki 120 asmenų.

Pirmąją dieną numatytas pasitikimo vakaras, kurio metu renginio dalyviams turi būti suorganizuota interaktyvi / edukacinė / socialine kultūrinė reprezentacinė programa bei šventinė vakarienė su socialine kultūrine programa. Šis pasitikimo renginys bus organizuojamas kartu su ŽŪŽT susitikimo dalyviais.

Antrą dieną numatoma skirti SŽŪK plenarinei sesijai ir išvažiuojamajam renginiui – dalyviai lankys 1–2 Užsakovo atrinktus su maisto pramone ir žemės ūkio veikla susijusius objektus (nutolusius ne daugiau kaip 180 km nuo Vilniaus). Dienos pabaigoje numatoma bendra SŽŪK ir ŽŪŽT susitikimų dalyvių šventinė (GALA) vakarienė su socialine kultūrine reprezentacine programa, kurią organizuoja ir apmoka URM.

Trečiąją dieną vyks ŽŪŽT plenarinė sesija, kurioje dalyvaus ir SŽŪK delegacijos.

Antrąją dieną išvažiuojamojo renginio metu, o trečią dieną po ŽŪŽT plenarinės sesijos numatyti bendri SŽŪK ir ŽŪŽT pietūs plenarinės sesijos vietoje, kuriuos organizuoja ir apmoka URM.

  - Preliminariai renginio eiga ir turinys pateikiama žemiau esančioje lentelėje:

| LAIKO INTERVALAS | RENGINIO STRUKTŪRINĖ DALIS | STRUKTŪRINĖS DALIES APRAŠYMAS / KOMENTARAI |
| --- | --- | --- |
| I DIENA. Birželio 6 d. |  |  |
| Iki 19 val. | Dalyvių atvykimas ir apgyvendinimas | Pagal Užsakovo pateiktą poreikį pasirūpinti SŽŪK dalyvių transportavimu iš oro uosto Atvykę SŽŪK dalyviai įsikuria savo pasirinktuose viešbučiuose. Užsakovui priėmus sprendimą dalyviams įteikti dovanas / suvenyrus, jie būtų paliekami dalyvių kambariuose arba recepcijoje. Dovanas / suvenyrus Užsakovas pateikia Organizatoriui. Organizatorius turi pateikti dalyviams paketus su visa aktualia renginio informacija. Apie dalyvių atvykimo laikus ir pasirinktus viešbučius Užsakovas informuos po dalyvių registracijos renginio akreditacijos sistemoje. Organizuojama (-os) trumpa programa (-os) ekskursija (-os) Vilniaus mieste pagal išankstinę registraciją, kartu su ŽŪŽT susitikimo dalyviais |
|  | Pervežimas | Organizuojamas dalyvių pervežimas iš viešbučių į pasitikimo vakarienės vietą |
| 19:00–21:30 | Pasitikimo vakaro vakarienė su socialine kultūrine programa | Neformaliam bendravimui skirta renginio dalis su socialine kultūrine programa. Vakarienė organizuojama bendrai su ŽŪŽT susitikimo dalyviais, kurios išpildymas gali atitikti bufeto tipo arba šventinės (GALA) vakarienės formatą. |
| II DIENA. Birželio 7 d. |  |  |
|  | Pervežimas | Organizuojamas dalyvių pervežimas iš viešbučių į LITEXPO |
| 8:30 | Pasitikimo kava |  |
| 9:00 | Renginio plenarinė sesija. Bendra dalis. | Pagal Užsakovo pateiktą programą LITEXPO organizuojama plenarinės sesijos dalis, kai pagrindinėje renginio patalpoje dalyvauja visi SŽŪK sesijos dalyviai. Organizatorius užtikrina dalyvių aptarnavimo paslaugų teikimą |
| 10:30 | Kavos pertrauka |  |
| 11:00-12:30 | Renginio plenarinė sesija. Bendra dalis. | Pagal Užsakovo pateiktą programą organizuojama plenarinės sesijos dalis, kai pagrindinėje renginio patalpoje dalyvauja visi SŽŪK sesijos dalyviai |
| 12:30-14:00 | Pervežimas | Organizuojamas dalyvių pervežimas iš LITEXPO į Užsakovo pasirinktą vietą pietums |
| 14:00-15:30 | Pietūs | Kartu su ŽŪŽT susitikimo dalyviais netoli lankomo (-ų) ūkio (-ių) (organizuoja ir apmoka URM) |
| 16:00-17:00 | Išvažiuojamasis renginys. Užsakovo parinkto objekto lankymas. | Vizitas į pasirinktą 1-ąjį su maisto pramone ir žemės ūkio veikla susijusį objektą. Gali būti derinama su projekto produkcijos degustacija. |
|  | Pervežimas | Organizuojamas dalyvių pervežimas iš lankomo objekto į viešbučius |
| 18:00-19:00 | Laisvas laikas dalyviams / pasiruošimas vakarui | Laisvas laikas skirtas poilsiui, persirengimui bei pasirengimui vakarienei |
|  | Pervežimas | Organizuoti dalyvių pervežimą iš viešbučių į šventinės vakarienės vietą |
| 19:00 | Šventinė vakarienė su sociokultūrine programa | Gala formato vakarienė Valdovų rūmuose su sociokultūrine programa organizuojama bendrai su ŽŪŽT susitikimo dalyviais (organizuoja ir apmoka URM) |
| III DIENA. Birželio 8 d. |  |  |
|  | Pervežimas | Organizuojamas dalyvių pervežimas iš viešbučių į LITEXPO |
| 9:30–13:00 | I ir II plenarinės ŽŪŽT sesijos + tarp jų organizuojama kavos pertrauka | Pagal Užsakovo pateiktą programą LITEXPO organizuojama ŽŪŽT plenarinės sesijos dalis, kai pagrindinėje renginio patalpoje dalyvauja visi SŽŪK sesijos dalyviai kartu su ŽŪŽT susitikimo dalyviais (organizuoja ir apmoka URM) |
| 13:00–14:00 | Pietūs | Pietūs LITEXPO SŽŪK dalyviams bendrai su ŽŪŽT susitikimo dalyviais (organizuoja ir apmoka URM). |
| 14:30 | Dalyvių išvykimas | Pagal pateiktą poreikį pasirūpinti dalyvių transportavimu į oro uostą |

- RENGINIŲ VIZUALINIO IDENTITETO PRIEMONIŲ SUKŪRIMO PASLAUGOS

Organizatorius parengia renginio vizualinį identitetą vadovaudamasis Techninės specifikacijos Bendrosios dalies 6 punktu. Po Lietuvos pirmininkavimo programos patvirtinimo bei ŽŪŽT tikslų, uždavinių bei komunikacinių žinučių suderinimu su URM, Užsakovas pateiks Organizatoriui informaciją renginio vizualinio identiteto parengimui, ne vėliau kaip 4 mėn. iki planuojamo renginio.

- RENGINIO VIETŲ NUOMOS, NAUDOJIMO IR (AR) INFRASTRUKTŪROS UŽTIKRINIMO PASLAUGOS

Renginio lokacijos turi būti pritaikytos ne tik renginio programos konkrečių dalių poreikiams bet ir ten, kur yra būtinybė – bendrai su Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos (ŽŪŽT) susitikimo dalyviais organizuojamų bendrų renginio dalių programos ir infrastruktūriniams poreikiams, o jų atranka turi būti atlikta laikantis Techninės specifikacijos Bendrosios dalies kriterijų ir reikalavimų nurodytų 7 skyriuje. Šiame renginyje renginio vietos nuomos ir infrastruktūros užtikrinimo paslaugos teikiamos šiomis apimtimis ir terminais:

  - Pasitikimo vakaro organizavimui (birželio 6 d.) Organizatorius turi pasiūlyti Užsakovui vietą / patalpas, kuri būtų miesto centre, senamiestyje arba lengvai ir patogiai pasiekiama viešuoju transportu, jei taip numato renginio koncepcija, kuri atitiktų šio renginio aprašymo specialiojoje dalyje keliamus reikalavimus:

    - Vieta / patalpa turi talpinti ne mažiau nei 190 asmenų ir turi būti pritaikyta bufeto / sėdimo stiliaus vakarienei (galutinis patikslinimas bus pateiktas ne vėliau kaip 20 kalendorinių dienų iki renginio pradžios); pageidautina, kad būtų įrengta infrastruktūra svečių grupėms bendrauti atsisėdus – tam gali būti įrengti pvz.: minkštasuoliai ar kėdės su žemais kavos staliukais. Vieta / patalpa turi būti pritaikyta patogiai 190 asmenų vakarienei ir aptarnavimui;

    - Vieta / patalpa turi būti pritaikyta vakarienės metu numatomos interaktyvios / edukacinės reprezentacinės programos koncepcijos įgyvendinimui.

- RENGINIO ERDVIŲ APIPAVIDALINIMO, DEKORAVIMO PASLAUGOS

Renginio vietos apipavidalinimas ir dekoracijos turi būti pritaikyti renginio bei jo sudedamųjų dalių poreikiams, atitikti renginio vizualinį identitetą bei turi būti įgyvendinama laikantis Techninės specifikacijos Bendrosios dalies kriterijų ir reikalavimų.

  - Pasitikimo vakarui turi būti numatytas renginio erdvės dekoras. Tai gali būti floristiniai objektai, modernios vaizdo ar lazerių instaliacijos ir pan. – svarbu, kad jos atitiktų techninę specifikaciją ir vakaro socialinės kultūrinės programos koncepciją.

  - Renginio plenarinės sesijos LITEXPO apipavidalinimo ir dekoravimo paslaugų poreikis:

    - ant stalų pagal suderintą O forma susodinimo planą turi būti išstatytos puikios išvaizdos Europos Sąjungos ir 27 ES valstybių narių, ir šalių kandidačių stalinės vėliavėlės (vėliavėlių pasiūlyme įsivertinti nereikia); ir / arba prieš kiekvieną dalyvį turi būti paruoštas pastatomas stovelis su šalies pavadinimu bei vėliavėle;

  - Išvažiuojamų vizitų lankomų objektų apipavidalinimo ir dekoravimo paslaugų poreikis:

    - priklausomai nuo pasirinktų lankomų objektų pagal Užsakovo pateiktą poreikį pateikti dekoravimo ir apipavidalinimo koncepciją lankomuose objektuose bei, suderinus su Užsakovu, įgyvendinti;

- RENGINIO DALYVIŲ MAITINIMO PASLAUGOS

Renginio dalyvių maitinimas visų pirma turi atitikti visus Techninės specifikacijos Bendrosios (toliau – TSB) dalies kriterijus. Maitinimo paslaugos renginiui organizuojamos tokiomis apimtimis ir terminais:

  - Renginio pasitikimo vakaro metu (birželio 6 d.) numatoma bufeto / sėdimo tipo vakarienė. Ji turi būti organizuojama pagal TSB nustatytus reikalavimus ir apimtis. Maitinimas organizuojamas ne daugiau kaip 190 dalyvių. Pagal Užsakovo pateiktą poreikį organizuoti Lietuvos ūkininkų ir gamintojų produkcijos degustaciją.

  - Renginio plenarinės sesijos metu (birželio 7 d.) maitinimo paslaugos organizuojamos atsižvelgiant į Užsakovo pateiktą renginio programą šiomis apimtimis:

    - renginio plenarinės sesijos metu salėje visi dalyviai turi būti aprūpinti vandeniu, jo tiekimas yra nenutrūkstamas; gali būti tiekiamas stalo vanduo išpilstymui arba natūralus mineralinis vanduo (gazuotas / negazuotas) gali būti tiekiamas 0,33 l stiklo taroje, prie vandens buteliukų patiekiamos stiklinės; vanduo skaičiuojamas ne mažiau nei 70 dalyvių;

    - renginio kavos pertraukos organizuojamos pagal programoje pateiktus laikus ir trukmes; jos turi būti organizuojamos pagal TSB nustatytus reikalavimus ir apimtis; iš viso plenarinės sesijos metu per vieną dieną numatomos 2 kavos pertraukos (įskaitant pasitikimo kavą), kurių kiekviena skaičiuojama ne mažiau nei 70 dalyvių.

    - Birželio 7 d. išvažiuojamojo renginio metu numatoma organizuoti vieną kavos pertrauką / degustaciją ne daugiau kaip 190 asmenims. Taip pat visi SŽŪK dalyviai turi būti aprūpinti geriamu vandeniu ir / arba gaiviaisiais gėrimais kelionės į ūkius ir atgal metu

- RENGINIO SOCIALINĖS KULTŪRINĖS PROGRAMOS SUKŪRIMO IR ĮGYVENDINIMO PASLAUGOS

Visos konkretaus renginio socialinės kultūrinės programos dalys turi atitikti Užsakovo patvirtintą konkretaus renginio koncepciją bei turi būti organizuojamos vadovaujantis TSB dalyje nurodytais kriterijais:

  - Pirmos dienos (birželio 6 d.) socialinė kultūrinė programa turi būti sudaryta iš šių turinio dalių:

    - Ne daugiau kaip 190 dalyvių organizuojama programa / ekskursija / -os Vilniuje su angliškai kalbančiu gidu / -ais su iš anksto vykdoma registracija per renginio platformos polapį; programos /ekskursijos / -ų metu gali būti organizuojami teminiai turai Vilniaus senamiestyje, muziejų, parodų, ekspozicijų, edukacijų lankymai, turai autobusu / -ais supažindinantys su miesto / šalies istorija, tradicijomis, praeities ir dabarties pasiekimais, kulinariniu paveldu ir kitomis panašiomis šalį, sostinę reprezentuojančiomis veiklomis; programos / ekskursijos trukmė iki 1,5 val.; maršrutas turi būti parengtas taip, kad svečiai ekskursiją pradėtų prie apgyvendinimo įstaigos ir pabaigtų taip pat toje pačioje vietoje; programos / ekskursijų metu turi būti pasirūpinta kokybiškai gido klausytis leidžiančia įranga, turi būti pilnai atsižvelgta į ekskursiją vedančio gido rekomendacijas dėl optimalaus programos / ekskursijos dalyvių skaičiaus;

    - vakare pagal pateiktą Renginio eigą organizuojamas ne daugiau kaip 190 dalyvių Pasitikimo renginys-vakarienė, kurio metu organizuojama neformalaus bendravimo vakarui tinkama programa: rengiamas muzikinis pasirodymas, išskirtiniai šou numeriai, pažintinės edukacinės veiklos, įtraukiančios aktyvacijos, kulinarinį paveldą ar šių dienų pasiekimus pristatančios degustacijos ir kt. panašaus turinio veiklos. Užsakovui nurodžius, gali būti pasitelktas renginio moderatorius, galintis renginį moderuoti anglų kalba.

  - Antrą dieną (birželio 7 d.) Organizatorius turi suteikti šias renginio programos išpildymui reikalingas paslaugas:

    - būti suorganizuota į ūkius išvykstamųjų vizitų programa. Ji turi būti reprezentatyvi, atskleidžianti Lietuvos žemės ūkio ir maisto pramonės pažangą bei išskirtinumus. Atsižvelgiant į lankomus objektus, dalyviai turi būti aprūpinti tokiomis priemonėmis kaip apsauginiai kostiumai (chalatai), antbačiai, vienkartinės pirštinės, skėčiai ar pan.

- RENGINIO TECHNINĖS ĮRANGOS NUOMA IR APTARNAVIMO PASLAUGOS

Renginio ar jo dalių techninės įrangos nuomos ir aptarnavimo apimtys turi būti pritaikytos renginio bei jo sudedamųjų dalių poreikiams. Renginio techninė įranga bei jos aptarnavimas visų pirma turi atitikti TSB nuostatas. Tai pat techninės įrangos apimtys priklausys ir nuo Organizatoriaus pasiūlytų socialinio kultūrinio renginio ar jo dalių programų koncepcijų bei jų kokybiškam įgyvendinimui reikalingų techninės įrangos ir jos aptarnavimo poreikių.

  - Pasitikimo vakaro organizavimui reikalinga techninė įranga bei aptarnavimas:

    - įgarsinimui pasitelkiamas II kategorijos (nuo 2 kW iki 6 kW) garso įrangos paketas; taip pat turi būti užtikrinti visi renginio sociokultūrinei programai įgyvendinti reikalingi mikrofonai; jei renginyje numatomi muzikinio kolektyvo / -ų pasirodymai, garso įranga turi atitikti ir atlikėjų pateiktą techninės įrangos sąrašą ir paketas turi būti papildytas, jei reikia, atlikėjų pageidaujama arba jai prilygstančia įgarsinimo įranga; turi būti užtikrintas ir muzikinis renginio apipavidalinimas – tam turi būti užtikrinta DJ samda, turi būti įrengtas DJ pultas su specialiu stalu bei suteikta visa reikalinga DJ darbui reikalinga įranga;

    - apšvietimui pasitelkiamas II kategorijos (nuo 6 kW iki 13 kW) šviesos įrangos paketas.

  - Pagrindinėje erdvėje plenarinės sesijos organizavimui reikalinga techninė įranga bei aptarnavimas:

    - įgarsinimui pasitelkiamas II kategorijos (nuo 2 kW iki 6 kW) garso įrangos paketas; pranešėjams numatomi headset tipo mikrofonai; jų kiekis – ne mažesnis nei 3 vnt.; taip pat Organizatorius turi pasirūpinti mikrofonų rezervu, jei būtų nenumatytų gedimų;

    - diskusinė įranga turi būti pritaikyta diskusijos dalyvių skaičiui (preliminarus diskusijos dalyvių skaičius – 70 asmenų); Užsakovas gali užsakyti diskusinę įrangą ir didesniam dalyvių skaičiui; Užsakovo sutikimu vienas diskusinio mikrofono modulis gali būti skirtas naudoti dviem diskusijos dalyviams;

    - informacijos transliacijai ant pakylos ar sienos numatomas pagrindinis LED ekranas, kurio ekrano kokybės parametrai yra ne prastesni nei P3, o matmenys yra 4,5 m (plotis) x 2,5 m (aukštis); ekrano konstrukcijos turi būti estetiškai uždengtos apdailos medžiagomis; tai pat užtikrinamas visas techninis palaikymas ir aptarnavimas kokybiškam ekrano veikimui; turi būti numatytas prezentacijų technikas atsakingas už prezentacijų ir kito turinio išleidimą į ekranus;

    - geram informacijos matomumui prie nurodyto dalyvių susodinimo formato papildomai statomi ne mažiau nei 4 LCD TV, kurių įstrižainė ne mažesnė nei 75 coliai; ekranai montuojami ant specialių reguliuojamo aukščio stovų;

    - apšvietimui naudojamas II kategorijos (nuo 6 kW iki 13 kW) šviesos įrangos paketas;

    - užtikrinama elektros, garso, vaizdo signalo distribucija bei pilna elektrifikacija; laidai uždengiami specialiais loveliais;

    - taip pat Plenarinės sesijos metu bus reikalinga sinchroninio vertimo įranga bei aptarnavimas, kuriems bus taikomi TSB 11.6. punkte pateikti reikalavimai. Tikslus vertimo įrangos ir aptarnavimo poreikis Užsakovo bus pateiktas paaiškėjus galutinei programai ir dalyvių sąrašui.

- TRANSPORTO NUOMOS IR TRANSPORTAVIMO PASLAUGOS

Transporto nuomos ir transportavimo paslaugos visų pirma turi atitikti TSB dalies 12 skyriaus kriterijus ir reikalavimus. Organizatorius privalo užtikrinti išvažiuojamųjų renginių, plenarinių sesijų, socialinių kultūrinių bei pažintinių renginių, šventinių vakarienių dalyvių pervežimo organizavimą autobusais pagal su Užsakovu iš anksto suderintus maršrutus ir grafikus iš / į renginio lokaciją, viešbučius ir, pagal pateiktą poreikį, dalyvių parvežimą / nuvežimą iš / į oro uostą naudojant minivenus ar kitas poreikį atitinkančias transporto priemones.

- RENGINIO FOTOGRAFAVIMO PASLAUGOS

Organizatoriaus teikiamos renginio fotografavimo paslaugos, visų pirma, turi atitikti TBS dalies 13 skyriaus kriterijus ir reikalavimus.

  - Fotografavimo paslaugos turi atitikti Užsakovo poreikius ir būti teikiamos šiomis apimtimis ir terminais:

    - fotografavimo paslaugos teikiamos: pirmąją renginio dieną pasitikimo vakaro su sociokultūrine programa metu, visos antros dienos programos metu (Plenarinėje sesijoje, išvažiuojamojo renginio metu lankant konkrečius objektus bei šventinės vakarienės metu);

    - Organizatorius turi suorganizuoti kolektyvinę fotosesiją bendrai SŽŪK dalyvių nuotraukai (family foto) Plenarinės sesijos metu.

- RENGINIO DALYVIŲ APGYVENDINIMO ORGANIZAVIMO PASLAUGOS

Apgyvendinimo organizavimo paslaugos turi atitikti TSB dalies 14 skyriuje aprašytas charakteristikas ir reikalavimus. Tikslius apgyvendinimo poreikius Užsakovas pateiks Organizatoriui likus ne mažiau nei 20 kalendorinių dienų iki renginio.

- RENGINIUI REIKALINGOS VERTIMO PASLAUGOS

Plenarinei sesijai bus reikalingas vertimas 6/6 (planuojama anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų, italų, lietuvių) kalbų rėžimu, o kitiems renginiams (išvažiuojamiesiems renginiams ar socialinėms kultūrinėms programoms) pagal iš anksto su Užsakovu suderintą poreikį bus reikalingos sinchroninio ir nuoseklaus vertimo paslaugos lietuvių–anglų / anglų–lietuvių kalbomis. Vertimo poreikis bus patikslintas paaiškėjus programai ir pasibaigus dalyvių registracijai.

Organizatorius turės užtikrinti nuoseklų vertimą (iš lietuvių į anglų kalbą) šventinės pasitikimo vakarienės bei vizitų į ūkius metu pagal Užsakovo suderintą poreikį.

Vertimo paslaugos turi atitikti TSB dalies 16 skyriaus nuostatas ir reikalavimus.