TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas –  „UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė“

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Pirkimo objekto.

  - Darbai - Papildomų lafetų projektavimas ir įrengimas atliekų bunkeryje

  - Darbų grafikas – Rangovo parengtas, su Užsakovu suderintas Darbų vykdymo grafikas, kurio pagrindu vykdomas ir kontroliuojamas sutartinių įsipareigojimų vykdymas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Papildomų lafetų projektavimas ir įrengimas atliekų bunkeryje

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimas skaidomas į etapus:

| Etapo Nr. | Etapo pavadinimas |
| --- | --- |
| E-1 | Papildomų lafetų projektavimas |
| E-2 | Papildomų lafetų įrengimas atliekų bunkeryje |

  - Darbų apimtys detalizuojamos šios techninės specifikacijos 5 skyriuje.

  - Užsakovas pasilieka teisę atskiru Užsakymu autorizuoti kiekvieno iš etapų vykdymą (nurodant etapo vykdymo darbų pradžią, patikslinant ir detalizuojant kiekvieno iš etapų užduotis) priklausomai nuo Užsakovo vykdomo Jėgainės projekto eigos.

  - Bet kuriuo Darbų vykdymo metu Užsakovas turi teisę kviesti Rangovą pristatyti darbų eigą ir rezultatus

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Darbai turės būti atliekami Paneriškių g. 25, Vilnius Vilniaus kogeneracinė jėgainė

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas Šiuo metu atliekų bunkeryje yra du priešgaisriniai lafetai ugnies gesinimui. Siekiant efektyviau suvaldyti gaisro riziką atliekų bunkeryje ir atliekų priėmimo prieduobėje reikalinga įsirengti papildomą gaisro gesinimo lafetą.

  - E-1 Etapas Papildomų lafetų projektavimas atliekų bunkeryje

5.2.1. Esamos situacijos analizė;

5.2.2. Projektinių sprendinių pateikimas ir derinimas;

5.2.3. SK, E, PVA užduočių parengimas;

5.2.4. Projekto pateikimas su medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščiais.

  - E-2 Etapas Papildomų lafetų atliekų bunkeryje įrengimo darbai

5.3.1. Lafeto su elektriniu valdymu montavimas;

5.3.2. Užtvindymo vožtuvo su el. valdymu montavimas;

5.3.3. Vamzdynų montavimas kartu su visomis reikalingomis  fasoninėmis dalimis;

5.3.4. Lafeto valdymo pultas;

5.3.5. Sistemos hidrauliniai bandymai;

5.3.6. Sistemos paleidimo - derinimo darbai;

5.3.7. Sistemos žymėjimas, markiravimas;

5.3.8. Personalo mokymai.

  - Užduotys Elektrotechnikai ir procesų valdymo automatikai:

5.4.1. Įrengti maitinimą visai lafeto sistemai.

5.4.2. Sistemos paleidimo-derinimo darbai su mechanine lafeto sistemos dalimi.

  - Apdailos atstatymas

    - Atlikus naujai suprojektuoto lafeto sistemos  montavimo darbus, pažeista vidaus apdaila turi būti atstatoma 100% iki pradinės apdailos lygio.

  - Paslaugų teikėjas prieš pradėdamas teikti Paslaugas turi  apsilankyti sutartinių įsipareigojimų vykdymo vietoje, apžiūrėti, apmatuoti, įvertinti, nufotografuoti (jei reikia) ir surinkti visą reikalingą informaciją apie objektą.

- DARBŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Rangovas pateikia Užsakovui Darbų grafiką.

6.2. Rangovas  turės atlikti darbus  Techninės specifikacijos 4 dalyje nurodytu adresu (-ais) Užsakovo darbo laiku (I-IV 7.30-16.30 val. V 7.30-15.15 val.).

6.3. Darbai pilnai atlikti turi būti atlikti ne vėliau nei 120 (šimtas dvidešimt) kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo dienos.

6.4. Nustatomas 3 darbo dienų terminas, per kurį užsakovas  turi priimti atliktus darbus.

6.5. Darbai visiškai atliktais laikomi kai jų baigtumas 100%.

- DARBŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

7.1. Atliekami Darbai ir atskiros medžiagos turi atitikti kokybės reikalavimus, aprašytus pirkimo dokumentuose, techninėje specifikacijoje, normatyviniuose dokumentuose, techninio / darbo projektų techninėse specifikacijose arba standartuose ir instrukcijose. Kai atliekamų Darbų ar atskirų medžiagų kokybė nenurodyta, tai darbai ir medžiagos turi atitikti analogiškų standartų ir nurodymų reikalavimus.

7.2. Jei Darbų trūkumai pastebimi po Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, per Sutartyje arba teisės aktuose nustatytą garantinį terminą, Rangovas savo lėšomis privalo panaikinti visus trūkumus techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytais terminais.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Apmokėjimas vykdomas proporcingai  pagal atliktų darbų etapus. E-1: 30 proc.; E-2: 70 proc. Pasirašant darbų perdavimo-priėmimo aktą.

  - Užsakovas  sumoka rangovui už faktiškai atliktus darbus per 30 (trisdešimt) dienų nuo Darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos.

  - Rangovas per 2 (dvi) Darbo dienas nuo suteiktų Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo pateikia PVM sąskaitą – faktūrą ir pasirašytą Darbų perdavimo-priėmimo aktą Klientui.

- KARTU SU ATLIKTAIS DARBAIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Rangovas dokumentaciją rengia lietuvių kalba. Dokumentacija turi būti kokybiška, be gramatinių klaidų.

  - Rangovas Užsakovui  turi pateikti naujos sistemos bandymų aktus

9.3. Rangovas, atlikęs darbus, parengia ir perduoda Užsakovui dokumentaciją: įrenginių principines schemas, elektrotechnikos ir proceso valdymo automatikos aprašus su schemomis ir kitą dokumentaciją kaip numatyta šioje Techninėje specifikacijoje (2 spalvotais egz. popierinėje versijoje ir 2 egz. elektroninėje versijoje pasirašyta elektroniniu parašu ir redaguojamu formatu (.doc, .excel, .dwg ir kt.)).

  - Rangovas turi pareikti įrangos techninius pasus

  - Pateikiamas garantinis dokumentas

10. RANGOVO SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

10.1. Rangovas turi būti apsirūpinęs būtina kėlimo technika, įrankiais, įranga, kita Darbų atlikimui būtina įranga, medžiagomis ir kitais resursais. Užsakovas nesuteiks Rangovui jokių techninių priemonių, transporto, ryšio ar kitų priemonių ir mechanizmų, reikalingų Sutarties vykdymui.

10.2. Atliekant Darbus, Rangovas privalo saugoti greta sumontuotus įrenginius ir juos supančią aplinką, o juos užteršus ir/ar sugadinus, sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius Užsakovo nuostolius.

10.3. Rangovas, atlikdamas Darbus, privalo saugoti Užsakovo turtą. Jį sugadinus/apgadinus, turi sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius Užsakovo nuostolius;

10.4.Rangovas privalo vadovautis Darbų vykdymą reglamentuojančių teisės aktų ir norminių dokumentų aktualiomis redakcijomis.

10.5. Rangovas atsako už saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos organizavimą, bei registruoja ir tiria visus įvykusius nelaimingus atsitikimus savo ir savo subrangovų darbuotojams, susijusius su atliekamais Darbais, nuo Darbų pradžios iki jų pabaigos. Rangovas ir/ar jo subrangovai (jei pasitelkiami) turi užtikrinti saugaus darbo sąlygas, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas. Rangovas ir/ar jo subrangovai (jei pasitelkiami) turės vykdyti visus saugaus darbo reikalavimus, numatytus atitinkamuose Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose, įstatymuose.

10.6. Užbaigus Darbus, Rangovas savo lėšomis sutvarko Darbų vykdymo vietą, išveža ir utilizuoja atliekas teisės aktų nustatyta tvarka. Nuo Sutarties pasirašymo Rangovas yra materialiai atsakingas už visų atliekų, susidariusių Darbų vykdymo metu, tinkamą utilizavimą, pateikiant Užsakovui teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais tai patvirtinančius dokumentus.

10.7. Darbų atlikimo metu gali būti rengiami Užsakovo ir Rangovo pasitarimai Darbų eigai apsvarstyti. Užsakovui pakvietus, Rangovas privalo dalyvauti susitikimuose, posėdžiuose ir pasitarimuose. Už dalyvavimą posėdžiuose papildomai Rangovui neatlyginama. Kiekviena šalis apie ketinamą organizuoti susitikimą gyvai privalo informuoti kitą šalį raštu ne vėliau kaip likus 3 (trims) darbo dienoms iki susitikimo pradžios. Užsakovui pageidaujant, Rangovas privalo atvykti pas Užsakovą ir dalyvauti susitikime gyvai.

11. UŽSAKOVO SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

11.1. Užsakovas suteiks Rangovui galimybę susipažinti ir įsivertinti darbų atlikimo vietą ir įsivertinti galimas Darbų apimtis. Prieš atvykstant, būtina apžiūros laiką iš anksto susiderinti su kontaktiniu asmeniu, nurodytu pirkimo dokumentuose.

11.2. Užsakovas neatlygintinai aprūpina Rangovą techniniu vandeniu ir elektros energija, reikalinga Darbų atlikimui, esant galimybei skiria darbuotojų persirengimui patalpą, bei leidžia naudotis WC;

12. PRIEDAI

12.1. Priedas Nr. 1 Konstrukcijų dalis

12.2. Priedas Nr. 2 Gaisrinė sauga

12.3. Priedas Nr. 3 Gaisrinė signalizacija

12.4. Priedas Nr. 4 Gaisrinė signalizacija

12.5. Priedas Nr. 5 Architektūrinė dalis

12.6. Priedas Nr. 6 Konstrukcijų dalis

12.7. Priedas Nr. 7 Gaisrinis kolektorius

12.8. Priedas Nr. 8 Bunkerio vandentiekis

12.9. Priedas Nr. 9 Bunkerio vandentiekis

12.10. Priedas Nr. 10 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 1

12.11. Priedas Nr. 11 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 2

12.12. Priedas Nr. 12 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 3

12.13. Priedas Nr. 13 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 4

12.14. Priedas Nr. 14 Procesų valdymo dalis

12.15. Priedas Nr. 15 Elektrotechninė dalis

Su Techninės specifikacijos Priedais Nr.1-15 esamų projektų dalimis ir brėžiniais turi teisę susipažinti kandidatai, kurie pateiks pasirašytą Įsipareigojimas dėl konfidencialios informacijos apsaugos (žr. ir Pasiūlymo formos Priedas Nr. 8).