# REIKALAVIMAI DARBŲ/PASLAUGŲ VYKDYMO GRAFIKUI

- Grafikas derinimui turi būti pateiktas AB „Amber Grid“ (toliau - Operatorius) Sutartyje nustatytais terminais ir kontaktais elektroninio ryšio priemonėmis skaitmeniniu *.mpp ir *.pdf (arba lygiaverčiu) formatu. Grafike turi būti numatytas toliau nurodytų ir į Sutarties apimtį įeinančių Darbų vykdymas, išskyrus atvejus, kai atitinkami darbai pagal Sutartį neturi būti atliekami arba jų atlikimo nėra galimybės numatyti. Grafike mažiausiai turi būti nurodyta (jei taikoma ir tiek, kiek taikoma1):

  - įvadinis susitikimas (angl. kick-off meeting), kurį inicijuoti privalo Rangovas ir/ar Klientas;

  - projekto vykdymo reglamento parengimas (jeigu tai numatyta Sutarties specialiosiose sąlygose);

  - kai Darbai vykdomi pagal projektinius pasiūlymus ir šio projekto pagrindu gautą statybą leidžiantį dokumentą (toliau – SLD), techninį darbo projektą – šio projekto ir SLD perdavimas Rangovui (jeigu yra toks poreikis);

  - statybvietės perdavimas Darbus vykdysiančiam Rangovui;

  - Rangovo (įmonės) patvirtintų statybos taisyklių perdavimas Operatoriui;

  - statybos darbų technologijos projekto rengimas (teisės aktuose nustatytais atvejais);

  - statybos darbų pradžia;

  - inžinerinių darbų atlikimas (geologija, geodezija, trasos nužymėjimas ir kt., nurodant atskirai);

  - archeologiniai tyrinėjimai (jeigu numatyta);

  - dujotiekio trasos ištyrimas nuo sprogmenų (jeigu būtina);

  - vamzdžių / medžiagų / įrangos suderinimas, užsakymas, gamykliniai (FAT) bandymai dalyvaujant Operatoriuas atstovams, pristatymas (nurodant atskiromis eilutėmis);

  - specialiųjų prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų ir visų reikalingų suderinimų, leidimų ir (arba) sutikimų iš atsakingų institucijų ir asmenų gavimas (kiekvienas suderinimas / leidimas išskiriamas atskira eilute / -ėmis);

  - įrenginių techninės dokumentacijos suderinimas per Dalux su Operatorim;

  - miško kirtimas ir tvarkymas (esant poreikiui);

  - žemės darbai;

  - magistralinio dujotiekio įrengimo ir (arba) rekonstravimo darbai (nurodyti atskiromis eilutėmis pagal atliekamus darbus, pvz. įrenginių ir medžiagų montavimas, suvirinimas, siūlių švietimas, patikrinimas, izoliavimo darbai, kokybės patikrinimas ir kt.);

  - uždarymo įtaisų aikštelių įrengimo ir (arba) rekonstravimo darbai (nurodyti atskiromis eilutėmis pagal atliekamus darbus, pvz. įrenginių ir medžiagų montavimas, suvirinimas, siūlių švietimas, patikrinimas, izoliavimo darbai, kokybės patikrinimas, elektrotechnikos darbai, nuotolinio valdymo (SCADA) darbai (jeigu numatyta) ir kt.);

  - magistralinio dujotiekio ar kito statinio, jo įrenginių suderinimas, bandymas ir / arba testavimas;

  - magistralinio dujotiekio vamzdyno kalibravimas, valymas;

  - prijungimas prie veikiančio magistralinio dujotiekio;

  - susikirtimai su keliais, geležinkeliais, upėmis, melioracijos grioviais ir kitomis kliūtimis, sausinimo sistemų

rengimo/atstatymo darbai (nurodyti atskiromis eilutėmis pagal atliekamus darbus);

  - specialios įrangos montuojamos „po slėgiu“ darbai, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas dujų perdavimas darbų metu (nurodyti atskiromis eilutėmis pagal atliekamus darbus) (jeigu numatyta);

  - HDD ruožų statyba (nurodyti atskiromis eilutėmis pagal atliekamus darbus) (jeigu numatyta);

  - tinkamos dangos apsisukimo aikštelės, privažiavimo kelio bei nuovažos nuo vietinio kelio įrengimo darbai;

  - aplinkos tvarkymo darbai;

  - pagal Sutartį reikalingų pažymų, leidimų, sutikimų ir pan. gavimas;

  - statybos darbų pabaiga;

1 Jeigu atitinkami darbai pagal konkrečią sutartį turi būti atliekami, šie darbai turi būti nurodyti Grafike. Konkrečioje

sutartyje nenumatyti darbai Grafike nenurodomi.

  - statybos užbaigimo procedūrų organizavimas;

  - statybos užbaigimo akto, Deklaracijos apie statybos užbaigimą arba kito statybos užbaigimą patvirtinančio

dokumento gavimas;

  - Operatoriaus darbuotojų apmokymas naudotis įranga;

  - kiti būtini darbai (juos nurodant atskiromis eilutėmis);

  - Darbų, įskaitant visų Sutartyje numatytų dokumentų, perdavimas Operatoriui;

  - Darbų defektų ir trūkumų, nustatytų Darbų perdavimo Operatoriui metu (jeigu tokių būtų nustatyta) šalinimas.

- Grafike turi atsispindėti kiekvieno darbo trukmė, jo pradžios ir pabaigos datos, eiliškumas, bei tarpusavio sąsajos (t. y. kokią įtaką vienų darbų atlikimas turi kitų darbų atlikimui). Grafike datos turi būti nurodytos savaitės ir detalesniu tikslumu.

- Tik po to, kai Operatorius suderina Grafiką, Grafikas laikomas parengtu visa apimtimi ir gali būti patvirtinamas Operatoriaus, Kliento ir Rangovo atstovų el. parašais, nurodant tvirtinimo datą.

- Grafikas turi būti reguliariai sekamas ir teikiamos išsamios Darbų vykdymo savaitinės (jei nesusitarta kitaip) ataskaitos (toliau – Ataskaita arba Ataskaitos). Kartu su Ataskaita turi būti pateiktas Grafikas (aktuali Grafiko laida), papildytas informacija (papildoma (-omis) grafa (-omis)) apie pasiektą Darbų vykdymo progresą (procentais) – faktinę situaciją, pažymint tiek Darbų (jų dalies) vėlavimą, tiek greičiau nei numatyta Grafike atliktus Darbus (nepriklausomai nuo to, ar šis ankstesnis ar vėlesnis Darbų (jų dalies) įvykdymas buvo įformintas patvirtinant naujos laidos Grafiką Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis). Darbų vykdymo ataskaitos turi būti teikiamos Operatoriui ne rečiau kaip kartą per mėnesį (ne vėliau kaip paskutinę ataskaitinio mėnesio dieną), arba kitokiu periodiškumu, kuris nurodytas Sutartyje arba yra suderintas su Operatoriui konkrečios Sutarties vykdymo metu.

- Kai Grafikas parengtas vadovaujantis šiame dokumente išdėstytais reikalavimais Grafikui (toliau – Reikalavimai), visais atsilikimo nuo Grafiko (vėlavimo įvykdyti Darbus ar jų dalį) atvejais Rangovas kartu su šių Reikalavimų 5 punkte nurodyta Darbų vykdymo ataskaita privalo pateiki Sutarties bendrosios dalies 1.4.8 punkte numatytą atnaujintą grafiką, kuriame turi atsispindėti prognozuojami planuojamų Darbų atlikimo terminai, taip pat vėlavimo priežastis ir priemones vėlavimui eliminuoti.

- Grafike nurodytų darbų eiliškumas gali būti keičiamas tik su Operatoriaus pritarimu, Šalims (įskaitant Klientą) raštiškai patvirtinant Grafiko pakeitimus Sutarties bendrųjų sąlygų 1.4.5 punkte nustatyta tvarka ir sąlygomis.