LITGRID AB PROJEKTAVIMO IR STATYBOS RANGOS SUTARTIES

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

[Publish Date], Vilnius, Nr.

LITGRID AB (toliau – „Užsakovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], iš vienos pusės, ir

- [Rangovo pavadinimas] (toliau – „Rangovas“), pagal [Lietuvos Respublikos] įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi [Lietuvos Respublikos] juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], iš kitos pusės,

toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad Rangovas laimėjo pirkėjo skelbtą [pirkimo pavadinimas] pirkimą Nr. [numeris], sudarė šią projektavimo ir statybos rangos sutartį (toliau – „Sutartis“).

Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovausis žemiau nurodytomis Sutarties specialiosiomis sąlygomis ir Sutarties bendrosiomis sąlygomis.

| - Pagrindinės sąlygos | Objektas [Sąvoka 1.1.2.12. punktas]: - Harmony Link jungties "Gižų TP 330/220/110/10 kV statyba" techninio darbo projekto parengimo ir statybos darbų pirkimas Techninė užduotis / Projektas [Sąvoka 1.1.2.31. punktas]: - Projektiniai pasiūlymai pateikti priede Nr.1.2. Darbų atlikimo terminas [Sąvoka 1.1.2.4. punktas]: 47 mėnesiai nuo Sutarties sudarymo dienos. Darbų atlikimo terminas Šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas 6 mėn. dėl Nenugalimos jėgos aplinkybių ir/arba dėl papildomų darbų įsigijimo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. Darbų etapai [2.2.3. punktas]: Darbus Rangovas turi atlikti priede Nr. 1.1. Darbų etapai ir terminai. Jei Sutartis nebus pasirašyta iki 2027 m. liepos 30 d., Rangovas turės teisę prašyti pratęsti visus ar dalį priede Nr. 1.1. Darbų etapai ir terminai konkrečiomis datomis numatytus etapų terminus dienų skaičiumi, atitinkančiu vėlavimą pasirašyti Sutartį: Etapų terminų pakeitimas įsigalioja Šalims pasirašius Sutarties pakeitimą. |
| --- | --- |
| Darbai | Pagrindiniai įrenginiai [Sąvoka 1.1.2.13 punktas.]: Pagrindinių įrenginių, atitinkančių LITGRID AB standartinius techninius reikalavimus, sąrašas https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/irangos-atitinkancios-litgrid-ab-reikalavimus-sarasas/3881 Užsakovo įrenginiai [4.9.8. punktas]: 6.1. Darbų atlikimui Užsakovas pateikia šiuos Įrenginius ir Medžiagas (Užsakovo Įrenginių tiekimui pasirinktas subjektas ir jo pasitelkti asmenys toliau vadinamas – Įrenginių tiekėjas): - 330kV Valdomas šuntinis reaktorius (toliau – VŠR) (1 vnt.); - 220 kV VŠR (2 vnt.); - Atsarginis 220 kV VŠR (dėl saugojimo vietos Užsakovas praneš vėliau); - 330/220 kV Autotransformatoriai (3 vnt.); - 330/110 kV Autotransformatoriai (2 vnt.). 6.2. Nurodytus Įrenginius ir Medžiagas Užsakovas Rangovui perduos: - 330kV VŠR (1 vnt.) numatoma pristatyti į Gižų TP – 2028-06-01 iki 2028-06-30; - 220 kV VŠR (2 vnt.) numatoma pristatyti į Gižų TP – nuo 2029-05-31 iki 2029-06-30; - Atsarginį 220 kV VŠR (1 vnt.) numatoma pristatyti į Gižų TP – nuo 2029-05-31 iki 2029-06-30. [Užsakovas informuos iki kvietimo teikti galutinius pasiūlymus ar bus saugoma Gižų TP ar bus pašalinta iš šio projekto apimties]; - 330/220 kV (3 vnt.) ir 330/110 kV (2 vnt.) Autotransformatorius numatoma pristatyti į Gižų TP – nuo 2028-09-01 iki 2028-11-30. 6.3. Nurodyti Įrenginiai bus pristatyti į Gižų TP teritoriją, įstumti į jiems paruoštas konstrukcijas, surinkti, užpildyti alyva, ir paruošti statybos/prijungimo darbams Įrenginių tiekėjo jėgomis. Rangovas privalo bendradarbiauti ir kooperuotis su Įrenginių tiekėju aukščiau nurodytų funkcijų atlikime. Įrenginių tiekėjui laikinai perduodama jo funkcijų atlikimui reikalinga statybvietės dalis - įrenginio apsauginė konstrukcija, bei pristatymui ir įstūmimui reikalinga erdvė. Prieš pristatant įrenginius į Gižų TP teritoriją, Techninis prižiūrėtojas ir Įrenginių tiekėjas, įvertinęs Rangovo paruoštas Įrenginiams reikalingas konstrukcijas ir privažiavimo kelius, turi patvirtinti, kad darbai atlikti ir galima laikinai perduoti statybvietę Įrenginio tiekėjui. Minėtam pritarimui nėra būtinas galutinis Įrenginio konstrukcijos perdavimas Užsakovui. Rangovas, kuris neparuošė įrenginiams reikalingų konstrukcijų ir privažiavimo kelių iki šiame punkte nurodytų datų yra atsakingas už atitinkamų etapų (1.1. Darbų etapai ir terminai) pažeidimus bei priskirtomis netesybomis nepadengtus Užsakovo patirtus nuostolius. Jeigu Įrenginių tiekėjas vėluoja pristatyti Įrenginius ne dėl Rangovo kaltės, Rangovas neatsako už atitinkamų etapų (1.1. Darbų etapai ir terminai) pažeidimus. 6.4. Rangovas yra atsakingas už Įrenginiams skirtų konstrukcijų įrengimą, privažiavimo kelių įrengimą Projekto apimtyje bei Įrenginio prijungimą. Fizinė sauga [4.3.5. punktas]: - Papildomi fizinės saugos reikalavimai Darbams netaikomi. Demontuojami įrenginiai, konstrukcijos ir medžiagos [4.6.2. punktas]: Rangovas demontuotus tolimesniam naudojimui tinkamus įrenginius, konstrukcijas ir medžiagas turi pristatyti adresu nurodytu Projektiniuose pasiūlymuose, pristatymo laiką iš anksto suderinęs su Užsakovo atstovu. Nesumontuotų Įrenginių ir jiems įrengti būtinų Medžiagų dalinis apmokėjimas [5.9.5. punktas c ir d papunkčiai]: - Už Rangovo teikiamus Specialiojoje sutarties dalyje nurodytus nesumontuotus Įrenginius ir jiems įrengti būtinas Medžiagas išvardintus priede Nr. 22, kurie įtraukiami į Atliktų darbų aktą pagal Darbų žiniaraštį, apmokama 70 % nesumontuotų Įrenginių ir Medžiagų, skirtų jiems įrengti, kainos nurodytos Darbų žiniaraštyje. |
| Darbų organizavimas | Šalių atstovai [5.1. skyrius] - Užsakovo atstovas: Rangovo atstovas: - [Pareigos, vardas, pavardė] [Pareigos, vardas, pavardė] - [Telefonas, el. paštas] [Telefonas, el. paštas] - Užsakovo atstovas, atsakingas už - Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą: - [Pareigos, vardas, pavardė] - [Telefonas, el. paštas] |
| Kaina ir apmokėjimas | Sutarties kaina [Sąvoka 1.1.2.27. punktas]: - Sutarties kaina be PVM: [suma skaičiais] - Pridėtinės vertės mokestis (PVM): [suma skaičiais] - Sutarties kaina su PVM: [suma skaičiais]. Apmokėjimas [7.3. skyrius]: - Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darbų žiniaraštį. Už inžinerinių tyrinėjimų ir Projekto parengimo Darbus bus mokama Sutarties bendrųjų sąlygų 7.3.7. punkte nustatyta tvarka. Sąskaita apmokėjimui: - A. s. [Rangovo atsiskaitomoji sąskaita] - [Rangovo bankas] - Banko kodas [...] - PVM mokėtojo kodas [...]. Europos Sąjungos fondų (programų) finansavimas [11.11.1. punktas]: - Darbus numatoma iš dalies finansuoti Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP, angl. Connecting Europe Facility (CEF)) lėšomis: CEF 2020 Sinchronizacijos programa, CEF 2025 Atsparumo programa, CEF 2027 planuojama darbams pagal PP – 2024-22-160-PP-BD Gižų TP sienos aplink įrenginius. |
| Atsakomybė | Netesybos: Netesybos už laiku neperduotus Darbus Rangovui numatytos priede Nr. 1.1. Užsakovui priimtini bankai ir draudimo bendrovės: Užsakovui priimtinų bankų ir draudimo bendrovių sąrašai nurodomi priede Nr. 1.3. |
| Baigiamos nuostatos | Statinio informacinis modeliavimas [2.6. skyrius]: - Statinio informacinis modeliavimas BIM taikymas šiam infrastruktūros projektui privalomas. Užsakovo informacijos reikalavimų (EIR) dokumentas pateikiamas prieduose Nr. 23. Pastaba: Projektinių pasiūlymų projektas teikiamas su šia sutartimi parengtas pagal BIM. Projektas [11.9.2. punktas]: - PLSL18015 Harmony Link jungties statyba – technologinė apimtis. - PPTK25148 Harmony Link Gižų TP fizinės saugos priemonių diegimas – fizinės saugos dalis. - Kiekvienam iš nurodytų projektų privalo būti teikiami atskiri Atliktų darbų aktai ir Sąskaitos Šalių kontaktiniai duomenys [11.10.1. punktas]: - Užsakovo: Rangovo: - Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, [adresas korespondencijai], - LT-05131 Vilnius; [pašto kodas, miestas]; - Tel. +370 707 02171; Tel. [...]; El. paštas info@litgrid.eu El. paštas [...] A. s. LT242150051000021766 OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas - banko kodas 21500 PVM mokėtojo kodas LT100005748413 |
| Papildomos sąlygos | Nustatomi šie dokumentacijos derinimo terminai: Derinama dokumentacija; Derinimo etapas; Terminas (nuo pilnos apimties dokumentacijos pateikimo). Techninis darbo projektas; Pirminis derinimas; Per 20 d. d.. Kiekvienas pakartotinis derinimas; Per 15 d. d.. Gamybos ir montavimo brėžiniai; Pirminis derinimas; Per 30 d. d.. Kiekvienas pakartotinis derinimas; Per 10 d. d.. Pagrindiniai įrenginiai; Pirminis derinimas; Per 20 d. d.. Kiekvienas pakartotinis derinimas; Per 10 d. d.. Sutarties bendrųjų sąlygų 3.2 skyrius „Projektiniai pasiūlymai“ netaikomas. Sutarties bendrųjų sąlygų 3.3.10. punkto ketvirtas sakinys pakeičiamas ir išdėstomas taip: - Ekspertizės aktą Užsakovo pasamdyti ekspertai pateiks per 20 darbo dienų nuo Techninio darbo projekto pateikimo ekspertizei dienos. Sutarties bendrąsias sąlygas papildyti 4.3.14. punktu: Projekto įgyvendinimui reikalingos Statybvietės dalys gali būti išskiriamos kitiems Užsakovo pasitelktiems subjektams. Rangovas privalo bendradarbiauti su kitais Statybvietėje ar greta jos darbus vykdančiais rangovais, projektuotojais, Įrangos tiekėjais ir kitais Projekto dalyviais, siekdamas užtikrinti tinkamą Darbų koordinavimą, saugų ir efektyvų jų vykdymą bei Projekto terminų laikymąsi. Sutarties bendrąsias sąlygas papildyti 4.3.15. punktu: Rangovas privalo dalyvauti Užsakovo organizuojamuose koordinavimo, sąsajų (interface) ir kituose su Darbų vykdymu susijusiuose susirinkimuose, kai tai yra pagrįstai reikalinga. Rangovas privalo bendradarbiauti sprendžiant Darbų atlikimo vietos, sekos, prieigų, darbo organizavimo, laikinųjų priemonių, techninių sąsajų ir kitus klausimus, galinčius turėti įtakos Projekto įgyvendinimui, bei vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus, susijusius su darbų koordinavimu. Sutarties bendrųjų sąlygų 4.5.1. punktą papildyti taip: - Darbams atlikti Užsakovas neprivalo suteikti ilgesnių nei toliau nurodyti atjungimo terminų: 2029-03-12 – 2029-10-31 suplanuotas atjungimas PLRV24308 “Kruonio HAE - Bitėnai rekonstrukcija tarp atramų 332-271 (LN448)". Kiti atjungimai nurodyti Projektiniuose pasiūlymuose: - Negalimas vienalaikis esamų Gižų TP T-1 ir T-2 atjungimas. - Suprojektuoti ir numatyti 110 kV OL Vilkaviškis-Gižai ar Gižai-Kapsai laikinus sprendinius ar galutinius, tam kad kol vyks naujos 330/220/110/10 KV Gižų TP, naujų 110 kV Ol/KL ruožų nuo naujos skirstyklos iki pajungimo vietų, nebūtų reikalingi esamų 110 kV atjungimai. Preliminari atjungimo data laikina schemai iki 2028-04-05, galutinių darbų metu atjungimas – 2029-12-31. Sutarties bendrąsias sąlygas papildyti 8.3.9. punktu: Pagal Sutarties 8.3.1. punktą kainą perskaičiuojama ne anksčiau nei yra parengtas ir su Užsakovu suderintas Darbų žiniaraštis. Sutarties bendrųjų sąlygų 7.3.7. punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip: Projektavimo Darbų kaina už tinkamai atliktus projektavimo Darbus (už Projektą ir inžinerinius tyrinėjimus) bus mokama žemiau lentelėje nurodytomis dalimis po kiekvieno lentelėje nurodyto rezultato užbaigimo: Rezultatas:; Mokėtina suma. 1.; Inžinerinių tyrinėjimo ataskaitų (topografija, geologija ir kt.) pateikimas Užsakovui; 12,5 proc. projektavimo Darbų kainos. 2.; Techninio darbo projekto pateikimas pirmam Užsakovo derinimui (pilnos apimties); 62,5, proc. projektavimo Darbų kainos. 3.; Techninio darbo projekto perdavimas Užsakovui po teigiamo ekspertizės akto gavimo; 25 proc. projektavimo Darbų kainos. Sutarties bendrųjų sąlygų 9.4.4. punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip: Jeigu Rangovui pritaikomos netesybos už Darbų etapo termino praleidimą, tačiau paskesnį Darbų etapą užbaigia laiku, Užsakovas Rangovo prašymu privalo grąžinti Rangovui pritaikytas netesybas už ankstesnio Darbų etapo termino praleidimą kartu su artimiausiu mokėjimu už Darbus laikantis žemiau nurodytų taisyklių: - Už I, V ir VI Darbų etapus netesybos gali būti grąžinamos laiku pabaigus VII etapą; - Už II, III, IV, VII ir VIII Darbų etapus netesybos nėra grąžinamos. Sutarties bendrųjų sąlygų 9.7.1 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip: - Sutartiniams įsipareigojimams užtikrinti Rangovas iki Sutarties pasirašymo Užsakovui turi pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – pasirinktinai lėšų deponavimą ar Užsakovui priimtino banko garantiją. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis turi būti ne mažesnis kaip 10% nuo Sutarties kainos (be PVM) ir turi būti nurodomas tokia valiuta, kokia pagal Sutartį atliekami mokėjimai. Sutarties bendrųjų sąlygų 9.7.1 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip: Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį jis pats, Subrangovai bei jo sutartinius įsipareigojimus vykdantys ir Darbus atliekantys asmenys turi ir turės visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius, saugos darbe pažymėjimus, taip pat visą kitą reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją Darbams ir įsipareigojimams, numatytiems šioje Sutartyje ir Pirkimo dokumentuose, vykdyti. Vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 4.1.12 – 4.1.14 nuostatomis, prieš pradedant žemės darbus Objekte bus vykdoma nesprogusių karo laikų sprogmenų paieška. Esant Sutarties bendrosios dalies 5.2.5 p. numatytoms sąlygoms, Rangovas ir Užsakovas susitaria, kad Statinio projektavimo saugos ir sveikatos koordinatoriaus ir/ar Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorius (toliau – Koordinatorius) Užsakovo nurodymu skiriamas iš Rangovo deleguotų reikiamą kvalifikaciją turinčių asmenų pagal Rangovų saugaus darbo organizavimo tvarkos aprašo sąlygas. Šis punktas nepanaikina Užsakovo teisės paskirti Koordinatorių ne iš Rangovo deleguotų asmenų. Rangovas ir Užsakovas susitaria, kad Koordinatorius Užsakovo nurodymu skiriamas iš Rangovo deleguotų ir reikiamą kvalifikaciją turinčių asmenų, kurį Užsakovas paskirs Koordinatoriumi pagal Rangovų saugaus darbo organizavimo tvarkos aprašo sąlygas. Rangovas Koordinatoriaus kandidatūrą su Koordinatoriaus sutikimu atlikti Koordinatoriaus funkcijas turi pateikti per 5 dienas nuo Sutarties sudarymo arba per 5 dienas kai Sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai. Taip pat Rangovas įsipareigoja užtikrinti Koordinatoriaus nepriklausomą veikimą vykdant pareigas pagal teisės aktų reikalavimus. Sutarties Bendrųjų sąlygų 11.10.1 punktas papildomas taip: Elektroniniu laišku siunčiami oficialūs pranešimai turi turėti tokią preambulę: OFICIALUS PRANEŠIMAS Projektas: „Harmony Link jungties "Gižų TP 330/220/110/10 kV statyba" techninio darbo projekto parengimo ir statybos darbų pirkimas“ Nr. ________ Sutartis: [data] Nr. [numeris] Kam: [adresato vardas, pavardė] |

SUTARTIES DOKUMENTAI IR PRIEDAI:

Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovausis toliau nurodytais dokumentais, kurie yra suprantami ir aiškinami kaip neatskiriama Sutarties dalis:

  - LITGRID AB projektavimo ir statybos rangos sutarties specialiosios sąlygos su priedais:

  - Projektavimo ir statybos darbų etapai;

  - Techninė užduotis/projektavimo užduotis – Projektiniai Pasiūlymai:

    - Projektiniai pasiūlymai „Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), 330 kV OL Kruonio HAE – Bitėnai (tarp atramų Nr.269-270) Vilkaviškio r. sav. Gižų sen. rekonstravimo projektas“.;

    - Projektiniai pasiūlymai „Inžinerinių tinklų (elektros tinklų, Gižų TP 330kV ir 220kV skirstyklų) Vilkaviškio r. sav. Gižų sen. Rūdos k. naujos statybos projektas“.

    - Projektiniai pasiūlymai „Inžinerinių tinklų (elektros tinklų, Gižų TP 110kV skirstyklos) Vilkaviškio r. sav. Gižų sen. Rūdos k. naujos statybos projektas“

    - Projektiniai pasiūlymai „Inžinerinių tinklų (elektros tinklų, esamos Gižų TP 110kV skirstyklos ir esamos 110kV oro linijos) Vilkaviškio r. sav., Gižų sen., Oranų k., Antano Radušio g. 10, 12, Vilkaviškio r. sav., Gižų sen. rekonstravimo ir 110kV elektros kabelių linijų Vilkaviškio r. sav., Gižų sen., naujos statybos projektas.“

    - Projektiniai pasiūlymai „Kitos paskirties inžinerinių statinių (Gižų TP sienos aplink įrenginius) Vilkaviškio r. sav. Gižų  sen. Rūdos k. naujos statybos projektas“

    - Projektiniai pasiūlymai „Pramonės ir sandėliavimo paskirties (sandėliavimo pastato su administracinėmis patalpomis) ir pagalbinės, kitos pagalbinės paskirties (teritorijos apsaugos posto) pastatų Vilkaviškio r. sav. Gižų sen. Rūdos k. naujos statybos projektas“

  - Reikalavimai priimtiniems bankams ir draudimo bendrovėms.

  - LITGRID AB projektavimo ir statybos rangos sutarties bendrosios sąlygos;

  - Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija;

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimas – Banko garantija;

  - Rangovo pasitelkiamų subrangovų sąrašas;

  - Vadovų (vadovaujančių specialistų, pirkimo sutarčiai vykdyti) sąrašas;

  - Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprašas;

  - Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas;

  - Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas;

  - Darbų organizavimo ir vykdymo LITGRID AB perdavimo tinklo įrenginiuose tvarkos aprašas;

  - Standartinė grafiko forma;

  - Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorius ir pažyma apie atliktų darbų vertę;

  - Mėnesinės rangos darbų ataskaitos forma;

  - Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu projektas;

  - Darbų žiniaraščio po Techninio darbo projekto parengimo pildoma forma.

  - Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui;

  - Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui;

  - Pirkimo sąlygos, pirkimo sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai;

  - Rangovo pasiūlymas, pasiūlymo paaiškinimai ir patikslinimai;

  - Pareigų sąrašas;

  - Rizikų valdymo planas;

  - Įrenginių ir Medžiagų sąrašas dėl dalinio apmokėjimo (pridedama, jei numatytas apmokėjimas už tokius Įrenginius ir Medžiagas);

  - Užsakovo informacijos reikalavimai (EIR).

Jeigu Užsakovas teisės aktų nustatyta tvarka pakeis bet kurį aukščiau prieduose nurodytą vidinį dokumentą (pvz. aprašą), Šalys įsipareigoja, atsižvelgdamos į pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, siekti bendro susitarimo dėl tokio dokumento atnaujinimo ir tolesnio naudojimo.

Jeigu tarp aukščiau nurodytų dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami pagal jų pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau.

Tai patvirtindamos, Šalys pasirašė ir patvirtino šią Sutartį kvalifikuotais elektroniniais parašais.

| Užsakovo vardu: [pareigos, vardas, pavardė]: |  | Rangovo vardu: [pareigos, vardas, pavardė]: |  |
| --- | --- | --- | --- |

Priedas Nr. 1.1

Harmony Link jungties "Gižų TP 330/220/110/10 kV statyba" techninio darbo projekto parengimo ir statybos darbų pirkimas

PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI

| - Etapas | - Perduodami darbai - (Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą) | - Perdavimo terminas | - Delspinigių dydis |
| --- | --- | --- | --- |
| - I etapas | - Parengti visi techniniai darbo projektai, gauti teigiami ekspertizės aktai | - Ne vėliau kaip per 12 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos | - 0,002 % nuo Sutarties kainos be PVM |
| - II etapas | - Perduoti įrangos tiekėjui reikalingas konstrukcijas ir infrastruktūrą 330kV VŠR (1 vnt.) pastatymui ir montavimui konstrukcijos viduje. - Etapas yra įvykdytas, kai įrangos tiekėjas pasirašo konstrukcijos statybvietės perdavimo aktą įrangos montavimo laikotarpiui. | - Ne vėliau kaip 2028 m. birželio 1 d. | - 0,001 % nuo Sutarties kainos be PVM. Netaikoma, jei vėlavimas atsirado dėl įrangos tiekėjo kaltės. |
| - III etapas | - Perduoti įrangos tiekėjui reikalingas konstrukcijas 220 kV VŠR (2 vnt.) pastatymui ir montavimui konstrukcijos viduje. Perduoti įrangos tiekėjui aikštelę atsarginio 220 kV VŠR (1 vnt.) saugojimui. - Etapas yra įvykdytas, kai įrangos tiekėjas pasirašo konstrukcijos statybvietės perdavimo aktą įrangos montavimo laikotarpiui. | - Ne vėliau kaip 2029 m. gegužės 31 d. | - 0,002 % nuo Sutarties kainos be PVM. Netaikoma, jei vėlavimas atsirado dėl įrangos tiekėjo kaltės. |
| - IV etapas | - Perduoti įrangos tiekėjui reikalingas konstrukcijas 330/220 kV (3 vnt.) ir 330/110 kV (2 vnt.) Autotransformatorių pastatymui ir montavimui konstrukcijos viduje. - Etapas yra įvykdytas, kai įrangos tiekėjas pasirašo konstrukcijos statybvietės perdavimo aktą įrangos montavimo laikotarpiui. | - Ne vėliau kaip 2028 m. rugpjūčio 1 d. | - 0,003 % nuo Sutarties kainos be PVM. Netaikoma, jei vėlavimas atsirado dėl įrangos tiekėjo kaltės. |
| - V etapas | - Pastatyta ir įjungta Gižų TP 330 kV dalis pagal suderinta schemą TDP rengimo metų (baigta bandomoji eksploatacija) | - Ne vėliau kaip 2029 m. lapkričio 1 d. | - 0,01 % nuo Sutarties kainos be PVM |
| - VI etapas | - Pastatyta ir įjungta Gižų TP 110 kV dalis kartu su Gižų TP rekonstrukciją pagal TDP rengimo metu suderintą schemą (baigta bandomoji eksploatacija) | - Ne vėliau kaip 2029 m. gruodžio 31 d. | - 0,001 % nuo Sutarties kainos be PVM |
| - VII etapas | - Pilna apimti pastatyta ir įjungta Gižų TP (baigta bandomoji eksploatacija) | - ne vėliau kaip 2030 m. rugpjūčio 1 d. | - 0,02 % nuo Sutarties kainos be PVM |
| - VIII etapas | - Gauti pasirašyti Statybos užbaigimo aktai (įskaitant visos baigiamosios dokumentacijos parengimą ir pateikimą) | - Per 47 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos | - 1000 Eur už dieną |