BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ STATYBOS DARBŲ  UPYNOS K., TELŠIŲ R.  TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (UŽSAKOVO REIKALAVIMAI)

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

  - Pirkimo objektas –buitinių nuotekų šalinimo tinklų statybos rangos darbai Apydimų, Kuršėnų, Naujojoje ir Sodo g. Upynos k., Telšių r. sav . (toliau – Darbai) pagal 2026 m. UAB  „Statybos inžinerinės paslaugos“  parengtą supaprastintą statybos projektą „Nuotekų šalinimo tinklų (inžinerinių tinklų grupė) Apydimų, Kuršėnų, Naujojoje ir Sodo g. Upynos k., Telšių r. sav. supaprastintas statybos projektas“ (toliau- Projektas) (priedas Nr.1).

  - Pirkimo objekto apibūdinimas – Perkami Darbai apima nuotekų šalinimo tinklų paskirties nesudėtingųjų inžinerinių statinių naujos statybos darbus pagal Projektą, įskaitant nuotekų tinklų atkarpų įrengimą bei tinklų paklojimą ir pajungimą iki vartotojų sklypo ribos, pagal  su UAB „Telšių vandenys“ sudarytas preliminarias sutartis; melioracijos statinių, patenkančių į Darbų zoną, matavimų ir pertvarkymo darbus, nuotekų tinklų geodezinių matavimų atlikimą, sklypų servitutų nustatymo planų parengimą, nuotekų tinklų apsaugos zonų teritorijų nustatymą ir (ar) pakeitimą bei žymų apie projekte nustatytas apsaugos zonų teritorijas įregistravimą Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatyta tvarka.

- DARBŲ APIMTYS

  - Tiekėjas turės pakloti nuotekų tinklus ir atlikti melioracijos statinių pertvarkymo darbus pagal Užsakovo pateiktą Projektą. Centralizuotų buitinių nuotekų tinklų Upynos kaime visiškai nėra, todėl buitinių nuotekų tinklai projektuojami 70 gyv. (pagal preliminarias sutartis 52 būstams) būstams. Susidariusios nuotekos projektuojamais nuotekų šalinimo tinklais bus nuvedamos į Naujosios g. gale kitu projektu projektuojamus Upynos kaimo nuotekų valymo įrenginius.

  - Tiekėjas turės teikti prašymą įregistruoti žymas apie Projekte pažymėtas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatyta tvarka.

  - Tiekėjas Užsakovo pavedimu turės atlikti visas su statinio statybos užbaigimu susijusias procedūras ir parengti su statybų užbaigimu susijusius dokumentus, užpildyti ir užregistruoti statybos užbaigimo deklaraciją, įskaitant jų įkėlimą į IS „Infostatyba“.

2.4.Tiekėjas turės atlikti paklotų nuotekų tinklų televizinę diagnostiką, kurios metu turi dalyvauti ir Užsakovo atstovas. Tiekėjas  turės pilnai atstatyti Darbų vykdymo metu išardytas gatvių ir šaligatvių dangas ir žalius plotus, į neblogesnę būklę ir lygį, buvusį iki Darbų pradžios.

2.5. Tiekėjas turės parengti reikiamo mastelio nuotekų vamzdynų kontrolines geodezines nuotraukas (pvz. vamzdynams, požeminėms komunikacijoms M 1:500, šuliniams M 1:50). Kontrolinių geodezinių nuotraukų brėžiniuose turi būti nurodyti skersmenys, jungiamosios dalys, sklendės, vamzdyno medžiaga. Brėžiniai turi būti atlikti vadovaujantis geodezijos ir kartografijos techninio reglamento GKTR 2.01.01:1999 „Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka“ ir techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“ reikalavimais. Brėžiniuose turi būti pateikta nuolydžių schema, kurioje turi būti nurodyta įeinančio ir išeinančio vamzdžių latakų altitudės, šulinio Nr. bei žemės paviršiaus altitudė, diametrai, atstumai tarp šulinių ir nuolydžiai. Prieš pateikdamas kontrolines geodezines nuotraukas Užsakovui, turės atlikti jų derinimą topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinėje sistemoje (TIIIS).

  - Tiekėjas turės atlikti paklotų nuotekų tinklų kadastrinius matavimus bei, prieš pateikdamas kadastrinių matavimų bylas  Užsakovui, turės atlikti jų išankstinę patikrą ir suderinimą  VĮ „Registrų centras“. Užsakovui turi būti pateiktas 1 (vienas) kadastrinių matavimų bylų egzempliorius popierinėje ir skaitmeninėje formose (USB laikmenoje).

  - Detalūs Darbų kiekiai ir reikalavimai Darbams nurodyti Projekte, kuris pateikiamas šios techninės specifikacijos priede Nr.1.

  - Darbai yra laikomi atlikti, kai pasirašomas Darbų perdavimo – priėmimo aktas. Darbai atliekami visa Projekte numatyta apimtimi, darbai nėra neskaidomi į atskiras pirkimo dalis ar į etapus.

- DARBŲ ATLIKIMO VIETA

  - Darbai bus vykdomi Apydimų g., Kuršėnų g., Naujojoje g. ir Sodo g. Upynos k., Telšių r. sav. Statybos darbai bus vykdomi valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai ir AB „VIA Lietuva“ vardu registruotame sklype.

- GARANTIJOS

  - Darbams suteikiamas garantinis terminas, nustatytas Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme (41 straipsnis). Garantinis terminas – laikas per kurį Tiekėjas užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal rangos sutartyje nustatytą paskirtį. Įrenginių garantinis terminas yra toks, kaip nustatyta jos gamintojo išduodamuose dokumentuose. Tiekėjas perduodamas įrangą ir jos dokumentaciją  Užsakovui, kartu turi pateikti ir dokumentus iš įrangos gamintojo (tiekėjo), patvirtinančius ir  Užsakovo tiesioginio reikalavimo teisę į įrangos gamintoją (tiekėją) garantiniu laikotarpiu. Dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Jei dokumentai negali būti pateikti lietuvių kalba, šie dokumentai turi būti pateikiami originalo kalba, pridedant vertimą į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu, jeigu toks yra, arba Tiekėjo vadovo parašu.

  - Garantiniu laikotarpiu išryškėję defektai yra fiksuojami  Užsakovo defektiniu aktu. Apie defektus garantiniu laikotarpiu Užsakovas Tiekėją informuoja raštu (el. paštu). Defektų šalinimas Tiekėjo lėšomis turi būti pradėtas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos pateikimo momento, o dangų atstatymas – nedelsiant pašalinus defektus, kai oro sąlygos nepalankios, išardytas dangas sutvarkyti įrengiant laikiną dangą (šaltuoju asfaltbetoniu). Nusistovėjus palankiems orams, laikiną dangą išardyti ir įrengti naują asfalto dangą.

- DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

  - Darbai turi būti atlikti per 12 kalendorinių mėnesių nuo statybvietės perdavimo Tiekėjui, laikantis su Užsakovu suderinto Darbų atlikimo grafiko.

- REIKALAVIMAI DARBŲ VYKDYMUI

  - Bendrieji reikalavimai darbų vykdymui

    - Trečiųjų asmenų interesai. Teisė naudotis privačia žeme.

Tiekėjas privalo bendrauti su gyventojais, įstaigomis ir organizacijomis, kad iki minimumo sumažintų nepatogumus susidariusius statybos eigoje. Tiekėjas  turi organizuoti darbus taip, kad netrukdytų gyventojų patekimui į namus, kad netrukdytų privataus ir valstybinio sektoriaus darbuotojams patekti į darbo vietas, turi numatyti ir suderinti darbų grafikus su šiomis įstaigomis, pastatyti reikiamus įspėjamuosius ženklus, suplanuoti ir organizuoti eismą, vykdant statybos darbus.

Tiekėjas privalo atstatyti visus statybos metu sugadintus paviršius. Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dėl turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo, vykusio atliekant statybos darbus, Tiekėjas  atsako už visas išlaidas, susijusias su pretenzijų sureguliavimu ir gynyba. Prieš pradėdamas statybos darbus greta privačios nuosavybės, esančios šalia statybos, Tiekėjas privalo savo sąskaita atlikti tokius patikrinimus, kurie gali būti reikalingi nuosavybės būklei nustatyti. Prieš pradėdamas bet kokius statybos darbus greta trečiųjų asmenų nuosavybės ar kitais teisėtais pagrindais valdomo turto, Tiekėjas  privalo savo sąskaita atlikti tokio detalumo patikrinimus (foto, video fiksacija), kurie gali būti reikalingi turto būklei nustatyti.

Vykdant statybos darbus, neturi būti pažeidžiami trečiųjų asmenų interesai, reglamentuojami Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.

Tose vamzdyno atkarpose, kurios patenka į privačios nuosavybės teise valdomas teritorijas arba valstybinės žemės naudotojų (nuomotojų) teritorijas, statybos darbų vykdymas turi būti raštiškai suderintas su žemės savininkais arba valstybinės žemės naudotojais (nuomotojais).

Tiekėjas , vykdydamas darbus, atsako už  Užsakovo ir trečiųjų šalių turtui padarytą žalą šių darbų metu.

    - Esami inžineriniai ir drenažo tinklai.

Prieš pradedant buitinių nuotekų tinklų statybos darbus, būtina pirmiausiai atkasti ir užsikoordinuoti esamus drenažo tinklus, dalyvaujant Telšių r. sav. administracijos Kaimo plėtros skyriaus specialistui melioracijai. Įvertinti drenažo tinklų ir projektuojamų buitinių nuotekų tinklų susikirtimo lygius. Esant neigiamam įvertinimui, koreguoti sprendinius numatant drenažo tinklų atstatymą ir suderinimą suinteresuotomis institucijomis.

Prieš pradėdamas bet kokius kasinėjimų darbus Tiekėjas privalo konsultuotis su visomis tiesiogiai su tuo susijusiomis valdžios institucijomis ir paslaugų teikėjais ir turi tiksliai žinoti esamų tinklų vietas, kurioms turės arba gali turėti įtakos vykdomi darbai.

Tiekėjas privalo vykdyti darbus tokiu būdu, kad jie nesugadintų arba netrukdytų statybvietėje esantiems inžineriniams tinklams. Jeigu bus padaryta žala arba atsiras trukdžiai, Tiekėjas privalo pats organizuoti remonto darbų vykdymą savo sąskaita.

Tiekėjas turi užtikrinti, kad būtų įrengtos laikinos ar pastovios atramos ar naudojami kiti tinkami būdai užtikrinant visų vamzdynų, kabelių, statinių ir kitų objektų, kuriems galėtų grėsti pažeidimai, saugumą. Tai taikytina visiems objektams, esamiems ir projektuojamiems, kurie priklauso  Užsakovui arba kitoms institucijoms.

Tiekėjas  turi užtikrinti, kad laikini darbai ir darbo metodas būtų tokie, jog prijungimams prie esamų tinklų skirtas laikas sutrumpėtų iki minimumo. Prijungimai nuotekų tinklų atliekami tik patvirtintu laiku ir būdu, bendradarbiaujant su Užsakovo paskirtais darbuotojais.

Statybos metu neturi būti nutrauktas vandens ar elektros energijos tiekimas esamiems funkcionuojantiems pastatams ir gyvenamiesiems namams. Jei, atliekant darbus būtina nutraukti vandens ar elektros  tiekimą vartotojams, informacija apie planuojamus geriamojo vandens ar elektros  tiekimo paslaugų pertrūkius turi būti raštu pateikta abonentams (vartotojams), patenkantiems į minėtų darbų atlikimo zoną, ne vėliau kaip prieš 3 (trys) kalendorines dienas iki darbų pradžios, pranešimą iškabinant gyvenamųjų vietovių ar daugiabučių namų skelbimų lentose arba išsiunčiant abonentams (vartotojams) faksu ar el. paštu arba įteikiant tiesiogiai. Pranešime turi būti nurodyta, nuo kada ir kokiam laikui nutraukiamas, sustabdomas ar apribojamas geriamojo vandens ar elektros tiekimas, kokiu būdu abonentui (vartotojui) bus sudaryta galimybė gauti geriamąjį vandenį, jeigu nutraukimas truks ilgiau kaip 12 valandų. Geriamojo vandens tiekimu bei nuotekų nuvedimu pasirūpina Tiekėjas (Vykdytojas). Visos išlaidos, susijusios su nuotekų tinklų prijungimu dengiamos Tiekėjo.

    - Darbų saugos reikalavimai vykdant Darbus.

Vykdydamas Darbus Tiekėjas  privalo:

- Vadovautis visais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

- Užtikrinti ir atsakyti už aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi Darbų atlikimo vietoje.

- Užtikrinti ir atsakyti už darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų vykdymą Darbų atlikimo vietoje.

- Savo darbuotojus aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir užtikrinti jų naudojimą Darbų atlikimo vietoje. Esant būtinybei, darbuotojus aprūpinti kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis.

- Naudoti tik techniškai tvarkingas darbo priemones, atitinkančias darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams.

- Paskirti atsakingą darbuotoją, atsižvelgiant į jo kompetenciją Darbų atlikimo vietoje, kuris:

  - Tiekėjo darbuotojus instruktuotų, laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimų.

  - įvertintų ir informuotų apie visus esamus ir galimus rizikos veiksnius.

  - nustatytų pavojingas zonas, kuriose gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai, bei pasirūpintų, kad jos būtų aptvertos signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais.

  - kontroliuoja, kaip darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų atliekant Darbus.

- Užtikrinti ir atsakyti už Darbų atlikimo vietoje vykdomus darbus taip, kad nekeltų grėsmės Tiekėjo  ir Užsakovo darbuotojų bei kitų aplinkinių žmonių saugai ir sveikatai;

- Užtikrinti ir atsakyti už materialinių vertybių apsaugą.

- Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimą pagal ,,Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatas” organizuoja, jį tiria ir užtikrina nuostatų vykdymą ta įmonė, kurios darbuotojui ar dėl jos kaltės atsitiko nelaimingas atsitikimas.

Sutarties vykdymo metu Tiekėjas bus atsakingas už Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 221 straipsnio „Statybvietėje esančių asmenų identifikavimas nuostatų tinkamą“ tinkamą įgyvendinimą.

Darbų vykdymo metu (nuo darbų pradžios iki galutinio dangos sutvarkymo) Tiekėjas atsako už saugų automobilių ir pėsčiųjų eismą. Darbų vykdymo zonoje, kelio ženklų ir aptvėrimų pastatymą bei priežiūrą. Tiekėjas suderina transporto organizavimo pakeitimus bei atsako už pasekmes, susijusias su įsipareigojimų nevykdymu

  - Reikalavimai statybos darbams

    - Bendrieji nuotekų tinklų statybos principai.

Vamzdynų statybos darbai turi būti vykdomi vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ nuostatomis.

Vadovaujantis Projektu, Tiekėjas turi numatyti ir pasirinkti optimaliausią  nuotekų tinklų klojimo būdą taip, kad būtų maksimaliai išsaugotos esamos gatvių dangos, būtų išlaikyti reglamentuojami horizontalūs atstumai tarp visų šiuo metu esamų inžinerinių tinklų ir statinių. Klojant  nuotekų tinklus Tiekėjas, reikalui esant, privalo numatyti ir pastatyti įrenginius vandens lygio pažeminimui.

Tiekėjas, prieš pradėdamas vykdyti žemės kasimo darbus, privalo išsiimti žemės kasimo darbų leidimą. Visos išlaidos, susijusios su šių leidimų gavimu, turi būti įvertintos ir dengiamos Tiekėjo. Tiekėjas atsakingas už leidimo/suderinimo vykdyti darbus  gavimą iš AB „VIA Lietuva“.

Tiekėjas , įrengęs smėlio pasluoksnio pagrindą, sumontavęs vamzdynus ir prieš užkasant tranšėjas, turi kviesti Perkančiojo subjekto / Užsakovo atstovus.

Vykdant Darbus, esant eismo apribojimo būtinybei, ar pilnai nutraukiant eismą, kelio ženklų išdėstymą, automobilių apvažiavimo kelių schemas, Tiekėjas  suderina su policija ar kitomis institucijomis.

Užsakovas į Darbų zoną iškviečia esančius požeminių komunikacijų atstovus tinklų nužymėjimui, o Tiekėjas  priima atstovus ir susiderina tarpusavyje komunikacijų parodymus.

Tiekėjas privalo laikytis visų Lietuvos Respublikos ir ES aplinkosauginių teisės aktų atitikties reikalavimų, susijusių su jo įmonės veikla, atlikdamas darbus  Užsakovui.

Visos šioje Techninėje specifikacijoje esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad  Užsakovas priima ir kitus lygiaverčių priemonių įrodymus.

Priedas Nr.1: „Nuotekų šalinimo tinklų (inžinerinių tinklų grupė) Apydimų, Kuršėnų, Naujojoje ir Sodo g. Upynos k., Telšių r. sav. supaprastintas statybos projektas“ Nr. A-TP-2509-56-SSP: Nuotekų šalinimo dalis (VN) A-TP-2509-56-SSP -VN; Melioracijos statinių pertvarkymo dalis A-TP-2509-56-SSP -MS.