## Sheet1
Pirkimo sąlygų 2 priedas
Įkainotos veiklos sąrašas
MEDINIO PĖSČIŲJŲ TILTO IŠ KARVINĖS SALOS Į BAŽNYTĖLĖS SALĄ GALVĖS EŽERE IR GRUNTINIŲ TAKŲ KARVINĖS IR BAŽNYTĖLĖS SALOJE TRAKŲ MIESTE STATYBOS RANGOS DARBAI
Eil. Nr. | Darbų gupių (etapų) pavadinimai | Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą | [17 empty] | Kaina (Eur) be PVM
|  | I mėnuo | II mėnuo | III mėnuo | IV mėnuo | V mėnuo | VI mėnuo | VII mėnuo | VIII mėnuo | IX mėnuo | X mėnuo | XI mėnuo | XII mėnuo | XIII mėnuo | XIV mėnuo | XV mėnuo | XVI mėnuo | XVII mėnuo | XVIII mėnuo
1. | Darbo projekto parengimas iki pranešimo apie statybos pradžią (per 60 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2. | Medinio pėsčiųjų tilto iš Karvinės salos į Bažnytėlės salą Galvės ežere ir gruntinių takų Karvinės ir Bažnytėlės saloje Trakų mieste statybos darbai pagal techninį projektą Nr. TR-25-04 (A laida) | [18 empty] | 0
2.1. | Susisiekimo-Konstrukcijų dalis | x | x | [16 empty] | 0
2.1.1. | Paruošiamieji darbai | x | x
2.1.2. | Pėsčiųjų takas Karvinės saloje su granito atsijų danga | x | x
2.1.3. | Pėsčiųjų takas Karvinės saloje su medine danga | x | x
2.1.4. | Pėsčiųjų takas Bažnytėlės saloje su granito atsijų danga | x | x
2.1.5. | Pėsčiųjų takas Bažnytėlės saloje su medine danga | x | x
2.1.6. | Pėsčiųjų tiltas | x | x
2.1.7. | Pėsčiųjų takų statinių įrengimas (Mažojo architektūra) | x | x
2.1.8. | Baigiamieji darbai | x | x
2.2. | Elektrotechnikos dalis | x | x
3. | Išpildomosios dokumentacijos parengimas: išpildomosios geodezinės nuotraukos ir kadastrinė byla, suderinta su VĮ Registrų centras | x | x
Suma (1+2+3) be PVM (Eur): | [19 empty] | 0
PVM [tarifas]:
Bendra suma su PVM (Eur): | [19 empty] | 0
** - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo rašte nurodytomis sumomis.
Pastabos: - pateikiant įkainotos veiklos sąrašo eilutės kainą, būtina įvertinti pateiktą techninį projektą, reikalavimus numatytus viešojo pirkimo dokumentuose, apžiūrėti Statinį vietoje, išsimatuoti kiekius, įvertinant darbus, kuriuos reikia atlikti, kad būtų pasirašyti / patvirtinti / užregistruoti Statinio statybos užbaigimo dokumentai; - įkainotos veiklos sąrašo ir pasiūlymo kaina turi apimti ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, bet yra būtini sutarčiai, dėl kurios teikiamas pasiūlymas, vykdyti, o tiekėjas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos; - kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaičius po kablelio; - bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.
Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad įvertinome visą pateiktą projektinę dokumentaciją, viešojo pirkimo dokumentus, apžiūrėjome Statinį vietoje ir į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Prisiimdami riziką mes suprantame, kad žiniaraščiuose pateikti darbų kiekiai yra tik preliminarūs. Mes patvirtiname, kad įvertinome visus Darbus, kurie būtini atlikti, kad būtų pasirašyti / patvirtinti / užregistruoti Statinio statybos užbaigimo dokumentai.