SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ PROJEKTAVIMAS IR STATYBA TURGELIŲ GYVENVIETĖJE

2026 m.

TURINYS

- Bendra informacija

- Pirkimo objektas

- Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

- Pasiūlymų vertinimas

- Sutarties sudarymas

- Kitos sąlygos

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“;

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“;

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“;

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai“;

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (pateikiamas atskiru dokumentu)“;

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“;

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“;

Pirkimo sąlygų 11 priedas „Sutarties projektas“;

Pirkimo sąlygų 12 priedas „Tiekėjo siūlomų specialistų sąrašas“;

Pirkimo sąlygų 13 priedas „Darbų žiniaraštis Turgelių NVĮ“.

- Bendra informacija

  - Perkantysis subjektas – UAB „Tvarkyba“ (įmonės kodas 174907725, Vilniaus g. 3A, Šalčininkai.)

  - Perkantysis subjektas yra PVM mokėtojas.

  - 1.3. Pirkimas nevykdomas per CPO LT, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 90 straipsniu. Įstatymas perkančiajam subjektui suteikia teisę, bet nenustato pareigos vykdyti pirkimus per centrinę perkančiąją organizaciją. CPO LT kataloge nėra pirkimo priemonės, skirtos šio pirkimo objektui, todėl pirkimas vykdomas supaprastinto atviro konkurso būdu, užtikrinant PĮ 29 straipsnyje nustatytų principų laikymąsi.

  - Perkantysis subjektas nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.5. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

  - 1.6. Atliekamas žaliasis pirkimas. Aplinkos apsaugos reikalavimas taikomas pirkimo objekto statybos darbų daliai pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija), 4.3 papunktį. Reikalavimo turinys, jo taikymo apimtis ir lygiaverčių įrodymų priėmimo tvarka nustatyti pirkimo sąlygų 4 priede ir Sutarties projekte. Reikalavimas taikomas tik tiek, kiek jis susijęs su perkamos nuotekų valyklos statybos darbais ir yra proporcingas pirkimo objektui.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Pirkime perkantysis subjektas nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

2. Pirkimo objektas

  - Perkantysis subjektas numato įsigyti Nuotekų valymo įrenginių Turgelių gyvenvietėje projektavimo ir statybos darbus (toliau – Darbai). Pirkimas vykdomas pagal projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šalčininkų rajone” Nr. 20-223-P-0001. Projektas bendrai finansuojamas pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-07-02 (RE) „Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą”.

2.2 Projektavimo ir rangos darbų pirkimas vykdomas kartu, neskaidant į atskiras dalis, kadangi nuotekų valymo įrenginiai yra technologiniai įrenginiai, kurių tinkamas suprojektavimas,  sukomplektavimas, sumontavimas ir išvalytų nuo teršalų iki normatyvinio lygio, nurodyto LR Aplinkos ministro  2006 m. gegužės 17 d. įsakyme Nr. D1-236 (aktuali redakcija nuo 2022-05-01)  „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ nuotekų, kaip valyklos technologinio (gamybos) proceso rezultato gavimas ir bus rangos darbų, kuriuos savo rizika ir atsakomybe atliks viešuoju pirkimu atrinktas rangovas, rezultatas. Svarbu, kad tas pats ūkio subjektas parinktų valymo įrenginių technologiją, suprojektuotų valymo įrenginius ir jų tinkamą pralaidumą, pagamintų/sukomplektuotų valymo įrenginius, tinkamai atliktų statybos rangos/montavimo– paleidimo darbus, užtikrintų darnų sukomplektuotų įrenginių veikimą nes priešingu atveju, valytų nuotekų išleidimo sraute viršijus teršalų (azoto, fosforo ir kt.)  kiekiui nustatytas normas, arba, nuotekų valyklai nespėjant priimti netinkamai suprojektuoto nuotekų srauto debito, neaišku, kas turėtų prisiimti atsakomybę- projektuotojas ar rangovas, ko pasėkoje  gali kilti neapibrėžtumas ir rizika, kad valyklos tinkamų rezultatų/rodiklių nepasiekiamas ar nedarnus sukomplektuotų įrenginių veikimas gali įtakoti, nuotekų valyklos pridavimo eksploatacijai vėlavimo terminus, padidėjusią aplinkos taršą, neracionalų lėšų naudojimą dėl poreikio samdyti nešališkus ekspertus ginčo tarp projektuotojų ir rangovo atveju arba papildomų darbų atlikimą klaidų taisymui.

2.3. Pirkimo apimtys ir reikalavimai apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“. Darbų apimtis taip pat apima:

– projektinių pasiūlymų parengimą pagal STR 1.04.04:2017;

– techninio darbo projekto parengimą;

– jeigu statinio projekto ekspertizė pagal teisės aktus privaloma, ją organizuoja Užsakovas (Statytojas). Rangovas privalo laiku pateikti ekspertizei reikalingą projekto dokumentaciją ir per Užsakovo nustatytą, ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų, terminą ištaisyti ekspertizės metu nustatytas pastabas;

– statybą leidžiančiam dokumentui gauti reikalingų dokumentų parengimą ir pateikimą; statybą leidžiančio dokumento gavimą organizuoja Užsakovas, o Rangovas veikia pagal Užsakovo suteiktą įgaliojimą tiek, kiek tai būtina;

– projektinių sprendinių suderinimą su inžinerinių tinklų savininkais ir (ar) eksploatuojančiomis organizacijomis;
– bandymų, paleidimo–derinimo darbų atlikimą bei personalo apmokymą.

Nurodyti darbai apima visus Rangovo veiksmus, reikalingus statybos užbaigimo procedūrai: vykdomosios dokumentacijos parengimą, statybos užbaigimo dokumentams reikalingų duomenų ir dokumentų pateikimą, procedūros inicijavimą IS „Infostatyba“ ir Rangovui priskirtų trūkumų šalinimą. Rangovas visus nuo jo priklausančius statybos užbaigimo veiksmus turi atlikti per 27 mėnesių Darbų atlikimo terminą. Jeigu Rangovas ne vėliau kaip per šį terminą pateikia visą tinkamą dokumentų komplektą ir inicijuoja procedūrą, valstybės ar kitų institucijų sprendimų priėmimo laikas, kurio Rangovas negali kontroliuoti, nelaikomas Rangovo vėlavimu. Sutartis galioja iki statybos užbaigimo dokumento gavimo, nuotekų valyklos įregistravimo VĮ Registrų centre ir kitų Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

2.4. Darbų atlikimo terminas – 27 (dvidešimt septyni) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Iš jų Rangovo projektavimo veiksmams – 10 (dešimt) mėnesių, rangos darbams – 17 (septyniolika) mėnesių. Į 10 mėnesių terminą įskaičiuojamas projekto parengimas ir Rangovo atliekamas projekto taisymas pagal ekspertizės pastabas; ekspertizės vykdymo laikas, kai Rangovas neturi atlikti jokių veiksmų, į Rangovo projektavimo veiksmų terminą neįskaičiuojamas.

2.4.1. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tik dėl iš anksto aiškiai apibrėžtų, nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių: (a) Užsakovo inicijuotų projektinių sprendinių pakeitimų; (b) kompetentingų institucijų ar inžinerinių tinklų valdytojų veiksmų ar neveikimo, kai Rangovas dokumentus pateikė laiku ir tinkamai; (c) teisės aktų pakeitimų, tiesiogiai darančių įtaką darbų vykdymui; (d) archeologinių radinių, nenumatytų geologinių ar hidrologinių sąlygų, kurių protingai nebuvo galima numatyti; (e) nenugalimos jėgos aplinkybių. Terminas pratęsiamas tik tiek, kiek tokia aplinkybė realiai trukdo vykdyti konkrečius darbus ir kiek trunka jos poveikis bei padarinių pašalinimas.

2.4.2. Apie aplinkybes, galinčias turėti įtakos terminui, Tiekėjas privalo raštu informuoti Perkantįjį subjektą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų atsiradimo dienos, pateikdamas pagrindimą ir įrodymus.

2.4.3. Bendras termino pratęsimas negali viršyti:

– projektavimo darbams – 2 (dviejų) mėnesių;

– rangos darbams – 4 (keturių) mėnesių.

2.4.4. Sprendimas dėl termino pratęsimo įforminamas rašytiniu šalių susitarimu, laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų dėl pirkimo sutarties keitimo.

2.4.5. Tiekėjas turi teisę užbaigti darbus anksčiau nustatyto termino.

2.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.6. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1.Perkantysis subjektas nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

3.2. Perkantysis subjektas suteiks galimybę apžiūrėti objektą, jei tiekėjai pageidaus. Apie konkrečią apžiūros datą, laiką ir vietą būtų paskelbta atskiru pranešimu CVP IS ir išsiųsta tiekėjams CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Tiekėjų pareiga – patikrinti ir ištirti objektą (statybvietę), jos aplinką, anksčiau minėtus duomenis bei visą kitą turimą informaciją ir prieš pateikiant Pasiūlymą, kiek tai susiję su atitinkamais dalykais, būti susipažinus su visa Perkančiojo subjekto turima informacija apie statybvietės geologines bei hidrologines sąlygas, įskaitant aplinkos apsaugą, apie riziką, nenumatytas ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos arba paveikti pasiūlymą arba darbus.

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimas dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymo. Reikalavimai ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Šį pirkimą Perkantysis subjektas vykdo vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – PĮ).

5.2. Atsižvelgiant į tai, kad šis pirkimas yra supaprastintas pirkimas ir nepatenka į Europos Sąjungos viešųjų pirkimų direktyvų taikymo sritį, šiam pirkimui netaikomas 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 5k straipsnyje nustatytas draudimas sudaryti ar toliau vykdyti viešojo pirkimo sutartis su šiame straipsnyje nurodytais subjektais.

5.3. Atsižvelgiant į 5.2 punkte nurodytas aplinkybes, tiekėjams nenustatoma pareiga kartu su pasiūlymu pateikti deklaraciją dėl atitikties Reglamento (ES) Nr. 833/2014 5k straipsnio reikalavimams. Specialiųjų pirkimo sąlygų 8 ir 9 priedai netaikomi.

5.4. Perkantysis subjektas, vadovaudamasis PĮ 29 straipsnio 5 dalimi, įvertina galinčius kelti grėsmę nacionalinio saugumo interesams rizikos veiksnius ir, kai konkrečiam pirkimui pagal PĮ ir kitus teisės aktus taikytini nacionalinio saugumo reikalavimai, juos nustato pirkimo dokumentuose.

5.5. Įvertinus šio pirkimo objektą ir su juo susijusius nacionalinio saugumo rizikos veiksnius, papildomi specialieji nacionalinio saugumo reikalavimai šiame pirkime nenustatomi.

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą, įskaitant 14 priedą „Darbų žiniaraštis“ ir 7 priedą „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“ užpildytą sąnaudos ir eksploatacijos kaštai lentelę.

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas pateikiamas atskiru dokumentu). Tiekėjas EBVPD užpildo elektroniniu būdu ir pateikia CVP IS.

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

6.2. Pasiūlymas pateikiamas CVP IS priemonėmis. Kai pagal pirkimo dokumentus atskirą dokumentą būtina pasirašyti, jis gali būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba fiziniu parašu, pateikiant pasirašyto dokumento skaitmeninę kopiją. Perkančiajam subjektui kilus pagrįstų abejonių dėl dokumento tikrumo, gali būti prašoma pateikti originalą ar kitą tikrumą patvirtinančią informaciją.

6.2.1 pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymas rengiamas lietuvių kalba. Su pasiūlymu teikiami dokumentai gali būti lietuvių arba anglų kalba. Kita kalba parengti dokumentai pateikiami kartu su tiksliu vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Perkančiajam subjektui kilus pagrįstų abejonių dėl vertimo tikslumo, gali būti prašoma pateikti vertimą patvirtinusio vertėjo ar vertimų biuro patvirtinimą.

  - Bendra pasiūlymo kaina be PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai taip pat turi būti išreikšti dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos Eur be PVM.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Perkančiajam subjektui priimtino turinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančių ūkio subjektų pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti pateiktas visų jungtinės veiklos pagrindu veikiančių ūkio subjektų, kurie teikia pasiūlymą, vardu.

  - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma – 1,5 proc. nuo pasiūlymo vertės be  PVM.

  - Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas gali būti užtikrintas vienu iš žemiau nurodytų būdų:

    - Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kitos kredito įstaigos garantija. Garantija turi būti besąlyginė ir neatšaukiama ir negali būti ribojama išankstinėmis sąlygomis ar papildomomis prievolėmis Perkančiajam subjektui;

    - Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo įmonės išduotu laidavimo draudimo liudijimu (polisu), kuris užtikrina pasiūlymo galiojimą, kartu pateikiant draudimo įmokos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą;

    - Užstatu, kuris iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi būti pervestas į UAB „Tvarkyba“  sąskaitą Nr. LT744010044400020221, AB Luminor banke (mokėjimo paskirtyje nurodant informaciją apie pirkimo objektą). Pasiūlymą užtikrinant užstatu, kartu turi būti pateikiama banko ar kitos mokėjimus vykdančios įstaigos išrašo apie įvykdytą pavedimą kopija.

  - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui keliami šie reikalavimai:

    - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumente turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi galioti visą pasiūlymo galiojimo laikotarpį, bet ne trumpiau nei 120 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;

  - Dalyvis netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų:

    - dalyvis iki Perkančiojo subjekto nurodyto termino pabaigos nepateikia jokios prašomos informacijos dėl pateikto pasiūlymo patikslinimo, papildymo arba paaiškinimo, neįprastai mažos kainos pagrindimo ar aritmetinių klaidų ištaisymo,- nepateikia informacijos dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ar kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų;

    - dalyvis atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų), nors pasiūlymo galiojimo terminas dar nebus pasibaigęs;

    - laimėjęs viešąjį pirkimą dalyvis atsisako pasirašyti pirkimo sutartį pagal Pirkimo dokumentuose pateiktą Sutarties projektą. Jei per nurodytą terminą nepasirašo pirkimo sutarties, laikoma, kad tiekėjas atsisakė pasirašyti pirkimo sutartį;

    - dalyvis, kurio pasiūlymas laimėjo viešąjį pirkimą, per 10 darbo dienų nuo Pirkimo sutarties sudarymo dienos nepateikia Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo.

  - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas dalyviui grąžinamas gavus rašytinį tiekėjo prašymą per 5 (penkias) darbo dienas esant bent vienai iš šių sąlygų:

    - pasibaigia pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas;

    - įsigalioja Pirkimo sutartis;

    - nutraukiamos pirkimo procedūros.

- Pasiūlymų vertinimas

  - Perkantysis subjektas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kuria vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede.

  - Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausią pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

- Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priede „Sutarties projektas“.

- Kitos sąlygos

10.1. Perkančiojo subjekto darbuotojų arba Komisijos narių (vieno ar kelių), kurie įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimų procedūromis, vardai, pavardės, kontaktinė informacija.

10.2.	Perkančiojo subjekto atstovai, įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimų procedūromis:

10.2.1.	techniniais klausimais – Tadeuš Daškevič, tel. +37068340810, el. p. tadeus.daskevic@stvarkyba.lt.

10.2.2.	viešųjų pirkimų procedūrų klausimais – Ala Ozarovskaja, +37067625828, el. p.:  ala.ozarovskaja@stvarkyba.lt.

__________

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

TERMINAI

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/ DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkantysis subjektas turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 6 (šešias) dienas iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Perkantysis subjektas pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 4 (keturios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Objekto apžiūra bus vykdoma: | Tiekėjui, norinčiam apžiūrėti objektą, CVP IS priemonėmis pateikus prašymą bus pranešta CVP IS priemonėmis ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki susirinkimo pradžios |  |
|  | Perkantysis subjektas rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
|  | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 120 (šimtas dvidešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
|  | Perkantysis subjektas atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
|  | Perkantysis subjektas informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkantysis subjektas pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkantysis subjektas, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia PĮ 68 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
|  | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajam subjektui, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas (išskyrus PĮ 108 str. 3-4 d.) nuo perkančiojo subjekto pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiojo subjekto priimtus sprendimus dienos, jei PĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiojo subjekto priimtus sprendimus; |  |
|  | Perkantysis subjektas privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
|  | Jeigu perkantysis subjektas per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkantysis subjektas turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
|  | Perkantysis subjektas negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 5 (penkių) dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiojo subjekto pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
|  | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiojo subjekto pateikti laimėjusį pasiūlymą | PĮ 108 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajam subjektui dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, PĮ 108 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(Pridedama atskiru failu)

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

PRIDEDAMA ATSKIRU DOKUMENTU

Perkantysis subjektas šiame priede pateikia informaciją apie tiekėjams taikomus pašalinimo pagrindus (žr. Pašalinimo pagrindų lentelę).

__________

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.

Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Teisė verstis veikla |  |  |
| 2. | Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |
| 2.1. | Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau įvykdytų ar tebevykdomų sutarčių, sudarytų dėl to paties objekto, turi būti savo jėgomis tinkamai atlikęs nuotekų valyklos naujos statybos, rekonstravimo ir (ar) kapitalinio remonto svarbiausius statybos darbus, kurių bendra savo jėgomis tinkamai atliktų svarbiausių darbų vertė – ne mažesnė kaip 540 000 Eur be PVM. Projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų vertė į šią vertę neįskaičiuojama. Svarbiausiais darbais laikomi nuotekų valyklos statinių ir technologinės dalies statybos / rekonstravimo / kapitalinio remonto darbai. Tiekėjas gali remtis sutartimis, vykdytomis kartu su kitais ūkio subjektais, tačiau vertinama tik konkretaus atitiktį grindžiančio ūkio subjekto savo jėgomis atlikta darbų dalis. | Užsakovų pažymos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys tinkamą darbų atlikimą ir galutinius rezultatus, nurodant objektą, darbų pobūdį, savo jėgomis atliktų svarbiausių darbų vertę, atlikimo laikotarpį ir užsakovo kontaktinius duomenis. Kai sutartis vykdyta jungtinės veiklos pagrindu, savo jėgomis atlikta dalis nustatoma pagal partnerių atsakomybių pasidalijimą. Kai sutartis vykdyta su subtiekėjais, iš visos atliktų darbų apimties atimami subtiekėjų atlikti darbai. | Jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė – reikalavimą turi atitikti visi grupės nariai kartu, jų patirtį sumuojant ir atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus. Tiekėjas gali remtis kito ūkio subjekto pajėgumais tik jeigu tas subjektas pats vykdys tą Sutarties dalį, kuriai reikalinga jo patirtis. Subtiekėjams, kurių pajėgumais kvalifikacijai nesiremiama, šis reikalavimas nenustatomas. |

Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajam subjektui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Perkančiajam subjektui pareikalavus, tiekėjas turės pateikti dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdo ar vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

TIEKĖJAMS KELIAMI REIKALAVIMAI DĖL APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.

| Eil. Nr. | Reikalavimas dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas |  |  |
| 1.1. | Perkamiems nuotekų valyklos statybos darbams tiekėjas turi taikyti EMAS, ISO 14001 arba kitą aplinkos apsaugos vadybos standartą, pagrįstą atitinkamais Europos ar tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, arba pateikti kitus lygiaverčius įrodymus. Lygiaverčiai įrodymai suprantami ir vertinami pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 10 punktą. | Galiojantis nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Perkantysis subjektas pripažįsta kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų išduotus lygiaverčius sertifikatus ir, teisės aktų nustatytais atvejais, kitus lygiaverčius aplinkos apsaugos vadybos priemonių įrodymus. | Jeigu pasiūlymą teikia tiekėjas, kuris nesiremia kitų ūkio subjektų pajėgumais, šį reikalavimą turi atitikti pats tiekėjas. |

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas atskiru dokumentu.

__________

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas

PASIŪLYMAS

NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ PROJEKTAVIMAS IR STATYBA TURGELIŲ GYVENVIETĖJE

2026 m. _______________

| Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai) |  |
| --- | --- |
| Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai) |  |
| Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą |  |
| Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais |  |
| Dalyvio el. pašto adresas |  |
| Laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens kontaktai (pareigos, vardas, pavardė, tel., el. p.) |  |

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šias darbų kainas:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur be PVM | Suma Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nuotekų valymo įrenginių projektavimo paslaugos Turgelių gyvenvietėje | vnt. | 1 |  |  |
| 2. | Turgelių nuotekų valyklos rekonstravimo / statybos darbai | vnt. | 1 |  |  |

| Suma Eur be PVM |  |
| --- | --- |
| PVM 21 % |  |
| Iš viso Eur su PVM |  |

PASTABOS: Pasiūlymo kaina turi būti pateikta suapvalinant iki dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Pasiūlymo kaina Eur be PVM (skaičiais ir žodžiais): ________________________________.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodomos priežastys, dėl kurių nemokamas PVM:__________________________________________________.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Mūsų teikiamo pasiūlymo kokybinės savybės yra:

| Savybė | Reikšmė |
| --- | --- |
| Kapitalizuotos eksploatavimo išlaidos T | [Įrašoma reikšmė apskaičiuota pagal Pirkimo sąlygų 7 priede pateiktą tvarką] |

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad susipažinome su visais Pirkimo dokumentais, jų priedais ir paaiškinimais (jei tokių yra). Patvirtiname, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis ir nuostatomis. Patvirtiname, kad į mūsų siūlomą bendrą pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir kad mes prisiimame riziką dėl visų išlaidų, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į siūlomą kainą. Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų teikti darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomos paslaugos | Partnerio paslaugų dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR be PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti kitus ūkio subjektus (subtiekėjus ir trečiuosius asmenis), kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomos paslaugos | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR be PVM | Proc. |
| Subtiekėjai ir tretieji asmenys, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekėjų bendra numatomų teikti darbų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR be PVM.

Siūlomos paslaugos, įskaitant nustatytus aplinkos apsaugos kriterijus, visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subtiekėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė |
| --- | --- | --- |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Dokumentų pavadinimai |
| --- | --- |

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajam subjektui, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

______________________________	____________	______________________

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo	parašas			vardas ir pavardė

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

- Perkantysis subjektas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį.

- Pasiūlymo vertinimas bus atliekamas pagal vertinimo kriterijus ir jų lyginamuosius svorius. Nebus taikomi jokie kiti vertinimo kriterijai.

- Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

| Vertinimo kriterijus | Vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris (L) |
| --- | --- |
| Kaina (C) | L1=90 |
| Kapitalizuotos eksploatavimo išlaidos (T), apskaičiuojamos pagal objektyviai patikrinamus garantuojamus rodiklius | L2=10 |

- Pasiūlymo įvertinimo, pagal nustatytus kriterijus apskaičiavimo tvarka:

  - Pasiūlymo kainos (C) įvertinimas (balai) apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio L1

C=CminCp*L1

kur: 	Cmin – mažiausia pasiūlyta kaina, Eur.

Cp – vertinamo pasiūlymo kaina, Eur.

Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos ir lyginamos eurais. Lyginamos ir vertinamos galutinės tiekėjų nurodytos kainos su visais mokesčiais, taip pat ir PVM. Kadangi perkantysis subjektas yra PVM mokėtojas, jei bent vienas tiekėjas nėra PVM mokėtojas ir PVM nemoka, lyginamos ir vertinamos kainos be PVM.

  - Vertinimo kriterijaus „Kapitalizuotos eksploatavimo išlaidos“ (T) įvertinimas apskaičiuojamas:

mažiausių pasiūlytų Kapitalizuotų eksploatavimo išlaidų (Tmin) ir vertinamo pasiūlymo kapitalizuotų eksploatavimo išlaidų (Tp) santykį padauginant iš kriterijaus lyginamojo svorio (L2).

T= (Tmin / Tp) * L2

Kur: 	Tmin – mažiausios pasiūlytos „Kapitalizuotos eksploatavimo išlaidos“;

Tp vertinamo pasiūlymo „Kapitalizuotos eksploatavimo išlaidos“.

Ekonominio naudingumo įvertinimai (balai) apvalinami iki dviejų skaičių po kablelio.

  - Pasiūlymo ekonominio naudingumo įvertinimas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir kriterijaus „Kapitalizuotos eksploatavimo išlaidos“ (T) įvertinimą (balus).

S = C + T

Geriausiu ir ekonomiškai naudingiausiu laikomas pasiūlymas, kurio ekonominio naudingumo įvertinimas (balas) – S yra didžiausias.

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

Tęsinys

SĄNAUDOS IR EKSPLOATACIJOS KAŠTAI

Kartu su pasiūlymo dokumentais, tiekėjas turi pateikti sąnaudų ir eksploatacijos kaštų skaičiavimus. Duomenys apie apskaičiuotas sąnaudas turi būti paimti iš detalių skaičiavimų, kurie turi būti pateikti techniniame pasiūlyme. Vadovaudamasis atliktais skaičiavimais tiekėjas užpildo ir pateikia šias lenteles*:

1 lentelė. Elektros energija. Skaičiavimui įtraukiamas tik nuotekų valyklos technologinių įrenginių elektros energijos suvartojimas. Rangovas privalo įrengti atskirą technologinių įrenginių elektros apskaitą (arba kitą Užsakovo iš anksto patvirtintą atskyrimo metodiką), pagal kurią faktinis suvartojimas bus tikrinamas ne trumpesniu kaip 3 mėnesių laikotarpiu.

| Punkto pavadinimas | Kaina | Vienetai |
| --- | --- | --- |
| Skaičiuotinas metinis elektros energijos suvartojimas [a] | [a] | kWh/ metus |
| Projektinė DSPp reikšmė (DSPp) – Perkančiojo subjekto nustatyta pastovi skaičiuojamoji reikšmė, naudojama tik pasiūlymams palyginti ir garantuojamoms eksploatavimo sąnaudoms apskaičiuoti | 72,73 | DSPp |
| Skaičiuotinas specifinis elektros energijos suvartojimas vienam DSPp vienetui [b] = [a]/ DSPp | [b] = [a]/ DSPp | kWh/DSPp |
| Dalyvio garantuojamas didžiausias specifinis elektros energijos suvartojimas [c] | [c] | kWh/DSPp |
| Skaičiuotinas metinis bendras elektros energijos suvartojimas esant garantuotam specifiniam suvartojimui ir projektiniam DSPp [d] = [c] × DSPp | [d] = [c]x DSP | kWh/metus |
| Elektros energijos vieneto kaina [e] | 0,21 | Eur/kWh |
| Metiniai energijos kaštai esant garantuotam specifiniam elektros energijos suvartojimui [f] = [d] x [e] |  | Eur/metus |

2 lentelė. Metinės Reagentų sąnaudos

| Punkto pavadinimas | Kiekis | Vieneto kaina, Eur | Bendra kaina, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| Skaičiuotinas metinis geležies (III) sulfato 40% tirpalo sunaudojimas, tonomis |  | 400 Eur/t |  |
| Skaičiuotinas metinis aliuminio sulfato (aliuminio oksido 7,5%) sunaudojimas, tonomis |  | 280 Eur/tonai |  |
| Skaičiuotinas metinis metanolio 99,5% sunaudojimas , tonomis |  | 550 Eur/tonai |  |
| Skaičiuotinas išorinio C-šaltinio (melasa) sunaudojimas, tonomis |  | 650 Eur/tonai |  |
| Viso skaičiuotina reagentų kaina, Eur [g] |  |  |  |
| Skaičiuotina specifinė reagentų kaina, Eur / DSPp vienetui [h] = [g]/ DSPp |  |  |  |
| Dalyvio garantuojama didžiausia specifinė reagentų kaina Eur/DSPp vienetui [j] |  |  |  |
| Kiti tiekėjo siūlomi reagentai (jei taikoma; nurodomas pavadinimas ir metinis kiekis) |  | Tiekėjo pagrindžiama gamintojo / tiekėjo pasiūlymu arba rinkos kaina |  |

3 lentelė. Eksploatavimo išlaidos, taikant dalyvio garantuotus parametrus:

| Punkto pavadinimas | Suma, Eur |
| --- | --- |
| Garantuoti maksimalūs metiniai elektros energijos kaštai [f] |  |
| Garantuoti maksimalūs metiniai reagentų kaštai [k] |  |
| Bendros metinės eksploatavimo išlaidos [s] = [f] + [k] |  |
| Kapitalizacijos koeficientas KK | 5.0 |
| Kapitalizuotos eksploatavimo išlaidos T = KK × [s] |  |

*Jei tiekėjas neužpildo ir nepateikia aukščiau nurodytų lentelių, ar nepateikia detalių skaičiavimų, tiekėjo pasiūlymas pagal kriterijų Kapitalizuotos eksploatavimo išlaidos (T) suteikiama nulis (0) balų. Toliau pirkime tiekėjui dalyvauti leidžiama. Jei tiekėjas nepildo ir nepateikia aukščiau nurodytų lentelių, jis neprivalo ir neteikia Techninės specifikacijos 4 priede pateiktų „Vartojamos energijos kiekio garantija“ „Vartojamų reagentų kiekio garantija“. Bet kokiu atveju, tiekėjas nėra atleidžiamas nuo atsakomybės užtikrinti, kad didžioji fosforo taršos dalis turi būti šalinama biologiniu būdu.

Pirkimo sąlygų 11 priedas „Sutarties projektas“

NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ PROJEKTAVIMAS IR STATYBA TURGELIŲ GYVENVIETĖJE

PIRKIMO SUTARTIS

# 2026 m. ---------- d. Nr.

Šalčininkai

UAB „Tvarkyba“ (toliau – Užsakovas), įmonės kodas 174907725, atstovaujama direktoriaus _____________, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir suteiktus įgaliojimus ir

___________ (toliau – Rangovas), įmonės kodas _______, atstovaujama direktoriaus__________, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir suteiktus įgaliojimus, toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

# I SKYRIUS

# SUTARTIES OBJEKTAS

  - Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis, laikydamasis teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų ir geriausios praktikos, suteikti „Nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir statyba Turgelių gyvenvietėje“ (toliau – Darbai), pagal įgyvendinamą projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šalčininkų rajone“ Nr. 20-223-P-0001. Projektas bendrai finansuojamas pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-07-02 (RE) „Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą”. O Užsakovas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti Darbus ir apmokėti už juos Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais.

Rangovas savo rizika ir atsakomybe privalo:

- Parengti projektinius pasiūlymus pagal STR 1.04.04:2017 reikalavimus;

- Parengti techninį darbo projektą;

- Jeigu projekto ekspertizė privaloma, pateikti Užsakovui ekspertizei visą reikalingą projekto dokumentaciją ir per Užsakovo nustatytą, ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų, terminą ištaisyti ekspertizės metu nustatytas pastabas; ekspertizę organizuoja Užsakovas (Statytojas).

- Gauti statybą leidžiantį dokumentą;

- Atlikti statybos užbaigimo procedūras ir užtikrinti statinio pripažinimą tinkamu naudoti;

- Atlikti visus bandymus, paleidimo–derinimo darbus ir personalo apmokymus.

  - Darbų atlikimo terminas – 27 (dvidešimt septyni) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Rangovo projektavimo veiksmams skiriama 10 mėnesių, rangos darbams – 17 mėnesių. Į projektavimo terminą įskaičiuojamas projekto taisymas pagal ekspertizės pastabas, o ekspertizės vykdymo laikas, kai Rangovas neturi atlikti veiksmų, neįskaičiuojamas.

Darbų atlikimo termino skaičiavimo, stabdymo, pratęsimo, atsakomybės ir kitos su terminais susijusios sąlygos nustatytos šios Sutarties IV skyriuje.

  - Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks pirkime numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

  - Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi Šalys ir Rangovas Sutartyje nustatytu terminu pateikia tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško visų Šalių įsipareigojimų įvykdymo, įskaitant statybos užbaigimo dokumento gavimą ir objekto įregistravimą, arba iki jos nutraukimo Sutartyje ar teisės aktuose nustatyta tvarka.

  - Sutarties vykdymo metu, prieš pradėdamas atitinkamus projektavimo ir (ar) statybos darbus, Rangovas privalo paskirti specialistus, įskaitant projekto vadovą ir statinio statybos vadovą, kai pagal parengto projekto sprendinius ir galiojančius teisės aktus tokie specialistai yra privalomi. Paskirti specialistai turi turėti teisę Lietuvos Respublikoje eiti atitinkamas pareigas pagal parengtame projekte nustatytą statinio kategoriją, statinių grupę ir pogrupį bei atitikti kitus jų veiklai taikomus teisės aktų reikalavimus.

Prieš pradėdamas veiklą, kuriai pagal teisės aktus reikalingas atitinkamas specialistas, Rangovas pateikia Užsakovui paskirto specialisto duomenis ir jo teisę eiti atitinkamas pareigas patvirtinančius galiojančius dokumentus arba, kai tokie duomenys yra viešai ir neatlygintinai prieinami, nuorodą į atitinkamą viešą registrą ar duomenų bazę. Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse įgyta profesinė kvalifikacija bei teisė Lietuvos Respublikoje vykdyti atitinkamą veiklą įrodoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Užsienio valstybės specialistas pateikia teisės pripažinimo dokumentą ar kitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus tinkamą dokumentą, kai toks teisės pripažinimas ar dokumentas yra privalomas.

Reikalavimas taikomas tam ūkio subjektui, kurio specialistas faktiškai vykdys atitinkamą Sutarties dalį. Rangovas privalo užtikrinti, kad reikalaujamą teisę ir kvalifikaciją turintys specialistai būtų paskirti ir jų teisė vykdyti atitinkamą veiklą galiotų visą laikotarpį, kuriuo vykdomos atitinkamos projektavimo ir (ar) statybos veiklos.

  - Turi būti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys:

- Sutartis,

- Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai,

- Rangovo pasiūlymas su priedais,

- Techninė specifikacija,

- kiti dokumentai ir priedai.

  - Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį, taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais teisės aktais.

# II SKYRIUS

# SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Šioje Sutartyje taikomas fiksuotos kainos apskaičiavimo būdas. Sutarties kaina nekeičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus šioje Sutartyje aiškiai numatytus atvejus.

Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama:

- pasikeitus PVM tarifui;

- taikant 2.9 punkte nustatytą kainų indeksavimo mechanizmą;

- kitais teisės aktuose ir šioje Sutartyje aiškiai numatytais atvejais.

Dėl kitų mokesčių pasikeitimo ar rinkos kainų pokyčių Darbų kaina neperskaičiuojama.

2.2. Sutarties kaina ir pradinė Sutarties vertė:

2.2.1. Pradinė Sutarties vertė lygi Rangovo pasiūlymo kainai be PVM už visą pirkimo objektą. Jei Sutarties vertė peržiūrima pagal šioje Sutartyje nustatytas kainos peržiūros sąlygas, pradinė Sutarties vertė atitinkamai tikslinama.

2.2.2. Sutarties kainoje atskirai nurodoma: (a) nuotekų valymo įrenginių projektavimo paslaugų kaina; (b) Turgelių nuotekų valyklos rekonstravimo / statybos darbų kaina.

be PVM - __________ Eur (suma žodžiais),

PVM - ____________  Eur (suma žodžiais),

Su PVM - __________ Eur (suma žodžiais) su PVM.

2.3. Avansas nemokamas.

2.4. Į Sutarties kainą įeina visi mokesčiai, rinkliavos, medžiagos, darbai, paslaugos ir visos išlaidos, reikalingos tinkamam Sutarties įvykdymui, įskaitant statybos užbaigimo procedūrą ir visos vykdomosios dokumentacijos parengimą.

2.5. Galutinis atsiskaitymas atliekamas tik gavus teigiamą sprendimą dėl statybos užbaigimo IS „Infostatyba“ ir perdavus visą vykdomąją dokumentaciją.

2.5. Atsiskaitymo tvarka

2.5.1. Projektavimo paslaugos. Rangovas turi teisę pateikti projektavimo paslaugų priėmimo–perdavimo aktą ir PVM sąskaitą faktūrą tik užbaigęs statinio projektą ir jį patvirtinus teisės aktų nustatyta tvarka (įskaitant suderinimus ir statybą leidžiantį dokumentą, kai jis privalomas). Tarpiniai mokėjimai už projektavimą neatliekami.

2.5.2. Statybos (rangos) darbai – tarpinis aktavimas. Už statybos (rangos) darbus Rangovas turi teisę teikti atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktus ir PVM sąskaitas faktūras ne dažniau kaip vieną kartą per kalendorinį mėnesį. Per vieną kalendorinį mėnesį gali būti pateikiamas tik vienas atliktų darbų aktas ir viena PVM sąskaita faktūra.

2.5.3. Galutinis atsiskaitymas. Galutinis atsiskaitymas už Darbus atliekamas tik įvykdžius visas Sutarties sąlygas, t. y. gavus teigiamą sprendimą dėl statybos užbaigimo (patvirtintą deklaraciją / aktą IS „Infostatyba“ ir nuotekų valymo įrenginius užregistravus VĮ Registrų centre) ir perdavus Užsakovui visą vykdomąją dokumentaciją, kaip apibrėžta Sutartyje.

2.5.4. Apmokėjimo terminas ir sąskaitų pateikimas. Užsakovas apmoka Rangovo tinkamai pateiktą PVM sąskaitą faktūrą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jos gavimo dienos, su sąlyga, kad atitinkamas aktas yra pasirašytas. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą Užsakovui pateikia tik po to, kai Šalys pasirašo atitinkamą priėmimo–perdavimo aktą. Elektroninė sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų stndartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), Tiekėjas gali teikti tik naudodamasis Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (toliau – SABIS priemonėmis). PVM sąskaitą faktūrą Rangovas Užsakovui pateikia tik šalims pirmiau pasirašius Darbų priėmimo – perdavimo aktą.

2.5.5. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėjais. Subtiekėjui raštu paprašius ir Rangovui neprieštaraujant dėl mokėtinos sumos pagrindo bei dydžio, Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subtiekėju už jo faktiškai atliktą ir Rangovo bei Užsakovo priimtą Sutarties dalį. Tiesiogiai subtiekėjui sumokėta suma mažina Užsakovo mokėtiną sumą Rangovui. Apie tiesioginį mokėjimą Rangovas informuojamas prieš jį atliekant.

2.6. Mokėjimų grafikas. Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikia Užsakovui mokėjimų grafiką, susietą su darbų (projektavimo ir statybos) atlikimo grafiku. Mokėjimų grafikas taikomas tik jį suderinus su Užsakovu raštu. Mokėjimų grafikas negali prieštarauti Sutartyje nustatytai atsiskaitymo tvarkai.

2.7. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už darbus numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro rašytinio šalių susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

2.8. Darbų kaina dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

    - mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Darbų kaina: PVM. Pasikeitus kitiems mokesčiams, Darbų kaina nebus perskaičiuojama;

    - perskaičiavimas atliekamas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas;

    - perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui Darbų kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

    - Darbų kainos pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;

    - perskaičiuota Darbų kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

    - Darbų kaina dėl kitų mokesčių pasikeitimo nebus perskaičiuojama.

  - Darbų kaina gali būti perskaičiuojama dėl kainų pokyčio, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso (toliau – Indeksas), labiausiai atitinkančio objekto rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį:

    - Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Darbų kainą padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr, kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

    - laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Darbų priėmimo- perdavimo akto pagal Sutartį sudarymo diena;

    - pirmą kartą Darbų kaina gali būti perskaičiuojama ne ankščiau kaip praėjus 6 (šešiems) mėnesiams po Sutarties įsigaliojimo. Vėlesnis kainų perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas;

    - Šalys privalo sudaryti susitarimą dėl kainos perskaičiavimo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo dienos;

    - po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl kainos perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina taikoma Darbams, kurie yra įtraukiami į Darbų priėmimo-perdavimo aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo. Jeigu dėl susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Darbų priėmimo-perdavimo aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Darbų priėmimo-perdavimo aktą su neperskaičiuotomis kainomis ir perskaičiavimą atlikti kitame Darbų priėmimo-perdavimo akte, arba (b) sustabdyti Darbų priėmimo-perdavimo akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos;

  - Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų atlikimo termino pratęsimą pagal šios Sutarties IV skyrių, uždelstų Darbų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), tačiau perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

  - Darbų kainos perskaičiavimas įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu. Kainos peržiūra atliekama ne dažniau kaip kartą per 12 mėnesių nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir tik dėl tos Sutarties objekto dalies, kurios sąnaudų pokytį objektyviai atspindi Sutartyje nustatytas indeksas. Projektavimo paslaugų ir statybos darbų kainos peržiūrimos atskirai, jeigu joms taikomi skirtingi sąnaudų indeksai ar peržiūros momentai, vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika.

# III SKYRIUS

# DARBŲ PRIĖMIMAS – PERDAVIMAS

  - Darbai laikomi užbaigtais, kai:

- įvykdyti visi Sutartyje numatyti darbai;

- pasirašytas Darbų priėmimo–perdavimo aktas;

- pateikta visa teisės aktų reikalaujama dokumentacija;

- patvirtinta statybos užbaigimo deklaracija arba surašytas statybos užbaigimo aktas IS „Infostatyba“ ir nuotekų valyklą registruotą VĮ „Registrų centre“.

  - Rangovo Darbai laikomi užbaigtais, kai įvykdyti visi Sutartyje numatyti projektavimo ir statybos darbai, pasirašyti darbų priėmimo–perdavimo dokumentai, pateikta visa vykdomoji dokumentacija, Rangovas atliko visus nuo jo priklausančius statybos užbaigimo veiksmus, gautas taikytinas statybos užbaigimo dokumentas IS „Infostatyba“ ir objektas įregistruotas VĮ Registrų centre. Institucijų sprendimų priėmimo laikas po to, kai Rangovas laiku pateikė tinkamus dokumentus, nelaikomas Rangovo vėlavimu.

  - Rangovas privalo atlikti visus darbus ir veiksmus, reikalingus statinio (pirkimo dalies objekto) statybos užbaigimo procedūrai atlikti teisės aktų nustatyta tvarka, įskaitant, bet neapsiribojant, statybos užbaigimo deklaracijos patvirtinimo / statybos užbaigimo akto surašymo (atsižvelgiant į statinio kategoriją) organizavimą IS „Infostatyba“. Užsakovui pateikus įgaliojimą, Rangovas veikia Užsakovo vardu ir interesais: rengia, teikia, pasirašo ir pateikia institucijoms bei IS „Infostatyba“ visus reikiamus dokumentus, derina patikras, dalyvauja tikrinimuose, gauna sprendimus, pašalina pastabas ir užtikrina, kad būtų priimtas teigiamas sprendimas dėl statybos užbaigimo. Įgaliojimas naudojamas tik šios sutarties vykdymo tikslais ir grąžinamas pasibaigus įgaliojimo pagrindui. Rangovas parengia ir pateikia visą vykdomąją dokumentaciją, įskaitant:

    - statybos darbų žurnalus, paslėptų darbų aktus, bandymų ir hidraulinio išbandymo, dezinfekavimo, praplovimo aktus; vandens kokybės laboratorinių tyrimų protokolus (jei taikoma), elektros matavimų protokolus; panaudotų produktų atitikties dokumentus (deklaracijos, sertifikatai), įrangos pasus, naudojimo ir priežiūros instrukcijas; geodezinių vykdomųjų matavimų bylą (DXF/DAta formatai ir popierinė byla, jei reikalaujama), schemą su prijungimo taškais; Projekto vykdymo priežiūros išvadas, techninės priežiūros dokumentus, projektuotojo ir techninio prižiūrėtojo aktus / pažymas; kitus teisės aktuose ir institucijų (VTPSI, savivaldybės administracijos, tinklų operatorių ir kt.) nurodytus dokumentus, reikalingus statybos užbaigimui.

    - Rangovas privalo suderinti dokumentus su Projekto vadovu / Projekto dalies vadovais ir techniniu prižiūrėtoju, o gavęs institucijų pastabas – nedelsdamas jas pašalinti savo sąskaita.

    - Rangovas visą statybos užbaigimo procedūrai reikalingą dokumentų komplektą pateikia ir procedūrą IS „Infostatyba“ inicijuoja ne vėliau kaip iki 27 mėnesių Darbų atlikimo termino pabaigos. Jei kompetentinga institucija pareikalauja patikslinimų dėl Rangovo dokumentų ar darbų, Rangovas juos pateikia / pašalina per Užsakovo nustatytą pagrįstą terminą. Galutinis rezultatas – taikytinas statybos užbaigimo dokumentas ir objekto įregistravimas VĮ Registrų centre.

# IV SKYRIUS

# DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, JŲ STABDYMAS IR PRATĘSIMAS

## 4.1. Darbų atlikimo terminas

    - Darbų atlikimo terminas – 27 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos:

– projektavimas – 10 mėnesiai;

– rangos darbai – 17 mėnesių.

    - Terminas pradedamas skaičiuoti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

    - Rangovas turi teisę darbus užbaigti anksčiau.

## 4.2. Termino stabdymas

## 4.2.1. Atnaujinus sustabdytų darbų vykdymą, Rangovas įsipareigojimus vykdo tiek kalendorinio termino, kiek jo buvo likę iki sustabdymo dienos, nebent Šalys teisėtai ir aiškiai susitaria kitaip.

    - Terminas stabdomas, jei:

  - Perkantysis subjektas raštu nurodo stabdyti darbus;

  - atsiranda nenugalima jėga;

  - institucijų sprendimu darbai privalomai stabdomi;

  - nustatomi archeologiniai radiniai ar kitos teisės aktų numatytos aplinkybės.

    - Terminas stabdomas tik faktiniam stabdymo laikotarpiui.

## 4.3. Termino pratęsimas

    - Terminas gali būti pratęstas tik dėl šių nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių: Užsakovo inicijuotų sprendinių pakeitimų; kompetentingų institucijų ar tinklų valdytojų veiksmų / neveikimo, kai Rangovas dokumentus pateikė laiku ir tinkamai; teisės aktų pakeitimų; nenumatytų archeologinių, geologinių ar hidrologinių aplinkybių; nenugalimos jėgos. Pratęsimas galimas tik tiek, kiek aplinkybė realiai daro įtaką darbų terminui, laikantis PĮ nustatytų Sutarties keitimo reikalavimų ir neperžengiant 2028-09-30 projekto veiklų pabaigos datos, išskyrus teisėtai pakeistą finansavimo projekto terminą.

    - Terminas pratęsiamas proporcingai tokių aplinkybių trukmei.

    - Maksimalus pratęsimas:

– projektavimui – 2 mėnesiai;

– rangos darbams – 4 mėnesiai.

    - Papildomas termino pratęsimas galimas tik tada, kai tam yra atskiras PĮ leidžiamas Sutarties keitimo pagrindas ir toks pakeitimas įforminamas raštu; ši nuostata savaime nesuteikia teisės viršyti 4.3 punkte nustatytų pratęsimo ribų.

## 4.4. Pratęsimo procedūra

    - Rangovas per 5 darbo dienas privalo pranešti apie aplinkybes.

    - Pateikiami įrodymai ir grafiko korekcija.

    - Sprendimas įforminamas rašytiniu susitarimu.

## 4.5. Delspinigiai

    - Už termino praleidimą dėl Rangovo kaltės mokami 0,02 % nuo Sutarties kainos už kiekvieną pavėluotą dieną.

    - Bendra delspinigių suma – ne daugiau kaip 10 % Sutarties kainos.

    - Jei vėlavimas viršija 60 dienų ir nėra pagrįstas IV skyriuje numatytais pagrindais, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

## 4.6. Rizikų paskirstymas

4.6.1. Rangovas prisiima riziką dėl:

- darbo organizavimo;

- subrangovų veiksmų;

- įprastų klimato sąlygų;

- tiekimo sutrikimų;

- projektavimo sprendinių tinkamumo.

4.6.2. Užsakovas prisiima riziką dėl:

- neteisingų pradinių duomenų;

- nepagrįsto stabdymo;

- savo sprendimų vėlavimo.

# V SKYRIUS

# PIRKIMO SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

# 5.1. Užsakovo teisės ir pareigos

5.1.1. Priimti tinkamai ir laiku atliktus Darbus, jei jie atitinka Sutarties, Techninės specifikacijos ir teisės aktų reikalavimus.

5.1.2. Tikrinti Darbų eigą, kokybę, atitiktį projektui ir teisės aktams, duoti Rangovui privalomus nurodymus dėl nustatytų trūkumų šalinimo.

5.1.3. Pasirašyti priėmimo–perdavimo aktus arba motyvuotai atsisakyti juos pasirašyti.

5.1.4. Reikalauti pašalinti trūkumus per nustatytą terminą.

5.1.5. Sustabdyti Darbus, jei nustatomi esminiai pažeidimai ar kyla grėsmė saugai.

5.1.6. Sumokėti Sutarties kainą Sutartyje nustatyta tvarka.

5.1.7. Suteikti informaciją ir dokumentus, kuriuos pagal Sutartį privalo pateikti Užsakovas.

5.1.8. Turi kitas teises ir pareigas, numatytas Sutartyje ir teisės aktuose.

5.2. Rangovo teisės ir pareigos

5.2.1. Bendroji atsakomybė

Rangovas veikia kaip vienintelis atsakingas subjektas už visą Sutarties objekto įgyvendinimą – projektavimą, rangos darbus, leidimų gavimą, bandymus, paleidimą–derinimą ir statybos užbaigimą.

Rangovas atsako už galutinį rezultatą.

5.2.2. Projektavimo pareigos

Rangovas savo rizika ir atsakomybe privalo:

a) parengti projektinius pasiūlymus;

b) parengti techninį darbo projektą;

c) atlikti visus privalomus derinimus;

d) pateikti Užsakovui ekspertizei reikalingą projekto dokumentaciją ir taisyti ekspertizės pastabas; ekspertizę organizuoja Užsakovas;

f) užtikrinti projekto atitiktį Techninei specifikacijai; g) užtikrinti projektinių sprendinių techninį pagrįstumą ir tinkamumą.

Projektinių sprendinių suderinimas su Užsakovu ar institucijomis neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės.

Rangovas savo sąskaita taiso projektavimo klaidas ar neatitikimus.

5.2.3. Sprendinių keitimas

Rangovas neturi teisės keisti su Užsakovu suderintų projektinių ar techninių sprendinių be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo.

5.2.4. Rangos darbų pareigos

Rangovas privalo:

  - organizuoti statybvietę;

  - užtikrinti darbų saugą, darbuotojų saugą ir sveikatą;

  - užtikrinti trečiųjų asmenų saugumą;

  - laikytis aplinkosaugos reikalavimų;

  - organizuoti medžiagų ir įrangos tiekimą;

  - užtikrinti kokybę ir atitiktį projektui;

  - atlikti paleidimo–derinimo darbus;

  - apmokyti Užsakovo personalą (jei numatyta Techninėje specifikacijoje).

Rangovas atsako už žalą tretiesiems asmenims.

5.2.5. Leidimai ir užbaigimas

Rangovas:

  - gauna statybą leidžiantį dokumentą;

  - Užsakovo vardu inicijuoja statybos užbaigimo procedūrą IS „Infostatyba“;

  - rengia, teikia ir pasirašo reikalingus dokumentus (jei suteiktas įgaliojimas);

  - surenka ir pateikia visą vykdomąją dokumentaciją;

  - organizuoja bandymus, matavimus, laboratorinius tyrimus;

  - savo sąskaita pašalina institucijų pastabas.

5.2.6. Dokumentacija

Visi dokumentai rengiami lietuvių kalba ir, kai taikoma, pasirašomi kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Rangovas privalo pateikti visą vykdomąją dokumentaciją, reikalingą statybos užbaigimui.

5.2.7. Subrangovai

Rangovas atsako už Subrangovų veiksmus kaip už savo paties veiksmus.

5.2.8. Informacijos įvertinimas ir rizikos prisiėmimas

Rangovas patvirtina, kad iki Sutarties sudarymo įvertino visas aplinkybes, galinčias turėti įtakos Sutarties vykdymui.

Sutarties kaina apima viską, kas būtina tinkamam įvykdymui, įskaitant darbus, kuriuos Rangovas galėjo ir turėjo numatyti.

5.2.9. Draudimas

Projektuotojo civilinė atsakomybė turi būti apdrausta visą projektavimo laikotarpį.

Rangovas privalo turėti teisės aktuose reikalaujamus statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimus. Draudimo sąlygos, sumos, galiojimo ir draudimo apsaugos laikotarpiai turi atitikti galiojančias privalomojo draudimo taisykles; civilinės atsakomybės draudimo apsaugos laikotarpis negali būti trumpesnis už teisės aktuose nustatytą laikotarpį po darbų rezultato atidavimo naudoti.

5.2.10. Konfidencialumas ir reputacija

Rangovas:

    - užtikrina konfidencialumą;

    - nenaudoja Užsakovo pavadinimo ar ženklų reklamoje be raštiško sutikimo.

5.2.11. Aplinkos apsauga

Rangovas:

- laikosi aplinkos apsaugos teisės aktų;

- statybvietėje išrūšiuoja ir atskirai laikinai laiko susidarančias komunalines, inertines, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamas, pavojingąsias ir netinkamas perdirbti atliekas, jas perduoda teisę tokias atliekas tvarkyti turintiems atliekų tvarkytojams ir Užsakovui pateikia atliekų perdavimą patvirtinančius dokumentus (pvz., sąskaitą faktūrą, perdavimo–priėmimo aktą ar atliekų vežimo lydraštį, kuriame nurodomas atliekų pavadinimas, kodas, svoris ir perdavimo data);

- statybos darbams taiko EMAS, ISO 14001, kitą Europos ar tarptautiniu standartu pagrįstą aplinkos apsaugos vadybos standartą arba kitus pirkimo dokumentuose leidžiamus lygiaverčius įrodymus ir užtikrina jų galiojimą / taikymą visą atitinkamų statybos darbų vykdymo laikotarpį.

5.2.12. Rezultatinė atsakomybė Rangovas prisiima atsakomybę, kad įrenginiai:

5.2.12.1. Rangovo pasiūlyme nurodytos ir pasiūlymų vertinimui naudotos garantuojamos eksploatacinės reikšmės yra esminiai Sutarties vykdymo įsipareigojimai. Jų laikymasis tikrinamas pagal pirkimo sąlygų 7 priede nustatytą metodiką, naudojant atskirą technologinių įrenginių elektros energijos apskaitą ir faktinius reagentų apskaitos duomenis. Neatitiktis šiems garantuotiems rodikliams laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, jeigu Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą neatkuria pasiūlyme garantuoto lygio.

- pasieks Techninėje specifikacijoje nustatytus teršalų išvalymo rodiklius;

- atitiks projektinius pajėgumus;

- užtikrins rodiklių pasiekimą tiek statybos užbaigimo metu, tiek garantiniu laikotarpiu.

Jeigu rodikliai nepasiekiami, Rangovas savo sąskaita atlieka reikalingus korekcinius veiksmus.

5.2.13. Informavimo pareiga

Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Užsakovą apie aplinkybes, galinčias turėti įtakos terminams, kainai ar darbų kokybei.

5.2.14. Rangovo teisės

Rangovas turi teisę:

- gauti apmokėjimą Sutartyje nustatyta tvarka;

- reikalauti termino pratęsimo pagal IV skyrių;

- naudotis kitomis Sutartyje ir teisės aktuose numatytomis teisėmis.

VI SKYRIUS

Sutarties įvykdymo užtikrinimas

6.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – banko ar kitos kredito įstaigos besąlyginė ir neatšaukiama garantija, piniginis užstatas arba draudimo įmonės išduotas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) – turi būti pateiktas per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo. Užtikrinimo suma – 10 proc. pradinės Sutarties vertės be PVM. Pasirinkus laidavimo draudimą, kartu pateikiamas draudimo įmokos sumokėjimą patvirtinantis dokumentas. Piniginis užstatas grąžinamas tik įvykdžius Sutartyje nustatytas jo grąžinimo sąlygas. Užtikrinimo suma nemažinama proporcingai atliktų darbų vertei, išskyrus atvejį, kai Šalys teisėtai raštu susitaria kitaip pagal pirkimo dokumentuose iš anksto nustatytas sąlygas.

6.2. Užtikrinimas turi galioti iki galutinio atsiskaitymo ir garantinio laikotarpio pradžios. Pratęsus Sutarties ar Darbų terminą, sustabdžius Darbus arba Rangovui vėluojant juos užbaigti, Rangovas ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki turimo užtikrinimo galiojimo pabaigos privalo pratęsti jo galiojimą arba pateikti naują lygiavertį užtikrinimą, apimantį visą pratęstą / užsitęsusį laikotarpį.

VII skyrius

SUBTEIKĖJŲ IR SPECIALISTŲ KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA

7.1. Rangovas prisiima visą atsakomybę, susijusią su specialistų darbo sąlygų reguliavimu, bei užtikrina, kad nustatant darbo laiką bus atsižvelgta į Darbų specifiką.

7.2. Rangovas negali keisti Pasiūlyme nurodytų specialistų ar subtiekėjų be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo. Keičiamas specialistas turi atitikti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje jo funkcijai nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, o keičiamas ūkio subjektas, kurio pajėgumais buvo remiamasi kvalifikacijai pagrįsti, turi turėti ne mažesnius atitinkamus pajėgumus. Pašalinimo pagrindai tikrinami tik tiems subjektams ir ta apimtimi, kuria jie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose.

7.2.1. kai subteikėjas (-ai) bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiška situacija;

7.2.2. kai subteikėjas (-ai) ir / ar specialistas (-ai) dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su Darbų teikėju, subteikėjui ir / ar specialistui atsisakius atlikti Darbus, specialistui išėjus atostogų, susirgus, susižeidus, mirus ir pan.) nebegali teikti visų ar dalies Sutartyje nurodytų Darbų.

7.3. Rangovas, siekdamas pakeisti subteikėją (-us) ir / ar specialistą (-us), turi raštu informuoti Užsakovą prieš 3 (tris) darbo dienas ir gauti Užsakovo raštišką sutikimą. Užsakovui sutikus su subteikėjo (-ų) ir / ar specialisto (-ų) pakeitimu, Užsakovas su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl subteikėjo (ų) ir / ar specialisto (-ų) pakeitimo. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7.4. Jeigu Užsakovas yra pagrįstai nepatenkintas Rangovo paskirtu specialistu (-ais), subteikėju, Rangovas Užsakovo raštišku prašymu privalo nedelsdamas pakeisti tokį (-ius) asmenį (-is) ar subteikėją. Keičiamas (-i) asmuo (-enys) ar subteikėjas turi būti ne žemesnės kvalifikacijos, nei nustatyta Pirkimo dokumentuose bei pateikiami specialisto (-ų) ar subteikėjo kvalifikaciją įrodantys dokumentai.

7.5. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu nori pasitelkti naujus subtiekėjus, jis apie tai iš anksto raštu informuoja Užsakovą, nurodydamas subtiekėjo pavadinimą, kontaktinius duomenis ir numatomą Sutarties dalį. Užsakovas tikrina tik tuos naujo subtiekėjo reikalavimus, kurie pagal pirkimo dokumentus taikomi subtiekėjams arba konkrečiai jo vykdomai Sutarties daliai.

VIII SKYRIUS

# ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ, GARANTIJOS IR DRAUDIMAS

## 8.1. Šalių atsakomybė

8.1.1. Rangovas atsako už visų Užsakovui pateiktų dokumentų, duomenų, projektinių sprendinių ir kitos informacijos teisingumą bei patikimumą.

8.1.2.  Nustačius Rangovo kvalifikacijos trūkumus, Rangovas moka Užsakovui 500 Eur dydžio baudą už kiekvieną nustatytą pažeidimo atvejį.

8.1.3. Jei Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kvalifikacijos trūkumų, Rangovas moka Užsakovui 500 Eur dydžio baudą.

8.1.4 Nustačius, kad Sutartį vykdo netinkami ar reikalavimų neatitinkantys asmenys, Rangovas moka 500 Eur baudą už kiekvieną tokį atvejį.

8.1.5. Už Darbų vykdymą neturint privalomų dokumentų, Rangovas moka 500 Eur baudą už kiekvieną pažeidimo atvejį.

8.1.6. Rangovui per Užsakovo raštu nustatytą, atsižvelgiant į pastabų apimtį pagrįstą ir ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą neištaisius Statinio projekto pagal ekspertizės metu pateiktas pastabas, taikoma 20 Eur bauda už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

8.1.7. Už statybvietės apsaugos reikalavimų pažeidimus ar neteisėtą statybvietės naudojimą, Rangovas moka 500 Eur baudą už kiekvieną pažeidimo atvejį.

8.1.8. Už delsimą ištaisyti nustatytus defektus, Rangovas moka 500 Eur baum,ljdą už kiekvieną uždelstą dieną.

8.1.9. Pavėlavus pateikti Darbų vykdymo grafiką, Rangovas moka 100 Eur baudą už kiekvieną vėlavimo dieną.

8.1.10. Už Darbų atlikimo galutinio termino praleidimą taikomi tik Sutarties 8.2.1 punkte nustatyti delspinigiai; papildoma bauda už tą patį termino pažeidimą netaikoma.

8.1.11. Už konfidencialios informacijos atskleidimą, Rangovas moka 100 Eur baudą už kiekvieną pažeidimo atvejį.

8.1.12. Atsakomybė už Sutarties vykdymo metu padarytus pažeidimus gali būti taikoma ir po Sutarties pasibaigimo tik tiek, kiek tokia teisė aiškiai išlieka pagal Sutartį ar teisės aktus ir pažeidimas nustatytas remiantis Sutarties galiojimo metu atsiradusiu Rangovo įsipareigojimu. Atskira 2 000 Eur bauda vien dėl pažeidimo nustatymo po Sutarties nutraukimo netaikoma.

8.1.13. Rangovui statybos darbų vykdymo laikotarpiu nesilaikant pareigos taikyti pirkimo sąlygų 4 priedo 1.1 punkte nustatytą aplinkos apsaugos vadybos sistemą / standartą arba pateiktus lygiaverčius įrodymus, taikoma 200 Eur bauda už kiekvieną kalendorinę dieną, kurią nustatytas reikalavimas netaikomas.

8.1.14. Rangovas, kaip Užsakovo įgaliotas rangovas statybvietėje, privalo užtikrinti, kad visi statybos darbus atliekantys fiziniai asmenys turėtų galiojantį skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą ir kad būtų įvykdytos kitos taikytinos teisės aktų pareigos. Už kiekvieną nustatytą pažeidimą taikoma 200 Eur bauda, jeigu pažeidimas nepašalinamas nedelsiant po Užsakovo nurodymo.

8.1.14. Kiekviena Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai tiesioginius nuostolius, patirtus dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

8.1.4. Nenugalimos jėgos aplinkybės atleidžia Šalis nuo atsakomybės CK nustatyta tvarka.

## 8.2. Delspinigiai

8.2.1. Rangovui dėl savo kaltės pavėlavus įvykdyti Darbus pagal galutinį Sutartyje nustatytą terminą, jis moka 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną nuo laiku neatliktų darbų vertės be PVM. Už tą patį termino pažeidimą papildoma bauda netaikoma.

8.2.2. Užsakovui pavėlavus atlikti mokėjimą, jis moka 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną nuo laiku nesumokėtos sumos.

8.2.3. Delspinigiai neskaičiuojami už laikotarpį, kuriam Darbų atlikimo terminas buvo teisėtai pratęstas arba sustabdytas pagal Sutartį.

8.2.4. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos tinkamai vykdyti Sutartį.

# GARANTINIAI TERMINAI IR DEFEKTAI

## 8.3. Garantijos pradžia

Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo statybos užbaigimo deklaracijos patvirtinimo arba statybos užbaigimo akto surašymo IS „Infostatyba“ dienos.

## 8.4. Garantiniai terminai

8.4.1. Bendras garantinis terminas – 5 (penkeri) metai.

8.4.2. Paslėptiems defektams (konstrukcijoms, vamzdynams, inžineriniams tinklams ir pan.) – 10 (dešimt) metų.

8.4.3. Įrenginiams – ilgiausias iš šių terminų:

- 12 mėnesių;

- gamintojo suteiktas garantinis terminas.

Jeigu gamintojo garantija trumpesnė nei 12 mėnesių, taikomas 12 mėnesių terminas.

## 8.5. Defektų šalinimo procedūra

8.5.1. Užsakovui garantiniu laikotarpiu nustačius defektą, Rangovas apie tai informuojamas raštu.

8.5.2. Rangovas per 2 darbo dienas privalo patvirtinti pranešimo gavimą ir pateikti defekto šalinimo planą.

8.5.3. Defektai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo, išskyrus atvejus, kai dėl defekto pobūdžio būtinas ilgesnis terminas ir jis suderintas su Užsakovu.

8.5.4. Jei defektas kelia grėsmę:

- aplinkai,

- žmonių sveikatai ar saugai,

- įrenginių funkcionavimui ar teisės aktų laikymuisi,

Rangovas privalo pradėti defekto šalinimą per 24 valandas nuo pranešimo gavimo.

## 8.6. Savipagalbos teisė

Jei Rangovas per nustatytą terminą defektų nepašalina, Užsakovas turi teisę:

- pašalinti defektus pats arba

- pasitelkti trečiuosius asmenis,

visas išlaidas išieškodamas iš Rangovo.

## 8.7. Garantijos atsinaujinimas

Pašalinus defektą, atitinkamai pataisytai ar pakeistai daliai garantinis terminas pradedamas skaičiuoti iš naujo nuo defekto pašalinimo akto pasirašymo dienos.

## 8.8. Rezultatinė garantija

Rangovas garantuoja, kad:

- įrenginiai pasieks Techninėje specifikacijoje nustatytus BDS (biocheminio deguonies suvartojimo), SM (skendinčiųjų medžiagų), N bendro (bendrojo azoto) ir P bendro (bendrojo fosforo) rodiklius;

- bus užtikrinti projektiniai pajėgumai.

Jeigu garantiniu laikotarpiu rodikliai nepasiekiami, Rangovas savo sąskaita atlieka visus būtinus korekcinius veiksmus, įskaitant įrangos keitimą ar technologinių sprendinių modifikavimą.

# DRAUDIMAS

## 8.9. Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

8.9.1. Rangovas privalo užtikrinti, kad statinio projektuotojo civilinė atsakomybė būtų apdrausta visą projektavimo laikotarpį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėmis.

8.9.2. Draudimo suma – ne mažesnė nei nustatyta galiojančiuose teisės aktuose.

8.9.3. Besąlyginė išskaita – ne didesnė nei leidžiama pagal galiojančius teisės aktus.

8.9.4. Draudimo sutartis turi galioti visą projektavimo laikotarpį; pasibaigus ar nutraukus draudimą – jis privalo būti nedelsiant atnaujintas.

## 8.10. Statybos darbų draudimas

8.10.1. Rangovas privalo apdrausti statybos darbus vadovaujantis Statybos įstatymu ir privalomojo statybos darbų draudimo taisyklėmis.

8.10.2. Draudimo suma – statybos darbų atkuriamoji vertė.

8.10.3. Besąlyginė išskaita – ne didesnė nei nustatyta galiojančiuose teisės aktuose.

8.10.4. Draudimas turi galioti visą statybos darbų vykdymo laikotarpį.

## 8.11. Rangovo civilinės atsakomybės draudimas

8.11.1. Rangovas privalo turėti galiojantį civilinės atsakomybės draudimą už žalą tretiesiems asmenims.

8.11.2. Draudimo suma – ne mažesnė nei nustatyta teisės aktuose.

8.11.3. Besąlyginė išskaita – ne didesnė nei leidžiama teisės aktuose.

## 8.12. Draudimo dokumentų pateikimas

8.12.1. Draudimo polisų kopijos ir jų apmokėjimą patvirtinantys dokumentai pateikiami Užsakovui prieš pradedant darbus.

8.12.2. Draudimo galiojimo laikotarpiui pasibaigus, atnaujinti dokumentai pateikiami nedelsiant.

8.12.3. Draudimo nebuvimas ar galiojimo pasibaigimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

IX SKYRIUS

Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)

9.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti ar dalinai neįvykdyti dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užskirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

9.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

9.3. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinančius šių aplinkybių buvimą bei įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

9.4. Pagrindas atleisti šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja ir nepateikia nenugalimos jėgos aplinkybių buvimą patvirtinančių dokumentų, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

X SKYRIUS

Konfidencialumo įsipareigojimai

10.1. Šalys Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia prievolėms pagal Sutartį atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Vykdant Sutartį visą gautą informaciją Šalys privalo naudoti tik su Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui. Konfidencialia informacija pagal Sutartį laikoma visa vykdant Sutartį gauta ir (ar) sužinota informacija apie kitą Šalį, jos darbuotojus, klientus ir pan. Konfidencialumo reikalavimai galioja Sutarties vykdymo metu ir neribotą laiką po jo. Šalis, pažeidusi šiame Sutarties papunktyje nustatytus įpareigojimus, privalo atlyginti kitos Šalies patirtus nuostolius. Šio punkto pažeidimu nebus laikoma atvejai, kai šią informaciją, vadovaujantis teisės aktais, Šalis privalo pateikti teisėsaugos ar kitoms institucijoms, ar paskelbti viešai.

10.2. Be išankstinio Užsakovo sutikimo, Rangovas neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip. Ši nuostata galioja Sutarties vykdymo metu ir neribotą laiką po jo.

10.3. Užsakovas Rangovo pasiūlymą, sudarytą Sutartį ir šios Sutarties pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus Rangovo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai,  skelbia viešai.

XI SKYRIUS

SUTARTIES PAKEITIMAI, PERŽIŪROS SĄLYGOS, PASIRINKIMO GALIMYBĖS

  - Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsniu.

  - Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 20 (dvidešimt) dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą.

  - Sutarties sąlygų pakeitimas turi būti įformintas papildomu susitarimu ir pasirašytas abiejų Šalių.

XII SKYRIUS

SUTARTIES PAŽEIDIMAS

12.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

12.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

12.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

12.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

12.2.3. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytus delspinigius, baudą;

12.2.4. reikalauti pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemone;

12.2.5. nutraukti Sutartį;

12.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

12.3. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo.

12.4. Rangovas turi nedelsiant pranešti Užsakovui apie bet kokius esminius Rangovo planuojamus teisinio statuso pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, būtinos Sutarčiai vykdyti, nenustojo galioti.

12.5. Šioje Sutartyje esminėmis sąlygomis laikoma:

12.5.1. Sutarties dalykas;

12.5.2. Sutarties kaina;

12.5.3. apmokėjimo sąlygos ir tvarka;

12.5.4. Darbų atlikimo terminas (-ai);

12.5.5. subteikėjo (-ų), specialisto (-ų) keitimo tvarka;

12.5.6. reikalavimai, susiję su Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimu.

12.6. Esminiu Sutarties pažeidimu laikoma ne bet kuri 12.5 punkte nurodytos sąlygos neatitiktis, o tik toks reikšmingas pažeidimas, kai: (a) Rangovas, gavęs rašytinį Užsakovo įspėjimą ir ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą, nepateikia ar neatnaujina privalomo Sutarties įvykdymo užtikrinimo; (b) dėl Rangovo kaltės daugiau kaip 30 kalendorinių dienų praleidžiamas galutinis Darbų atlikimo terminas; (c) be Užsakovo sutikimo pakeičiamas kvalifikacijai pagrįsti būtinas ūkio subjektas ar specialistas ir per nustatytą terminą nepateikiamas lygiavertis pakeitimas; (d) Rangovas pakartotinai ar iš esmės nesilaiko pasiūlyme garantuotų, vertinimui naudotų eksploatacinių rodiklių ir per nustatytą terminą neatkuria garantuoto lygio; (e) nepaskyrus 1.5. punkte nurodytų specialistų; arba (f) padaromas kitas pažeidimas, kuris pagal Civilinį kodeksą ar Sutartį dėl savo pobūdžio ir padarinių laikytinas esminiu.

XIII SKYRIUS

Sutarties nutraukimas

  - Sutartis gali būti nutraukiama PĮ 98 straipsnyje numatytais atvejais, įspėjus Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

  - Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

  - Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais:

    - kai Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, nepradeda Sutartyje numatytu laiku vykdyti Darbų, be pateisinamos priežasties nevykdo/sustabdo ar vilkina jų teikimą ir po rašytinio Užsakovo įspėjimo toliau Darbų nevykdo ar patikrinus jų teikimo eigą tampa aišku, kad jos nebus suteiktos iki termino pabaigos;

    - kai Rangovas suteikia netinkamos kokybės ir (arba) neatitinkančias techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

    - kai Rangovas perleidžia Sutartį be Užsakovo žinios;

    - kai Rangovas iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla arba Rangovas yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

    - kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui;

    - kai Užsakovas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo;

    - kai Darbai tampa nebereikalingi;

    - be pateisinamos priežasties nebendrauja su Užsakovu Sutarties vykdymo klausimais;

    - vienu metu nevykdo/netinkamai vykdo daugiau kaip vieną Sutartimi jam numatytą įsipareigojimą;

    - dėl bet kokio esminio Sutarties pažeidimo.

13.4. Užsakovas, nesant Rangovo kaltės, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs apie tai Rangovą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, nepaisydamas to, kad Rangovas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus ir Rangovas neturi teisės gauti jokių kitokių kompensacijų.

13.5. Rangovas, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs Užsakovą, gali nutraukti Sutartį, jei:

    - Užsakovas dėl savo kaltės nevykdo/netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ar vykdo juos kitomis sąlygomis nei numatyta Sutartyje ir pažeidimų nepašalina per Rangovas nustatytą terminą;

    - kai Darbų atlikimo sustabdymas trunka ilgiau nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienių;

    - Užsakovas dėl nepagrįstų aplinkybių vėluoja atlikti mokėjimą daugiau kaip 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų ir jeigu Rangovas apie vėlavimą prieš tai raštu pranešė Užsakovui.

  - Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Rangovo kaltės, nutraukimo atveju Užsakovas sumoka už faktiškai atliktus darbus pagal įkainius iki Sutarties nutraukimo. Rangovas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją.

  - Užsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti atliktų Darbų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Rangovui.

  - Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

  - Nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės, jis atlygina visus Užsakovo patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Šie nuostoliai ir/ar išlaidos gali būti išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų.

  - Jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dėl Užsakovo kaltės, Rangovas gali reikalauti iš Užsakovo atlyginti dėl to patirtus tiesioginius nuostolius.

  - Sutarties nutraukimo atveju Darbų atlikimo pabaiga bus laikomas momentas, kai Šalys pasirašys suteiktų ir nesuteiktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą.

  - Jeigu Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Užsakovas Viešųjų pirkimų tarnybos puslapyje paskelbia informaciją apie Rangovą, kaip Sutarties neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį tiekėją, taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

XIV SKYRIUS

Ginčų nagrinėjimo tvarka

14.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

14.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo derybų pradžios, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

XV SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

15.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą. Sutartis yra teisinis pagrindas tvarkyti Užsakovo asmens duomenis.

15.2. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti, duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties kylančiomis teisėmis.

15.3. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

15.4. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių Šalims, duomenys: (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; (IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

15.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

15.6.	Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

15.7. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, valdymo organų narius, savo subtiekėjų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

15.8. Šalys susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.

15.9. Duomenų subjektai turi teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, teisę prašyti ištaisyti netikslius duomenis, ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis arba apriboti jų tvarkymą tuo atveju, kai duomenys tvarkomi esant Šalies teisėtam interesui – teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę į duomenų perkeliamumą, taip pat teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Šiomis teisėmis duomenų subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi Sutartyje nurodytais Šalių adresais arba el. pašto adresais (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Informuodamos Sutarčiai vykdyti pasitelktus fizinius asmenis apie jų asmens duomenų tvarkymą, Šalys įsipareigoja pateikti jiems šiame Sutarties punkte nurodytą informaciją apie jų teises.

XVI SKYRIUS

SUSIRAŠINĖJIMAS

16.1. Visi pagal Sutartį siunčiami pranešimai, užsakymai, sutikimai, informacija ar patvirtinimai įforminami raštu ir siunčiami elektroniniu paštu arba skubiuoju paštu registruotu laišku toliau nurodytais Šalių adresais ir numeriais. Bet koks pranešimas, siunčiamas elektroniniu paštu, laikytinas gautu jo išsiuntimo dieną. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba.

16.2. Sutarties Šalių atstovai atsakingi už Šalių įsipareigojimų vykdymą Sutarties vykdymo laikotarpiu:

|  | Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą | Rangovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą |
| --- | --- | --- |
| Pareigos |  |  |
| Vardas, pavardė |  |  |
| Telefonas |  |  |
| El. paštas |  |  |

16.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 3 dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

XVII SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

17.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

17.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

17.3. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė.

17.4. Pasitarimų dėl Darbų atlikimo (jei organizuojami) protokoluose bus fiksuojama pasitarimų eiga, svarstyti klausimai ir priimti sprendimai. Pasitarimo metu, apie tai įspėjus pasitarimo dalyvius, gali būti daromas garso ar vaizdo įrašas, kuris pridedamas prie protokolo.

17.5. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

17.6. Saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu abiejų Šalių pasirašyta Sutartis sudaroma 1 (vienu) egzemplioriumi. Šalys susitaria, kad elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų elektroninis parašas suprantamas kaip Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo nuostatas atitinkantis parašas, sukurtas saugia elektroninio parašo formavimo įranga ir patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.

17.7. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

17.8. Sutarties priedai:

17.8.1. Sutarties priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“.

17.8.2. Sutarties priedas Nr. 2 „Pasiūlymas“.

XVIII SKYRIUS

Šalių rekvizitai

___________________________

Pirkimo sąlygų 12 priedas „Tiekėjo siūlomų specialistų sąrašas“

DOKUMENTĄ PATEIKTI TURĖS TIK GALIMAS LAIMĖTOJAS

TIEkėjo SIŪLOMŲ specialistų sąrašas

| Eil. Nr. | Pareigos į kurias specialistas siūlomas pirkimo sutarties vykdymui, pagal šių pirkimo dokumentų kvalifikacinius reikalavimus | Vardas, pavardė | Profesinė kvalifikacija | Pridedami reikalaujami specialisto patirtį patvirtinantys dokumentai (Nr. ir galiojimo terminas) | Specialisto esama darbovietė (darbovietės) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Pastabos:

*Jei specialistas dirba kitoje įmonėje (ne tiekėjo ar subtiekėjo įmonėje), turi būti pateikiamas specialisto sutikimas teikti/atlikti sutartyje nurodytas (-us) paslaugas/darbus ir tiekėjo ar subtiekėjo patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą įdarbins šį specialistą (tik tuo atveju, jei šis specialistas nesiūlomas kaip subteikėjas).

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Skaičiuojant sąnaudas ir eksploatacijos sąnaudas šis skaičius nekeičiamas

Jei tiekėjas numato naudoti kitą, nei šioje lentelėje nurodytas reagentas, jis, prašymų paaiškinti pirkimo dokumentus nustatyta tvarka turi kreiptis į perkantįjį subjektą su prašymu patvirtinti, kad jo numatomą reagentą naudoti galima ir kokia vieneto kaina turi būti taikoma, apskaičiuojant sąnaudas.