# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PARAMOS JAUNIESIEMS ŪKININKAMS VERTINIMAS

I. VERTINIMO PAGRINDIMAS

- Paramos jauniesiems ūkininkams vertinimo (toliau – Vertinimas) užsakovas – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – Užsakovas / Ministerija). Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija), 4.4.3 papunkčiu, t. y. perkamos nematerialaus pobūdžio (intelektinės) paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu, kurių teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.

- Vertinimas atliekamas vadovaujantis:

  - 2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/2115, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami reglamentai (ES) 1305/2013 ir (ES) 1307/2013, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2024 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2024/1468 (toliau – Regl. (ES) 2021/2115, SPR);

  - 2022 m. rugsėjo 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2022/1475, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/2115 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su BŽŪP strateginių planų vertinimu ir stebėsenai bei vertinimui reikalingos informacijos teikimu, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2024 m. liepos 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2024/1962 (toliau – Regl. (ES) 2022/1475).

  - Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiu planu (toliau – Strateginis planas, SP). Atliekant Vertinimą vadovaujamasi Vertinimo pradžioje galiojančia SP versija.

  - Strateginio plano vertinimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 3D-832 (toliau – SP vertinimo planas).

  - Strateginio plano detaliuoju 2025–2026 metų vertinimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2025 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 3D-120.

  - Kitais susijusiais reglamentų reikalavimais, Europos Komisijos ar jos užsakymu parengtais aiškinamaisiais ar metodiniais dokumentais (gairėmis).

- Šioje techninėje specifikacijoje vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Strateginiame plane ar kituose 2 punkte nurodytuose dokumentuose.

- Vertinimo atlikimo paslauga bus finansuojama iš Strateginio plano techninės paramos veiklos srities „Strateginio plano administravimas ir įgyvendinimas“ lėšų.

- Užsakovas bus pagrindinis šio Vertinimo rezultatų naudotojas. Vertinimo rezultatai bus panaudoti tobulinant Strateginio plano intervencines priemones, vertinant Strateginio plano įgyvendinimo rezultatus, įskaitant ex post vertinimą, ir planuojant būsimo programinio laikotarpio paramos priemones.

- Vertinimo rezultatai bus paskelbti Ministerijos interneto svetainėje.

II. VERTINIMO KONTEKSTAS

- 2023–2027 m. programavimo laikotarpiu įgyvendindamos bendrąją žemės ūkio politiką (toliau – BŽŪP) Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės narės privalo vertinti paramą naujiems ir jauniesiems ūkininkams. Šis vertinimas yra susijęs su ES teisės aktų nuostatų įgyvendinimu (pagrindiniai BŽŪP strateginių planų vertinimo elementai yra numatyti Regl. (ES) 2022/1475 1 str. 2 d. ir I priede), taip pat suplanuotas žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintame SP vertinimo plane.

Teikiant paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai pagal 2023–2027 m. bendrąją žemės ūkio politiką EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšomis siekiama toliau gerinti darnų vystymąsi ūkininkavimo, maisto produktų ir kaimo vietovių srityse įgyvendinant tris bendruosius tikslus (SPR 5 str.): a) puoselėti pažangų, konkurencingą, atsparų bei įvairesnį žemės ūkio sektorių, užtikrinantį ilgalaikį aprūpinimą maistu; b) remti ir stiprinti aplinkos apsaugos, įskaitant biologinę įvairovę, ir klimato srities veiksmus ir padėti siekti su aplinkos apsauga bei klimatu susijusių Sąjungos tikslų; c) stiprinti socioekonominę kaimo vietovių struktūrą. Šių bendrųjų tikslų siekiama įgyvendinant 9 konkrečiuosius tikslus ir kompleksinį tikslą (SPR 6 str.). Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginis planas prisideda prie visų trijų BŽŪP bendrųjų tikslų bei devynių konkrečiųjų ir kompleksinio tikslų įgyvendinimo. Šių tikslų įgyvendinimui Strateginiame plane numatytos trys paramos priemonių grupės: tiesioginės išmokos (TI), sektorinės intervencijos (SI) ir kaimo plėtros (KP) intervencinės priemonės, kurios yra finansuojamos dviejų ES fondų (arba dviejų BŽŪP ramsčių) lėšomis: Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF, BŽŪP I ramstis) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP, BŽŪP II ramstis).

Septintas konkretusis tikslas (angl. Specific objective 7 arba toliau – SO7) skirtas pritraukti ir išlaikyti jaunuosius ūkininkus bei naujus ūkininkus ir sudaryti palankesnes sąlygas tvariai verslo plėtrai kaimo vietovėse. Lietuvoje, kaip ir visoje ES, žemės ūkio sektoriuje ryški ūkininkų senėjimo problema. 2023 m. duomenimis (pirmaisiais Strateginio plano įgyvendinimo metais) jaunųjų ūkininkų (iki 40 m.) skaičius Lietuvoje siekė 13 % visų ūkininkų. Atsižvelgiant į bendrą ES problemą, numatyta, kad įgyvendinant BŽŪP tikslus jauniesiems ūkininkams turi būti skirta bent 3 proc. BŽŪP biudžeto. T. y., Lietuva turėtų skirti daugiau nei 90,37 mln. Eur ES paramos lėšų. Todėl Strateginiame plane numatyta teikti prioritetą jaunųjų ūkininkų rėmimui – jauniesiems ūkininkams skirta 142,58 mln. Eur ES paramos lėšų (1,5 karto daugiau). Šis tikslas tiesiogiai įgyvendinamas:

- tiesioginių išmokų priemone TI04jūs „Papildomas pajamų rėmimas jauniesiems ūkininkams“ (skirta 69,81 mln. Eur EŽŪGF lėšų), kuri taip pat prisideda prie SO1 konkretaus tikslo įgyvendinimo;

- kaimo plėtros intervencine priemone KP17jūs „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“, teikiant dotacijas ir lengvatines paskolas (skirta 72,77 mln. Eur EŽŪFKP lėšų bei 22,23 mln. Eur – bendrojo finansavimo (nacionalinio biudžeto) lėšų, iš jų finansinei priemonei (lengvatinėms paskoloms) skirta 19,9 mln. Eur).

Iš viso šių dviejų priemonių įgyvendinimui skirta 164,81 mln. Eur Strateginio plano lėšų.

Vertinant SO7 tikslo įgyvendinimą svarbu įtraukti ir kitas, netiesiogiai prisidedančias, Strateginio plano priemones, pagal kurias parama teikiama ne tik jauniesiems ūkininkams, tačiau jaunieji ūkininkai išskirti kaip viena iš tikslinių ir (arba) prioritetinių grupių:

- KP12vld „Investicijos į žemės ūkio valdas“;

- KP31tvi „Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas“ (pagal šią priemonę jauniesiems ūkininkams padidintas maksimalus paramos intensyvumas);

- KP32svp „Smulkių-vidutinių ūkių plėtra“;

- KP24mįį „Mokymai ir įgūdžių įgijimas“;

- KP25kon „Konsultavimo paslaugos“ (pagal šią priemonę jauniesiems ūkininkams skiriami papildomi atrankos balai);

- KP23ppi „Parodomieji projektai ir informavimo veikla“;

- KP22eip „Europos inovacijų partnerystė žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje“ (pagal šią priemonę jauniesiems ūkininkams padidintas maksimalus paramos intensyvumas);

- SP02vyn „Investicijos į vyno sektorių“.

Kitos priemonės, pagal kurias ir jaunieji ūkininkai gauna paramą.

Strateginio plano konkrečių tikslų pasiekimo lygis vertinamas remiantis bendraisiais BŽŪP rodikliais (produkto, rezultato, konteksto ir poveikio), kurie yra 2023–2027 m. BŽŪP strateginių planų Veiklos rezultatų stebėsenos ir vertinimo sistemos (angl. Performance Monitoring and Evaluation Framework (PMEF)) pagrindas. Rezultato rodikliai (R.) parodo Strateginio plano intervencinių priemonių įgyvendinimo pažangą. Jų tarpinės reikšmės yra apskaičiuojamos kasmet Strateginio plano metinėje veiklos rezultatų ataskaitoje. SO7 tikslui priskirti rezultato rodikliai yra pateikti 1 lentelėje. Rezultato rodiklis R.9. „Ūkių modernizavimas“ susietas ir su kitu konkrečiu tikslu (SO2), tačiau jis aktualus SO7 tikslo kontekste, kadangi paramos investicijoms, skirtoms restruktūrizuoti bei modernizuoti, be kita ko, išteklių naudojimo efektyvumui gerinti, jaunieji ūkininkai gali kreiptis pagal kitas priemones.

1 lentelė. SP SO7 tikslo rezultato rodikliai

| Rezultato rodiklis |  | BŽŪP tikslas |
| --- | --- | --- |
| R.9 (VRP) | Ūkių modernizavimas. Ūkių, gaunančių paramą investicijoms, skirtą restruktūrizuoti bei modernizuoti, be kita ko, išteklių naudojimo efektyvumui gerinti, dalis | (netiesiogiai susijęs su SO7) |
| R.36 (VRP) | Kartų kaita. Jaunųjų ūkininkų, kurie kuria ūkius naudodamiesi pagal BŽŪP teikiama parama, skaičius, įskaitant pasiskirstymą pagal lytį | SO7 |
| R.37 | Ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas kaimo vietovėse. BŽŪP projektais remiamas naujų darbo vietų kūrimas | SO7 |

Atliekant Vertinimą turi būti apskaičiuotas su SO7 tikslo įgyvendinimu susijęs poveikio rodiklis I.23 „Jaunųjų ūkininkų pritraukimas. Naujų ūkių valdytojų skaičiaus ir naujų jaunųjų ūkių valdytojų skaičiaus raida, įskaitant suskirstymą pagal lytį“, naudojamas bendriesiems politikos rezultatams įvertinti (2 lentelė). Atsižvelgiant į Regl. (ES) 2022/1475 6 str. 5 d. reikalavimą, vertinant SO7 įgyvendinančias priemones svarbu įvertinti ir grynąjį SP paramos poveikį nurodytam poveikio rodikliui (lyginant su bendrais ekonomikos rodikliais, pagal ūkininkavimo rūšis ir vietoves) ir pajamų paskirstymu.

2 lentelė. Vertinamas ES bendrasis poveikio rodiklis

| Poveikio rodiklis |  | BŽŪP tikslas |
| --- | --- | --- |
| I.23 | Jaunųjų ūkininkų pritraukimas. Naujų ūkių valdytojų skaičiaus ir naujų jaunųjų ūkių valdytojų skaičiaus raida, įskaitant suskirstymą pagal lytį | SO7 |

III. VERTINIMO TIKSLAS, APIMTIS IR UŽDAVINIAI

- Vertinimo tikslas – įvertinti SP intervencinių priemonių (dotacijų ir finansinių priemonių, kai taikomos) indėlį, siekiant pritraukti jaunuosius ūkininkus, išlaikyti jų veiklos tęstinumą ir užtikrinti sklandžią kartų kaitą Lietuvos žemės ūkio sektoriuje.

- Vertinimo objektas – SP intervencinės priemonės (dotacijos ir finansinės priemonės, kai taikomos), tiesiogiai ir netiesiogiai įgyvendinančios SO7 tikslą (nurodytos 7 punkte).

- Vertinimas apims SP įgyvendinimo laikotarpį nuo SP įgyvendinimo pradžios (2023 m.) iki Vertinimo atlikimo pradžios, t. y., iki vertinimo įvadinės ataskaitos pateikimo termino. Turint nepakankamai intervencinių priemonių įgyvendinimo duomenų SP laikotarpiu, taip pat kai yra tikslinga praplėsti Vertinimo apimtį, gali būti naudojami ankstesnio BŽŪP programavimo laikotarpio (TI ir KPP 2014–2022 m.) duomenys apie SP intervencijas atitinkančias ar panašios paskirties paramos priemones.

- Pagrindiniai vertinami elementai. Regl. (ES) 2022/1475 I priede nurodyti du su SO7 tikslo įgyvendinimu susiję pagrindiniai vertinami elementai ir atitinkamai du sėkmės veiksniai:

| Tikslas (SO7) | Vertinimo elementai (SO7) | Sėkmės veiksniai (SO7) |
| --- | --- | --- |
| Pritraukti ir išlaikyti jaunuosius bei kitus naujus ūkininkus ir sudaryti sąlygas tvariai verslo plėtrai kaimo vietovėse | Naujų ūkininkų pritraukimas – parama jaunųjų ir kitų naujų ūkininkų įsikūrimui bei jų veiklos tęstinumui. | Didėja jaunųjų ir naujų ūkininkų skaičius. |
|  | Verslo plėtra – parama kaimo verslo startuoliams ir ūkių įvairinimui. | Didėja kaimo verslų skaičius. |

- Vertinimo uždaviniai ir klausimai:

| Vertinimo uždaviniai | Vertinimo klausimai |
| --- | --- |
| 12.1. Įvertinti intervencinių priemonių poveikį pritraukiant ir išlaikant jaunuosius ūkininkus. | 12.1.1. Ar, kaip ir kokiu mastu intervencinės priemonės (atskirai pagal dotacijas ir finansines priemones, kai taikoma, ir bendrai) prisidėjo prie jaunųjų ūkininkų įsikūrimo ir (arba jų ūkių plėtros)? 12.1.2. Kaip jaunųjų ūkininkų įsikūrimo parama pasiskirstė pagal žemės ūkio sektorius? 12.1.3. Kaip ir kokiu mastu intervencinės priemonės (atskirai pagal dotacijas ir finansines priemones, kai taikoma, ir bendrai) prisidėjo prie lyčių lygybės žemės ūkyje užtikrinimo? Kaip ir kokiu mastu šios priemonės prisidėjo prie kaimo vietovių užimtumo didinimo? 12.1.4. Kaip parama jauniesiems ūkininkams pasiskirstė pagal savivaldybes? Kaip ir kokiu mastu paramą gavo jaunieji ūkininkai savivaldybėse, kuriose ūkininkų kartų kaitos poreikis didžiausias? 12.1.5. Kiek parama paskatino naujų ūkių kūrimą ir kiek perėmimą iš vyresnės kartos? 12.1.6. Ar ir kokiu mastu jaunieji ūkininkai išlieka žemės ūkio veikloje po paramos įsikūrimui ir (arba) tiesioginių išmokų jauniesiems ūkininkams gavimo praėjus 3-5 metams? 12.1.7. Kokie veiksniai labiausiai padėjo ir kokie labiausiai trukdė jauniesiems ūkininkams įsitvirtinti sektoriuje? Kokios sąlygos skatino ir kokių sąlygų trūkumas stabdė jaunųjų ūkininkų kūrimąsi kaime? 12.1.8. Kokią įtaką kreipiantis paramos turėjo administracinė našta (nurodant konkrečius reikalavimus ar sąlygas, didinančias administracinę naštą), atrankos kriterijai ir (ar) finansiniai reikalavimai pareiškėjams apsisprendžiant kreiptis paramos? 12.1.9. Kokia buvo finansinės priemonės įtaka jaunųjų ūkininkų įsikūrimui, kokie veiksniai lėmė ribotą naudojimąsi šia priemone ir kokį poveikį tai turėjo siekiant kartų kaitos bei jaunųjų ūkininkų rėmimo tikslų? Atsakant į vertinimo klausimus, kur tinkama, reikia pateikti analizę ir lyčių (vyrų bei moterų pasiskirstymo) aspektu. |
| 12.2. Įvertinti intervencinių priemonių įtaką jaunųjų ūkininkų ūkių tvarumui stiprinti. | 12.2.1. Kaip parama prisidėjo prie jaunųjų ūkininkų ūkių ekonominio gyvybingumo? Kaip ir kokiu mastu intervencinės (atskirai pagal dotacijas ir finansines priemones, kai taikoma, ir bendrai) priemonės prisidėjo prie didesnę pridėtinę vertę kuriančių ūkių kūrimo? 12.2.2. Ar, kaip ir kokiu mastu investicinė parama skatino ūkių modernizavimą ir konkurencingumą? Kaip jaunųjų ūkininkų įsikūrimo parama bei parama tiesioginėmis išmokomis derėjo su investicine parama, konsultavimo, mokymo ir inovacijų priemonėmis? 12.2.3. Ar, kaip ir kokiu mastu jaunųjų ūkininkų ūkiai tapo atsparesni ekonominiams ir klimato rizikos veiksniams? 12.2.4. Ar, kaip ir kokiu mastu parama paskatino inovacijų, skaitmenizavimo ir žinių diegimą ūkiuose? 12.2.5. Kokį poveikį parama turėjo darbo vietų kūrimui ir kaimo vietovių gyvybingumui? |
| 12.3. Apskaičiuoti ir įvertinti poveikio rodiklį. | Atliekant 12.1 ir 12.2 Vertinimo uždavinius, apskaičiuoti poveikio rodiklį I.23 ir įvertinti rezultatus; nustatyti grynąjį SP poveikį. |
| 12.4. Pateikti išvadas ir rekomendacijas dėl ES paramos lėšų panaudojimo tobulinimo krypčių / aspektų, atsižvelgiant į ilgalaikių ES BŽŪP tikslų siekimą ir efektyvesnį ES paramos valdymą. | Išvados ir rekomendacijos Remiantis Vertinimo metu atlikta analize parengti konkrečias, pagrįstas išvadas ir rekomendacijas pagal kiekvieną 1 ir 2 uždavinių vertinimo klausimą atskirai, be kita ko kur tinkama, atsakant į šiuos klausimus: 12.4.1. Ar parama buvo veiksminga ir efektyviai panaudota siekiant išsikeltų tikslų? Į ką reikėtų atsižvelgti, kokie pakeitimai ir patobulinimai prisidėtų prie veiksmingesnio, nuoseklesnio ir efektyvesnio paramos panaudojimo, ypač atsižvelgiant į naujus ES mastu kylančius iššūkius, ilgalaikius (BŽŪP po 2027 m.) tikslus bei besikeičiančią geopolitinę situaciją? 12.4.2. Ar parama padarė teigiamą / neigiamą poveikį siekiant išsikeltų tikslų ir kokiu mastu? Kokių veiksmų reikėtų imtis ir (arba) kokias sąlygas reikėtų nustatyti ar keisti, siekiant didesnio poveikio? Papildomas klausimas dėl duomenų pakankamumo 12.4.3. Kokius papildomus duomenis būtų tikslinga rinkti (pvz., vykdant nacionalinę stebėseną) ir kokius rodiklius būtų tikslinga nustatyti (pvz., paramos pareiškėjų paraiškose (kurie nėra renkami) ar projektų įgyvendinimo ataskaitose), kurių papildomai reikėtų siekiant įvertinti paramos efektyvumą, veiksmingumą ir poveikį? |

- Paslaugų teikėjas, suderinęs su Užsakovu, galės įtraukti papildomų vertinimo klausimų 12 punkte nurodytų klausimų kontekste, kurie padėtų tiksliau ar išsamiau atskleisti vertinimo problematiką ar kitokiu būdu pagerinti jo kokybę.

- Apibendrinęs vertinimo metu surinktus duomenis ir atsakęs į visus vertinimo klausimus, paslaugų teikėjas Galutinėje vertinimo ataskaitoje turės parengti konkrečias išvadas ir rekomendacijas pagal techninės specifikacijos 12 punkte nurodytus vertinimo uždavinius.

- Išvados turi būti pagrįstos atliktos analizės rezultatais (identifikuojamos Galutinėje vertinimo ataskaitoje ir jos projekte).

- Rekomendacijos pagrįstos atliktos analizės rezultatais bei susijusios su pateiktomis išvadomis.

- Galutinėje Vertinimo ataskaitoje turi būti pateikta naudotų Vertinimo metodų taikymą pagrindžianti informacija.

- Paslaugų teikėjas įsipareigoja perduoti visas autoriaus turtines teises į paslaugų teikėjo (įskaitant jo subtiekėjų) sukurtus Vertinimo rezultatus. Paslaugų teikėjas neturi teisės skelbti ar kitaip viešai platinti Ministerijai perduotų Vertinimo rezultatų be išankstinio rašytinio Ministerijos sutikimo.

IV. VERTINIMO ORGANIZAVIMAS

- Vertinimo trukmė – 6 (šeši) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo.

- Rezultatai ir terminai, kuriuos turi įvykdyti paslaugų teikėjas:

| Veikla | Terminas |
| --- | --- |
| Įvadinis etapas: |  |
| Įvadinis susitikimas | 7 d. d. nuo sutarties įsigaliojimo |
| Įvadinė vertinimo ataskaita | 20 d. d. nuo sutarties įsigaliojimo |
| Pateiktos užklausos dėl duomenų poreikio Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos ir, prireikus, Žemės ūkio duomenų centrui | 20 d. d. nuo sutarties įsigaliojimo |
| Tarpinis etapas: |  |
| Tarpinė vertinimo ataskaita | 75 d. d. nuo sutarties įsigaliojimo |
| Tarpinių vertinimo rezultatų pristatymas | 5 d. d. nuo Tarpinės vertinimo ataskaitos pateikimo |
| Galutinis etapas: |  |
| Galutinės vertinimo ataskaitos projektas | 5 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo |
| Galutinė vertinimo ataskaita | 6 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo |
| Vertinimo rezultatų pristatymai | Su Užsakovu suderintu metu |

  - ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo suorganizuoti įvadinį paslaugų teikėjo ir Ministerijos bei, prireikus, Ministerijai pavaldžių įstaigų, atstovų susitikimą, kurio metu turės būti aptartos planuojamos Vertinimo veiklos ir jų tvarkaraštis, vertinimui taikytina vertinimo metodika, aptartos vertinimo prielaidos ir rizikos, išsakyti Ministerijos ir vertintojų lūkesčiai bei poreikiai;

  - ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo pateikti Įvadinę vertinimo ataskaitą. Įvadinėje vertinimo ataskaitoje turi būti aprašytos Vertinimo veiklos, jų atlikimo etapai ir tvarkaraštis, ekspertų priskyrimas vertinimo veikloms, atsižvelgiant į pasiūlyme nurodytas ir kitas jų turimas kompetencijas; nurodyta ir paaiškinta vertinimui taikytina vertinimo metodika, be kita ko, atlikta teorinės bei empirinės literatūros apžvalga; detalizuoti vertinimo klausimai ir sprendimo kriterijai; nurodyti vertinimo metodai, duomenų ir informacijos šaltiniai, duomenų rinkimui ir vertinimo metodų įgyvendinimui reikalingų priemonių aprašymas (pavyzdžiui, klausimynai, galimų respondentų sąrašai, apklausų tvarkaraščiai ir kt.); kiti su Užsakovu įvadinio susitikimo metu aptarti vertinimo organizavimo ir įgyvendinimo klausimai.

  - ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo pateikti vertinimui reikalingų duomenų užklausas Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) ir, prireikus, Žemė sūkio duomenų centrui (toliau – ŽŪDC);

  - ne vėliau kaip per 75 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo Užsakovui pateikti Tarpinę Vertinimo ataskaitą. Šioje ataskaitoje pateikiami apskaičiuoti susiję rodikliai, preliminarūs analizės rezultatai ir atsakymai į 12.1–12.3 papunkčiuose nurodytų vertinimo uždavinių vertinimo klausimus. Per 5 darbo dienas nuo Tarpinės vertinimo ataskaitos pateikimo turi būti suorganizuotas tarpinių vertinimo rezultatų pristatymas. Per 10 darbo dienų nuo Tarpinės ataskaitos rezultatų pristatymo Užsakovas pateiks pastabas, į kurias turės būti atsižvelgta Galutinėje vertinimo ataskaitoje arba pateiktas pagrindimas kodėl neatsižvelgta;

  - ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo Užsakovui pateikti Galutinės vertinimo ataskaitos projektą. Per 10 darbo dienų nuo Galutinės vertinimo ataskaitos projekto pateikimo Užsakovas pateikia pastabas, į kurias turės būti atsižvelgta Galutinėje vertinimo ataskaitoje arba pateiktas pagrindimas kodėl neatsižvelgta;

  - su Užsakovu suderintu metu turės būti suorganizuoti Vertinimo rezultatų pristatymai Užsakovui ir kitų su SP įgyvendinimu susijusių institucijų atstovams bei SP įgyvendinimo Stebėsenos komiteto nariams;

  - Galutinė vertinimo ataskaita turi būti pateikta per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo. Kartu su Galutine vertinimo ataskaita pateikiamas Vertinimo rezultatų pristatymas (skaidrės), ataskaitos santrauka lietuvių kalba (iki 4 puslapių) ir anglų kalba (iki 4 puslapių);

  - Dėl trečiųjų šalių veikos (veikimo ir / arba neveikimo) vertinimo terminas ir (arba) ataskaitų pateikimo terminai paslaugų teikėjo ir Užsakovo abipusiu sutarimu gali būti pratęsiami iki 1 mėnesio laikotarpiui, bet vertinimo terminas ir galutinės vertinimo ataskaitos perdavimo–priėmimo terminas negali viršyti sutarties galiojimo trukmės.

- Galutinės vertinimo ataskaitos orientacinis turinys:

  - įvadas, vertinimo kontekstas;

  - vertinime taikyta vertinimo metodika (vertinime taikomų metodų aprašymas ir pagrindimas, vertinimo kriterijai, duomenų šaltiniai, informacija apie tai, kaip apskaičiuoti rodikliai ir kt.);

  - analizė ir atsakymai į 12 punkte pateiktus vertinimo klausimus (atskiruose skyriuose pagal kiekvieną uždavinį ir atskiruose poskyriuose pagal kiekvieną vertinimo klausimą);

  - išvados ir rekomendacijos pagal kiekvieną vertinimo klausimą atskirai;

  - užpildyta apskaičiuoto poveikio rodiklio lentelė (pavyzdinė lentelės forma pateikta techninės specifikacijos priede);

  - literatūra ir šaltiniai;

  - santrauka lietuvių ir anglų k.;

  - priedai (jeigu bus).

V. VERTINIMO METODIKA

- Atliekant Vertinimą turi būti vadovaujamasi BŽŪP strateginių planų Veiklos rezultatų stebėsenos ir vertinimo sistema (RSVS, angl. PMEF). Paslaugų teikėjas turi remtis aktualiais konteksto, produkto, rezultato, poveikio rodikliais ir papildomais vertintojų parinktais duomenimis, rodikliais bei informacija.

- Vertinimas atliekamas pasirenkant vieną iš pagrindinių poveikio vertinimo būdų (teorija grįstas vertinimas, kontrafaktinis poveikio vertinimas) arba juos derinant (mišrus poveikio vertinimas). Vertinimo būdas pasirenkamas atsižvelgiant į intervencijų specifiką. Atliekant vertinimą turės būti naudojami kiekybiniai ir kokybiniai metodai, paslaugų teikėjo atrinkti ir numatyti rengiant įvadinę ataskaitą, pvz., intervencijų logikos analizė, priežasčių ir pasekmių analizė, antrinių informacijos šaltinių analizė, tikslinių grupių analizė, interviu, paramos gavėjų apklausos, gerosios praktikos ir nesėkmės atvejo studijos ir kiti metodai.

- Paslaugų teikėjas, rengdamas šio Vertinimo metodiką, turės atsižvelgti (vadovautis) į viešai skelbiamas rekomendacijas ES metodiniuose dokumentuose (metodiniai dokumentai ir gairės, rodiklių aprašymai, įskaitant jų apskaičiavimo metodikas, ir kita aktuali informacija, nurodyta techninės specifikacijos VII skyriuje „Kiti susiję teisės aktai, metodiniai dokumentai, šaltiniai“), ir remtis jomis atliekant vertinimą.

- Atsakymai į vertinimo klausimus turi būti pagrįsti vertinimo kriterijais, apimantys visus svarbius klausimo aspektus, įskaitant susijusius su paramos efektyvumo ir veiksmingumo įvertinimais, ir pateikiantys sprendimą dėl SP intervencinių priemonių pasiektų rezultatų ir poveikio. Vertinant paramos efektyvumą nustatyti, ar ir kokiu lygiu panaudotos paramos lėšos yra proporcingos pasiektiems rezultatams, ar pasirinktos priemonės ir joms įgyvendinti skirtos lėšos buvo pakankamos, kad būtų pasiekti nustatyti tikslai. Vertinant paramos veiksmingumą nustatyti, kas lėmė tokį tikslo (-ų) pasiekimo laipsnį (sėkmės veiksniai ir (ar) probleminės sritys).

Atsakymai turėtų apimti bent šiuos elementus: kontekstinius pokyčius, susijusius su intervencijos logikos pakeitimais, jei tokių yra; aiškią (-as) nuorodą (-as) į kiekybines RSVS rodiklių vertes ir kitus kiekybinius įrodymus; SP grynojo indėlio į BŽŪP poveikio rodiklio pokyčio nustatymą ir vertinimą; nuorodas į kokybinius įrodymus, tokius kaip interviu, tikslinės grupės, apklausos ir kt.; nustatytų rezultatų pagrįstumo ir patikimumo apribojimus, jei tokių yra.

- Duomenų ir informacijos šaltiniai apims, be kita ko, Ūkių apskaitos duomenų tinklą (ŪADT/ ŪTDT, angl. FADN/FSDN), Žemės ūkio ekonomines sąskaitas (angl. EAA), Eurostat duomenis, nacionalinius statistinius duomenis, jaunųjų ūkininkų apklausų rezultatus, SP dokumentus (SP, SP administravimo taisykles, TI administravimo bei kontrolės taisykles, intervencinių priemonių įgyvendinimo taisykles ir kitus viešai prieinamus dokumentus), aktualių SP intervencinių priemonių įgyvendinimo statistinius duomenis, projektų įgyvendinimo ataskaitas, SP veiklos rezultatų metines ataskaitas, jau atliktų tyrimų ir vertinimų ataskaitas (toliau – teminiai vertinimai), ES ir nacionalinius teisės aktus, studijas ir kitus tyrimus, kitus metodinius dokumentus (žr. VII skyrių „Kiti susiję teisės aktai, metodiniai dokumentai, šaltiniai“) bei kitus informacijos šaltinius. Paslaugų teikėjas atsakingas už duomenų šaltinių numatymą, galimas duomenų spragas ir rizikos, susijusios su jų užpildymu, valdymą.

- Užsakovas užtikrins, kad paslaugų teikėjui būtų prieinama visa jos ir jai pavaldžių institucijų ar įstaigų turima (viešinama) informacija, duomenys ir dokumentai, reikalingi vertinimui atlikti. Atsižvelgiant į tai, kad informacija apie renkamus iš pareiškėjų ir paramos gavėjų duomenis yra viešai prieinama (nurodoma SP intervencinių priemonių paramos paraiškų formose), paslaugų teikėjas turi iš anksto, t. y. rengiant įvadinę ataskaitą, įvertinti, įskaitant ribojimus dėl BDAR reikalavimų, ir parengti vertinimui reikalingų SP stebėsenos duomenų sąrašus. Paslaugų teikėjas tiesiogiai teikia Vertinimui reikalingos informacijos ir duomenų užklausas Ministerijai pavaldžioms institucijoms, prie kopijos gavėjų įtraukdamas už vertinimo koordinavimą atsakingo asmens iš Užsakovo pusės el. paštą. Taip pat vertinimui atlikti turi būti naudojami viešai prieinami arba gaunami / perkami antriniai šaltiniai ir vertintojų surinkti duomenys, taikant įvairius duomenų rinkimo būdus. Ministerija gali tarpininkauti gaunant duomenis iš kitų valstybės institucijų, jei būtų išsakytas toks poreikis, tačiau negali iš anksto garantuoti, kad prašomi duomenys bus pateikti.

- Paslaugų teikėjas yra atsakingas už duomenų šaltinių numatymą, galimas duomenų spragas ir rizikų, susijusių su jų užpildymu, valdymą.

- Jeigu tiekėjas vertinimo procese naudoja dirbtinio intelekto (DI) priemones, tai privalo būti aiškiai ir išsamiai deklaruota Vertinimo metodologijos aprašyme arba pateikta atskirame priede (nurodant tiksliai kokia DI priemonė ar modelis buvo naudotas, konkreti užduotis ar procesas, kuriam DI priemonė buvo pritaikyta, taip pat pateiktas rašytinis vertintojo patvirtinimas, kad naudojant DI priemones nebuvo pažeisti duomenų apsaugos ir konfidencialumo reikalavimai, o jautri vertinimo informacija nebuvo įkelta į išorines, nevaldomas DI sistemas). Ši prievolė taikoma bet kokiam DI priemonių panaudojimui, nepriklausomai nuo jo masto ar įtakos Vertinimo rezultatams.

- Tiekėjas, naudodamas DI įrankius, privalo užtikrinti pateikiamų duomenų ir informacijos tikslumą, jų atitikimą faktams, BDAR, konfidencialumo ir intelektinės nuosavybės teisiniams reikalavimams.

- DI priemonėmis generuotas turinys negali būti naudojamas kaip galutinė tiekėjo sutarčiai įgyvendinti paskirtų specialistų analizė ar jos dalis.

- Vertinimo Įvadinę, Tarpinę ir Galutinę ataskaitas bei Galutinės ataskaitos projektą vertins už Strateginio plano įgyvendinimą atsakingi Užsakovo struktūriniai padaliniai.

- Už vertinimo koordinavimą atsakingas Ministerijos ES paramos programų stebėsenos ir vertinimo skyrius.

VI. VIEŠINIMO REIKALAVIMAI

- Paslaugų pirkimo sutarties įgyvendinimo dokumentuose (ataskaitose ir kituose dokumentuose) turės būti naudojami tinkami ES paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai viešinimo ženklai.

- Vertinimo procese dalyvaujantys asmenys turės būti informuojami, kad paslaugų sutartis finansuojama iš Strateginio plano lėšų, o paslaugos teikiamos Ministerijos užsakymu.

VII. SUSIJĘ TEISĖS AKTAI, METODINIAI DOKUMENTAI, ŠALTINIAI

- ES reglamentai nurodyti 2 punkte.

- Strateginis planas ir su jo įgyvendinimu susiję dokumentai.

- Strateginio plano stebėsenos ir vertinimo dokumentai.

- Tiesioginės išmokos 2014–2022 m., KPP 2014–2022 m. ir susiję dokumentai (jeigu prireiktų).

- Informacija apie BŽŪP strateginių planų Veiklos rezultatų stebėsenos ir vertinimo sistemą (angl. PMEF), įskaitant rodyklių aprašymus (aktualu nagrinėjant produkto, rezultato, konteksto ir poveikio rodiklius).

- Kartų kaitos strategijų vertinimas ES valstybėse narėse (EK užsakymu atliktas vertinimas).

- Sėkmės veiksnių naudojimas vertinant (ES vertinimo gairės) .

- ES vertinimų gairės ir kiti dokumentai.

- ES fondų investicijų vertinimo metodinės gairės.

- Kiti Ministerijos užsakymu atlikti tyrimai.

Techninės specifikacijos priedas

APSKAIČIUOTŲ POVEIKIO RODIKLIŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

Lentelė. Apskaičiuoti poveikio rodikliai

| Bendro poveikio rodiklio (I.) pavadinimas | Rodikliai, kurie sudaro poveikio rodiklį | Rodiklio reikšmė, metai | Apskaičiuota grynojo SP poveikio vertė | Kita informacija (gali būti papildyta vertintojo) | Duomenų šaltinis | Komentarai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.23 Jaunųjų ūkininkų pritraukimas. Naujų ūkių valdytojų skaičiaus ir naujų jaunųjų ūkių valdytojų skaičiaus raida, įskaitant suskirstymą pagal lytį | 1. |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |

Dalies SP priemonių (įgyvendinančių žaliąjį kursą) palyginimas su ankstesnio laikotarpio KPP priemonėmis pateiktas SP 3.1.3 poskirsnio lentelėje.

Interneto nuoroda https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/bendroji-zemes-ukio-politika/lietuvos-zemes-ukio-ir-kaimo-pletros-2023-2027-m-strateginis-planas-1/

Interneto nuoroda https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/bendroji-zemes-ukio-politika/lietuvos-zemes-ukio-ir-kaimo-pletros-2023-2027-m-strateginis-planas-1/stebesena-ir-vertinimas-3/

Interneto nuoroda https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/bendroji-zemes-ukio-politika/

Interneto nuoroda https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/cmef_lt#towardsthepmef

Interneto nuoroda https://eu-cap-network.ec.europa.eu/publications/assessment-generational-renewal-strategies-across-eu-member-states_en

Interneto nuoroda https://eu-cap-network.ec.europa.eu/publications/use-factors-success-evaluation_en

Interneto nuoroda https://eu-cap-network.ec.europa.eu/publications/search_en?f%5B0%5D=topics%3A64&f%5B1%5D=type%3A105

Interneto nuoroda  https://2014.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai//es-fondu-investiciju-vertinimo-metodines-gaires (esinvesticijos.lt)

Interneto nuoroda https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/zuzis-mokslas-mokymas-ir-konsultavimas/mokslas/

Remiantis Konteksto ir poveikio rodiklių aprašymu: https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/cmef_lt#towardsthepmef