UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAIŠIADORIŲ VANDENYS“

UAB „Kaišiadorių vandenys”, įmonės kodas: 158834726, PVM mokėtojo kodas: LT588347219, adresas: Gedimino g. 137, LT-56173 Kaišiadorys, telefonas: +370 655 44 901, el. paštas: info@kaisiadoriuvandenys.lt , internetinis tinklapis: https://kaisiadoriuvandenys.lt/

SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO

„VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ ANTAKALNIO, PAKERTŲ IR DOVAINONIŲ KAIMUOSE BEI KRUONIO IR PALOMENĖS MIESTELIUOSE, KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE I ETAPO  STATYBOS DARBAI“

ATVIRO KONKURSO

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.  Pirkimo objektas	3

3.  Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	5

4.  Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	5

5.  Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	5

6.  Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	6

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	7

8.	Elektroninis aukcionas	7

9.	Pasiūlymų vertinimas	7

10.	Sutarties sudarymas	8

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Sutarties projektas“

Pirkimo sąlygų 7 priedas „EBVPD“ (XML formatu);

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Pasiūlymo forma“;

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracijos dėl Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties forma“;

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Tiekėjo pasiūlymo techninės atitkties deklaracijos dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo ir Nacionalinio saugumo reikalavimų užtikrinimo forma“;

Pirkimo sąlygų 11.1. priedas I Pirkimo dalies „Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafiko forma“;

Pirkimo sąlygų 11.2. priedas II Pirkimo dalies „Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafiko forma“;

Pirkimo sąlygų 11.3. priedas III Pirkimo dalies „Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafiko forma“;

Pirkimo sąlygų 11.4. priedas IV Pirkimo dalies „Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafiko forma“;

Pirkimo sąlygų 11.5. priedas V Pirkimo dalies „Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafiko forma“.

Pirkimo sąlygų 12 priedas ekonominio naudingumo vertinimo „Tiekėjo deklaracijos dėl besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpio forma“

Pirkimo sąlygų 13 priedas ekonominio naudingumo vertinimo „Tiekėjo deklaracijos dėl siūlomo darbų vadovo forma“.

- Bendra informacija

  - Perkantysis subjektas – UAB „Kaišiadorių vandenys”, įmonės kodas: 158834726, PVM mokėtojo kodas: LT588347219, adresas: Gedimino g. 137, LT-56173 Kaišiadorys. Perkančiojo subjekto darbuotojas įgaliotas palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimų procedūromis telefonas: +370 655 64 221, el. paštas: pirkimai@kaisiadoriuvandenys.lt, internetinis tinklapis: https://kaisiadoriuvandenys.lt/, darbo laikas: I - IV: 7:00 val. iki 16:00 val. V: 8:00 iki 14:45 val. Perkantysis subjektas yra PVM mokėtoja.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu (CPO LT), nes tiek pagal KSPĮ, tiek ir pagal VPĮ reikalavimus ir viešųjų pirkimų principus, viešojo pirkimo sąlygos turi būti individualizuotos, pritaikytos konkretaus perkančiojo subjekto konkretiems poreikiams, tuo tarpu pirkimą atliekant naudojantis CPO LT yra taikomos standartinės viešojo pirkimo sąlygos, visiškai neatsižvelgiant į perkančiojo subjekto specifiką, jo tikslus ir poreikius. Šiuo atveju perkantysis subjektas perka geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo inžinierinių tinklų Antakalnio, Pakertų ir Dovainonių kaimuose bei Kruonio ir Palomenės miesteliuose, Kaišiadorių rajono savivaldybėje I etapo  statybos darbus kurie susideda iš penkių atskirų dalių suskirstytų pagal geografines teritorijas ir įgyvendinimo terminus kai visais penkiais atvejais perkami darbai bus vykdomi užstatytoje teritorijoje, esamose gatvėse, šalia esamų gyvenamųjų namų, bei kitų statinių. Esama situacija visais penkiais atvejais labai komplikuoja darbų vykdymą, todėl reikia ypatingą dėmesį skirti darbų saugai, darbų eiliškumui ir kokybei. Iš esmės visais atvejais privažiavimas prie darbų vykdymo zonų numatomas esamomis, nuolatos eksploatuojamomis gatvėmis. Taip pat darbai turės būti vykdomi taip, kad jie netrukdytų arba visai nenutrauktų šiuo metu tiekiamų vartotojams vandens tiekimo paslaugų. Todėl siekiant užtikrinti viešojo intereso apsaugą, geriamojo vandens tiekimą bei privažiavimą bet kuriuo metu prie visų esamų funkcionuojančių pastatų ir gyvenamųjų namų, darbai turės būti atliekami trumpomis atkarpomis, pilnai užbaigiant darbus vienoje atkarpoje ir tik po to pradedant darbus kitoje. Rangovas turi numatyti statybos darbų apvažiavimą ir gyventojų patekimą į namų valdas ir esant poreikiui laikiną geriamojo vandens tiekimą. Be to, šiuo pirkimu perkami penkių atskirų techninių projektų I etapo darbai, t. y. rangovas, konkrečios pirkimo dalies, kelių pirkimo dalių ar visų penkių pirkimo dalių laimėjimo atveju privalės atlikti ne pilnos apimties techniniame projekte numatytus atlikti darbus, o tik tuos darbus kurių atlikimui perkantysis subjektas turi objektyvią galimybę užtikrinti finansavimą – I techninių projektų etapo darbus. Tokios apimties pirkimo objekto apibūdinimas, kai perkami darbai atliekami ne pagal pilnos apimties vieno techninio projekto reikalavimus, CPO LT yra labai komplikuotas arba net ir neįmanomas. Visų penkių pirkimo dalių darbų atlikimo metu, faktiškai bus statomi sudėtingų technologijų nauji nuotekų inžinieriniai tinklai kartu, tiesiogine prasme vienu metu, su geriamojo vandens tiekimo inžinieriniais tinklais kurie be kita ko susideda iš skirtingų techninių parametrų su dažnai technologiškai sudėtingais priklausiniais tokiais kaip nuotekų siurblinėmis ir slėginėmis linijomis. Atitinkamai šio savo sudėtingumu ir svarba Kaišiadorių rajono gyventojams bei svečiams išskirtinio objekto rangovai, darbus privalės vykdyti ir mokėjimus gaus pagal įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike griežtai apribotus tarpinius ir galutinius terminus laikydamiesi gamtosauginių reikalavimų ir kitų viešo intereso apsaugą užtikrinančių reikalavimų. Tokių darbų atlikimui būtini išskirtinei tiek rangovo, tiek rangovo personalo patikimumas, atitinkamai pirkime naudojami tokie ekonominio naudingumo kokybiniai vertinimai kaip tiekėjo (rangovo) siūlomo darbų vadovo patirtis bei sutartinių įsipareigojimų laikymasis, taip galimai užtikrinant kokybišką ir savalaikį objekto įgyvendinimą be papildomų rizikų bei trikdžių ir ne vatai nenumatytų aplinkybių siekiant pratęsti atlikimo terminus. Taip pat, perkančiojo subjekto, vandentiekio bei nuotekų inžinierinių tinklų eksploatacijos, statybos ir priežiūros užsakovo profesionalo patirtis rodo, kad tokių inžinierinių tinklų statybos darbuose, siekiant mažinti kaštus, dažnu atveju naudojamos ne visada aukštus kokybinius reikalavimus atitinkančios medžiagos kurioms savo esme suteikiami garantiniai terminai. Tačiau pagal LR CK 6.697 str. 3 p. nuostatas, medžiagų gamintojas (tiekėjas), o realiai rangovas, atsako už defektus jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių ne vatai normalaus susidėvėjimo ar jo tariamai netinkamo naudojimo. Ir čia iškyla objektyvi, iš esmės nuolatinė ir tendencinga problematika, kai nuotekų šalinimo inžinierinių tinklų statybos atveju, bene visais atvejais, medžiagų gamintojas (tiekėjas) ir/ar rangovas ganėtinai nesunkiai įrodo, kad trūkumas – gedimas atsirado ne dėl medžiagos/įrenginio ar darbo atlikimo broko, o dėl į tinklus patekusių pašalinių medžiagų tokių kaip smėlis, žvyras ar kitokios atliekos. Tokiais atvejais, praktiškai be išimčių kyla ginčai kas kaltas dėl vienokio ar kitokio gedimo – defekto. Tarkim jei į vandens kalyklą ar kranus, ar nuotekų siurblinę, ar slėginę nuotekų liniją pateko pašalinės medžiagos (žvyras, akmenys ar kiti pašaliniai elementai, kas savo esme yra normalu), rangovas nustatęs gedimo priežastį tiesiog išstatys sąskaitą už tokio gedimo šalinimą ir jis bus teisus nes gedimas atsirado neva dėl normalaus susidėvėjimo – pašalinių daiktų patekimo. Todėl pirkime nustatomas ekonominio naudingumo kokybinis vertinimas vertinant rangovo siūlomą besąlyginį atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį. Šiuo laikotarpiu – pasiūlytu besąlyginiu atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpiu, nustatoma rangovo atsakomybė už nurodytu laikotarpiu atsiradusius bet kokius defektus įskaitant bet neapsiribojant jeigu jie atsirado dėl objekto ar jo dalių net ir normalaus susidėvėjimo. Kitaip tariant, rangovas prisiima iš esmės absoliučią atsakomybę už objekto kokybę kuri yra kur kas platesnė nei garantinio termino metu prisiimama atsakomybė. Tokių, Perkančiajam subjektui svarbių, ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų CPO LT tiesiog nesiūlo. Be to, CPO LT naudojama dinaminė pirkimų sistema, kurios metu yra atrinkti keli tiekėjai, su kuriais sudaromos preliminarios sutartys, kas savaime nėra suderinama su racionaliu lėšų naudojimu nes perkančiajam subjektui pirkimą vykdant savarankiškai, tiekėjų skaičius nebus ribojamas nes Pirkime galės dalyvauti kvalifikacijos reikalavimus atitinkantys ne tik Lietuvos, bet ir užsienio tiekėjai, kuriems CPO LT katalogas faktiškai yra neprieinamas.

  - Perkantysis subjektas nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

  - Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro aktualios redakcijos 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4. p. nustatant tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus bei pirkimo sutarties vykdymo sąlygas ir (ar) kitus reikalavimus tiekėjams kai (4.3.) nėra produktų sąraše, bet perkamiems darbams ir paslaugoms tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais; (4.4.) nėra produktų sąraše, tačiau (4.4.4.) pirkdamas produktą pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydamas numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose (4.4.4.1.) darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių; (4.4.4.3.) darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai; (4.4.4.4.) prekė (medžiagos/įrenginiai) yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Vadovaujantis aukščiau nustatytais reikalavimais pirkime nustatomi išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai: tiekėjas turi būti įdiegęs atitinkamą, nurodytą aplinkos apsaugos vadybos sistemą; jei nenurodyta kitaip, tiekėjas visoms pirkimu perkamiems darbams naudojamoms medžiagoms ir įrangai turi suteikti gaminio taisymo arba pakeitimo visais atvejais netrumpesnę nei trisdešimt šešių mėnesių garantiją ir tiekėjas turi užtikrinti kuo ilgesnį besąlyginį atliktų darbų defektų šalinimo terminą taip galimai užtikrindamas, kad originalių ar joms lygiaverčių atsarginių dalių būtų galima įsigyti visą šį laikotarpį kaip ir įrangos grąžinimo gamintojui galimybes; tiekėjas turi užtikrinti, kad medžiagų ir įrangos pakuotės (jei tokios yra) būtų pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti; tiekėjas visą darbų vykdymo laiką turi užtikrinti, kad darbų vykdymo metu bus laikomasi nurodytų aplinkos apsaugos vadybos standartų, užtikrinti kenksmingų atliekų ir pavojingų cheminių medžiagų nuotėkio, galinčio pakenkti aplinkai, prevenciją, statybvietėje susidarančių atliekų kiekio, skleidžiamo triukšmo prevenciją, efektyvų elektros energijos ir vandens naudojimo mažinimą, atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo pasiūlymo techninės atitikties deklaracija dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo ir Nacionalinio saugumo reikalavimų užtikrinimo (specialiųjų Pirkimo sąlygų priedas Nr. 10) su pridedamais (kiekvienos konkrečios siūlomos medžiagos ar įrangos atskirai) tos konkrečios Pirkimo dalies techninėje specifikacijoje (specialiųjų Pirkimo sąlygų priedas Nr. 2) nurodomų pagrindinių darbų atlikimui naudojamų sudedamųjų dalių (medžiagų ir įrangos kiekvienos konkrečios atskirai) atitinkamo gamintojo ir (ar) importuotojo rašytiniais patvirtinimais ir (ar) saugos duomenų lapais ir (ar) gamintojo bandymų ataskaitomis, protokolais ir (ar) gamintojo ir (ar) importuotojo deklaracijomis (pateikiant objektyvius įrodymus) ir (ar) aplinkosauginėmis produkto deklaracijomis ir (ar) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atliktų bandymų protokolais, arba kitais lygiaverčiais dokumentais kurie įrodys siūlomų nurodytų medžiagų, gaminių ir įrangos atitiktį techniniams pirkimo dokumentų bei Tvarkos aprašo reikalavimams ir asfaltbetonio dangos pagruntavimo bituminės emulsijos gamintojo eksploatacinių savybių deklaracija arba kitais lygiaverčiais dokumentais kurie įrodys siūlomos bitumines emulsijos atitiktį aktualios redakcijos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m.  gruodžio  8  d. įsakymu Nr. VE-24 patvirtinto  Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašo TRA BE 08/15 reikalavimams kartu su tokiems atitinkamiems gamintojams nepriklausomos įstaigos išduotais sertifikatais, patvirtinančiais, kad jis (gamintojas) yra įdiegęs ir gamyboje taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus arba taiko kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones; pakuočių (kiekvienos atskirai) atitinkamo gamintojo ir (ar) importuotojo dokumentais, įrodančiais, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitinka standartus, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. Taip pat tiekėjo deklaracija dėl besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpio (specialiųjų sąlygų priedas Nr. 12). Tiekėjas turės užtikrinti, kad sumontuota įranga būtų sumontuota taip, kad užsakovo kvalifikuotas specialistas prireikus galėtų pakeisti keičiamas jos sudedamąsias dalis, atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai, pagal pirkimo sutarties sąlygas, po darbų atlikimo, pateikiamos išsamios įrangos instrukcijos.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Pirkime  perkantysis subjektas nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

2. Pirkimo objektas

  - Perkantysis subjektas vykdydamas projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ Nr. 22-203-P-0001 parengtą remiantis 2022–2030 metų Regionų plėtros programa, 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programa bei Regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-07-02 „Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“ finansavimo gairėmis numato įsigyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo inžinierinių tinklų Antakalnio, Pakertų ir Dovainonių kaimuose bei Kruonio ir Palomenės miesteliuose, Kaišiadorių rajono savivaldybėje I etapo  statybos darbus. Siekdamas didinti tiekėjų konkurenciją ir atsižvelgdamas į smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų galimybes įvykdyti pirkimo sutartį, laikantis KSPĮ 40 straipsnio reikalavimų, perkantysis subjektas priėmė sprendimą dėl pirkimo objekto skaidymo į penkias atskiras dalis kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskiras pirkimo sutartis, apibrėžiant šių dalių apimtį ir dalyką:

    - I Pirkimo dalis – „Nuotekų šalinimo tinklų Antakalnio g., Aušros g., Paukštyno g., Rožių g., Šviesos g. ir Trumpojoje g., Antakalnio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav. I statybos darbų etapas“ kurie turi būti atlikti pagal specialiųjų Pirkimo sąlygų 2 priede pateikiamos „Techninė specifikacija“ ir pridedamo techninio projekto „Nuotekų šalinimo tinklų Antakalnio g., Aušros g., Paukštyno g., Rožių g., Šviesos g. ir Trumpojoje g., Antakalnio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav., statybos projektas“ Nr. PP-24-14/2-XX-TP-BD,VN I statybos etapo reikalavimus;

    - II Pirkimo dalis – „Nuotekų šalinimo tinklų Ilgojoje g., Trumpojoje g. ir Žiedo g., Pakertų k., Žiežmarių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav., I statybos darbų etapas“ kurie turi būti atlikti pagal specialiųjų Pirkimo sąlygų 2 priede pateikiamos „Techninė specifikacija“ ir pridedamo techninio projekto „Nuotekų šalinimo tinklų Ilgojoje g., Trumpojoje g. ir Žiedo g., Pakertų k., Žiežmarių apylinkės sen., Kaišiadorių r. Sav., statybos projektas“ Nr. PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN I statybos etapo reikalavimus;

    - III Pirkimo dalis – „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Dovainonių k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav., I statybos darbų etapas“ kurie turi būti atlikti pagal specialiųjų Pirkimo sąlygų 2 priede pateikiamos „Techninė specifikacija“ ir pridedamo techninio projekto „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Dovainonių k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav., statybos projektas“ Nr. PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN I statybos etapo reikalavimus;

    - IV Pirkimo dalis – „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Kruonio mstl., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., I statybos darbų etapas“ kurie turi būti atlikti pagal specialiųjų Pirkimo sąlygų 2 priede pateikiamos „Techninė specifikacija“ ir pridedamo techninio projekto „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Kruonio mstl., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., statybos projektas“ Nr. PP-24-14/3-XX-TP-BD,VN I statybos etapo reikalavimus;

    - V Pirkimo dalis – „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Palomenės k., Palomenės sen., Kaišiadorių r. sav., I statybos darbų etapas“ kurie turi būti atlikti pagal specialiųjų Pirkimo sąlygų 2 priede pateikiamos „Techninė specifikacija“ ir pridedamo techninio projekto „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Palomenės k., Palomenės sen., Kaišiadorių r. sav., statybos projektas“ Nr. PP-24-14/5-XX-TP-BD,VN I statybos etapo reikalavimus,

įvykdžius KSPĮ 40 straipsnio reikalavimus – suskaidžius pirkimo objektą (geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo inžinierinių tinklų Antakalnio, Pakertų ir Dovainonių kaimuose bei Kruonio ir Palomenės miesteliuose, Kaišiadorių rajono savivaldybėje statyba) į atskirus pirkimus, pirmiausiai įsigijus atskirų penkių techninių projektų parengimo paslaugas, vėliau pagal parengtus techninius projektus suskaidžius darbų atlikimą į etapus, smulkesnis pirkimo objekto skaidymas iš esmės nebeįmanomas nes šiuo pirkimu perkami penki atskiri objektai tarpusavyje yra absoliučiai technologiškai susiję o kartu statomi vandentiekio tinklai yra tiesiogine žodžio prasme klojami (dedami) tose pačiuose, kartu kasamuose grioviuose su nuotekų tinklais. Taip pat svarbu, kad atsižvelgiant į perkančiojo subjekto veiklos specifiką, dar smulkiau suskaidžius pirkimo objektus kokybiniu ar kiekybiniu atžvilgiu, akivaizdžiai padidėtų viso projekto įgyvendinimo terminai, ko pasėkoje ne tik užsitęstų darbų atlikimas, bet ir perkantysis subjektas patirtų tiesioginius nuostolius negaudamas pajamų iš geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo. Galiausiai, pirkimo skaidymas į dar smulkesnes dalis pažeistų KSPĮ 13 str. 3 d. nuostatas nes kiekvienam tokiam atskiram objektui perkantysis subjektas vykdytų atskirą mažos vertės pirkimą kas galimai sumažintų konkurenciją nes tokiuose pirkimuose dalyvautų tik labai smulkūs tiekėjai. Tuo tarpu vykdant pirkimą, jį suskaidžius į penkias atskiras dalis, užtikrinama, kad kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys rinkos dalyviai gali susidomėti pirkimo sutartimi nepriklausomai nuo jų geografinės buvimo (veiklos) vietos taip galimai pritraukiant užsienyje veikiančius ūkio subjektus. Kiekvienos pirkimo dalies apimtys ir dalykas, reikalavimai ir techninė specifikacija atskirai apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ ir jos prieduose.

  - Pasiūlymus pirkimui privaloma teikti kiekvienai pirkimo daliai atskirai pateikiant visus specialiųjų Pirkimo sąlygų 6.1. p. nurodytus dokumentus atskirai. Vienas dalyvis pasiūlymus pagal savo pasirinkimą gali teikti vienai, dviem, trims, keturioms ar visoms penkioms dalims. Tuo atveju jei dalyvis teikdamas pasiūlymą daugiau nei vienai pirkimo daliai jį pateikia ne atskirai kiekvienai iš pirkimo dalių o kartu viename pasiūlyme, toks visas pasiūlymas bus laikomas alternatyviu pasiūlymu ir bus atmetamas.

  - Perkantysis subjektas sudarys atskiras fiksuotos kainos kainodaros (bendros kainos) sutartis dėl pirkimo dalių su tos konkrečios pirkimo dalies laimėtoju, tuo atveju jei dėl kelių ar visų pirkimo dalių laimėtoju bus nustatytas tas pats tiekėjas, bus sudaroma viena sutartis dėl tų kelių ar visų pirkimo dalių kuriose nustatytas tas pats laimėtojas. Nustatyti kiekvienos sutarties atskirai galiojimo terminai:

    - I ir II Pirkimo dalių atveju ne daugiau kaip 13 mėn. nuo sutarties vykdymo pradžios dienos įskaitant darbų (įkainuotų veiklų) atlikimo terminus, darbų rezultatų išbandymą ir patikrinimą, statybos užbaigimo procedūras, besąlyginį atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį (jei siūloma) ir galutinio atsiskaitymo terminą;

    - III; IV ir V Pirkimo dalių atveju ne daugiau kaip 23 mėn. nuo sutarties vykdymo pradžios dienos įskaitant darbų (įkainuotų veiklų) atlikimo terminus, darbų rezultatų išbandymą ir patikrinimą, statybos užbaigimo procedūras, besąlyginį atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį (jei siūloma) ir galutinio atsiskaitymo terminą.

  - Tuo atveju jei dėl kelių ar visų pirkimo dalių laimėtoju nustatytas tas pats tiekėjas, sutarčių galiojimo (darbų atlikimo) terminas ne sumuojamas t. y. darbai turės būti pradėtos vykdyti iškarto po sutarties dėl kelių ar visų Pirkimo dalių įsigaliojimo ir atlikti vienu metu per terminus kurie skirti konkrečiai Pirkimo daliai. Konkretūs sutarčių tarpiniai ir galutiniai terminai nustatomi ir turės būti vykdomi griežtai pagal tiekėjo su pasiūlymų tai konkrečiai Pirkimo daliai pateiktą Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafiką („Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafiko forma“ priedai 11.1. – 11.5.) laikantis sutarties reikalavimų („Sutarties projektas“ 6 priedas) pagal techninius reikalavimus („Techninė specifikacija“ 2 priedas). Darbų ir/ar paslaugų atlikimo tarpinius terminus tiekėjas gali trumpinti tačiau tik paskutiniais mėnesiais, t. y. sutarčių veiklos turės būti pradėtos vykdyti iškarto po sutarčių įsigaliojimo ir atliekamos nepertraukiamai iki pat galutinio perdavimo užsakovui neskaitant sutarties stabdymo terminų (jei tokie bus). Atliktų darbų besąlyginis defektų šalinimo terminas nurodomas pagal tiekėjo pirkimui pasiūlytą – tiek mėnesių kiek tiekėjas pasiūlė pirkimo metu. Atsižvelgiant į tai, kad iki Pirkimo pradžios nėra žinomi konkretūs sutarčių pasirašymo terminai (datos), siekiant užtikrinti aiškumo ir lygiateisiškumo principus, su pasiūlymu pateikiamame Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike privaloma nurodyti konkrečius sutarties veiklų (darbų/paslaugų) atlikimo tarpinius ir galutinius terminus savaičių ir mėnesių tikslumu nurodant mėnesius numeracijos principu – 1; 2; 3 ir t. t. (nenurodant konkrečių mėnesių pavadinimų), tik po sutarties pasirašymo į Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafiką bus įrašomi konkrečių mėnesių pavadinimai atsižvelgiant į konkrečios sutarties pasirašymo datą. Visais atvejais prieš pradedant statybos darbų vykdymą, visą pirmą savaitę po sutarties įsigaliojimo, dalyvaujant užsakovo atstovams turi būti atliekamos statybvietės priėmimo procedūros: objekto apžiūra, objekto esamos situacijos fiksavimas foto nuotraukomis ir vaizdo įrašu (kad būtų aiškios esamų dangų atstatymo apimtys ir nekiltų ginčų objekto pridavimo metu) ir pasirašomas statybvietės priėmimo – perdavimo aktas. Baigus visus darbus, visa paskutinė savaitė skiriama statybvietės perdavimo procedūroms dalyvaujant užsakovo atstovams: objekto apžiūra, galutiniai patikrinimai, objekto esamos situacijos fiksavimas foto nuotraukomis ir vaizdo įrašu, pateikiamas ir pasirašomas statybvietės priėmimo – perdavimo aktas ir pasirašomas galutinis darbų perdavimo aktas. Visi sutarties veiklų tarpiniai ir galutiniai terminai turi būti aiškiai išskaidyti tiekėjo su pasiūlymu pateikiamame Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike pagal kurio duomenis bus pasirašomos ir vykdomos sutartys. Darbų pagal sutartis vykdymas galės arba privalės būti sustabdytas sutartyse nustatytais atvejais. Sutarčių sąlygos pateikiamos specialių pirkimo sąlygų 6 priede „Sutarties projektas“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą bet kur pirkimo dokumentuose (įskaitant bet neapsiribojant pirkimo dokumentų priedus) nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą bet kur pirkimo dokumentuose (įskaitant bet neapsiribojant pirkimo dokumentų priedus) nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

  - Perkantysis subjektas nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

  - Perkantysis subjektas nerengs objektų apžiūros tačiau tiekėjams nedraudžiama ir rekomenduojama atvykti savarankiškai ir apžiūrėti pirkimo objektus kurių konkrečios vietos (adresai, koordinatės) yra pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

  - Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimai dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

  - Tuo atveju jei pirkimo metu ar atlikus pirkimo procedūras paaiškėtų, kad sandorio pagrindu susidarytų (susidarė) aplinkybės, nurodytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 1 punkte, Perkantysis subjektas paskelbęs pirkimo laimėtoją galimai privalės ar galės kreiptis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl numatomo sudaryti sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams. Tokiu atveju Perkantysis subjektas prašys tiekėjo pateikti Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos prašomus dokumentus ir tokiu atveju sutartis bus pasirašoma tik po to kaip bus gautas Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos pritarimas.

  - Kartu su pasiūlymu kiekvienai pirkimo daliai atskirai tiekėjas ir pasiūlyme nurodomi subrangovai (subtiekėjai) kurių pajėgumais tiekėjas remiasi turi pateikti užpildytą Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaraciją kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 10.

  - Tiekėjo darbų atlikimui siūlomos medžiagos, įranga (įskaitant jų gamintojus) turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui, todėl kartu su pasiūlymu kiekvienai pirkimo daliai atskirai tiekėjas turi pateikti užpildytą techninės atitikties deklaraciją dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo ir Nacionalinio saugumo reikalavimų užtikrinimo kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 11.

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

  - Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų kiekvienai iš dviejų pirkimo dalių atskirai visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede „Pasiūlymo forma“ pateiktą pasiūlymo formą.

    - tiekėjo (fizinio ir/ar juridinio asmens) ir visų subjektų kurių pajėgumais tiekėjas remiasi bei subrangovu ir kvazisubtiekėjų užpildytos EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „EBVPD“). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti ir pateikti;

    - jei tiekėjas pasitelkia fizinius ir/ar juridinius asmenis kurių pajėgumais remiasi, įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį, tai gali būti ketinimų protokolas, deklaracija, preliminari subrangos sutartis, preliminari darbo sutartis ir kt.;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus ir/ar subrangovus, subtiekėjo ir/ar subrangovo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju ir/ar subrangovu pirkime;

    - tiekėjo (fizinio ir/ar juridinio asmens) ir visų subjektų kurių pajėgumais tiekėjas remiasi deklaracijos dėl Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties pagal specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 10 „Tiekėjo deklaracijos dėl Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties forma“ pateikiamą formą;

    - techninės specifikacijos dokumentai: tiekėjo deklaracija dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo ir Nacionalinio saugumo reikalavimų užtikrinimo pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priede „Tiekėjo pasiūlymo techninės atitikties deklaracijos dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo ir Nacionalinio saugumo reikalavimų užtikrinimo forma“ pateikiamą formą su šioje formoje nurodytais priedais bei Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafikai pagal specialiųjų pirkimo sąlygų prieduose Nr. 11.1. (I Pirkimo dalies atveju); 11.2. (II Pirkimo dalies atveju); 11.3. (II Pirkimo dalies atveju); 11.4. (IV Pirkimo dalies atveju) ir 11.5. (V Pirkimo dalies atveju) pateikiamas formas;

    - tuo atveju jei tiekėjas pretenduoja į „Pasiūlymo kokybė (D)“ kriterijaus ekonominio naudingumo įvertinimą, tiekėjo deklaracija dėl besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpio parengta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 13 priede „Tiekėjo deklaracijos dėl besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpio forma“ pateikiamą formą;

    - tuo atveju jei tiekėjas pretenduoja į „Pasiūlymo kokybė (V)“ kriterijaus ekonominio naudingumo įvertinimą, tiekėjo deklaracija dėl siūlomo darbų vadovo su priedais parengta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 13 priede „Deklaracijos dėl siūlomo darbų vadovo forma“ pateikiamą formą;

    - kiti dokumentai kurių pateikimo poreikis bus aiškiai nurodytas iki pasiūlymų pateikimo termino jei tokie bus.

  - Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti KSPĮ 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkantysis subjektas kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

    - pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių arba anglų kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajam subjektui turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkantysis subjektas reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos), šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ir įkainiai bei PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais be PVM.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

  - Netaikoma – pasiūlymo galiojimo užtikrinimo perkantysis subjektas nereikalauja.

- Elektroninis aukcionas

  - Perkantysis subjektas pirkime netaikys elektroninio aukciono.

- Pasiūlymų vertinimas

  - Perkantysis subjektas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kurią vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“.

  - Laimėjusiu pasiūlymu kiekvienoje pirkimo objekto dalyje galės būti pripažinti tik po 1 (vieną) ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, esantį atitinkamos pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl vienos, dviejų, trijų, keturių ar visų penkių pirkimo objekto dalių.

  - Perkantysis subjektas atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

    - nepateikta arba pateikta pasiūlymo forma neatitinka pirkimo dokumentuose pasiūlymo formai keliamų reikalavimų;

    - tiekėjas teikdamas pasiūlymą daugiau nei vienai pirkimo daliai jį pateikia ne atskirai kiekvienai iš pirkimo dalių o kartu viename pasiūlyme, toks visas pasiūlymas yra laikomas alternatyviu pasiūlymu ir yra atmetamas;

    - kartu su pasiūlymu pateiktas užpildytas EBVPD neatitiks pirkimo dokumentų reikalavimų ir tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą šio dokumento tinkamai nepatikslins;

    - kartu su pasiūlymu pateikta jungtinės veiklos sutartis (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu) neatitiks pirkimo dokumentų reikalavimų ir tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą šio dokumento tinkamai nepatikslins;

    - kartu su pasiūlymu pateiktas dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti ir pateikti neatitiks pirkimo dokumentų reikalavimų ir tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą šio dokumento tinkamai nepatikslins;

    - kai tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, kartu su pasiūlymu pateikti įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį neatitiks pirkimo dokumentų reikalavimų ir tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą šio dokumento tinkamai nepatikslins;

    - kai tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime neatitiks pirkimo dokumentų reikalavimų ir tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą šio dokumento tinkamai nepatikslins;

    - kurie nors su pasiūlymu pateikti dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama ir tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą nepateikia pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančio vertimo;

    - tiekėjas pasiūlyme arba pagal perkančiojo subjekto prašymą pasiūlymo patikslinime/paaiškinime pateiks melagingą informaciją apie atitiktį pašalinimo pagrindų nebuvimui ar kvalifikaciniams reikalavimams ir perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis įskaitant bet neapsiribojant viešai prieinamus duomenis;

    - kitais bendrosiose pirkimo sąlygose nustatytais atvejais;

    - kitai atvejais jei tokie atvejai bus tiksliai ir aiškiai nustatyti iki pasiūlymų pateikimo termino atsakant į tiekėjų klausimus ir/ar tikslinant pirkimo dokumentų reikalavimus.

- Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti penkias atskiras sutartis su tiekėjais dėl kiekvienos pirkimo dalies atskirai kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję tą pirkimo dalį. Jei dėl kelių ar visų pirkimo dalių laimėtoju nustatytas tas pats tiekėjas, sudaroma viena sutartis dėl visų tokių pirkimo dalių.

  - Sutarties sąlygos pateikiamos specialių pirkimo sąlygų 6 priede „Sutarties projektas.