## Koreguojamas
SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO „VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ ANTAKALNIO, PAKERTŲ IR DOVAINONIŲ KAIMUOSE BEI KRUONIO IR PALOMENĖS MIESTELIUOSE, KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE I ETAPO STATYBOS DARBAI“ ATVIRO KONKURSO Specialiųjų pirkimo sąlygų 11.4. priedas „Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafikas“
IV pirkimo dalis – „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Kruonio mstl., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., I statybos darbų etapo darbo projekto parengimas ir darbų atlikimas“
Aš, ___________________________________________________________________ , (tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))____________________________ , (tiekėjo pavadinimas) dalyvaujantis (-i) UAB „Kaišiadorių vandenys“ vykdomomamo supaprastinto viešojo pirkimo „Vandentiekio ir nuotekų inžinerinių tinklų Antakalnio, Pakertų ir Dovainonių kaimuose bei Kruonio ir Palomenės miesteliuose, Kaišiadorių rajono savivaldybėje I etapo statybos darbai“ atviro konkurso, pirkimo ID __________, IV dalies „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Kruonio mstl., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., I statybos darbų etapo darbo projekto parengimas ir darbų atlikimas“ pirkime, šios pirkimo dalies laimėjimo ir sutarties pasirašymo atveju, užtikrinu ir garantuoju, kad visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus ir kitas susijusias veiklas vykdysime griežtai pagal šiame Įkainuotų veiklo vykdymo ir mokėjimo srautų grafike nustatytus tarpinius ir galutinius terminus už nurodytas komplektų kainas ir bendrą kainą kuri yra lygi pasiūlymo kainai.
Eil. Nr. | Paslaugų/Darbų pavadinimas |  |  | Paslaugų/Darbų vykdymas. Laikotarpis/laikotarpiai nuo konkrečių Paslaugų/Darbų dalies vykdymo pradžios iki pabaigos (mėnesiais ir savaitėmis) | [43 empty] | Komplekto kaina Eur be PVM
|  | Mato vnt. | Kiekis | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | … ir t. t. |  |  |  | …
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Paruošiamieji darbai
1.1. | Statybvietės priėmimo procedūros: objekto apžiūra, objekto esamos situacijos fiksavimas foto nuotraukomis ir vaizdo įrašu (kad būtų aiškios esamų dangų atstatymo apimtys ir nekiltų ginčų objekto pridavimo metu) ir pasirašomas statybvietės priėmimo – perdavimo aktas: | Kompl. | 1
1.2. | Archeologiniai tyrimai: | Kompl. | 1
2 | Statybos darbai
2.1. | Liepų g. atkarpa
2.1.1. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
2.1.2. | Tinklų su priklausiniais statymo darbai: | Kompl. | 1
2.1.3. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
2.1.4. | Gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
2.1.5. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
2.2. | Sodų g. atkarpa
2.2.1. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
2.2.2. | Tinklų su priklausiniais statymo darbai: | Kompl. | 1
2.2.3. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
2.2.4. | Gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
2.2.5. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
2.3. | Kalvarijų g. atkarpos I etapo darbai
2.3.1. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
2.3.2. | Tinklų su priklausiniais statymo darbai: | Kompl. | 1
2.3.3. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
2.3.4. | Gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
2.3.5. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
2.4. | Miško g. atkarpa
2.4.1. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
2.4.2. | Tinklų su priklausiniais statymo darbai: | Kompl. | 1
2.4.3. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
2.4.4. | Gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
2.4.5. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
2.5. | Gegužės 1-osios g. atkarpa
2.5.1. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
2.5.2. | Tinklų su priklausiniais statymo darbai: | Kompl. | 1
2.5.3. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
2.5.4. | Gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
2.5.5. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
2.6. | Vilniaus g. atkrops I etapo darbai
2.6.1. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
2.6.2. | Tinklų su priklausiniais statymo darbai: | Kompl. | 1
2.6.3. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
2.6.4. | Gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
2.6.5. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
2.7. | Pievų g. atkarpa nuo Pievų g. 1 iki sankryžos su Kauno g.
2.7.1. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
2.7.2. | Tinklų su priklausiniais statymo darbai: | Kompl. | 1
2.7.3. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
2.7.4. | Gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
2.7.5. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
2.8. | Pievų g. atkarpa nuo sankryžos su Kauno g. iki šulinio Nr. F1-102
2.8.1. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
2.8.2. | Tinklų su priklausiniais statymo darbai: | Kompl. | 1
2.8.3. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
2.8.4. | Gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
2.8.5. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
2.9. | Pievų g. atkarpa nuo šulinio Nr. F1-141 iki šulinio Nr. F1-145
2.9.1. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
2.9.2. | Tinklų su priklausiniais statymo darbai: | Kompl. | 1
2.9.3. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
2.9.4. | Gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
2.9.5. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
2.10. | Pievų g. atkarpa nuo šulinių VS1-9 ir F1-145 iki sankryžos su Vilniaus g.
2.10.1. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
2.10.2. | Tinklų su priklausiniais statymo darbai: | Kompl. | 1
2.10.3. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
2.10.4. | Gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
2.10.5. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
2.11. | Kauno g. atkarpos I etapo darbai nuo sankryžos su Vekonių g. iki sankryžos su Pievų g.
2.11.1. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
2.11.2. | Tinklų su priklausiniais statymo darbai: | Kompl. | 1
2.11.3. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
2.11.4. | Gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
2.11.5. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
2.12. | Kauno g. atkarpos I etapo darbai nuo sankryžos su Pievų g. iki Kauno g. 17
2.12.1. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
2.12.2. | Tinklų su priklausiniais statymo darbai: | Kompl. | 1
2.12.3. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
2.12.4. | Gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
2.12.5. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
2.13. | Drasuniškio g. atkarpa nuo šulinių Nr. F1-85 ir VS1-1 (sankryža) iki šulinių Nr. FS1-2 ir V1-5 (sankryža)
2.13.1. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
2.13.2. | Tinklų su priklausiniais statymo darbai: | Kompl. | 1
2.13.3. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
2.13.4. | Gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
2.13.5. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
2.14. | Drasuniškio g. atkarpa nuo šulinių šulinių Nr. FS1-2 ir V1-5 (sankryža) iki sankryžos su Slavų g.
2.14.1. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
2.14.2. | Tinklų su priklausiniais statymo darbai: | Kompl. | 1
2.14.3. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
2.14.4. | Gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
2.14.5. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
2.15. | Ramybės g. atkrops I etapo darbai
2.15.1. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
2.15.2. | Tinklų su priklausiniais statymo darbai: | Kompl. | 1
2.15.3. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
2.15.4. | Gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
2.15.5. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
2.16. | Oginskio g atkarpa nuo sankryžos su Drasuniškio g. iki sankryžos su Ramybės g.
2.16.1. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
2.16.2. | Tinklų su priklausiniais statymo darbai: | Kompl. | 1
2.16.3. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
2.16.4. | Gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
2.16.5. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
2.17. | Oginskio g atkarpa nuo sankryžos su Ramybės g. iki šulinio Nr. F1-5
2.17.1. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
2.17.2. | Tinklų su priklausiniais statymo darbai: | Kompl. | 1
2.17.3. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
2.17.4. | Gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
2.17.5. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
2.18. | Slavų g. atkarpa
2.18.1. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
2.18.2. | Tinklų su priklausiniais statymo darbai: | Kompl. | 1
2.18.3. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
2.18.4. | Gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
2.18.5. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
3 | Baigiamieji darbai
3.1. | Pastatytų inžinerinių tinklų bandymai: | Kompl. | 1
3.2. | Inžinerinių tinklų praplovimas, TV diagnostika, kadastrinių bylų ir geodezinių nuotraukų parengimnas bei pastatytų vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų technologinių schemų parengimas: | Kompl. | 1
3.3. | Statybvietės perdavimo procedūros: objekto apžiūra, galutiniai patikrinimai, objekto esamos situacijos fiksavimas foto nuotraukomis ir vaizdo įrašu, pateikiamas ir pasirašomas statybvietės priėmimo – perdavimo aktas ir pasirašomas galutinis darbų perdavimo aktas | Kompl. | 1
4 |  |  |  | 1 1: Viso Pasiūlymo suma be PVM:
5 | Medžiagų, įrenginių pristatymo į statybvietę terminai nurodant konkrečias pristatomas medžiagas, įrenginius: | [46 empty] | X
5.1.
5.2.
5.3.
… ir t. t.
…
Pastabos:
1 | Darbų atlikimo, Medžiagų pristatymo terminą - momentą nurodyti pažymint "X" konkrečia savaitę, savaites
2 | Darbų komplekto kainą (įkainį) įskaičiuojamos visos būtinos išlaidos įskaitant bet neapsiribijant naudojamomis medžiagomis, įrengimais įrengtiniais ir t. t. nepriklausomai nuo to ar tai konkrečiai įvardinta Pirkimo dokumentuose ar ne.
3 | Nurodyti Darbų atlikimo tarpinius ir galutinius terminus mėnesiais ir savaitėmis (tiek mėnesių ir savaičių) tokius, pagal kuriuos tiekėjas faktiškai atliks nustatytas sudedamasias Pirkimo sutarties dalis (koplektus) ir visas Sutartyje nustatytas paslaugas/Darbus.
4 | Visais atvejais skaičiuojama, kad vieną mėnesį sudaro keturios savaitės;
5 | Paskutinė grafike nurodytos savaitės diena yra tos konkrečios veiklos (darbo) dalies (komplekto) galutinio perdavimo Užsakovui diena;
6 | Atsiskaitymas už tinkamai ir laiku atliktus darbus, darbų dalį (komplektą) bus vykdomas pagal šio grafiko dalyje "Komplekto kaina Eur be PVM" Tiekėjo nurodytą Komplekto kainą (įkainį);
7 | Po sutarties pasirašymo šis Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafikas galės būti koreguojamas išskirtinai tik įrašant konkrečių mėnesių pavadinimus atsižvelgiant į sutarties pasirašymo datą.
___________________________________________ _______________ _____________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė) (Parašas) (Data)