# SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO

# „VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ ANTAKALNIO, PAKERTŲ IR DOVAINONIŲ KAIMUOSE BEI KRUONIO IR PALOMENĖS MIESTELIUOSE, KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE I ETAPO  STATYBOS DARBAI“

# ATVIRO KONKURSO

# Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas „Sutarties projektas“

Raudona spalva pažymėtos pasirinkimo galimybės kurios pasirašant sutartį (pasirinkus reikiamą tekstą) turi būti ištrintos;

Žalia spalva pateikiami paaiškinimais kurie pasirašant sutartį turi būti ištrinti.

Sutarties pavadinimas nurodomas priklausomai nuo to dėl kurios pirkimo dalies ar kelių dalių pasirašoma sutartis, tuo atveju jei sutartis pasirašoma dėl kelių pirkimo dalių, sutarties pavadiniame paliekami tų pirkimo dalių pavadinimai su jungtuku „IR“

NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ ANTAKALNIO G., AUŠROS G., PAUKŠTYNO G., ROŽIŲ G., ŠVIESOS G. IR TRUMPOJOJE G., ANTAKALNIO K., RUMŠIŠKIŲ SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV. I ETAPO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR DARBŲ ATLIKIMO

IR/ARBA

NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ ILGOJOJE G., TRUMPOJOJE G. IR ŽIEDO G., PAKERTŲ K., ŽIEŽMARIŲ APYLINKĖS SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV., I ETAPO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR DARBŲ ATLIKIMO

IR/ARBA

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ DOVAINONIŲ K., RUMŠIŠKIŲ SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV., I ETAPO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR DARBŲ ATLIKIMO

IR/ARBA

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ KRUONIO MSTL., KRUONIO SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV., I ETAPO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR DARBŲ ATLIKIMO

IR/ARBA

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PALOMENĖS K., PALOMENĖS SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV., I ETAPO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR DARBŲ ATLIKIMO

SUTARTIS

2026 m. _______________ mėn. __ d. Nr. ______

Kaišiadorys

UAB „Kaišiadorių vandenys”, įmonės kodas: 158834726, PVM mokėtojo kodas: LT588347219, adresas: Gedimino g. 137, LT-56173 Kaišiadorys, atstovaujama ______________________________________ [Nurodomas sutartį pasirašantis asmuo ir jo įgaliojimų pagrindas] (toliau – Užsakovas),

ir

_____________________________________, įmonės kodas ___________, PVM mokėtojo kodas _____________, adresas ________ (toliau – Rangovas), atstovaujama _______________________ [Nurodomi visi rangovo duomenys (rekvizitai) bei sutartį pasirašantis asmuo ir jo įgaliojimų pagrindas]

toliau kartu vadinami – Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

sudarė šią statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė:

- SĄVOKOS

  - Pirkimas (Sutarties pagrindas) – supaprastinto atviro viešojo pirkimo „Vandentiekio ir nuotekų inžinerinių tinklų Antakalnio, Pakertų ir Dovainonių kaimuose bei Kruonio ir Palomenės miesteliuose, Kaišiadorių rajono savivaldybėje I etapo  statybos darbai“ (pirkimo ID ______ Nurodomas pirkimo ID) I Pirkimo dalis „Nuotekų šalinimo tinklų Antakalnio g., Aušros g., Paukštyno g., Rožių g., Šviesos g. ir Trumpojoje g., Antakalnio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav. I etapo darbo projekto parengimas ir darbų atlikimas“ ir/arba II Pirkimo dalis „Nuotekų šalinimo tinklų Ilgojoje g., Trumpojoje g. ir Žiedo g., Pakertų k., Žiežmarių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav., I etapo darbo projekto parengimas ir darbų atlikimas“ ir/arba III Pirkimo dalis „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Dovainonių k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav., I etapo darbo projekto parengimas ir darbų atlikimas“ ir/arba IV Pirkimo dalis „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Kruonio mstl., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., I etapo darbo projekto parengimas ir darbų atlikimas“ ir/arba V Pirkimo dalis „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Palomenės k., Palomenės sen., Kaišiadorių r. sav., I etapo darbo projekto parengimas ir darbų atlikimas“ (toliau – Pirkimas) ir jo dokumentai taip kaip jie apibrėžti Įstatyme.

  - Sutarties (Pirkimo) objektas – Pirkimo dokumentuose apibūdinti „Nuotekų šalinimo tinklų Antakalnio g., Aušros g., Paukštyno g., Rožių g., Šviesos g. ir Trumpojoje g., Antakalnio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav. I etapo darbo projekto parengimas ir darbų atlikimas“ – I Pirkimo dalies darbai ir/arba „Nuotekų šalinimo tinklų Ilgojoje g., Trumpojoje g. ir Žiedo g., Pakertų k., Žiežmarių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav., I etapo darbo projekto parengimas ir darbų atlikimas“ – II Pirkimo dalies darbai ir/arba „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Dovainonių k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav., I etapo darbo projekto parengimas ir darbų atlikimas“ – III Pirkimo dalies darbai ir/arba „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Kruonio mstl., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., I etapo darbo projekto parengimas ir darbų atlikimas“ – IV Pirkimo dalies darbai ir/arba „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Palomenės k., Palomenės sen., Kaišiadorių r. sav., I etapo darbo projekto parengimas ir darbų atlikimas“ – V Pirkimo dalies darbai atliekami pagal Pirkimo dokumentų ir Techninio projekto reikalavimus; pastatytų inžinerinių tinklų išbandymas, patikrinimas, statybos užbaigimo procedūros ir Besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo darbai (jeigu pagal Pasiūlymą taikoma).

  - Techninis projektas – „Nuotekų šalinimo tinklų Antakalnio g., Aušros g., Paukštyno g., Rožių g., Šviesos g. ir Trumpojoje g., Antakalnio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav., statybos projektas“ Nr. PP-24-14/2-XX-TP-BD,VN ir/arba „Nuotekų šalinimo tinklų Ilgojoje g., Trumpojoje g. ir Žiedo g., Pakertų k., Žiežmarių apylinkės sen., Kaišiadorių r. Sav., statybos projektas“ Nr. PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN ir/arba „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Dovainonių k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav., statybos projektas“ Nr. PP-24-14/4-XX-TP-BD,VN ir/arba „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Kruonio mstl., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., statybos projektas“ Nr. PP-24-14/3-XX-TP-BD,VN ir/arba „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Palomenės k., Palomenės sen., Kaišiadorių r. sav., statybos projektas“ Nr. PP-24-14/5-XX-TP-BD,VN.

  - Darbai – Pirkimo dokumentuose apibūdintų Sutarties (Pirkimo) objekto visi statybos rangos darbai ir paslaugos nuo pradžios iki galo nepriklausomai nuo to ar tokie konkretūs darbai ir/ar paslaugos buvo/yra tiesiogiai aprašyti ar ne.

  - Pasiūlymas – Pirkimo laimėtojo – Rangovo užpildyti ir Pirkimo metu pateikti dokumentai (įskaitant jų paaiškinimus patikslinimus jei tokie buvo), kuriais siūloma Užsakovui įgyvendinti (atlikti) Pirkimo objektą (Sutarties objektą) pagal Užsakovo nustatytas Pirkimo sąlygas ir pagal kurį Rangovas buvo pripažintas Pirkimo laimėtoju bei pasirašyta ši Sutartis.

  - Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafikas – Pasiūlyme pateiktas Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafikas kuriame aiškiai savaitės ir mėnesio tikslumu komplektais išskaidytos visos tarpinės bei galutinės Sutarties objekto veiklos (darbai ir paslaugos) atskirai nustatant kiekvieno Sutarties objekto veiklų komplekto kainą (įkainį) ir bendra Priimtos Sutarties vertę/kainą pagal Sutarties ir Pirkimo dokumentų reikalavimus.

  - Besąlyginis atliktų darbų defektų šalinimas – Rangovo atsakomybė už Pasiūlyme nurodytu ir laikotarpiu atsiradusių bet kokius Darbų defektų, įskaitant bet neapsiribojant jeigu jie atsirado dėl objekto ar jo dalių galimo normalaus susidėvėjimo, pašalinimas.

  - Sutarties galiojimas – Sutartis įsigalioja Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentus. Sutartis galioja iki Sutarties objekto įgyvendinimo ir visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

  - Medžiagos – visos medžiagos, įrengimai ir įrenginiai reikalingi Darbams atlikti.

  - Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti.

  - Statybvietė – teritorija esanti Antakalnio g., Aušros g., Paukštyno g., Rožių g., Šviesos g. ir Trumpojoje g., Antakalnio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav. ir/arba Ilgojoje g., Trumpojoje g. ir Žiedo g., Pakertų k., Žiežmarių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav. ir/arba Dovainonių k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav. ir/arba Kruonio mstl., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav. ir/arba Palomenės k., Palomenės sen., Kaišiadorių r. sav. kurioje atliekami Darbai, į kurią turi būti pristatytos Medžiagos ir kurios valdymo teisės ir atsakomybė perduodama Rangovui įsigaliojus Sutarčiai, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, ir už kurią Rangovas atsakingas iki kol visas Sutarties objektas bus perduotas Užsakovui.

  - Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutarties objekto atlikimu. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.

  - Priimta Sutarties vertė/kaina – Rangovo Pirkimui pasiūlyta ir Užsakovo priimta, Sutarties 3.4.1. papunktyje nurodyta bendra fiksuota visos Sutarties kaina už visą Sutarties objektą – visus Sutartyje numatytus atlikti Darbus ir paslaugas į kurią įskaičiuotos visos Išlaidos. Sutarčiai – apmokėjimui, pagal LR PVM Įstatymo 96 str. nuostatas, taikomas atvirkštinis PVM, todėl Sutarties kaina ir Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike nustatytos Sutarties sudedamosios dalys (komplektų kainos/įkainiai) vertinama be PVM ir nebus perskaičiuojama pasikeitus PVM dydžiui. Jei Rangovo įvykdytų Darbų faktinis kiekis skiriasi nuo Pirkimo dokumentuose nurodyto kiekio, laikoma, kad šie didesni ar mažesni kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal Sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų Darbų kiekio sutarties kaina negali būti keičiama. Taikant šį metodą, didesni atliktų Darbų kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o mažesni nelaikomi atsisakomais darbais.

  - Darbų perdavimo – priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygomis.

  - Rangovo personalas – visi Statybvietėje ir už jos ribų dirbantys Rangovo ar Subrangovų darbuotojai ir kiti asmenys, vykdantys ar padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

  - Techninės priežiūros vadovas – asmuo, kurį Užsakovas skiria organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Sutarties reikalavimus, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.

  - Statybos užbaigimo aktas – nustatyta tvarka sudarytos statybos užbaigimo komisijos surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas pagal Pirkimo dokumentų, Užsakovo, Techninės specifikacijos reikalavimus.

  - Subrangovas – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.

  - Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.

  - Įstatymas – Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas.

  - Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme bei Įstatyme ir kituose su Darbų atlikimu susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

- SUTARTIES DALYKAS

  - Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per šioje Sutartyje nurodytą terminą, laikantis Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafiko eigos ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis už Sutarties kainą atlikti ir perduoti Užsakovui Sutarties objektą – Darbus, ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, suteikti Darbų garantijas o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje ir Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike numatytomis sąlygomis ir tvarka.

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Pirkimas, Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

  - Sutartis gali būti keičiama tik Įstatymo nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros. Kitais atvejais tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal Įstatymo reikalavimus.

  - Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip neturintys viršenybės o papildantys ir paaiškinantys vienas kitą:

    - šios Sutarties sąlygos;

    - Pirkimo dokumentai, kaip tai apibrėžta Įstatymo 2 str. 39 d.;

    - Rangovo pasiūlymas su visais pasiūlymą sudarančiais dokumentais;

    - Užsakovo viešųjų pirkimų komisijos paklausimai ir Rangovo atsakymai dėl Rangovo pateikto pasiūlymo (jeigu tokie buvo).

    - kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).

  - Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

Tuo atveju jei sutartis pasirašoma dėl vienos pirkimo dalies:

    - Priimta Sutarties objekto vertė, bendra kaina: nurodoma tos pirkimo dalies laimėtojo pasiūlymo kaina _________ Eur (____________________________________ eurų __ centų) be PVM. kuri išskaidyta Rangovo su Pasiūlymu pateiktame Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike.

Tuo atveju jei sutartis pasirašoma dėl kelių pirkimo dalių:

3.4.1. Priimta Sutarties objekto vertė, bendra kaina: nurodoma visų pirkimo dalių dėl kurių pasirašoma sutartis laimėtojo pasiūlymų bendra kaina _________ Eur (____________________________________ eurų __ centų) be PVM kuri susideda iš atskirų sudedamųjų dalių pagal Pirkimo dalis:

nurodoma tiek ir tokių papunkčių dėl kelių konkrečių pirkimo dalių pasirašoma viena sutartis:

3.4.1.1. I Pirkimo dalies darbai _________ Eur (____________________________________ eurų __ centų) be PVM. [Nurodoma tai pirkimo daliai pasiūlymo rašte nurodyta bendra pasiūlymo kaina] kuri išskaidyta Rangovo su Pasiūlymu pateiktame Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike;

3.4.1.2. II Pirkimo dalies darbai _________ Eur (____________________________________ eurų __ centų) be PVM. [Nurodoma tai pirkimo daliai pasiūlymo rašte nurodyta bendra pasiūlymo kaina] kuri išskaidyta Rangovo su Pasiūlymu pateiktame Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike;

3.4.1.3. III Pirkimo dalies darbai _________ Eur (____________________________________ eurų __ centų) be PVM. [Nurodoma tai pirkimo daliai pasiūlymo rašte nurodyta bendra pasiūlymo kaina] kuri išskaidyta Rangovo su Pasiūlymu pateiktame Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike;

3.4.1.4. IV Pirkimo dalies darbai _________ Eur (____________________________________ eurų __ centų) be PVM. [Nurodoma tai pirkimo daliai pasiūlymo rašte nurodyta bendra pasiūlymo kaina] kuri išskaidyta Rangovo su Pasiūlymu pateiktame Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike;

3.4.1.5. V Pirkimo dalies darbai _________ Eur (____________________________________ eurų __ centų) be PVM. [Nurodoma tai pirkimo daliai pasiūlymo rašte nurodyta bendra pasiūlymo kaina] kuri išskaidyta Rangovo su Pasiūlymu pateiktame Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike.

Tuo atveju jei sutartis pasirašoma dėl vienos pirkimo dalies:

    - Sutarties galiojimo bendras terminas: ________ mėnesių (-iai) [Nurodomas Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike Rangovo pasiūlytas – nurodytas konkretus, visas tos Pirkimo dalies Sutarties objekto veiklas apimantis terminas mėnesiais SU įtrauktu (įskaičiuotu) galutinio atsiskaitymo terminu IR Besąlyginių atliktų darbų defektų šalinimo terminu jeigu Pasiūlyme toks buvo nurodomas ir vertinant Pasiūlymą buvo suteiktas ekonominio naudingumo įvertinimas.] kuris išskaidytas Rangovo su Pasiūlymu pateiktame Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike. Sutarties galiojimo terminas (trukmė) susideda iš šių esminių dalių:

      - Darbų atlikimo bendras terminas: ________ mėnesių (-iai) [Nurodomas Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike Rangovo pasiūlytas – nurodytas konkretus terminas įskaitant statybvietės priėmimo procedūras; statybos darbų atlikimą; pastatytų inžinerinių tinklų hidraulinius bandymus; pastatytų inžinerinių tinklų praplovimą, TV diagnostiką, kadastrinių bylų ir geodezinių nuotraukų parengimą; statybvietės perdavimo procedūras; darbų rezultatų išbandymą ir patikrinimą, statybos užbaigimo procedūras, besąlyginį atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį (jei siūloma) ir galutinio atsiskaitymo terminą];

      - Besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo terminas: ________ mėnesių (-is; -iai) [Nurodomas Pasiūlyme Rangovo nurodytas ir Užsakovo priimtas besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis arba nurodoma „netaikoma“ tuo atveju jei Pasiūlymui nebuvo suteiktas šis ekonominio naudingumo įvertinimas].

      - Galutinio atsiskaitymo terminas: 30 dienų (vienas mėnesis) nuo statybos užbaigimo procedūrų atlikimo ir galutinio atsiskaitymo sąskaitos – faktūros priėmimo.

Tuo atveju jei sutartis pasirašoma dėl kelių pirkimo dalių:

3.4.2. Sutarties galiojimo bendras terminas: ________ mėnesių (-iai) [Nurodomas ilgiausias iš visų Pirkimo dalių kurioms pasirašoma viena bendra sutartis Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike Rangovo pasiūlytas – nurodytas konkretus, visas tos Pirkimo dalies Sutarties objekto veiklas apimantis terminas mėnesiais SU įtrauktu (įskaičiuotu) galutinio atsiskaitymo terminu IR Besąlyginių atliktų darbų defektų šalinimo terminu jeigu Pasiūlyme toks buvo nurodomas ir vertinant Pasiūlymą buvo suteiktas ekonominio naudingumo įvertinimas.] kuris išskaidytas pagal atskiras Pirkimo dalis:

nurodoma tiek ir tokių papunkčių dėl kelių konkrečių pirkimo dalių pasirašoma viena sutartis:

3.4.2.1. I Pirkimo dalies Darbų atlikimo bendras terminas: ________ mėnesių (-iai) [Nurodomas Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike Rangovo pasiūlytas – nurodytas konkretus terminas įskaitant statybvietės priėmimo procedūras; statybos darbų atlikimą; pastatytų inžinerinių tinklų hidraulinius bandymus; pastatytų inžinerinių tinklų praplovimą, TV diagnostiką, kadastrinių bylų ir geodezinių nuotraukų parengimą; statybvietės perdavimo procedūras; darbų rezultatų išbandymą ir patikrinimą, statybos užbaigimo procedūras, besąlyginį atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį (jei siūloma) ir galutinio atsiskaitymo terminą];

3.4.2.2. I Pirkimo dalies Besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo terminas: ________ mėnesių (-is; -iai) [Nurodomas Pasiūlyme Rangovo nurodytas ir Užsakovo priimtas besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis arba nurodoma „netaikoma“ tuo atveju jei Pasiūlymui nebuvo suteiktas šis ekonominio naudingumo įvertinimas];

3.4.2.3. I Pirkimo dalies Galutinio atsiskaitymo terminas: 30 dienų (vienas mėnesis) nuo statybos užbaigimo procedūrų atlikimo ir galutinio atsiskaitymo sąskaitos – faktūros priėmimo.

3.4.2.4. II Pirkimo dalies Darbų atlikimo bendras terminas: ________ mėnesių (-iai) [Nurodomas Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike Rangovo pasiūlytas – nurodytas konkretus terminas įskaitant statybvietės priėmimo procedūras; statybos darbų atlikimą; pastatytų inžinerinių tinklų hidraulinius bandymus; pastatytų inžinerinių tinklų praplovimą, TV diagnostiką, kadastrinių bylų ir geodezinių nuotraukų parengimą; statybvietės perdavimo procedūras; darbų rezultatų išbandymą ir patikrinimą, statybos užbaigimo procedūras, besąlyginį atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį (jei siūloma) ir galutinio atsiskaitymo terminą];

3.4.2.5. II Pirkimo dalies Besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo terminas: ________ mėnesių (-is; -iai) [Nurodomas Pasiūlyme Rangovo nurodytas ir Užsakovo priimtas besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis arba nurodoma „netaikoma“ tuo atveju jei Pasiūlymui nebuvo suteiktas šis ekonominio naudingumo įvertinimas];

3.4.2.6. II Pirkimo dalies Galutinio atsiskaitymo terminas: 30 dienų (vienas mėnesis) nuo statybos užbaigimo procedūrų atlikimo ir galutinio atsiskaitymo sąskaitos – faktūros priėmimo.

3.4.2.7. III Pirkimo dalies Darbų atlikimo bendras terminas: ________ mėnesių (-iai) [Nurodomas Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike Rangovo pasiūlytas – nurodytas konkretus terminas įskaitant statybvietės priėmimo procedūras; statybos darbų atlikimą; pastatytų inžinerinių tinklų hidraulinius bandymus; pastatytų inžinerinių tinklų praplovimą, TV diagnostiką, kadastrinių bylų ir geodezinių nuotraukų parengimą; statybvietės perdavimo procedūras; darbų rezultatų išbandymą ir patikrinimą, statybos užbaigimo procedūras, besąlyginį atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį (jei siūloma) ir galutinio atsiskaitymo terminą];

3.4.2.8. III Pirkimo dalies Besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo terminas: ________ mėnesių (-is; -iai) [Nurodomas Pasiūlyme Rangovo nurodytas ir Užsakovo priimtas besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis arba nurodoma „netaikoma“ tuo atveju jei Pasiūlymui nebuvo suteiktas šis ekonominio naudingumo įvertinimas];

3.4.2.9. III Pirkimo dalies Galutinio atsiskaitymo terminas: 30 dienų (vienas mėnesis) nuo statybos užbaigimo procedūrų atlikimo ir galutinio atsiskaitymo sąskaitos – faktūros priėmimo.

3.4.2.10. IV Pirkimo dalies Darbų atlikimo bendras terminas: ________ mėnesių (-iai) [Nurodomas Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike Rangovo pasiūlytas – nurodytas konkretus terminas įskaitant statybvietės priėmimo procedūras; statybos darbų atlikimą; pastatytų inžinerinių tinklų hidraulinius bandymus; pastatytų inžinerinių tinklų praplovimą, TV diagnostiką, kadastrinių bylų ir geodezinių nuotraukų parengimą; statybvietės perdavimo procedūras; darbų rezultatų išbandymą ir patikrinimą, statybos užbaigimo procedūras, besąlyginį atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį (jei siūloma) ir galutinio atsiskaitymo terminą];

3.4.2.11. IV Pirkimo dalies Besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo terminas: ________ mėnesių (-is; -iai) [Nurodomas Pasiūlyme Rangovo nurodytas ir Užsakovo priimtas besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis arba nurodoma „netaikoma“ tuo atveju jei Pasiūlymui nebuvo suteiktas šis ekonominio naudingumo įvertinimas];

3.4.2.12. IV Pirkimo dalies Galutinio atsiskaitymo terminas: 30 dienų (vienas mėnesis) nuo statybos užbaigimo procedūrų atlikimo ir galutinio atsiskaitymo sąskaitos – faktūros priėmimo.

3.4.2.13. V Pirkimo dalies Darbų atlikimo bendras terminas: ________ mėnesių (-iai) [Nurodomas Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike Rangovo pasiūlytas – nurodytas konkretus terminas įskaitant statybvietės priėmimo procedūras; statybos darbų atlikimą; pastatytų inžinerinių tinklų hidraulinius bandymus; pastatytų inžinerinių tinklų praplovimą, TV diagnostiką, kadastrinių bylų ir geodezinių nuotraukų parengimą; statybvietės perdavimo procedūras; darbų rezultatų išbandymą ir patikrinimą, statybos užbaigimo procedūras, besąlyginį atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpį (jei siūloma) ir galutinio atsiskaitymo terminą];

3.4.2.14. V Pirkimo dalies Besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo terminas: ________ mėnesių (-is; -iai) [Nurodomas Pasiūlyme Rangovo nurodytas ir Užsakovo priimtas besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis arba nurodoma „netaikoma“ tuo atveju jei Pasiūlymui nebuvo suteiktas šis ekonominio naudingumo įvertinimas];

3.4.2.15. V Pirkimo dalies Galutinio atsiskaitymo terminas: 30 dienų (vienas mėnesis) nuo statybos užbaigimo procedūrų atlikimo ir galutinio atsiskaitymo sąskaitos – faktūros priėmimo.

    - Sutarties termino pratęsimas nenumatomas, tačiau Sutartis gali būti stabdoma Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir aplinkybėmis.

    - Rangovo Pasiūlyme nurodytas ir Sutarties vykdymui skiriamas darbų vadovas: _____________________ [Nurodomas pasiūlyme nurodytas konkretus asmuo ir jo kontaktiniai duomenys. Tuo atveju jei už Pirkimui pasiūlyto darbų vadovo patirti buvo skirtas ekonominio naudingumo įvertinimas, tai turi būti tas pats asmuo kurio patirtis buvo vertinama].

    - Rangovo skiriamas kontaktinis už Sutarties objekto vykdymą atsakingas asmuo: ______________ [Rangovas nurodo konkretų asmenį ir jo kontaktinius duomenis].

    - Užsakovo skiriamas kontaktinis už Sutarties objekto vykdymą atsakingas asmuo: _______________ [Užsakovas nurodo konkretų asmenį ir jo kontaktinius duomenis].

- UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

  - Užsakovas privalo Sutartyje nustatytais terminais perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę.

  - Užsakovas privalo paskirti Techninės priežiūros vadovą, kuris vykdys Darbų techninę priežiūrą. Techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti paskirtas Rangovas, Subrangovas, Rangovo personalas ar bet kaip su Rangovu susyjęs asmuo.

  - Užsakovas privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose, Darbų vykdyme bei Statybos užbaigimo procedūroje. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl Užsakovo funkcijų nevykdymo.

  - Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje.

  - Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.

  - Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

    - Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;

    - Rangovui tinkamai įvykdžius Sutarties objektą, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

- RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

  - Rangovas privalo vykdyti ir baigti Sutarties objektą pagal Sutartį, vadovaudamasis Pirkimo dokumentuose numatytais sprendiniais ir reikalavimais, laikydamasis Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike nustatytų tarpinių ir galutinių terminų, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų.

  - Rangovas visą Sutarties galiojimo laiką privalo laikytis Pasiūlyme pateiktos „Techninės atitikties deklaracijos dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo ir Nacionalinio saugumo reikalavimų užtikrinimo“ reikalavimų įskaitant bet neapsiribojant su šia deklaracija pateiktuose prieduose prisiimtų įsipareigojimų dėl numatomų naudoti pagrindinių darbų atlikimui naudojamų sudedamųjų dalių (gaminių, medžiagų ir įrangos).

  - Rangovas visą Sutarties galiojimo laiką privalo užtikrinti, kad darbų vadovo pareigas eitų būtent tas specialistas kurio patirtis buvo vertinta Pirkimo metu suteikiant ekonominio naudingumo vertinimo balus (tuo atveju jei pagal kriterijų „tiekėjo siūlomo statinio statybos vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis“ Pasiūlymui buvo suteikti ekonominio naudingumo balai).

  - Atlikus Darbus – įgyvendinus Sutarties objektą ir jį perdavus Užsakovui, Rangovas privalo užtikrinti Besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimą (tuo jei pagal kriterijų „besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis“ Pasiūlymui buvo suteikti ekonominio naudingumo balai).

  - Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

  - Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir Darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

  - Rangovas, dalį Sutarties objekto perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą. Rangovas turi teisę paprašyti, o Užsakovas privalo sutikti, esant poreikiui atlikti tiesioginius mokėjimus Rangovo nurodytiems subrangovams.

  - Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Sutarties objektui. Turi būti laikoma, kad Sutarties 3.4.1 punkte nurodyta Priimta Sutarties objekto vertė, bendra kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui bei reikiamų garantijų suteikimui. Sutarties bendra fiksuota kaina Sutartyje išskaidoma tik atsiskaitymo už tinkamai atliktas Darbus tikslais.

  - Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.

  - Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

    - visą Sutarties galiojimo laiką užtikrinti tiesiogiai Statybvietėje esančių trečiųjų asmenų saugumą;

    - visą Sutarties galiojimo laiką užtikrinti tiesiogiai Statybvietėje ar betarpiškai greta statybvietės esančių trečiųjų asmenų nekilnojamojo turto saugumą;

    - kiekvieną Darbų vykdymo dieną pildyti elektroninį Statybos darbų žurnalą, atlikdamas jame tikslius įrašus, kuriuose būtų aprašoma Darbų eiga nuo statybos pradžios iki atidavimo Užsakovui;

    - savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;

    - sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;

    - valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visi tokie patekimui į Statybvietę naudojimosi keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį pastatų, patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų;

    - kiekvieną mėnesį o esant poreikiui ir dažniau turi būti daromos nuotraukos, kuriose užfiksuojama Darbų eiga. Užsakovui pageidaujant turi būti daromos ir specialios nuotraukos, kuriose pavaizduojamos konkrečios įrenginių dalys, susijusios su vykdomais Darbais. Visos nuotraukos turi būti sunumeruojamos, sudedamos į aplankus ir perduodamos Užsakovui. Ant nuotraukų turi būti pažymėta data;

    - Jei atliekant Darbus bus aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui.

  - Rangovui Darbams vykdyti suteikiama teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą Užsakovo nustatytomis kainomis.

  - Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei keičiamojo.

  - Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.

  - Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

  - Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.

  - Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

  - Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Techninės priežiūros vadovams lankytis objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

  - Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai (Sutarties objektas) bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

  - Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.

  - Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę ir pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Sutarties objekto pradžios datos iki pabaigos datos.

  - Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu. Jei Pirkimo dokumentuose buvo nurodyti pašalinimo pagrindų ir (arba) kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia būsimojo Subrangovo dokumentus, įrodančius, kad nėra pašalinimo pagrindų ir (arba) kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka.

  - Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

  - Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

    - apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priežastis;

    - gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo.

  - Jei Pirkimo dokumentuose buvo nurodyti tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia būsimojo subrangovo tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka.

  - Jeigu Pirkimo dokumentuose yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus, tačiau turi būti pateikti šių Medžiagų, Įrangos ar Mechanizmų kilmės ir atitikties sertifikatai įrodantys, kad šių medžiagų parametrai ir kokybė yra ne prastesnė nei nurodyta pasiūlyme ar techniniame projekte (jei nebuvo reikalaujama pateikti sertifikatų su pasiūlymu).

- DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

  - Darbų atlikimo tarpiniai ir galutiniai terminai yra nustatyti Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike, esminiai, pagrindiniai terminai, pagal Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafiką, nustatyti Sutarties 3.4.2. punkte. Rangovas privalo vykdyti Darbus pagal tarpinius ir galutinius terminus. Siekiant užtikrinti sklandų ir nuoseklų sutarties vykdymą, Rangovas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo, kartu su Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentų, turi pateikti atnaujintą Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafiką kuriame neatliekant jokių kitokių pakeitimų turi būti nurodomi konkretūs mėnesiai pavadinimais (vietoje eilės numeracijos) kuriais bus vykdomos atitinkamos Darbai.

  - Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Sutarties objekto ir kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti viso Sutarties objekto arba jo dalies vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. Aplinkybės, dėl kurių Užsakovas gali stabdyti Sutarties objekto vykdymą:

    - jei vėluojama perduoti dalį ar visą statybvietę;

    - jei Darbų vykdymo metu atsirado poreikis papildomiems archeologiniams tyrinėjimams, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti. IV pirkimo dalies atveju – jei numatyti atlikti archeologiniai tyrimai užsitęsia ilgiau nei 30 dienų;

    - jei Darbų vykdymo metu atsirado poreikis papildomoms projektavimo paslaugoms, be kurių negalima užbaigti Darbų;

    - jei būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų paslaugų ar darbų viešąjį pirkimą;

    - esant įprastoms ar ne įprastoms objektyviai Darbų vykdymui netinkamoms ar Darbų vykdymą komplikuojančioms klimatinėms sąlygoms;

    - jei atsirado fizinės kliūtys, kitos nei klimatinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

    - jei atsirado naujai paaiškėjusios aplinkybės susijusios su statybą leidžiančio dokumento išdavimu ar kita Sutarties objekto atlikimui būtina dokumentacija, kuri buvo pateikta Pirkimo metu, tačiau pasikeitus teisės aktams ar paaiškėjus naujoms aplinkybėms, turi būti patikslinta, pakeista, patobulinta ar turi būti gauti nauji leidimai ir už kuriuos atsakingas Užsakovas.

  - Rangovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Sutarties objekto ir kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali kreiptis į Užsakovą su prašymu sustabdyti viso Sutarties objekto arba jo dalies vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. Galutinį sprendimą dėl viso Sutarties objekto arba jo dalies vykdymo stabdymo visais atvejais priima Užsakovas. Aplinkybės, dėl kurių Rangovas gali kreiptis į Užsakovą su prašymu sustabdyti viso Sutarties objekto arba jo dalies vykdymą:

    - Valstybės ar savivaldybės institucijų priimtų sprendimų, kurių pagrindu darbų vykdymas, prekių tiekimas ar paslaugų teikimas yra apribojamas ar tampa neįmanomas arba dėl kurių kyla poreikis keisti projektinius sprendinius, atliekamus darbus ir dėl to būtina atlikti darbų stabdymą;

    - Sutarties objekto vykdymo metu paaiškėjus, kad įranga, medžiagos, įrenginiai ar prietaisai, kurie buvo nurodyti tiekėjo pasiūlyme nebegaminami ir dėl to būtina keisti projektinius sprendinius arba rasti analogiškus pasiūlytiems ir techninius Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančias medžiagas, įrangą, įrenginius ar prietaisus;

    - Pasauliniu ar regioniniu mastu kilusių trikdžių, dėl kurių medžiagų, įrenginių ir įrangos tiekimas nevyksta arba yra labai ribotas dėl nuo tiekėjo ar Užsakovo nepriklausančių priežasčių (pvz. medžiagų tiekimas nevykdomas arba yra sudėtingas dėl vežėjų ar gamybos įmonių rinkoje kilusios krizės, taikomų apribojimų, padidėjusių kainų, konfliktų ar pan.);

    - Pasauliniu ar regioniniu mastu kilusių trikdžių susijusių su darbuotojų judėjimu tarp savivaldybių/regionų ir patekimu į statybvietę;

    - Sutarties objekto vykdymo metu paaiškėjus, kad dėl techninių priežasčių, kurių buvo neįmanoma numatyti Pirkimo metu, racionalu keisti Darbų atlikimo eiliškumą. Tokiu atveju Rangovas teikia siūlymą Užsakovui dėl Darbų atlikimo eiliškumo keitimo (koregavimo) ir Užsakovui pritarus tikslinamas Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafikas nekeičiant galutinių Darbų atlikimo terminų;

    - Priklausomai nuo Pirkimo pabaigos datos ir Sutarties pasirašymo datos, Sutarties objektas negali būti vykdomas dėl įprastu ir/ar neįprastų gamtinių sąlygų.

  - Sustabdytas Sutarties objekto vykdymas arba jo dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Sutarties objekto vykdymo atnaujinimo. Sutarties objekto ar jo dalis atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Sutarties objekto vykdymą Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki Sutarties sustabdymo.

  - Tokio sustabdymo metu visus Darbus, Darbų rezultatą arba tą jų dalį Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo statinio konservavimo atveju). Tuo atveju jei Sutartis ar jos dalis sustabdyta pagal Užsakovo nurodymą, šių statinio konservavimo ir su tuo susijusius kaštus apmoką Užsakovas. Tuo atveju jei Sutartis ar jos dalis sustabdyta pagal Rangovo prašymą, šių statinio konservavimo ir su tuo susijusius kaštus apmoką Rangovas.

  - Jeigu Rangovas nutraukia Sutarties objekto vykdymą, vėluoja atlikti Darbus ar jų dalį pagal Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike nurodytus tarpinius ir/ar galutinius terminus, manoma, kad Rangovas nebaigs Sutarties objekto per atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui priimtinų pagrįstų įrodymų, pateisinančių Sutarties objekto vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti sutartį pagal 11 str. sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo ir jis tai tinkamai bei laiku įrodo Užsakovui.

  - Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Sutarties objektą per Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike nustatytą bendrą terminą ar tarpinius terminus ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Sutarties objekto vėlavimą, Užsakovas reikalaus dėl vėlavimo sumokėti 0,2 proc. delspinigius už kiekvieną dieną nuo iki to momento neatliktos Sutarties vertės. Delspinigiai nebus skaičiuojami ir jų nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo arba vėlavimai atsirado dėl Užsakovo valios.

  - Sutarties objekto statybos – Darbų pabaiga laikomas momentas, kai bus užbaigtos statybos užbaigimo procedūros, pasirašytas Sutarties objekto perdavimo – priėmimo aktas (surašytas Statybos užbaigimo aktas) bei Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti Užsakovas ir pasibaigs Besąlyginis atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis (jei pasiūlymui buvo suteiktas šis ekonominio naudingumo įvertinimas).

  - Sutarties (Sutarties objekto) pabaiga laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikės).

- SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimo forma yra banko garantija, išduota banko arba laidavimas (laidavimo sutartis), išduotas draudimo bendrovės (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.). Užtikrinimo vertė – ne mažiau nei 5 proc. nuo priimtos Sutarties objekto vertės, bendros kainos, be PVM.

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kartu su Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike grafiku, kuriame neatliekant jokių pakeitimų nurodomi tik konkretūs mėnesiai pavadinimais (vietoje eilės numeracijos) kuriais bus vykdomos atitinkamos paslaugos ir darbai, Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Sutarties įvykdymo užtikrinimas išduotas trumpesniam terminui nei bendras Sutarties galiojimo terminas yra nepriimamas ir laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavusi įstaiga garantuoja ar laiduoja, kad Užsakovui bus sumokėta ne mažiau nei 5 proc. nuo visos nuo priimtos Sutarties objekto vertės, bendros kainos be PVM kaip minimalūs Užsakovo nuostoliai dėl to, kad Rangovas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai. Visais atvejais visa užtikrinimo suma yra laikoma minimaliais Užsakovo nuostoliais ir jokio papildomo pagrindimo užtikrinimą išdavusi įstaiga neturi teisės reikalauti nepriklausomai nuo to ar tiesiogiai ši nuostata įtraukta į atlikimo užtikrinimo dokumentą ar ne. Todėl Rangovas privalo apie šį reikalavimą informuoti atlikimo užtikrinimą išdavusią įstaigą o ši neturi teisės atsisakyti šios prievolės jokiais motyvais ar aplinkybėmis. Rangovas turi pristatyti Užsakovui originalų atlikimo užtikrinimą arba atsiųsti jį išdavusio asmens pasirašytą elektroniniu parašu. Draudimo laidavimo atveju turi būti pateikti apmokėjimą patvirtinantys dokumentai. Užsakovas turi teisę atmesti Atlikimo užtikrinimą, gavęs informaciją, kad Sutarties atlikimą užtikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų kitiems ūkio subjektams arba netinkamai juos vykdė.

  - Rangovas turi užtikrinti, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas būtų galiojantis ir įvykdomas 84 dienos po to, kai Rangovas įvykdys ir užbaigs visus Darbus.

  - Užsakovas turi grąžinti Rangovui atlikimo užtikrinimą per 21 dieną po Statybos užbaigimo akto surašymo bet ne ankščiau nei baigiasi Besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis (tuo atveju jei pagal kriterijų „besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis“ Pasiūlymui buvo suteikti ekonominio naudingumo balai).

- SUTARTIES OBJEKTO PERDAVIMAS – PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS

  - Užsakovas perima Darbus:

    - kai visas Sutarties objektas baigtas pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus ir,

    - kai atliktos statybos darbų užbaigimo procedūros – pasirašomas Sutarties objekto perdavimo – priėmimo aktas.

  - Rangovas, užbaigęs Darbus, bei atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl Darbų perdavimo – priėmimo raštu privalo kreiptis į Techninės priežiūros vadovą kartu pateikdamas atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktą.

  - Užsakovas užtikrina, kad Techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 8.2. p., per 14 dienų:

    - kartu su Užsakovu atliktų bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Techninės priežiūros vadovas parengtų Rangovui Darbų perdavimo – priėmimo aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia) defektų, atsiradusių dėl Sutarties neatitinkančių Medžiagų, Įrangos arba Darbo kokybės, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Jame turi būti įkainotas defektų taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi būti pašalinti. Tokių defektų taisymo bendra vertė neturi viršyti 2,5 proc. Sutarties objekto vertės, bendros kainos be PVM ir laikas ištaisyti defektus neturi būti ilgesnis kaip 60 dienų po Darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos

arba

    - raštu atsisakytų perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo – priėmimo aktas ir (arba) praneštų, kad nepateiktas 8.3. papunktyje nurodytas užtikrinimo dokumentas ir Darbai negali būti perimti.

  - Pasirašius Darbų perdavimo – priėmimo aktą, Užsakovas arba jo įgaliotas asmuo privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją dėl Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo (jeigu taikoma). Šalys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jų, kad kuo greičiau būtų atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašytas Statybos užbaigimo aktas arba Rangovui pateikti privalomieji nurodymai, jei reikia, pašalinti neatitikčių sąraše nurodytus trūkumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus.

  - Rangovas iki Darbų užbaigimo patikrinimo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Užsakovo tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Techninės priežiūros vadovui, Užsakovui ir komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją.

  - Jeigu Rangovui yra pateikti statybos užbaigimo privalomieji nurodymai, Rangovas po tokių nurodymų gavimo per 28 dienas arba per statybos užbaigimo nurodytą terminą, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta vėliau, privalo organizuoti nurodytus bandymus ir ištaisyti nustatytus defektus. Defektų neištaisymas ir bandymų neatlikimas per šį terminą Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos ištaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui.

- SUTARTIES APMOKĖJIMAS IR KAINOS PERSKAIČIAVIMAS

  - Priimta Sutarties objekto vertė, bendra kaina ir kainos sudedamosios dalys yra nurodyta 3.4.1. p. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

  - Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Sutarties objektą, Užsakovas privalo sumokėti visą Sutarties kainą.

  - Už tinkamai ir laiku atliktus Darbus Rangovui mokama pagal Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike aiškiai nustatytas Darbų kainos sudedamąsias komplektų kainų dalis.

  - PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kiti atsiskaitymo dokumentai teikiami tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis.

  - Užsakovas, pagal Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike nustatytus terminus gavęs atliktų Darbų aktus, per 10 dienų privalo patvirtinti, pasirašydamas atliktų Darbų aktą, išskyrus atvejus, jeigu:

    - koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka akte nurodyto kiekio arba Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike nustatytų apimčių (komplektų). Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)

    - Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą tokio Darbo arba įsipareigojimo vertę.

  - Jeigu Užsakovas per 9.5. punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

  - Užsakovas numato galimybę tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai Subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Sutartį sudariusio Rangovo ir jo Subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir Subrangovo  sutartyje nustatytus reikalavimus.

  - Jeigu Rangovas negauna mokėjimo nurodytais terminais, tai jis turi teisę į 0,2 proc. delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neapmokėtos sumos.

  - Sutarties objekto kaina, Rangovo arba Užsakovo rašytiniu prašymu, gali būti perskaičiuojama didėjimo arba mažėjimo tvarka dėl kainų lygio pokyčio (toliau – Indeksuojama) kas 6 (šešis) mėnesius po Pasiūlymo Pirkimui pateikimo dienos jeigu VĮ Valstybės duomenų agentūra (osp.stat.gov.lt) kas mėnesį statybos sąnaudų elementų kainų indekso „Medžiagos ir gaminiai“ reikšmė (toliau – Indeksas) pakinta daugiau kaip 5 proc. per bet kurį laikotarpį po Pasiūlymo Pirkimui pateikimo dienos.

  - Gali būti perskaičiuojama tik iki prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą faktiškai neatliktų darbų Sutarties vertės dalis šią Sutarties vertės dalį padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

Kur: K – Indekso pokyčio koeficientas; IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje. Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo atliktų Darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena

    - Papildomas susitarimas dėl Sutarties kainos perskaičiavimo sudaromas per 15 darbo dienų nuo Šalies rašytinio prašymo pateikimo dienos, nurodant Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą ir perskaičiuotą Sutarties vertės dalį;

    - Perskaičiuota Sutarties kaina taikoma Darbams kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus už laikotarpius, prasidedančius po perskaičiavimo dienos;

    - Jeigu Sutarties veiklų atlikimas vėluoja lyginant su Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike nustatytais tarpiniais ar galutiniais terminais ir Sutartis nebuvo stabdoma, Rangovas neįgyja teisės į Sutarties kainos perskaičiavimą.

- ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

  - Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties Darbų perdavimo – priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

  - Besąlyginis atliktų darbų defektų šalinimas tai Rangovo atsakomybė už nurodytu laikotarpiu atsiradusius bet kokius Darbų bei statybai panaudotų bet kokių medžiagų, gaminių ir įrangos defektus įskaitant bet neapsiribojant jeigu jie atsirado dėl Sutarties objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo. Tokius defektus visą nurodytą laikotarpį ne ginčo tvarka Rangovas įsipareigoja šalinti savo sąskaita.

  - Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

- SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS, BAUDOS IR NUTRAUKIMAS

  - Jeigu Sutarties objekto vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 6 mėnesius, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Sutarties objekto vykdymą. Jeigu per 21 dieną toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktos Sutarties objekto apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.

  - Jei Pirkimo metu Rangovo pateiktam pasiūlymui buvo suteikti bet kokio dydžio balai pagal pasiūlymo kokybės (D) kriterijų „besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis“, tuo atveju jei Užsakovas šiuo laikotarpiu nustato bet kokius defektus ir apie tai tinkamai informuoja Rangovą o Rangovas per Užsakovo nurodytą protingą laiką tokių defektų nepašalina ne ginčo tvarka, pagal pirmą pareikalavimą, Rangovas įsipareigoja apmokėti Užsakovo patirtus kaštus tokių defektų šalinimui ir papildomai sumoka Užsakovui vienkartinę 6 proc. nuo Sutarties objekto vertės, bendros kainos be PVM dydžio baudą.

  - Jei Pirkimo metu Rangovo pateiktam pasiūlymui buvo suteikti bet kokio dydžio balai pagal pasiūlymo kokybės (V) kriterijų „tiekėjo siūlomo statinio statybos vadovo patirtis ir įsipareigojimų laikymasis“ ir jei bet kuriuo Darbų vykdymo laikotarpiu nustatoma, kad tiesioginiame Darbų vykdyme nedalyvauja tas konkretus darbų vadovas kurio duomenys buvo vertinami suteikiant šį ekonominio naudingumo vertinimą, Rangovas ne ginčo tvarka per 30 dienų nuo Užsakovo pareikalavimo dienos privalo sumokėti Užsakovui vienkartinę 3 proc. nuo Sutarties objekto vertės, bendros kainos be PVM baudą. Nebent iki tokio pakeitimo Rangovas raštu kreipėsi į Užsakovą su prašymu leisti pakeisti darbų vadovą ir pateikė kito darbų vadovo (asmens) dokumentus kurie įrodo, kad siūlomo darbų vadovo įsipareigojimų laikymasis (ekonominio naudingumo vertinimo rodiklis) yra ne mažesnis nei to kuris buvo nurodytas Pasiūlyme ir Užsakovas raštu leido pakeisti darbų vadovą, tokiu atveju šiame punkte nurodyta bauda Rangovui netaikoma.

  - Jeigu rangovas nesilaiko ar pažeidžia Pasiūlyme pateiktos „Techninės atitikties deklaracijos dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo ir Nacionalinio saugumo reikalavimų užtikrinimo deklaracijos“ reikalavimus, tai bus laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu.

  - Jeigu Sutarties objektą vykdys ne tam teisę turintys asmenys, tai bus laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu.

  - Jeigu rangovas neužtikrina tiesiogiai Statybvietėje esančių trečiųjų asmenų saugumo, tai bus laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu.

  - Jeigu rangovas vėluoja atlikti bet kurią vieną ar kelias Sutarties objekto dalis pagal Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike nustatytus tarpinius ar galutinius terminus, tai bus laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu.

  - Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai Techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

  - Jeigu Rangovo darbuotojai ir / arba subrangovo, kurį pasitelkia Rangovas, darbuotojai statybvietėje Darbus atlieka neturėdami galiojančio Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnyje nustatyta tvarka suformuoto skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo (toliau – Kodas), o tais atvejais, kai jiems kodas negali būti suformuotas - neturėdami kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančių dokumentų (toliau – Kode užšifruojamus duomenis pagrindžiantys dokumentai), tai bus laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu.

  - Užsakovas gali bet kuriuo Sutarties pažeidimo atveju arba aplinkybėmis, prieš 2 darbo dienas apie tai pranešęs Rangovui, už Sutarties sąlygų 11.4. – 11.9. p. pažeidimus, taikyti po 500 Eur baudą už kiekvieną dieną kol Rangovas neištaiso tokių pažeidimų.

  - Užsakovas gali bet kuriuo Sutarties pažeidimo atveju arba aplinkybėmis, prieš 14 dienų apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

    - Rangovas nevykdo Sutarties sąlygų 11.2. – 11.10. p. nurodytais atvejais Techninės priežiūros vadovo nurodymų ir ilgiau nei 14 dienų neištaiso nustatyto pažeidimo;

    - Rangovas daugiau nei du kartus pažeidžia Sutarties sąlygų 11.2. – 11.10. p. nurodytas prievoles;

    - Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sutarties objekto, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Sutarties objekto Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafike nustatytais tarpiniais terminais ir tampa aišku, kad juos baigti iki Sutarties objekto atlikimo termino pabaigos sudėtinga arba neįmanoma.

  - Nutraukus Sutartį:

    - Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Sutarties objekto saugos, ir

    - Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, taip pat ir baudas už Sutarties pažeidimus ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

  - Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Sutarties objektą vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.

  - Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

    - nutraukti visą tolesnį Sutarties objekto vykdymą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

    - perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;

    - pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę.

  - Užsakovas taip pat gali Įstatymo nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai Rangovui pranešant raštu.

- GINČAI

  - Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

- NENUGALIMA JĖGA

  - Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

  - Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

  - Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure).

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  - Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami paštu arba elektroniniu paštu Užsakovui ir (ar) Rangovui pasirašytinai ar siunčiant registruotu/kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti šios Sutarties 3.4.4. – 3.4.6. punktuose o Šalių bendrieji oficialūs rekvizitai 14.4. p.

  - Sutartis sudaryta 1 elektroniniu egzemplioriumi lietuvių kalba. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

  - Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

  - Šalių rekvizitai ir parašai:

| Užsakovas UAB „Kaišiadorių vandenys“ Įmonės kodas 158834726 PVM mokėtojo kodas LT588347219 Adresas: Gedimino g. 137, LT-56173 Kaišiadorys A. s. Nr. LT____________________ tel. ______________ el. paštas: __________@___________ | Rangovas ___________________________ Įmonės kodas ______________ PVM mokėtojo kodas LT____________ Adresas: ______________________ A. s. Nr. LT____________________ tel. ______________ el. paštas: __________@___________ |
| --- | --- |

| Užsakovas __________________________ (pareigos, vardas, pavardė) | Rangovas ______________________________ (pareigos, vardas, pavardė) |
| --- | --- |