TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO – SANDĖLIAVIMO AIKŠTELĖS KETVERGIŲ G. 2, DUMPIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBAMS

Užsakovas - UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras.

Tiekėjas – ūkio subjektas ar ūkio subjektų grupė, teikianti pasiūlymą Pirkime.

Rangovas – Pirkimą laimėjęs Tiekėjas, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

Sutartis – tarp Užsakovo ir Rangovo sudaroma viešojo pirkimo sutartis dėl Pirkimo objekto.

Projektas – šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus atitinkantis supaprastintas statybos projektas, kurio sprendinių detalumo pakanka Pirkimo objektą sudarantiems statybos darbams atlikti, jų kokybei patikrinti ir statybos užbaigimui reikalingiems dokumentams parengti.

Aikštelė – Ketvergių g. 2, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., projektuojama ir statoma sandėliavimo aikštelė, dengta asfaltbetonio danga.

Pirkimo objektas – Aikštelės projektavimas, statybos darbai, reikalingi tyrimai ir matavimai, statybos užbaigimui reikalingų dokumentų parengimas, geodeziniai ir kadastriniai matavimai bei dokumentų, reikalingų Užsakovui Aikštelę įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, parengimas.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |  |
|  | Projekto pavadinimas pagal STR 1.01.03:2017 | Kitos paskirties inžinerinio statinio – sandėliavimo aikštelės Ketvergių g. 2, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., supaprastintas statybos projektas. |
|  | Statybos vieta | Ketvergių g. 2, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. |
|  | Statinio statybos rūšis | Nauja statyba |
|  | Statinio paskirtis | Kitos paskirties inžinerinis statinys – sandėliavimo aikštelė. |
|  | Preliminari statinio kategorija | II grupės nesudėtingasis statinys. |
|  | Projektuojamo inžinerinio statinio pogrupis pagal STR 1.01.03:2017 | 4.5. Kitos paskirties inžinerinis statinys – aikštelė. |
|  | Pirkimo rezultatas | Rangovas turi perduoti Užsakovui pagal parengtą ir Užsakovo priimtą Projektą visiškai įrengtą, tinkamą saugiai naudoti Aikštelę, atlikti Rangovui priskirtinus statybos užbaigimo veiksmus, parengti geodezinę kontrolinę nuotrauką, atlikti kadastrinius matavimus ir perduoti Užsakovui visus dokumentus, reikalingus statybos užbaigimui ir Aikštelės įregistravimui Nekilnojamojo turto registre. Aikštelės įregistravimą Nekilnojamojo turto registre atlieka Užsakovas. |
|  | Pirkimo objekto apimtis | 8.1. Projektuojama ir statoma preliminariai apie 850 m² sandėliavimo Aikštelė, dengta asfaltbetonio danga, adresu Ketvergių g. 2, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. 8.2. Pirkimo objektą sudaro: 8.2.1. Projektui reikalingi tyrimai ir matavimai; 8.2.2. supaprastinto statybos projekto parengimas ir jo sprendinių suderinimas; 8.2.3. pagal Projekto sprendinius reikalingų sąlygų, sutikimų ir kitų statybai pradėti privalomų dokumentų parengimas ar gavimas; 8.2.4. statybos darbai; 8.2.5. darbų kokybės bandymai ir matavimai; 8.2.6. statybos užbaigimui reikalingų dokumentų parengimas ir Rangovui pagal teisės aktus priskirtinų veiksmų atlikimas; 8.2.7. geodezinės kontrolinės nuotraukos parengimas, Aikštelės kadastriniai matavimai, kadastro duomenų bylos, deklaracijos apie statybos užbaigimą, jeigu ji konkrečiu atveju reikalinga, ir kitų dokumentų, reikalingų Užsakovui Aikštelę įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, parengimas. |
|  | Sutarties vykdymo terminas | 9.1. Visas Pirkimo objektas turi būti įvykdytas per 4 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 9.2. Dėl nuo Rangovo nepriklausančių objektyvių aplinkybių Sutartyje nustatyta tvarka terminas gali būti pratęstas faktinės tokių aplinkybių įtakos laikotarpiui, tačiau ne daugiau kaip 2 mėnesiams. 9.3. Rangovas darbų eiliškumą turi suplanuoti taip, kad į bendrą terminą būtų įtraukti Projektavimas, statybos darbai, bandymai, matavimai, statybos užbaigimui ir Aikštelės registracijai reikalingų dokumentų parengimas bei jų perdavimas Užsakovui. |
|  | Darbų vykdymo sąlygos | 10.1. Darbai vykdomi veikiančioje UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ teritorijoje. 10.2. Rangovas darbus turi organizuoti taip, kad būtų užtikrintas saugus Užsakovo darbuotojų ir transporto judėjimas bei kiek įmanoma mažiau trikdoma Užsakovo veikla. 10.3. Objekto apžiūra prieš pasiūlymo pateikimą rekomenduojama, tačiau nėra privaloma. Tiekėjo nedalyvavimas apžiūroje negali būti jo pasiūlymo atmetimo pagrindas. |
| II. PERKAMŲ PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS |  |  |
|  | Supaprastintas statybos projektas | 11.1. Rangovas turi parengti vieną supaprastintą statybos projektą. Atskiras darbo projektas neperkamas. 11.2. Projekto sudėtis, apimtis, įforminimas, pasirašymas ir derinimas turi atitikti Projekto rengimo metu galiojančio STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų taikomų teisės aktų reikalavimus. 11.3. Projektas turi būti parengtas tokiu detalumu, kurio pakanka šioje Techninėje specifikacijoje numatytiems statybos darbams atlikti, jų kokybei patikrinti, statybos užbaigimui ir Aikštelės registracijai reikalingiems dokumentams parengti. 11.4. Projektas rengiamas Užsakovo reikalavimu. Projektavimo daliai netaikomi techniniam ar techniniam darbo projektui būdingi papildomi detalumo reikalavimai, jeigu jie nėra privalomi pagal supaprastintam projektui taikomus teisės aktus arba nėra būtini šioje Techninėje specifikacijoje nustatytiems sprendiniams įgyvendinti. |
|  | Projektui reikalingi tyrimai ir pradiniai duomenys | 12.1. Rangovas visais atvejais turi: - parengti faktinę situaciją atitinkantį topografinį planą; - įvertinti esamos žvyro dangos, žalios vejos, grunto ir pagrindo būklę bei laikomąją gebą tiek, kiek reikia dangos konstrukcijai parinkti; - patikslinti Aikštelės darbų teritorijoje esančių inžinerinių tinklų ir jų elementų padėtį; - įvertinti paviršinio vandens surinkimo ir nuvedimo sąlygas. 12.2. Papildomi geologiniai, geotechniniai ar kiti tyrimai atliekami tik tiek, kiek jų reikia Projekto sprendiniams pagrįsti arba jų būtinybę nustato kompetentingos institucijos ar galiojantys teisės aktai. |
|  | Projekto sprendiniai | Projekte turi būti aiškiai nustatyta: - Aikštelės vieta, ribos, plotas, projektinės altitudės ir nuolydžiai; - dangos konstrukcija ir pagrindo paruošimo sprendiniai; - paviršinio vandens surinkimo ir nuvedimo sprendinys; - į Aikštelę patenkančių esamų inžinerinių tinklų elementų apsaugos ir pritaikymo sprendiniai; - bortų ar kitokio dangos kraštų sutvirtinimo poreikis ir sprendiniai; - sujungimas su esamomis dangomis; - darbų organizavimo veikiančioje Užsakovo teritorijoje principai; - statybos darbų techniniai reikalavimai ir darbų kiekiai. |
|  | Derinimai ir statybai pradėti reikalingi dokumentai | 14.1. Rangovas turi įvertinti, kokios sąlygos, sutikimai, derinimai, statybą leidžiantis dokumentas ar kitos procedūros pagal galutinę statinio kategoriją, statybos vietą ir Projekto sprendinius yra privalomos. 14.2. Rangovas parengia ir pateikia dokumentus, reikalingus šioms procedūroms atlikti. Jeigu konkretų prašymą, deklaraciją ar kitą dokumentą pagal teisės aktus gali pateikti arba pasirašyti tik statytojas (Užsakovas), Rangovas parengia tam reikalingus dokumentus, o Užsakovas juos pasirašo arba, kai galima, suteikia Rangovui įgaliojimą atlikti procedūrą. 14.3. Rangovas negali pradėti statybos darbų, kol Užsakovas nepriėmė Projekto ir nėra įvykdyti konkrečiu atveju privalomi statybos pradžios reikalavimai. |
|  | Projekto perdavimas | 15.1. Užsakovui perduodama galutinė teisės aktų nustatyta tvarka pasirašyta Projekto versija PDF formatu, taip pat Rangovo parengti redaguojami Projekto failai: grafiniai dokumentai – DWG formatu, tekstiniai dokumentai – DOCX formatu, o kiekių dokumentai – XLSX formatu, jeigu tokie dokumentai rengiami. 15.2. Kartu perduodami atliktų tyrimų dokumentai ir pagal Projekto sprendinius gautos sąlygos, sutikimai, derinimai bei kiti statybai pradėti reikalingi dokumentai. |
| III. REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGOMS |  |  |
|  | Bendrieji projektavimo reikalavimai | 16.1. Projektas rengiamas vadovaujantis jo rengimo metu taikomais Lietuvos Respublikos teisės aktais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais, šia Technine specifikacija, Užsakovo pateiktais pradiniais duomenimis ir faktine statybos vietos situacija. 16.2. Projektuotojas, atsižvelgdamas į numatomą Aikštelės naudojimą, transporto priemonių ir mechanizmų apkrovas bei tyrimų rezultatus, parenka tinkamą dangos konstrukciją. Projektinė konstrukcija negali būti silpnesnė už šios Techninės specifikacijos 19.2–19.4 punktuose nustatytus minimalius reikalavimus. 16.3. Konkretūs asfaltbetonio mišinių parametrai ir kitos techninės savybės nustatomos Projekte pagal numatomas apkrovas ir taikomus normatyvinius dokumentus. |
|  | Paviršinio vandens ir inžinerinių tinklų projektavimo reikalavimai | 17.1. Aikštelės altitudės ir nuolydžiai turi būti suprojektuoti taip, kad ant dangos nesikauptų paviršinis vanduo ir jis nebūtų nukreipiamas esamų pastatų, statinių ar gretimų teritorijų link. 17.2. Pirmiausia turi būti įvertinta galimybė paviršinį vandenį nuvesti suformuojant tinkamus nuolydžius ir panaudojant esamus teisėtus vandens surinkimo ar nuvedimo sprendinius. 17.3. Jeigu Aikštelei tinkamai funkcionuoti Aikštelės ar su ja tiesiogiai susijusioje darbų teritorijoje būtini lietaus surinkimo šuliniai, latakai, drenažas, vamzdynai ar prisijungimas prie esamų lietaus nuotekų tinklų, Rangovas juos turi numatyti Projekte ir įrengti. 17.4. Į Pirkimo objektą neįtraukiamas iš anksto nenustatytos apimties magistralinių ar už Techninės specifikacijos 1 priede nustatytos darbų teritorijos esančių išorinių inžinerinių tinklų rekonstravimas. |
|  | Projekto sprendinių suderinimas su Užsakovu | Prieš patvirtinant galutinį Projektą su Užsakovu turi būti suderintos Aikštelės ribos, dangos konstrukcija, projektinės altitudės ir nuolydžiai, paviršinio vandens nuvedimo sprendinys bei Projekte nustatytos pagrindinės darbų apimtys. Užsakovo pritarimas Projekto sprendiniams neatleidžia Rangovo ir jo pasitelktų projektuotojų nuo atsakomybės už jų parengtų sprendinių teisėtumą ir techninį tinkamumą. |
| IV. REIKALAVIMAI RANGOS DARBAMS |  |  |
|  | Dangos konstrukcija ir preliminarūs kiekiai | 19.1. Pagrindiniai preliminarūs darbų kiekiai: - asfaltbetonio dangos plotas – apie 850 m²; - esamos žvyro dangos, grunto ar kitų netinkamų medžiagų pašalinimas – apie 270 m³; - skaldos pagrindo plotas – apie 900 m²; - esamų šulinių dangčių ar kitų inžinerinių tinklų elementų pritaikymas projektinėms altitudėms – preliminariai apie 2 vnt. 19.2. Minimali Aikštelės dangos konstrukcija: - paruoštas, suprofiliuotas ir sutankintas grunto pagrindas; - pagal faktinę grunto būklę ir Projektą reikalingas pagrindo paruošimas ar sustiprinimas; - ne mažesnis kaip 20 cm sutankinto storio dolomitinės skaldos 0/45 arba lygiaverčių savybių mineralinių medžiagų pagrindo sluoksnis; - ne mažesnis kaip 6 cm sutankinto storio apatinis AC 16 tipo asfaltbetonio sluoksnis; - ne mažesnis kaip 4 cm sutankinto storio viršutinis AC 11 tipo asfaltbetonio sluoksnis. 19.3. Bendras asfaltbetonio sluoksnių storis po sutankinimo turi būti ne mažesnis kaip 10 cm. 19.4. Paruošto pagrindo deformacijos modulis Ev2 turi būti ne mažesnis kaip 80 MPa, jeigu Projekte pagal numatomas apkrovas nenustatomas aukštesnis reikalavimas. 19.5. Bortų arba kitokio dangos kraštų sutvirtinimo poreikį, tipą ir kiekį nustato Projekto vadovas pagal faktinę situaciją ir Aikštelės konstrukciją. 19.6. Horizontalusis Aikštelės ženklinimas nereikalingas, išskyrus atvejus, kai jo privalomumas nustatomas pagal teisės aktus arba Projekto saugos sprendinius. |
|  | Preliminarių kiekių tikslinimas ir Rangovo rizikos ribos | 20.1. Šios Techninės specifikacijos ir jos priedų kiekiai yra preliminarūs ir Projektavimo metu tikslinami pagal faktinę situaciją. 20.2. Preliminarių kiekių patikslinimas savaime nekeičia fiksuotos Sutarties kainos, kai išlieka ta pati Pirkimo objekto paskirtis, Techninės specifikacijos 1 priede nustatyta darbų teritorija, šiame dokumente nustatyta minimali dangos konstrukcija ir iš esmės nepasikeičia perkamo rezultato pobūdis. 20.3. Rangovui neperkeliama neribota rizika dėl tokių objektyvių ir iki pasiūlymo pateikimo pagrįstai nenustatomų statybos vietos aplinkybių, dėl kurių atsirastų poreikis atlikti iš esmės kitokio pobūdžio arba reikšmingai didesnės apimties darbus, negu galima pagrįstai numatyti pagal Pirkimo dokumentuose pateiktą informaciją. Tokių aplinkybių pasekmės sprendžiamos Sutartyje ir viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka. |
|  | Statybos darbų apimtis | Rangovas pagal savo parengtą ir Užsakovo priimtą Projektą turi: - parengti statybvietę ir pašalinti Projekte nustatytą esamos žvyro dangos, grunto ar kitų netinkamų medžiagų sluoksnį; - suprofiliuoti, sutankinti ir pagal Projektą paruošti pagrindą; - įrengti mineralinių medžiagų ir asfaltbetonio dangos sluoksnius; - įrengti Projekte nustatytus bortus arba kitus dangos kraštų sutvirtinimus bei sujungimus su esamomis dangomis; - įrengti Projekte numatytą paviršinio vandens surinkimo ir nuvedimo sprendinį; - pritaikyti į darbų teritoriją patenkančius inžinerinių tinklų elementus projektinėms altitudėms; - atlikti darbų kokybės bandymus ir matavimus; - sutvarkyti statybvietę ir atkurti darbų metu pažeistas gretimas teritorijos dalis. |
|  | Inžinerinių tinklų apsauga | 22.1. Prieš vykdydamas žemės darbus Rangovas turi patikslinti darbų zonoje esančių požeminių inžinerinių tinklų vietą ir vykdyti darbus nepažeisdamas jų bei jų apsaugos zonoms taikomų reikalavimų. 22.2. Aptikus Projekte nepažymėtą tinklą ar kitą esminę kliūtį, darbai atitinkamoje vietoje sustabdomi ir sprendinys suderinamas su Užsakovu, Projekto vadovu ir, kai reikia, tinklo valdytoju. 22.3. Dėl Rangovo kaltės pažeistus inžinerinius tinklus ar kitą Užsakovo turtą Rangovas atkuria savo lėšomis. |
|  | Statybvietės perdavimas ir darbų organizavimas | 23.1. Statybvietė Rangovui perduodama Užsakovui priėmus Projektą ir įvykdžius konkrečiu atveju privalomus statybos pradžios reikalavimus. 23.2. Statybvietės perdavimas įforminamas Šalių pasirašomu aktu. 23.3. Rangovas turi organizuoti darbus taip, kad išliktų būtinas privažiavimas prie veikiančių Užsakovo objektų. Apie darbus, dėl kurių numatomi reikšmingi transporto ar veiklos apribojimai, Rangovas Užsakovą informuoja ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. 23.4. Jeigu Užsakovas paskiria statinio statybos techninį prižiūrėtoją, Rangovas turi sudaryti jam sąlygas vykdyti teisės aktuose nustatytas funkcijas. |
|  | Medžiagos ir darbų kokybė | 24.1. Darbams naudojamos medžiagos ir statybos produktai turi būti tinkami numatytai paskirčiai ir atitikti Projektą bei taikomų teisės aktų reikalavimus. 24.2. Rangovas turi pateikti asfaltbetonio mišinių, skaldos ir kitų esminių medžiagų bei gaminių kokybę ir atitiktį patvirtinančius dokumentus. 24.3. Paslėpti darbai turi būti patikrinti ir dokumentuoti prieš juos uždengiant, kai toks dokumentavimas privalomas pagal Projektą ar teisės aktus. |
|  | Kokybės bandymai ir darbų priėmimas | 25.1. Rangovas savo lėšomis atlieka Projekte ir taikomuose normatyviniuose dokumentuose nustatytus darbų kokybės bandymus ir matavimus. 25.2. Turi būti patikrinta: - paruošto pagrindo laikomoji geba ir Ev2; - įrengtų dangos konstrukcijos sluoksnių atitiktis Projektui; - mineralinių medžiagų ir asfaltbetonio mišinių kokybė; - asfaltbetonio dangos storis ir kokybė; - Aikštelės projektinės altitudės ir nuolydžiai; - paviršinio vandens nuvedimo sprendinio veikimas. 25.3. Bandymų apimtis ir dažnis nustatomi pagal Projektą ir taikomus normatyvinius dokumentus, atsižvelgiant į darbų apimtį. 25.4. Užsakovas arba techninis prižiūrėtojas gali reikalauti papildomo bandymo, kai yra pagrįstų abejonių dėl darbų kokybės. Jei bandymas patvirtina neatitiktį, bandymo ir trūkumų šalinimo išlaidas apmoka Rangovas; jei neatitiktis nepatvirtinama – Užsakovas. 25.5. Baigtoje Aikštelėje neturi būti vandens kaupimosi vietų, provėžų, įtrūkimų, dangos ištrupėjimo, išsisluoksniavimo ar kitų defektų, trukdančių Aikštelę naudoti pagal paskirtį. |
|  | Statybvietės sutvarkymas | Baigęs statybos darbus Rangovas turi pašalinti statybines atliekas, perteklinį gruntą ir nepanaudotas medžiagas, sutvarkyti Aikštelę bei atkurti dėl jo vykdytų darbų pažeistas dangas ir kitus aplinkos elementus. Statybinės atliekos tvarkomos teisės aktų nustatyta tvarka. Užsakovui pareikalavus pateikiami jų teisėtą sutvarkymą patvirtinantys dokumentai. |
|  | Statybos užbaigimas, kadastriniai matavimai ir registracijai reikalingi dokumentai | 27.1. Rangovas turi parengti pagal galutinę statinio kategoriją, statybos rūšį ir galiojančius teisės aktus statybos užbaigimui reikalingus dokumentus ir atlikti tuos statybos užbaigimo veiksmus, kuriuos pagal teisės aktus gali atlikti Rangovas. 27.2. Rangovas parengia geodezinę kontrolinę nuotrauką, atlieka Aikštelės kadastrinius matavimus ir parengia statinio kadastro duomenų bylą. 27.3. Rangovas parengia deklaraciją apie statybos užbaigimą, jeigu ji konkrečiu atveju reikalinga, ir kitus dokumentus, reikalingus statybos užbaigimui bei Aikštelės įregistravimui Nekilnojamojo turto registre. 27.4. Jeigu dokumentą pagal teisės aktus turi pasirašyti ar pateikti statytojas (Užsakovas), Rangovas parengia tokį dokumentą ir visus reikalingus jo priedus, o Užsakovas dokumentą pasirašo ir (ar) pateikia. 27.5. Jeigu deklaraciją apie statybos užbaigimą pagal galiojančius teisės aktus privaloma patvirtinti statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovui arba statinio (jo dalies) ekspertizės rangovui ir įregistruoti IS „Infostatyba“, Rangovas parengia ir Užsakovui perduoda visus šiai procedūrai reikalingus dokumentus. Statytojui pagal teisės aktus priskirtinus veiksmus ir deklaracijos tvirtinimo procedūros organizavimą atlieka Užsakovas. 27.6. Aikštelės įregistravimą Nekilnojamojo turto registre atlieka Užsakovas. Rangovas Aikštelės registravimo Nekilnojamojo turto registre veiksmų neatlieka. 27.7. Pirkimo objektas laikomas įvykdytu, kai atlikti visi Projekte ir Techninėje specifikacijoje numatyti statybos darbai, bandymai ir matavimai, pašalinti nustatyti trūkumai ir Užsakovui perduoti tinkamai parengti statybos užbaigimui bei Aikštelės įregistravimui Nekilnojamojo turto registre reikalingi dokumentai. Faktinis Aikštelės įregistravimas Nekilnojamojo turto registre nėra Rangovo prievolė ir nėra Pirkimo objekto priėmimo sąlyga. 27.8. Jeigu Užsakovui atliekant statybos užbaigimo ar Aikštelės registravimo procedūras nustatomi Rangovo parengtų dokumentų trūkumai ar neatitikimai, Rangovas savo lėšomis per Užsakovo nurodytą pagrįstą terminą juos ištaiso ir pateikia pataisytus dokumentus. |
|  | Projekto ir darbų pakeitimai | 28.1. Rangovas negali savo nuožiūra keisti Užsakovo priimto Projekto esminių sprendinių. 28.2. Jeigu Projekto pakeitimas būtinas dėl Rangovo projektavimo klaidos, nepakankamai pagrįsto jo pasirinkto sprendinio ar nuo Projekto nukrypusių darbų, tokių pakeitimų ir Rangovo darbų ištaisymo išlaidas apmoka Rangovas. 28.3. Papildomi darbai, nepatenkantys į Sutartyje nustatytą Pirkimo objekto apimtį, gali būti užsakomi tik iš anksto raštu ir tik tuo atveju, kai jų įsigijimas bei Sutarties pakeitimas leidžiami pagal viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus. |
|  | Pasiūlymo kaina ir kainodara | 29.1. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos su peržiūra kainodara. Sutarties kainos peržiūros sąlygos ir perskaičiavimo tvarka nustatomos Sutartyje. 29.2. Pasiūlymo kaina turi apimti šioje Techninėje specifikacijoje apibrėžtą Projektavimą, tyrimus, statybos darbus, medžiagas, transportavimą, bandymus, matavimus, statybvietės sutvarkymą, geodezinius bei kadastrinius matavimus ir Rangovui priskirtas statybos užbaigimo procedūras. 29.3. Kainų žiniaraštyje nurodytos atskiros kainos skirtos pasiūlymo kainos struktūrai ir mokėjimo etapams nustatyti. Jos nekeičia fiksuotos Sutarties kainos pobūdžio ir nėra pagrindas atsiskaityti pagal faktiškai atliktus darbų kiekius. |
|  | Garantija | 30.1. Statinio ir Rangovo atliktų statybos darbų garantiniai terminai negali būti trumpesni už jų perdavimo Užsakovui metu galiojančiuose teisės aktuose nustatytus minimalius garantinius terminus. 30.2. Garantinis terminas skaičiuojamas teisės aktų nustatyta tvarka nuo Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui dienos. 30.3. Garantiniu laikotarpiu dėl Rangovo atsakomybės atsiradusius defektus Rangovas pašalina savo lėšomis per su Užsakovu suderintą, defekto pobūdį ir jo poveikį Aikštelės naudojimui atitinkantį terminą. |

Techninės specifikacijos priedai:

1 priedas – Preliminari Aikštelės schema

1 priedas

Preliminari Aikštelės schema