## Apimtys
Įkainių lentelė |  |  |  | 2 priedo 1 priedas (Sutarties 2 priedas)
Tiekėjo pavadinimas: Pildo tiekėjas
1 lentelė:
Eil. Nr | Griaunami statiniai, demontuojami įrenginiai, griaunami/demontuojami elementai, kiti darbai/paslaugos | Žym. Plane Unikalus Nr. | Matavimo vienetas | Palyginamasis kiekis | Minimali procentinė vertė nuo pasiūlymo palyginamosios kainos, % | Maksimali procentinė vertė nuo pasiūlymo palyginamosios kainos, % | 1 matavimo vieneto įkainis Eur be PVM (Pildo tiekėjas) | Viso kaina Eur be PVM (E ir H stulpelių sandauga) | % nuo sutarties vertės (išskaičiuota)“
1 etapas. Įrenginių (dujinių katilų KVGM-100 ir jų priklausinių) demontavimo projekto parengimas
1 | Įrenginių (dujinių katilų KVGM-100 ir jų priklausinių) demontavimo projekto parengimas | 5H1b / KVGM-100 katilai Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7 TS priedai Nr.2, Nr.11. | kompl. | 1 | 2% | 5.10% |  | 0 | #DIV/0!
2 etapas. Įrenginių (dujinių katilų KVGM-100 ir jų priklausinių) demontavimo darbai
1 | Esamų 3 vnt. KVGM-100 VŠK su priklausiniais (jungiamieji vandens ir dujų vamzdynai su armatūra, plieniniai dūmų ir oro kanalai, vamzdynų ir kanalų metalinės atraminės konstrukcijos, aptarnavimo aikštelės, degikliai, dūmsiurbiai, ventiliatoriai ir t.t.) demontavimo darbai (išskyrus antriniam panaudojimui skirtų įrenginių nurodytų TS priede Nr.3 demontavimą ir tvarkymą) demontavimas** |  | kompl. | 1 | 15% | 28% |  | 0 | #DIV/0!
2 | Antriniam panaudojimui skirtų įrenginių pagal TS priedą Nr. 3 demontavimas ir tvarkymas |  | kompl. | 1 | 2% | 9% |  | 0 | #DIV/0!
3 etapas. RK-8 teritorijoje esančių pastatų ir statinių griovimo darbai.
1 | Pastatas – katilinė 5H1b (priestato dalinis griovimas)** | 5H1b 1096-8023-9050 | kompl. | 1 | 2% | 5.5% |  | 0 | #DIV/0!
2 | Pastatas - Gamybinis** | 6P1p 1096-8023-9061 | kompl. | 1 | 1% | 2.1% |  | 0 | #DIV/0!
3 | Pastatas - Buitinės patalpos (Sandėlis)** | 7L2p 1096-8023-9072 | kompl. | 1 | 1% | 3.5% |  | 0 | #DIV/0!
4 | Pastatas – katilinė 8H1b (priestato dalinis griovimas)** | 8H1b 1096-8023-9083 | kompl. | 1 | 3% | 7.5% |  | 0 | #DIV/0!
5 | Pastatas – siurblinė 9H1p ir pastato – ūkinio 18I1g pamatai** | 9H1p 1096-8023-9094 18I1g 1096-8023-9183 | kompl. | 1 | 1% | 3.5% |  | 0 | #DIV/0!
6 | Pastatas - Sandėlis** | 11I1p 1096-8023-9118 | kompl. | 1 | 1% | 2.5% |  | 0 | #DIV/0!
7 | Pastatas – ūkinis** | 12I1p 1096-8023-9129 | kompl. | 1 | 1% | 4.5% |  | 0 | #DIV/0!
8 | Pastatas – ūkinis** | 14I1p 1096-8023-9142 | kompl. | 1 | 1% | 2.5% |  | 0 | #DIV/0!
9 | Pastatai – Sandėlis 15I1p, garažas 16G1p, Sandėlis 17I1p ir KVGM katilų mūrinė dūmų ūla** | 15I1p 1096-8023-9150 16G1p 1096-8023-9161 17I1p 1096-8023-9172 | kompl. | 1 | 1% | 2.5% |  | 0 | #DIV/0!
10 | Dūmtraukis 1 (H=45 m)** | [10.1] Kiemo statiniai 1096-8023-9318 | kompl. | 1 | 10% | 25% |  | 0 | #DIV/0!
11 | Dumblo aikštelė** | [10.2] Kiemo statiniai 1096-8023-9318 | kompl. | 1 | 1% | 2.5% |  | 0 | #DIV/0!
12 | Mazuto gaudyklė, 2 vnt.** | [10.3] Kiemo statiniai 1096-8023-9318 | kompl. | 1 | 1% | 3.5% |  | 0 | #DIV/0!
13 | Aušinimo vandens baseinas** | [10.4] Kiemo statiniai 1096-8023-9318 | kompl. | 1 | 1% | 4.5% |  | 0 | #DIV/0!
14 | Neutralizatoriaus bakas** | [10.5] Kiemo statiniai 1096-8023-9318 | kompl. | 1 | 1% | 3.5% |  | 0 | #DIV/0!
15 | Mazuto bakai, 4 vnt.** (įskaitant bakų izoliaciją, plienines konstrukcijas, pamatus, mūrinius priestatus, aptarnavimo aikšteles, jungiamuosius antžeminius vamzdynus, putų gesinimo vamzdynus, mazuto sulaikymo pylimo izoliaciją, likutinio mazuto pašalinimą ir, jei taikoma, užteršto grunto sutvarkymą) | [10.6] (MR-1,MR-2,MR-3,MR-4) Kiemo statiniai 1096-8023-9318 | kompl. | 1 | 1% | 8.5% |  | 0 | #DIV/0!
16 | Nulinė talpa** | [10.7] | kompl. | 1 | 1% | 1.5% |  | 0 | #DIV/0!
17 | Druskos ūkis ir dekarbonizacijos bakas** | [10.8] (Druskos skiedimo baseinas) Kiemo statiniai 1096-8023-9318 | kompl. | 1 | 1% | 3.1% |  | 0 | #DIV/0!
18 | Deaeratoriai ir barboteris** | [10.9] | kompl. | 1 | 1% | 1.5% |  | 0 | #DIV/0!
19 | KVGM katilų įrenginių pamatai** | [10.10] | kompl. | 1 | 2% | 4.5% |  | 0 | #DIV/0!
20 | Vamzdynų estakada Nr.1** | [10.11] | kompl. | 1 | 2.5% | 5.5% |  | 0 | #DIV/0!
21 | Bako konstrukcijos** | [10.12] | kompl. | 1 | 1% | 1.5% |  | 0 | #DIV/0!
22 | Mazuto išpylimo estakada** | [10.13] | kompl. | 1 | 2% | 4.5% |  | 0 | #DIV/0!
23 | Vamzdynų estakada Nr.2** | [10.14] | kompl. | 1 | 2% | 3.5% |  | 0 | #DIV/0!
24 | Kadastrinės dokumentacijos sutvarkymas statiniui |  | kompl. | 1 | 0.5% | 3.5% |  | 0 | #DIV/0!
4 etapas. Kiti griovimo, ardymo, žemės darbai RK-8 teritorijoje (taikomos tik darbams, neįtrauktiems į fiksuotų ** pozicijų apimtis)***
1 | Pastatų pamatinės konstrukcijos |  | Griovimo kiekiai, m³ | 20 | 0.2% | 1% |  | 0 | #DIV/0!
2 | Technologinių įrenginių pamatai |  | Griovimo kiekiai, m³ | 10 | 0.1% | 1% |  | 0 | #DIV/0!
3 | G/B kolonos |  | Griovimo kiekiai, m³ | 10 | 0.1% | 1% |  | 0 | #DIV/0!
4 | G/B rygeliai-santvaros |  | Griovimo kiekiai, m³ | 10 | 0.1% | 1% |  | 0 | #DIV/0!
5 | G/B surenkamos perdangos, laiptinių elementai |  | Griovimo kiekiai, m² | 20 | 0.1% | 1% |  | 0 | #DIV/0!
6 | Surenkamos akytbetonio plokštės |  | Griovimo kiekiai, m³ | 20 | 0.1% | 1% |  | 0 | #DIV/0!
7 | Mūro sienų demontavimas |  | Griovimo kiekiai, m³ | 30 | 0.1% | 1% |  | 0 | #DIV/0!
8 | Betoninės grindų dangos |  | Griovimo kiekiai, m² | 100 | 1% | 5% |  | 0 | #DIV/0!
9 | Stogo bitumo danga |  | Griovimo kiekiai, m² | 100 | 0.1% | 1% |  | 0 | #DIV/0!
10 | Langai, durys |  | Griovimo kiekiai, m² | 50 | 0.1% | 1% |  | 0 | #DIV/0!
11 | Kitos, tame tarpe technologinės plieno konstrukcijos, vamzdynai, šildymo, vėdinimo įrenginiai, metalinės aptarnavimo aikštelės |  | Griovimo kiekiai, t | 20 | 0.5% | 3% |  | 0 | #DIV/0!
12 | Elektrotechninių prietaisų (transformatoriai, spintos, kabeliai su kabeliniais latakais, apšvietimo įrenginiai). |  | Griovimo kiekiai, t | 5 | 0.1% | 2% |  | 0 | #DIV/0!
13 | Smėlinio grunto iškasimas ir išvežimas iš teritorijos |  | Griovimo kiekiai, m³ | 5000 | 10% | 25% |  | 0 | #DIV/0!
14 | Esamų asfaltbetonio dangų demontavimas ir išvežimas iš teritorijos |  | Griovimo kiekiai, m² | 6500 | 5% | 15% |  | 0 | #DIV/0!
15 | Pagrindų po asfaltbetonio dangomis iškasimas ir išvežimas iš teritorijos |  | Griovimo kiekiai, m² | 6500 | 25% | 37% |  | 0 | #DIV/0!
16 | Naftos produktais užteršto grunto išvežimas ir utilizavimas |  | Griovimo kiekiai, m³ | 400 | 15% | 28% |  | 0 | #DIV/0!
17 | Smėlinio grunto užpylimas, išlyginimas ir sutankinimas (iškasant jį RK-8 teritorijoje ir perkeliant į reikiamą vietą) |  | Griovimo kiekiai, m³ | 3500 | 3% | 8% |  | 0 | #DIV/0!
|  | Pasiūlymo palyginamoji kaina, EUR be PVM | [5 empty] | 0
* Esant skirtingam tiekėjų PVM mokėtojų statusui, galutinės pasiūlymų kainos bus vertinamos atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimą: https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/115005730785-Kaip-vertinti-pasi%C5%ABlymus-kai-tiek%C4%97j%C5%B3-statusas-pagal-PVM-mok%C4%97jim%C4%85-yra-nevienodas-
**Šio objekto griovimo/demontavimo įkainis yra galutinis ir fiksuotas. Į vieneto įkainį privalomai įskaičiuoti visi darbai iki pilno teritorijos/patalpų sutvarkymo: statinio antžeminės ir požeminės dalių (įskaitant pamatus, rūsius, inžinerinius tinklus pirkimo ribose) pilnas išardymas, statybinių atliekų sutvarkymas/išvežimas/pridavimas, duobių užpylimas atvežtiniu gruntu, jo sutankinimas ir paviršiaus išlyginimas iki esamo žemės reljefo lygio („sulyginimas su žeme“). Papildomi m³, m² ar kt. šiam objektui nebus skaičiuojami.
*** Užsakovas nęįsipareigoja išpirkti visų darbų ar visų kiekių Sutarties vykdymo metu.