## Sheet1
Apklausos sąlygų priedas
STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS
2026 m. liepos 14 d. Nr.4
Klaipėda
Komisija, sudaryta Karinių jūrų pajėgų vado 2022-04-27 įsakymu Nr. V-297 "Dėl Karinių jūrų pajėgų standartinių veiklos procedūrų tvirtinimo", apžiūros metu nustatė, kad:
1.KJP štabo teritorijoje. Reikia atlikti šiuos remonto darbus išvardytus lentelėje, nes patalpos nusidėvėjusios ir neatitinka poreikių.
Eil.Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Nuoroda į Technines specifikacijas | Pastabos
Grindys
1 | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | 100m2 | 0.55 | TS-1
2 | Kolidoriaus spintos išrinkimas, surinkimas po remonto, visų daiktų pašalinimas | kompl. | 1 | TS-1
3 | Grindjuosčių nuardymas | 100m | 1.28 | TS-1
4 | Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 3.00 mm) | 100m2 | 1.9 | TS-2
5 | Grindų paviršių pagrindo gruntavimas neįgeriančiais drėgmės gruntais | 100m2 | 1.9 | TS-3
6 | PVC grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus, kai danga vienos spalvos | m2 | 190 | TS-4
7 | Grindjuosčių tvirtinimas pvc dangų grindims, kai grindjuostės PVC | m | 130 | TS-4
8 | Metalinių durų blokų montavimas metalinio karkaso angose, kai įstiklintų durų blokų plotas iki 2 m2 | m2 | 41.6 | TS-5
9 | Laiptinių metalinių durų blokų montavimas metalinio karkaso angose, kai įstiklintų durų blokų plotas daugiau 2 m2 | m2 | 6 | TS-5
Sienos
1 | Sienų sauso tinko nuardymas | m2 | 18 | TS-1
2 | Vidaus paviršių viensluokisnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos) k8=1.12 | 100m2 | 0.18 | TS-6
3 | Vidaus paviršių viensluokisnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, angokraščiai) k8=1.12 | 100m2 | 0.36 | TS-6
4 | Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | 100m2 | 4.3 | TS-7
5 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 4.3 | TS-7
6 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 4.3 | TS-7
7 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 4.3 | TS-7
8 | Ventiliacijos grotelių pakeitimas | vnt | 4 | TS-8
9 | Piešinio ant sienos atkūrimas | kompl. | 1 | TS-16
Elektros darbai
1 | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinanat prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 1 | TS-9
2 | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu betono sienose | 100m | 1 | TS-9
3 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100m | 1 | TS-9
4 | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | 100m | 1 | TS-9
5 | Jungiklių demontavimas | vnt. | 20 | TS-9
6 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.1 | TS-9
7 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.1 | TS-9
322 kab.
Darbai
1 | Seno linoleumo nuėmimas | m2 | 21 | TS-1
2 | Betoninių monolitinių konstrukcijų išardymas k8=1.09 | m3 | 0.125 | TS-1
3 | Betoninių grindų dangų įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 30 mm | 100m2 | 0.05 | TS-13
4 | Linoleumo dangos pakeitimas laminuotomis grindlentėmis, šlifuojant, išlyginant pagrindą ir pritvirtinant grindjuostes | m2 | 21 | TS-4
5 | Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | 100m2 | 0.6 | TS-7
6 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0.6 | TS-7
7 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0.6 | TS-7
8 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0.6 | TS-7
9 | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinanat prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 0.4 | TS-9
10 | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu betono sienose | 100m | 0.6 | TS-9
11 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100m | 0.4 | TS-9
12 | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | 100m | 0.4 | TS-9
13 | Jungiklių demontavimas | vnt. | 5 | TS-9
14 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.1 | TS-9
15 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.9 | TS-9
16 | Grindinė 8 vietų dėžė rozetėm ir junginkliams | 100vnt | 0.01 | TS-9
17 | Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas | vnt. | 4 | TS-9
314 kab.
Grindys
1 | Seno linoleumo nuėmimas | m2 | 69 | TS-1
2 | Betoninių grindų dangų įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 30 mm | 100m2 | 0.1 | TS-13
3 | Betoninių monolitinių konstrukcijų išardymas k8=1.09 | m3 | 0.225 | TS-1
4 | Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 3.00 mm) | 100m2 | 0.69 | TS2
5 | Kiliminės plytelių dangos klijavimas, gruntuojant pagrindą | 100m2 | 0.69 | TS-10
Sienos
1 | Gipso ir šlakbetonio plokščių pertvarų išardymas | 100m2 | 1.1 | TS-1
2 | Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių | 100m | 2.8 | TS-11
3 | Dviejų sluoksnių gipskartonio plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų | 100m2 | 1.2 | TS-11
4 | Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu | 100m2 | 1.2 | TS-7
5 | Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu | 100m2 | 1.2 | TS-7
6 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 1.2 | TS-7
7 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 1.2 | TS-7
8 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 1.2 | TS-7
9 | Vidinės elektrinės medžiaginės žaliuzės su pulteliu | vnt. | 3 | TS-12
Elektra
1 | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinanat prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 4 | TS-9
2 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100m | 3 | TS-9
3 | Jungiklių demontavimas | vnt. | 5 | TS-9
4 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji. Jungtukai reguliuojantys apšvietimo stiprumą | 100vnt | 0.2 | TS-9
5 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.75 | TS-9
6 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100m | 1 | TS-9
7 | Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas | vnt. | 7 | TS-9
8 | Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 24 vnt.) | vnt. | 2 | TS-9
9 | Grindinė 8 vietų dėžė rozetėm ir junginkliams | 100vnt | 0.07 | TS-9
Lubos
1 | Pakabinamų lubų iš plokščių "Akmigran" išardymas | 100m2 | 0.69 | TS-1
2 | "Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m2 | 69 | TS-14
3 | Kondicionieriaus vidinio kasetinio agregato, kurio šaldymo galia iki 7 kW, montavimas pakabinamose lubose | vnt. | 2 | TS-15
4 | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo žemės, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 1 | TS-15
5 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) k1=1.10 | m | 20 | TS-15
6 | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais, kai sistemos šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 1 | TS-15
7 | Ventiliacijos sistemos su oro kondicionavimu derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų k1=1.25 | vnt. | 1 | TS-15
311 kab.
Grindys
1 | Seno linoleumo nuėmimas | m2 | 27 | TS-1
2 | Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 3.00 mm) | 100m2 | 0.27 | TS-2
3 | Kiliminės plytelių dangos klijavimas, gruntuojant pagrindą | 100m2 | 0.27 | TS-10
2. Įvertinus galimą papildomą užsakovo išlaidų poreikį, kuris gali atsirasti dėl statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio, projekto arba aprašo sprendinių tikslinimo, dėl kiekio žiniaraštyje, projekte arba apraše papildomų ar apskaičiuojant kainą neįtrauktų, tačiau statiniui suremontuoti būtinų darbų, siūlo numatyti 0,0 proc. nuo remonto darbų kainos lėšų papildomiems remonto darbams finansuoti.
PRIDEDAMA:
1. Bendrieji duomenys apie planuojamą remontuoti statinį
2. Planas