Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė užduotis“

                                                                                                               

TECHNINĖ UŽDUOTIS
BETONINIŲ LAIPTŲ, ESANČIŲ VILTIES IR VISAGINO GATVIŲ SANKRYŽOJE IR ŠALIGATVIŲ REMONTO DARBAI

[bookmark: _Hlk173829170]Pirkimo pavadinimas: Betoninių laiptų, esančių Vilties ir Visagino gatvių sankryžoje ir šaligatvių remonto darbai.
Statinio duomenys:
Statinių paskirtis: kiti statiniai.
Statinių kategorijos: nesudėtingi statiniai;
Statybos rūšis: paprastasis remontas.
Statytojas: Visagino savivaldybės administracija, kodas 188711925, adresas Parko g.14, Visaginas, tel. +370 386 31551, visaginas@visaginas.lt.

1. ESAMA BŪKLĖ
Betoninės laiptų konstrukcijos per laiką (apie 50 metų) tapo avarinės būklės. Laiptų pakopos deformavosi ir išsikraipė, jau yra buvę pagyvenusių žmonių susižalojimo atvejų. Dalinis remontas šiuo atveju negalimas. Šalia laiptų įrengta tiesi betoninė nuovaža (pandusas) neatitinka šiuo metu galiojančių statybos techninių reglamentų, todėl ja negalima naudotis žmonėms su negalia nusileisti ar pakilti. Žmonių su negalia judėjimui pritaikytas ir įrengtas netoliese esantis takas. Laiptai jungiasi su šaligatviu, kurio būklė  kelia pavojų silpnaregiams ir kitiems pėstiesiems. Laiptų konstrukcijų ir šaligatvių būklė matoma pridedamose nuotraukose.


2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

1. Bendrieji reikalavimai Tiekėjui	
Tiekėjas privalo:
- Apžiūrėti teritoriją ir įvertinti visas reikalingas išlaidas darbų vykdymui;
-atlikti visus darbus, kurie yra numatyti Lentelėje  Nr. 1 Darbų sąrašas. Darbų apimtis preliminari. Būtina vietoje išsiaiškinti atliekamų darbų kiekį ir specifiką. 
Atkuriant betonines laiptų konstrukcijas, būtina vadovautis pridėtais brėžiniais. Taip pat būtina atsižvelgti į tai, kad esamų laiptų L-1 plotis yra apie 7 m (su pandusu), o po remonto jis turėtų būti sumažintas iki 3 m, o esamų laiptų L-2 plotis yra 3 m (su pandusu), o po remonto jis turėtų būti sumažintas iki 2,5 m. Ant abiejų laiptų esami pandusai demontuojami, jie neatstatomi. Brėžiniuose nurodyti konstrukcijų matmenys yra orientaciniai. Taip pat mažinami šaligatvių Š-1 (3 m) ir Š-2 (2,5 m) pločiai, kaip nurodyta pridėtoje  schemoje. 
-Parengti visą reikiamą vykdomąją dokumentaciją atliktiems darbams. Bet kurios priemonės, įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo.
Lentelė 1. Darbų sąrašas
Numatoma atlikti šiuos darbus:
Lentelė Nr. 1
	Eil. Nr.
	Veiklų pavadinimas
	Mato vnt. 
	Kiekis, preliminarus

	

	1. [bookmark: _Hlk63331723]
	Betoninių laiptų L-1 konstrukcijų išardymas 
	m²/ m³
	180/72

	2. 
	Betoninių laiptų L-2 konstrukcijų išardymas
	m²/ m³
	80/32

	3. 
	Esamos betoninių plytelių dangos išardymas ir statybinių atliekų išvežimas ir utilizavimas
	m²/ m³
	415/60

	4. 
	Metalinių turėklai demontavimas
	m
	12

	5. 
	Betono laužo išvežimas į rangovo pasirinktą vietą iki 30 km atstumu
	t
	164

	6. 
	Gatvės dangos konstrukcijos išardymas (II gr. grunto) iki lovio dugno, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 30 km atstumu
	t
	120

	7. 
	Esamo augalinio sluoksnio nukasimas ir sandėliavimas vietoje
	m³
	40

	8. 
	Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės
	m²
	337,5

	9. 
	Grunto sutankinimas iškasoje (lovio), kai sluoksnio storis 30 cm
	m²
	337,5

	10. 
	Vejos betoniniai bortų 200 x 80 mm ant betoninio pamato C12/15 įrengimas 
	m
	250

	11. 
	Šalčiui atsparus sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k=1,0x10m/s) h=0,19 m
	m²
	337,5

	12. 
	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas h=0,15 m, 
	m²
	337,5

	13. 
	Išlyginamasis sluoksnis iš nesurištųjų mineraliniu medžiagų mišinio fr. 0/5, h=0,03 m
	m²
	337,5

	14. 
	Šaligatvių iš betoninių trinkelių 200x100x80 su geltonos spalvos trinkelėmis skirtomis žmonių su negalia įspėjimui įrengimas
	m²
	337,5

	15. 
	Betoninių vejos bortų 1000x200x80 mm ant betono C12/15 pagrindo įrengimas 
	m
	200

	16. 
	Laiptų L-1 įrengimas:
Armatūra ø10 mm, S235, LST EN 10080 – 770 kg
Betonas C30/37, LST EN 206:2014 - 6 ,5 m3
Betoninės trinkelės 200x100x60 - 60 m2
	kompl
	1

	17. 
	Laiptų L-1 aikštelėje esamo šulinio perdangos montavimas (be metalinio dangčio keitimo) 
	Vnt
	1

	18. 
	Nerūdijančiojo plieno turėklų įrengimas abiejose laiptų L-1 pusėse
	m
	30

	19. 
	Laiptų L-2 įrengimas:
Armatūra ø10 mm, S235, LST EN 10080 – 400 kg
Betonas C30/37, LST EN 206:2014 - 4 m3
Betoninės trinkelės 200x100x60 -30 m2
	kompl.
	1

	20. 
	Nerūdijančiojo plieno turėklų įrengimas abiejose laiptų L-1 pusėse
	m
	20

	21. 
	Vejos atstatymas pridedant augalinio grunto 0,10 m  su vejos žolių mišinio pasėjimu
	m²
	300



Kainose turi būti įvertinti visi reikiami įrenginiai bei mechanizmai darbams atlikti, Kainose turi būti įvertinti visi reikiami įrenginiai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, personalo darbas, medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai, netiesioginės išlaidos, atliekų tvarkymas, mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti rangos darbų sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Kainos taikytinos ir darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų). 
Dokumentuose paminėti gaminių pavadinimai, markės, ar kiti apibūdinimai (nuotraukos) yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais tos pačios kokybės kitų gamintojų produktais. 
Rekomenduojama apsilankyti objekte, susipažinti su visa reikalinga informacija ir įvertinti visas išlaidas, riziką bei visas aplinkybes.
Sutarties tipas – fiksuotos kainos sutartis (nematuojami darbų kiekiai). Tiekėjas teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti ir prisiimti visą riziką atlikdamas ir įvykdydamas visus darbus, kurie numatyti Projekte (sąlygos nurodytos techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose). 
Darbai turi būti atlikti per 90 kalendorinių dienų nuo sutartyje numatyto darbų pradžios termino be termino pratęsimo. 
Dalyvaujantys statybos rangos darbų pirkime dalyviai Veiklų sąraše privalo įvertinti visus Lentelėje 1 nurodytus darbus. Jeigu pirkimo dalyvis Lentelėje 1 aptinka darbus, kurie, jo nuomone, nėra įtraukti į Užsakovo užpildytą Veiklų sąrašą, arba nėra aišku, kuriame Veiklų sąrašo punkte jie turi būti įvertinti, konkurso dalyvis privalo apie tai raštu informuoti Perkančiąją organizaciją pirkimo sąlygose nustatyta tvarka. Konkurso dalyviai atsako už visų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant konkurso sąlygų paaiškinimus ir papildymus. Nei Sutarties pasirašymo, nei Sutarties vykdymo metu Perkančioji organizacija nepriims reikalavimų pakeisti pasiūlymo kainą arba sąlygas, grindžiamas Tiekėjo klaidomis ar neatidumu.
Tiekėjas prieš pasirašydamas Rangos darbų sutartį Perkančiajai organizacijai turi pateikti sąmatinius skaičiavimus su pagrindinėmis techninėmis siūlomų darbų charakteristikomis ir darbų įkainiais, kurie bus naudojami, konkursą laimėjusio Tiekėjo darbų pažangos eigai fiksuoti bei atsisakomų/keičiamų/papildomų darbų kainai nustatyti.
[bookmark: _Hlk65785063]Už atliktus Darbus, Užsakovas apmoka pagal pateiktą atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą forma F-2 (2 egz.), ir jo pagrindu pateiktas PVM sąskaitas – faktūras ir išlaidų apmokėjimo pažymą F-3 (2 egz.). 
[bookmark: _Hlk158886004]Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktualia redakcija) 4.4.4. papunkčiu, atliekamiems Darbams nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai – Tiekėjas įsipareigoja Darbų metu susidariusias atliekas sutvarkyti ir išvežti vadovaudamasis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2025-09-26). 
Užsakovas apmoka Tiekėjui už faktiškai atliktus darbus pagal gautas PVM sąskaitas – faktūras per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita - faktūra gali būti išrašoma tik pasirašius atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą. Vykdant rangos darbų sutartį, PVM sąskaitos faktūros turės būti teikiamos naudojantis  (SABIS) priemonėmis.
Tiekėjas darbus privalės atlikti naudodamas savus išteklius, darbo jėgą, medžiagas, techniką, mechanizmus, įrengimus ir įrangą. Užsakovas nesuteiks jokių išteklių, darbo jėgos, medžiagų, technikos, mechanizmų, įrengimų ar įrangos, reikalingos numatytiems darbams atlikti.
Atlikus pėsčiųjų tako remonto darbus kadastrinių matavimų bylų tikslinti nereikės. 
Visi darbai objekte turi būti atlikti iki galo, sutvarkyta teritorija turi būti tinkama eksploatacijai. Tiekėjas įsipareigoja darbų metu susidariusias atliekas sutvarkyti ir išvežti ir utilizuoti vadovaudamasis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.
PRIDEDAMA: 
1. Remonto schema, 1 lapas;
2. Laiptų brėžiniai, 3 lapai;
3. Fotofiksacija, 7 lapai


Visagino savivaldybės administracijos 
Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus 
inžinierius statybai                                                                                         Machmud Mirzebekov


