STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. _______Utena, 2026-....-....

Utenos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710442, kurios registruota buveinė yra Utenio a. 4, 28503, Utena, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Pauliaus Čyvo, veikiančio pagal administracijos nuostatus  (toliau – Užsakovas), ir                     įmonės kodas               , kurios registruota buveinė                                         , atstovaujama direktoriaus                            , veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis).    
	1. SĄVOKOS

	1.1 
	Darbai – visi darbai, nustatyti Techninėje specifikacijoje - užduotyje ir kiti darbai bei būtinos Sutarčiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.

	1.2 
	Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas dienomis, mėnesiais ar metais nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

	1.3 
	Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties 7.2 papunkčiu. 

	1.4 
	Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 14 dienų kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas.

	1.5 
	Techninė specifikacija - užduotis – dokumentų visuma, kuriuose gali būti pateikiami Darbų brėžiniai/patalpų planai, techninės specifikacijos, darbų aprašymas bei sąnaudų kiekių žiniaraščiai (jeigu pateikiami) ir visi šių dokumentų papildymai bei pataisymai, kurie buvo atlikti Darbų viešojo pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

	1.6 
	Techninės specifikacijos - užduoties klaida – Techninės specifikacijos - užduoties reikalavimai (jų visuma), kurių negalima įgyvendinti (i) atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba) (ii) nepažeidus kurio nors iš jų.

	1.7 
	Deklaracija apie statybos užbaigimą – Užsakovo pasirašytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai užbaigti ar statinio (patalpų) paskirtis pakeista pagal teisės aktų reikalavimus (kai statinio projektas nebuvo rengiamas). 

	1.8 
	Išankstinis mokėjimas – Sutarties 8.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurią Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti Rangovui iš anksto (avansu) iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui.

	1.9 
	Inžinerinės paslaugos – Darbams atlikti būtinos inžinerinės paslaugos (kadastrinių, geodezinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, statybos darbų statybos žurnalo  pildymo paslauga, kadastrinių matavimų bylų parengimas, išpildomosios nuotraukos atlikimas ir kitos inžinerinės paslaugos, reikalingos statybos užbaigimo procedūroms (kad būtų surašytas reikiamas statybos užbaigimo dokumentas).

	1.10 
	Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.

	1.11 
	Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.

	1.12 
	Kiekių (apimties) keitimas – Sutarties dalyko kiekybinis pakeitimas, atliekamas dėl dalies perkamų Darbų atsisakymo arba jų kiekio (apimties) sumažinimo, vienų Darbų pakeitimo kitais Darbais, Papildomų darbų įsigijimo arba jų kiekio (apimties) padidinimo

	1.13 
	Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).

	1.14 
	Pakeitimas – Techninės specifikacijos - užduoties reikalavimų ir (ar) Sutarties keitimas, vykdomas 9 skyriuje nustatyta tvarka ir pagrindais. 

	1.15 
	Pradinės sutarties vertė – Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta vertė, lygi laimėjusio Rangovo pasiūlymo kainai be PVM.

	1.16 
	Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.

	1.17 
	Rangovo pasiūlymas – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais siūloma Užsakovui atlikti darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo darbų pirkimo sąlygas.

	1.18 
	Rangovo personalas – visi Statybvietėje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

	1.19 
	Statybos užbaigimo dokumentas – statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka surašytas ir el. parašais pasirašytas elektroninis dokumentas (statybos užbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos užbaigimą), patvirtinantis, kad statinys pastatytas pagal Projekto sprendinius. Šis dokumentas laikomas galiojančiu, kai jis užregistruojamas IS „Infostatyba“.

	1.20 
	Statybos užbaigimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto datos iki užbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po Darbų perdavimo Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia) ir pasirašoma Deklaracija apie statybos užbaigimą.

	1.21 
	Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties 4.1. punktu.

	1.22 
	Subrangovas – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.

	1.23 
	Sutarties galiojimas – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir užregistravus Sutartį Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos, ir galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 16 (šešiolika) mėnesių.

	1.24 
	Sutarties kaina – Sutarties 8.1 punkte nurodyta suma, eurais su PVM, kuri turi būti sumokėta Rangovui už tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį.

	1.25 
	Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.

	1.26 
	Veiklų sąrašas – Darbų grupių (etapų) žiniaraštis, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų kainomis. Veiklų sąrašas nurodo pagrindines Darbų, kurių apimtis apibrėžta Techninėje specifikacijoje (užduotyje), veiklas ir joms priskirtinas sumas.

	1.27 
	  Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.


	2. SUTARTIES DALYKAS
2.1. Sutarties pavadinimas – „Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų remonto (modernizavimo) darbai, įgyvendinant projektą „Institucinės globos pertvarka Utenos rajone (II etapas) Leliūnų grupinio gyvenimo namai“.
2.2. Sutarties dalykas - Šia Sutartimi Rangovas per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą atlieka darbus, o Užsakovas sudaro Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priima tinkamą Darbų rezultatą ir sumoka Rangovui Sutarties kainą. 

2.3. Sutarties objekto apimtis – Sutarties objekto sudėtį sudaro darbai, numatyti Sutarties priede Nr. 1 –  Techninėje specifikacijoje (užduotyje).

2.4. Darbų atlikimo vieta – Liepų g. 1, Leliūnų k., Utenos r.


	3. BENDROSIOS NUOSTATOS

	3.1. 
	Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

	3.2. 
	Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:
3.2.1. šios Sutarties sąlygos;
3.2.2. Techninė specifikacija –  užduotis;
3.2.3. Rangovo pasiūlymo sąmatiniai skaičiavimai su pagrindinėmis techninėmis siūlomų darbų charakteristikomis ir darbų įkainiais (jeigu įtraukiami);
3.2.4. Subrangovų sąrašas (pildoma, jeigu Rangovas pasitelkia subrangovus);

	3.3. 
	Sutartis gali būti keičiama tik Sutartyje ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka, neatliekant naujos pirkimo procedūros.

	3.4. 
	Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys: 

	
		Pavadinimas
	Punktas 
	

	Pradinės sutarties vertė
	1.15
	                eurų be PVM.

	Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą
	4.3
	 Vytautas Leika

	Bauda už aplinkos apsaugos kriterijų reikalavimų nevykdymą
	5.9.4
	200 (dviejų šimtų eurų) Eur dydžio bauda už kiekvieną atvejį

	Darbų atlikimo terminas
	6.1.
	12 (dvylika) mėnesių

	Darbų atlikimo termino pratęsimas
	6.4.
	1 (vienas) mėnuo

	Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo
	6.7
	0,02 % Sutarties kainos per dieną 

	Statybos užbaigimo terminas 
	
7.1
	30 (trisdešimt) kalendorinių dienų

	Sutarties kaina, 
	8.1.
	                             eurų 
[suma žodžiais. eurai, 00 ct.] su PVM, 

	iš kurių PVM sudaro 
	8.1.
	                  eurų 
[suma žodžiais. eurai, 00 ct.] 

	Išankstinio mokėjimo suma (jei yra)
	8.3.
	netaikoma 

	Atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo 
	8.3.
	netaikoma

	Sulaikymo procentas
	8.5
	netaikoma 

	Išankstinio mokėjimo terminas
	8.7.1.
	netaikoma

	Kitų mokėjimų terminas 
	8.7.2.
	30 (trisdešimt) kalendorinių dienų

	Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo 
	8.8
	0,02 % laiku neapmokėtos sumos per dieną 

	Darbų garantinis terminas
	10.2 
	5 (penki) metai – darbams
10 (dešimt) metų – esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.); 
20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų




	
	

	4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

	4.1. 
	Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per Sutarties 1.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. 

	4.2. 
	Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų Medžiagų kokybę, Medžiagų naudojimą; tikrinti, ar Rangovas darbus vykdo laikydamasis ir taikydamas aplinkos apsaugos kriterijų reikalavimus. Pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui. 

	4.3. 
	Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, yra nurodytas Sutarties 3.4 papunktyje.

	4.4. 
	Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir Išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.

	4.5. 
	Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:
4.5.1. Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;
4.5.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai Techninėje specifikacijoje – užduotyje, kaip nustatyta Sutarties 1.6 papunktyje. 

	4.6. 
	Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

	5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

	5.1. 
	Rangovas privalo iki Darbų pradžios, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos privalo pateikti su Užsakovu suderintą Kalendorinį darbų atlikimo grafiką ir lokalines sąmatas (sąmatos bus skirtos statybos darbų progreso vertinimui). Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Techninėje specifikacijoje – užduotyje nustatytais reikalavimais, laikydamasis Sutartyje nustatyto darbų atlikimo termino, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų. 

	5.2. 
	Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

	5.3. 
	Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

	5.4. 
	Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą (jeigu būtina) Statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

	5.5. 
	Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą. 

	5.6. 
	Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

	5.7. 
	Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali būti nustatyti Veiklų sąraše ar Techninės specifikacijos (užduoties) dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, jeigu jie pateikiami, – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. 

	5.8. 
	Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms. 

	5.9. 
	Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.9.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
5.9.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
5.9.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų;
5.9.4. Užtikrinti, kad vykdant Darbus būtų laikomasi aplinkos apsaugos kriterijų, nustatytų Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija (užduotis)“ 22 punkte. Nesilaikant nustatytų aplinkos apsaugos kriterijų, už Sutarties vykdymą atsakingam asmeniui nustačius nesilaikymo faktą, skiriama Sutarties 3.4 punkte numatyto dydžio bauda

	5.10. 
	Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu šilumos, elektros, vandens bei kitų paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui, galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms, jeigu nesusitariama kitaip. 

	5.11. 
	Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei keičiamojo jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

	5.12. 
	Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas pagal Techninėje specifikacijoje – užduotyje nurodytus reikalavimus. 

	5.13. 
	Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos darbus ar prieš atlikdamas bandymus, privalo informuoti Užsakovą, kuris gali patikrinti, apžiūrėti ir, jeigu reikia, priimti bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs Užsakovui, tai, Užsakovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.

	5.14. 
	Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

	5.15. 
	Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

	5.16. 
	Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

	5.17. 
	Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.

	5.18. 
	Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

	5.19. 
	Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys pirkime pasiūlyti ir kvalifikacijos bei kitus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus (jeigu tokie buvo keliami) atitinkantys subrangovai. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes ir atsakomybę, kaip jo paties veiksmai. Rangovas atsako už savo subrangovų veiksmus ar neveikimą.
1. Sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai (jeigu tokie pasitelkiami) nurodomi Subrangovų sąraše.
1. Rangovas gali keisti ir (ar) pasitelkti subrangovus Sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka. 
1. Naujas subrangovas gali pradėti vykdyti jam Rangovo pavestus įsipareigojimus pagal Sutartį ne anksčiau, nei bus pasirašytas papildomas susitarimas.
1. Rangovas turi teisę Sutarties vykdymui pasitelkti naujus, Subrangovų sąraše nenurodytus subrangovus, kurių pajėgumais Rangovas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti (jei tokie buvo nustatyti).
1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų, kurių pajėgumais Rangovas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, pavadinimus, juridinio asmens kodą, kontaktinius duomenis, jų atstovus. 
1. Rangovas bet kuriuo Sutarties vykdymo metu subrangovus, kurių pajėgumais Rangovas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, gali keisti savo nuožiūra.
1. Rangovas bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo naujo subrangovo, kurio pajėgumais Rangovas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, pasitelkimo ir (arba) keitimo apie tai privalo informuoti Užsakovą. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoja Rangovą apie sutikimą pasitelkti ir (ar) keisti naują subrangovą, kurio pajėgumais Rangovas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti. Užsakovui sutikus, Šalys pasirašo papildomą susitarimą dėl Subrangovų sąrašo papildymo, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.
1. Subrangovai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, gali būti keičiami tik šiais atvejais: 
1.  kai subrangovui iškelta bankroto byla, pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, sustabdo ūkinę veiklą ar kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
1. kai subrangovas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, subrangovui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, nutrūkus teisiniams santykiams su Rangovu ir pan.) nebegali vykdyti visų ar dalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų;
1. Rangovas ar subrangovas privalo pakeisti subrangovą, jei paaiškėja, kad jis neatitinka jam pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų.
1. Rangovo subrangovas Rangovo prašymo pakeisti subrangovą pateikimo metu turi atitikti pirkimo dokumentuose subrangovui keliamus reikalavimus. Rangovas privalo ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo subrangovo, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, pateikti Užsakovui argumentuotą rašytinį prašymą pakeisti subrangovą, paaiškinant keitimo aplinkybę. Užsakovas pasilieka teisę paprašyti įrodymų, pagrindžiančių keitimo aplinkybę.
5.19.10. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 5 (penkias) darbo dienas įvertina keitimo galimybę ir raštu informuoja Rangovą apie sutikimą pakeisti subrangovą, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Užsakovui sutikus, Šalys pasirašo papildomą susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.
5.19.11. Jeigu Rangovo (įskaitant ir subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

	5.20. 


	Jeigu Techninėje specifikacijoje - užduotyje yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus.

	
	

	6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

	6.1. 
	Darbų atlikimo terminas yra Sutarties 3.4 papunktyje nurodytas terminas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios datos.

	6.2. 
	Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

	6.3. 
	Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę, manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti sutartį pagal Sutarties 11.3.2 papunkčio sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

	6.4. 
	Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas Sutarties 3.4 papunktyje nurodytam pratęsimo terminui (jeigu nurodyta Sutarties 3.4 punkte) tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:
6.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;
6.4.2. pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties 9 skyriaus nuostatomis;
6.4.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

	6.5. 
	Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo–priėmimo aktas. 

	6.6. 
	Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo, ir kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada sustabdyti visų Darbų vykdymą, pasirašant papildomą susitarimą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. Bendras Darbų sustabdymo terminas negali būti ilgesnis nei 3 (trys) mėnesiai.
Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra: 
1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
2. atsiradusios projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties;
3. vėluojama perduoti dalį statybvietės (remontuojamame pastate dar veikia įstaigos ir pan.);
4. trečiųjų šalių įtaka;
5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
6. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
8. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
9. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis; 
10. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 
11. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo; 
12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas. 
Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. 
Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. 

	6.7. 
	Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 papunktyje, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra nurodytas Sutarties 3.4 papunktyje. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus Sutarties 6.1 papunktyje nustatytam terminui, ir baigiami skaičiuoti įvykdžius atitinkamus įsipareigojimus. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

	7. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS 

	7.1. 
	Užsakovas perima Darbus:
7.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami, ir
7.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.
Rangovas, užbaigęs Darbus bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl Darbų perdavimo–priėmimo raštu privalo kreiptis į Užsakovą kartu pateikdamas atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktą. 
Statybos užbaigimo terminas yra Sutarties 3.4 punkte nurodytas terminas nuo Darbų perdavimo–priėmimo akto datos. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties 7.2.2 papunkčio reikalavimais, privalo ištaisyti defektus (jei reikia), kad būtų galima surašyti Deklaraciją apie statybos užbaigimą. 

	7.2. 7.
	Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą pagal Sutarties 7.1 punktą, per 14 dienų privalo peržiūrėti gautus dokumentus, patikrinti Darbus ir savo nuožiūra:
7.2.1. priimti Darbus, pasirašydamas Darbų perdavimo-priėmimo aktą; arba
7.2.2. nepriimti Darbų pasirašant Darbų patikrinimo metu sudarytą defektų aktą, kuriame Užsakovas privalo nurodyti per Darbų priėmimą pastebėtus Objekto, Statybos darbų, Statybos produktų, Įrenginių, Rangovo dokumentų defektus; arba
7.2.3. atsisakyti priimti Darbus ir pateikti (arba išsiųsti) rašytinę motyvuotą pretenziją Rangovui dėl netinkamo Darbų įvykdymo ir (arba) nebaigtų Darbų.
Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti Darbus, jeigu jie nėra užbaigti arba yra nustatoma nukrypimų nuo Įstatymų ir Sutarties reikalavimų, bloginančių Objekto kokybę, – tai yra, kai Objektas neturi Įstatymuose ir (ar) Sutartyje numatytų arba įprastai reikalaujamų savybių ir (arba) negali būti naudojamas pagal paskirtį per numatytąją Objekto gyvavimo trukmę.
Rangovas privalo pašalinti defektus ir jų nulemtą žalą, sutaisydamas, perdarydamas Sutarties arba Įstatymų neatitinkančią Statybos darbų ar Objekto dalį ar pakeisdamas ją nauja kokybiška dalimi per Užsakovo nurodytus protingus technologiškai pagrįstus terminus. Jeigu Rangovas atsisako pašalinti arba nepašalina defektų ir jų nulemtos žalos per Užsakovo nustatytus protingus technologiškai pagrįstus terminus, Užsakovas turi teisę pašalinti defektus pats arba pasamdydamas trečiuosius asmenis, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defektų ir žalos įvertinimo bei šalinimo išlaidas, taip pat atlyginti nepašalintą žalą.

	7.3. 
	Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktą Darbą, pasibaigus Sutarties  7.2 punkte nustatytam terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi būti laikoma, kad Darbų perdavimo–priėmimo aktas buvo išduotas paskutinę to laikotarpio dieną. 

	7.4. 
	Rangovas iki Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Darbų perdavimo Užsakovui metu statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Užsakovui tinkamas darbo sąlygas Darbams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją. 

	7.5. 
	Darbų perdavimo–priėmimo aktą pasirašo Užsakovas ir Rangovas. 

	7.6. 
	Statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia) ir Užsakovo surašyta Deklaracija apie statybos užbaigimą, bei Užsakovui bus perduoti visi su statybos užbaigimu susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti Užsakovas. 

	8. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

	8.1. 
	Sutarties kaina yra nurodyta Sutarties 3.4 papunktyje. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

	8.2. 
	Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Techninės specifikacijos - užduoties dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, jeigu jie pateikiami, – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo įvykdytų darbų faktinis kiekis nesiskiria nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto statinio projekto kiekių žiniaraštyje ar kitame dokumente) daugiau kaip 10 (dešimt) procentų, laikoma, kad šie didesni ar mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal Sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų darbų kiekio Sutarties kaina negali būti keičiama.

	8.3. 
	Jeigu Sutarties 3.4 papunktyje įrašyta išankstinio mokėjimo suma, Rangovui sumokėtas išankstinis mokėjimas turi būti grąžintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo Rangovui sumos Sutarties 3.4 papunktyje nurodyto dydžio dalimis tol, kol išankstinis mokėjimas bus grąžintas.

	8.4. 
	Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Veiklų sąraše nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos.
Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį, Sutarties 8.5 ir 8.7 papunkčiuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui.

	8.5. 
	Tarpiniam mokėjimui gauti Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du egzempliorius. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 (dešimt) dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą, išskyrus atvejus, jeigu:
8.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo ištaisyti netinkamai atliktus Darbus pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus; ir (arba) 
8.5.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.
Kiekvieno tarpinio mokėjimo suma sumažinama atėmus Sutarties 3.4 papunktyje nurodytą sulaikymo dydį (jeigu taikoma). 
Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

	8.6. 
	Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą bei pasirašoma Deklaracija apie statybos užbaigimą. Ši deklaracija galutiniam mokėjimui nereikalaujama, jeigu Užsakovas praleidžia Sutarties 7.1 papunktyje nustatytą Statybos užbaigimo terminą ir tik dėl to deklaracija nesurašoma per šį laiką.


	8.7. 
	Užsakovas privalo mokėti Rangovui:
8.7.1. Išankstinio mokėjimo sumą (jeigu taikoma) per Sutarties 3.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių po Išankstinio mokėjimo užtikrinimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto ir išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos. Jeigu Rangovas nepateikia išankstinio mokėjimo užtikrinimo, tai išankstinis mokėjimas Rangovui neatliekamas;
8.7.2. sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per Sutarties 3.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo:
· Elektroninė sąskaita faktūra, atitinkanti Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), Rangovo gali būti pateikiama per informacinę sistemą „SABIS“ arba per kitą Rangovo pasirinktą informacinę sistemą;
· Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkanti elektroninė sąskaita faktūra Rangovo privalo būti pateikiama, naudojantis informacinės sistemos „SABIS“. 

	8.8. 
	Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties 8.7. papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas Sutarties 3.4 papunktyje. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus Sutarties 8.7 papunktyje nustatytam terminui, ir baigiami skaičiuoti įvykdžius atitinkamus mokėjimo įsipareigojimus.

	8.9. 
	Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu neturi būti keičiama išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

	
	8.9.1.	pagal Sutarties 9.2 papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/keičiamų/nevykdomų Darbų sumomis sudarant papildomą susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/keičiamų/nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: 
a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma: 
· pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba
· išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba
· pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.


	
	8.9.2.	padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. 
Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:



	 - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

	 - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo
	A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

	 - senas PVM tarifas (procentais)

	 - naujas PVM tarifas (procentais);
8.9.3. dėl kainų lygio pokyčio. Sutarties galiojimo metu Sutarties Šalis turi teisę inicijuoti Sutarties kainos (likusios nesumokėtos Sutarties kainos dalies) perskaičiavimą (keitimą). Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena. Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros (https://vda.lrv.lt/lt/) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio Objekto rūšį (Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC) „negyvenami pastatai“, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05, t. y. kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05.
8.9.3.1. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, Sutarties kainą (likusią nesumokėtos Sutarties kainos dalį už darbus, neįskaičiuojant statybos užbaigimo dokumentacijos parengimo kainos) padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr
Kur:
K – Indekso pokyčio koeficientas;
IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;
Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu Sutarties įsigaliojimo diena, pabaiga – ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.
8.9.3.2. Šalys sudaro Susitarimą dėl Sutarties kainos perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Sutarties kainą pateikimo dienos. Šalys privalo papildomame susitarime (toliau – Susitarimas) nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą Sutarties kainą, perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) (jeigu draudimas privalomas pagal teisės aktus) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.
8.9.3.3. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl Sutarties kainos perskaičiavimo, perskaičiuota Sutarties kaina (likusi nesumokėta Sutarties kainos dalis už darbus, neįskaičiuojant statybos užbaigimo dokumentacijos parengimo kainos) taikoma darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Sutarties kainą pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuota Sutarties kainos dalimi už darbus ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuota Sutarties kaina.
8.9.3.4.  Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 (šešių) mėnesių po Sutarties įsigaliojimo dienos. Vėliau Sutarties kaina perskaičiuojama ne dažniau kaip kas 6 mėnesius.
8.9.3.5. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstiems statybos darbams Sutarties kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

8.10. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais/subtiekėjais už jų atliktus darbus/suteiktas paslaugas. Užsakovas gavęs informacijos iš Rangovo apie pasitelkiamus subrangovus/subtiekėjus, apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę raštu informuoja subrangovus/subtiekėjus per 3 (tris) darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo arba naujų subrangovų/subtiekėjų pakeitimo (pasitelkimo) dienos.
8.11. Rangovo subrangovas/subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas/subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, pirkimo sutartį sudariusio Rangovo ir jo subrangovo/subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu/subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus, taip pat nustatyta teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams.
8.12. Sudaryta trišalė tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekėju sutartis nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įgyvendinimo.


	9. PAKEITIMAI

	9.1. 
	 Šiame skyriuje nustatyta tvarka, pasirašant papildomą susitarimą, gali būti vykdomi pakeitimai. Pakeitimai gali apimti:
9.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; 
9.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą; 
9.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;
9.1.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.
Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo bei raštu suderinti su Užsakovu. 
Pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties 8.9.1 papunkčiu). Toks susitarimas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.
Jeigu Pakeitimas turi būti atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

	9.2.  
	 Pakeitimai forminami tokia tvarka:
9.2.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 8.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, pasirašius papildomą susitarimą, koreguojama Sutarties kaina;
9.2.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 8.9.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties 8.9.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, pasirašius papildomą susitarimą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
9.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti Darbai. Jei būtina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties 8.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, esant Sutarties 9.4 punkte nustatytoms sąlygoms, pasirašius papildomą susitarimą, koreguojama Sutarties kaina. 


	9.3. 
	  Pakeitimai gali būti atliekami, jeigu 
9.3.1. pasirinkimo galimybės (opcionas), įsk. kiekių, apimties, objekto pakeitimą, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos pirkimo dokumentuose/Sutartyje, nurodyta pasirinkimo galimybių (opciono) apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama, ir iš esmės nesikeičia Sutarties pobūdis; arba 
9.3.2. Pakeitimas nėra esminis, t. y. juo nepakeičiamas Sutarties pobūdis. Pakeitimas laikomas esminiu, kai dėl jo 
a. pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (kitas priimtas dalyvių pasiūlymas, sudominta daugiau tiekėjų), arba 
b. pakeičiama ekonominė pusiausvyra Rangovo naudai, arba 
c. labai padidėja Darbų apimtis.


	9.4. 
	Pakeitimai, susiję su papildomų darbų būtinybe, kurių bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami, jeigu yra visos sąlygos kartu:
9.4.1. papildomi darbai tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir dėl nenumatytų aplinkybių būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti). Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą rengiantis sutarties skyrimui panaudotų išteklių ir numatomos jos vertės santykį;
9.4.2. papildomi darbai pagrįsti dokumentais (defektiniu aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo ir raštu suderinti su Užsakovu, įskaitant Sutarties 9.2.3 papunktyje numatytą Rangovo siūlymą; 
9.4.3. papildomi darbai įsigyjami iš Rangovo, pasirašant papildomą susitarimą dėl Sutarties keitimo, koreguojant Sutarties kainą.

	9.5. 
	 Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

	9.6. 
	  Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techninėje specifikacijoje – užduotyje, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techninės specifikacijos – užduoties reikalavimams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi. 

	9.7. 
	Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Techninėje specifikacijoje – užduotyje esančią klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą.

	9.8. 
	Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas neturi teisės reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis būtų nedelsdamas pranešęs. 

	10. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

	10.1. 
	Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo–priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. Po nustatytų darbų trūkumų apžiūros, Užsakovas surašo darbų defektinį aktą, pagal kurį Rangovas savo lėšomis ir medžiagomis turi ištaisyti trūkumus per akte nurodytą laiką.

	10.2. 
	Darbų garantinis terminas nustatomas Sutarties 3.4 papunktyje. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų Rangovas privalo Darbus atlikti savo sąskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu. 

	11. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

	11.1. 
	Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties 6.6 punktą, trunka ilgiau nei numatyta Sutarties 6.6 punkte, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 dieną toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.

	11.2. 
	Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kurių nors įsipareigojimų pagal Sutartį, tai Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

	11.3. 
	Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 21 dieną apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių Sutarties pažeidimų, jei Rangovas: 
11.3.1. nevykdo Sutarties 5.9.4 papunktyje (daugiau nei 3 kartus) ir (ar) 11.2. papunktyje nurodytų Užsakovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi; 
11.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų Sutartyje nustatytu darbų atlikimo terminu ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.

	11.4. 
	Nutraukus Sutartį pagal 11.3. punktą:
11.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir
11.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, ar baudą, prilygstančią 10 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei. Jei pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, bauda įskaitoma į nuostolius. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

	11.5. 
	Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, įskaitant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nustatytus pagrindus ir tvarką, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:
11.5.1. už bet kurį atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;
11.5.2. išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;
11.5.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.
Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.

	11.6. 
	Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių Sutarties pažeidimų: 
11.6.1. per Sutarties 8.7. papunktyje nurodytą terminą  negauna viso apmokėjimo (išskyrus atskaitymus pagal 8 skyriaus nuostatas);
11.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį;
11.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 11.1 papunktį trunka ilgiau nei numatyta Sutarties 6.6. punkte.
Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Rangovo teisių. 

	11.7. 
	Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:
11.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;
11.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
11.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę.

	12. GINČAI

	12.1. 
	Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

	13. NENUGALIMA JĖGA

	13.1. 
	Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl aplinkybių, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui bei nebuvo prisiėmusi tokių aplinkybių atsiradimo rizikos.

	13.2. 
	Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys Įstatymuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo netesybų mokėjimo ir nuostolių atlyginimo už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas atitinkamai pratęsiamas.

	13.3. 




13.4.
	Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Šalis taip pat turi pateikti kitai Šaliai atitinkamą pranešimą, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.
Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.
 
14. SUTARTIES PRIEDAI
14.1.  Priedas yra neatskiriama šios Sutarties dalis. 
Šios Sutarties priedai:
14.1.1. Sutarties priedas Nr. 1 – Techninė  užduotis „Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų remonto (modernizavimo) darbai, įgyvendinant projektą „Institucinės globos pertvarka Utenos rajone (II etapas) Leliūnų grupinio gyvenimo namai“, 23  lapai. 
14.1.2. Sutarties priedas Nr. 2 – Veiklų sąrašas „Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų remonto (modernizavimo) darbai, įgyvendinant projektą „Institucinės globos pertvarka Utenos rajone (II etapas) Leliūnų grupinio gyvenimo namai“, 1 lapas.
14.1.3. Sutarties priedas Nr. 3 – Atliktų darbų akto forma, 1 lapas.
14.1.4. Kalendorinis darbų atlikimo grafikas, 1 lapas. 


	1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

	15.1.
	Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai:
1) Užsakovo asmuo, atsakingas  už sutarties vykdymą - Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vyr. specialistas Vytautas Leika, tel. +370 389 63894, el. paštas vytautas.leika@utena.lt  
2) Rangovo asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą - ................................................... tel................................................, el. paštas ....................

	15.2.
	Ši Sutartis sudaryta 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu Sutartis bus pasirašoma fiziniu parašu, tuomet sudaroma  2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

	15.3.
	Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė. 
Šalių rekvizitai ir parašai:
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Utenos rajono savivaldybės administracija	
Kodas 188710442
Nėra PVM mokėtoja 
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras 
Utenio a. 4, 28503 Utena 
A. s. Nr. LT954010051005600727
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100
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El. paštas: info@utena.lt
	
RANGOVAS
 ...............................................................

Įmonės kodas: ...........................................
PVM mokėtojo kodas ...............................
Registro tvarkytojas – ..............................
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A. s. Nr. ..................................................... 
Bankas: ...................................................
Banko kodas: ...........................................
Tel.: .......................................................... 
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Pasirašančiojo vardas, pavardė 
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Pareigos Administracijos direktorius
Parašas  ...................................................
Data.........................................................
A.V.
	
Pasirašančiojo vardas, pavardė 
.................................................................
Pareigos ..................................................
Parašas .....................................................
Data...........................................................
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					           Sutarties priedas Nr. 1      

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA –  UŽDUOTIS
„UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS LELIŪNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ REMONTO (MODERNIZAVIMO) DARBAI, ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKA UTENOS RAJONE (II ETAPAS) LELIŪNŲ GRUPINIO GYVENIMO NAMAI“

Statybos objekto pavadinimas: „Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų remonto (modernizavimo) darbai, įgyvendinant projektą „Institucinės globos pertvarka Utenos rajone (II etapas) Leliūnų grupinio gyvenimo namai“.
1. Užsakovas:  Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT – 28503, Utena.
1. Statybos rūšis – paprastasis remontas.
1. Statybos vieta – Liepų g. 1, Leliūnų k., Utenos r.
1. Statybos tikslas:  sudaryti tinkamas sąlygas įgyvendinant tolygų, tvarų ir žmogaus teisėmis grįstą perėjimą nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų bei sukurti Grupinio gyvenimo namus Leliūnuose asmenims, turintiems intelekto ir (ar) psichikos negalią, taip pat siekiant, kad teikiamos paslaugos būtų kokybiškos ir prieinamos kiekvienam pagal individualius gebėjimus ir poreikius tikslinės grupės asmeniui, numatoma atlikti paprastąjį patalpų remontą, kurio metu pastatas bus pritaikytas asmenų, turinčių judėjimo negalią, reikmėms, laikantis STR ir (ar) kituose norminiuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytų reikalavimų: bus įrengtos sanitarinės patalpos, pritaikytos asmenims su negalia, įrengtos tinkamo pločio durys, porankiai, nebus aukštesnių nei 2 cm slenksčių, prie įėjimo bus įrengtas pandusas. Grupinio gyvenimo namų veiklos vykdymo užtikrinimui numatoma atlikti patalpų (esamų / būsimų tvarkomų patalpų schemos pridedamos) einamąjį remontą (stogo tvarkymas, fasado tvarkymas, vidaus pertvarų ardymas / įrengimas, šildymo/vėsinimo sistemų modernizavimas, karšto vandens ruošimo modernizavimas, vandentiekio sistemos tvarkymas, vidaus patalpų remontas, elektros instaliacijos sistemos modernizavimas).
1. Įgyvendinant statybos tikslą numatoma atlikti šiuos darbus:

	Eilės Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Ne mažiau
	Ne daugiau

	1.
	Stendo įrengimas (ne mažesnė kaip A3 formato dydžio nuolatinė informacinė lentelė, kurioje bus pateikiama informacija apie projektą, įtraukiant projekto pavadinimo santrumpą, projekto tikslą ir pateikiant spalvotą Europos Sąjungos emblemą su teiginiu „Bendrai finansuoja Europos Sąjunga“).
	vnt.
	1,0
	1,0

	2.
	Techninės dokumentacijos parengimas (parengiama visa reikalinga techninė dokumentacija paprastojo remonto darbams atlikti. Bus atliekami paprastojo remonto darbai iš esmės atnaujinant visas patalpas ir taikant aukštesnės kokybės reikalavimus).
	kompl.
	1,0
	1,0

	
	I ETAPAS
	
	
	

	3.
	STOGAS
	
	
	

	3.1.
	Senų priklijuotų ruloninių stogo dangų nuardymas
	m2
	438,2     
	439,0

	3.2.
	Plokščių stogų šiltinamosios izoliacijos ardymas
	m2
	  438,2   
	439,0

	3.3.
	Stogų lietaus nuvedimo sistemos ardymas (pakabinami latakai nuo kopėčių arba pastolių)
	m
	 63,2     
	64,0

	3.4.
	Stogų lietaus nuvedimo sistemos ardymas (lietvamzdžiai nuo kopėčių arba pastolių)
	m
	 48,0     
	49,0

	3.5.
	Smulkių denginių skarda ardymas 
	m2
	 42,0    
	43,0

	3.6.
	Šiukšlių panešimas 50 m atstumu
	t
	  2,17    
	2,5

	3.7.
	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	  2,17    
	2,5

	3.8.
	Sąvartos išlaidos
	t
	  2,17    
	2,5

	3.9.
	Betoninės perdangos remontas, užtaisant išmušas ir išvalant bei užtaisant siūles
	m2
	438,2     
	439,0

	3.10.
	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant polistireninio putplasčio plokštes (izoliacija 200 mm  storio, klijuojant prie pagrindo)
	m2
	  438,2   
	439,0

	3.11.
	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes (izoliacija 50 mm  storio, klijuojant prie pagrindo)
	m2
	  438,2   
	439,0

	3.12.
	Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos MIDA įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus)
	100m2
	  4,382   
	4,39

	3.13.
	Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos MIDA įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus)
	100m2
	  4,382   
	4,39

	3.14.
	Stogo plokščių fasade apatinės dalies 3-jų sl. tinkas, armuojant tinkleliu, kai viršutinis tinko sl. dekoratyvinis
	100m2
	  0,756   
	0,76

	3.15.
	Smulkūs denginiai skarda (100 m2 padengto ploto)
	100m2
	  0,63    
	0,64

	3.16.
	Tvirtinimo laikikliai
	vnt.
	148,0     
	150,0

	3.17.
	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių
	m
	 63,2     
	64,0

	3.18.
	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių
	m
	 48,0     
	50,0

	3.19.
	Monolitinių betono konstrukcijų latakams įrengimas (ištekėjimo padui)
	m3
	  2,3     
	2,5

	3.20.
	Nuogrindų vandens nuvedimo latakų įrengimas
	m
	  9,0     
	10,0

	4.
	FASADAS
	
	
	

	4.1.
	Nuogrindų iš betoninių plytelių ir bordiūrų ardymas
	m2
	 53,0     
	55,0

	4.2.
	Grunto kasimas rankiniu būdu
	m3
	 60,9     
	61,0

	4.3.
	Cokolio nuvalymas vandeniu
	100 m2
	  0,864   
	0,87

	4.4.
	Cokolio paviršių remontas
	100 m2
	  0,864   
	0,87

	4.5.
	Cokolio gruntavimas drėgmę atstumiančiais gruntais
	100 m2
	  0,864   
	0,87

	4.6.
	Cokolio hidroizoliacijos įrengimas
	m2
	 86,4     
	87,0

	4.7.
	Cokolio šiltinimas, naudojant putų polistireno, arba lygiavertės medžiagos plokštes
	100m2
	  0,864   
	0,87

	4.8.
	Cokolio profilių montavimas, kai atstumas tarp tvirtinimų 0.5 m
	m
	 87,0     
	87,0

	4.9.
	Cokolio gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais
	100m2
	  0,43    
	0,44

	4.10.
	Cokolių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinklais
	100 m2
	  0,43    
	0,44

	4.11.
	Cokolio aptaisymas plytelėmis
	m2
	 43,0     
	44,0

	4.12.
	Sienų šiltinamosios izoliacijos įrengimas, kai universalių plokščių sluoksnio storis  150 mm
	100 m2
	  4,6177  
	4,7

	4.13.
	Fasado gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais
	100 m2
	  4,6177  
	4,7

	4.14.
	Fasadų sienų su angokraščiais 3-jų sluoksnių tinkas, armuojant tinkleliu, kai viršutinis tinko sluoksnis dekoratyvinis
	100 m2
	  4,6177  
	4,7

	4.15.
	Smulkūs denginiai skarda (100 m2 padengto ploto)
	100 m2
	  0,29    
	0,3

	4.16.
	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu
	m3
	 40,9     
	41,0

	4.17.
	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis
	100 m3
	  0,409   
	0,41

	4.18.
	Smėlio - žvyro mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis  20.00 cm)
	100 m2
	  0,53    
	0,54

	4.19.
	Skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas ( sluoksnio storis  15.00 cm)
	100 m2
	  0,53    
	0,54

	4.20.
	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio įrengimas (sluoksnio storis  3 cm)
	100 m2
	  0,53    
	0,54

	4.21.
	Nuogrindos dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio – cemento, arba lygiaverčiu mišiniu
	100 m2
	  0,53    
	0,54

	4.22.
	50x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas
	100 m
	  0,77    
	0,78

	4.23.
	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	  8,1     
	8,2

	4.24.
	Pastoliai
	kompl.
	  1,0     
	1,0

	5.
	VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS
	
	
	

	5.1.
	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas
	vnt.
	  8,0     
	8,0

	5.2.
	Praustuvo montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių
	kompl.
	  6,0     
	6,0

	5.3.
	Vieno skyriaus plautuvės, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių
	kompl.
	  2,0     
	2,0

	5.4.
	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas
	vnt.
	  2,0     
	2,0

	5.5.
	Klozeto bakelio nuėmimas
	vnt.
	  2,0     
	2,0

	5.6.
	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių
	kompl.
	  6,0     
	6,0

	5.7.
	Vandens maišytuvų nuėmimas
	vnt.
	  9,0     
	9,0

	5.8.
	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas
	vnt.
	 14,0     
	14,0

	5.9.
	Pakabų maišytuvo lanksčiai žarnai pritvirtinimas prie sienos
	vnt.
	  6,0     
	10,0

	5.10.
	Maišytuvai praustuvams
	vnt.
	  6,0     
	6,0

	5.11.
	Maišytuvai plautuvėms
	vnt.
	  2,0     
	2,0

	5.12.
	Dušo maišytuvas
	vnt.
	  6,0     
	6,0

	5.13.
	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas
	vnt.
	 12,0     
	14,0

	5.14.
	Elektrinių rankšluosčių džiovintuvų montavimas
	vnt.
	  6,0     
	6,0

	5.15.
	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas
	m
	 85,0     
	86,0

	5.16.
	Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno D15-32 mm, arba lygiaverčio tiesimas, tvirtinant.
	m
	288,0     
	290,0

	5.17.
	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos, arba lygiaverčiais kevalais
	100 m
	  2,88    
	2,90

	5.18.
	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50 mm, prijungimas.
	vnt.
	 36,0     
	36,0

	5.19.
	Vamzdžių, kurių D iki 25 mm, prijungimas prie vandentiekio sistemos.
	vnt.
	  2,0     
	2,0

	5.20.
	Vamzdynų D 50-65 mm praplovimas
	km
	  0,288   
	0,3

	5.21.
	Vandentiekio sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas
	100 m
	  2,88    
	3,0

	5.22.
	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas
	m
	 28,0     
	30,0

	5.23.
	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas
	m
	 40,0     
	41,0

	5.24.
	Plastikinių, arba lygiaverčių kanalizacijos vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas
	m
	160,0     
	165,0

	5.25.
	Trapo, kurio skersmuo 100 mm, montavimas (dušams)
	kompl.
	  6,0     
	6,0

	5.26.
	Vamzdžių, kurių D 100 mm, prijungimas prie veikiančių kanalizacijos tinklų
	vnt.
	  3,0     
	3,0

	5.27.
	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose
	vnt.
	  3,0     
	3,0

	5.28.
	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)
	100 m
	  1,6     
	1,7

	5.29.
	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams sienose
	m
	 30,0     
	31,0

	5.30.
	Sienų vagų užtaisymas nutiesus vamzdynus
	m2
	  5,0     
	5,0

	5.31.
	Grunto kasimas rankiniu būdu
	m3
	 23,0     
	25,0

	5.32.
	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas
	m3
	  2,3     
	2,5

	5.33.
	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, nesutankinant
	m3
	  6,8     
	7,0

	5.34.
	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu
	m3
	 13,9     
	14,0

	5.35.
	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis
	100 m3
	  0,23    
	0,25

	5.36.
	Ūkinių šiukšlių, grunto valymas iš patalpų
	t
	 16,3     
	16,5

	5.37.
	Grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais 1 km atstumu, pakraunant 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės
	100 m3
	  0,091   
	0,095

	5.38.

	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1 km atstumą, vežant 6 t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės  
	100 m3
	  0,091   
	0,095

	5.39.
	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	  2,6     
	2,7

	5.40.
	Sąvarta
	t
	  2,6     
	2,7

	5.41.
	Siūlių asfaltbetonio dangoje pjaustymas diskine freza
	100m
	  0,22    
	0,23

	5.42.
	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas
	100 m2
	  0,18    
	0,19

	5.43.
	Mechanizuotas grunto kasimas, suverčiant į sankasą
	100 m3
	  0,2     
	0,25

	5.44.
	Grunto kasimas rankiniu būdu
	m3
	  3,0     
	3,5

	5.45.
	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas
	m3
	  0,5     
	0,55

	5.46.
	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, nesutankinant
	m3
	  1,4     
	1,45

	5.47.
	Mechanizuotas tranšėjų ir duobių užpylimas gruntu
	100 m3
	  0,121   
	0,125

	5.48.
	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis
	100 m3
	  0,14    
	0,145

	5.49.
	Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 30 cm)
	100 m2
	  0,18    
	0,19

	5.50.
	Skaldos pagrindo įrengimas, esant mažoms darbų apimtims (storis 20 cm)
	100 m2
	  0,18    
	0,19

	5.51.
	Mažų plotų dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio, paskleidžiant masę rankiniu būdu ir tankinant vibroplūktuvu (sluoksnio storis  9.00 cm)
	100 m2
	  0,18    
	0,19

	5.52.
	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1 km atstumu, pakraunant 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės
	100 m3
	  0,09    
	0,1

	5.53.
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1 km atstumą, vežant 6 t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės  
	100 m3
	  0,09    
	0,1

	6.
	VĖDINIMAS
	
	
	

	6.1.
	Pritekėjimo kamerų be drėkinimo sekcijų, kurių našumas iki 10 tūkst. m3/h, montavimas
	vnt.
	  1,0     
	1,0

	6.2
	Rekuperatorius 480m3/h
	kompl.
	  1,0     
	1,0

	6.3.
	Kameros derinimas
	kompl.
	  1,0     
	1,0

	6.4.
	Ortakiai iš 0,5 mm cinkuotos skardos, arba lygiaverčiai, kurių D iki 160 mm
	m2
	 10,04    
	10,1

	6.5.
	Ortakiai iš 0,5 mm cinkuotos skardos, kurių D iki 200 mm
	m2
	  9,42    
	9,5

	6.6.
	Ortakiai iš 0,6 mm cinkuotos skardos, kurių D nuo 225 mm iki 315 mm
	m2
	 23,55    
	23,6

	6.7.
	d100 cinkuotos skardos ortakis
	m
	  9,0     
	10,0

	6.8.
	d125 cinkuotos skardos ortakis
	m
	  3,0     
	3,5

	6.9.
	d160 cinkuotos skardos ortakis
	m
	 12,0     
	12,5

	6.10.
	d200 cinkuotos skardos ortakis
	m
	 15,0     
	15,5

	6.11.
	d250 cinkuotos skardos ortakis
	m
	 30,0     
	30,5

	6.12.
	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzių grotelių, kurių plotas iki 0,25 m2 šviesoje, montavimas
	vnt.
	 16,0     
	17,0

	6.13.
	200x100 vidaus grotelės
	vnt.
	 16,0     
	17,0

	6.14.
	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm
	vnt.
	  2,0     
	2,0

	6.15.
	d100 difuzorius
	vnt.
	  2,0     
	2,0

	6.16.

	Lankstaus gofruoto, arba lygiaverčio ortakio atšakos (prisijungimo) montavimas, kai jo ilgis 2 m, o skersmuo iki 250 mm
	vnt.
	  2,0     
	2,0

	6.17.
	d100 lankstus ortakis
	m
	  2,0     
	2,0

	6.18.
	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių skersmuo iki 160 mm
	vnt.
	 16,0     
	16,0

	6.19.
	d100 sklendė
	vnt.
	 16,0     
	16,0

	6.20.
	Triukšmo slopintuvų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių ilgis iki 1000 mm, o vidaus skersmuo iki 315 mm
	vnt.
	  2,0     
	2,0

	6.21.
	d250 triukšmo slopintuvas
	vnt.
	  2,0     
	2,0

	6.22.
	Ventiliacijos stogelių, kurių vamzdigalio D 280 mm, montavimas
	vnt.
	  2,0     
	2,0

	6.23.
	d250 stogelis
	vnt.
	  2,0     
	2,0

	6.24.
	Izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos, arba lygiaverčiais dembliais, kai izoliacijos storis 100 mm
	m3
	  1,3     
	1,4

	6.25.
	Izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, gaminant detales
	100 m2
	  0,127   
	0,128

	6.26.
	Žymėjimas, dokumentacija
	kompl.
	  1,0     
	1,0

	6.27.
	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų
	vnt.
	  1,0     
	1,0

	6.28.
	Skylės įrengimas
	kompl.
	  1,0     
	1,0

	6.29.
	Pritekėjimo kamerų be drėkinimo sekcijų, kurių našumas iki 10 tūkst. m3/h, montavimas
	vnt.
	  1,0     
	1,0

	6.30.
	Rekuperatorius 590 m3/h
	kompl.
	  1,0     
	1,0

	6.31.
	Kameros derinimas
	kompl.
	  1,0     
	1,0

	6.32.
	Ortakiai iš 0,5 mm cinkuotos skardos, kurių D iki 160 mm
	m2
	 14,13    
	14,5

	6.33.
	Ortakiai iš 0,6 mm cinkuotos skardos, kurių D nuo 225 mm iki 315 mm
	m2
	 21,2     
	21,5

	6.34.
	d100 cinkuotos skardos ortakis
	m
	 30,0     
	30,0

	6.35.
	d125 cinkuotos skardos ortakis
	m
	 12,0     
	12,0

	6.36.
	d250 cinkuotos skardos ortakis
	m
	 27,0     
	27,0

	6.37.
	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzių grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas
	vnt.
	 16,0     
	16,0

	6.38.
	200x100 vidaus grotelės
	vnt.
	 14,0     
	14,0

	6.38
	500x100 vidaus grotelės
	vnt.
	  2,0     
	2,0

	6.40.
	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių skersmuo iki 160 mm
	vnt.
	 12,0     
	12,0

	6.41.
	d100 sklendė
	vnt.
	 10,0     
	10,0

	6.42.
	d200 sklendė
	vnt.
	  2,0     
	2,0

	6.43.
	Triukšmo slopintuvų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių ilgis iki 1000 mm, o vidaus skersmuo iki 315 mm
	vnt.
	  2,0     
	2,0

	6.44.
	d250 triukšmo slopintuvas
	vnt.
	  2,0     
	2,0

	6.45.
	Veniliacijos stogelių, kurių vamzdigalio D 280 mm, montavimas
	vnt.
	  2,0     
	2,0

	6.46.
	d250 stogelis
	vnt.
	  2,0     
	2,0

	6.47.
	Izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos, arba lygiaverčiais dembliais, kai izoliacijos storis 100 mm
	m3
	  1,3     
	1,5

	6.48.
	Izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, gaminant detales
	100 m2
	  0,127   
	0,128

	6.49.
	Žymėjimas, dokumentacija
	kompl.
	  1,0     
	1,0

	6.50.
	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų
	vnt.
	  1,0     
	1,0

	6.51.
	Skylės įrengimas
	kompl.
	  1,0     
	1,0

	6.52.
	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.
	vnt.
	  6,0     
	6,0

	6.53.
	108m3/h kanalinis ventliatorius su greičio reguliatoriumi
	kompl.
	  6,0     
	6,0

	6.54.
	Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos, arba lygiavertės skardos, kurių D iki 160 mm
	m2
	  7,07    
	7,5

	6.55.
	Ortakiai iš 0,5 mm cinkuotos, arba lygiavertės skardos, kurių D iki d125
	m
	 18,0     
	18,0

	6.56.
	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm
	vnt.
	  6,0     
	6,0

	6.57.
	d125 difuzorius
	vnt.
	  6,0     
	6,0

	6.58.
	Lankstaus gofruoto ortakio atšakos (prisijungimo) montavimas, kai jo ilgis 2 m, o skersmuo iki 250 mm
	vnt.
	  6,0     
	6,0

	6.59.
	d125 lankstus ortakis
	m
	  6,0     
	6,0

	6.60.
	Ventiliacijos stogelio, kurio vamzdigalio D iki 200 mm, montavimas
	vnt.
	  6,0     
	6,0

	6.61.
	d125 stogelis
	vnt.
	  6,0     
	6,0

	6.62.
	Izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos, arba lygiaverčiais dembliais, kai izoliacijos storis 100 mm
	m3
	  1,2     
	1,3

	6.63.
	Izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, gaminant detales
	100 m2
	  0,123   
	0,124

	6.64.
	Žymėjimas, dokumentacija
	kompl.
	  1,0     
	1,0

	6.65.
	Ašinio ventiliatoriaus, įrengto ortakyje, šachtoje, angoje arba ant stogo derinimas, kai jo našumas iki 15 tūkst. m3/h
	vnt.
	  6,0     
	6,0

	6.66.
	Skylės įrengimas
	kompl.
	  1,0     
	1,0

	7
	VIDAUS PATALPŲ REMONTAS
	
	
	

	7.1.
	Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo
	m3
	 12,5     
	13,0

	7.2.
	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo
	m2
	182,0     
	185,0

	7.3.
	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas
	100 m2
	  0,44    
	0,45

	7.4.
	Seno linoleumo nuėmimas
	m2
	310,0     
	315,0

	7.5.
	Medinių / plastikinių grindjuosčių nuardymas
	100 m
	  3,58    
	3,6

	7.6.
	Klijų ir pan. nuvalymas nuo grindų paviršių
	m2
	354,0     
	360,0

	7.7.
	Statinio gelžbetonio konstrukcijų pjovimas
	m
	208,0     
	210,0

	7.8.
	Perdenginių/grindų išardymas
	m3
	  7,5     
	8,0

	7.9.
	Durų angų užpildymo išardymas
	100 m2
	  0,608   
	0,61

	7.10.
	Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas
	m
	 77,0     
	78,0

	7.11.
	Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo (durų angų platinimas)
	m3
	  0,16    
	0,18

	7.12.
	Šiukšlių panešimas 50 m atstumu
	t
	 37,3     
	38,0

	7.13.
	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	 37,3     
	38,0

	7.14.
	Sąvartos išlaidos
	t
	 37,3     
	38,0

	7.15.
	Plieninių sąramų, sijų iki 25 kg masės montavimas rankiniu būdu, gruntavimas, galų užtaisymas
	t
	  0,8     
	0,9

	7.16.
	Durų blokų įstatymas
	m2
	 80,0     
	81,0

	7.17.
	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu, arba lygiaverte medžiaga
	100 m
	  1,6     
	1,7

	7.18.
	Horizontalių ir vertikalių briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais
	m
	740,0     
	745,0

	7.19.
	Anksčiau dažytų lubų nuvalymas
	100 m2
	  3,54    
	3,6

	7.20.
	Pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis įrengimas
	m2
	354,0     
	3,6

	7.21.

	Dvisluoksnių gipskartonio, arba lygiavertės medžiagos pertvarų su metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas
	100 m2
	  0,6     
	0,65

	7.22.
	Anksčiau dažytų sienų nuvalymas
	100 m2
	  9,47    
	9,6

	7.23.
	Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu
	m2
	1128,6     
	1130,0

	7.24.
	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais
	100 m2
	 12,486   
	12,5

	7.25.
	Sienų glaistymas
	100 m2
	 10,01    
	10,5

	7.26.
	Sienų dažymas emulsiniais, arba lygiaverčiais dažais
	100 m2
	 10,01    
	10,5

	7.27.

	Vertikalių paviršių hidroizoliacija
	m2
	247,6     
	250,0

	7.28.
	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis
	m2
	247,6     
	250,0

	7.29.
	Betoninio pagrindo paviršiaus sutvirtinimas, gruntuojant
	100 m2
	  0,66    
	0,67

	7.30.
	Grindų betonavimas / atstatymas po vamzdynų įrengimo ir WC patalpų betonavimas
	100 m2
	  0,66    
	0,67

	7.31.
	Betoninių grindų armavimas tinklais
	t
	  0,17    
	0,17

	7.32.
	PVC grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos
	100 m2
	  2,95    
	2,96

	7.33.
	Horizontalių paviršių hidroizoliacija
	m2
	 59,0     
	60,0

	7.34.
	Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos
	100 m2
	  0,59    
	60,0

	7.35.
	Pastoliai
	kompl.
	  1,0     
	1,0

	8.
	ŠILDYMAS-VĖSINIMAS KARŠTO VANDENS RUOŠIMAS
	
	
	

	8.1.
	Šilumos siurblys 400V. Išorinis įrenginys 15,21 KW šildymo galia
	kompl.
	  2,0     
	2,0

	8.2.
	Valdiklis
	vnt.
	  2,0     
	2,0

	8.3.
	Kaskados valdymo blokas
	kompl.
	  1,0     
	1,0

	8.4.
	Montavimo darbai
	kompl.
	  2,0     
	2,0

	8.5.
	Vamzdžiai, kabeliai, gofra
	kompl.
	  1,0     
	1,0

	8.6.
	500l akumuliacinė talpa
	vnt.
	  1,0     
	1,0

	8.7.
	500l vandens šildymo talpa
	vnt.
	  1,0     
	1,0

	8.8.
	Kolonijinis gręžimas
	vnt.
	  2,0     
	2,0

	8.9.
	Pastatomas laikiklis su priedais
	vnt.
	  2,0     
	2,0

	8.10.
	Montažinės medžiagos
	kompl.
	  2,0     
	2,0

	8.11.
	Katilinės aprišimas iki akumuliavinės talpos
	kompl.
	  1,0     
	1,0

	8.12.
	Transporto išlaidos
	kompl.
	  1,0     
	1,0

	8.13.
	Elektros darbai
	kompl.
	  1,0     
	1,0

	8.14.
	Skylės, angos
	kompl.
	  7,0     
	8,0

	8.15.
	Kondensato vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)
	m
	100,0     
	105,0

	8.16.
	Iki 200 l talpos vandens šildytuvo montavimas
	vnt.
	  6,0     
	6,0

	8.17.
	Rankšluosčių džiovintuvų keitimas
	vnt.
	  6,0     
	6,0

	8.18.
	Oras - vanduo siurblių sistemos integravimas į esamas sistemas
	kompl.
	  1,0     
	1,0

	9.
	ELEKTROTECHNINĖ DALIS, GAISRINĖ SIGNALIZACIJA
	
	
	

	9.1.
	Gaisrinė signalizacija
	kompl.
	  1,0     
	1,0

	9.2.
	El.instaliacijos demontavimas
	kompl.
	  1,0     
	1,0

	9.3.
	Paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas
	vnt.
	  2,0     
	2,0

	9.4.
	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose
	100 m
	  3,0     
	3,5

	9.5.
	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose
	100 m
	  3,0     
	3,5

	9.6.
	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose
	100 vnt.
	  2,5     
	2,6

	9.7.
	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios
	100 vnt.
	  2,5     
	2,6

	9.8.
	Jungiklių montavimas
	100 vnt.
	  0,5     
	0,5

	9.9.
	Rozečių montavimas
	100 vnt.
	  2,0     
	2,0

	9.10.
	Paskirstymo  dėžutės montavimas
	Vnt.
	100,0     
	101,0

	9.11.
	Iki 25mm skersmens viniplastinių, arba lygiaverčių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu
	100 m
	  8,0     
	8,5

	9.12.
	Iki 32mm skersmens viniplastinių, arba lygiaverčių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu
	100 m
	  2,0     
	2,5

	9.13.
	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1 kg
	100 m
	 18,0     
	19,0

	9.14.
	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3 kg
	100 m
	  2,0     
	2,1

	9.15
	Šviestuvų montavimas
	100 vnt.
	  0,9     
	0,9

	
	II ETAPAS
	
	
	

	
	KITOS APGYVENDINIMUI SKIRTOS PATALPOS (128; 129; 130; 131; 132; 133;134)
	
	
	

	10.
	STOGAS
	
	
	

	10.1
	Senų priklijuotų ruloninių stogo dangų nuardymas
	m2
	 83,4     
	84,0

	10.2
	Plokščių stogų šiltinamosios izoliacijos ardymas
	100 m2
	  0,834   
	0,84

	10.3.
	Stogų lietaus nuvedimo sistemos ardymas (pakabinami latakai nuo kopėčių arba pastolių)
	m
	 16,8     
	17,0

	10.4.
	Stogų lietaus nuvedimo sistemos ardymas (lietvamzdžiai nuo kopėčių arba pastolių)
	m
	  8,0     
	8,5

	10.5
	Smulkių denginių skarda ardymas (100 m2 padengto ploto)  
	100 m2
	  0,08    
	0,085

	10.6.
	Šiukšlių panešimas 50 m atstumu
	t
	  2,17    
	2,18

	10.7
	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	  2,17    
	2,18

	10.8.
	Sąvartos išlaidos
	t
	  2,17    
	2,18

	10.9.

	Betoninės perdangos remontas, užtaisant išmušas ir išvalant bei užtaisant siūles
	m2
	 83,4     
	84,0

	10.10.
	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant polistireninio putplasčio, arba lygiavertes plokštes (izoliacija 200 mm  storio, klijuojant prie pagrindo)
	100 m2
	  0,834   
	0,84

	10.11.
	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes (izoliacija 50 mm  storio, klijuojant prie pagrindo)
	100 m2
	  0,834   
	0,84

	10.12.
	Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos MIDA įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus)
	100 m2
	  0,834   
	0,84

	10.13.
	Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos MIDA įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus)
	100 m2
	  0,834   
	0,84

	10.14.
	Stogo plokščių fasade apatinės dalies 3-jų sl. tinkas, armuojant tinkleliu, kai viršutinis tinko sl. dekoratyvinis
	100 m2
	  0,144   
	0,15

	10.15.
	Smulkūs denginiai skarda (100 m2 padengto ploto)
	100 m2
	  0,12    
	0,13

	10.16.
	Tvirtinimo laikikliai
	vnt.
	 32,0     
	33,0

	10.17.
	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių
	m
	 16,8     
	17,0

	10.18.
	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių
	m
	  8,0     
	10,0

	10.19.
	Monolitinių betono konstrukcijų latakams įrengimas (ištekėjimo padui)
	m3
	  0,4     
	0,5

	10.20.
	Nuogrindų vandens nuvedimo latakų įrengimas
	m
	  1,5     
	2,0

	11.
	FASADAS                         
	
	
	

	11.1.
	Nuogrindų iš betoninių plytelių ir bordiūrų ardymas
	m2
	 17,0     
	17,0

	11.2.
	Grunto kasimas rankiniu būdu
	m3
	 19,6     
	20,0

	11.3.
	Cokolio nuvalymas vandeniu
	100 m2
	  0,28    
	0,3

	11.4.
	Cokolio paviršių remontas
	100 m2
	  0,28    
	0,3

	11.5.
	Cokolio gruntavimas drėgmę atstumiančiais gruntais
	100 m2
	  0,28    
	0,3

	11.6.
	Cokolio hidroizoliacijos įrengimas
	m2
	 28,0     
	30,0

	11.7.
	Cokolio šiltinimas, naudojant putų polistireno, arba lygiavertes  plokštes
	100 m2
	  0,28    
	0,30

	11.8.
	Cokolio profilių montavimas, kai atstumas tarp tvirtinimų 0.5 m
	m
	 28,0     
	30,0

	11.9.
	Cokolio gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais
	100 m2
	  0,14    
	0,15

	11.10.
	Cokolių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinklais
	100 m2
	  0,14    
	0,15

	11.12.
	Cokolio aptaisymas plytelėmis
	m2
	 14,0     
	15,0

	11.13.
	Sienų šiltinamosios izoliacijos įrengimas, kai universalių plokščių sluoksnio storis  150 mm
	100 m2
	  1,017   
	1,02

	11.14.
	Fasado gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais
	100 m2
	  1,017   
	1,02

	11.15.
	Fasadų sienų su angokraščiais 3-jų sl. tinkas, armuojant tinkleliu, kai viršutinis tinko sluoksnis dekoratyvinis
	100m2
	  1,017   
	1,02

	11.16.
	Smulkūs denginiai skarda (100 m2 padengto ploto)
	100 m2
	  0,06    
	0,06

	11.17.
	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu
	m3
	 13,1     
	13,5

	11.18.
	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis
	100 m3
	  0,131   
	0,135

	11.19.
	Smėlio - žvyro mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis  20 cm)
	100 m2
	  0,17    
	0,18

	11.20.
	Skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis  15 cm)
	100 m2
	  0,17    
	0,18

	11.21.
	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio įrengimas (sluoksnio storis  3 cm)
	100 m2
	  0,17    
	0,18

	11.22.
	Nuogrindos dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu
	100 m,
	  0,17    
	0,18

	11.23.
	50x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas
	100 m
	  0,23    
	0,24

	11.24.
	Durų angų užpildymo išardymas
	100 m2
	  0,0288  
	0,03

	11.25.
	Plastikinės, arba lygiavertės durys (m2 bloko), hermetizuojant sandūras
	m2
	  2,88    
	3,0

	11.26.

	Statybinių šiukšlių išvežimas 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	  2,5     
	2,6

	11.27.
	Sąvarta
	t
	  2,5     
	2,6

	11.28.
	Pastoliai
	kompl.
	  1,0     
	1,0

	12.
	Statinių išpildomosios dokumentacijos ir nekilnojamojo turto kadastro registro bylų statiniams, energetinio naudingumo sertifikato, statybos užbaigimo dokumentų parengimas.
	
	
	




1. Pagal parengtą Rangovo techninę dokumentaciją, Rangovas atlieka paprastojo remonto darbus.
1. Po remonto statinys turi atitikti B energetinio efektyvumo klasę. 
1. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – remontuoto, statinio dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po remonto neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacijos savybės, jie turi būti palikti tokios pat būklės, kokios buvo iki darbų pradžios. 
8.	Rangovas Užsakovui pateikia veiklų kainas pagal veiklų sąrašą. Veiklų sąraše nurodomi darbai yra sustambintos apimties, todėl Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti visus su sustambinta veikla susijusius ir tame darbų etape esančius darbus ir prisiimti visą riziką, susietą su minėtų darbų atlikimu.
9.	 Rangovas įsipareigoja įvykdyti visus Techninės specifikacijos - užduoties reikalavimus, įskaitant ir bet kokius kitus darbus, kurie nėra tiksliai apibrėžti Techninėje specifikacijoje - užduotyje, tačiau yra neatsiejamai susiję su Rangovo įvykdytinais Techninėje specifikacijoje -  užduotyje nurodytais darbais.
1. Rangovas per 10 darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo, Užsakovui pateikia kalendorinį darbų atlikimo grafiką ir lokalines sąmatas. Sąmatos bus skirtos veiklos statybos darbų progreso vertinimui.
1. Tikslinant ar keičiant (tik pritarus Užsakovui) sprendinius prioritetas turi būti teikiamas racionaliems bei ekonomiškai pagrįstiems sprendiniams, kurie užtikrintų efektyvų ir ekonomišką keltuvo eksploatavimą bei energijos išteklių naudojimą.
1. Rangovas įsigyja ir veda elektroninį statybos darbų žurnalą (vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“).
1. Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra - importinėms turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms - įmonės paruošti standartai.
1. Vykdomi rangos darbai turi atitikti galiojančius LR įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus (aktualias redakcijas).
1. Rangovas privalo įvertinti visus reikalingus darbus, kurie užtikrintų, kad visos techninėje dokumentacijoje numatytos sistemos (mazgai, moduliai ir pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuotų ir jas būtų galima naudoti pagal tikslinę paskirtį.
1. Rangovas įsipareigoja įvykdyti visus Techninės užduoties reikalavimus, įskaitant ir bet kokius kitus darbus, kurie nėra tiksliai apibrėžti Techninėje užduotyje, tačiau yra neatsiejamai susiję su Rangovo įvykdytinais Techninėje užduotyje nurodytais darbais.
1. Rangovas atliktus darbus aktuoja pagal formą Statybos rangos sutarties 14.1.3 punktas, Priedas Nr. 3. Aktuojamų darbų vertė turi būti nemažesnė kaip 2% veiklos vertės.
1. Rangovas, užbaigęs statybos darbus, parengia techninę dokumentaciją: išpildomąją dokumentaciją, statinio kadastrinę bylą, energetinį pasą, energetinio naudingumo sertifikatą, kontrolines geodezines nuotraukas, taip pat kitą dokumentaciją, kuri privaloma statybos užbaigimo procedūroms tinkamai įvykdyti. 
1. Rangovas, užbaigęs statybos darbus, įsipareigoja palikti statybvietę sutvarkytą.
1. Rangovas Užsakovui kartu su pasiūlymu pateikia veiklų sąrašą.
1. Techninėje specifikacijoje - užduotyje įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius galima keisti lygiaverčiais, su ne blogesnėmis savybėmis.
1. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 4.1 punktu ir Aprašo 2 priedo 151 punktu „Pastatų paprastojo remonto darbai“ nustatomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:
151.1. Perkami pastato paprastojo remonto darbai, pirkimo dokumentuose turi būti numatyta, kad remonto darbams naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su paprastojo remonto darbais susiję produktai turi atitikti jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“);
151.2. naudojama (mažoji) statybinė technika (<45 kW galios) turi būti varoma elektra arba atitikti V etapo vidaus degimo variklių tipo reikalavimus, nustatytus Reglamentu (ES) 2016/1628.



PRIDEDAMA: registro kadastro byla, 15 lapų

Administracijos direktorius		
Paulius Čyvas 				
___________________			___________________
(parašas, data)        A.V.     			(parašas, data)         A.V.	
















[bookmark: _Hlk166502510]Sutarties  priedas Nr. 2

VEIKLŲ SĄRAŠAS
„Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų remonto (modernizavimo) darbai, įgyvendinant projektą „Institucinės globos pertvarka Utenos rajone (II etapas) Leliūnų grupinio gyvenimo namai“
	Etapo Nr.
	Darbų veiklos (etapo) pavadinimas
	Bendra darbo apimtis (fiziniais mato vienetais, jei reikalinga)
	Darbo (etapo) kaina, Eur be PVM [Pildo rangovas]

	
	
	
	

	1.
	Stendo įrengimas
	
	

	2.
	Techninės dokumentacijos parengimas
	
	

	3.
	I ETAPAS:
	
	

	3.1
	Stogo remonto darbai;
	
	

	3.2
	Fasado remonto darbai;
	
	

	3.3
	Vandentiekio ir nuotekų tinklų remonto darbai;
	
	

	3.4
	Vėdinimo sistemos remonto darbai;
	
	

	3.5
	Vidaus patalpų remonto darbai (bendrastatybiniai darbai);
	
	

	3.6
	Šildymas-vėsinimas karšto vandens ruošimo sistemų remonto darbai
	
	

	3.7
	elektrotechninė dalis, gaisrinė signalizacija įrengimo darbai;
	
	

	4.
	II ETAPAS kitos apgyvendinimui skirtos patalpos (128; 129; 130; 131; 132; 133;134)
	
	

	4.1
	Stogo remonto darbai;
	
	

	4.2
	Fasado remonto darbai; 
	
	

	Bendra suma be PVM:
	 

	PVM [tarifas] suma:
	 

	BENDRA SUMA su PVM:
	 





Rangovas		                                                          
______________________                                                                                                                                          
(parašas, data)                                                                                         




Sutarties priedas Nr. 3
ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr.____
Data___________
Užsakovas:
Rangovas:
Objektas: 
Sudaryta už ______m.__________mėn.

	Eil. 
Nr.
	Darbų grupių (etapų) pavadinimas
	
Kaina pagal Sutartį 
(Eur) be PVM
	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios
	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį
	Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma (Eur) be PVM

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	 Suma be PVM (Eur):
	 

	 
	 
	
	PVM (21%) :
	

	 
	 
	
	Bendra suma su PVM (Eur):
	



Užsakovas  				                                       Rangovas

20__m. __________________ mėn. ____d. 		20__m. ______________ mėn. __________d. 
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Sutarties priedas Nr. 4 
Kalendorinis darbų atlikimo grafikas
	Etapo Nr.
	Darbų veiklos (etapo) pavadinimas

 
	Atliekamų darbų vertė, Eur be PVM [Pildo rangovas]*
	 Darbų veiklos (etapo) kaina be PVM  (Privalo atitikti Veiklų sąraše nurodytą  Darbo (etapo) kainą be PVM)

	
	
	I mėnuo
	****
	Visų darbų galutinis terminas
	

	1. 
	Stendo įrengimas
	
	
	
	

	2. 
	Techninės dokumentacijos parengimas
	
	
	
	

	3.
	I ETAPAS:
	
	
	
	

	3.1
	Stogo remonto darbai;
	
	
	
	

	3.2
	Fasado remonto darbai;
	
	
	
	

	3.4
	Vandentiekio ir nuotekų tinklų remonto darbai;
	
	
	
	

	3.5
	Vėdinimo sistemos remonto darbai;
	
	
	
	

	3.6
	Vidaus patalpų remonto darbai (bendrastatybiniai darbai);
	
	
	
	

	3.7
	Šildymas-vėsinimas karšto vandens ruošimo sistemų remonto darbai
	
	
	
	

	3.8
	elektrotechninė dalis, gaisrinė signalizacija įrengimo darbai;
	
	
	
	

	4.
	II ETAPAS kitos apgyvendinimui skirtos patalpos (128; 129; 130; 131; 132; 133;134)
	
	
	
	

	4.1
	Stogo remonto darbai;
	
	
	
	

	4.2
	Fasado remonto darbai.
	
	
	
	

	Bendra suma be PVM*:
	
	

	PVM [tarifas] suma:
	
	

	BENDRA SUMA su PVM:
	
	








Užsakovas	          			             	 Rangovas		                                                          
Administracijos direktorius
______________________                                                                 _____________________                                                                          
  (parašas, data)                                                                                        (parašas, data)                                                                                                                                                            
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