[bookmark: _heading=h.2jxsxqh][bookmark: _Hlk6495071][bookmark: _Hlk6495072]Statybos rangos sutartis | Specialiosios sąlygos

[image: Paveikslėlis, kuriame yra žinutė

Automatiškai sugeneruotas aprašymas]
[Sutartis parengta pagal 2022-02-04 paskelbtą VPT pavyzdinę sutarties formą]
[sutarties forma RS-01]
[dokumento versija v.20221220]



STATYBOS RANGOS SUTARTIS
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS



	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]SUTARTIES PAVADINIMAS
	Administracinės paskirties pastato  Naujoji Riovonių g. 3, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbai su techninio darbo projekto parengimu ir projekto vykdymo priežiūros paslaugomis



	SUTARTIES DATA
	
	SUTARTIES NR.
	

	SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA
	

	SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA
	1[nurodyti versijos eilės Nr.]

	SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA
	

	1. ŠALYS:

	1.1. Užsakovas (1.1.48 p.)
	1.1.1. Pavadinimas
	 Akcinė bendrovė Turto bankas

	
	1.1.2. Steigimo šalis
	Lietuvos Respublika

	
	1.1.3. Juridinio asmens kodas
	112021042

	
	1.1.4. Juridinių asmenų registras
	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras

	
	1.1.5. PVM mokėtojo kodas
	LT120210411

	
	1.1.6. Banko sąskaita
	

	
	1.1.7. Faktinės buveinės adresas
	Kęstučio g. 45, Vilnius

	
	1.1.8. [bookmark: _heading=h.30j0zll][bookmark: _Ref40209761]Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	[tel. Nr.]
[el. pašto adresas]

	
	1.1.9. Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.)
	[vardas, pavardė]
[el. pašto adresas]

	
	1.1.10. [bookmark: _Ref40947656]Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.)
	[vardas, pavardė]
[mob. tel. Nr.]
[el. pašto adresas]
☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus

	
	1.1.11. [bookmark: _heading=h.1fob9te]Asmuo, atsakingas už Sutarties ir Susitarimų paskelbimą
	[vardas, pavardė]

	1.2. Rangovas (1.1.28 p.)
	1.2.1. Pavadinimas
	

	
	1.2.2. Steigimo šalis
	

	
	1.2.3. Juridinio asmens kodas
	

	
	1.2.4. Juridinių asmenų registras
	

	
	1.2.5. PVM mokėtojo kodas
	

	
	1.2.6. Banko sąskaita
	

	
	1.2.7. Faktinės buveinės adresas
	

	
	1.2.8. [bookmark: _heading=h.3znysh7][bookmark: _Ref40209766]Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	[tel. Nr.]
[el. pašto adresas]

	
	1.2.9. Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.)
	[vardas, pavardė]
[el. pašto adresas]

	
	1.2.10. [bookmark: _heading=h.2et92p0][bookmark: _Ref40947664]Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.)
	[vardas, pavardė]
[mob. tel. Nr.]
[el. pašto adresas]
☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus

	2. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.53 p.): 

	2.1. Projektuotojas
	2.1.1. Pavadinimas
	

	
	2.1.2. Juridinio asmens kodas
	

	
	2.1.3. Faktinės buveinės adresas
	

	
	2.1.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	[tel. Nr.]
[el. pašto adresas]

	
	2.1.5. Statinio projekto vadovas
	[vardas, pavardė]
[mob. tel. Nr.]
[el. pašto adresas]

	2.2. Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas
	2.2.1. Pavadinimas
	

	
	2.2.2. Juridinio asmens kodas
	

	
	2.2.3. Faktinės buveinės adresas
	

	
	2.2.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	[tel. Nr.]
[el. pašto adresas]

	
	2.2.5. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas
	[vardas, pavardė]
[mob. tel. Nr.]
[el. pašto adresas]

	2.3. Techninės priežiūros rangovas
	2.3.1. Pavadinimas
	

	
	2.3.2. Juridinio asmens kodas
	

	
	2.3.3. Faktinės buveinės adresas
	

	
	2.3.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	[tel. Nr.]
[el. pašto adresas]

	
	2.3.5. Techninis prižiūrėtojas
	[vardas, pavardė]
[mob. tel. Nr.]
[el. pašto adresas]

	3. DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.):
	

	3.1. Objektas
	3.1.1. Pavadinimas
	 Administracinis pastatas

	
	3.1.2. Adresas
	 Naujoji Riovonių g.3 , Vilnius

	
	3.1.3. Unikalus Nr.
	1096-6023-2028administracinė paskirtis

	
	3.1.4. Objekto rūšis (15.5.3.2 p.)
	Administracinė

	3.2. Žemės sklypas
	3.2.1. Pavadinimas
	Žemės sklypas

	
	3.2.2. Adresas
	Naujoji Riovonių g.3 , Vilnius

	
	3.2.3. Unikalus Nr.
	0101-0052-0098

	4. DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.)
	☒ – pažymėti, jeigu rengia Rangovas

	5. DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.)
	Click or tap to enter a date. – įrašyti, jeigu Darbo projektą rengia Rangovas 

	6. DARBO LAIKAS (6.4.20 p.)
	darbo dienomis 8-17 val.

	7. KAINA:
	

	7.1. Pradinės sutarties vertė, EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.)
	

	7.2. Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM  (1.1.25, 15.1.2 p.)
	

	7.3. I Dalies Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM  (1.1.25, 15.1.2 p.)
	Projektavimo paslaugų kaina


	7.4. II Dalies Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.25, 15.1.2 p.)
	

	7.4.1.  Darbų kaina, EUR, be PVM
	

	7.4.2. Projekto vykdymo priežiūros kaina:, EUR, be PVM
	

	7.5. Pelnas, procentais (1.1.21 p.)
	

	7.6. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.)
	☐ – fiksuoto įkainio
☒ – fiksuotos kainos

	7.7. Papildoma suma pagal fiksuoto įkainio sutartį, EUR, be PVM (15.2.5 p.)
	[įvertinant Sutarties vykdymui turimas lėšas, įrašyti 5-15% Pradinės sutarties vertės (be PVM) dydžio ar kitokią papildomą sumą Darbų faktiniams kiekiams, kurių nepadengia Pradinės sutarties vertė, apmokėti, nekeičiant Sutarties]

	7.8. Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.)
	☒ – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros terminas
☐ – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros dažnumas

	7.9. Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.15 p. apmokami pristačius 
	

	7.10. Premijos mokėjimas
	Taikoma.  
Rangovui atlikus visus Darbus  pagal Sutartį ne vėliau kaip iki 2028-12-31 Užsakovas už kiekvieną kalendorinę dieną moka Rangovui 0,05 proc. Pradinės sutarties vertės (7.2 p. ) premiją. Rangovui mokėtinos premijos negali viršyti 30 kalendorinių dienų laikotarpio.


	8. [bookmark: _heading=h.tyjcwt][bookmark: _Ref40224686]AVANSAS: 
	

	8.1. Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.)
	10 % 

	8.2. Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.4 p.)
	10 %

	8.3. Avanso grąžinimo užtikrinimas
	Taikomas užtikrinimas pagal 16.1 punkto ir Specialiųjų sąlygų 14.4 punkto nuostatas.

	9. SULAIKOMA SUMA (1.1.41, 16.2.5 p.)
	10 % nuo ataskaitiniu laikotarpiu atliktų Darbų vertės (be PVM), nurodytos Pažymoje apie atliktų darbų vertę

	10. TERMINAI:
	

	10.1. I Dalis:
	

	10.1.1. I Etapo terminas (1.1.11 p.)
	·  Techninio projekto parengimas - 7 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos; 
Tarpiniai terminai nustatomi Grafike. 

	10.1.2. II Etapo terminas (1.1.11 p.)
	· Rangos Darbai  - 20 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Faktiškai Rangos darbai turi būti pradėti  vykdyti ne vėliau kaip  po 7 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 
· Projekto vykdymo priežiūros (Priežiūros) paslaugos – vykdomos nuo Rangos Darbų pradžios iki Rangos darbų užbaigimo.
  Tarpiniai Darbų/paslaugų  terminai nustatomi Grafike.

	10.1.3. I Dalies Galutinis terminas (1.1.12 p.)
	

	10.2. II Dalies Galutinis terminas (1.1.12 p.)
	

	10.3. Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.)
	20 mėnesiųi nuo Sutarties įsigaliojimo 

	11. GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.):
	

	11.1. Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau)
	Ilgiausias iš šių terminų:
(i) 5 metai;
(ii) Užsakovo užduotyje nurodytas terminas;
(iii) Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas

	11.2. Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.)
	10 metų

	11.3. Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams
	20 metų

	11.4. Įrenginio Garantinis terminas 
	Ilgiausias iš šių terminų:
(i) 2 metai;
(ii) Užsakovo užduotyje nurodytas terminas;
(iii) Rangovo pasiūlyme  nurodytas terminas;
(iv) Įrenginio pardavėjo suteiktas terminas

	12. [bookmark: _heading=h.3dy6vkm][bookmark: _heading=h.1t3h5sf]DRAUDIMAS: 
	

	12.1. Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas (14.2.3-14.2.4 p.)
	12.1.1. [bookmark: _heading=h.4d34og8][bookmark: _Ref40953691]Draudimo suma
	 43400 EUR 

	
	12.1.2. [bookmark: _heading=h.2s8eyo1][bookmark: _Ref46477609]Besąlyginė išskaita
	2900 EUR 

	12.2. Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.)
	12.2.1. Statybos darbų draudimo suma
	Statybos darbų / Objekto atkuriamoji vertė

	
	12.2.2. Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita
	500 EUR

	
	12.2.3. Civilinės atsakomybės draudimo suma
	43400 EUR

	
	12.2.4. [bookmark: _heading=h.17dp8vu][bookmark: _Ref46477813]Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita
	2900 EUR

	13.  ATSAKOMYBĖ:
	

	13.1. Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) 
	500 EUR už kiekvieną atvejį

	13.2. Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų) 
	5000 EUR 

	13.3. Bauda pagal 3.2.7, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys)
	Netaikoma 

	13.4. Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų)
	500 už kiekvieną atvejį

	13.5. Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas)
	500 EUR už kiekvieną atvejį

	13.6. Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai) 
	netaikoma

	13.7. [bookmark: _heading=h.3rdcrjn][bookmark: _Ref40224104]Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus)
	100 EUR už kiekvieną uždelstą dieną

	13.8. Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) 
	100  EUR už kiekvieną vėlavimo dieną

	13.9. [bookmark: _heading=h.26in1rg][bookmark: _Ref84408960]Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų, tame tarpe projektavimo paslaugų, terminų praleidimas) 
	0,05 proc. EUR nuo pradinės sutarties vertės (be PVM) už kiekvieną vėlavimo dieną
 Bauda taikoma ir už Etapo (sub etapo) termino praleidimą, atvaizduotą Grafike.

	13.10. [bookmark: _heading=h.lnxbz9][bookmark: _Ref40235325][bookmark: _Ref47702272]Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p.
	0,03 proc. nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną

	13.11. Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas) 
	500 EUR už kiekvieną atvejį

	13.12. Bauda pagal 26.4.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį)
	100 EUR 

	13.13.  Bauda už informacijos (paaiškinimų) nepateikimą ir  pareigos dalyvauti kassavaitiniame gamybiniame susirinkime, pažeidimą. 
	100 Eur už kiekvieną atvejį

	13.14. [bookmark: _heading=h.35nkun2][bookmark: _Ref40235690]Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.)
	- 

	14. KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI:
	

	14.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.)
	☒ – banko garantija arba
☒ – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas 

	14.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.) 
	5 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė

	14.3. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.)
	5 % nuo Sutarties kainos (su PVM)  

	14.4. Užtikrinimo dokumentų formos
	Sutarties įvykdymo, Garantinių įsipareigojimų įvykdymo ir Avanso grąžinimo užtikrinimo dokumentų turinys turi atitikti Bendrųjų sąlygų (10 ir 13 straipsnių, 16.1 punkto) ir pridedamų prie Specialiųjų sąlygų užtikrinimo dokumentų formų sąlygas (15-17 priedai). Esant prieštaravimams tarp Bendrųjų sąlygų ir pridedamų užtikrinimo dokumentų formų sąlygų, taikomos Bendrųjų sąlygų nuostatos.

	15. PRIEDAI:
	[nekeisti priedų sąrašo – jeigu priedas nepridedamas, prirašyti pastabą „Netaikoma“; papildomus priedus įrašyti į naujas eilutes]

	15.1. Priedas Nr. 1
	Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau);

	15.2. Priedas Nr. 2
	Užsakovo užduotis;

	15.3. Priedas Nr. 3
	Statinio projektas;

	15.4. Priedas Nr. 4
	Darbų kainų žiniaraštis; 

	15.5. Priedas Nr. 5
	Rangovo pasiūlymas;

	15.6. Priedas Nr. 6
	Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis;

	15.7. Priedas Nr. 7
	Subrangovų sąrašo forma;

	15.8. Priedas Nr. 8
	Specialistų sąrašas;

	15.9. Priedas Nr. 9
	Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma;

	15.10. Priedas Nr. 10
	Darbų perdavimo-priėmimo akto forma;

	15.11. Priedas Nr. 11
	Atliktų darbų akto forma;

	15.12. Priedas Nr. 12
	Pažymos apie atliktų darbų vertę forma;

	15.13. Priedas Nr. 13
	Trišalio susitarimo dėl tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu forma;

	15.14. Priedas Nr. 14
	Susitarimo forma.

	15.15. Priedas Nr. 15
	Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo formos

	15.16. Priedas Nr. 16
	Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo formos

	15.17. Priedas Nr. 17
	Avanso grąžinimo  užtikrinimo formos

	16. NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.):
	[bookmark: _heading=h.44sinio]Bendrosios sąlygos ir priedai teikiami ir saugomi Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimas „VP-[.....] Administracinės paskirties pastato Adresas, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo ir remonto) statybos darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. [......])


	17. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkretaus Projekto specifikos):
	

	Pastaba – Bendrųjų sąlygų keitimo reikalavimai:

	1) Keičiant Bendrąsias sąlygas, turi būti nurodomi keičiamų Bendrųjų sąlygų straipsnių ir (arba) punktų numeriai. 
2) Darant pakeitimus, negali būti keičiama Bendrųjų sąlygų numeracija. Tuo atveju, jeigu Bendrosios sąlygos yra papildomos nauju straipsniu arba jeigu Bendrųjų sąlygų straipsnis yra papildomas nauju punktu, naujajam straipsniui arba punktui turi būti suteikiamas naujas eilės numeris. Tuo atveju, jeigu įterpiamas naujas straipsnis ar p., jam turi būti suteikiamas eilės numeris su viršutiniu indeksu.
3) Tuo atveju, jeigu yra išbraukiamas Bendrųjų sąlygų straipsnis arba p., turi būti nurodomas tokio straipsnio pavadinimas, straipsnio ar punkto eilės numeris ir įrašomas žodis „Netaikoma“.
4) Tuo atveju, kai keičiama, papildoma arba išbraukiama konkreti Bendrųjų sąlygų nuostata, visais atvejais turi būti nurodomas atitinkamo Bendrųjų sąlygų straipsnio, kuriame yra daromi pakeitimai, eilės numeris ir pavadinimas.
5) Tuo atveju, jeigu keičiamas Bendrųjų sąlygų p. arba jis papildomas naujomis sąlygomis, toks p. turi būti išdėstomas nauja redakcija. 

	
[bookmark: _Hlk112005342]Bendrosios sąlygos papildomos šiais punktais:
5.3.11.  Rangovas privalo: 
5.3.11.1.  per 10 darbo  dienų  privalo po gautų Užsakovo pastabų patikslinti pateiktą techninio darbo projekto versiją). Šio termino skaičiavimas prasideda kitą darbo dieną po Užsakovo pastabų gavimo dienos.  
5.3.11.2. Rangovas per penkias darbo dienas  privalo raštu atsakyti į Užsakovo pateiktus klausimus, taip pat, paaiškinimus dėl Projekto (Atsakymų terminas). Šio termino skaičiavimas prasideda kitą darbo dieną po Užsakovo prašymo atsakyti į klausimus.
5.3.12. Paslaugų terminų skaičiavimas automatiškai sustoja tą dieną, kai Rangovas  pateikia Užsakovui, Valdžios institucijai ar kitiems tretiesiems asmenims konkrečios Paslaugos rezultatą (Projektą ar kitą būtiną  dokumentą), kuris turi būti nagrinėjamas, tikrinamas ar derinamas, taip pat kai pateikiamas tinkamai parengtas, patikslintas, ištaisytas ir suderintas Paslaugos rezultatas.  Į  Paslaugų terminus neįskaičiuojami Užsakovui taikomi dokumentų tikrinimo, derinimo terminai, Valdžios institucijų nagrinėjimo terminai. 
5.3.13. Rangovas privalo  vykdyti  Projekto vykdymo priežiūrą ir užtikrinti jos vadovo (atitinkamai ir projekto  dalies vadovo; -ų)  privalomą dalyvavimą kiekviename gamybiniame kassavaitiniame (ar pagal  statybos dalyvių poreikį kitu suderintu laiku) susitikime.
16.2.8.3. Kartu su elektronine sąskaita faktūra Rangovas privalo 16.2.8.1 ar 16.2.8.2 punktų nustatyta tvarka pateikti Šalių pasirašytus Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę (jų elektronines versijas arba kopijas).
17.6. Informacijos teikimas žiniasklaidai ir kitiems tretiesiems asmenims apie Sutarties vykdymą ir Projekto įgyvendinimą. Rangovas įsipareigoja suderinti su Užsakovo atstovu (vadovu, jo įgaliotu asmeniu ar atsakingu už Sutarties vykdymą asmeniu) teikiamos visuomenės informavimo priemonių (žiniasklaidos) atstovams arba kitiems tretiesiems asmenims, nevykdantiems Rangovo ūkinės finansinės veiklos priežiūros ir kontrolės funkcijų, informacijos turinį apie bet kokius Sutarties, Darbų vykdymo ir/ar Projekto įgyvendinimo aspektus. Apie gautas visuomenės informavimo priemonių (žiniasklaidos) atstovų ar kitų trečiųjų asmenų užklausas (prašymus) dėl nurodytos šiame punkte informacijos pateikimo Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną pranešti Užsakovo atstovui. Rangovui pažeidus šio punkto nuostatas ir pateikus nesuderintą su Užsakovu informaciją, Užsakovas turi teisę taikyti Specialiųjų sąlygų 13.11 punkte nurodyto dydžio baudą už kiekvieną nesuderintos informacijos pateikimo atvejį.
Keičiamos žemiau nurodytų Bendrųjų sąlygų punktų nuostatos ir dėstomos taip:
1.1.10. Etapas – funkciniu ir organizaciniu požiūriu tarpusavyje susiję Darbai, tame  tarpe projektavimo paslaugos, apibrėžti Sutartyje kaip atskiras etapas, kurie turi būti atlikti iki tam etapui nustatyto termino pabaigos. Sutarties sąlygos dėl Etapų yra taikomos, tik jeigu Etapai yra įvardyti Užsakovo užduotyje ir (arba) Specialiosiose sąlygose. Konkretūs tarpiniai etapo (sub etapo) terminai apibrėžti Grafike, suderintame su Užsakovu. 
1.1.14. Grafikas – Rangovo parengtas ir Užsakovui pateiktas Darbų vykdymo tvarkaraštis, kuriame turi būti numatytas Darbų (projektavimo paslaugų) vykdymo eiliškumas ir tarpusavio priklausomybė, laikantis Galutinio termino (Dalių Galutinių terminų) ir Etapų terminų/ Grafike.  Darbų, tame tarpe projektavimo paslaugų, pozicijos Grafike laiko atžvilgiu  atvaizduojamos tokiu mastu, kad būtų pagrįsta manyti, jog jie bus atliekami Sutartyje numatytais Etapo terminais.
1.1.16. Darbo projektas –  techninio darbo projektas, kuris apima visumą  teisės aktuose nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pagal  teisės aktuose,, Užsakovo užduoties, projektinių pasiūlymų reikalavimus bei pagal Rangovo poreikius detalizuojami Statinio projektinių pasiūlymų sprendiniai ir pagal kuriuos gaminami Statybos produktai ir Įrenginiai, vykdomi Statybos darbai.“
5.3.8. Jeigu Rangovas, rengdamas Darbo projektą, nori pakeisti neesminius  projektinių pasiūlymų sprendinius (t. y., kitus nei esminius sprendinius, kurių sąvoka nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme), Rangovas privalo gauti Užsakovo ir kitus pritarimus (pvz. architekto), kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra  būtinas pritarimas tokiems pakeitimams. Šalys turi sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka dėl Rangovo siūlomų ir Užsakovui priimtinų Statinio projekto sprendinių pakeitimo. Jeigu tokių pakeitimų įgyvendinimas turi įtakos Sutarties kainai (atpigina arba pabrangina Statybos darbus) ir (arba) Darbų terminams (patrumpina arba pailgina Statybos darbų atlikimą), Šalys turi Susitarime papildomai susitarti dėl Sutarties kainos (pagal 15.8 punkto „Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių) keitimo“ sąlygas) ir (arba) Darbų terminų (pagal 11.2 punkto „Darbų terminų pratęsimas“ sąlygas) pakeitimo. Rangovas turi teisę pakeisti Statinio projekto sprendinius Šalių sutartu būdu tik po to, kai Šalys sudaro tokį Susitarimą.
5.8.6. Jeigu Užsakovas atmeta pateiktą Rangovo dokumentą, Rangovas privalo savo sąskaita pataisyti tokį dokumentą pagal Užsakovo pastabas ir pakartotinai jį pateikti Užsakovui peržiūrėti ir patvirtinti. Tuo atveju, kai Rangovo dokumentas yra teikiamas Užsakovui pakartotinai, jo pakeitimai ir papildymai privalo būti pažymėti dokumente arba aptarti Rangovo lydraštyje. Tokiu atveju Užsakovas privalo išnagrinėti Rangovo pateiktą dokumentą kaip galima greičiau, bet ne vėliau nei per 10 darbo dienų (jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodytas kitoks terminas).
13.3.1.  Rangovas privalo ne rečiau kaip kartą per mėnesį pateikti Užsakovui ataskaitą apie projektavimo paslaugų, rangos darbų ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų vykdymo eigą, nurodydamas kiekvienos veiklos būseną, atliktus darbus, pasiektus rezultatus, nustatytas rizikas, nukrypimus nuo grafiko (jei tokių yra) ir numatomas priemones jų šalinimui. Jeigu Darbų vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba) esama Darbų vykdymo sparta yra per lėta, Rangovas privalo įgyvendinti Darbų paspartinimo priemones, skirtas panaikinti Darbų vėlavimą (pasitelkti daugiau Rangovo personalo, padidinti pamainų skaičių, taikyti kitokius darbo metodus ir pan.). 
16.2.1. Atsiskaitymo tvarka: 
16.2.1.1. Už projektavimo paslaugas mokama per 30 kalendorinių dienų po sutartyje numatyto projektavimo etapo pabaigos. 
16.2.1.2. Už rangos darbus mokama už faktiškai atliktus darbus, nurodytus darbų rezultato perdavimo dokumentuose. Mokėjimai vykdomi kas mėnesį už ataskaitiniu laikotarpiu atliktus darbus. Atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Ataskaitinis laikotarpis yra mėnuo nuo praėjusio kalendorinio mėnesio 25 dienos iki einamojo kalendorinio mėnesio 24 dienos (įskaitytinai).
16.2.1.3. Už projekto vykdymo priežiūros paslaugas  mokama dalimis kas 3 (tris) mėnesius. Atsiskaitoma proporcingai atliktų rangos darbų vertei. Jeigu Specialioje dalyje nenurodyta kitaip, Sutartyje nurodyta Priežiūros paslaugų kaina mokama dalimis kas 3 mėnesius proporcingai atliktų Rangos darbų vertei Rangos darbų vykdymo metu. Kiekvienos mokėtinos dalies suma apskaičiuojama atsižvelgiant į planuojamą statybos darbų laikotarpį, nurodytą Rangos sutartyje, sudarytoje dėl Projekte numatytų Rangos darbų vykdymo. Pirmosios dalies suma mokama už laikotarpį nuo statybos darbų pradžios, kuri sutampa su pirmojo įrašo apie statybos darbus data Statybos darbų žurnale. Paskutinės dalies mokėjimą už Priežiūros paslaugas Užsakovas atlieka po Statybos užbaigimo dokumento išdavimo. Paskutinį Priežiūros paslaugų aktą Šalys pasirašo gavus pasirašytą Statybos užbaigimo dokumentą. 
16.2.1.4. Rangovas, užbaigus projektavimo paslaugas ar projekto vykdymo priežiūros paslaugas etapą (kas tris mėnesius), o  taip pat,   Rangos darbų atlikimo metu  - iki kiekvieno kalendorinio mėnesio 25 dienos,  pateikti Techniniam prižiūrėtojui (išskyrus  projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas) patvirtinti ataskaitinio laikotarpio Atliktų darbų aktą, parengtą pagal priede Nr. 11 pateiktą pavyzdinę formą ir pasirašytą Rangovo atstovo. Jeigu Užsakovo užduotyje ir (arba) Specialiosiose sąlygose yra įvardyti Etapai, Rangovas privalo Atliktų darbų akte išskirti Etapus. 
29.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties arba susiję su Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, visų pirma privalo būti sprendžiami derybomis tarp Šalių.
29.2 – 29.6 punktai netaikomi.
29.7. Jeigu Šalys neišsprendžia ginčo derybomis, tuomet toks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties arba susijęs su ja, ar jos pažeidimu, nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą Vilniuje
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