VERSLUMO UGDYMO, PAGAL SUMANIOS SPECIALIZACIJOS TEMATIKĄ, PROGRAMOS SUKŪRIMO, PRITAIKYMO IR JOS ĮGYVENDINIMO PASLAUGOS LIETUVOS MOKYKLOSE (9-12 KL. MOKINIAMS) PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.	BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1	Perkančioji organizacija – Viešoji įstaiga Inovacijų agentūra (toliau – Perkančioji organizacija).

1.2	 Informacija apie pirkimą:

Perkančioji organizacija atlieka verslumo ugdymo, pagal sumanios specializacijos tematiką, programos sukūrimo, pritaikymo Lietuvos mokyklose (9-12 kl. mokiniams) ir jos įgyvendinimo paslaugų pirkimą.

Mokinių verslumo ugdymas ir skaitmeninių bei technologinių įgūdžių stiprinimas grindžiamas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Novatoriško verslumo ugdymo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 19 d. įsakymu Nr.V-655 „Dėl novatoriško verslumo ugdymo sampratos tvirtinimo“, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“, Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“.

Verslumo kompetencija apima būtiniausias XXI amžiaus žmogiškojo kapitalo asmenines savybes, įgūdžius ir kompetencijas: gebėjimą identifikuoti galimybes, kūrybiškumą, vizijos matymą, gebėjimą vertinti idėjas, etikos ir tvarumo principais grindžiamą mąstymą, pasitikėjimą savimi ir tikėjimą savo galia veikti, motyvaciją ir atkaklumą, reikalingų išteklių mobilizavimą, finansinį ir ekonominį raštingumą, gebėjimą burti bendraminčius, iniciatyvumą, planavimą ir valdymą, rizikos ir pokyčių toleranciją, darbą komandoje bei mokymąsi per praktinę patirtį.

Pradedantiesiems jauniesiems verslininkams dažnai trūksta žmogiškojo, finansinio ir socialinio kapitalo pradėti ir vystyti verslą. Patirties trūkumas gali lemti nepagrįstas baimes bandyti rizikuoti pradėti savo verslą. 2014 m. Europos jaunimo (14-25 metų amžiaus) specialiosios „Eurobarometro“ apklausos duomenys rodo, jog tik 22 % jaunuolių norėtų imtis nuosavo verslo, bet mano, jog tai būtų per sunku padaryti. Todėl siekiant įgalinti jaunimą sėkmingai profesinei, pilietinei, ekonominei integracijai Lietuvos ir Europos visuomenėje fundamentalių pokyčių, apimančių visuomenės, technologijų bei industrijų transformacijas, laikmečiu, būtina užtikrinti įgūdžių, kurie padėtų adaptuotis prie šių pokyčių praktinį ugdymą.

Kalbant apie skaitmeninių ir technologinių įgūdžių svarbą Lietuvos švietimo sistemoje, Vyriausybės strateginės analizės centras (toliau – Strata), kuri yra ekspertinė institucija, teikianti Vyriausybei ir ministerijoms nepriklausomą, tiriamąja veikla grįstą informaciją, reikalingą įrodymais pagrįstiems viešosios politikos sprendimams priimti, 2022 m. atliko studiją „Švietimo ir įgūdžių iššūkių sprendimų galimybių studiją“, kurioje teigiama, kad Lietuvos švietimo ateitis nemažai priklauso nuo to, ar bus pasinaudota teigiamu šių tendencijų poveikiu ir ar bus pasiruošta neutralizuoti galimas neigiamas jų pasekmes.

Tyrime išskiriama, kad Lietuvos švietime iš šešių megatendencijų pačios svarbiausios yra technologinių pokyčių ir hipersusietumo, švietimo ir mokymosi įvairėjimo ir įvairėjančios nelygybės tendencijos. Technologiniai pokyčiai gali suteikti švietimui daug galimybių, tačiau drauge, tinkamai į juos nereaguojant, tai gali sukurti grėsmes bendruomenės tvarumui ir prisidėti prie švietimo nelygybės. Technologijų ir inovacijų plėtra meta iššūkį švietimo metodams ir būdams, tikslams ir uždaviniams, todėl švietimo turinys ir metodai turi būti nuolat atnaujinti, kad neatsiliktų nuo technologijų.

Tarptautinio OSIS tyrimo duomenimis Lietuva priskiriama prie valstybių, kurios piliečiams dėl ekonomikos pobūdžio labiausiai trūksta įgūdžių, reikalingų klestėti skaitmeniniame amžiuje, o informacinio raštingumo vertinime Lietuva išlieka žemiau ES vidurkio.

Strata studijos duomenimis, sėkmingam švietimo sistemos proveržiui turėtų būti daug dėmesio skiriama į ateitį orientuotiems ir ekonominį proveržį galintiems garantuoti įgūdžiams (įskaitant skaitmeninius). Švietimo sistema turėtų būti orientuota į aukščiausios kokybės techninius įgūdžius ir kompetencijas.

Svarbu pažymėti ir tai, kad Europos Sąjunga (ES) didelį dėmesį skiria tvariam ir veiksmingam ES valstybių narių švietimo ir mokymo sistemų pritaikymui prie skaitmeninio amžiaus. Europos skaitmeninio šveitimo plane 2021-2027 metams numatyti 2 aiškūs prioritetai:

- skatinti efektyvios skaitmeninės švietimo sistemos plėtrą, apimant skaitmeninių kompetencijų turinį ir jas išmanančius mokytojus bei švietimo ir mokymo srities darbuotojus, taip pat kokybišką mokymosi turinį, su naudotojui patogiais įrankiais ir saugiomis platformomis, kuriose laikomasi privatumo internete taisyklių ir etinių standartų.

- Gerinti skaitmeninei pertvarkai būtinus skaitmeninius įgūdžius ir gebėjimus, apimant pagrindinius skaitmeninius įgūdžius ir gebėjimus nuo pat ankstyvo amžiaus, skaitmeninį raštingumą, kompiuterinį ugdymą bei aukšto lygio skaitmeninius įgūdžius.

Europos inovacijų švieslentėje (EIS) Lietuva užima 19, o pasauliniame inovacijų indekse (GII) – 39 vietą. Nors Lietuvos situacija gerėja (indeksų įverčiai auga), progresas nėra pakankamai spartus, t. y. Lietuvos vieta reitinguose nekyla. Lietuvoje susiduriama su inovacinių veiklų planavimo, finansavimo, įgyvendinimo problemomis, užtikrinant inovacijų transformaciją į ekonominę naudą ir nukreipiant inovacijų ekosistemą į visuomenei aktualiausių iššūkių sprendimą. Ekosistemos gyvybingumui yra labai svarbūs nauji besikuriantys verslai, inovatyvios idėjos, jas įgyvendinti ir įdarbinti galintys žmonės. Todėl siekiant inovacijų ekosistemos vystymosi keliamas uždavinys startuolių ir verslumo talentų kompetencijų ugdymui bei gebėjimui kurti inovacijas. 2022 m. rugpjūčio 17 d. patvirtinta 2021-2027 m. Sumanios specializacijos koncepcija, kuria siekiama stiprinti mokslinių tyrimų ir inovacinius pajėgumus, kurti naujas technologijas bei kartu auginti šalies konkurencingumą ir pozicijas globaliose rinkose. Siekiant kurti ilgalaikį poveikį ir prisidėti prie sumanios specializacijos strategijos, svarbus įgūdžių formavimas ankstyvame amžiuje – remiantis edukaciniais tyrimais ir teorijomis, pabrėžiančiomis ankstyvo mokymosi naudą, kuo anksčiau mokiniai pradeda ugdyti kritinį mąstymą, kūrybiškumą ir technologinį raštingumą, tuo lengviau jiems prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančių technologijų ateityje. Gebėjimas ieškoti ir vertinti informaciją, spręsti netikėtas problemas, efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti bei būti kūrybingam – visa tai lemia sėkmingą inovatyvių technologijų, reikalingų pokyčiams, kūrimą.

Jaunimo verslumo įgūdžių ir sumanios specializacijos temų sintezė yra itin svarbi siekiant įgyvendinti strateginius tikslus, susijusius su inovacijomis, mokslinių tyrimų pajėgumų stiprinimu ir šalies konkurencingumu. Identifikavus jaunimo verslumo įgūdžių Lietuvoje stoką ir siekiant skatinti sumanios specializacijos plėtrą, Perkančioji organizacija planuoja įsigyti 9-12 kl. moksleivių verslumo įgūdžių programos sukūrimo, pritaikymo ir įgyvendinimo paslaugas.

Vykdomu pirkimu didžiausias dėmesys skiriamas inovacijų kultūros skatinimui integruojant verslumo principus su sumanios specializacijos temomis (pvz., robotikos, biotechnologijų, informatikos). Pirkimu siekiama, kad mokiniai jau ankstyvame amžiuje ugdytų gebėjimą įžvelgti galimybes vystant naujus verslus ir suprastų, kaip moksliniai tyrimai ir technologijos gali būti pritaikomi realiame gyvenime bei kaip ši sąveika leidžia sukurti didesnės pridėtinės vertės produktus ar paslaugas.

2.	PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkamas objektas: programos, kurioje integruotas praktinio verslumo ugdymas pagal sumanios specializacijos (sveikatos technologijos ir biotechnologijos, nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos, IRT) tematiką, sukūrimas, pritaikymas Lietuvos mokyklų kontekstui (9-12 kl. mokiniams) (toliau – Programa) bei jos praktinis įgyvendinimas Lietuvos mokyklose. Šiuo pirkimu siekiamą įsigyti Paslaugą sudaro išvardintų komponentų visuma:

2.1.1. Programos sukūrimas ir pritaikymas Lietuvos mokyklų kontekstui;

2.1.2. Programos savarankiškas įgyvendinimas Lietuvos mokyklose, išlaikant atskaitingumą Perkančiajai organizacijai;

2.1.3. Programos ir pasiektų rezultatų apžvalgos, pagrįstų ir konkrečių siūlymų, kurie būtų naudingi bei ateityje galėtų būti įtraukti į Lietuvos ugdymo sistemą, siekiant stiprinti jaunimo verslumo bei sumanios specializacijos įgūdžius ir kompetencijas, pristatymas Perkančiajai organizacijai.

2.1.4. Perkamas objektas turi būti suderinamas su naujovėmis, tokiomis kaip dirbtinis intelektas, daiktų internetas (IoT), tvarios energijos sprendimai ar kitos technologijos.

2.2. Lietuvos mokyklose taikomai Programai turi būti parengta metodologija, kurioje nurodoma, kaip siūloma Programa bus pritaikoma Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų kontekstui, konkrečiai 9-12 klasių mokinių verslumo įgūdžių formavimui sumanios specializacijos temomis. Metodologija turi būti:

2.2.1. pagrįsta dokumentais, kuriuose įvardinami Programos įgyvendinimo metu numatomi pasiekti rezultatai ir rodikliai, Programos įtaka mokinių:

a) verslumo įgūdžių susiformavimui;

b) kūrybiškumo ir inovatyvumo ugdymui;

c) savęs realizacijos ir iniciatyvumo įgūdžių ugdymui;

d) kaip bus dirbama su mokytojais, lektoriais ar ekspertais, dirbančiais su sumanios specializacijos temomis, stiprinant jų verslumo kompetencijas ir verslumo ar kitais mokytojais stiprinant jų sumanios specializacijos temų kompetencijas, bei kaip šie mokytojai, lektoriai ar ekspertai tas įgytas kompetencijas  pritaikys praktikoje ugdant mokinius.

2.2.2. Pagrįsta inovatyviu mokomuoju procesu, integruotu su realia praktika per interaktyvias veiklas. Paslaugos teikėjas, naudojant inovatyvius sprendimus ir siekiant pasiekti numatytus Programos tikslus, sprendžia, kiek Programos įgyvendinimo laiko turi būti skirta vykdomai mokinių praktinei veiklai, stiprinančiai integruotas verslumo kompetencijas pagal sumanios specializacijos tematiką. Veiklai įgyvendinti būtina pasitelkti praktinę verslo simuliaciją ar mokomųjų bendrovių kūrimo taikymą mokinių grupėse, integruojant į sumanios specializacijos veiklą. Šis praktinis metodas įvardinamas vadovaujantis Novatoriško verslumo ugdymo sampratos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 19 d. įsakymu Nr.V-655 „Dėl novatoriško verslumo ugdymo sampratos tvirtinimo“ 4.10 punktu. Metodas ir pasitelkiamas praktinis įrankis bei jo pritaikymas įgyvendinime turi būti nuosekliai aprašytas ir pateiktas kartu su parengtos Programos įgyvendinimu Lietuvos mokyklos kontekstui;

2.2.3. pagrįsta bendradarbiavimu su mokslo institucijų (tokių kaip Nacionalinė moksleivių akademija, Fotonas, įvairių robotikos akademijų, GMC, STEAM laboratorijų ar kt.) darbuotojais, specialistais, lektoriais ar ekspertais. 
3.2.3. punkte nurodytais terminais.

2.2.3. Ugdyti savybes, įgūdžius ir kompetencijas:

2.2.3.1. gebėjimą generuoti inovatyvias idėjas ir sprendimus;

2.2.3.2. darbą komandoje;

2.2.3.3. mokymąsi per praktinę patirtį;

2.2.3.4. gebėjimą identifikuoti galimybes;

2.2.3.5. pasitikėjimą savimi ir tikėjimą savo galia veikti;

2.2.3.6. planavimą ir valdymą;

2.2.3.7. gebėjimą mobilizuoti reikalingus išteklius;

2.2.3.8. finansinį ir ekonominį raštingumą;

2.2.3.9. iniciatyvumą, lyderystę, motyvaciją ir atkaklumą;

2.2.3.10. rizikos ir pokyčių toleranciją;

2.2.3.11. kritinio mąstymo ir problemų sprendimo įgūdžių;

2.2.3.12.gebėjimą kurti produktų ar paslaugų prototipus;

2.2.3.13. verslo komercializavimo pagrindų;

2.2.4. Būti pritaikoma žemiau nurodytais kriterijais ir atvejais:

2.2.4.1. numatant galimas rizikas, įvardijamos grupės, kurių dalyvavimas Programoje gali būti ribojamas išankstinių nuostatų ar fizinių galimybių, tai – specialiųjų poreikių turintys, socialinę atskirtį patiriantys ar tautinėms mažumoms priklausantys mokiniai. Todėl Programos įgyvendinimas turi vykti garantuojant lygiavertį skirtingų gebėjimų, poreikių ir tautinėms mažumoms priklausančių mokinių įsitraukimą, nesukeliant papildomų iššūkių šių ar kitų mokinių dalyvavimui Programoje;

2.2.4.2. Programos veiklos turi būti planuojamos, prisitaikant prie kintančio socialinių sąlygų konteksto. Tai reiškia, kad gyvu kontaktu grįstos veiklos nenutraukiamai ir kokybiškai, esant poreikiui, turi būti vykdomos nuotoliniu būdu.

2.2.5. Programos trukmė sprendžiama paslaugos teikėjo, bet negali būti trumpesnė nei 10 akademinių valandų užsiėmimų su kiekvienu Programoje dalyvaujančiu mokiniu. Grupėse vykdomi užsiėmimai, renginiai ir konsultacijos yra įskaitomi į įvardintą Programos įgyvendinimo valandų skaičių.

2.3. Reikalavimai Programos įgyvendinimui:

2.3.1. Programa Lietuvos mokyklose turi būti įgyvendinta iki einamųjų metų gruodžio 20 d. Tiekėjas iki šios datos taip pat įsipareigoja pilnai atsiskaityti už suteiktas paslaugas, įskaitant ir p. 2.3.10 veiklas, bei pasiekti ne mažesnius nei šios techninės specifikacijos 2.3.3., 2.3.4. ir 2.3.5. punktuose nurodytus rodiklius. Atsižvelgiant į tai, kad mokslo metų pabaiga nesutampa su biudžetinių metų pabaiga, Perkančioji organizacija Programoje skatina pateikti novatoriškus ir inovatyvius sprendimus ir kokios veiklos gali būti planuojamos ir tęsiamos toliau iki mokslų metų pabaigos savarankiškai.

2.3.2. Mokyklų, kuriose įgyvendinama Programa, atrankos kriterijus:

2.3.2.1. 50 proc. Lietuvos mokyklų, kuriose Programa įgyvendinama, turi veikti ne trijuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilnius, Kaunas, Klaipėda). Kriterijus skirtas atliepti darnios regioninės politikos įgyvendinimo poreikį.

2.3.2.2. Tiekėjas turi turėti ekspertinių mokyklų tinklą, turinčios verslumo ugdymo programų įgyvendinimo patirtį ir, kuriuos Tiekėjas nurodė pasiūlyme bei jų atstovaujamos mokyklos bei tiekėjas turi turėti sėkmingai veikiančią  mokymų platformą, kaip priemonę ugdant mokinių technologinius įgūdžius.

2.3.3. Programos veiklose turi sudalyvauti ne mažiau kaip 250 (9-12 klasių) mokinių.

2.3.4. Programos įgyvendinimui turi būti parengta (apmokyta) ir įgalinta ne mažiau, kaip 15 pedagogų. Kiekvienoje atrinktoje mokykloje parengiamas ne mažiau kaip 1 specialistas.  Dirbti kartu su integruotu verslumu sumanios specializacijos tema gali ir pedagogai ekspertai, turintys verslumo ugdymo programų įgyvendinimo patirtį bei jų atstovaujamos mokyklos. Kiekvienas pedagogas bendradarbiauja su bent vienu mokytoju, lektoriu arba ekspertu, dirbančiu pagal sumanios specializacijos temą mokykloje, universitete, STEAM laboratorijoje,  mokslo bei technologijų centre ar kt.

2.3.5. Tiekėjas turi sukurti mokinių verslo simuliacijų ar mokomųjų bendrovių registrą. Registre turi būti pateikiami šie duomenys: sudarytos moksleivių komandos, informacija apie kuriamą verslo simuliaciją ar mokomąją bendrovę, joms priklausantys mokiniai ir jų kontaktai, juos kuruojantys pedagogai ir jų kontaktai, mokyklos duomenys bei kita aktuali informacija. Sukurto registro duomenimis stebėjimo bei rinkodaros tikslais Tiekėjas turi pasidalinti su Perkančiosios organizacijos atstovu (-ais), numatant teisinius instrumentus Perkančiajai organizacijai naudoti registre esančią kontaktinę informaciją rinkodaros tikslais.

2.3.6. Programos įgyvendinimo metu turi būti stiprinami mokyklų bendradarbiavimo gebėjimai Programos tęstinei veiklai.

2.3.7. Programos įgyvendinimo metu turi būti pasitelktos šios ir mokinių praktinio ugdymo pagal 2.2.1. punktą veiklos (jomis įgyvendinime neapsiribojant):

2.3.7.1. Programos mokymų trukmę pedagogams sprendžia paslaugos teikėjas, bet ji neturi būti trumpesnė nei 28 akademinė valandos ir bent 3 akademinės valandos verslumo ugdymo eksperto konsultacijų;

2.3.7.2. interaktyvi veikla, skirta skirtingiems verslo modeliams (pvz., e. verslo modeliai, skaitmeniniai produktai, inovacijos, gamyba, paslaugų sektorius, gebėjimas kurti inovatyvias paslaugas ar prekes, jas pritaikyti kasdieninėje veikloje, pramonei ar gamybai, kuriamų produktų ar atliekamų tyrimų komercializacijos potencialas ir kt.) pažinti, pavyzdžiui, susitikimas su skirtingų verslo modelių atstovais, ekskursija į sėkmingas įmones (ne mažiau kaip 1 kartas kiekvienai mokinių grupei ir pedagogams per Programos įgyvendinimo laikotarpį). Tiekėjas įsipareigoja su galutine Programos pritaikymo Lietuvos kontekstui bei šios Programos įgyvendinimo ataskaita pateikti informaciją apie atitinkamų verslo modelių statistiką (kokioje srityje mokinių komandos įgyvendina verslo simuliaciją ar kuria mokomąją bendrovę, kokios srities prekių ar paslaugų prototipus kuria ir pan.);

2.3.7.3. mokinių sukurtų prekių, paslaugų, idėjų praktinės rinkodaros ir pardavimo renginys, apjungiantis Programos dalyvius iš visos Lietuvos (ne mažiau kaip 1 renginys Programoje dalyvaujančios mokyklos mokiniams per Programos įgyvendinimo  laikotarpį);

2.3.7.4. įvardintoms ir kitoms Tiekėjo pasiūlytoms veikloms ir renginiams įgyvendinti, Tiekėjas turi:

- pasiūlyti Perkančiajai organizacijai ne mažiau kaip dvi renginio vietas ir suderinus su Perkančiosios organizacijos atstovu, išnuomoti renginiui reikalingas patalpas ar kitą renginiui organizuoti tinkamą erdvę, kuri būtų pritaikyta negalią turintiems dalyviams bei atitiktų renginio formatą ir visus higienos, apsaugos ir epidemiologinius reikalavimus;

- suderinti su Perkančiąja organizacija kiekvieną numatomą renginį likus ne mažiau kaip 14 darbo dienų iki planuojamo renginio datos, suderinant renginio vietą, tipą, konkrečių Perkančiosios organizacijos paslaugų poreikį, kurį įgyvendinti turės Tiekėjas (renginio dalyvių maitinimas, reikiamos priemonės, nakvynės, dalomoji medžiaga ir kt.).

- paskirti už renginių organizavimą atsakingą asmenį.

2.3.7.5. Organizuojant numatytus renginius nuotoliniu būdu, Tiekėjas turi užtikrinti, kad nuotoliniai renginiai būtų organizuojami išlaikant tuos pačius parametrus kaip ir gyvų renginiu metu (žr. 2.2.5, 2.3, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10 p.). Tiekėjas turi užtikrinti licencijuotos programinės įrangos naudojimą, kuri užtikrintų galimybę renginius organizuoti vaizdo ir garso skambučiais, su galimybe vienu metu susijungti mažiausiai bent 100 dalyvių ir vaizdo konferencijas tiesiogiai transliuoti į socialinių medijų platformas.

2.3.8. Tiekėjas įsipareigoja koordinuoti Programos įgyvendinimo procesus kiekvienoje mokykloje ir padėti mokytojams dirbant poroje pasiskirstyti aiškiomis rolėmis, nusimatant už projektą atsakingą (-us) asmenį (-is), kuris (-ie) palaikys ryšį su Programos įgyvendinime dalyvaujančiomis mokyklomis. Nėra keliamas reikalavimas, kad kiekvienoje mokykloje būtų paskirtas atskiras koordinuojantis asmuo.

2.3.9. Programos įgyvendinimo metu turi būti užtikrinama aukščiausia teikiamų paslaugų kokybė. Perkančioji organizacija pasilieka teisę bet kuriame etape vertinti, ar paslaugos teikiamos kokybiškai ir atitinka Paslaugų sutartį ir Perkančiosios organizacijos kokybės standartus.

2.3.10. Atlikus Programos įgyvendinimą mokyklose, atliekama Programos dalyvių (pedagogų ir mokyklų administracijų) apklausa. Su Perkančiąja organizacija suderinami klausimai ir parengiama apklausos anketa, kuri reikalinga pasiektų rezultatų bendram vertinimui. Tiekėjas apibendrina gautus atsakymus ir pateikia Perkančiajai organizacijai Programos įgyvendinimo ir pasiektų rezultatų apžvalgą, parengia pagrįstus ir konkrečius siūlymus, kurie būtų naudingi ateityje skatinant ir plėtojant jaunimo verslumo bei skaitmeninių kompetencijų ugdymą Lietuvoje.

3.	SĄLYGOS PASLAUGŲ VYKDYMUI

3.1. Perkančiosios organizacijos sąlygos Programos pateikimui ir įgyvendinimui:

3.1.1. Už kiekvienos Paslaugos dalies įvykdymą ir kontaktams su Perkančiąja organizacija Paslaugų Tiekėjas turi paskirti atsakingą asmenį (-is).

3.1.2. Paslaugų Tiekėjas turi aktyviai bendradarbiauti su Perkančiosios organizacijos paskirtu (-ais) asmeniu (-imis): pateikti reikalingą informaciją, inicijuoti, organizuoti, moderuoti bendrus susitikimus-diskusijas, atsakyti į užklausas žodžiu ar raštu.

3.1.3. Tiekėjo vykdoma Programa, įgyvendinimo planai, mėnesinės bei galutinės ataskaitos turi būti pristatytos / parengtos lietuvių kalba ir pateikiamos elektroniniu ir / ar fiziniu būdu, kurį nurodo Perkančioji organizacija.

3.1.4. Esant būtinybei koreguoti Perkančiosios organizacijos patvirtintame Programos įgyvendinimo plane numatytus renginius, dalyvius ar kitą informaciją, pakeitimai turi būti iš anksto suderinami su Perkančiąja organizacija ne vėliau kaip prieš 10 dienų ir tik Tiekėjui gavus patvirtinimą galimi vykdyti.

3.1.5. Programos įgyvendinimo metu vykstant susitikimams, renginiams ar kitiems reikšmingiems įvykiams Tiekėjas ne vėliau kaip prieš 10 dienų informuoja Perkančiąją organizaciją apie organizuojamą veiklą ir pakviečia jos atstovus.

3.1.6. Programos įgyvendinime naudojamų sistemų prisijungimai suteikiami Perkančiosios organizacijos įgaliotam (-iems) asmeniui (-ims) nevaržomam naudojimui.

3.1.7. Paslaugos turi būti suteiktos laiku, kokybiškai. Rengiant ir įgyvendinant programą Tiekėjas gali siūlyti inovatyvias ir dar neįdiegtas technologijas ar sprendimus.

3.2. Nurodoma preliminari Paslaugų vykdymo eiga ir maksimalūs Paslaugų įvykdymo terminai pagal perkamo objekto dalis:

3.2.1. Paslaugų vykdymo eiga skaidoma į du etapus:

a) Programos pritaikymas Lietuvos mokyklų kontekstui ir pasiruošimas Programos įgyvendinimui (programos plano įgyvendinimas);

b) Programos įgyvendinimas mokyklose.

Pirmasis etapas laikomas baigtu, kai Tiekėjas atliko Programos pritaikymą Lietuvos mokyklų kontekstui ir galutinai su Perkančiąja organizacija suderino Programos įgyvendinimo planą  (suderinta Programa, renginių tvarkaraštis, dalyviai, atrinktos mokyklos, su kuriomis jau pasirašyta sutartis dėl dalyvavimo programoje).

3.2.2. Per 10 dienų nuo Paslaugų sutarties pasirašymo, jeigu Perkančioji organizacija nepasako kitaip, Paslaugų Tiekėjas organizuoja Perkančiosios organizacijos patalpose ar Perkančiajai organizacijai pareikalavus kitomis nuotolinio komunikavimo priemonėmis, susitikimą, kurio metu pristato Programą ir planuojamo įgyvendinimo detalius planus (žr. p. 2.2.4.2). Po susitikimo, per 2 darbo dienas Paslaugų Tiekėjas atsiunčia susitikimo protokolą suderinti su Perkančiąja organizacija. Jį pasirašo už sutarties vykdymą atsakingas asmuo.

3.2.3. Programos įgyvendinimo pritaikymas Lietuvos mokyklų kontekstui, kartu su detaliu Programos įgyvendinimo planu (renginių/užsiėmimų datos, temos, formatas, techniniai renginių organizavimo sprendimai) ir Programos dalyvių atrankos kriterijais bei atrankos vykdymo eiga, pateikiama Tiekėjo Perkančiajai organizacijai per 5 darbo dienas nuo pirmojo susitikimo pristatant Programą. Įgyvendinimo planas koreguojamas pagal pateiktas vertinimo pastabas per 3 darbo dienas po pateiktų pastabų gavimo iš Perkančiosios organizacijos arba per Perkančiosios organizacijos nustatytą ilgesnį laikotarpį, atsižvelgiant į pastabų kiekį. Perkančiajai organizacijai pateikus papildomas pastabas galutiniam Programos įgyvendinimo plano variantui, jis gali būti koreguojamas pakartotinai. Tik po to, kai Perkančioji organizacija patvirtina Programos įgyvendinimo planą, Paslaugų Tiekėjas gali pradėti įgyvendinimą Lietuvos mokyklose etapą.

3.2.4. Tiekėjas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po Programos įgyvendinimo plano patvirtinimo turi pateikti Perkančiajai organizacijai atrinktų Programos dalyvių sąrašą, kurį galutinai patvirtina Perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

3.2.5. Programos įgyvendinimas mokyklose vėliausiai pradedamas per 60 dienų nuo paslaugų pasirašymo sutarties. Įgyvendinimo metu:

3.2.5.1. Tiekėjas vykdo ir koordinuoja Programos įgyvendinimą bei sukuria bendrą virtualų planavimo dokumentą (pvz., „Google sheets“ sistemoje), kuriame realiu laiku žymi vykdomų ir suplanuotų veiklų statusą ir komentarus bei suteikia prieigą prie šio dokumento Perkančiosios organizacijos įgaliotam (-iems) asmeniui (-ims). Virtualaus dokumento forma su Perkančiąja organizacija suderinama pirmojo susitikimo metu;

3.2.5.2. tiekėjas fiksuoja vaizdinę medžiagą (nuotraukos, vaizdo įrašai) iš visų mokymų, renginių ar susitikimų su Programos dalyviais. Šia medžiaga privalo realiuoju laiku dalintis su Perkančiosios organizacijos įgaliotu (-ais) asmeniu (-imis) (pvz., „Google drive“ sistemoje nuolatos įkeliama nauja vaizdinė medžiaga). Šią medžiagą Perkančioji organizacija gali naudoti komunikacijos ar rinkodaros tikslais be papildomo Tiekėjo sutikimo.

3.2.5.3. Tiekėjo iniciatyva organizuojami susitikimai su Perkančiosios organizacijos atstovu (-ais) ne rečiau kaip kartą per mėnesį Perkančiosios organizacijos patalpose ar Perkančiajai organizacijai pareikalavus kitomis nuotolinio komunikavimo priemonėmis.

3.2.6. Tiekėjas Perkančiajai organizacijai iki kiekvieno mėnesio 15 dienos pateikia vykdomos veiklos ataskaitą už praėjusį mėnesį (žr. techninės specifikacijos priedą Nr. 1).  Ataskaitoje taip pat pateikiama informacija apie pedagogų aktyvumą jų atsiliepimus, apibendrinamos jau esamu metu suteiktos paslaugos.

3.2.7. Ne vėliau kaip per 60 darbo dienų nuo Programos įgyvendinimo pradžios atrinktose mokyklose, Tiekėjas pateikia galutinės dalyvių apklausos numatomus klausimus Perkančiajai organizacijai.

3.2.8. Programos įgyvendinimas mokyklose turi baigtis iki einamųjų metų gruodžio 20 d. Iki šios datos Tiekėjas Perkančiajai organizacijai turi pateikti galutinę rezultatų ataskaitą (žr. techninės specifikacijos priedą Nr. 2), dalyvių apklausos rezultatus. Perkančiajai organizacijai paprašius tiekėjas taip pat privalės pateikti Programos dalyvių anketas (pedagogų ir (arba) administracijos darbuotojų), ar kitą kokybiškos veiklos atlikimą pagrindžiančią medžiagą.

3.2.9. Siekiant darnios ir skaidrios komunikacijos, Perkančioji organizacija atsakinga už viešąją komunikaciją ir jos įgyvendinimą. Perkančioji organizacija derina komunikacijos planą ir viešas žinutes su tiekėju, o tiekėjas teikia prašomą informaciją komunikacijai. Tiekėjas turi teisę siūlyti galimas komunikacijos strategijas, temas žinutėms, dalintis parengtais pranešimais spaudai ar kita Perkančiosios organizacijos paruošta medžiaga. Tiekėjas neorganizuoja savarankiškų, su Perkančiąja organizacija nesuderintų viešų žinučių ar pranešimų.

3.2.10. Perkančioji organizacija priims suteiktas Paslaugas, įvertins jų atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams ir pasirašys Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą. Tiekėjas perdavimo-priėmimo aktu perduoda visus Paslaugų rezultatus, tai yra paslaugų teikimo ataskaitas, paslaugų teikimo ataskaitų priedus ir visus kitus su Paslaugų atlikimu susijusius dokumentus, bei perduoda nuosavybės teises ir visas autoriaus turtines teises į Tiekėjo (įskaitant jo subtiekėjų) sukurtus Paslaugų rezultatus nuo Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento, neapsiribojant kurios nors valstybės teritorija. Tiekėjas gali panaudoti ar perduoti tretiems asmenims atliktus visus Paslaugų rezultatus, tik esant rašytiniam Perkančiosios organizacijos sutikimui.

3.3. Sutartis su Tiekėju sudaroma iki 2025 m. gruodžio 31 d. su galimybe sutartį pratęsti 2 kartus po 1 (vienerius) metus, jeigu Perkančioji organizacija gaus finansavimą Techninėje specifikacijoje nurodytoms veikloms.

3.4. Techninėje specifikacijoje aprašyti keliami tikslai bei uždaviniai perkamam objektui, yra nurodyti 1 (vieniems) einamiesiems metams.

3.5. Perkančiajai organizacijai pasinaudojus galimybe sutartį su Tiekėju pratęsti atitinkamai 1 (vieniems) metams, Techninė specifikacija galioja iš naujo visa apimtimi.

Priedai:

- Mėnesinės paslaugų teikimo ataskaitos forma.

- Galutinės paslaugų teikimo ataskaitos forma.

Techninės specifikacijos
 priedas Nr. 1

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

_______________________

(Adresatas (Perkančioji organizacija))

MĖNESINĖ PASLAUGŲ TEIKIMO ATASKAITA

_____________ Nr. ______

(Data)

- Įgyvendintos veiklos. Lentelėje nurodomos įgyvendintos veiklos, į jas įtrauktų dalyvių skaičiai, atsispindi regioniškumas.

| Nr. | Veiklos pavadinimas (iš patvirtinto Paslaugų teikimo plano) | Veiklos trukmė (ak. val.) | Dalyvių skaičius (mokiniai, pedagogai, administracijos darbuotojai) | Regionas | Komentarai (kita Perkančiajai organizacijai reikalinga žinoti informacija) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  |  |  |

- Tarpiniu laikotarpiu pasiekti rezultatai (rodikliai).

| Nr. | Pavadinimas | Per ataskaitinį laikotarpį pasiektas rodiklis (kiekis vnt.) | Komentarai |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Įkurtų verslo simuliacijų arba mokomųjų bendrovių skaičius |  |  |
| 2.2. | Parengtų (apmokytų) ir įgalintų pedagogų skaičius |  |  |
| 2.3. | Dalyvaujančių programos veiklose mokinių skaičius |  |  |

- Paslaugų teikimo metu patiriamos / numatomos rizikos ir jų valdymas. Įvardinamos numatomos galinčios kilti rizikos, atsižvelgiant į jau įgytą patirtį įgyvendinant veiklas. Apsvarstomi ir aprašomi galimi sprendimo būdai.

| Nr. | Rizikos detalizavimas | Įvardintos rizikos valdymo būdai |
| --- | --- | --- |

- Prie ataskaitos pridedamų dokumentų, pagrindžiančių ataskaitiniu laikotarpiu įgyvendintas veiklas ir pasiektus rodiklius, sąrašas (renginio darbotvarkė, kurioje atsispindėtų renginio vieta, laikas, trukmė ir nagrinėtos temos; renginio dalyvių sąrašai su dalyvių parašais, renginio dalyvių mokyklos administracijos patvirtinti dalyvių sąrašai arba IS išrašai su dalyvių prisijungimais; kiti, pasiektus rodiklius, grindžiantys dokumentai).

Techninės specifikacijos
 priedas Nr. 2

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

_______________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

GALUTINĖ PASLAUGŲ TEIKIMO ATASKAITA

_____________ Nr. ______

(Data)

- Įgyvendintos veiklos. Lentelėje nurodomos visos įgyvendintos veiklos, į jas įtrauktų pedagogų ir mokinių skaičiai, atsispindi regioniškumas.

| Nr. | Veiklos pavadinimas (iš patvirtinto Paslaugų teikimo plano) | Veiklos trukmė (ak. val.) | Dalyvių skaičius (mokiniai, pedagogai, administracijos darbuotojai) | Regionas | Komentarai (kita Perkančiajai organizacijai reikalinga žinoti informacija) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Paslaugų teikimo laikotarpiu pasiekti rezultato ir produkto rodikliai.

| Nr. | Pavadinimas | Per ataskaitinį laikotarpį pasiektas rodiklis (kiekis vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Įkurtų verslo simuliacijų arba mokomųjų bendrovių skaičius |  |
| 2.2. | Parengtų (apmokytų) ir įgalintų pedagogų skaičius |  |
| 2.3. | Dalyvavusių programos veiklose mokinių skaičius |  |

- Įgyvendintos programos refleksija.  Įgyvendintų veiklų tinkamumo vertinimas, programos poveikis mokinių verslumo įgūdžiams ir kompetencijoms, pasiektų rodiklių apibendrinimas, kilusių iššūkių ir gerųjų praktikų pristatymas.

- Paslaugų gavėjų pasitenkinimas. Pristatomi Programos dalyvių (mokinių, pedagogų, mokyklų administracijos darbuotojų) apklausos rezultatai.

Pateikiami priedai: galutiniai veiklų įgyvendinimą patvirtinantys dokumentai (dar nepristatyti dalyvių sąrašai su parašais arba IS išrašai su prisijungimais ir kt.),  suformuotos rekomendacijos dėl praktinio verslumo ugdymo diegimo Lietuvos.

Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., ir Van den Brande, G. (2016). EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf

Europos Komisija / EACEA / Eurydice, 2016. Verslumo ugdymas Europos mokyklose. Eurydice ataskaita. Liuksemburgas: Europos Sąjungos leidinių biuras. https://bit.ly/38CA9ar

Strata „Švietimo ir įgūdžių iššūkių sprendimų galimybių studija“: https://strata.gov.lt/wp-content/uploads/2023/02/Svietimo-ir-igudziu-issukiu-sprendimo-galimybiu-studija.pdf

Šaltinis: Nedelkoska & Quintini (2018), „Automation, skills use and training“, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, http://dx.doi.org/10.1787/2e2f4eea-en

Strata „Švietimo ir įgūdžių iššūkių sprendimų galimybių studija“: https://strata.gov.lt/wp-content/uploads/2023/02/Svietimo-ir-igudziu-issukiu-sprendimo-galimybiu-studija.pdf

2021–2027 m. skaitmeninio švietimo veiksmų planas. Šaltinis: https://education.ec.europa.eu/lt/focus-topics/digital-education/action-plan?

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 17 d.  nutarimas Nr. 835 „Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) koncepcijos patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9f349d40221011edb4cae1b158f98ea5

OECD „Digital upskilling, reskilling and finding talent. The role of SME ecosystems“, 2022.