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VIEŠOJO PIRKIMO STATYBOS RANGOS SUTARTIS
„KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO VILNIAUS G. 3, ŠVENČIONYSE, KAPITALINIO REMONTO DARBAI“

2026 m. ________ __ d., Nr. ___

BĮ Švenčionių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188766722, kurio buveinė įregistruota adresu Švenčionys, Vilniaus g. 19 (toliau – Užsakovas arba Perkančioji organizacija), atstovaujamas _____________________________ ir 
_____________________________________, juridinio asmens kodas ___________, kurio buveinė įregistruota adresu _____________________________ (toliau – Rangovas arba Tiekėjas), atstovaujamas _________________________
vadovaudamiesi viešojo pirkimo Nr. xxxxxxxxx „Kultūros paskirties pastato Vilniaus g. 3, Švenčionyse, kapitalinio remonto darbai“ rezultatais, sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis).

	SĄVOKOS

	1.1 
	Darbai – šia Sutartimi užsakomi darbai, nustatyti Techninio projekto sprendiniuose bei kitos būtinos Sutarčiai atlikti paslaugos, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas. Rangovas įsipareigoja parengti darbo projektą ir atlikti Techniniame projekte suprojektuotus statybos darbus, atlikti visus reikalingus prisijungimus prie inžinerinių tinklų, gauti visus darbams vykdyti reikalingus leidimus, parengti išpildomąsias nuotraukas, atlikti kadastrinius matavimus, parengti kadastrinių matavimų bylas ir atlikti patikrą VĮ Registrų centre Nekilnojamojo turto registre, pagal Perkančiosios organizacijos įgaliojimą užregistruoti statinius (arba remonto faktą) VĮ Registrų centre Nekilnojamojo turto registre, parengti ir perduoti Perkančiajai organizacijai pabaigtų darbų vykdomąją dokumentaciją, Užsakovo vardu teikti prašymus ir dokumentus per IS „Infostatyba“, Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą, kitas sistemas, atlikti energinio naudingumo sertifikavimo paslaugas, atlikti visus reikalingus matavimus, išbandymus, valymo darbus ir visus kitus darbus, kurie yra reikalingi, kad būtų pasirašytas statybos užbaigimo dokumentas, ir statinys(-iai) būtų tinkamas(-i) eksploatuoti, Perkančiajai organizacija nepatiriant papildomų mokesčių (toliau – Darbai). Į rangovo pasiūlymo kainą turėtų būti įskaičiuotos ir išlaidos, susijusios su sąskaitų teikimu per SABIS, taip pat elektroninio statybų žurnalo sąnaudos (šalys atskirai susitaria statybų žurnalo naudojimo tvarką. Rangovas visais atvejais kompensuoja Užsakovo sąnaudas, patirtas už statybų žurnalo užsakymą visą Darbų vykdymo laikotarpį). Perkančioji organizacija popierinio techninio projekto varianto neišduos ir nedaugins, bet Tiekėjui bus sudarytos sąlygos reikalingą dokumentaciją pasidauginti savo sąnaudomis.

	1.2 
	Darbų atlikimo terminas – laikas nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius galutinį Darbų perdavimo-pAriėmimo aktą. Darbų atlikimo terminas yra nurodytas Sutarties 3.4 punkte.

	1.3 
	Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 8.2 papunkčiu. 

	1.4 
	Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data. 

	1.5 
	Darbų sąmatos – šia Sutartimi perkamų Darbų objektinės ir lokalinės sąmatos, kurios yra užpildytos parengtos Rangovo pagal Techninio projekto duomenis. Darbų sąmatose perkamų Darbų įkainiai turi atitikti visų Darbų objektinėse ir lokalinėse sąmatose nustatytus įkainius, kurie detalizuoja Rangovo pasiūlyme nurodytą Pradinę sutarties vertę. Darbų sąmatos yra pateikiamos kaip Sutarties 1 priedas.

	1.6 
	Įkainotas veiklų sąrašas – įkainotas Darbų vykdymo grafikas, kuris yra parengtas Rangovo ir suderintas su Užsakovu, kaip tai numatyta Sutarties 5.27 p. Įkainotame veiklų sąraše turi būti nurodytos kiekvieną mėnesį numatomų atlikti Darbų grupės bei jų vertės ir bendra Darbų vertė. Įkainotame veiklų sąraše taip pat turi būti nurodyti kiekvienos Darbų grupės atlikimo terminai bei bendras Darbų atlikimo terminas. Įkainotas veiklų sąrašas pateikiamas kaip Sutarties 2 priedas.

	1.7 
	Išankstinis mokėjimas – Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurią Užsakovas pagal Sutartį sumoka Rangovui iš anksto (avansu) iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui, jeigu Rangovas pateikia motyvuotą prašymą Užsakovui dėl Išankstinio mokėjimo taikymo, o Užsakovas priima sprendimą tokį prašymą tenkinti.

	1.8 
	Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.

	1.9 
	Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.

	1.10 
	Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).

	1.11  
	Pakeitimas – Techninio projekto sprendinių, apibūdinančių Darbus, keitimas, Užsakovo nurodytas padaryti pagal 10 skyrių. Techninio projekto pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais. 

	1.12 
	Pradinė sutarties vertė – Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta Darbų vertė, lygi Darbų sąmatose (Sutarties 1 priedas) nustatytai užsakomų Darbų kainai, nurodytai už visą Darbų apimtį.

	1.13 
	Projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – Projektas): 
1.13.1 Techninis projektas – Techninis projektas „Kultūros paskirties (7.10) pastato Vilniaus g. 3, Švenčionyse, kapitalinio remonto projektas“, statinio projekto numeris 22.J-97-TP. Techninis projektas pateikiamas kaip Sutarties 3 priedas;
1.13.2 Darbo projektas – Projekto antrasis etapas, Techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai. Darbo projektą rengia Rangovas. Darbo projektas gali būti pateiktas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku statybos metu pagal Užsakovo, Rangovo ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovo suderintą kalendorinį grafiką. 

	1.14  
	Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.

	1.15 
	Rangovo pasiūlymas – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais siūloma Užsakovui atlikti Darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo darbų pirkimo sąlygas. Rangovo pasiūlymas pateikiamas kaip Sutarties 4 priedas.

	1.16 
	Rangovo personalas – visi Statybvietėje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus. 

	1.17 
	Statinio statybos techninės priežiūros vadovas – asmuo, kurį Užsakovas skiria organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projektą, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų. 

	1.18 
	Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas – architektas, statybos inžinierius, vadovaujantis Techninio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis Techninio projekto sprendinių įgyvendinimą Darbų vykdymo metu.

	1.19 
	Statybos užbaigimo aktas – STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka sudarytos statybos užbaigimo komisijos surašytas dokumentas (o jeigu ji neprivaloma - eksperto surašyta deklaracija), patvirtinantis, kad statinys suremontuotas pagal Projekto sprendinius.

	1.20 
	Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1 papunkčiu. 

	1.21 
	Subrangovas – asmuo, Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas – tiek tas, kurio pajėgumais remiamasi, tiek tas, kurio pajėgumais nesiremiama. 

	1.22 
	Sutarties galiojimas – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. 

	1.23 
	Sutarties kaina – Sutarties 9.1 papunktyje nustatyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį. 

	1.24 
	Techninio projekto klaida – Techninio projekto (atskirų dalių ir dokumentų) sprendiniai (sprendinių visuma), kurių negalima įgyvendinti:
(i) 	atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba) 
(ii) 	nepažeidus kurio nors iš jų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatytą dokumentų viršenybę dėl Techninio projekto dokumentų neatitikimų ar prieštaravimų. 

	1.25 
	Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.

	1.26 
	Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.


	SUTARTIES DALYKAS 

	1.1. 
	Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti Darbus, kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, taip pat pateikti ekonominį naudingumą patvirtinantį pastato energetinio naudingumo sertifikatą o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka. 



BENDROSIOS NUOSTATOS


	3.1. 
	Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

	3.2. 
	Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:
3.2.1. šios Sutarties sąlygos;
3.2.2. Techninis projektas:
(i) techninės specifikacijos, 
(ii) aiškinamieji raštai, 
(iii) brėžiniai, 
(iv) sąnaudų kiekių žiniaraščiai;
3.2.3. Darbų sąmatos (perkamų Darbų objektinės ir lokalinės sąmatos);
3.2.4. Įkainotas veiklų sąrašas;
3.2.5. Rangovo pasiūlymas; 
3.2.6. Subrangovų sąrašas; 
3.2.7. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).

	3.3. 
	Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros. Kitais atvejais tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procedūra pagal VPĮ reikalavimus. 

	3.4. 
	Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys: 

	
		Pavadinimas
	Punktas 
	Duomenys ir sąlygos

	Pradinės sutarties vertė
	1.12
	............................ Eur  be PVM, 
iš kurių PVM sudaro _____ Eur
[pasirašydamas Sutartį Užsakovas įrašo vertę, lygią laimėjusio rangovo pasiūlymo kainai] 

	Užsakovo už Sutarties vykdymą skiriamas asmuo
	4.4
	[Užsakovas nurodo konkretų asmenį]

	Darbų atlikimo terminas
	6.1
	18 (aštuoniolika) mėnesių, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos

	Darbų atlikimo termino pratęsimas
	6.4
	nenumatomas

	Delspinigiai dėl Darbų atlikimo vėlavimo
	6.7
	0,02 % nuo laiku neatliktų Darbų vertės be PVM per dieną

	Banko garantijos arba draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto suma (Sutarties įvykdymo užtikrinimas) 
	7.1
	150 000,00 Eur

	Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas 
	11.3
	- Draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas (kartu su laidavimo draudimo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija)
arba 
- Garantija, išduota banko arba kitos kredito įstaigos 

	Išankstinis mokėjimas (jei yra)
	9.3
	Iki 30 % Pradinės sutarties vertės be PVM 

	Išankstinio mokėjimo atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo 
	9.3
	30 % 
[atskaitymo dydis procentais negali būti mažesnis nei Išankstinio mokėjimo sumos procentinis dydis] 

	Sulaikymo procentas 
	9.5
	5 % nuo tarpinio mokėjimo sumos be PVM 

	Išankstinio mokėjimo terminas
	9.7.1
	ne vėliau kaip per 30 dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos

	Kitų mokėjimų terminas 
	9.7.2
	ne vėliau kaip per 30 dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos

	Delspinigiai dėl vėluojančio Užsakovo mokėjimo 
	9.8
	0,02 % nuo laiku neatlikto mokėjimo vertės be PVM per dieną 




	
UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

	4.1. 
	Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties 7 skyriaus sąlygas atitinkančio Sutarties vykdymo užtikrinimo pateikimo. Jeigu Užsakovas nepagrįstai delsia perduoti Statybvietę Rangovui, Rangovas turi teisę stabdyti Darbų atlikimo pagal 6.6 papunktį. Pagrįstais atvejais perduoti statybvietę laikoma, įskaitant, bet neapsiribojant, force majeure / nenugalimos jėgos situacija, valstybės institucijų draudimai ar apribojimai (pvz. uždrausta patekti į teritoriją, nes vyksta spec. tanybų tyrimas), trečiųjų asmenų teisės (pvz. paaiškėjo neišspręsti servitutai) ir pan.

	4.2. 
	Užsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą. Statinio statybos techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas. 

	4.3. 
	Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi būti gavęs (arba turi gauti) statybą leidžiantį dokumentą bei perduoti jį Statinio statybos techninės priežiūros vadovui. Užsakovas taip pat privalo bendradarbiauti rengiant Darbo projektą ir vykdant Darbus, organizuoti Statybos užbaigimo procedūrą, teikti reikiamus pranešimus, paraiškas bei dalyvauti posėdžiuose. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo.

	4.4. 
	Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal VPĮ nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

	4.5. 
	Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.

	4.6. 
	Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:
4.6.1. Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;
4.6.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai Techniniame projekte, kaip nustatyta 1.24 papunktyje. Tai negalioja Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.1 priede nustatytiems reikalavimams. Jeigu Techniniame projekte numatyti sprendiniai neužtikrina B klasės, Tiekėjas privalo savo sąskaita ir rizika pakeisti / papildyti sprendinius Darbo projekte ir atlikti darbus be papildomo atlygio.

	4.7. 
	Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą. 


	RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

	5.1. 
	Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti statybos darbus, privalo parengti Darbo projektą, vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Techniniame projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų. 

	5.2. 
	Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis.

	5.3. 
	Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

	5.4. 
	Darbo projektą turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inžinieriai, turintys atitinkamą galiojantį kvalifikacijos atestatą. 
Rangovo parengtas Darbo projektas turi būti pateiktas Statinio statybos techninės priežiūros vadovui patvirtinti, kuris, ne vėliau kaip per 14 dienų turi:
5.4.1. 	pranešti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka). Netinkami sprendiniai turi būti Rangovo, netaikant papildomo mokesčio, ištaisyti ir pateikti pakartotinai peržiūrai, arba
5.4.2. pranešti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.
Jeigu per nustatytą terminą Statinio statybos techninės priežiūros vadovas pastabų nepateikia, Rangovas turi teisę prašyti Darbų atlikimo termino sustabdymo.

	5.5. 
	Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto konstrukcinės dalies sprendinius pagal ekspertizės pateiktas pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Užsakovas nenukentėtų ir nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų reikalavimų Rangovui nevykdymo.

	5.6. 
	Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

	5.7. 
	Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

	5.8. 
	Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams, įskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

	5.9. 
	Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms. 

	5.10. 
	Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.11.1. netaikant papildomo mokesčio pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
5.11.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
5.11.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.

	5.11. 
	Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu šilumos, elektros ir vandens bei kitų paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms, jeigu nesusitariama kitaip.

	5.12. 
	Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose. 

	5.13. 
	Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

	5.14. 
	Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas netaikant papildomo mokesčio privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti. 

	5.15. 
	Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos  techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

	5.16. 
	Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė ar Darbo projektas yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Darbo projekto dalį, Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.

	5.17. 
	Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu. 

	5.18. 
	Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams lankytis statybos objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

	5.19. 
	Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir netaikant papildomo mokesčio privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

	5.20. 
	Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai. 

	5.21. 
	Rangovas iki Darbų vykdymo pradžios privalo pateikti: projektuotojo civilniės atsakomybės draudimą, statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, bei pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas kartu su mokėjimą įrodančiais dokumentais. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki Darbų pabaigos datos. Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo suma vienam draudžiamąja įvykiui turi būti ne mažesnė nei 300 tūkst. eurų, o besąlyginė išskaita – ne didesnė 10 tūkst. eurų. Statybos darbų draudimo suma Sutarties sudarymo metu turi būti ne mažesnė nei Pradinė sutarties vertė, o besąlyginė išskaita – ne didesnė kaip 25 tūkst. eurų. Statybos darbų draudimo suma visą Sutarties vykdymo laikotarpį turi būti ne mažesnė už nebaigtų vykdyti statybos darbų vertę. Rangovui atlikus dalį darbų ir atitinkamai sumažėjus likusių darbų vertei, draudimo suma gali būti mažinama, tačiau ji negali būti mažesnė už likusių nebaigtų darbų vertę.Rangovo civilinės atsakomybės draudimo suma turi būti ne mažesnė nei 500 tūkst. eurų, o besąlyginė išskaita – ne didesnė kaip 10 tūkst. eurų.

	5.22. 
	Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia prievolėms pagal Sutartį atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

	5.23. 
	Rangovas privalo ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios pateikti Užsakovui tuo metu žinomų Subrangovų sąrašą, nurodydamas kiekvieno Subrangovo pavadinimą, juridinio asmens kodą (jeigu taikoma), kontaktinius duomenis, atstovą ir Subrangovui perduodamą Darbų dalį bei jos apimtį. Subrangovų sąrašas yra Sutarties 5 priedas, jeigu kitaip nenustatyta Sutartyje:
5.23.1. Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teisę pasitelkti naują Subrangovą, pakeisti Sutartyje nurodytą Subrangovą kitu Subrangovu arba pakeisti Subrangovams paskirstytas Darbų dalis tik iš anksto apie tai raštu informavęs Užsakovą ir gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą, išskyrus atvejus, kai pagal imperatyvias teisės aktų nuostatas Subrangovo pakeitimas yra privalomas.
5.23.2. Rangovas, siekdamas pasitelkti naują Subrangovą arba pakeisti esamą Subrangovą, ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki numatomos naujo Subrangovo pasitelkimo ar esamo Subrangovo pakeitimo dienos privalo pateikti Užsakovui rašytinį prašymą, kuriame nurodoma:
1. Subrangovo pavadinimas, juridinio asmens kodas, kontaktiniai duomenys ir atstovas;
2. Subrangovui numatoma perduoti Darbų dalis ir jos apimtis;
3. numatoma Subrangovo pasitelkimo arba pakeitimo data;
4. jeigu taikoma – aplinkybės ir priežastys, dėl kurių keičiamas Sutartyje nurodytas Subrangovas.
5.23.3. Kartu su šio punkto 5.23.2 papunktyje nurodytu prašymu Rangovas privalo pateikti dokumentus ir informaciją, reikalingus įvertinti naujo Subrangovo atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, jeigu tokie reikalavimai Subrangovui buvo nustatyti, taip pat informaciją ir dokumentus, reikalingus įvertinti, ar Subrangovui nėra taikomi pirkimo dokumentuose ir (ar) teisės aktuose nustatyti pašalinimo pagrindai, kai tokį patikrinimą privaloma atlikti.
5.23.4. Jeigu Rangovas, vykdydamas Sutartį, remiasi Subrangovo pajėgumais, kurių pagrindu Rangovo atitiktis pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams buvo vertinama pirkimo metu, toks Subrangovas gali būti pakeistas tik kitu Subrangovu, kuris atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus atitinkamus kvalifikacijos reikalavimus ir kurio pajėgumais Rangovas gali remtis atitinkamai pirkimo dokumentuose ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka. Rangovas kartu su prašymu pakeisti tokį Subrangovą privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius naujo Subrangovo atitiktį atitinkamiems reikalavimams.
5.23.5. Jeigu naujam Subrangovui pirkimo dokumentuose buvo nustatyti pašalinimo pagrindų, kvalifikacijos, teisės verstis atitinkama veikla, aplinkosaugos, socialiniai ar kiti reikalavimai, naujas Subrangovas gali būti pasitelkiamas tik Užsakovui įvertinus jo atitiktį tokiems reikalavimams. Rangovas privalo užtikrinti, kad naujas Subrangovas visą jo pasitelkimo laikotarpį atitiktų jam taikomus pirkimo dokumentuose ir teisės aktuose nustatytus reikalavimus.
5.23.6. Užsakovas sprendimą dėl Subrangovo pasitelkimo ar pakeitimo priima ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visos šio punkto 5.23.2 ir 5.23.3 papunkčiuose nurodytos informacijos ir dokumentų gavimo dienos. Jeigu pateikta informacija ar dokumentai yra neišsamūs, Užsakovas turi teisę pareikalauti juos papildyti, o sprendimo priėmimo terminas skaičiuojamas nuo visos reikalingos informacijos ir dokumentų gavimo dienos.
5.23.7. Subrangovo pasitelkimas arba pakeitimas įforminamas Šalių rašytiniu susitarimu, protokolu arba kitu Šalių pasirašytu dokumentu, kuriame nurodomas naujas Subrangovas, jam perduodama Darbų dalis ir, jeigu taikoma, pakeičiamas Sutarties 5 priede nurodytas Subrangovų sąrašas. Subrangovas neturi teisės pradėti vykdyti jam perduodamos Darbų dalies iki tokio pakeitimo įforminimo, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.
5.23.8. Subrangovo pakeitimas ar naujo Subrangovo pasitelkimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už tinkamą visų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų vykdymą. Rangovas atsako už Subrangovo, jo darbuotojų, atstovų ir kitų jo pasitelktų asmenų veiksmus ir neveikimą taip, kaip už savo veiksmus ir neveikimą.
5.23.9. Jeigu Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Subrangovas neatitinka jam taikomų pirkimo dokumentuose ar teisės aktuose nustatytų reikalavimų arba jo atžvilgiu atsirado pašalinimo pagrindas, Rangovas privalo per Užsakovo nustatytą, bet ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą, pakeisti tokį Subrangovą reikalavimus atitinkančiu Subrangovu, jeigu teisės aktuose nenustatytas kitas terminas.
5.23.10. Subrangovų pasitelkimas, pakeitimas ar jų atliekamų Darbų dalių pakeitimas negali būti atliekamas taip, kad dėl tokio pakeitimo būtų pakeistas esminis Sutarties pobūdis, pažeisti viešųjų pirkimų principai ar kitaip išvengta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų taikymo. 

Dėl specialistų pasikeitimo:
5.23.11. Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties vykdymui būtų pasitelkiami Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantys specialistai, įskaitant Rangovo pasiūlyme nurodytus specialistus, jeigu jų pasitelkimas buvo numatytas pirkimo dokumentuose arba jų kvalifikacija buvo vertinama pirkimo metu.
5.23.12. Rangovas turi teisę pasitelkti specialistą, kuris nebuvo nurodytas Rangovo pasiūlyme, arba pakeisti Rangovo pasiūlyme nurodytą specialistą kitu specialistu, tik iš anksto apie tai raštu informavęs Užsakovą ir gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą, išskyrus atvejus, kai specialisto pakeitimas būtinas dėl nuo Rangovo nepriklausančių objektyvių aplinkybių arba kai tokį pakeitimą privaloma atlikti pagal teisės aktų reikalavimus.
5.23.13. Rangovas, siekdamas pakeisti specialistą arba pasitelkti naują specialistą, ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki numatomos specialisto darbo pradžios pateikia Užsakovui rašytinį prašymą, kuriame nurodo:
1. specialisto vardą, pavardę ir pareigas;
2. specialistui numatomas funkcijas ir Darbų dalį;
3. numatomą specialisto darbo pradžios datą;
4. specialisto pakeitimo atveju – pakeitimo priežastį.
5.23.14. Kartu su prašymu Rangovas privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomo specialisto atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos ir (ar) kitiems reikalavimams, įskaitant, jeigu taikoma, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, profesinės patirties duomenis, teisę verstis atitinkama veikla patvirtinančius dokumentus ir kitus pirkimo dokumentuose nustatytus dokumentus.
5.23.15. Pakeičiamas specialistas turi būti ne žemesnės kvalifikacijos ir atitikti ne mažesnius profesinės patirties, teisės verstis atitinkama veikla ir kitus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, negu pakeičiamas Rangovo pasiūlyme nurodytas specialistas. Jeigu specialisto kvalifikacija ar patirtis buvo naudojama Rangovo atitikčiai pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, naujo specialisto kvalifikacija ir patirtis turi būti tokia, kad Rangovas ir toliau atitiktų atitinkamą pirkimo dokumentuose nustatytą kvalifikacijos reikalavimą.
5.23.16. Užsakovas sprendimą dėl specialisto pakeitimo arba naujo specialisto pasitelkimo priima ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visos šio punkto 5.23.13 ir 5.23.14 papunkčiuose nurodytos informacijos ir dokumentų gavimo dienos. Jeigu pateikta informacija ar dokumentai yra neišsamūs, Užsakovas turi teisę pareikalauti juos papildyti, o sprendimo priėmimo terminas skaičiuojamas nuo visos reikalingos informacijos ir dokumentų gavimo dienos.
5.23.17. Specialistas gali pradėti vykdyti atitinkamas Sutartyje numatytas funkcijas tik Užsakovui raštu pritarus jo pasitelkimui arba pakeitimui, išskyrus atvejus, kai pagal teisės aktus atitinkamas specialistas privalo būti pasitelktas nedelsiant ir dėl objektyvių priežasčių nėra galimybės iš anksto gauti Užsakovo sutikimo.
5.23.18. Specialisto pakeitimas ar naujo specialisto pasitelkimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už tinkamą Sutarties vykdymą. Rangovas privalo užtikrinti, kad visą Sutarties vykdymo laikotarpį Darbus vykdytų atitinkamą kvalifikaciją ir teisę vykdyti atitinkamas funkcijas turintys asmenys.
5.23.19. Jeigu Rangovo pasiūlyme nurodytas specialistas nebegali vykdyti jam pavestų funkcijų dėl mirties, ligos, darbo santykių pasibaigimo, kvalifikacijos dokumento galiojimo pasibaigimo ar panaikinimo, kitų nuo Rangovo nepriklausančių objektyvių aplinkybių arba dėl Užsakovo pagrįsto reikalavimo pakeisti specialistą, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokios aplinkybės atsiradimo ar paaiškėjimo dienos, informuoti Užsakovą ir pateikti siūlomo naujo specialisto kandidatūrą bei šio punkto 5.23.14 papunktyje nurodytus dokumentus.
5.23.20. Užsakovas gali pareikalauti pakeisti specialistą, jeigu nustato, kad specialistas netinkamai, nekvalifikuotai ar aplaidžiai vykdo jam pavestas funkcijas, neatitinka Sutarties ar teisės aktų reikalavimų arba jo veiksmai kelia grėsmę tinkamam, saugiam ar teisėtam Darbų vykdymui. Tokiu atveju Rangovas privalo per Užsakovo nustatytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, pateikti kitą šioje Sutartyje ir pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantį specialistą.


	5.24. 
	Jeigu Techniniame projekte yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus. 

	1. 
	Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu jis bei kiti objekte dirbantys rangovai atitiktų aplinkosauginius reikalavimus ta apimtimi, kokia jie buvo keliami pirkimo sąlygomis. Rangovui pažeidus nustatytą prievolę, Rangovui bus taikomos netesybos. Reikalavimą turi atitikti Tiekėjas, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės dalyvis, kuriam numatyta pavesti vykdyti statybos darbus. Reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektai, atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus, nepriklausomai nuo to, ar Tiekėjas remiasi jų pajėgumais. Visais atvejais būtent Rangovas atsako už tai, kad visi objekte dirbantys rangovai atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (pagal Sutarties 6 priedą). Jeigu Rangovas pats nesilaiko šio kriterijaus, taip pat, jeigu jis neužtikrina, kad ši kriterijų atitiktų (sub)rangovai, veikiantys objekte – jam skiriama 10 tūkst. eurų bauda. Ji skiriama tiek kartų, kiek yra pažeidžiamas šis kriterijus, tačiau po 5 įspėjimų Užsakovas nutraukia Sutartį (laikoma esminiu Sutarties pažeidimu). Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo prievolės įvykdymo. Užsakovas šio kriterijaus kontrolę vykdo sekančiai: prieš pradedant vykdyti Darbus, yra pateikiami visų rangovų, planuojančių dirbti objekte, reikalavimus atitinkantys dokumentai su nurodytomis sertifikatų galiojimo datomis. Pasitelkiant naujus subrangovus arba juos keičiant, privalo būti pateikiami atitikties reikalavimus įrodantys dokumentai. Užsakovas, turėdamas įtarimų, jog sertifikato galiojimas panaikintas, bet kada gali paprašyti Rangovo pateikti informaciją apie sertifikato galiojimą. Jeigu toks paaiškinimas nėra tinkamas arba jis nepateikiamas – laikoma, jog Rangovas pažeidė šį reikalavimą. Užsakovas, turėdamas įtarimų, jog objekte dirba ūkio subjekto dalyvis, apie kurio buvimą objekte, atitinkamai ir apie šio kriterijaus neatitikimą, yra neinformuotas, gali prašyti Rangovo pateikti paaiškinimą per 5 d.d. Jeigu toks paaiškinimas nėra tinkamas arba jis nepateikiamas – laikoma, jog Rangovas pažeidė šį reikalavimą.
1. Papildomas garantinis terminas. Rangovas įsipareigoja Darbams, kuriems pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punktą taikomas 5 (penkerių) metų garantinis terminas, suteikti papildomą garantinį terminą, kurio trukmę metais Rangovas nurodė savo pasiūlyme, įgyvendindamas Pirkimo sąlygose nustatytą papildomo garantinio termino darbams (T) ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų. Šis terminas yra x metų. Rangovo pasiūlyme nurodytas papildomas garantinis terminas pradedamas skaičiuoti pasibaigus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytam 5 (penkerių) metų garantiniam terminui ir taikomas visą Rangovo pasiūlyme nurodytą papildomų metų laikotarpį, t. y. jeigu Rangovas pasiūlė, pavyzdžiui, 3 (trejų) metų papildomą garantinį terminą, bendra pagal šį kriterijų Darbams taikomo garantinio termino trukmė sudaro 8 (aštuonerius) metus. Papildomas garantinis terminas yra Rangovo sutartinis įsipareigojimas, prisiimtas dėl pasiūlymo vertinimo metu Rangovui suteiktų balų, todėl Rangovas papildomo garantinio termino laikotarpiu privalo savo lėšomis pašalinti visus Darbų trūkumus, kuriems taikomas šis papildomas garantinis terminas, jeigu trūkumai atsirado dėl Rangovo atliktų Darbų netinkamos kokybės, netinkamo atlikimo ar kitų nuo Rangovo priklausančių priežasčių. Šiame punkte nustatytas papildomas garantinis terminas nekeičia, nesutrumpina ir nepanaikina Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytų garantinių terminų, tačiau papildomas garantinis terminas pagal šį punktą jiems netaikomas. Siekiant užtikrinti tinkamą Rangovo įsipareigojimų pagal šį punktą vykdymą ir atsižvelgiant į tai, kad papildomas garantinis terminas gali tęstis pasibaigus Sutarties galiojimui ir 5 (penkerių) metų garantiniam terminui, Rangovas privalo pateikti Užsakovui papildomo garantinio termino įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, kuris turi galioti visą Rangovo pasiūlyme nurodytą papildomą garantinį terminą ir užtikrinti Rangovo prievolių pagal šį punktą, įskaitant prievolę pašalinti papildomo garantinio termino laikotarpiu nustatytus Rangovo atsakomybės apimtyje esančius Darbų trūkumus, tinkamą įvykdymą. Užtikrinimo suma turi sudaryti Sutarties 11.3 p. nurodytą sumą, o užtikrinimo forma, jo pateikimo, galiojimo ir pasinaudojimo juo sąlygos turi atitikti Sutartyje nustatytus reikalavimus sutarties prievolių įvykdymo užtikrinimui – 11 skyrių. Rangovui nepateikus šiame punkte nustatyto užtikrinimo per Sutaryje nustatytą terminą arba pateikus užtikrinimą, neatitinkantį Sutarties reikalavimų, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 20 000 Eur dydžio baudą per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo pareikalavimo gavimo dienos. Papildomo garantinio termino laikotarpiu Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo pašalinti nustatytus Darbų trūkumus, o Rangovui per Užsakovo nustatytą terminą jų nepašalinus, Užsakovas turi teisę pasinaudoti papildomo garantinio termino įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu ir taikyti kitas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teisių gynimo priemones. Rangovo įsipareigojimai pagal šį punktą galioja iki visiško papildomo garantinio termino pasibaigimo ir visų per šį laikotarpį nustatytų Rangovo atsakomybės apimtyje esančių Darbų trūkumų pašalinimo.
1. Rangovas Statybvietės perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dieną privalo pateikti Užsakovui Įkainotą veiklų sąrašą ir užpildytas Darbų sąmatas ta apimtimi, kaip nustatyta Sutarties 1.5 ir 1.6 papunkčiuose. Jeigu Rangovas per nustatytą terminą nepateikia Įkainoto veiklų sąrašo ir (ar) Darbų sąmatų, Užsakovas turi teisę skirti Rangovui 100 Eur baudą už kiekvieną pavėluotą pateikti dokumentą už kiekvieną pavėluotą dieną, tačiau bendra pagal šį punktą skiriama bauda už vieno dokumento nepateikimą negali viršyti 3 000 Eur. Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos pateikti Įkainotą veiklų sąrašą ir (ar) Darbų sąmatas. Užsakovas, raštu pareikalavęs Rangovo pateikti nepateiktus dokumentus, nustato papildomą protingą terminą jiems pateikti. Jeigu Rangovas per papildomai nustatytą terminą dokumentų nepateikia, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas turi teisę Sutartyje nustatyta tvarka spręsti dėl Sutarties nutraukimo.
1. Šia Sutartimis taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, nustatyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl prekėms, išskyrus kelių transporto priemones, paslaugoms, darbams ir pastatams, įsigyjamiems viešųjų pirkimų, perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų ir koncesijų suteikimo procedūrų metu, keliamų energijos vartojimo efektyvumo rodiklių ir (ar) taikytinų reikalavimų (kriterijų) ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas). Jeigu Rangovas, vykdydamas Sutartį, įsigyja ir naudoja Tvarkos aprašo 1 priede nurodytas naujas prekes, tokios prekės turi atitikti Tvarkos aprašo 4.2 papunktyje nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus. Sutartį vykdantis ūkio subjektas, prieš įsigydamas ir naudodamas Sutarties vykdymui Tvarkos aprašo 1 priede nurodytą naują prekę, privalo ją suderinti su Užsakovu: Rangovas privalo pateikti informaciją apie prekės gamintoją, modelį, technines charakteristikas ir dokumentus, patvirtinančius prekės atitiktį Tvarkos aprašo 4.2 papunktyje nustatytiems energijos vartojimo efektyvumo reikalavimams. Perkančiajai organizacijai pateikiami atitiktį patvirtinantys dokumentai turi būti pakankami prekės atitikčiai nustatyti ir gali būti, be kita ko, gamintojo atitikties deklaracija, gamintojo techniniai dokumentai, energijos vartojimo efektyvumo etiketė, gaminio informacijos lapas arba kiti lygiaverčiai dokumentai. Perkančioji organizacija įvertina pateiktą informaciją ir dokumentus ir per 5 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos informuoja Rangovą apie prekės suderinimą arba nurodo nustatytus neatitikimus ir atsisakymo ją derinti priežastis. Rangovas turi teisę įsigyti ir naudoti Sutarties vykdymui tik Užsakovo suderintas Tvarkos aprašo 1 priede nurodytas naujas prekes. Jeigu Perkančioji organizacija nustato, kad Rangovo pasiūlyta ar jau naudojama prekė neatitinka Tvarkos aprašo 4.2 papunktyje nustatytų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų arba Rangovas nepateikė reikalaujamo prekės atitiktį patvirtinančio dokumento, tokia prekė nelaikoma tinkama Sutarties vykdymui. Rangovas privalo savo lėšomis pakeisti tokią prekę reikalavimus atitinkančia preke ir pašalinti kitus dėl tokios prekės naudojimo atsiradusius neatitikimus. Perkančioji organizacija turi teisę bet kuriuo Sutarties vykdymo metu patikrinti Rangovo naudojamų Tvarkos aprašo 1 priede nurodytų naujų prekių atitiktį nustatytiems energijos vartojimo efektyvumo reikalavimams ir pareikalauti pateikti su tokiomis prekėmis susijusius atitiktį patvirtinančius dokumentus. Rangovas privalo užtikrinti, kad visi pagal šią Sutartį jo įsigyjami ir naudojami Tvarkos aprašo 1 priede nurodyti nauji gaminiai būtų atsekami pagal jų gamintoją ir modelį, o Perkančiajai organizacijai pareikalavus – pateikti informaciją apie tokių prekių įsigijimą ir naudojimą vykdant Sutartį. Rangovo pareigos, susijusios su energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų laikymusi, laikomos Sutarties vykdymo sąlygomis. Šių pareigų nevykdymas laikomas netinkamu Sutarties vykdymu ir taikoma 200 eurų bauda už kiekvieną nustatytą atvejį.
1. Rangovas, vykdydamas Sutartyje numatytus statybos rangos darbus, privalo užtikrinti reikšmingos žalos nedarymo aplinkos tikslams (angl. „Do No Significant Harm“, toliau – DNŠP) principo laikymąsi ir įgyvendinti Rangovui taikomus 2023 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-439 „Dėl regioninės pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-11 (RE) „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“ finansavimo gairių patvirtinimo“ patvirtintų Finansavimo gairių (toliau – Gairės) 3 priede nustatytus reikalavimus, kiek jie taikomi pagal Sutartį atliekamiems darbams, naudojamoms medžiagoms ir įrenginiams. Rangovas privalo užtikrinti, kad šių reikalavimų laikytųsi jo pasitelkti subtiekėjai, tiekėjai ir kiti asmenys, kurių veikla susijusi su Sutarties vykdymu, taip pat viso Sutarties vykdymo metu rinkti, saugoti ir sisteminti dokumentus bei kitus įrodymus, patvirtinančius Gairių 3 priede nustatytų reikalavimų įvykdymą. Užbaigęs Sutartyje numatytus Darbus, tačiau ne vėliau kaip iki galutinio darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo, Rangovas privalo pateikti Užsakovui Rangovo vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytą Rangovo deklaraciją dėl DNŠP principo įgyvendinimo pagal šios Sutarties 9 priede nustatytą formą ir kartu su ja – reikalavimų įvykdymą pagrindžiančius dokumentus, įskaitant įrengtų sanitarinių prietaisų technines charakteristikas, statybinių ir griovimo atliekų tvarkymą bei naudotų statybinių medžiagų ir komponentų atitiktį Gairių 3 priede nustatytiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti papildomus dokumentus, paaiškinimus ar kitus įrodymus, reikalingus Projekto atitikties DNŠP principui pagrįsti, taip pat nedelsdamas informuoti Užsakovą apie aplinkybes, dėl kurių gali būti neužtikrintas Gairių 3 priede nustatytų reikalavimų įvykdymas, ir, jeigu neatitikimas atsirado dėl Rangovo, jo subtiekėjų, tiekėjų ar kitų Rangovo pasitelktų asmenų veiksmų ar neveikimo, savo lėšomis imtis priemonių tokiam neatitikimui pašalinti. Sankcijos už šio reikalavimo nesilaikymą aprašytos 12.11 p.
1. Rengdamas darbo projektą ir vykdydamas rangos darbus, Rangovas privalo užtikrinti, kad kapitališkai remontuojamas pastatas, įgyvendinus visus Sutartyje numatytus darbus, pasiektų ne žemesnę kaip B energinio naudingumo klasę. Ne žemesnės nei B energinio naudingumo klasės pasiekimas yra privalomas galutinis Pirkimo objekto rezultatas, nepriklausantis nuo Rangovo pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo ir nėra pasirenkamas Rangovo pasiūlymo parametras. Sankcijos už šio reikalavimo nesilaikymą aprašytos 12.11 p.


	DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

	6.1. 
	Darbų atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas terminas, kuris skaičiuojamas nuo Darbų vykdymo pradžios. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

	6.2. 
	Rangovas privalo vykdyti Darbus Įkainotame veiklų sąraše nustatytais terminais ir atliktų Darbų vertės turi atitikti Įkainotame veiklų sąraše bei užpildytose Darbų sąmatose tam Darbui nurodytas sumas. Darbų vykdymo metu, gavus Užsakovo raštišką sutikimą, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, Įkainotas veiklų sąrašas gali būti koreguojamas, bet nekeičiant galutinio Darbų atlikimo termino. Rangovas privalo taip pat koreguoti Įkainotą veiklų sąraše sąrašą, jei Užsakovas nurodo Rangovui, kad jis neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai. 

	6.3. 
	Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal Įkainotą veiklų sąrašą, manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė adekvačių priemonių, užtikrinančių Darbų atlikimą laiku, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti Sutartį pagal 12.3.3 papunkčio sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

	6.4. 
	Nors Darbų atlikimo terminas negali būti pratęstas, Darbai gali būti sustabdomi remiantis Sutarties 6.6. p.

	6.5. 
	Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. 

	6.6. 
	Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. Rangovas po šių aplinkybių pasibaigimo privalo pateikti pakoreguotą Įkainotą veiklų sąrašą per 10 dienų nuo jo informavimo apie šių aplinkybių pasibaigimą. 
Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra: 
1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
2. papildomos projektavimo paslaugos be kurių negalima užbaigti Sutarties;
3. vėluojama perduoti dalį statybvietės (pastate dar veikia įstaigos ir pan.);
4. trečiųjų šalių įtaka;
5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
6. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
7. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
8. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, įskaitant nepalankias gamtines sąlygas, kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis (į šias sąlygas nepatenka sąlygos, kurios apima įprastą žiemos šaltį, sniegą, plikledį, dirvos įšalą ir sezoninius kritulius. Rangovas privalo įsivertinti šiuos reiškinius planuodamas darbų terminus, technologijas ir kainą. Nenormalūs ar ekstremalūs reiškiniai laikomi išimtiniais tik tada, kai jie aiškiai viršija daugiametes normas ir pripažįstami anomalijomis);
9. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 
10. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo, atliekamo vadovaujantis Sutarties sąlygų 10 skyriaus nuostatomis; 
11. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas;
12. bet koks vėlavimas, kliūtys ar trukdymas, sukeltas arba priskiriamas Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims;
13. Darbų vykdymo metu įvykę teisės aktų pasikeitimai, kurie darbo įtaką Darbų vykdymui ar kitų objektyvių priežasčių;
14. Jeigu per nustatytą terminą Statinio statybos techninės priežiūros vadovas nepateikia pastabų, kaip tai išdėstysta Specialiųjų pirkimo sąlygų 5.4. p.
Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. 
Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų (statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo statinio konservavimo atveju).
Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą. 

	6.7. 
	Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus ar bet kurią Darbų grupę Įkainotame veiklų sąraše nustatytais terminais, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui delspinigius, kurių dydis yra nurodytas Sutarties 3.4 papunktyje. Reikalavimą mokėti delspinigius Užsakovas turi pateikti raštu. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.


	SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

	
	7.1. Rangovas, siekdamas užtikrinti tinkamą ir savalaikį Sutarties įsipareigojimų vykdymą, privalo pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą – banko garantiją arba draudimo bendrovės išduotą laidavimo draudimo raštą (toliau – Sutarties įvykdymo užtikrinimas), atitinkantį šioje Sutartyje nustatytus reikalavimus. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma nurodyta Sutarties 3.4 papunktyje.
7.2. Rangovas Sutarties įvykdymo užtikrinimą privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti pateiktas Sutarties valiuta.
7.3. Sutartis įsigalioja Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo Užsakovui dieną. Jeigu Rangovas per 7.2 papunktyje nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.
7.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas gali būti pateiktas:
7.4.1. Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje arba Europos ekonominės erdvės valstybėje registruoto banko ar kitos kredito įstaigos išduota neatšaukiama ir besąlyginė banko garantija;
7.4.2. Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje arba Europos ekonominės erdvės valstybėje registruotos draudimo bendrovės išduotu laidavimo draudimo raštu, kartu pateikiant laidavimo draudimo liudijimą (polisą) ir draudimo įmokos už išduotą laidavimo draudimą sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.
7.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti neatšaukiamas, besąlyginis ir užtikrinti Užsakovo teisę gauti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą pagal pirmąjį Užsakovo rašytinį reikalavimą. Užsakovo reikalavime turi būti nurodyta, kad Rangovas neįvykdė arba netinkamai įvykdė Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ir nurodytas konkretus Rangovo įsipareigojimo pažeidimas.
7.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi užtikrinti Rangovo prievolių, įskaitant prievolę laiku ir tinkamai atlikti Darbus, pašalinti nustatytus Darbų trūkumus, sumokėti Sutartyje nustatytas netesybas bei atlyginti Užsakovui dėl Rangovo Sutarties pažeidimo patirtus tiesioginius nuostolius, tinkamą įvykdymą, neviršijant Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos.
7.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente turi būti aiškiai nustatyta, kad garantas arba draudikas, gavęs Užsakovo reikalavimą išmokėti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, įsipareigoja ją išmokėti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokio reikalavimo gavimo dienos, nereikalaujant, kad Užsakovas prieš tai kreiptųsi į teismą, arbitražą ar kitą ginčus nagrinėjančią instituciją ir (ar) pateiktų dokumentus, įrodančius Užsakovo patirtų nuostolių faktą ar jų dydį, išskyrus Užsakovo reikalavime nurodytą Rangovo Sutarties pažeidimą.
7.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti nuo jo išdavimo dienos iki Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo, numatyto Sutarties 11.3 papunktyje, pateikimo ir Užsakovo priėmimo dienos. Jeigu Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas Sutartyje nustatytu terminu, Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti iki tokio užtikrinimo pateikimo ir priėmimo dienos.
7.9. Jeigu Darbų atlikimo terminas pratęsiamas, Darbų atlikimas sustabdomas arba dėl kitų nuo Užsakovo nepriklausančių aplinkybių faktinis Rangovo prievolių įvykdymo terminas tampa ilgesnis, Rangovas privalo atitinkamai pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminą taip, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas galiotų visą 7.8 papunktyje nustatytą laikotarpį.
7.10. Jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas baigiasi anksčiau, negu Rangovas tinkamai įvykdo visas Sutarties prievoles, Rangovas privalo ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos pateikti Užsakovui pratęstą arba naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šios Sutarties reikalavimus. Pratęstas arba naujas Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti pateiktas tai pačiai sumai, kuri nustatyta Sutarties 3.4 papunktyje, išskyrus atvejus, kai Sutartyje aiškiai nustatyta kitaip.
7.11. Jeigu Sutarties vykdymo metu Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs bankas, kita kredito įstaiga arba draudimo bendrovė tampa nemoki, praranda teisę teikti atitinkamas finansines ar draudimo paslaugas arba dėl kitų priežasčių nebegali tinkamai įvykdyti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu pareikalauti Rangovo per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šios Sutarties reikalavimus.
7.12. Nepateikus naujo ar pratęsto Sutarties įvykdymo užtikrinimo per Užsakovo nustatytą terminą, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas turi teisę taikyti Sutartyje nustatytas netesybas bei Sutartyje nustatyta tvarka ją nutraukti.
7.13. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, kai Rangovas neįvykdo arba netinkamai įvykdo Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, įskaitant atvejus, kai Rangovas nesumoka Sutartyje nustatytų netesybų arba neįvykdo prievolės atlyginti Užsakovui dėl Rangovo Sutarties pažeidimo patirtus tiesioginius nuostolius.
7.14. Jeigu pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą Užsakovui išmokėta suma nepadengia visų Užsakovo dėl Rangovo Sutarties pažeidimo patirtų tiesioginių nuostolių ir (ar) Rangovo nesumokėtų netesybų, Užsakovas turi teisę reikalauti iš Rangovo atlyginti likusią nuostolių dalį ir (ar) sumokėti likusią netesybų sumą teisės aktų ir Sutarties nustatyta tvarka.
7.15. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas arba, jeigu jis pateiktas elektroniniu būdu, laikomas nebegaliojančiu, kai Rangovas tinkamai įvykdo visas pagal Sutartį tenkančias prievoles ir Užsakovui pateikia bei Užsakovas priima Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą, numatytą Sutarties 11.3 papunktyje. Jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nustatyta, kad jis pasibaigia konkrečią datą, Užsakovas apie jo grąžinimą Rangovui atskirai nepraneša.

	

	DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS

	8.1. 
	Užsakovas perima Darbus:
8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami, ir, 
8.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. 
Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą.
Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunkčių reikalavimais, privalo ištaisyti defektus (jei reikia), kad būtų galima surašyti Statybos užbaigimo aktą.

	8.2. 
	Užsakovas užtikrina, kad Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 8.1 papunktį, per 14 dienų:
8.2.1. kartu su Užsakovu atliktų bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Statinio statybos techninės priežiūros vadovas parengtų Rangovui Darbų perdavimo-priėmimo aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia) defektų, atsiradusių dėl Sutarties neatitinkančių Rangovo projekto, Medžiagų, Įrangos arba Darbo kokybės, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Jame turi būti įkainotas defektų taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi būti pašalinti. Tokių defektų taisymo bendra vertė neturi viršyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas ištaisyti defektus neturi būti ilgesnis kaip 28 dienos po Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. 
Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Defektų neištaisymas per Darbų perdavimo-priėmimo akte suteiktą laiką Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos pačiam ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui; 
arba
8.2.2. raštu atsisakytų perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas ir (arba) praneštų, kad nepateiktas 11.3. papunktyje nurodytas užtikrinimo dokumentas ir Darbai negali būti perimti.

	8.3. 
	Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktą Darbą, pasibaigus Sutarties sąlygų 8.2 punkte nustatytam terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi būti laikoma, kad Darbų perdavimo-priėmimo aktas buvo išduotas paskutinę to laikotarpio dieną. 

	8.4. 
	Pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą, kai priimami visi Darbai, pradedamos statybos užbaigimo procedūros:
8.4.1.  Užsakovas arba jo įgaliotas Statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo nedelsiant, kreipiasi į įgaliotą instituciją dėl Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo. Šalys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jų, kad kuo greičiau būtų atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašytas Statybos užbaigimo aktas arba Užsakovui pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia pašalinti neatitikčių sąraše nurodytus trūkumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus);
8.4.2. Rangovas iki statybos užbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, Užsakovui ir komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją;
8.4.3. Jeigu Užsakovui yra pateikti statybos užbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas po tokių nurodymo gavimo per statybos užbaigimo komisijos nurodytą terminą privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir ištaisyti komisijos nustatytus defektus. Defektų neištaisymas ir bandymų neatlikimas per šį terminą Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos ištaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui.

	8.5. 
	Jeigu Užsakovas norminuose aktuose nustatyta tvarka nesikreipia į institucijas, siekiant Statybos užbaigimo, tai Rangovas turi teisę reikalauti sumokėti visą sulaikymą kartu su galutiniu mokėjimu, tačiau visais atvejais atsižvelgiant į 8.2.1 papunkčio nuostatas. Toks sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos organizuoti statybos užbaigimo komisijos nurodytus bandymus ir ištaisyti nustatytus defektus. 


	SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

	9.1. 
	Sutarties kaina (arba Sutartyje dar vadinama Pradinė sutarties vertė) yra 3.4 papunktyje nurodyta Pradinė sutarties kartu su Sutartyje numatytais Pakeitimais ir perskaičiavimais pagal 9.9.1 – 9.9.3 papunkčius. 

	9.2. 
	Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodyti dydžiai – statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis (išreikšta statybos darbų vienetais) – yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos darbų rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Tiekėjo įvykdytų darbų faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto statinio projekto kiekių žiniaraštyje ar kitame dokumente), laikoma, kad šie didesni ar mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų darbų kiekio sutarties kaina negali būti keičiama. Taikant šį metodą, jei nesikeičia darbų apimtys, didesni atliktų darbų kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o mažesni – atsisakomais darbais. Šie dydžiai priskiriami Rangovo atsakomybei ir rizikai, išskyrus atvejus,  nurodytus 9.9.5 papunktyje.

	9.3. 
	Jeigu Rangovas pateikia motyvuotą prašymą Užsakovui dėl Išankstinio mokėjimo taikymo, o Užsakovas priima sprendimą tokį prašymą tenkinti, Rangovui gali būti atliktas Išankstinis  mokėjimas, kurio dydis nurodytas Sutarties 3.4 papunktyje.  Išankstinis mokėjimas gali būti atliekamas tik Rangovui pateikus besąlyginį laidavimo dokumentą – Išankstinio mokėjimo užtikrinimą (banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą) pilnai išduotai Išankstinio mokėjimo sumai. Rangovui sumokėtas Išankstinis mokėjimas turi būti grąžintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydžio dalimis tol, kol Išankstinis mokėjimas bus grąžintas.

	9.4. 
	Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Darbų grupių (etapų) kainos, nustatytos vadovaujantis Darbų sąmatose nustatytais įkainiais ir atsižvelgiant į Įkainotame veiklų sąraše nustatytas Darbų grupių kainas. 

	9.5. 
	Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte nurodytus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:
9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)
9.5.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba kito įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.
Kiekvieno tarpinio mokėjimo suma sumažinama atėmus 3.4 papunktyje nurodytą sulaikymo dydį. 
Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

	9.6. 
	Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo galutinį Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą ir Rangovas pateikia garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą (Sutarties 11.3 p.). 
Kartu su galutiniu mokėjimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikymą Rangovui ištaisius nurodytus defektus ir pateikus garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą (Sutarties 11.3 p.)

	9.7. 
	Užsakovas privalo mokėti Rangovui:
9.7.1. 	Išankstinio mokėjimo sumą (jeigu taikoma) per 3.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių po Išankstinio mokėjimo užtikrinimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo rašto ir išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos (tokiu atveju, jeigu Užsakovas išreiškė sutikimą atlikti išankstinį mokėjimą). Jeigu Rangovas nepateikia išankstinio mokėjimo užtikrinimo, tai išankstinis mokėjimas Rangovui neatliekamas;
9.7.2. 	sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 3.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo.

	9.8. 
	Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.7 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. 

	9.9. 
	Pradinės sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai Sutarties kaina peržiūrima pagal šias kainų peržiūros sąlygas:

	
	9.9.1. pagal 10 skyriaus nuostatas įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t.y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:
a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma: 
· 	pritaikant Darbų sąmatose nurodytus darbų įkainius, arba 
· 	išskaičiuojant kainos dalį iš Darbų sąmatose numatyto dabų įkainio vadovaujantis šio papunkčio b) pastraipoje nurodytu būdu arba
· 	pritaikant Darbų sąmatose numatytus panašių darbų įkainius, vadovaujantis šio papunkčio b) pastraipoje nurodytu būdu. Panašus darbas yra panašaus pobūdžio ir (arba) atliekamas panašiomis sąlygomis kaip kuris nors kitas Sutartyje numatytas atskiras darbas. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.
b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos, statybvietės) bei netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal Metodikos[footnoteRef:1] priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.  [1:  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika). ] 


	
	
9.9.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui: 
9.9.2.1. Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis, jeigu vykdant Sutartį papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų faktinis kiekis skiriasi nuo orientacinių (projektinių) kiekių (skaičiuojant pinigine verte) daugiau kaip 5 procentais, skaičiuojant nuo pradinės Darbų kainos Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiavimo tvarka nustatyta Sutartyje;
9.9.2.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Dėl jau atliktų ir užaktuotų darbų PVM tarifas nėra perskaičiuojamas. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. 
Sutarties kaina perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:



	 - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

	 - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo
	A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

	 - senas PVM tarifas (procentais)

	 - naujas PVM tarifas (procentais)


	
	[bookmark: _Ref88646839][bookmark: _Toc141972279]9.9.3.  įvykus kainų lygių pokyčiui:
9.9.3.1. Sutarties kaina turi būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena;
9.9.3.2. Turi būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už statybos darbus, o už kitus, nei statybos darbai, Darbus (darbo projekto parengimą ir pan.) mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos;
[bookmark: _Ref88653909]9.9.3.3. Rangovui mokėtinos sumos už statybos darbus turi būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo:
[bookmark: _Ref88653892]9.9.3.3.1. pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indekso reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 (5%) per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – tuo atveju, kai pagal Sutartį vykdomi pastato remonto darbai; arba
9.9.3.3.2. statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio statomo objekto rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 (5%) per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – visais kitais atvejais, negu nurodytasis 9.9.3.3.1. punkte.
9.9.3.4. Indeksai, nurodyti 9.9.3.3. punkte, toliau kiekvienas atskirai vadinami Indeksu.
9.9.3.5. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:
K = IPb / IPr
Kur:	
K – Indekso pokyčio koeficientas;
[bookmark: _Hlk140752302]IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;
[bookmark: _Hlk140752320]IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;
laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.
9.9.3.6. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą (įskaitant Sutarties kainos detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius), perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę.
9.9.3.7. Po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl kainos perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina  taikoma statybos darbams, kurie yra įtraukiami į atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo. Jeigu dėl susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis ir perskaičiavimą atlikti kitame atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos
9.9.3.8. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo ir po to kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6 mėnesius.
9.9.3.9. Vėlesnis kainų perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.
9.9.3.10. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, susijusių su Rangovo veiksmais arba neveikimu – uždelstų statybos darbų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95)

	
	9.9.4. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal 9.9.2 ir 9.9.3 papunkčius, atitinkamai pakeičiama ir Pradinės sutarties vertė ir, taikant Pakeitimų nuostatas pagal VPĮ 89 straipsnį, atsižvelgiama į pakeistą Pradinės sutarties vertę.

	
	9.9.5. Jei Darbų faktinis kiekis skiriasi nuo orientacinių (projektinių) kiekių (skaičiuojant pinigine verte) daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, Sutarties kaina keičiama dėl visų darbų kiekių, viršijančių 15 procentų skirtumo ribą, atliekant sutarties keitimą nustatyta tvarka ir taikant kiekių (apimčių) keitimo sąlygas, nurodytas Metodikos III skyriuje. Tokių darbų kiekių vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal Pakeitimų procedūrą, nurodytą 10 skyriuje. 

	1. 
	Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Užsakovo informavimo apie pasitelkiamus subrangovu nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekėjus apie tokią tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, pirkimo sutartį sudariusio tiekėjo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovui paskelbus apie naujai pasitelkiamą subrangovą Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. 

	1. 
	Visi Sutarties mokėjimų dokumentai (Mokėjimų dokumentai (įskaitant Aktus, Rangovo atliktų Darbų perdavimo Užsakovui aktus) yra teikiami naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. Pasikeitus teisės aktų nuostatoms dėl mokėjimo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema „SABIS“, atitinkamai taikomas tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas.


	PAKEITIMAI

	10.1.  
	Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti:
10.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; 
10.1.2. bet kurio atskiro darbo atsisakymą arba Darbų apimties sumažinimą; 
10.1.3. Darbų kokybės ar kitų bet kurio atskiro darbo savybių pakitimus;
10.1.4. bet kurį papildomą darbą, Įrangą, Medžiagas arba Darbų apimties padidinimą.
Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. Projekto korektūrą pagal jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu. 

	10.2. 
	Pakeitimai gali būti atliekami vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 1-3, 5 punkto ir 2 dalies nuostatomis. 
Jeigu Pakeitimai atliekami pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, nenumatytomis aplinkybėmis laikomos aplinkybės, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties sudarymui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą rengiantis sutarties sudarymui panaudotų išteklių ir numatomos jos vertės santykį. 

	10.3. 
	Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 9.9.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Pakeitimus. 

	
	Pakeitimai forminami ir įkainojami tokia tvarka:
10.3.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;
10.3.2. jei Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu atskiru darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t.y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
10.3.3. jei būtina/tikslinga atlikti papildomą darbą ar būtina/tikslinga didinti Darbų apimtis, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t.y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina. 

	10.4. 
	Darbų sąmatose įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techninio projekto (jo techninių specifikacijų, aiškinamųjų raštų, brėžinių) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi. 

	10.5. 
	Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas projektą rengusio projektuotojo. 

	
	

	ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

	11.1. 
	Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. 

	11.2. 
	Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo netaikant papildomo mokesčio, savo rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.

	11.3. 
	Rangovas ne vėliau, kaip per 10 dienų nuo Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui akto patvirtinimo dienos turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį, tokios formos ir iš tokios trečiosios šalies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 5 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 5 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos (atliktų Darbų be projektavimo) kainos. Terminas gali būti ilgesnis nei 5 metai, jeigu Rangovas ekonominio naudingumo veritinimo etape siūlė papildomų metų, už kuriuos gavo papildomų balų. 


	SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

	12.1. 
	Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.6 papunktį, trunka ilgiau nei 91 dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 dieną toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.

	12.2. 
	Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors įsipareigojimus pagal Sutartį, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

	12.3. 
	Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 21 dieną apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių sutarties pažeidimų, jei Rangovas: 
12.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 12.2 papunktyje nurodytų Statinio statybos techninės priežiūros vadovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi, 
12.3.2. nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal 7 skirsnio nuostatas arba visais pagrįstais Sutartyje aprašytais atvejais nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo; 
12.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Įkainotą veiklų sąrašą ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma;
12.3.4. pažeidžia kitus Sutarties įsipareigojimus, aprašytus Sutarties 5.25., 5.27 p. atvejais.

	12.4. 
	Nutraukus Sutartį pagal 12.3 papunktį: 
12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir
12.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas šio sumos gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, ar baudą, prilygstančią 10 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei. Jei pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, bauda įskaitoma į nuostolius. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

	12.5. 
	Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:
12.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;
12.5.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;
12.5.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.
Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.

	12.6. 
	Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų: 
12.6.1. Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;
12.6.2. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktį trunka ilgiau nei 112 dienų.


	12.7. 
	Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:
12.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;
12.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
12.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę.

	12.8. 

12.9.


12.10.











	Užsakovas taip pat gali VPĮ nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai Rangovui pranešant raštu. 
Jeigu Rangovas nesilaiko esminių sutarties vykdymo sąlygų, Sutartis nutraukiama, ir jis įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą.
Užsakovas turi teisę VPĮ nustatytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Pagal šį Sutarties punktą Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį VPĮ 90 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais, jeigu: Sutartis buvo pakeista pažeidžiant VPĮ 89 straipsnio reikalavimus, ar paaiškėja, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal VPĮ 46 straipsnio 1 dalį, ar paaiškėja, kad Sutartis neturėjo būti sudaryta su Rangovu dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų. Apie Sutarties nutraukimą šiame papunktyje nustatytais atvejais Užsakovas privalo iš anksto raštu pranešti Rangovui prieš 30 dienų, jeigu VPĮ nenustato kitaip. Sutarties nutraukimo VPĮ 90 straipsnyje nustatytais atvejais teisinės pasekmės taikomos VPĮ 90 straipsnyje ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka.
12.11. Rangovui nesilaikant Gairių 3 priede (Sutarties 9 priede) nustatytų reikalavimų, jų netinkamai įgyvendinus, nepasiekus ne žemesnės kaip B energinio naudingumo klasės (žr. Pirkimo sąlygų 2.1 priedą „Papildoma techninė užduotis“) ir (ar) nepateikus šių reikalavimų įvykdymą pagrindžiančių dokumentų, Rangovas atsako pagal Sutartį ir privalo ne vėliau kaip per 14 k.d. savo lėšomis pašalinti nustatytus pažeidimus bei visiškai atlyginti Užsakovui dėl tokio pažeidimo atsiradusius tiesioginius nuostolius, įskaitant, kai taikoma, Projekto finansavimo lėšų susigrąžinimą jį sumažinus ar kitą dėl Rangovo veiksmų ar neveikimo Užsakovui kilusią finansinę žalą.


	GINČAI

	1.10. 
	Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. 


	NENUGALIMA JĖGA

	14.1. 
	Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Sutarties Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

	14.2. 
	Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma Sutarties įvykdyti, laikina, tai Šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarties.

	14.3. 
	Sutarties neįvykdžiusi Šalis privalo pranešti kitai Šaliai apie CK 6.212 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką Sutarties įvykdymui. Jeigu šio pranešimo kita Šalis negauna per protingą laiką po to, kai Sutarties neįvykdžiusi Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, tai pastaroji Šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius 


	BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

	15.1. 
	Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami raštu (elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. 

	15.2. 
	Sutartis laikoma sudaryta, kai Šalys ją pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu Šalys šiuos dokumentus pasirašo ne vienu metu, Sutartis laikoma sudaryta tą dieną, kai Sutartį pasirašo paskutinioji Šalis. Jeigu Sutartimi yra apsikeičiama elektroninėmis priemonėmis, t.y. elektroniniu paštu – laikoma, jog Sutartis yra gauta tą dieną, kai ją atsiunčia antroji (paskutinė) pasirašiusi Šalis. Sutarties sudarymo ir įsigaliojimo terminai yra skirtingos sąvokos. Sutarties įsigaliojimo terminas yra aprašytas Sutarties 1.22 p. Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo momento arba jos pasibaigimo šioje Sutartyje ir įstatymuose nustatytais atvejais. Pasirašytas dokumentas abiems Šalims yra vienodos teisinės galios. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

	15.3. 
	Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė. 

PRIEDAI:
1. Darbų objektinės ir lokalinės sąmatos (užpildomos)
2. Įkainotas veiklų sąrašas (užpildomos)
3. Techninis projektas
4. Rangovo pasiūlymas
5. Atliktų darbų aktas (rekomendacinis)
6. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai
7. Statybvietės priėmimo perdavimo aktas (rekomendacinis)
8. Atliktų darbų aktas – suvestinė (rekomendacinis)
9. Deklaracija dėl reikšmingos žalos nedarymo

Šalių rekvizitai ir parašai: 

	
	
UŽSAKOVAS
[Įrašyti Užsakovo rekvizitus]

[pavadinimas] 
Kodas [kodas] 
PVM mokėtojo kodas [kodas] 
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras 
[adresas korespondencijai] 
A.s. Nr. [atsiskaitomosios sąskaitos Nr.] 
tel.                  
el. paštas: 

	
RANGOVAS
[Įrašyti Rangovo rekvizitus]

[pavadinimas] 
Kodas [kodas] 
PVM mokėtojo kodas [kodas] 
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras 
[adresas korespondencijai] 
A.s. Nr. [atsiskaitomosios sąskaitos Nr.] 
Tel. 
el. paštas: 


	
	

Pasirašančiojo vardas, pavardė 
.................................................................
Pareigos ..................................................
Parašas  ...................................................
Data.....................................................

	

Pasirašančiojo vardas, pavardė 
..................................................................
Pareigos ...................................................
Parašas .....................................................
Data......................................................







Statybos rangos sutarties priedas Nr. 5
Atliktų darbų aktas (rekomendacinis)


DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... m. ............................... ........... d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal ........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal ......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _________ , sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą: 

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus ...................................................... [Darbų pavadinimas], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima. 
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią....................... Eur (.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
[3. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.] 
[3. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 28 dienos] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.] 

[Pasirenkama pagal situaciją] 

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui. 

	Rangovas
	Užsakovas

	[Pavadinimas] 
	[Pavadinimas]

	[Buveinės adresas]
	[Buveinės adresas]

	[Telefonas]
	[Telefonas]

	[Įmonės kodas]
	[Įmonės kodas]

	[PVM mokėtojo kodas]
	[PVM mokėtojo kodas]

	
	

	______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]
	______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

	
	



	
	Statinio statybos 
techninės priežiūros vadovas 

	
	[Vardas, Pavardė]

	
	[Atestato numeris] 

	
	

	 
	______________________________
Parašas




Statybos rangos sutarties priedas Nr. 6
Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu jis bei kiti objekte dirbantys rangovai atitiktų aplinkosauginius reikalavimus ta apimtimi, kokia jie buvo keliami pirkimo sąlygomis:

	MINIMALUS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJUS (REIKALAVIMAS)
	ATITIKTĮ ĮRODANTYS DOKUMENTAI
	Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą

	Perkamiems statybos/rangos darbams  ūkio subjektas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba taiko kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones.

Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymą patvirtinančiame dokumente nurodyta sertifikato taikymo sritis turi apimti:
– sklypo sutvarkymo darbus;
– architektūros darbus;
– konstrukcijų darbus;
– lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo darbus;
– vandentiekio ir nuotekų šalinimo darbus;
– šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo darbus;
– šilumos gamybos darbus;
– šilumos tiekimo darbus;
– elektros tinklų ir įrenginių darbus;
– elektroninių ryšių (telekomunikacijų) darbus;
– apsauginės signalizacijos darbus;
– gaisro aptikimo ir signalizavimo darbus;
– procesų valdymo ir automatizacijos darbus;
– gaisrinės saugos darbus.

Jeigu tiekėjo pateikiamo aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikato taikymo sritis yra platesnė negu pirmiau nurodyta minimali reikalaujama taikymo sritis, laikoma, kad tiekėjas šį reikalavimą atitinka (pavyzdžiui, tinkamu būtų laikoma, jeigu aplinkos apsaugos vadybos sistemos sistemą grindžiančiame dokumente būtų nurodyta, kad sertifikatas apima statybos ir/arba rangos darbus).
	Pateikiamas nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad ūkio subjektas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija. 

Perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Taip pat priima ir kitus ūkio subjekto lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad ūkio subjekto siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus (Aprašo 10 p.). 

Sutarties vykdymo metu nurodyti standartai privalo nepertraukiamai galioti visą darbų vykdymo terminą.
	Reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektai, atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus.



Rangovui pažeidus nustatytą prievolę, Rangovui bus taikomos netesybos. Reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektai, atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus, nepriklausomai nuo to, ar Tiekėjas remiasi jų pajėgumais. Visais atvejais būtent Rangovas atsako už tai, kad visi objekte dirbantys rangovai atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Jeigu Rangovas pats nesilaiko šio kriterijaus, taip pat, jeigu jis neužtikrina, kad ši kriterijų atitiktų rangovai, veikiantys objekte – jam skiriama 10 tūkst. eurų bauda. Ji skiriama tiek kartų, kiek yra pažeidžiamas šis kriterijus, tačiau po 5 įspėjimų Užsakovas nutraukia Sutartį (laikoma esminiu Sutarties pažeidimu). Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo prievolės įvykdymo.
Užsakovas šio kriterijaus kontrolę vykdo sekančiai: prieš pradedant vykdyti Darbus, yra pateikiami visų rangovų, planuojančių dirbti objekte, reikalavimus atitinkantys dokumentai su nurodytomis sertifikatų galiojimo datomis. Pasitelkiant naujus subrangovus arba juos keičiant, privalo būti pateikiami atitikties reikalavimus įrodantys dokumentai. Užsakovas, turėdamas įtarimų, jog sertifikato galiojimas panaikintas, bet kada gali paprašyti Rangovo pateikti informaciją apie sertifikato galiojimą. Jeigu toks paaiškinimas nėra tinkamas arba jis nepateikiamas – laikoma, jog Rangovas pažeidė šį reikalavimą. Užsakovas, turėdamas įtarimų, jog objekte dirba ūkio subjekto dalyvis, apie kurio buvimą objekte, atitinkamai ir apie šio kriterijaus neatitikimą, yra neinformuotas, gali prašyti Rangovo pateikti paaiškinimą per 5 d.d. Jeigu toks paaiškinimas nėra tinkamas arba jis nepateikiamas – laikoma, jog Rangovas pažeidė šį reikalavimą.









Statybos rangos sutarties priedas Nr. 7
Statybvietės priėmimo perdavimo aktas (rekomendacinis)

	Statybvietės priėmimo – perdavimo aktas
[Data]

	Rangos sutarties numeris:

	Statybvietės adresas: 

	Užsakovas – {pavadinimas}, vadovaudamasis sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės priėmimo - perdavimo aktu suteikia Rangovui – {pavadinimas}Statybvietės valdymo teisę.
Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:
1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.

Statybvietės priėmimo - perdavimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas:
1. 
2. 



	Priedai:
1. Statybvietės ribų brėžinys;
2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita. 


	Rangovo atstovas _____________________________________
Parašas:______________________                                          Data

	Užsakovo atstovas ____________________________________
Parašas:______________________                                          Data




Statybos rangos sutarties priedas Nr. 8
Atliktų darbų aktas – suvestinė (rekomendacinis)

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ____
Data___________
Užsakovas:
Rangovas:
Objektas: 
Sudaryta už ______m.__________mėn.

	Eil. 
Nr.
	Darbų grupių (etapų) pavadinimas
	
Kaina
pagal Sutartį
(Eur) be PVM
	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios
	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį
	Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma (Eur) be PVM

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	 

	
	[Darbų grupės (etapo) pavadinimas pagal Įkainotą veiklų sąrašą 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	 Suma be PVM (Eur):
	 

	 
	 
	
	PVM [tarifas]: :
	

	 
	 
	
	Bendra suma su PVM (Eur):
	



Užsakovas  				  Rangovas

20__m. __________________ mėn. ____d. 		20__m. ______________ mėn. __________d. 
 















Statybos rangos sutarties priedas Nr. 9
Deklaracija dėl reikšmingos žalos nedarymo

RANGOVO DEKLARACIJA
DĖL REIKŠMINGOS ŽALOS NEDARYMO APLINKOS TIKSLAMS PRINCIPO ĮGYVENDINIMO

2026 m. ____________ d.
Vilnius

[Rangovo pavadinimas], juridinio asmens kodas ____________, buveinės adresas ____________, atstovaujamas ____________, veikiančio pagal ____________ (toliau – Rangovas), vykdydamas su [Užsakovo pavadinimas] (toliau – Užsakovas) sudarytą [sutarties pavadinimas] statybos rangos sutartį Nr. ____________ (toliau – Sutartis), deklaruoja, kad:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Rangovas, vykdydamas Sutartyje numatytus statybos rangos darbus, vadovavosi 2023 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-439 „Dėl regioninės pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-11 (RE) „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“ finansavimo gairių patvirtinimo“ patvirtintų finansavimo gairių (toliau – Gairės) 3 priedo „Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašas“ reikalavimais.
1.2. Rangovas patvirtina, kad vykdant Sutartyje numatytus darbus buvo užtikrintas reikšmingos žalos nedarymo aplinkos tikslams principo laikymasis ir įgyvendinti Rangovui taikomi Gairių 3 priede nustatyti reikalavimai.

2. VANDENS NAUDOJIMO EFEKTYVUMAS
2.1. Rangovas deklaruoja, kad vykdant darbus įrengti vandens naudojimo įrenginiai atitinka Sutartyje ir Gairėse nustatytus reikalavimus, t. y.:
2.1.1. rankoms plauti skirtų čiaupų ir virtuvės čiaupų didžiausias vandens srautas neviršija 6 litrų per minutę;
2.1.2. dušų didžiausias vandens srautas neviršija 8 litrų per minutę;
2.1.3. klozetų, įskaitant komplektus, dubenis ir nuplaunamojo vandens bakus, didžiausias nuplaunamojo vandens tūris neviršija 6 litrų, o didžiausias vidutinis nuplaunamojo vandens tūris – 3,5 litro;
2.1.4. pisuaruose suvartojama ne daugiau kaip 2 litrai vienam dubeniui per valandą, o nuplaunamuosiuose pisuaruose – ne daugiau kaip 1 litras nuplaunamojo vandens.
2.2. Rangovas kartu su šia deklaracija pateikia įrengtų sanitarinių prietaisų technines charakteristikas ir kitus dokumentus, patvirtinančius šių reikalavimų atitiktį.

3. STATYBOS IR GRIOVIMO ATLIEKŲ TVARKYMAS IR ŽIEDINĖ EKONOMIKA
3.1. Rangovas deklaruoja, kad vykdant Sutartyje numatytus darbus buvo laikomasi atliekų prevencijos, pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir kitų medžiagų panaudojimo principų.
3.2. Rangovas užtikrino, kad ne mažiau kaip 70 proc. pagal svorį nepavojingų statybinių ir griovimo atliekų, išskyrus žemę ir akmenis, būtų parengta pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ir kitoms medžiagų panaudojimo galimybėms, įskaitant užpildymo operacijas, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo reikalavimų.
3.3. Rangovas ėmėsi priemonių atliekų susidarymui statybos ir griovimo procesuose riboti, o tais atvejais, kai buvo vykdomi griovimo darbai, juos organizavo taip, kad būtų sudarytos sąlygos tinkamai pašalinti ir saugiai tvarkyti pavojingas medžiagas bei kuo daugiau atliekų pakartotinai panaudoti ir (ar) perdirbti.
3.4. Statybvietėje susidariusios komunalinės, inertinės, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos, pavojingosios ir netinkamos perdirbti atliekos buvo rūšiuojamos, laikinai laikomos ir tvarkomos laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų.
3.5. Statybinės atliekos buvo tvarkomos laikantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo, Atliekų tvarkymo taisyklių, Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų taikytinų teisės aktų reikalavimų.
3.6. Susidariusios asbesto turinčių gaminių atliekos, jeigu tokių atliekų susidarė, buvo tvarkomos ir šalinamos teisės aktų nustatyta tvarka.
3.7. Statybvietėje buvo vykdoma susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodant jų kiekį ir tvarkymo būdą, taip pat buvo pildomi ir saugomi atliekų tvarkymą pagrindžiantys dokumentai teisės aktų nustatyta tvarka.
3.8. Vykdant darbus buvo atsižvelgiama į pastatų energinio efektyvumo reikalavimus, o pastato projektavimo ir statybos sprendiniai, kai taikytina, buvo įgyvendinami atsižvelgiant į ISO 20887:2020 standarte nustatytus principus bei siekiant sudaryti sąlygas medžiagų pakartotiniam naudojimui.
3.9. Rangovas kartu su šia deklaracija pateikia dokumentus, patvirtinančius šio skyriaus reikalavimų įvykdymą, įskaitant, kai taikytina, atliekų apskaitos dokumentus, atliekų perdavimo atliekų tvarkytojams dokumentus, atliekų sutvarkymą patvirtinančius dokumentus ir kitus dokumentus, reikalingus reikalavimų įvykdymui pagrįsti.

4. ORO, VANDENS IR ŽEMĖS TARŠOS PREVENCIJA IR KONTROLĖ
4.1. Rangovas deklaruoja, kad vykdant statybos ir kitus Sutartyje numatytus darbus buvo imamasi priemonių oro, vandens ir žemės taršai išvengti ir (ar) ją sumažinti, taip pat buvo imamasi priemonių triukšmui, dulkėms ir kitiems teršalams mažinti.
4.2. Rangovas patvirtina, kad statybos darbuose naudotose statybinėse dalyse ir medžiagose nebuvo naudojamas asbestas ir, kiek tai taikoma pagal Gaires bei teisės aktus, labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos, kurioms taikomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIV priede nustatyti autorizacijos reikalavimai.
4.3. Rangovas deklaruoja, kad statyboje naudoti komponentai ir medžiagos, galintys liestis su pastato gyventojais ar naudotojais, atitinka taikomus lakiųjų organinių junginių ir formaldehido išsiskyrimo reikalavimus, nustatytus Gairėse ir kituose taikytinuose teisės aktuose bei standartuose.
4.4. Rangovas kartu su šia deklaracija pateikia statybai naudotų medžiagų ir komponentų atitiktį Gairėse ir teisės aktuose nustatytiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus, įskaitant, kai taikytina, gamintojų deklaracijas, bandymų protokolus, technines specifikacijas, atitikties deklaracijas ir kitus lygiaverčius dokumentus.

5. RANGOVO PATVIRTINIMAI IR ATSAKOMYBĖ
5.1. Rangovas patvirtina, kad šioje deklaracijoje nurodyta informacija yra teisinga ir išsami, o kartu su deklaracija pateikti dokumentai atitinka faktiškai vykdant Sutartį atliktus darbus ir naudotas medžiagas bei įrenginius.
5.2. Rangovas įsipareigoja, Užsakovo ar kompetentingos institucijos prašymu, pateikti papildomus dokumentus ir informaciją, reikalingą šioje deklaracijoje nurodytų reikalavimų įvykdymui patikrinti.
5.3. Rangovas patvirtina, kad jam yra žinomi Gairių 3 priede nustatyti reikalavimai, taikomi pagal Sutartį atliekamiems darbams, ir kad už šių reikalavimų laikymąsi vykdant darbus atsako Sutartyje ir teisės aktuose nustatyta apimtimi.
5.4. Ši deklaracija pateikiama Užsakovui kartu su dokumentais, pagrindžiančiais joje nurodytų reikalavimų įvykdymą, ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

Rangovas:
Pavadinimas: ______________________________
Juridinio asmens kodas: ____________________
Atstovas: __________________________________
Pareigos: __________________________________
Parašas: ________________________________
Data: __________________________________


	
	
	





image1.wmf
)

100

1

(

)

100

1

(

)

(

N

S

S

N

T

T

A

S

A

S

+

´

+

-

+

=


oleObject1.bin

image2.wmf
N

S


oleObject2.bin

image3.wmf
S

S


oleObject3.bin

image4.wmf
S

T


oleObject4.bin

image5.wmf
N

T


oleObject5.bin

